## Sheet1
“高效办成一件事”重点事项任务台账
国家2024-2025年度33项“高效办成一件事”重点事项
序号 | “一件事”名称 | 牵头部门 | 具体事项 | 配合部门 | 进展情况 | 任务分工 | 工作措施 | 每月完成情况 | 完成时限 | 备注
备注
1 | 企业信息变更“一件事” | 市市场监督管理局宛城分局 | 企业变更登记 | 市市场监督管理局宛城分局 | 已上线 | 1.市市场监督管理局宛城分局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，依据企业申请，负责企业信息变更登记环节业务系统、权限开放、业务办理委托，申请信息和申报材料适时推送工作，确保企业变更登记环节限时办结； 2.宛城公安分局负责加强对印章刻制单位的规范化管理，确保印章刻制单位限时完成印章刻制环节，并将信息推送至公安部门进行备案； 3.中国人民银行南阳市分行负责企业基本账户变更； 4.区税务局负责企业办税信息变更，做好信息系统对接、数据共享、材料流转等工作，实现“企业信息变更一件事”税务事项受理、核准； 5.区人力资源和社会保障局负责对符合条件的企业办理社会保险登记信息变更； 6.区医疗保障局负责对符合条件的企业办理医疗保险登记信息变更； 7.市公积金管理中心宛城管理部负责对符合条件的企业办理住房公积金缴存登记信息变更。 | 区行政审批和政务信息管理局联合市市场监督管理局宛城分局组织培训，发动全区各乡镇街道市场监督管理所在豫事办APP、河南省政务服务网或云平台办理业务。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 企业印章刻制 | 宛城公安分局
|  |  | 基本账户变更 | 中国人民银行南阳分行
|  |  | 税控设备变更发行 | 区税务局
|  |  | 社会保险登记变更 | 区人力资源和社会保障局、区医疗保障局
|  |  | 住房公积金企业缴存登记变更 | 市住房公积金管理中心宛城管理部
2 | 开办运输企业“一件事” | 区交通运输局 | 企业营业执照信息核验 | 市市场监督管理局宛城分局 | 已上线 | 1.区交通运输局负责整体推进，制定方案，负责通过标准协同式道路运输业务管理系统办理道路货物运输经营许可（危险货物道路运输经营、使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的除外）和普通道路货物运输车辆《道路运输证》； 2.市市场监督管理局宛城分局负责企业营业执照信息核验。 | 该事项已正式上线，区交通运输局组织人员对该事项进行测试，均能正常受理办理。为提高辖区企业满意度，提升办证速度，区交通运输局在原有一件事的基础上创新“一件事”+告知承诺+全流程帮办代办的服务模式，将该事项办理时限缩短成至即办即走的即办件。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 道路货物运输经营许可（危险货物道路运输经营、使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的除外） | 区交通运输局
普通道路货物运输车辆《道路运输证》办理
3 | 开办餐饮店“一件事” | 市市场监督管理局宛城分局 | 企业营业执照信息核验 | 市市场监督管理局宛城分局 | 已上线 | 1.市市场监督管理局宛城分局负责整体推进，制定实施方案，编制办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，办理企业营业执照信息核验和食品经营许可事项； 2.区城市管理局负责户外招牌设施设置规范管理； 3.区消防救援大队负责公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查工作。 | 区行政审批和政务信息管理局联合市市场监督管理局宛城分局组织培训，发动全区市场监督管理局尤其是乡镇通过一窗受理云平台办理单一事项提升办件量。 |  | 2025年6月底前
食品经营许可
|  |  | 户外招牌设施设置规范管理 | 区城市管理局
|  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 区消防救援大队
4 | 水电气网联合报装“一件事” | 市城市管理局 | 水电气网接入外线工程联合审批 | 市城市管理局 | 已上线 | 1.市城市管理局负责整体推进，制定实施方案，协调相关业务部门与市一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享，协调处理群众投诉，负责市政建设类审批、工程建设涉及城市绿地、树木审批； 2.市交通运输局负责占用、挖掘公路审批； 3.市住房和城乡建设局负责做好工改系统与一体化政务服务平台对接等相关工作； 4.市自然资源和规划局负责配合做好流程优化工作； 5.市通信发展管理办公室负责规范通信报装工作； 6.供排水、供电、供气供热、通讯企业负责在政务服务中心、营业网点、服务网站等向社会公开行业服务范围、标准、收费、流程、完成时限等信息。 | 1.市城市管理局负责整体推进，协调相关业务部门与省一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享； 2.市住房和城乡建设局负责做好工改系统与一体化政务服务平台对接等相关工作； 3.市行政审批和政务信息管理局负责推进省一体化政务服务平台完善系统功能，扩充承载能力、优化推送机制，确保数据推送完整准确； 4.市行政审批服务中心和市城市管理局指导线下融合营业厅通过一窗受理云平台受理。 |  | 2025年6月底前 | 区级无权限
|  |  | 供电报装 | 国网南阳供电公司
|  |  | 燃气报装 | 南阳华润燃气有限公司
|  |  | 供排水报装 | 北控南阳水务集团有限公司
|  |  | 通信报装 | 市通信发展管理办公室
5 | 信用修复“一件事” | 区发展和改革委员会 | 统筹在“信用中国”网站及地方信用平台网站建立相关失信信息信用修复指引 | 区发展和改革委员会 | 已上线 | 1.区发展和改革委员会负责整体推进，依据企业法人申请，在“信用中国（南阳宛城）”网站建立相关失信信息信用修复指引； 2.区发展和改革委员会、市市场监督管理局宛城分局等相关单位负责行政处罚信息修复，异常经营名录信息修复； 3.其他设列严重失信主体名单的有关部门负责严重失信主体名单信息修复。 | 区发展和改革委员会依托“信用中国（南阳宛城）”网站，开设专门的“信用修复”专栏，方便企业一键跳转进行办理操作；各相关单位专门设立信用修复专员，提供“全天候”信用修复全线咨询；动态更新宛城区高频失信企业清单、已修复清单，及时通过微信或电话沟通，对即将产生或已产生失信行为的企业进行主动预警；定期组织召开业务培训会，开展信用修复政策宣讲。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 行政处罚信息修复 | 区发展和改革委员会、市市场监督管理局宛城分局等局
|  |  | 异常经营名录信息修复 | 市市场监督管理局宛城分局
|  |  | 严重失信主体名单信息修复 | 设列严重失信主体名单的有关局
6 | 企业上市合法合规信息核查“一件事” | 区发展和改革委员会、区行政审批和政务信息管理局 | 统筹相关申请核查信息的受理、分派、汇总和结果送达 | 区发展和改革委员会、区行政审批和政务信息管理局 | 已上线 | 1.区发展和改革委员会负责整体推进，依托南阳市信用信息共享平台，通过信用中国（河南南阳）网站、河南省政务服务网、“豫事办”APP为企业免费提供用于挂牌、上市、并购重组、上市公司再融资等功能的专项信用信息报告（有无违法违规证明版）的自主查询、下载和真实性验证等服务； 2.各核查服务提供部门根据职责积极做好配合，按照数据“谁生成谁提供，谁提供谁负责”的原则，确保本系统、本单位的市场主体违法行为信用信息等数据及时归集共享，全面、真实、准确； 3.区行政审批和政务信息管理局负责提供网络、技术和平台支撑。 | 1. 按照上级要求，区发展和改革委员会积极推进以专用信用报告替代无违法违规记录证明的改革措施，印发了宛城区《关于市场主体专用信用报告替代有无违规违法证明实施领域的通知》，简化企业办事流程； 2. 印制《南阳市企业上市合法合规信息核查“一件事”办事指南》，在政务服务中心二楼综合窗口向办事企业发放，并做好政策讲解和帮办代办。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 企业城市管理领域无违法违规信息核查 | 区城市管理局
|  |  | 企业规划自然资源领域无违法违规信息核查 | 区自然资源和规划局
|  |  | 企业违反劳动保障法律法规信息核查 | 区人力资源和社会保障局
|  |  | 企业生态环境保护领域无违法违规信息核查 | 市生态环境局宛城分局
|  |  | 企业市场监管领域无违法违规信息核查 | 市市场监督管理局宛城分局
|  |  | 企业卫生和人员健康领域无违法违规信息核查 | 区卫生健康委员会
|  |  | 企业文化和旅游市场领域无违法违规信息核查 | 区文化广电和旅游局
|  |  | 企业应急管理领域无违法违规信息核查 | 区应急管理局
|  |  | 企业住房、工程建设领域无违法违规信息核查 | 区住房和城乡建设局
|  |  | 企业人员住房公积金缴存信息核查 | 市住房公积金管理中心宛城管理部
|  |  | 企业科技领域无违法违规信息核查 | 区科学技术局
|  |  | 企业交通运输领域无违法违规信息核查 | 区交通运输局
|  |  | 企业合法纳税情况无违法违规信息核查 | 区税务局
|  |  | 企业知识产权领域无违法违规信息核查 | 市市场监督管理局宛城分局
|  |  | 企业水资源保护领域无违法违规信息核查 | 区水利局
|  |  | 企业消防安全无违法违规信息核查 | 区消防救援大队
|  |  | 电信监管领域无行政处罚信息核查 | 区通信发展管理办公室
7 | 企业破产信息核查“一件事” | 区行政审批和政务信息管理局 | 统筹相关申请核查信息的受理、分派、汇总和结果送达 | 区行政审批和政务信息管理局 | 已上线 | 1.区行政审批和政务信息管理局负责统筹整体推进，为本行政区域内人民法院和核查服务提供部门使用电子政务外网、一体化政务服务平台办理企业破产信息核查服务提供网络、技术和平台支撑； 2.区人民法院负责登录河南省一体化政务服务平台通用审批系统，核对确认破产企业、破产管理人等信息的真实性、一致性，确保破产管理人依法依规履行企业破产信息核查职责； 3.宛城公安分局负责核查企业车辆信息及车辆查封、抵押、质押情况信息； 4.市、区不动产登记服务中心负责核查企业不动产登记、抵押、查封等企业房产信息； 5.区人力资源和社会保障局、区税务局、区医疗保障局负责核查企业社会保险缴费明细、企业人员社会保险缴费信息、单位医保缴费明细、人员医保缴费、税务登记、税款缴纳等信息； 6.市市场监督管理局宛城分局负责核查企业基本情况、法定代表人、公司变更、出资情况、动产和股权情况等信息； 7.市住房公积金管理中心宛城管理部负责核查企业人员住房公积金缴存信息； 8.南阳海关负责在南阳海关报关企业的税款缴纳、货物通关信息核查。 9.区级无权限的子项，子项的配合部门做好帮办代办，与市级对口部门及时沟通并进行处理。 | 1.区行政审批和政务信息管理局负责统筹整体推进，提供网络、技术和平台支撑。对接宛城区法院，提升办件量； 2.区行政审批和政务信息管理局配齐自然资源局、不动产登记服务中心、房产部门履行职责人员工作账号，确保不动产登记服务中心、房产信息核查业务顺利开展。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 企业车辆信息核查 | 宛城公安分局
|  |  | 企业市不动产登记服务中心登记信息核查 | 市住房公积金管理中心宛城管理部
|  |  | 社会保险参保缴费记录核查 | 区人力资源和社会保障局、区税务局
|  |  | 企业注册、登记等基本信息核查 | 市市场监督管理局宛城分局
|  |  | 企业人员医保缴存信息核查 | 区医疗保障局、区税务局
|  |  | 企业房产信息核查 | 市、区不动产登记服务中心
|  |  | 企业人员住房公积金缴存信息核查 | 市住房公积金管理中心宛城管理部
|  |  | 企业纳税缴税情况信息核查 | 区税务局
|  |  | 企业海关税款缴纳、货物通关信息核查 | 南阳海关
8 | 企业注销登记“一件事” | 市市场监督管理局宛城分局 | 税务注销 | 区税务局 | 已上线 | 1.市市场监督管理局宛城分局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，市场主体发起注销，通过线上平台和线下专窗一次性提交注销材料，并将注销信息通过企业注销“一网通”网上服务专区及时推送至社保、公安、海关、银行等部门； 2.区人力资源和社会保障局在企业结清欠缴的社会保险费、滞纳金、罚款后，负责办理注销社会保险登记； 3.宛城公安分局负责办理企业印章注销； 4.涉及海关报关相关业务的企业，由南阳海关负责进行海关报关单位备案注销； 5.报关单位备案注销后，由市市场监督管理局宛城分局负责进行企业注销登记； 6.企业在结清欠缴的职工住房公积金后，市住房公积金管理中心宛城管理部负责办理单位住房公积金注销登记； 7.企业注销营业执照和企业公章前，由银行进行银行账户撤销。同时，由税务部门进行税务注销。 8.区级无权限的子项，子项的配合部门做好帮办代办，与市级对口部门及时沟通并进行处理。 | 1.区行政审批和政务信息管理局联合市市场监督管理局宛城分局向上对接，尽快联通河南省企业登记全程电子化服务平台和省一体化政务服务平台，把全区的注销企业办件数据推送到省一体化政务服务平台； 2.乡镇街道企业注销量占比大，市市场监督管理局宛城分局应组织培训，发动宛城区各乡镇街道市场监督管理所，引导企业在豫事办APP、河南省政务服务网或一窗受理云平台办理。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 企业注销登记 | 市市场监督管理局宛城分局
|  |  | 海关报关单位备案注销 | 南阳海关
|  |  | 注销社会保险登记 | 区人力资源和社会保障局
|  |  | 银行账户注销 | 中国人民银行南阳分行
|  |  | 企业印章注销 | 宛城公安分局
9 | 新生儿出生“一件事” | 区卫生健康委员会 | 《出生医学证明》办理（首签） | 区卫生健康委员会 | 已上线 | 1.区卫生健康委员会负责整体推进，制定实施方案，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，协调相关业务系统与一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享，依据新生儿父亲或母亲申请，办理《出生医学证明》、预防接种证以及科学育儿指导服务登记； 2.宛城公安分局负责办理新生儿户口登记、打印居民户口簿； 3.区人力资源和社会保障局负责优化服务流程，办理社会保障卡； 4.区医疗保障局负责办理新生儿医保参保登记、新生儿母亲生育医疗费用报销、生育津贴支付事项等工作。 | 1.区卫生健康委员会根据新生儿“一件事”工作要求，梳理新生儿出生“一件事”线上联办服务流程，逐项细化分解工作任务，具体任务、改革措施、将每项任务细化到科室、责任到人，在病房和医学出生证明签发处张贴宣传“新生儿出生一件事联办”招贴画板、办事指南、办理流程，在医院指派专人对群众线进行疑难解答、线上指导； 2.根据“出生一件事”联办信息平台，通过“数据先行、即时审核、限时办结”管理流程，实时监控办件进程，督促各部门及时办理、办结，推进“出生一件事”跨部门多证联办，最大限度便捷人民群众办事； 3.充分利用新媒体和传统媒体，通过微信公众号、制作下发新生儿出生“一件事”宣传折页、易拉宝电子版办事指南等方式持续加大宣传力度。同时在产前门诊放置“新生儿出生一件事”宣传海报及宣传手册，发放办理须知，从源头提高“新生儿出生一件事”知晓度。 |  | 2025年6月底前
预防接种证办理
|  |  | 本市户口登记（申报出生登记）1岁以下婚内本市生育 | 宛城公安分局
|  |  | 社会保障卡申领 | 区人力资源和社会保障局
|  |  | 生育医疗费用报销 | 区医疗保障局
办理居民医保登记
|  |  | 科学育儿指导服务登记 | 区卫生健康委员会
10 | 教育入学“一件事” | 区教体局 | 新生入学信息采集 | 片区学校 | 已上线 | 1.区教体局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，协调相关业务系统与一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享，依据法定监护人提交的申请材料进行中小学生入学资格审查，并于20个工作日内向申请人作出录取结果信息反馈； 2.宛城公安分局负责新生入学工作中涉及的户籍信息及居住证核验等工作； 3.市、区不动产登记服务中心负责不动产信息的核验工作； 4.区人力资源和社会保障局主要负责提供学生父母或法定监护人的养老保险缴费基本信息核验接口，验证申请人相关资格。 | 1.区教体局将按2025年市教育局新生招生实施方案明确教育入学申请材料，统一区内各学校新生入学材料标准； 2.区教体局将负责联系区行政审批和政务信息管理局，与各联办部门提前沟通，打通各单位数据系统，实现数据共享； 3.区教体局将与市教育局对接，明确办理入口，申请地点设在相应片区学校。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 户籍类证明 | 宛城公安分局
居住证
|  |  | 不动产登记服务中心权证书 | 市、区不动产登记服务中心
|  |  | 社会保险参保缴费记录查询 | 区人力资源和社会保障局
11 | 社会保障卡居民服务“一件事” | 区人力资源和社会保障局 | 就业和人力资源服务、社保服务 | 区人力资源和社会保障局 | 已上线 | 1.区人力资源和社会保障局负责牵头社保卡居民服务“一件事”整体推进。联合相关部门统筹规划高效办成社保卡居民服务“一件事”建设和应用工作，对各有关部门社保卡应用环境改造进行技术指导。负责社保卡的发行与管理工作。实现就业和人力资源服务、社保服务等各项人社业务用卡，优化线上线下服务流程。负责社会保障卡居民服务“一件事”中本领域的宣传推广工作； 2.区医疗保障局通过人社部和国家医保局“总对总”核验通道应用，实现电子社保卡和医保电子凭证在就医购药领域并行使用，实现通过电子社保卡向群众提供医保个人账户余额、医保消费记录等查询服务。负责社会保障卡居民服务“一件事”中本领域的宣传推广工作； 3.区卫生健康委员会负责推动社保卡与居民健康卡的融合应用，支持社保卡（含电子社保卡）在医院挂号、就诊、缴费、查询等就医全流程服务。完成设备改造和相关系统对接。负责社会保障卡居民服务“一件事”中本领域的宣传推广工作； 4.区交通运输局。为区市社保卡提供互联互通“交通密钥”，开展系统对接，改造用卡环境，推进全市新发行第三代社保卡刷卡乘坐公交车。根据省交通运输厅工作安排及要求，推进市级用卡数据向省社保卡居民服务“一卡通”智慧服务平台汇聚，通过社保卡向群众提供线上充值或消费记录查询等服务。完善社保卡乘车服务体系，推动有条件的地区实现老年人等特殊群体持社保卡乘车并享受优惠。负责社会保障卡居民服务“一件事”中本领域的宣传推广工作； 5.区文化广电和旅游局负责明确社保卡可作为身份凭证在全市文化旅游场所使用。根据省文化和旅游厅的工作安排和要求，整合全市文化场馆和旅游景点的线上查询、预约等服务能力，向省社保卡居民服务“一卡通”智慧服务平台输出，实现电子社保卡线上预约文化体验场馆、线上预订门票、旅游年卡、线下购买门票等服务，实现入园入馆。负责社会保障卡居民服务“一件事”中本领域的宣传。 | 实际场景应用事项，做好配合。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 就医购药 | 区医疗保障局
|  |  | 交通出行 | 区交通运输局
|  |  | 文化体验 | 区文化广电和旅游局
12 | 残疾人服务“一件事” | 区残疾人联合会 | 残疾人证新办、换领、迁移、挂失补办、注销、残疾类别/等级变更 | 区残疾人联合会 | 已上线 | 1.区残疾人联合会负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，协调相关业务系统与一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享，推动电子证照、电子材料在各部门之间互认互通，指导监督检查全区《残疾人证》核发、使用、管理等工作； 2.区卫生健康委员会负责指导、规范残疾等级评定机构服务行为，为残疾人提供便捷、高效评定服务等； 3.区民政局负责“残疾人两项补贴”业务的流程优化再造，推动低保数据汇聚应用等； 4.区人力资源和社会保障局负责“城乡居民基本养老保险补助”业务的流程优化，对就业困难人员开展就业援助，对符合条件的落实相关补贴等工作。 | 线下建立高效办成一件事窗口，可受理所有相关事项。 线上支付宝豫事办小程序、豫事办app、网页河南政务服务网一件事专区都可以进行申请办理。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 困难残疾人生活补贴 | 区民政局、区残疾人联合会
重度残疾人护理补贴
|  |  | 残疾人就业帮扶 | 区人力资源和社会保障局、区残疾人联合会
|  |  | 城镇居民基本养老保险补助 | 区人力资源和社会保障局
13 | 退休“一件事” | 区人力资源和社会保障局 | 参保人员达到法定退休年龄领取基本养老保险 待遇资格确认 | 区人力资源和社会保障局 | 已上线 | 1.区人力资源和社会保障局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，协调相关业务系统与一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享，会同联办部门组织开展宣传推广，负责区本级根据申请为参保职工办理退休手续，核定养老保险待遇、工伤保险、失业保险等业务，并将信息回传至一体化政务服务平台； 2.宛城公安分局负责以接口方式提供全区户籍信息查询服务，为比对核验申请人户籍信息等提供信息支持； 3.区卫生健康委员会负责本级根据申请为参保职工办理城镇独生子女父母奖励扶助金资格确认； 4.市住房公积金管理中心宛城管理部负责协调住房公积金综合服务平台与市一体化政务服务平台对接、为参保职工提取住房公积金； 5.区医疗保障局负责本级根据申请为参保职工办理医疗保险在职转退休，并将相关办理信息回传至一体化政务服务平台。 | 区人力资源和社会保障局窗口工作人员做好退休“一件事”业务培训，引导群众在豫事办APP、河南省政务服务网或一窗受理云平台办理；做好办理情况回访和群众意见建议收集，及时向市级相关部门沟通对接。 |  | 2025年6月底前
基本养老保险视同缴费年限认定
特殊工种提前退休核准
因病或非因工致残完全丧失劳动能力 提前退休(退职)核准
新增退休人员养老保险待遇核定发放
|  |  | 基本医疗保险视同缴费年限核定 | 区医疗保障局
|  |  | 离休、退休提取住房公积金 | 市住房公积金管理中心宛城管理部
|  |  | 城镇独生子女父母奖励金 | 区卫生健康委员会
|  |  | 户籍信息确认 | 宛城公安分局
14 | 企业迁移登记 | 市市场监督管理局宛城分局 | 企业迁入申请 | 市市场监督管理局宛城分局 | 已上线 | 1.市市场监督管理局宛城分局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程，办理企业迁入申请、企业迁出调档、企业变更登记； 2.区税务局负责办理企业税务迁出申请； 3.市住房公积金管理中心宛城管理部负责办理迁出地住房公积金个人账户封存、迁入地住房公积金单位登记开户； 4.区人力资源和社会保障局负责办理迁出地社会保险单位基本信息变更、迁入地企业社会保险登记。 | 该“一件事”已于3月29日已上线，市市场监督管理局宛城分局组织培训，引导群众在豫事办APP、河南省政务服务网办理，提升线上办件量。 |  | 2025年7月底前
企业迁出调档
企业变更登记
|  |  | 企业税务迁出申请 | 区税务局
|  |  | 迁出地住房公积金个人账户封存 | 市住房公积金管理中心宛城管理部
迁入地住房公积金单位登记开户
|  |  | 迁出地社会保险单位基本信息变更 | 区人力资源和社会保障局
迁入地企业社会保险登记
15 | 企业数据填报 | 市市场监督管理局宛城分局 | 市场监管年报填报 | 市市场监督管理局宛城分局 | 已上线 | 市市场监督管理局宛城分局负责整体推进。按照省、市相关部门工作要求，统筹区税务局、区统计局、区人力资源和社会保障局、区商务局、区招商中心、南阳海关等部门，编制填报指南、公开咨询电话、协助企业准确填报数据。做好技术支持工作，及时向上级部门反馈意见建议，促进系统优化提升。区人力资源和社会保障局、南阳海关、区商务局按照职责分工积极做好配合。 | 市市场监督管理局宛城分局要加大宣传，引导企业、个体工商户通过国家企业信用信息公示系统（河南）、豫事办APP、河南省政务服务网及时填报。 |  | 2025年6月底前
工业产品获证企业年报填报
|  |  | 年度财务报表填报 | 区税务局
|  |  | 统计报表填报 | 区统计局
|  |  | 社保信息填报 | 区人力资源和社会保障局
|  |  | 海关管理企业年报填报 | 南阳海关
|  |  | 外商投资企业（机构）年报填报 | 区招商中心
16 | 大件运输 | 区交通运输局 | 公路超限运输许可 | 区交通运输局 | 已上线 （南阳未上线） | 1.区交通运输局负责整体推进，制定方案，通过数据共享等方式精简材料，编制办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，负责公路超限运输许可； 2.宛城公安分局负责特型机动车临时行驶车号牌核发； 3.区城市管理局负责特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批。 4.区级无权限的子项，子项的配合部门做好帮办代办，与市级对口部门及时沟通并进行处理。 | 区交通运输局积极与市局对接。目前该事项审批人员账号申请已报送至市局，待账号权限开通后，区交通运输局将组织人员对事项进行测试。 |  | 2025年7月底前
|  |  | 特型机动车临时行驶车号牌核发 | 宛城公安分局
|  |  | 特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批 | 区城市管理局
17 | 就医费用报销 | 区医疗保障局 | 职工医保个人账户家庭共济办理 | 区医疗保障局 | 已上线 | 区医疗保障局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，协调相关业务系统与一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享，负责职工医保个人账户家庭共济办理、对基本医疗保险的参保人员异地就医进行备案、对五种门诊慢特病费用跨省直接结算，以及对医疗费用报销的直接结算。 | 区医疗保障局负责理顺业务办理流程，做好就医费用报销“一件事”业务培训，引导群众在豫事办APP、河南省政务服务网或一窗受理云平台办理，充分利用宣传页、视频讲解等媒介做好宣传引导，全面提升群众办事便捷度。 |  | 2025年6月底前
基本医疗保险参保人员异地就医备案
五种门诊慢特病费用跨省直接结算
医疗费用报销直接结算
18 | 住房公积金个人住房贷款购房 | 市住房公积金管理中心宛城管理部 | 房屋交易合同网签备案 | 市、区不动产登记服务中心 | 已上线 | 1.市住房公积金管理中心宛城管理部负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，协调相关业务系统与一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享，协同国家金融监督管理总局南阳监管分局进行贷款审批和签订借款合同； 2.宛城公安分局负责提供个人身份信息核验； 3.区民政局负责婚姻信息的数据共享工作，对无法通过数据接口查询的婚姻信息进行核验； 4.市、区不动产登记服务中心负责对申请人提交的房屋交易合同进行审核及网签备案；负责办理房屋抵押登记手续等工作； 5.中国人民银行南阳市分行负责为住房公积金管理中心提供征信数据的查询通道； 6.区税务局负责指导申请人正确申报房地产交易相关的税费工作。 | 贷款实现了受理签订合同抵押一次办。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 个人身份信息核验 | 宛城公安分局
|  |  | 婚姻信息核验 | 区民政局
|  |  | 征信信息查询 | 中国人民银行南阳分行
|  |  | 贷款审批 | 市住房公积金管理中心宛城管理部
借款合同面签
|  |  | 房地产交易税费申报 | 区税务局
|  |  | 不动产抵押登记 | 市、区不动产登记服务中心
19 | 申请公租房 | 区住房和城乡建设局 | 保障性住房信息核查 | 区住房和城乡建设局 | 已上线 | 1.区住房和城乡建设局负责整体推进，配合市住建局制定实施方案并落实，协调梳理办理流程、办事指南；对接相关部门，协助推进相关业务系统与一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享； 2.市、区不动产登记服务中心负责核查申请人的住房信息以及住房困难情况，确保其符合公租房申请条件； 3.宛城公安分局对申请人及家庭成员身份信息以及车辆信息进行审核； 4.区民政局负责婚姻信息的数据共享工作，对无法通过数据接口查询的申请人婚姻信息进行核验，对是否是最低生活保障对象或特困人员进行审核认定； 5.区教体局负责新就业无房人员学历信息的核验工作； 6.区人力资源和社会保障局负责提供申请人及家庭成员社会保险等信息核验； 7.市、区不动产登记服务中心负责提供申请人及家庭成员的不动产登记信息核验服务； 8.区住房和城乡建设局负责公租房申请人资格最终确认。 9.区级无权限的子项，子项的配合部门做好帮办代办，与市级对口部门及时沟通并进行处理。 | 1.积极推进公租房“高效办成一件事”网上受理审批事宜，协调各职能部门共同审批； 2.引导群众在豫事办APP、河南省政务服务网或一窗受理云平台办理； 3.深入了解运行情况，对出现的问题找准根源协调区行政审批和政务信息管理局解决。 |  | 2025年6月底
|  |  | 个人身份信息核验（户籍信息、居住证信息） | 宛城公安分局
车辆信息核验
|  |  | 低保、特困、低收入人员信息核验 | 区民政局
婚姻信息核验
|  |  | 新就业无房人员学历信息核验 | 区教体局
|  |  | 社会保险参保缴费记录查询 | 区人力资源和社会保障局
|  |  | 不动产登记信息核验 | 市、区不动产登记服务中心
20 | 退役军人服务 | 区退役军人事务局 | 退役报到 | 区退役军人事务局 | 已上线 | 1.区退役军人事务局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，协调相关业务系统与一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享，协助退伍军人办理报到手续并发放相关证件，办理自主就业一次性经济补助金手续，为退役军人提供自主就业职业技能培训和就业创业指导； 2.宛城公安分局负责办理户籍相关手续，提供身份证办理和更换服务； 3.区人力资源和社会保障局负责办理保险登记手续以及军地养老保险关系转移接续的工作，并协助退役军人进行社会保障卡（含电子社保卡）的申领； 4.区医疗保障局负责基本医疗保险参保和变更登记，以及基本医疗保险关系的转移接续； 5.区武装部按照相关规定为符合预备役条件的退役军人办理预备役登记手续。 | 该事项因涉及相关材料涉密，只能采取线下收集。 按照上级要求，目前采取线上登记受理、线下收取材料审查后，线上审核办结。市局正在协调省厅将办理数据脱敏（脱密）后传输至省平台。 |  | 2025年6月底
自主就业一次性经济补助金的给付
自主就业职业技能培训和就业创业指导
|  |  | 户口登记（退役军人恢复户口） | 宛城公安分局
居民身份证申领
|  |  | 社会保险登记 | 区人力资源和社会保障局
军地养老保险关系转移接续
社会保障卡（含电子社保卡）申领
|  |  | 基本医疗保险参保和变更登记 | 区医疗保障局
基本医疗保险关系转移接续
|  |  | 预备役登记 | 区武装部
21 | 留学服务 | 市教体局 | 自费出国留学人员存档服务 | 市教体局 | 已上线 | 1.市教育局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，办理自费出国留学人员存档服务、国家公派留学人员派出服务、国（境）外学历学位认证、留学人员就业报到； 2.市公安局负责办理个人因私出入境记录查询、个人身份信息核验（户籍信息）； 3.市市场监督管理局负责办理企业营业执照信息核验； 4.市人力资源和社会保障局负责办理社会保险参保缴费记录查询。 | 该事项是省级事项，由省级统筹实施。建议区教体局与上级部门保持联系，如有需要积极配合。 |  | 已完成 | 区级无权限
国家公派留学人员派出服务
国（境）外学历学位认证
留学人员就业报到
|  |  | 个人因私出入境记录查询 | 市公安局
|  |  | 企业营业执照信息核验 | 市市场监督管理局
|  |  | 社会保险参保缴费记录查询 | 市人力资源和社会保障局
|  |  | 个人身份信息核验（户籍信息） | 市公安局
22 | 个体工商户 转型为企业 | 市市场监督管理局宛城分局 | 清税信息核验 | 区税务局 | 未上线 | 1.市市场监督管理局宛城分局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 2.其他联办部门做好配合落实。 | 1.市市场监督管理局宛城分局负责整体推进，制定实施方案； 2.区行政审批和政务信息管理局联合市市场监督管理局宛城分局向上对接，尽快试点上线； 3.其他联办部门做好配合落实。 |  | 2025年7月底前
|  |  | 个体工商户转型为企业变更登记 | 市市场监督管理局宛城分局
|  |  | 企业印章刻制 | 宛城公安分局
|  |  | 基本账户开立或账户信息变更 | 中国人民银行南阳分行
|  |  | 社会保险登记或参保信息变更 | 区人力资源和社会保障局
|  |  | 住房公积金企业缴存登记或信息变更 | 市住房公积金管理中心宛城管理部
23 | 合格境外投资者 资格审批与开户 | 证监部门 | 合格境外投资者资格审批 | 证监部门 | 未上线 | 1.省级部门负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程； 2.市级部门做好配合落实，编制办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 3.其他联办部门做好配合落实。 | 1.省级部门负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程； 2.市级部门做好配合落实。 |  | 2025年7月底前 | 区级无权限
经营证券期货业务许可证核发
证券账户开立
期货账户开立
|  |  | 外汇登记 | 外汇管理部门
|  |  | 基本账户开立 | 中国人民银行南阳分行
24 | 科技成果转化 | 市科学技术局 | 科技成果查新 | 市科学技术局 | 未上线 | 1.市科学技术局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 2.其他联办部门做好配合落实。 | 1.市科学技术局负责整体推进，制定实施方案； 2.市行政审批和政务信息管理局联合市科学技术局向上对接，尽快试点上线； 3.其他联办部门做好配合落实。 |  | 2025年7月底前 | 区级无权限
科技成果登记
科技成果转化专项资金申请
|  |  | 知识产权支持资金申请 | 知识产权部门
|  |  | 现行相关税收优惠政策宜传辅导 | 市税务局
25 | 固定资产投资 项目审批 | 区发展和改革委员会 | 企业投资(含外商投资)项目核准/备案 | 区发展和改革委员会 | 未上线 | 1.区发展和改革委员会负责整体推进，按照市级相关部门工作要求，会同区自然资源局、市生态环境局宛城分局共同制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 2.区自然资源局、市生态环境局宛城分局按照职责分工积极做好配合。 | 向市发展和改革委员会积极对接，学习该项业务办理方式，待市发展和改革委员会实施方案正式下发后，积极贯彻落实。 |  | 2025年7月底前
固定资产投资项目节能审查
|  |  | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 区自然资源和规划局
|  |  | 建设项目环境影响评价 | 市生态环境局宛城分局
26 | 新车上牌 | 市公安局 | 机动车注册登记 | 市公安局 | 未上线 | 1.市公安局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 2.其他联办部门做好配合落实。 | 1.市公安局负责整体推进，制定实施方案； 2.市行政审批和政务信息管理局联合市公安局向上对接，尽快试点上线； 3.其他联办部门做好配合落实。 |  | 2025年7月底前 | 区级无权限
|  |  | 机动车合格证信息核查 | 市工业和信息化局
|  |  | 进口车强制性产品认证(CCC认证) 信息核查 | 市市场监督管理局、南阳海关
|  |  | 企业营业执照信息核验 | 市市场监督管理局
|  |  | 车辆购置税完税证明和机动车销售统 一发票信息共享核查 | 市税务局
|  |  | 交强险信息核查 | 金融监管部门
|  |  | 社会团体、民办非企业单位和基金会 登记证书信息核查 | 市民政局
27 | 建设项目开工 | 区住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 区住房和城乡建设局 | 未上线 | 1.区住房和城乡建设局负责整体推进，配合市住建局制定实施方案，协调梳理办理流程、办事指南； 2.区城市管理局按照部门职责做好配合落实。 | 配合市住房和城乡建设局整体推进，制定实施方案。 |  | 2025年7月底前
建设工程消防设计审查
建设工程质量监督手续办理
|  |  | 城市建筑垃圾处置核准 | 区城市管理局
城镇污水排入排水管网许可(临时)
28 | 个人创业 | 区人力资源和社会保障局 | 就业创业证申领 | 区人力资源和社会保障局 | 未上线 | 1.区人力资源和社会保障局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，协调相关业务系统与一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享，负责就业创业证申领、无雇工个体工商户及灵活就业人员参加养老保险登记及创业补贴申领； 2.市市场监督管理局宛城分局负责负责对符合条件的企业办理经营主体登记注册； 3.区税务局负责对纳税人信息进行确认。 | 区人力资源和社会保障局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南。负责就业创业证申领、无雇工个体工商户及灵活就业人员参加养老保险登记及创业补贴申领。 |  | 2025年7月底前
无雇工个体工商户及灵活就业人员参加养老保险登记
创业补贴申领
|  |  | 经营主体登记注册 | 市市场监督管理局宛城分局
|  |  | 纳税人信息确认 | 区税务局
29 | 结婚落户 | 区民政局 | 内地居民婚姻登记 | 区民政局 | 未上线 | 1.区民政局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册，协调相关业务系统与一体化政务服务平台统一受理系统对接和数据共享，办理内地居民婚姻登记； 2.宛城公安分局负责办理户口登记项目变更(婚姻状况)和户口迁移(夫妻投靠落户)。 | 1.区民政局负责整体推进，按照上级制定方案，优化业务办理流程，编制办事指南，为内地居民办理婚姻登记； 2.宛城公安分局负责办理户口登记项目变更(婚姻状况)和户口迁移(夫妻投靠落户)； 3.区行政审批和政务信息管理局联合区民政局向上对接，尽快试点上线。 |  | 2025年7月底前
|  |  | 户口登记项目变更(婚姻状况) | 宛城公安分局
户口迁移(夫妻投靠落户)
30 | 外国人来华工作 | 人力资源社会保障 部门(外国专家工作管理部门) | 外国人来华工作许可签发/变更/延期 | 人力资源社会保障 部门(外国专家工作 管理部门) | 未上线 | 1.该事项是省级事项，由省区人力资源和社会保障局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程； 2.市级部门做好配合落实，编制办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 3.其他联办部门做好配合落实。 | 该事项是省级事项，由省人力资源和社会保障局统筹推进。建议区人力资源和社会保障局做好配合工作。 |  | 2025年7月底前 | 区级无权限
外国人来华工作社会保险登记
外国人来华工作职称评审
|  |  | 外国人居留证件签发/变更/延期 | 公安部门
31 | 家电以旧换新和手 机等购新补贴申请 (2025年度) | 市商务局 | 家电以旧换新和手机等购新补贴资格 校验 | 市商务局 | 未上线 | 1.市商务局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 2.其他联办部门做好配合落实。 | 1.市行政审批和政务信息管理局联合市商务局向上对接，尽快试点上线； 2.其他联办部门做好配合落实。 |  | 2025年7月底前 | 区级无权限
家电以旧换新和手机等购新补贴核销 数据归集
|  |  | 发票核验 | 税务部门
|  |  | 个人身份信息核验 | 公安部门
32 | 汽车以旧换新补贴 申请(2025年度) | 市商务局 | 汽车报废更新补贴申请 | 市商务局 | 未上线 | 1.市商务局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 2.其他联办部门做好配合落实。 | 1.市行政审批和政务信息管理局联合市商务局向上对接，尽快试点上线； 2.其他联办部门做好配合落实。 |  | 2025年7月底前 | 区级无权限
报废机动车回收证明信息核查
|  |  | 新能源汽车车型信息核查 | 市工业和信息化局
|  |  | 机动车注销和注册登记信息核查 | 公安部门
33 | 个人身后 | 区民政局 | 出具死亡证明(正常死亡) | 区卫生健康委员会、宛城公安分局、区民政局 | 未上线 | 1.区民政局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 2.其他联办部门做好配合落实。 | 1.区民政局负责整体推进个人身后“一件事”，按照上级要求制定方案，规范受理，尽快运行； 2.其他联办部门做好配合落实。 |  | 2025年7月底前
出具死亡证明(非正常死亡)
出具火化证明
|  |  | 户口注销 | 宛城公安分局
|  |  | 社会保险待遇暂停 | 区人力资源和社会保障局
个人账户一次性待遇申领(基本养老保险)
遗属待遇申领
|  |  | 参保人员职工基本医疗保险个人账户 余额一次性支取 | 区医疗保障局
|  |  | 驾驶证注销 | 宛城公安分局
|  |  | 住房公积金提取(死亡) | 市住房公积金管理中心宛城管理部
|  |  | 遗嘱公证信息核查 | 区司法局
|  |  | 已故人员股权登记信息查询(继承人查询) | 市市场监督管理局宛城分局
|  |  | 已故存款人小额存款提取（继承人提取） | 中国人民银行南阳分行
河南省2024-2025年度4项“高效办成一件事”重点事项
1 | 高新技术企业 政策扶持 | 市科学技术局 | 高新技术企业认定 | 市科学技术局 | 未上线 | 1.市科学技术局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 2.其他联办部门做好配合落实。 | 1.市科学技术局负责整体推进，制定实施方案； 2.市行政审批和政务信息管理局联合市科学技术局向上对接，尽快试点上线； 3.市税务局做好配合落实。 |  | 2025年7月底前 | 区级无权限
|  |  | 税收优惠政策兑现 | 市税务局
|  |  | 研发投入奖补资金兑现 | 市科学技术局、市财政局
2 | 企业用工 | 区人力资源和社会保障局 | 劳动用工备案 | 区人力资源和社会保障局 | 未上线 | 1.区人力资源和社会保障局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 2.其他联办部门做好配合落实。 | 区人力资源和社会保障局负责整体推进，制定实施方案。 |  | 2025年7月底前
职工社保参保登记
档案的接收和传递(流动人员)
社保补贴(就业困难人员、离校2年内毕业生)
就业见习基地认定
|  |  | 职工参保登记(医保) | 区医疗保障局
|  |  | 住房公积金个人账户设立 | 市住房公积金管理中心宛城管理部
3 | 二手房转移登记 | 市不动产登记服务中心行政审批服务二科 | 存量房买卖合同网签备案 | 市不动产登记服务中心行政审批服务二科 | 未上线 | 1.市不动产登记服务中心行政审批服务二科负责负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，编制工作规程、办事指南和综窗受理窗口工作人员业务手册； 2.其他联办部门做好配合落实。 | 协同供水、供电、供气、供暖、电信等部门建立一体化服务窗口，按照“一套资料、一表申请、一窗受理、一站服务”原则，将6类申请精简成“一份表单”，实现二手房和水电气暖信“无感”同步过户。 |  | 2025年7月底前
|  |  | 房地产交易税费申报 | 税务部门
|  |  | 市不动产登记服务中心统一登记 | 市不动产登记服务中心行政审批服务二科
|  |  | 用电过户 | 国网南阳供电公司
|  |  | 水表更名、过户 | 北控南阳水务集团有限公司
|  |  | 燃气用户信息变更 | 南阳华润燃气有限公司
|  |  | 供热用户信息变更 | 国电投南阳热力有限公司
4 | 企业开办 | 市市场监督管理局宛城分局 | 企业登记注册 | 市市场监督管理局宛城分局 | 已上线 | 1.市市场监督管理局宛城分局负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，办理企业登记注册； 2.宛城公安分局负责办理企业刻章备案； 3.区人力资源和社会保障局负责办理企业社会保险登记、企业职工参保登记； 4.区税务局负责办理发票领用； 5.市住房公积金管理中心宛城管理部负责办理住房公积金缴存登记； 6.中国人民银行南阳市分行负责银行预约开户。 | 市市场监督管理局宛城分局培训窗口人员，引导群众按“一件事”办理。 |  | 2025年6月底前
|  |  | 企业刻章备案 | 宛城公安分局
|  |  | 发票领用 | 区税务局
|  |  | 企业社会保险登记 | 区人力资源和社会保障局
企业职工参保登记（企业基本养老保险）
|  |  | 住房公积金单位缴存登记 | 市住房公积金管理中心宛城管理部
|  |  | 银行预约开户 | 中国人民银行南阳分行
南阳市13项特色“一件事”重点事项
1 | 开办中医诊所（门诊部） | 市市场监督管理局宛城分局 | 公司设立登记 | 市市场监督管理局宛城分局 | 未上线 | 市市场监督管理局宛城分局会同区卫生健康委员会、区中医药管理局、区税务局推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 | 牵头部门会同联办部门推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 |  | 2025年12月底前
|  |  | 医疗机构执业许可证 | 区卫生健康委员会
|  |  | 税务登记 | 区税务局
2 | 开玉器店 | 市市场监督管理局宛城分局 | 公司设立登记 | 市市场监督管理局宛城分局 | 未上线 | 市市场监督管理局宛城分局会同区税务局推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 | 市市场监督管理局宛城分局牵头部门会同联办部门推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 |  | 2025年12月底前
|  |  | 税务登记 | 区税务局
3 | 开办饲料添加剂厂 | 市农业农村局 | 有限（责任）公司设立 | 市市场监督管理局 | 未上线 | 市农业农村局会同市场监管局推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 | 牵头部门会同联办部门推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 |  | 2025年12月底前 | 区级无权限
|  |  | 饲料添加剂生产企业（设立） | 市农业农村局
饲料添加剂产品批准文号核发
4 | 大型营业性演出（内地营业性演出）“一件事” | 区文化广电和旅游局 | 内地营业性演出审批 | 区文化广电和旅游局 | 未上线 | 区文化广电和旅游局牵头，会同区城管局、宛城公安分局推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 | 将营业性演出涉及的多项审批事项进行有机整合，申请人仅需通过指定窗口或线上服务专区，一次性提交一套完整的申请材料，即可同步完成所有相关审批事项的申请流程，真正实现 “一套材料、一次申请、一窗受理、一次办结”。 |  | 2025年12月底前
|  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 区城市管理局
|  |  | 大型群众性活动安全许可 | 宛城公安分局
5 | 临时挖掘道路 | 市城市管理局 | 临时占用、挖掘城市道路审批 | 市城市管理局 | 未上线 | 市城市管理局会同公安部门推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 | 牵头部门会同联办部门推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 |  | 2025年12月底前 | 区级无权限
挖掘城市道路审批
改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批
工程建设涉及城市绿地、树木审批
依附城市道路、桥梁建设各种管线、杆线等设施许可
|  |  | 影响交通安全占道施工审核 | 市公安局
6 | 竣工联合验收 | 区住房和城乡建设局 | 规划土地核实 | 项目规划、消防、人防、竣工验收备案等多部门联合一次办理 | 未上线 | 区住房城乡建设局会同规划、消防、人防、国家安全等部门推进事项梳理、流程优化。 | 会同联办部门推进事项梳理、流程优化，转发《南阳市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室关于严肃建设工程竣工联合验收备案工作纪律的通知》文件，并在南阳市工改系统开展联合验收审批。 |  | 2025年12月底前
人防验收
消防验收
防雷装置（特定场所）验收
涉及国家安全事项验收
城建档案
质量竣工验收
7 | 收养一件事 | 区民政局 | 居住在中国内地的中国公民在内地收养继子女登记 | 区民政局 | 未上线 | 区民政局牵头，会同公安、人社、医保局推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 | 按照上级制定的方案，牵头部门会同联办部门推进事项梳理、流程优化、系统对接并先行打通线下渠道。 |  | 2025年12月底前
居住在中国内地的中国公民在内地收养登记（社会福利机构为送养人）
居住在中国内地的中国公民在内地收养登记（因特殊困难生父母或监护人为送养人）
居住在中国内地的中国公民在内地收养三代以内同辈旁系血亲子女登记
|  |  | 收养入户登记 | 宛城公安分局
|  |  | 城乡居民养老保险参保登记 | 区人力资源和社会保障局
|  |  | 本地户籍城乡居民参保登记 | 区医疗保障局
8 | 办理居住证 | 宛城公安分局 | 房屋租赁网签备案 | 区住房和城乡建设局 | 未上线 | 宛城公安分局会同区住房和城乡建设局推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 | 牵头部门会同联办部门推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案。 |  | 2025年12月底前
|  |  | 办理暂住登记 | 宛城公安分局
核发居住证
9 | 成立体育类民办非企业单位 | 区教体局 | 体育类民办非企业单位的申请成立的审查 | 区教体局 | 未上线 | 区教体局会同区民政局推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 | 牵头部门会同联办部门推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案。 |  | 2025年12月底前
|  |  | 民办非企业单位成立登记 | 区民政局
10 | 开美容会所（非医疗类） | 区卫生健康委员会 | 公共场所卫生许可 | 区卫生健康委员会 | 未上线 | 1.区卫生健康委员会负责整体推进，制定实施方案，优化业务办理流程，办理公共场所卫生许可证； 2.区城管局负责办理城镇污水排入排水管网许可； | 区卫生健康委员会协同区城管局建立一体化服务窗口，通过窗口服务专区，一次性提交一套完整申请材料，同步完成所有相关审批事项的申请流程，真正实现 “一套材料、一次申请、一窗受理、一次办结”。 |  | 2025年12月底前
|  |  | 城镇污水排入排水管网许可 | 区城市管理局
11 | 高校毕业生就业 | 区人力资源和社会保障局 | 高等学校等毕业生接收手续办理 | 区人力资源和社会保障局 | 已完成 | 区人力资源和社会保障局负责合理设置申请入口，建议在区政务服务大窗设置窗口。 | 区人力资源和社会保障局负责合理设置申请入口，建议在区行政审批服务大厅设置窗口。 |  | 2025年3月底前
个人就业登记
《就业创业证》申领
企业职工社会保险登记
社会保障卡申领
|  |  | 城乡居民基本医疗保险参保登记 | 区医疗保障局
12 | 高校毕业生落户 | 宛城公安分局 | 大中专院校毕业学生迁入 | 宛城公安分局 | 未上线 | 宛城公安分局推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 | 配合市级部门进行事项梳理、流程优化和制定实施方案。 |  | 2025年12月底前
申领居民身份证(换领)
13 | 变更民族成份 | 区民族宗教局 | 公民民族成份变更 | 区民族宗教局 | 未上线 | 区民族宗教局会同宛城公安分局推进事项梳理、流程优化、系统对接和制定实施方案并先行打通线下渠道。 | 区民族宗教局负责收集、审核民族成分变更需要提交的证明材料，并报送市行政服务大厅办理。 |  | 2025年12月底前
|  |  | 变更民族成份 | 宛城公安分局
注：1.该台账动态更新，如有关单位有内容调整，将调整内容标黄，报区政务服务中心邮箱：wcqxzspfwzx@163.com； 2.上述区级无权限的“一件事”事项待上级将相关权限下放之后统一组织实施。 3.从5月份开始，各有关单位于每月20号前将任务台账中的工作措施、每月完成情况报区政务服务中心邮箱：wcqxzspfwzx@163.com。