## Sheet1
新野县2021年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金来源 | 资金规模 |  |  |  |  | 实施期限 | 实施单位 | 项目完 成情况 | 资金使用 | 绩效目标 | 帮扶机制
[5 empty] | 合计 | 衔接推进乡村振兴补助资金
[6 empty] | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 县级 资金
1 | 2021年新野县汉城街道办花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 33户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 汉城街道 | 衔接资金 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动33户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
2 | 2021年新野县汉华街道办花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 55户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 汉华 | 衔接资金 | 9 | 9 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动55户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
3 | 2021年新野县城郊乡办花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 317户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 城郊乡 | 衔接资金 | 62.3 | 62.3 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动317户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
4 | 2021年新野县五星镇花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 595户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 五星镇 | 衔接资金 | 133.3 | 133.3 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动595户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
5 | 2021年新野县王庄镇花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 246户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 王庄镇 | 衔接资金 | 64.8 | 42.58 | 22.22 |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动246户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
6 | 2021年新野县沙堰镇花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 581户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 沙堰镇 | 衔接资金 | 121 |  | 40.28 | 80.72 |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动581户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
7 | 2021年新野县溧河铺镇花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 672户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 溧河铺镇 | 衔接资金 | 143.5 |  |  | 143.5 |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动672户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
8 | 2021年新野县前高庙乡花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 533户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 前高庙乡 | 衔接资金 | 114.1 |  |  | 114.1 |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动533户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
9 | 2021年新野县施庵镇花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 688户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 施庵镇 | 衔接资金 | 159.9 |  |  | 159.9 |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动688户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
10 | 2021年新野县樊集乡花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 396户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 樊集乡 | 衔接资金 | 81 |  |  | 26.78 | 54.22 | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动396户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
11 | 2021年新野县歪子镇花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 890户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 歪子镇 | 衔接资金 | 173.1 |  |  |  | 173.1 | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动890户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
12 | 2021年新野县上庄乡花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 602户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 上庄乡 | 衔接资金 | 137.5 |  |  |  | 137.5 | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动602户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
13 | 2021年新野县上港乡花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 419户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 上港乡 | 衔接资金 | 90.5 |  |  |  | 90.5 | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动419户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
14 | 2021年新野县王集镇花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 512户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 王集镇 | 衔接资金 | 99.9 |  |  |  | 99.9 | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动512户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
15 | 2021年新野县新甸铺镇花生、蔬菜、小麦、中草药种植政策驱动项目 | 369户农户依托新农主体发展花生、蔬菜、小麦、中草药种植，依据种植品种、数量，利用财政资金对种植户进行扶持。 | 新甸铺镇 | 衔接资金 | 86.7 |  |  |  | 86.7 | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 带动369户农户发展花生、蔬菜、中草药等特色产业，形成区域化特色产业，使脱贫户人均收益不低于1000元，全县脱贫户增收2000万元以上,达到脱贫户满意效果。 | 带动农户发展花生、蔬菜、小麦、中草药等特色产业，实现增产增收
16 | 2021年新野县汉城街道办事处蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动34农户，达到增收目标。 | 汉城街道 | 衔接资金 | 10.32 | 10.32 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到人均增收不低于1320元的目标任务
17 | 2021年新野县汉华街道办事处蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动56农户，达到增收目标。 | 汉华街道 | 衔接资金 | 11.64 | 11.64 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
18 | 2021年新野县城郊乡蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动331农户，达到增收目标。 | 城郊乡 | 衔接资金 | 80.64 | 80.64 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
19 | 2021年新野县五星镇蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户参与，共同发展产业，带动614农户，达到增收目标。 | 五星镇 | 衔接资金 | 171.84 | 171.84 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
20 | 2021年新野县王庄镇蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动260农户，达到增收目标。 | 王庄镇 | 衔接资金 | 85.32 | 85.32 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
21 | 2021年新野县沙堰镇蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动605农户，达到增收目标。 | 沙堰镇 | 衔接资金 | 160.8 | 160.8 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
22 | 2021年新野县溧河铺镇蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动699农户，达到增收目标。 | 溧河铺镇 | 衔接资金 | 186.96 | 186.96 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
23 | 2021年新野县前高庙乡蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动555农户，达到增收目标。 | 前高庙乡 | 衔接资金 | 148.92 | 148.92 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
24 | 2021年新野县施庵镇蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动714农户，达到增收目标。 | 施庵镇 | 衔接资金 | 209.04 | 209.04 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
25 | 2021年新野县樊集乡蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动413农户，达到增收目标。 | 樊集乡 | 衔接资金 | 104.28 | 104.28 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
26 | 2021年新野县歪子镇蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动941农户，达到增收目标。 | 歪子镇 | 衔接资金 | 230.16 | 230.16 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
27 | 2021年新野县上庄乡蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动624农户，达到增收目标。 | 上庄乡 | 衔接资金 | 180.12 | 180.12 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
28 | 2021年新野县上港乡蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动433农户，达到增收目标。 | 上港乡 | 衔接资金 | 118.68 | 118.68 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
29 | 2021年新野县王集镇蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动536农户，达到增收目标。 | 王集镇 | 衔接资金 | 132.48 | 132.48 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
30 | 2021年新野县新甸铺镇蔬菜、菌菇、中草药种植主体带动项目 | 以乡镇为责任主体，依托一到两个新型农业经营主体，脱贫户、边缘易致贫群众参与，共同发展产业，带动397农户，达到增收目标。 | 新甸铺镇 | 衔接资金 | 117.12 | 117.12 |  |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 以壮大发展农业产业为核心，建立农业产业扶贫基地为兴业载体，以乡镇（街道）为责任主体，以新型农业经营主体为脱贫依托，提升新型农业经营主体的产业带动和帮扶能力，进一步发挥其作用，助力乡村振兴，达到兴业的目标。 | 以乡镇（街道）为责任主体，发展一个主导产业，建立一个产业扶贫基地，依托一到二个新型农业经营主体，做大做强产业基础，拉长产业链条，达到参与项目人均增收不低于1320元的目标任务
31 | 2021年新野县产业扶贫政策驱动主体带动补助资金项目 | 依据带贫效果、带贫数量、带贫质量等对全县49个带贫的新农主体进行补助。 | 新野县 | 衔接资金 | 483.5982 |  |  | 483.5982 |  | 2021年1月至2021年9月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 项目实施将增加新型农业经营主体巩固拓展脱贫成果能力，增加全县7212户增收2000万元以上，发展壮大特色产业，提高特色产业市场竞争力达到企业、脱贫群众满意效果。 | 促进新型农业经营主体带贫率，提升新农主体带贫助贫积极性，提升脱贫群众发展能力
32 | 2021年新野县特色农业储藏设施建设项目 | 城郊乡、沙堰镇、歪子镇、上庄乡、新甸铺镇5个乡镇建设5个支撑扶贫产业持续长效发展的农产品冷藏保鲜等产业配套基础设施，补充我县冷藏设施短缺的短板。 | 新野县 | 衔接资金 | 1632.9018 |  |  |  | 1632.9018 | 2021年1月至2021年12月 | 县农业农村局 | 已完成 | 已拨付 | 项目实施后，带动村集体经济发展，实现稳定增收，户均增收500元以上，使脱贫群众对项目实施效果非常满意。 | 形成村集体经济收益后，确保部分农户每年收益，持续增加村集体经济收入。
33 | 2021年新野县雨露计划补助项目 | 对接受中职高职教育的贫困家庭学生，按照1500元/人/学期的标准实施补助。 | 新野县 | 衔接资金 | 81.8 | 43.2 | 38.6 |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县扶贫办 | 已完成 | 已拨付 | 鼓励更多的建档立卡脱贫家庭学生学习一技之长，实现转移就业，增加收入。 | 提高脱贫群众技能，促进就业，增加收入
34 | 2021年新野县扶贫小额信贷贴息项目 | 1、对符合贴息条件的户贷及带贫企业的贷款进行贴息，两项共计约197.38；2、对担保公司的担保资金进行补助约34.6。以上两项共需资金约231.98万元。 | 新野县 | 衔接资金 | 220.4376 | 134.0125 | 86.4251 |  |  | 2021年1月至2021年9月 | 县金融服务中心 | 已完成 | 已拨付 | 提供了发展生产启动金，提升了内生动力，实现脱贫群众增收，达到群众满意效果。 | 通过为脱贫户提供小额贷款发展生产，为脱贫户发展产业提供帮助，增加收入
35 | 2021年新野县就业创业补助项目 | 根据贫困劳动力转移就业收入，人均收入超过当年脱贫标准，奖励1000元，人均收入超过脱贫标准60%以上奖励500元。 | 新野县 | 衔接资金 | 82.55 |  |  | 60 | 22.55 | 2021年1月至2021年9月 | 县人社局 | 已完成 | 已拨付 | 通过对3000名有劳动力脱贫人口就业补助，鼓励就业，增加收入，达到群众满意效果。 | 促进脱贫人口就业积极性，增加收入
36 | 2021年新野县村级公益性岗位就业补助项目 | 对全县村级公益性岗位就业进行补助，根据贫困劳动力就业上岗实际情况，按照每人每季度750元进行补助。 | 新野县 | 衔接资金 | 785.4656 | 196.7875 | 394.5 |  | 194.1781 | 2021年1月至2021年9月 | 县人社局 | 已完成 | 已拨付 | 通过开发公益性岗位，使不能外出务工的脱贫家庭劳动实现就近就业 | 通过公益国性岗安置，使脱贫户实现就业增收，最终实现脱贫。
37 | 2021年新野县扶贫车间运营及就业补助项目 | 对达到认定标准的新建扶贫车间进行奖补、对持续带贫的扶贫车间及就业人员进行奖补等。稳定在扶贫车间工作的贫困劳动力人数，按照每人每月400元的标准给予企业运营补贴。 | 新野县 | 衔接资金 | 185.6918 |  |  |  | 185.6918 | 2021年1月至2021年9月 | 县科工信局 | 已完成 | 已拨付 | 1000名脱贫人口就近就业，脱贫人口年人均增加收入5000元以上，达到扶贫车间、脱贫群众满意效果。 | 促进脱贫人员转移就业，增加收入，促进扶贫车间带贫积极性。
38 | 2021年新野县汉城街道张营村通村组硬化路项目 | 张营村村组道路罗洼村道项目1公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面 | 汉城街道 | 衔接资金 | 62.914 |  | 40.4559 |  | 22.4581 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
39 | 2021年新野县汉华街道樊楼村通村组硬华路项目 | 樊楼村村组道路G328-樊楼项目1公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面 | 汉华街道 | 衔接资金 | 63.215 |  | 40.4559 |  | 22.7591 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
40 | 2021年新野县城郊乡通村组硬化路项目 | 1.花陂村村组道路花陂南-花陂北项目1.1公里长4.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面；2.胡营村村组道路东环路-胡营村委项目0.42公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 3.吕庄村村组道路朝阳路-吕庄村委项目0.63公里长4.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面。 合计1.73公里长4.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面；0.42公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面 | 城郊乡 | 衔接资金 | 109.4378 |  | 72.0257 |  | 37.4121 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
41 | 2021年新野县城郊乡关场村通村组硬化路项目 | 在关场村4组、7组、9组新修水泥路1条，3.5米宽，0.18米厚，200米长，C25商混。 | 关场村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年7月 | 城郊乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，人均净增收约300元，巩固拓展村级脱贫攻坚成果.
42 | 2021年新野县城郊乡马庄村通村组硬化路项目 | 在马庄村1组、2组、3组新修水泥路1条，3.5米宽，0.18米厚，200米长，C25商混。 | 马庄村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年7月 | 城郊乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，人均净增收约300元，巩固拓展村级脱贫攻坚成果.
43 | 2021年新野县城郊乡官碾村通村组硬化路项目 | 在官碾村8组、9组、10组新修水泥路1条，3.5米宽，0.18米厚，200米长，C25商混。 | 官碾村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年7月 | 城郊乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，人均净增收约300元，巩固拓展村级脱贫攻坚成果.
44 | 2021年新野县城郊乡上青羊村通村组硬化路项目 | 在上青羊村3组、7组新修水泥路1条，3.5米宽，0.18米厚，200米长，C25商混。 | 上青羊村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年7月 | 城郊乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，人均净增收约300元，巩固拓展村级脱贫攻坚成果.
45 | 2021年新野县城郊乡下青羊村通村组硬化路项目 | 在下青羊村3组新修水泥路1条，3.5米宽，0.18米厚，200米长，C25商混。 | 下青羊村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年7月 | 城郊乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，人均净增收约300元，巩固拓展村级脱贫攻坚成果.
46 | 2021年新野县五星镇通村组硬化路项目 | 1.任集村村组道路任集-王桥项目0.83公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；2.宋湾村村组道路八判线-宋湾项目0.59公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；3.王葛庄村村组道路白庄-王葛庄项目0.95公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 4.陈庄村村组道路镇王线-鲁庄项目0.45公里长4米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 5.方营村村组道路大方营村道项目0.44公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 6.水田村村组道路水田村道项目0.8公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面。 合计4.06公里长3.5/4/4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面 | 五星镇 | 衔接资金 | 203.9033 |  | 146.176 |  | 57.7273 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
47 | 2021年新野县五星镇南马庄村通村组硬化路项目 | 马庄村内道铺设C25水泥混凝土路面1条，2.5米宽，18公分厚，长360米。 | 南马庄村 | 衔接资金 | 9.978 |  |  |  | 9.978 | 2021年1月至2021年9月 | 五星镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目建成后，可以解决全村群众出行难问，方便南马庄村及周边群众务工、经商及农业生产等。可进一步调动该村干部群众干事创业的积极性，增强群众致富信心，为全面振兴积极贡献。 | 改善生产生活条件，方便群众出行和生产，巩固脱贫攻坚成果
48 | 2021年新野县五星镇王葛庄村入户路改造项目 | 王葛庄村内道铺设C25水泥混凝土路面，3米宽，10公分厚，长465米。 | 王葛庄村 | 衔接资金 | 9.988 |  |  |  | 9.988 | 2021年1月至2021年9月 | 五星镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目建成后，可以解决全村群众出行难问，方便王葛庄村及周边群众务工、经商及农业生产等。可进一步调动该村干部群众干事创业的积极性，增强群众致富信心，为全面振兴积极贡献。 | 改善生产生活条件，方便群众出行和生产，巩固脱贫攻坚成果
49 | 2021年新野县五星镇五龙庙村通村组硬化路项目 | 五龙庙村内道铺设C25水泥混凝土路面，4.5米宽，18公分厚，长200米。 | 五龙庙村 | 衔接资金 | 9.978 |  |  |  | 9.978 | 2021年1月至2021年9月 | 五星镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目建成后，可以解决全村群众出行难问，方便五龙庙村及周边群众务工、经商及农业生产等。可进一步调动该村干部群众干事创业的积极性，增强群众致富信心，为全面振兴积极贡献。 | 改善生产生活条件，方便群众出行和生产，巩固脱贫攻坚成果
50 | 2021年新野县王庄镇通村组硬化路项目 | 1.东张店村村组道路汉王线-东张店项目1.5公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 2.曹营村村组道路曹营-孔庄项目0.6公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 3.潘庄村村组道路潘庄村道项目0.8公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 4.西高营村村组道路聂王线-西高营学校项目0.8公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面。 合计3.7公里长3.5/4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面 | 王庄镇 | 衔接资金 | 200.7025 |  | 136.453 |  | 64.2495 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
51 | 2021年王庄镇王桥村第一书记项目 | 1、王桥村二组道路1条，长600米、宽3米、厚0.18米，c25商砼。 2、王桥村学校、卫生室门前道路1条，长120米、宽3.5米、厚0.18米，c25商砼。 3、王桥村李庄自然道路1条，长100米、宽4.5米、厚0.18米，c25商砼 | 王桥村 | 衔接资金 | 30 |  |  | 30 |  | 2021年1月至2021年9月 | 王庄镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 改善村内道路环境，方便脱贫群众生产生活
52 | 2021年王庄镇玉皇庙村第一书记项目 | 玉皇庙村二组、三组道路2条，长286米、宽3米、厚0.18米，c25商砼。 | 玉皇庙村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年1月至2021年9月 | 王庄镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 改善村内道路环境，方便脱贫群众生产生活
53 | 2021年王庄镇水台子村第一书记项目 | 水台子村进村主干道铺设沥青路面2条，长425米、宽3.5米、厚0.05米。 | 水台子村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年1月至2021年9月 | 王庄镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 改善村内道路环境，方便脱贫群众生产生活
54 | 2021年新野县前高庙乡通村组硬化路项目 | 1.郭湾村村组道路河北西-郭湾项目1.1公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；2.河北村村组道路河北村道项目0.69公里长4.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面；3.王楼村村组道路汉王线-丁沟项目0.61公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面。 合计1.71公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；0.69公里长4.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面 | 前高庙乡 | 衔接资金 | 105.1054 |  | 76.9602 |  | 28.1452 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
55 | 2021年新野县前高庙乡前张楼村通村组硬化路项目 | 村内户户通道路3.5米宽，0.18米厚，255米长 | 前张楼村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内道路生态环境,带动群众致富，对项目实施效果非常满意 | 改善村内道路，便于脱贫群众农业生产，人均净增产300元，达到巩固拓展脱贫攻坚成果目标。
56 | 2021年新野县前高庙乡张刘营村通村组硬化路项目 | 村内户户通道路3.5米宽，0.18米厚，255米长 | 张刘营村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居住环境,带动群众致富，对项目实施效果非常满意 | 改善村内道路，便于脱贫群众农业生产，人均净增产300元，达到巩固拓展脱贫攻坚成果目标。
57 | 2021年新野县前高庙乡东高营村通村组硬化路项目 | 村内户户通道路3.5米宽，0.18米厚，255米长 | 东高营村 | 衔接资金 | 9.2062 |  |  |  | 9.2062 | 2021年5月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内道路生态环境,带动群众致富，对项目实施效果非常满意 | 改善村内道路，便于脱贫群众农业生产，人均净增产300元，达到巩固拓展脱贫攻坚成果目标。
58 | 2021年新野县前高庙乡信坡村通村组硬化路项目 | 村内户户通道路3.5米宽，0.18米厚，255米长 | 信坡村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内道路生态环境,带动群众致富，对项目实施效果非常满意 | 改善村内道路，便于脱贫群众农业生产，人均净增产300元，达到巩固拓展脱贫攻坚成果目标。
59 | 2021年新野县溧河铺镇通村组硬路项目 | 1.许桥村村组道路许桥-许桥南项目1.1公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；2.王坡村村组道路李铁营-学校-孟庄项目0.73公里长4米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 3.杨岗村村组道路杨岗村委-南高庄项目1.3公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 4.孙楼村村组道路孙楼-村委项目0.18公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面。 合计3.31公里长3.5/4/4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面 | 溧河铺镇 | 衔接资金 | 168.974 |  | 121.5784 |  | 47.3956 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
60 | 2021年新野县溧河铺镇江黄集村通村组硬化路项目 | 江黄集村5组曹楼水闸G328至王枣庄四份干水渠西侧路（单侧），总长600米，宽4米，厚0.18米C25水泥混凝土道路。 | 江黄集村 | 衔接资金 | 30 |  |  | 30 |  | 2020年12月至2021年7月 | 溧河铺镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目建成后，可以解决全村群众出行难问，方便江黄集村及周边群众务工、经商及农业生产等。可进一步调动该村干部群众干事创业的积极性，增强群众致富信心，为全面振兴积极贡献。 | 改善生产生活条件，方便群众出行和生产，巩固脱贫攻坚成果
61 | 2021年新野县溧河铺镇王坡村通村组硬化路项目 | 王坡村李铁营口至王坡小学、孟庄路段，总长600米，宽4米，厚0.18米C25水泥混凝土道路。 | 王坡村 | 衔接资金 | 30 |  |  | 30 |  | 2020年12月至2021年7月 | 溧河铺镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目建成后，可以改善全村群众出行条件，方便王坡村及周边群众务工、经商及农业生产等。可进一步调动该村干部群众干事创业的积极性，增强群众致富信心，为全面振兴积极贡献。 | 改善生产生活条件，方便群众出行和生产，巩固脱贫攻坚成果
62 | 2021年新野县溧河铺镇李楼村通村组道路项目 | 1、李楼村10组李建玲门口向北，两侧各加宽0.5米，总长115米，厚0.18米C25水泥混凝土道路； 2、李楼村8组凤凰庙路口往东至五屯路口单侧加宽 1米、总长224米，厚0.18米C25水泥混凝土道路； 3、李楼村朱岗南3组两侧各加宽0.5米，总长292米，厚0.18米C25水泥混凝土道路； | 李楼村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2020年12月至2021年7月 | 溧河铺镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目建成后，可以改善全村群众出行条件，方便李楼村及周边群众务工、经商及农业生产等。可进一步调动该村干部群众干事创业的积极性，增强群众致富信心，为全面振兴积极贡献。 | 改善生产生活条件，方便群众出行和生产，巩固脱贫攻坚成果
63 | 2021年新野县溧河铺镇杨岗村通村组道路项目 | 杨岗村9组范庄门前至二斗口护林房路段，总长200米，宽4米，厚0.18米的C25水泥混凝土道路。 | 杨岗村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2020年12月至2021年7月 | 溧河铺镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
64 | 2021年新野县施庵镇通村组硬化路项目 | 1.王茨园村村组道路汉王线-王茨园项目1.3公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 2.白岗村村组道路白岗-大营项目1.32公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 3.小营村村组道路汉王线-小营村委项目0.37公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 4.施庵村村组道路施庵-青年场敬老院项目0.9公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面。合计3.89公里长3.5/4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面 | 施庵镇 | 衔接资金 | 220.1817 |  | 147.3948 |  | 72.7869 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
65 | 2021年新野县施庵镇前罗大营曾营村通村组硬化路项目 | 1、前罗村新建道路1条，3.5米宽，18公分厚，220米长，C25水泥混凝土路面;2、大营村新建道路1条，位于大营村10组、15组，3米宽，15公分厚，390米长，C25水泥混凝土路面。3、曾营村铺设柏油路面1条，5公分厚,410米长,3.5米宽。 | 前罗村、大营村、曾营村 | 衔接资金 | 29.925 |  |  |  | 29.925 | 2021年1月至2021年9月 | 施庵镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
66 | 2021年新野县沙堰镇通村组硬路项目 | 1.赵胡村村组道路周集-赵湖西项目1.1公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；2.丁庄村村组道路丁庄-蟒江线项目1.7公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；3.横堤铺村村组道路横堤铺村道项目0.8公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；4.陈营村村组道路陈营-冀庄项目0.8公里长4.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面； 5.夏官营村村组道路郑新线-夏官营项目0.24公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面。合计3.84公里长3.5/4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；0.8公里长4.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面 | 沙堰镇 | 衔接资金 | 238.5539 |  | 172.1355 |  | 66.4184 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
67 | 2021年新野县沙堰镇李庄村通村组硬化路项目 | 新建道路1条，长420米，宽3.5米，厚度50mm的中粒式沥青混凝土道路、 | 李庄 | 衔接资金 | 9.985 |  |  |  | 9.985 | 2021年1月至2021年9月 | 沙堰镇政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
68 | 新野县沙堰镇拐里村通村组硬化路项目 | 新建道路1条，长420米，宽3.5米，厚度50mm的中粒式沥青混凝土道路。 | 拐里 | 衔接资金 | 9.985 |  |  |  | 9.985 | 2021年1月至2021年9月 | 沙堰镇政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
69 | 新野县沙堰镇叶桥村通村组硬化路项目 | 新建道路1条，长307米，宽3米，厚0.16cm水泥混凝土道路. | 叶桥 | 衔接资金 | 9.99 |  |  |  | 9.99 | 2021年1月至2021年9月 | 沙堰镇政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
70 | 新野县沙堰镇车湾村通村组硬化路项目 | 新建道路1条，长420米，宽3.5米，厚度50mm的中粒式沥青混凝土道路。 | 车湾 | 衔接资金 | 9.985 |  |  |  | 9.985 | 2021年1月至2021年9月 | 沙堰镇政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
71 | 2021年新野县樊集乡通村组硬路项目 | 1.曹庄村村组道路新野大道-川岗渠项目0.96公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 2.肜庄村村组道路肜庄-樊集项目0.76公里长3.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面；3.后河村村组道路安乐寨-村东项目0.93公里长4米宽5厘米厚沥青混凝土路面。 合计0.96公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；1.69公里长3.5/4米宽5厘米厚沥青混凝土路面 | 樊集乡 | 衔接资金 | 99.2491 |  | 73.4567 |  | 25.7925 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
72 | 2021年新野县樊集乡东赵庄村潦口村刘庄村鲍湾村通村组硬化路项目 | 1、东赵庄村南头主路1条，255米长4米宽0.15米厚,商混标号C25；2、潦口村内1组、2组、3组、6组、9组、10组、12组路道路17条，640米长2米宽0.12米厚,商混标号C25；3、刘庄村内3组、4组、5组、10组、13组道路11条，640米长2米宽0.12米厚,商混标号C25；4、鲍湾村内主干道东三路3条，290米长3.5米宽0.15米厚,商混标号C25。合计：255米长4米宽0.15米厚，1280米长2米宽0.12米厚，290米长3.5米宽0.15米厚，C25水泥混凝土路面。 | 东赵庄村、潦口村、刘庄村、鲍湾村 | 衔接资金 | 39.9668 |  |  |  | 39.9668 | 2021年3月至2021年9月 | 樊集乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目实施将方便全村群众的生产生活，改善群众生产生活，达到群众满意效果。 | 改善村内道路，便于群众生产生活，达到巩固拓展脱贫攻坚成果标准。
73 | 2021年新野县歪子镇通村组硬化路项目 | 1.棉花庄村村组道路棉花庄-孙庄项目1.79公里长3.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面；2.三河寨村村组道路黄营南-三河寨项目1公里长4米宽5厘米厚沥青混凝土路面； 3.肜庄村村组道路大邹庄-肜庄村部-大白线项目0.8公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 4.岗头村村组道路岗头-黄营南项目1.25公里长4.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面； 5.史营村村组道路蟒江线-史营学校北项目0.67公里长4.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面。 合计4.71公里长3.5/4/4.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面 | 歪子镇 | 衔接资金 | 221.7972 |  | 70.8849 | 131.3981 | 19.5141 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
74 | 2021年新野县常蝉庵村通村组硬化路项目 | 1、新修路1条，155m长，3.5m宽，0.18m厚； 2、机井2眼50m深，直径0.3米 | 常蝉庵村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年9月 | 歪子镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内群众出行和生产条件，提高群众满意度 | 改善生产生活条件，方便群众出行，促进群众务工和发展农业生产增收致富。
75 | 2021年新野县于营村其它项目 | 1、机井六眼50m深，直径0.3米50m深，直径0.3米、机井1眼60m深，直径0.3米60m深，直径0.3米 | 于营村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年9月 | 歪子镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内群众生产条件，提高群众满意度 | 改善生产生活条件，方便群众发展农业生产增收致富。
76 | 2021年新野县官寺村通村组硬化路项目 | 新修路水泥1条，180m长，3.5m宽，0.18m厚 | 官寺村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年9月 | 歪子镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内群众出行和生活条件，提高群众满意度 | 改善生产生活条件，方便群众出行，促进群众务工和发展农业生产增收致富。
77 | 2021年新野县李营村其它项目 | 1、机井六眼60m深，直径0.3m； | 李营村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年9月 | 歪子镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 改善生产生活条件，方便群众发展农业生产增收致富。
78 | 2021年新野县老庄村通村组硬化路项目 | 新修路水泥1条，229M长，3.5M宽，0.18M厚 | 老庄村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年5月至2021年9月 | 歪子镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 改善生产生活条件，方便群众出行，促进群众务工和发展农业生产增收致富。
79 | 2021年新野县上庄乡通村组硬化路项目 | 1.陈家道村村组道路陈家道村道项目1公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；2.康营村村组道路施邓线-新集项目1公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；3.马集村村组道路马集村道项目0.74公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 合计2.74公里长3.5/4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面 | 上庄乡 | 衔接资金 | 150.3718 |  |  | 107.8664 | 42.5054 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
80 | 2021年新野县上庄乡邓庄杨营韩营村通村组硬化路项目 | 1.邓庄村该村建设道路2条，总长743米，总投资30万元：（1）南寨到快速通道333米，宽3.5米，厚15公分，C25商砼。（2）邓庄小学东边至村部门口，长410米，宽4.5米，厚15公分，C25商砼。（老路基3.5米，加宽1米，开槽0.15米深，碎石垫层） 2.杨营村修建道路2条，总长600米，总投资30万元：（1）杨营小学校门前村道路长220米，宽3.5米，C25商混，18公分厚。（2）杨营小学东侧景庄村道长380米，宽3.5米，C25商混，18公分厚。 3.韩营自然村村道，总投资10万元。长350m，宽2.5m，厚15cm，C25商砼。 合计1.693公里长3.5/4.5米宽18厘米/15厘米，厚C25水泥混凝土路面。 | 邓庄村、杨营村、韩营村 | 衔接资金 | 69.72 |  |  | 60 | 9.72 | 2021年1月至2021年9月 | 上庄乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
81 | 2021年新野县上港乡通村组硬化路项目 | 1.瓦亭陂村村组道路亭陂学校-瓦亭陂东项目0.74公里长4米宽5厘米厚沥青混凝土路面； 2.瓦亭陂村村组道路乔庄-王庄项目0.92公里长3.5米宽5厘米厚沥青混凝土路面；3.张花楼村村组道路孟庄村道项目0.62公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；4.王白村村组道路王白西-篆池坑项目0.38公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面。 合计1公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；1.66公里长3.5/4米宽5厘米厚沥青混凝土路面 | 上港乡 | 衔接资金 | 101.2468 |  |  | 75.4093 | 25.8375 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
82 | 2021年新野县上港乡赵岗村通村组硬化路项目 | 1.袁岗道路100米长4米宽0.15米厚、2.赵岗道路6米长3米宽0.15米厚、3.赵岗村党群服务中心院内路面22米长22米宽0.15米厚。水泥标号c25 | 赵岗村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年1月至2021年9月 | 上港乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目实施将更加丰富群众生活，改善村内生态环境，脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
83 | 2021年新野县上港乡王白村通村组硬化路项目 | 1.王白村道路80米长4米宽0.25米厚水泥标号c25、2.下水道治理120米 | 王白村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年1月至2021年9月 | 上港乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目实施将更加丰富群众生活，改善村内生态环境，脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
84 | 2021年新野县上港乡梁营村通村组硬化路项目 | 1.草场道路120长3米宽0.15米厚、2.梁营路段180米长3米宽0.15米厚水泥标号c25 | 梁营村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年1月至2021年9月 | 上港乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目实施将更加丰富群众生活，改善村内生态环境，脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
85 | 2021年新野县上港乡小五村通村组硬化路项目 | 1.桃胡庄道路120长3米宽0.15米厚、2.东岗路段180米长3米宽0.15米厚水泥标号c25 | 小五村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年1月至2021年9月 | 上港乡人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 项目实施将更加丰富群众生活，改善村内生态环境，脱贫群众对项目实施效果非常满意 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
86 | 2021年新野县王集镇通村组硬化路项目 | 1.白滩村村组道路常梁线-小韩营项目1.7公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；2.秦杜营村村组道路秦杜营村委-秦杜营项目0.31公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 3.冯集村村组道路冯集-冯集西项目0.36公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；4.冯集村村组道路冯集-冯集南项目0.36公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；5.石羊岗村村组道路石羊岗村道项目0.2公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；6.徐埠口村村组道路常梁线-徐埠口村委项目0.19公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面。合计3.12公里长3.5/4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面 | 王集镇 | 衔接资金 | 145.2662 |  |  | 109.7727 | 35.4934 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
87 | 2021年新野县王集镇高桥村通村组硬化路项目 | 高桥村村内道路1条，合计250米，C25商混，15公分厚，宽3.5米。 | 高桥村 | 衔接资金 | 9.989 |  |  |  | 9.989 | 2021年1月至2020年9月 | 王集镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产生活条件，方便群众出行，达到脱贫群众对项目实施满意效果。 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，早日达到脱贫标准。
88 | 2021年新野县王集镇东元村通村组硬化路项目 | 镇钱王钱-东元村委，新建道路1条，合计200米，C25商混，15公分厚，宽4.5米。 | 东元村 | 衔接资金 | 9.98 |  |  |  | 9.98 | 2021年1月至2020年9月 | 王集镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产生活条件，方便群众出行，达到脱贫群众对项目实施满意效果。 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，早日达到脱贫标准。
89 | 2021年新野县王集镇曹集村通村组硬化路项目 | 曹集东-曹集村委，新建道路1条，合计400米，C25商混，15公分厚，宽3.5米。 | 曹集村 | 衔接资金 | 9.982 |  |  |  | 9.982 | 2021年1月至2020年9月 | 王集镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产生活条件，方便群众出行，达到脱贫群众对项目实施满意效果。 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，早日达到脱贫标准。
90 | 2021年新野县王集镇汪堤村通村组硬化路项目 | 汪堤村村内道路1条，合计250米，C25商混，15公分厚，3.5米宽。 | 汪堤村 | 衔接资金 | 9.975 |  |  |  | 9.975 | 2021年1月至2020年9月 | 王集镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，早日达到脱贫标准。
91 | 2021年新野县新甸铺镇通村组硬化路项目 | 1.姚营村村组道路程营-姚营项目3.23公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；2.石桥村村组道路陈家-石桥学校项目0.44公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 3.白龙村村组道路白龙-宋二堂项目0.67公里长4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 4.刘湾村村组道路刘湾-袁湾项目0.8公里长3.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面； 5.杜岗村村组道路杜岗-津湾项目0.89公里长4米宽5厘米厚沥青混凝土路面； 合计5.14公里长3.5/4.5米宽18厘米厚C25水泥混凝土路面；0.89公里长4米宽5厘米厚沥青混凝土路面 | 新甸铺镇 | 衔接资金 | 334.4226 |  |  | 227.9552 | 106.4674 | 2021年1月至2021年9月 | 县交通运输局 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
92 | 2021年新野县新甸铺镇宋庄村其它项目 | 1.排水管网793米（50公分×60公分）砖砌明沟下水道；2.铺生态砖185平方米；3.更换水泥盖板280块（60公分×90公分） | 宋庄村 | 衔接资金 | 9.6734 |  |  |  | 9.6734 | 2021年1月至2021年9月 | 新甸铺镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生活条件，方便群众出行，达到脱贫群众对项目实施满意效果。 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，早日达到脱贫标准。
93 | 2021年新野县新甸铺镇元帅村通村组硬化路项目 | 167米长，4.5米宽，0.18米厚的水泥路面1条。 | 元帅村 | 衔接资金 | 9.687 |  |  |  | 9.687 | 2021年1月至2021年9月 | 新甸铺镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产生活条件，方便群众出行，达到脱贫群众对项目实施满意效果。 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，早日达到脱贫标准。
94 | 2021年新野县新甸铺镇翟湾村通村组硬化路项目 | 修建翟湾村167米长，4.5米宽，0.18米厚的水泥路面1条。 | 翟湾村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年1月至2021年9月 | 新甸铺镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 改善村内居民生产、生活条件，改变村基础设施改造落后现象，方便居民出行，全体村民受益，达到全村群众满意效果 | 改善村内道路，便于脱贫群众生产生活，早日达到脱贫标准。
95 | 2021年新野县新甸铺镇陈家村通村组硬化路项目 | 修建陈家村167米长，4.5米宽，0.18米厚的水泥路面1条。 | 陈家村 | 衔接资金 | 10 |  |  |  | 10 | 2021年1月至2021年9月 | 新甸铺镇人民政府 | 已完成 | 已拨付 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利 | 方便群众出行，改善村内出行条件，为群众生产生活提供便利
96 | 2021年新野县项目管理费 | 2021年设施建设项目统一设计、定额预算、工程质量监理等费用支出。 | 新野县 | 衔接资金 | 150 |  |  |  | 150 | 2021年5月至2021年12月 | 县乡村振兴局 | 已完成 | 已拨付 | 推进项目建设进程，合理利用项目资金，保证项目质量，达到群众满意效果 | 合理利用项目资金，保证扶贫项目工程质量，达到群众满意。
97 | 2021年新野县沙堰镇南村股份经济合作社蔬菜加工车间项目 | 依托新型农业经营主体，建立蔬菜加工车间一座，结构为轻钢一层，建筑面积429m2,南北长33米，高7米，工程范围含基础、主体、门窗。 | 沙堰镇 | 衔接资金 | 13.9977 |  | 13.9977 |  |  | 2021年9月至2021年12月 | 县民宗局 | 已完成 | 已拨付 | 通过项目建设，解决了56户129名脱贫人口及广大南村群众特色农产品交易的场所问题，激发村民发展产业、增收致富的积极性。 | 依托农业专业合作组织，搭建农产品销售平台，为农产品流通提供便利，提高农产品效益，巩固脱贫攻坚成果，达到农户满意效果。
|  | 合计 |  |  | 10092.1973 | 2577 | 1693.9997 | 1871 | 3950.1976