## 文件格式
新野县2021年度省重点建设项目计划一览表
序号 | 责任单位 | 项目业主 | 项 目 名 称 | 主要建设内容及建设总规模 | 建设时序 | 行业类别 | 起止年限(年月至年月) | 总投资（万元） | 2021年建设目标 |  | 实施地点 | 是否主新特 | 入统计库时间 | 备注
[9 empty] | 年度投资目标（万元） | 工程形象或前期工作进度
一、省重点项目10个 | [6 empty] | 合计 | 1354368 | 515000
1 | 汉华街道 | 新野上亿置业有限公司 | 新野上亿广场国际轻纺城建设项目 | 总建筑面积约40.1万平方米，建设形成集纺织、家居、建材、游乐、电子数码、五金机电等为一体的现代化市场综合体 | 续建 | 现代服务业 | 2019.2-2022.12 | 200000 | 70000 | 建材市场投用，儿童乐园建成 | 健康路东段北侧
2 | 汉华街道 | 南阳星梦科教有限公司 | 南阳星梦科教玩具产业基地建设项目 | 利用标准化厂房8栋，场地及公用工程等，购置设备380台/套，建设智能玩具生产线、模具研发制造中心等。 | 新开工 | 工业 | 2021.1-2022.12 | 135000 | 60000 | 一期投产 | 产业集聚区东区 | 特色产业
3 | 歪子镇 | 河南金辉聚合新材料有限公司 | 年产400万平方米铝单板及300万平方米再生石等装饰材料项目 | 总建筑面积11万平方米，拟建厂房、综合楼、宿舍楼及道路、停车区、绿化等，购置设备300余台/套 | 新开工 | 工业 | 2021.1-2023.12 | 120000 | 40000 | 铝单板生产线建成 | 产业集聚区西区
4 | 新甸铺镇 | 新野聚丰粮食储备有限责任公司 | 粮油物流园项目 | 与中储粮合作，计划建设1万吨粮仓12栋，1万吨应急物资及地方粮油储备库3栋，3000立方米储油罐2座，机物料仓库1栋及综合办公楼、餐厅、职工宿舍楼及面粉加工生产线等 | 续建 | 现代服务业 | 2020.06—2022.12 | 130000 | 50000 | 完成全部粮仓建设 | 新甸铺镇新北村
5 | 产业集聚区 | 产业集聚区管理委员会 | 新野县智能制造产业园建设项目（标准化厂房3期） | 征地约350亩，总建筑面积约30万平方米，主要建设标准化厂房、研发楼、仓库、展示中心等，配套道路、绿化、亮化等工程，入驻装备制造、光电电子、锂电等先进制造业企业 | 新开工 | 工业 | 2021.7-2024.6 | 160000 | 55000 | 开工8栋，完成5栋厂房主体 | 产业集聚区东区 | 新兴产业
6 | 产业集聚区 | 南阳鼎泰高科有限公司 | 鼎泰高科产业园建设项目 | 总建筑面积27万平方米，建设年产4.3亿支PCB微型钻针生产线项目，年产1亿支PCB中大钻生产线项目 | 续建 | 工业 | 2019.4-2021.12 | 103856 | 50000 | 完成设备安装，建成投产 | 产业集聚区东区 | 新兴产业
7 | 产业集聚区 | 南阳华峰物流有限公司 | 南阳华峰物流园建设项目 | 占地258.78亩，建设大型货物仓储中心、农机服务中心、汽车销售和保养维修中心、物联网服务中心 | 续建 | 现代服务业 | 2020.5-2023.5 | 100600 | 35000 | 完成仓储中心、维修厂、停车场建设和一半运输车辆购置 | 产业集聚区东区
8 | 卫健委 | 新野县卫生健康委员会 | 新野县公共卫生能力提升工程 | 总建筑面积约22万平方米，主要包括县中医院迁建，人民医院公共卫生医学中心、呼吸重症病区、P2实验室、发热门诊、传染病区，疾控中心、卫校附属医院（急）诊、医技、住院综合楼，乡镇卫生院发热诊室、哨点诊室建设及设备配置项目 | 新开工 | 社会事业 | 2021.05—2024.12 | 112000 | 35000 | 完成人民医院及乡镇卫生院发热门诊改扩建，完成中医院门诊楼及病房楼基础工程 | 县人民医院、卫校、中医院、疾控中心、各乡镇卫生院等
9 | 水利局 | 新野县水利局 | 新野县重点水系治理工程 | 工程涉及西城区水系、溧河、潦河、白河及三里河，治理长度117.28公里；新建闸坝19座、桥梁10座，沿河埋设截污管线20.68公里 | 续建 | 水利 | 2020.10—2023.12 | 216000 | 70000 | 完成总工程量的30% | 新野县
10 | 发改委 | 华润风电（新野）有限公司 | 华润电力新野风电项目 | 建设总装机容量为50MW的集中式和40MW的分散式风力发电项目 | 续建 | 能源 | 2019.07—2021.12 | 76912 | 50000 | 建成并网 | 施庵镇、溧河铺镇、前高庙乡、王庄镇