中共新野县卫生健康委党组关于巡察整改情况的通  报

根据县委统一部署，2023年11月28日至12月28日，县委第二巡察组对县卫健委党组进行了巡察“回头看”。2024年1月12日，县委第二巡察组向县卫健委党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、强化政治担当，认真履行整改责任

新野县卫健委党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到县委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的责任担当改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识，把握整改要求。针对巡察反馈意见，第一时间召开党组（扩大）会议部署整改落实工作，研究制定整改落实方案，全系统上下以高度的政治责任感和紧迫感，坚决把问题整改到位，把党规党纪落实到位，把整改成果转化到位。二是加强组织领导，明确整改任务。成立由县卫健委党组书记、主任任组长的巡察整改工作领导小组，研究讨论整改方案，细化整改措施，明确责任分工和时间节点，推动整改工作全面铺开。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。严格按照指导意见完善整改方案、落实整改内容，定期听取各责任领导整改进度，机关股室分工明确、统筹推进，确保有序完成整改工作任务。

对照县委巡察组提出的9个方面问题和3个方面的意见，制定的25条整改措施，已落实到位20条，整改到位率80%；制定完善规章制度7项；巡察交办问题2件，办理完成2件，移交事项办结率100%。

二、整改落实情况

1、针对“政治站位不够高，整改责任扛得不牢”问题的整改情况。一是继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和开展主题学习教育，每周一由卫健委党组书记、主任带领大家集中学习，严格落实“第一议题”制度。截止2024年4月30日落实“第一议题”学习内容12次。二是组织全体机关干部集中学习了《中国共产党巡视工作条例》，逐条研读，准确把握条例的精神实质和深刻内涵。通过集中学习，与会人员纷纷表示，将进一步提高政治站位，充分认识从严治党的重大意义，坚定政治方向、坚持问题导向、坚守价值取向，切实把思想和行动统一到中央、省、市县委的部署要求上来，坚定不移推动《中国共产党巡视工作条例》各项精神落到实处。三是对委班子成员进行谈心谈话，提高认识，将巡察整改工作融入到年度述职述廉述学述法报告中，同时对上港乡卫生院、施庵镇卫生院、王集镇卫生院书写不规范、记录不正确的问题进行通报批评，并对相关人员进行培训。

2、针对“贯彻习近平总书记考察南阳的精神不够，推进中医药发展不够有力”问题的整改情况。一是将习近平总书记有关卫健系统医疗卫生与健康工作的重要讲话和批示精神纳入委党组“第一议题”制度，纳入党组理论中心组学习内容，2024年1月18日、2月8日，分别对2021年5月12日习近平总书记在南阳考察和2022年9月6日分别对卫生健康工作发表重要讲话进行学习。二是将近年来习近平总书记对卫生健康工作发表的重要讲话和指示批示精神进行整理，列入中心组学习计划。2024年1月份以来委领导班子成员中心组理论学习3次。三是挂牌成立了县中医药产业发展中心，明确了中心负责人。研究起草了《新野县中药产业发展暂行奖励办法（征求意见稿）》，征求意见稿已经呈报到县政府，等待县政府审核。县中医药发展局与王庄镇政府联合出台了《王庄镇中药材产业发展实施方案》，成立中药材产业发展专班，以中药材集散基地为契机，整合全镇所有中药材收购站，形成规模化的中药材交易中心。协助新野尊豫农农业科技有限公司聚焦“一村一品”战略，打造出翟庄村中草药种植基地。该基地规划发展1100余亩，育苗200亩，以种植紫丹参为主导产业，预计年净利润可达700万元左右。公司以基地为中心，通过农户绑定合作社，合作社绑定龙头企业的“双绑”机制，辐射带动周边村民200余人实现在家门口就业，人均年增收4000元。河南禾木中药有限公司以药食同源产品为主导，涵盖单品花茶、组合花茶和杯中茶等100多种产品，销售全国各地，2023年产值达到8000万左右。企业打造 “公司+农户+专业合作社+科研机构+生产企业”的模式，逐步完成万亩中药种植，打造上青羊中药种植基地。在城郊乡设立收购加工厂，改建初加工厂房2000平方米，设备包括药材清洗机、剪切机、烘干机、打包机等，用于地产药材、种植精品药材和艾产品的收购加工。

- 针对“对下级卫生院的财务、人事管理监督指导不够到位” 问题的整改情况。一是落实核查，对相关问题进行调查，对存在的单位及相关人员进行通报批评。完善各类合同4份，其中物资采购合同1份，维修服务合同1份，临时工聘用合同2份。二是健全完善了出物资入库制度、药事管理委员会会议制度、临时聘用人员管理制度等7项制度并严格执行，进一步提高财务管理水平。指导县爱卫办、县中药管理局完成2022年-2023年财务账的补录工作。三是进一步规范财务管理，提高全县卫健系统财务管理水平，2024年3月15日，县卫健委对全县各医疗卫生单位分管领导、财务科长共计36人进行培训。

- 针对“卫生行政执法工作不严肃，卷宗不够严谨”问题的整改情况。一是2022年47号卷宗发票错误问题系缴款发票归档错误，现已找回归档；2022年3号卷宗与28号卷宗内容照片高度雷同问题，经核查系当日对该乡镇进行检查诊所较多，不慎将28号卷宗的诊所照片归档错误，现已进行了重新完善归档；新卫行罚（20220020）号案卷，系完善2022年新野县生活购物广场案卷时，不慎将李铁生活广场写成了新野县唐桐酒店，现已进行了重新完善归档。二是对办案人员医疗卫生监督一科队长王朴，成员陈建华、杨萍、徐阳、冯伟；公共卫生监督二科队长何重旺，成员丁浩进行了批评教育，并责令队长王朴、何重旺做出检查。同时，要求各执法人员要引以为戒，举一反三，认真排查工作中类似问题，杜绝类似情况发生。

- 针对“以案促改工作不够扎实”问题的整改情况。调整了“以案促改”工作领导小组，研究决定2024年至少组织开展2次以案促改警示教育大会，让全体干部职工及时掌握最新廉洁要求，增强工作的责任感、使命感和紧迫感。2024年4月23日，召开“酒驾醉驾”典型案例警示教育会，切实做到以案示警、以案正风，用“身边案例”教育身边人，加强全系统干部职工警示教育，统一思想认识，敲响廉政警钟，将“以案促改”工作作为当前和今后一时期的一项重要政治任务，增强贯彻的坚决性。

- 针对“对医疗机构工作违规行为只处理事，不处理人，效果不够明显”问题的整改情况。一是对21家医疗机构单位的22名医务人员进行集体约谈，并通报批评。二是结合当前开展的医药领域腐败问题集中整治和群众身边不正之风和腐败问题工作，4月23日召开员动员会进行安排；4月24日召开党组扩大会专题研究；4月25日召开全系统党风廉政建设会提升认识；5月13日召开各医院书记院长会再次推进，进一步提升站位，学深悟透“六个紧盯”、“六个狠抓”、“五个超常”的精神实质，梳理2024年1月以来的各类问题线索169条，坚持刀刃向内，从严自查自纠。三是采取“二对一”、面对面的方式，在系统内分层级开展谈心谈话。目前，已累计谈话3076人次，其中委党组书记直接谈话31人。

- 针对“项目建设推进力度不够”问题的整改情况。一是新野县第二人民医院院迁建项目：项目建设规模22450㎡，建设门诊、医技楼、土建、水电、管网等工程，设置床位300张。2021年12月开工建设，主体已封顶进行二次结构施工，根据合同约定工程已支付资金4666万元，下欠资金920万元。县卫健委积极协调多方筹措项目资金，加快项目施工进度，与住建等部门加强对接，及时办理相关施工手续。整改以来，施工许可证已办理完毕；建设资金正在积极争取、筹措，稳步推进项目建设进度。二是新野县妇幼保健院移址改建工程项目：利用县人民医院原址及所属建筑物进行改建。总改建面积10000平方米，包括门诊楼、医技楼、儿科楼、妇科楼及附属工程。2019年9月开工建设，2021年6月完工，财政配套800万元未到位。整改以来，县卫健委安排专责人员积极与财局等部门对接，及时掌握了解资金动向，争取财政配套资金及时到位。三是新野县基层医疗卫生机构能力提升建设项目：项目涉及基层8家卫生院业务综合楼，总建筑面积32000㎡。2023年3月开工，主体已封顶进行进行内外安装及装饰装修，根据合同约定工程已支付资金1486万元，下欠资金3839万元。县卫健委认真梳理各院建设项目手续办理中存在的问题，积极与规划、住建等部门沟通、对接及时办理相关手续；协调多方筹措项目资金，加快项目施工进度。整改以来，施庵镇综合楼项目进行内部装饰装修，溧河铺镇卫生院综合楼项目进行内外粉刷，剩余6家项目已督促施工企业加快进度；项目相关规划建设手续办理存在困难，以及原土地证与施工许可审批系统无法兼容等问题，影响办理施工许可，正在与各相关单位对接处理；下欠的资金，正多渠道争取及时拨付，保障施工进度。

- 针对“系统内编制漏上、迟上、人编不相适等问题尚未解决到位”问题的整改情况。一是对编制问题进行全面梳理。编制遗留问题涉及600余人，目前仍有121人的编制遗留问题待解决；二是县卫健委成立解决编制遗留领导小组，已经解决了400多人的编制问题；三是与有关部门沟通协调，加大解决力度。健全人事编制制度和管理规范，杜绝编制问题再发生。整改以来，县卫健委又向县编办整理上报了34人的材料，目前这34人的材料已经县委编委会研究通过，待县委编办开具进人通知单后,办理入编手续。剩余的编制遗留问题，我们即将分类分批次上报县委编办研究解决。

- 针对“乡镇卫生院院长后备人才紧缺，人才培养成为短板” 问题的整改情况。一是2023年，县卫健委经过前期调研认证，各医疗单位申报人才需求计划，经市县人社局审批招聘计划，共引进医疗卫生人才131人（其中公开招聘115人、招才引智16人），县卫健委机关招录公务员4人。2023年招聘引进131名卫生人才的岗前培训工作、完成了2700余名专业技术人员的继续教育培训工作、600余人的乡村医生培训工作、400余名妇幼保健人员的培训工作、290余人的中医药知识技能培训工作、700余人的国家基本公共卫生服务项目培训工作。二是2024年，县卫健委通过校园招聘高层次、急需紧缺专业人才9人，计划通过县公开招聘引进医疗卫生人才177人，目前已经笔试完成,待进行面试程序。2024年,县卫健委机关划招录公务员4人。2024年以来，县卫健委下属二级单位通过中层选拔竞聘等方式，选拔优秀中层人员30余人，借助医共体创建工作，选派县人民医院12名科主任兼任乡镇卫生院业务院长，6名护士长兼任乡镇卫生院护理部主任，选派部分乡镇卫生院青年医师到县医院跟班学习。着力培养艰苦奋斗、联系群众的工作作风，促进城乡相互了解融合，为基层提供优质医疗服务，以逐步改变原来整体素质偏低，多岗位锻炼偏少、梯次配备不合理的问题。

- 针对“抢抓国家改善基层卫生医疗条件机遇力度不够，部分乡镇彩超、CT等设备老化，设备更新慢”问题的整改情况。县卫健委组织人员对全县13家乡镇卫生院和2家社区卫生服务中心，进行医疗装备应用现状及更新换代摸底排查，经排查发现2024年全县各类医疗设备更新需求约2457.6万元。已向上级申报“新野县基层医疗卫生机构医疗设备以旧换新项目”，项目包含：彩超、数字化X线摄影系统(DR)、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪等基层医疗机构需求更新的医疗设备。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

联系人：骆燕武   0377-65033066

电子邮箱：xyzzgzbgs@163.com

中共新野县卫生健康委党组

2024年7月8日