中共新野县委党史和地方史志研究室

关于巡察整改情况的通报

（社会发布稿）

根据县委统一部署，2024年2月26日至4月10日，县委第三巡察组对新野县委党史和地方史志研究室开展了常规巡察，2024年5月17日，县委巡察组向党史和地方史志研究室反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡察工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

- 一、巡察整改工作组织开展情况

县委第三巡察组反馈巡察意见以来，县委党史和地方史志研究室把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到县委的部署要求上来，以坚决的态度、有效的措施，压实责任，全面整改。

1、加强组织领导，强化责任落实。5月21日召开了巡察整改工作动员部署会议，传达学习了反馈意见精神，认真学习习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述和《中国共产党巡视工作条例》，对巡察整改工作进行了安排部署。成立了以室主任、支部书记为组长、其他班子成员为副组长的巡察整改工作领导小组，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立问题整改清单，集中攻坚，整体联动。在整改过程中，支部书记切实履行整改第一责任人的责任，班子成员按照职责抓好分管范围内的整改落实工作。严格对照整改方案和问题台账，逐条整改，逐一销账，做到件件有落实、事事有回音。

2、制订整改方案，细化整改措施。制订了《县委党史和地方史志研究室贯彻落实县委第三巡察组巡察反馈意见整改工作方案》。对反馈问题和意见建议进行逐项梳理、深刻剖析，举一反三查找问题，综合施策、标本兼治。制订了《整改台账》，围绕巡查组反馈的4方面10个主要问题24个整改事项，列出问题清单、任务清单、责任清单，形成详细的整改路线图、时间表，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖。

- 3、坚持问题导向，严格落实整改。一是针对性地查找问题原因，研究整改措施，落实整改工作。坚持每周召开一次碰头会、每两周召开一次专题会议进行研究，明确阶段任务，布置具体工作，全面跟踪落实情况。二是严格落实整改责任，切实抓好整改落实工作。要求班子成员每周对照问题整改责任清单报告整改情况，形成班子带头，全员参与的整改氛围。三是建立了长效机制。根据整改方案修订完善了党员管理制度、财务管理制度等一系列制度，严格用制度管人、管事，防止整改问题反弹。

- 截至目前，巡察反馈10个问题24个事项，已整改21个，持续推进整改3个。

二、整改任务落实情况

- (一)在“上轮巡察部分问题整改不够到位，长效机制未能长期坚持”方面

2020年6月15日至7月17日， 县委第一巡察组对县委党史研究室进行了常规巡察。县委党史和地方史志研究室(以下简称县党史方志室)基本能够按照巡察整改工作要求进行整改，但还存在以下不到位的地方：

- （1）针对“学习贯彻落实理论路线和党中央决策部署方面存在差距”问题

- 整改进展情况：一是完善了学习常态化长效机制。综合各方面要求，修订和完善了《县委党史和地方史志研究室学习计划》。严格落实第一议题制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神，增强了全体党员干部政治意识和政治自觉，理论学习水平得到明显提升。二是紧紧围绕县委政府重大决策部署，深入基层开展调查研究，总结新野的发展成就和历史经验，撰写了《改革开放以来新野的发展历程、重要成就、宝贵经验》等调研报告3篇，党史方志资政育人功能得到进一步强化。

（2）针对“‘一岗双责’意识有待进一步强化”问题

整改进展情况：一是将党风廉政建设工作与党史方志工作同安排同部署，支部书记严格落实第一责任人责任，亲自研究、亲自安排、亲自抓落实，督促班子成员严格履行“一岗双责”，班子成员严于律己，以身作则，切实把工作做实做细。召开党风廉政建设专题会议1次，进一步提高了党员干部的廉政素质和拒腐防变能力。二是建立和落实了日常廉政谈话制度。支部书记围绕党员干部思想、作风、纪律等方面的苗头性、倾向性问题，开展谈心谈话2次，达到了咬咬耳、扯扯袖的效果。三是提升了警示教育成效。组织党员干部认真学习县纪委通报的关于违反中央八项规定精神的典型案例，开展警示教育，对照案例，举一反三，深入进行剖析，撰写心得体会，切实增强了纪律规矩意识，营造了风清气正的良好氛围。

- （3）针对“履职尽责能力有待提升”问题

- 整改进展情况：一是组织全室人员认真学习了习近平总书记关于党史和方志工作的重要论述，使全室人员进一步提高了对党史方志工作重要性的认识，克服了人员少、编研任务重、边缘化等畏难情绪和错误思想；二是深入开展调查研究，大力提高研究质量。结合乡镇村志编纂工作的推进和党史基本著作的编纂，深入到全县15个乡镇（街道）和部分村（社区）开展调研活动20余次，撰写了《改革开放以来新野的发展历程、重要成就、宝贵经验》等调研报告3篇，为《河南年鉴》搜集提供地情资料1篇，为《黎明前夕的河南》撰写了《新野的解放及人民政权的建立与巩固》。以史鉴今、资政育人的参谋作用进一步提升。

(二)在“贯彻落实党中央决策部署不到位”方面

1.关于“学习党的二十大精神方式单一，党史宣传、研究尚有不足”问题的整改。

- （4）针对“党史宣传教育形式单一”问题

- 整改进展情况:一是用好传统宣传教育形式，守好党史宣传教育阵地。深入挖掘红色故事、改革发展故事、奋进新时代故事，讴歌党的光辉业绩，在《南阳月鉴》发表资政报告3篇，在新野电视台开辟“新野红色地标”专栏，展播新野红色故事5期；二是积极探索新媒体传播途径，扩大党史宣传教育受众。在新野政务网开辟了“新野党史方志”专栏，在河南党史方志网、南阳党史方志网发布党史史志编研成果6篇，向汉桑城公园等单位赠送党史史志书籍100余本。联合县融媒体中心制作红色教育基地宣传片4个，并通过“新野广电”视频号发布。

- （5）针对“党史研究缺乏科学谋划，只满足于常规志书编写”问题

- 整改进展情况:一是加强了对党史方志工作的整体谋划工作。对照上级党史方志部门的工作部署，结合我县实际，制定了党史编研和地方志鉴编纂三年工作计划，有计划、有针对性的挖掘我县的党史人物、红色故事。经过充分的调访和查阅相关资料，为《黎明前夕的河南》供稿1篇；二是根据上级党史方志部门的要求，制订了我县党史和地方志书编修规范，为全县党史史志编研工作提供了遵循。

- （6）针对“指导乡镇(街道)相关史志编纂工作不够有力”问题

- 整改进展情况：一是制定了《关于进一步推动全县乡镇村志编纂工作的实施意见》，明确了乡镇村志编纂出版的时间表和线路图；二是召开了新野县乡镇村志编纂工作专题推进会议，对乡镇村志编纂工作提出了具体要求，并建立了县乡工作联络机制，督促各乡镇街道成立了乡镇村志编纂委员会，加强工作的沟通协调；三是深入到15个乡镇街道指导和督导，采取集中培训和分片培训的方式，对编纂人员进行业务培训2次，印发编纂规范150余份。有力推动了全县乡镇村志编纂工作扎实有序开展。

2.关于“资政作用发挥不够明显，缺乏理论研究”问题的整改。

- 针对“县党史方志室围绕县委中心工作进行史志研究不足”问题

- 整改进展情况：结合主题教育，专题开展学习习近平总书记关于党史和文献工作重要论述的学习交流，进一步明确以史鉴今、资政育人的职能，克服理论研究人员缺乏的困难，组织现有人员加强对新野地方党史进行深入细致的研究，围绕县委中心工作撰写了资政报告3篇，总结了新野改革发展的经验做法。

- （8）针对“推动史志资料数字化力度不足”问题

- 整改进展情况：一是结合我县实际，起草了《新野县史志资料数字化建设工作方案》，分阶段组织实施，推进党史和地方史志文献资料数字化建设，目前已完成现有史料和志书的电子版的生成；二是积极与县网信部门和大数据服务中心沟通，在新野政务网开辟了“党史和地方史志”专栏，发布党的理论、编研成果、红色故事、工作动态等。

- 关于“政治引领作用不充分，编纂工作作风不扎实”问题的整改。

- 针对“志书校对、出版不仔细”问题

- 整改进展情况：一是常态化开展党史方志室干部业务知识学习与培训，不断提高业务水平。认真学习了党史和地方志编纂规范，交流编研经验体会，切实改变了工作作风，牢固树立了精品意识，提升了编纂质量；二是进一步完善志书、年鉴的审校程序和相关制度，明确审校标准和责任人，压实各环节职责，确保志书作品符合有关规定；三是加强与出版印刷单位进行沟通协调，要求他们加大文稿审核力度，认真做好文字校对工作，发现问题或者有疑问的地方，及时纠正，确保印刷出版质量。

- （10）针对“史料编纂不严谨，考究不细致”问题

- 整改进展情况：一是组织编纂人员认真学习习近平总书记关于党史和文献工作重要论述，进一步提高了史料编纂人员的思想认识，以严肃认真的态度进行史料搜集和整理编纂，去伪存真，存疑不用。二是组织编纂人员认真学习并严格落实史料编纂规范和相关工作制度，编纂人员的思想认识和工作作风有了很大提升。三是针对反馈问题，组织相关人员调阅有关材料，走访相关人员，进一步核实论证后再版修订。

- 4.关于“资料保管不规范”问题的整改。

- （11）针对“资料、志书管理混乱，存放分散，管理不严”问题

- 整改进展情况：

- 一是积极与县委机关事务中心协调，调整了一间专门的房间，购置了专用书架，建立了党史史志资料室，对现有书籍资料进行了整理规范；二是明确了专门人员管理资料室，规范存放，登记造册，建立了资料出入库台账，制定了管理制度，规范化管理。

(三)在“全面从严治党责任扛得不牢”方面

1.关于“‘两个责任’落实不力”问题的整改。

- 针对“‘第一责任人’责任履行不到位”问题

- 整改进展情况：围绕上半年党建和党风廉政建设工作，支部书记主持召开党风廉政建设专题会议1次，总结了上半年工作开展情况，安排部署下半年工作要点。加强与班子成员开展廉政谈心谈话力度，先后开展廉政谈心谈话2次，主持党纪学习教育12次，讲授纪律党课2次，提升了班子成员的规矩意识和纪律观念。

- （13）针对“部分班子成员‘一岗双责’流于形式”问题

- 整改进展情况：一是严格落实“一岗双责”。以党纪学习教育为契机，组织班子成员专题学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》、《廉政准则》等党规党纪12次。二是建立健全党风廉政建设考核制度，将党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同考核，使班子成员明确了自己的责任，提高了对党风廉政建设的认识。

- （14）针对“与派驻纪检组沟通较少，‘三重一大’事项报备不及时”问题

整改进展情况：一是建立健全与派驻纪检组的双向沟通和定期汇报机制，主动邀请派驻纪检组人员参加“三重一大”专题会议、党支部组织生活会、民主生活会，找差距，提建议；二是建立健全“三重一大”决策议事机制，规范了“三重一大”事项报备制度，从源头上管控，切实履行全面从严治党的主体责任。

2.关于“财务管理不严格，支出不规范，附件要素不全”问题的整改。

- （15）针对“部分支出不规范，附件要素不全”问题

- 整改进展情况：一是认真学习财经纪律和中央八项规定精神及其实施细则，修订完善了机关财务管理、公务接待等制度；二是强化制度的执行，加强对公务接待费、加班餐、慰问等票据和手续的审核把关，做到要素齐全，票据真实，程序合法合规；三是针对反馈意见指出的问题，已按照相关规定进行了补充完善。

（16）针对“未建立工会专账，从经费中支出工会福利费”问题

整改进展情况：一是对相关责任人进行了批评教育，要求当事人认真学习财务管理相关规定，严格按照规定执行，规范支出，坚决杜绝类似情况发生；二是按照程序申请建立了工会组织，设立了工会账户，按标准收缴了工会会费，并建立了工会会费管理制度，规范了会费管理。

(四)在“组织建设存在薄弱环节”方面

1.关于“领导班子建设有待加强”问题的整改。

（17）针对“领导班子表率作用未有效发挥。个别班子成员干事创业精气神不够，工作安于现状、开拓创新不足”问题

整改进展情况：一是领导班子持之以恒深化主题教育，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想等重要论述，把思想和行动统一到县委的决策部署上来，躬身入局，潜心修史，转变了工作作风，增强了宗旨意识；二是教育引导班子成员要保持积极向上的精神状态，养成担当尽责的良好心态，保持实干向前的工作姿态，在各自岗位上主动作为、攻坚克难，目前各项工作扎实推进，成效明显。

- （18）针对“‘三重一大’决策制度和议事规则执行不到位”问题

- 整改进展情况：一是组织领导班子深入学习了“三重一大”决策制度和相关文件精神，增强了领导班子成员对“三重一大”工作重要性的认识；二是健全完善了“三重一大”决策制度，进一步明确、细化了集体决策的事项范围，规范了决策方式和程序；三是主动与派驻纪检组沟通，自觉接受监督和指导，做到了事前多汇报、多请示，规范了报备程序。

（19）针对“‘三会一课’组织不规范，民主生活会不规范”问题

整改进展情况：一是进一步规范了党支部组织生活。严格落实“三会一课”制度，科学安排会议主题和学习方式，按要求组织实施。严格按照程序召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员根据巡察反馈问题，结合分管工作、学习和生活，撰写了发言提纲，拟定了相互批评意见清单，认真开展了批评与自我批评，确保会议开出团结、开出成效；二是进一步健全完善了党员管理制度，加强党员学习教育管理。4月份以来，围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党纪学习教育，修订完善了《党员管理制度》《党员学习教育制度》等制度，开展集中学习教育15次，明确专人负责，规范会议记录、会议签到，做好相关学习资料的收集存档。

2.关于“干部队伍结构不优，干事创业活力不足”问题的整改。

- 针对“人事管理不规范。聘用临时人员，无相关聘用手续”问题

- 整改进展情况：认真学习了有关人事管理制度，规范了人事管理。对临时聘用人员，逐人签定聘用协议，明确双方责任、权利和义务，避免出现劳动纠纷。

3.关于“党员队伍老龄化，退休党员教育管理松懈”问题的整改。

- （21）针对“对退休党员缺乏有效的教育管理”问题

- 整改进展情况：一是建立健全了党员学习教育工作制度，督促退休党员通过“学习强国”“共产党员网”等网络平台，加强党的政策理论学习；二是坚持组织生活会制度，提前通知退休党员参会，不能参会的要说明原因，退休党员参加支部组织生活会的参会率明显提高；三是对于因身体原因，或者长期在外地居住不能正常参加组织生活的退休党员，积极协调将其组织关系转入居住地所在党组织，逐步加强对退休党员的管理。

- （二）对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

- （22）针对“新野方志馆谋划、建设滞后”问题

- 整改进展情况：一是经过充分调研论证，结合我县实际情况，借鉴外地先进经验，起草了《新野县方志馆建设工作方案》，并向分管县领导做好汇报，适时推进；二是积极与上级党史方志部门和县有关部门沟通协调，及时了解掌握方志馆建设动态，及早谋划实施。此项工作由于涉及资金、场地、人员等诸多因素，需要长远谋划。

- （23）针对“领导班子年龄老化，队伍缺乏活力”问题

- 整改进展情况：根据单位实际情况，已向县委组织部门进行了汇报，建议选配政治素质高、有一定文字功底、热爱党史方志事业的年轻副科级干部充实到党史方志室队伍中来，进一步配优配强领导班子，增强班子战斗力，提升全县党史方志事业高质量发展。

- （24）针对“缺少党史和地方志编纂人才”问题

整改进展情况：已向组织部门报告人员招录计划，积极协调组织人事部门，及时了解掌握有关人事政策，一旦符合招录条件，即可招录。同时，针对当前人员少、编研任务重的实际情况，聘请了政治素质高、有一定文字功底、热爱党史方志事业的老同志参与到《新野党史三卷》和《新野年鉴》编纂工作中来，保证工作的正常开展，逐步扭转缺人局面。

三、下一步努力方向

下一步，县委党史方志室将以习近平新时代中国特色社会主义社会主义思想为指引，继续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党史和地方志工作的重要论述，进一步强化党的领导，加强党的建设，聚焦全面从严治党，持续推进巡察整改工作。一是要立足政治机关性质定位，坚持政治引领，从讲政治、讲党性的高度，以永远在路上的政治定力、以求真务实的工作作风持续发力，共同推动风清气正的政治机关建设。二是要切实增强问题意识，对已完成整改的问题，注重自查自纠、查漏补缺，认真开展“回头看”，坚决防止“反弹”。对需要长期贯彻落实整改工作部署的问题，持之以恒抓落实，切实做到巡察反馈问题件件有着落、事事有回音。三是要持续深化并建立长效机制，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。坚持把落实巡察整改同做好史志各项重点工作结合起来，将本次巡察整改成果融入到日常工作中，推动整改落实常态化长效化。把巡察工作成效体现在整改落实的具体举措上，努力将巡察成果转化为推动史志工作上新台阶的强大动力，确保党史方志事业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：13598237460

通信地址：新野县书院路13号县委院内

电子邮箱：xyxdss@163.com

中共新野县委党史和地方史志研究室

2024年9月