附件4：

南召县统筹整合资金项目实施流程图

（1） 县扶贫办根据县脱贫攻坚总规划和当年脱贫攻坚任务按要求建立项目库	（2） 县扶贫办根据当年测算的收入规模，结合当年脱贫攻坚任务，从项目库中筛选项目，确定投入规模（建设项目）	（3） 县扶贫办、财政局编制年度统筹资金实施方案（讨论稿）	（4） 报省、市、县脱贫攻坚领导小组审核，通过年度整合资金实施方案

（9） 工程竣工一年后，施工单位申请，监理单位、业主单位复验合格，手续齐全拨付质保金（3个工作日）	（8） 根据工程进度及合同约定，从整合资金专户中拨付工程款（合同签订后，具备开工条件可预付30%的启动资金；项目建设过程中，可按照项目建设进度分批进行阶段性报账。如项目资金额度不大，也可在项目完工验收、决算审计后，一次性报账）（3个工作日完成资金审核及拨付）	（7） 公告公示（中标后5个工作日内进行公告公示），期限不少于15天	（6） 项目主管单位对项目进行招投标（或政府采购）（25个工作日以内）	（5） 以县脱贫攻坚领导小组文件形式向省、市脱贫攻坚领导小组报备方案，并向各部门、各乡镇下发方案