南召县关于2019年度高标准农田建设项目绩效评价的总体报告

市财政局：

根据《南阳市财政局  南阳市农业农村局关于下达中央财政2019年农田建设补助资金的通知》（宛财预[2019]485号），《南阳市财政局  南阳市农业农村局关于下达2019年省级农田建设补助资金的通知》（宛财预[2019]585号），《南阳市财政局  南阳市农业农村局关于下达2019年农田建设项目市级财政配套资金的通知》（宛财预[2019]768号）等文件精神和年初预算安排，我县2019年农田建设项目各级财政配套资金共计525万元（其中中央362万元，省级97万元，市级33万元，县级33万元），我县及时将财政配套资金足额落实到位，以保证项目的顺利实施。现将南召县2019年度高标准农田建设项目绩效评价总体报告如下：

一、项目评价情况

为进一步加强南召县高标准农田建设项目资金管理，促进高标准农田建设工作水平不断提高，结合南召县2019年高标准农田建设实际，南召县农业农村局派出专业人员，按照科学规范、科学公正的原则，在收集、整理、审核2019年度高标准农田建设项目相关数据资料的基础上，从项目管理、项目产出、项目效益等方面对2019年度高标准农田建设项目进行了绩效评价，总体来看，该项目执行到位，达到了项目申报时的绩效目标。

二、项目基本情况

1、项目单位基本情况

河南润利建筑工程有限公司成立于2014年3月31日，是具有国家建筑工程总承包叁级资质、市政工程总承包叁级、环保工程专业承包叁级的企业，注册资金5000万元。公司经营范围以工业与民用建筑为主，集建筑装饰装修工程的设计与施工、市政公用工程、管道安装工程及劳务分包工程业务于一体，具备承建城市综合建筑、大型公用设施、高层、大型工业厂房等多种工程的总承包能力。公司现有各类专业技术人员50余人，其中拥有高中级职称的技术人员6人，拥有国家一级注册建造师2人，拥有二级建造师30人。工程技术人员和管理人员经验丰富、技术娴熟。施工设备配套完善，能满足承建各专业施工与服务的要求。

公司以良好的市场口碑和严格的内部管理得到了第三方权威机构的认证和肯定，是通过ISO9001-2000质量认证的企业之一，同时还通过了OHSAS18001职业安全健康体系认证、ISO14001环境体系认证。
    2、项目实施依据

南召县2019年度高标准农田建设项目，按当地政府和主管部门要求编制项目实施计划，申报项目符合规划方案，坚持高起点规划、高标准设计，设计科学、布局合理，且项目区选址集中连片、增产潜力大、建设成效显著。本项目还充分体现农民意愿，有项目区乡镇立项申请，立项前对项目区行政村进行宣传发动，通过民主方式征求农民意见并且有农民代表大会纪录。

3、项目主要内容、涉及范围及用途

本项目主要内容涉及土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护、输配电线路等方面。南召县南河店镇2019年0.35万亩高标准农田建设项目区位于南河店镇，涉及胡垛村、老蒋庄等2个行政村。增施有机肥3500亩，新打大口井6座（含水泵及上水管道，电缆等配套设施），提灌站3座（含水泵及上水管道，电缆等配套设施），玻璃钢井房8座，蓄水池1座，供水管546米；架设高压线路0.335公里、铺设低压线路2.856公里、变压器房1座、变压器1台（100KVA）；新建混凝土道路1.583公里，砂石路3.342公里；新建桥46座，拦河坝1座；新建硬化渠道6.284公里，新建闸门14座；种植农田防护林1773棵，项目简介牌1座。力争建立起生态良好的高标准农田，着力改善农业基础设施，夯实现代农业发展基础。

三、项目资金情况

我县2019年度高标准农田建设项目绩效评价涉及项目的投资金额为525万元，实际到位金额为525万元，资金到位率为100%，项目实际支出金额为404.4万元，项目投资金额与实际支出金额差额为120.6万元，原因是在保证项目完成质量的同时实施了项目成本控制和节约。按规定要求管理和使用招标结余资金，完善工程项目和提高工程建设质量。资金使用方面，资金支出依法合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标开支情况。财务管理规范，账目设置清晰，报账手续齐全。

四、项目实施情况

水利措施:计划投资312.03万元，招标后317.71万元，实际完成投资317.71万元。计划坑塘清淤2座，实际完成2座，占计划的100%；计划修建拦河坝1座，实际完成1座，占计划的100%；计划新打大口井6眼，实际完成6眼，占计划的100%；计划修建提灌站3座，实际完成3座，占计划的100%；计划衬砌渠道6.35公里，因计划调整增加0.28公里，实际完成6.63公里，占计划的104.41%；计划修建水闸14座，因计划调整增加1座，实际完成15座，占计划的107.14%；计划修建农桥46座，因计划调整增加2座，实际完成48座，占计划的104.35%；计划管灌1500亩，实际完成1500亩，占计划的100%；计划架设高压线路0.335公里，实际完成0.335公里，占计划的100%；计划铺设低压线路2.856公里，因计划调整增加0.524公里，实际完成3.38公里，占计划的118.35%；计划安装变压器1台，实际完成1台，占计划的100%。

农业措施：计划投资28.12万元，实际完成投资67.78万元。计划改良土壤 0.35万亩，实际完成 0.35万亩，占计划的 100%。

田间道路：计划投资156.48万元，招标后116.31 万元，实际完成投资116.31万元。计划修建硬化道路1.58公里，因计划调整增加 0.05公里，实际完成 1.63公里，占计划的 103.16%；计划修建生产路3.34 公里，因计划调整减少0.03公里，实际完成 3.31公里，占计划的 99.1%。

林业措施：计划投资11.62万元，招标后7.45万元，实际完成投资7.45万元。计划营造农田防护林 1182米，实际完成1182米，占计划的 100%。

其他工作及措施：计划投资 15.75万元，实际完成投资15.75万元。其中：项目管理费 15.75万元，实际完成15.75万元，占计划的 100%。

五、项目管理制度建设及执行情况

项目管理制度健全，组织机构健全、分工明确并严格执行相关项目管理制度。

项目执行情况：南召县高标准农田建设有健全的管理机构，分工明确。高标准农田建设办公室负责项目的可研报告、实施计划的勘测、编制及实施和管理，财政局负责资金的支付和核算；南召县高标准农田建设在实施的过程中，严格落实了六项制度，即项目公示制、监理制、招投标制、县级报帐制、责任追究制、项目建后管护机制。六项制度的落实，保证了南召县高标准农田建设项目的顺利实施。

六、项目的产出成果及效益情况分析

产出成果：

1、灌溉和排水：本项目灌溉与排水工程达到设计要求，所有主体工程全部完工，配套设施安装到位，没有尾工。按照要求设置项目区标志牌，标志牌清晰、美观实用，没有明显的质量问题。

2、土壤改良：达到土壤改良要求，通过深耕深松、施有机肥等治理措施使耕地基础地力贡献率和生产能力提高。

3、项目区整体形象：项目建成后整体框架形象好、网格符合标准，沟渠相通，满足排灌需要，路路相连，满足生产需要。

4、道路通达度：项目建成后路面宽度能满足机械耕作需要，道路通达度达到90%，主干道进行硬化、保证晴雨通车，已按计划完成任务。

5、农田防护与生态环境保护：项目区内主要道路、沟渠、河流两侧，适时、适地、适树进行植树造林，长度达到适宜植树造林长度的90％以上。造林时预留出农机进出田间的作业通道。农田林网建设所选苗木符合当地特点，质量达到二级以上，无缺行，且成保率达到98%以上。

6、农田输配电：农田输配电工程符合用电质量和安全，布设与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，符合电力系统安装与运行相关标准及用电质量和安全。

7、竣工决算：项目竣工后，及时编制决算报告，并由审计部门出具竣工决算审计报告。

8、产出时效：项目建设任务在规定时间内按计划批复除质量保证金外已全部报账完毕。

9、产出成本：亩均投入财政资金1500元。

项目效益：

通过综合治理，项目区农业生产条件得到明显改善，抗御自然灾害能力大大增强，农业综合生产能力进一步提高，有效地促进了当地农业和农村经济的发展，实现了提高地力、提高产量和增加效益的综合目标，具体体现在以下几个方面。

经济效益：通过开发治理，项目区年可新增产粮35万公斤；项目区年直接受益农户425户，项目区年直接受益农业人口2100人，项目区直接受益农民年纯收入增加总额76.30万元。

社会效益：项目区可新增灌溉面积 0.35 万亩，改善灌溉面积0.35万亩，新增节水灌溉面积0.37万亩，其中高效节水灌溉面积0.15万亩，年节约水量17.23 万方，灌溉水利用效率提高20%。

生态效益：通过项目建设，项目区新增农田林网防护面积0.15 万亩，项目区农田基本实现林网化，园田化，改善了农田小气候和农业生态环境，有效地降低了风、旱、涝、雹等灾害的发生，提高了农业发展的可持续性。

项目实施对社会及农业农村化的持续影响：项目实施后，项目区实现了沟相通、路相连、旱能浇、涝能排的田园化生产格局。项目区生产条件得到明显改善，农业综合生产能力得到提高。特别是道路、桥梁、农用井能长期使用，所以的项目实施对农业经济和社会发展产生的影响是可持续的。

七、主要经验及做法

- 坚持高起点、高标准原则，做好项目规划论证

一是广泛征求群众意见。层层召开动员会，让涉及高标准农田建设的乡镇选派村组干部及村民代表参加规划设计方案的讨论，让群众代表参与定案，使项目建设能够真正解决关系群众生产生活的切身利益问题。二是规划注重效益目标。在达到田成方、林成网、沟相通、路相连、旱能浇、涝能排的同时，更加注重项目建成后的效益发挥，制定了高标准基本农田的实现目标，制定了产业结构调整目标，制定了机械化率和科技贡献率的目标。三是因地制宜，高起点、高标准规划。在考虑耕地面积、项目建设任务、粮食增产潜力、乡镇地形、地貌、基础设施条件和群众意愿等因素的基础上，抽调农、林、水等部门的专业技术骨干组成项目规划小组，进驻项目区进行现场勘查，实地测量，精心论证。对每一条沟、每一条路、每一方地都要进行高标准、高质量规划，对建筑物、新打井等工程全部定点、定位。四是坚持科学性和实用性的有机结合。以改善农业生产和农民生活条件为前提，以粮食增收为根本目的，将农田基础设施建设与农村环境整治结合起来，既达到工程的科学性、合理性，又做到工程的美观性和实用性。

- 深入宣传发动，推行项目资金公示制

一是组织项目区乡镇利用召开会议、项目资金公示等多种形式，做好宣传发动工作，切实给项目区广大干群讲清高标准农田建设项目的重要意义、方针、政策和原则，使他们真正认识到高标准农田建设项目是国家支持农业、改善农业生产条件，不断增加农民收入，全面振兴农村经济的一项重要举措。二是组织实施项目的乡村将项目建设所投资总量、主要建设内容和效益等重要事项，向农民张榜公布。三是在项目区主要位置设置公示牌，公布年度开发总任务、投资总规模、计划建设的项目内容、项目法人、项目区位置、主要建设内容、施工单位、监理人员等。

- 实行工程招投标制，择优确定施工单位

按照公开、公平、公正的原则，实行工程招投标。由县公共资源交易中心委托招标代理公司，在纪检、检察等部门的监督下，开展项目工程的招投标工作。将评标情况和中标候选人在互联网上公示，接受投标单位及社会各界监督。通过公开招标，杜绝“关系工程”，保障工程项目有序实施。

- 县、乡、村三级联动，为项目实施创造优良施工环境

由县农业农村局组织乡镇干部群众和施工队到外县市区参观学习，观摩项目建设成就，吸收外地工作经验，开阔视野，提升境界，使他们充分认识到项目建设既是党的强农惠农政策，也是国家支持农业、发展现代农业、快速改善农业生产条件、增加农民收入、推动新农村建设的一项重要举措。与此同时，县委、县政府把高标准农田建设项目建设作为农建的“一号”工程来抓。县、乡均成立了高规格的项目建设指挥部，统一组织指挥，协调调度人力、物力、财力，加快工程建设进度。项目区乡镇党委书记、乡镇长亲临现场检查指导工作，协调解决工程建设中遇到的困难和问题。县农业农村局有关领导和同志与项目区乡镇党政班子成员、包村干部全力以赴上工地，县里和乡镇干部包村、包地段、包工程，村组干部包桥、包井、包路，集中精力抓工期，为项目施工创造了优良环境，保障了项目顺利实施。

- 实行质量监督监理制，提高项目工程质量

在施工中，一是通过竞标确定具有监理资质的监理公司，至少派2名监理人员深入项目区施工现场，采取检查、检验、观察、测量等手段，对工程建设进行现场监理。土方工程按照设计断面，挖够深度，填够高度，保证宽度，面平线直，拍光夯实，达到“三块板、四条线”标准。建筑物施工中把好“五关”，即清基把好尺寸关，拌合把好配比关，建筑把好垒砌关，美观把好工艺关，耐用把好养护关。二是聘请有责任心的村组干部和群众代表为义务监督员，采取工程监理和义务监督相结合的办法，发挥了很好的监督效果。三是县农业农村局和项目所在乡村严格按照监理标准和要求，密切配合监理单位搞好工程监理工作，实行全天候工程跟踪监督检查，发现问题，及时解决，确保高标准、高质量完成工程建设任务。

- 强化资金管理，推行县级报账制度

在资金管理上，一是实行“三专”管理，即项目资金专户存储、专人管理、专账核算。二是财政、农业农村局、审计等部门，定期监督检查资金落实和使用情况，发现问题及时纠正。三是实行县级报账制。项目建设单位严格按规定的程序和手续及时报账，农业农村局、财政部门认真审核各种报账凭证的真实性、合法性及准确性，并依照报账资金拨付办法办理报账手续。

八、存在的问题及相关建议

南召县2019年度高标准农田建设项目由于各级领导的重视，统一思想，振奋精神，作风端正，真抓实干，执行到位，取得了不俗的成绩。但和兄弟县区相比，仍有一定的差距，主要有以下几个原因：

1、南召县是典型的深山县、库区重淹没县，素有“七山一水一分田，一分道路和庄园”之称。有效耕地面积小，导致项目区框架拉不开。

2、因项目区地形复杂，村庄较多，网格也不十分明显，项目区田成方、林成网、沟相通、路相连、旱能浇，涝能排无法全覆盖。

3、项目布局较为分散，不方便后期的管理与维护，田间设施容易遭到损毁和破坏。

对此提出以下建议：

1、前期需对项目的实际需求进行充分的研究和论证，做好科学规划和实地调研，将宜于机械化作业，开发难度小，增产效果明显的农田作为高标准农田建设项目区。

2、项目绩效评价要针对前一年实施的项目进行客观公正的评价。项目绩效评价三大效益指标在项目建成当年均不能做出全面准确评价，一般是要在项目实施后正常发挥效益 (项目实施后第二年)才能测算出其效益发挥情况，及时总结积累经验，为下一年度项目建设夯实基础。

3、建立评价结果报告与公示制度。将项目绩效自我评价、主要做法、存在问题、经验总结等有关情况及时进行通报，从而起到激励、警示等作用，最终达到提高项目实施及管理水平的目的。

4、做到五个坚持。即坚持高起点规划布局项目工程；坚持高标准设计项目建设工程；坚持以改善项目区农民生产条件，提高高标准农田建设项目生产能力为主线；坚持因地制宜建设和发展现代农业；坚持利用科技手段提升项目水平。

九、综合评价情况及评价结论

综合上述绩效评价情况，我县2019年度高标准农田建设项目执行到位，产出效益明显，与申报的绩效目标相一致，在组织管理、结果公示、制度执行，项目产出绩效等方面均执行较好，依据项目决策，项目执行，产出指标，效益指标，满意度指标这五个方面进行评价，南召县南河店镇2019年0.35万亩高标准农田建设项目综合评分为100分，评价等次为“优”。

建设高标准农田，是保障国家粮食安全的重要基础。守住“谷物基本自给，口粮绝对安全”战略底线，耕地是基础。新中国成立70年来，虽然农田建设取得较大进步，但农田水利“最后一公里”问题依然突出，农业靠天吃饭的局面仍未根本改变。这就要求我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好、建设好，让“旱能灌、涝能排”、稳产高产的高标准农田成为保障国家粮食安全的坚实基础。建设高标准农田，是深入落实习近平总书记在河南讲话精神，全面贯彻中央农村会议、省委农村工作会议部署，保障国家粮食安全的总体要求。是深入实施藏粮于地、藏粮于技新战略，是大力推进河南粮食核心产区建设，加快构建农田建设集约化生产、管理的新格局的有力举措。我县会立足本地实际，充分发挥一个农业县的优势，力争建立起效益显著、生态良好的高标准农田，着力改善农业基础设施，夯实现代农业发展的基础。建议上级部门加大对我县农田建设项目的政策扶持力度。

南召县财政局

2020年9月8日