附件4:

社旗县2018年涉农资金统筹整合实施方案调整说明

2018年我县安排两批统筹整合资金实施计划，大部分项目进展较为顺利，但也有少部分项目因客观因素发生变化，需进行取消和调整。因此，根据县直行业主管部门和项目实施责任单位乡镇政府意见，经县政府研究，一是决定取消项目2个，分别是：晋庄镇晋庄村扶贫车间100万元、桥头仲景艾草基地灌溉项目75.58万元（具体详见附表1）。二是调减项目6个，分别是：公益性岗位调减1718.18万元、贫困人口医保救助调减1450万元、金融扶贫专项基金调减1000万元、贫困户产业到户补助项目调减336万元、2017-2018年度贫困村通道造林项目调减0.0158万元、扶贫产业保险调减0.7548万元（具体详见附表2）。三是新增项目5个，分别是：省派驻村第一书记专项100万元、市派驻村第一书记专项300万元、县派驻村第一书记专项830万元、教育扶贫项目459.2875万元、贫困户残疾人无障碍改造项目116.07万元（具体详见附表1）。四是调增项目3个，分别是：贫困户农村危房改造项目调增750万元、雨露计划项目调增19.681万元、贫困户意外伤害保险调增0.473万元（具体详见附表2）。五是项目建设内容变更11个（具体详见附表3）。

特此说明

2018年8月31日