## 汇总表 (2)
附件2
社旗县2022年度统筹整合资金计划完成情况表
单位：万元
资金投向 | 项目名称 | 责任部门 | 项目内容（建设任务） | 投入资金规模 | 安排使用统筹整合财政涉农资金来源 |  |  |  |  | 绩效目标 | 时间进度 |  |  |  | 完成情况
[5 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级统筹 |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
| 总计 |  |  | 23000 | 23000 | 8446 | 2871 | 5662 | 6021
农村基础设施类项目 | 2022年社旗县农村道路建设项目一批 | 6个乡镇（街道）政府（办事处） | 新修村内道路3.65万平方米，涉及6乡镇11个行政村11个项目，改善1.2万人出行条件。 | 402 | 402 | 402 |  |  |  | 方便2400多户7800多人群众出行，群众满意度提高 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 已完成
| 2022年社旗县农村道路建设项目二批 | 11个乡镇（街道）政府（办事处） | 新修村内道路16.394万平方米，涉及11乡镇29个行政村29个项目，改善6.1831万人出行条件。 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 改善6.1831万人出行条件 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30 | 已完成
| 2022年社旗县农村道路建设项目三批 | 16个乡镇（街道）政府（办事处） | 新修村内道路18.27万平方米，涉及15乡镇(街道）34个行政村34个项目，改善5.461万人出行条件。 | 2009.49 | 2009.49 |  |  | 444.04 | 1565.45 | 改善5.461万人出行条件 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 已完成
| 2022年社旗县农村环境整治项目 | 15个乡镇（街道）政府（办事处） | 修建污水沟治理12700平方米、污水管网治理7779米、治理坑塘20247平米、桥梁365米、道路6753米、公厕56平米、生态护坡6400平方米等基础设施 | 1543.9 | 1543.9 |  |  | 308 | 1235.9 | 改善当地12.1万群众生产生活和居住环境条件 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 已完成
| 2022年社旗县农村农田水利 | 大冯营镇政府 | 新建平板桥21座（5x2m）、涵管桥20座，打机井5眼 | 61 | 61 |  |  |  | 61 | 改善4300多群众生产生活条件 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 已完成
| 2022年社旗县农村道路建设项目四批 | 5个乡镇（街道）政府（办事处） | 新修村内道路5.32万平方米，涉及5乡镇9个行政村9个项目，改善1.14万人出行条件。 | 637.885 | 637.885 |  | 113 |  | 524.885 | 改善1.14万人出行条件 | 2022-08-20 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | 2022-09-30 | 已完成
| 合计 |  |  | 6654.275 | 6654.275 | 402 | 113 | 2752.04 | 3387.235
产业扶贫类项目 | 2022年社旗县产业基地项目（一批） | 13个乡镇政府 | 对27个产业基地项目的基础设施、生产设施等进行奖补 | 6196.635 | 6196.635 | 4700 |  |  | 1496.635 | 改善产业基地基础设施和生产条件，提升生产能力，发挥带动增收作用，安排不低于1410户农户就业,人均年增收不低于5000-8000元，带动增收不低于5年，并辐射带动周边群众经济发展。产权归村集体所有 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30 | 已完成
| 2022年社旗县产业基地项目（二批） | 9个乡镇政府 | 对15个产业基地项目的基础设施、生产设施等进行奖补 | 1253.63 | 1253.63 |  | 758 | 52 | 443.63 | 改善产业基地基础设施和生产条件，提升生产能力，发挥带动增收作用，安排不低于600户农户就业,人均年增收不低于5000-8000元，带动增收不低于5年，并辐射带动周边群众经济发展。产权归村集体所有 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 已完成
| 2022年社旗县产业基地项目（三批） | 13个乡镇政府 | 对27个产业基地项目的基础设施、生产设施等进行奖补 | 4876.96 | 4876.96 |  | 2000 | 2738.38 | 138.58 | 改善产业基地基础设施和生产条件，提升生产能力，发挥带动增收作用，安排不低于800户农户就业,人均年增收不低于5000-8000元，带动增收不低于5年，并辐射带动周边群众经济发展。产权归村集体所有 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 已完成
| 2022年社旗县产业奖补项目 | 16个乡镇（街道）政府（办事处） | 对实行种植、养殖，符合产业发展的脱贫户进行补助，每户补助不超过5000元 | 1452.86 | 1452.86 | 1100.94 |  |  | 351.92 | 扶持9866户有劳动能力的脱贫户发展种植、养殖业，激发脱贫户致富动力，增加脱贫户收入 | 不需招标 | 2022-04-10 | 2022-11-10 | 2022-11-30 | 已完成
| 2022年社旗县金融贷款贴息项目 | 县金融办 | 计划对建档立卡农户发展产业贷款进行贴息 | 73.13 | 73.13 | 73.13 |  |  |  | 为全县符合条件的1642户建档立卡农户发展产业提供基准利率贴息，促进农户增收 | 不需招标 | 2022-03-10 | 2022-11-10 | 2022-11-30 | 已完成
| 合计 |  |  | 13853.215 | 13853.215 | 5874.07 | 2758 | 2790.38 | 2430.765
其他项目 | 2022年社旗县雨露计划项目 | 16个乡镇（街道）政府（办事处） | 对中职、高职、高专在校脱贫户学生实行助学补助、对参加短期技能培训的脱贫劳动力进行补助 | 625.104 | 625.104 | 625.104 |  |  |  | 对1555名正在接受中、高等职业教育的脱贫户学生发放助学补贴，使其掌握专业技能，增加自身造血能力；对492名参加短期技能培训的脱贫群众进行补贴，使其掌握技术、技能，增加自身造血能力 | 不需招标 | 2022-03-01 | 2022-11-10 | 2022-11-30 | 已完成
| 2022年社旗县务工就业交通补助项目 | 16个乡镇（街道）政府（办事处） | 对外出省务工的低收入劳动力给予交通补助 | 122.58 | 122.58 |  |  | 119.58 | 3 | 对符合条件的3981户脱贫户发放就业奖补，鼓励脱贫劳动力进行劳动增收 | 不需招标 | 2022-04-10 | 2022-11-10 | 2022-11-30 | 已完成
| 2022年社旗县公益岗项目 | 16个乡镇（街道）政府（办事处） | 结合工作需要，新增保洁环卫、防疫消杀、巡查值守等扶贫公益岗位 | 1544.826 | 1544.826 | 1544.826 |  |  |  | 为符合条件的1013户脱贫劳动力安置公益性岗位，增加农户收入 | 不需招标 | 2022-04-10 | 2022-10-10 | 2022-10-30 | 已完成
| 2022年社旗县项目管理费 | 县乡村振兴局 | 项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关的支出 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关的支出 | 不需招标 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 已完成
| 合计 |  |  | 2492.51 | 2492.51 | 2169.93 | 0 | 119.58 | 203