## 汇总表 (2)
附件2
社旗县2022年统筹整合财政涉农资金计划投入项目汇总表
单位：万元
资金投向 | 项目名称 | 责任部门 | 项目内容（建设任务） | 投入资金规模 | 安排使用统筹整合财政涉农资金来源 |  |  |  |  | 绩效目标 | 时间进度 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级统筹 |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
| 总计 |  |  | 23000 | 23000 | 8446 | 2871 | 5662 | 6021
农村基础设施类项目 | 2022年社旗县农村道路建设项目一批 | 6个乡镇（街道）政府（办事处） | 新修村内道路3.65万平方米，涉及6乡镇11个行政村11个项目，改善1.2万人出行条件。 | 402 | 402 | 402 |  |  |  | 方便2400多户7800多人群众出行，群众满意度提高 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
| 2022年社旗县农村道路建设项目二批 | 11个乡镇（街道）政府（办事处） | 新修村内道路16.394万平方米，涉及11乡镇29个行政村29个项目，改善6.1831万人出行条件。 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 改善6.1831万人出行条件 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 2022年社旗县农村道路建设项目三批 | 16个乡镇（街道）政府（办事处） | 新修村内道路18.27万平方米，涉及15乡镇(街道）34个行政村34个项目，改善5.461万人出行条件。 | 2009.49 | 2009.49 |  |  | 444.04 | 1565.45 | 改善5.461万人出行条件 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
| 2022年社旗县农村环境整治项目 | 15个乡镇（街道）政府（办事处） | 修建污水沟治理12700平方米、污水管网治理7779米、治理坑塘20247平米、桥梁365米、道路6753米、公厕56平米、生态护坡6400平方米等基础设施 | 1543.9 | 1543.9 |  |  | 308 | 1235.9 | 改善当地12.1万群众生产生活和居住环境条件 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10
| 2022年社旗县农村农田水利 | 大冯营镇政府 | 新建平板桥21座（5x2m）、涵管桥20座，打机井5眼 | 61 | 61 |  |  |  | 61 | 改善4300多群众生产生活条件 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
| 2022年社旗县农村道路建设项目四批 | 5个乡镇（街道）政府（办事处） | 新修村内道路5.32万平方米，涉及5乡镇9个行政村9个项目，改善1.14万人出行条件。 | 637.885 | 637.885 |  | 113 |  | 524.885 | 改善1.14万人出行条件 | 2022-08-20 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | 2022-09-30
| 合计 |  |  | 6654.275 | 6654.275 | 402 | 113 | 2752.04 | 3387.235
产业扶贫类项目 | 2022年社旗县产业基地项目（一批） | 13个乡镇政府 | 对27个产业基地项目的基础设施、生产设施等进行奖补 | 6196.635 | 6196.635 | 4700 |  |  | 1496.635 | 改善产业基地基础设施和生产条件，提升生产能力，发挥带动增收作用，安排不低于1410户农户就业,人均年增收不低于5000-8000元，带动增收不低于5年，并辐射带动周边群众经济发展。产权归村集体所有 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 2022年社旗县产业基地项目（二批） | 9个乡镇政府 | 对15个产业基地项目的基础设施、生产设施等进行奖补 | 1253.63 | 1253.63 |  | 758 | 52 | 443.63 | 改善产业基地基础设施和生产条件，提升生产能力，发挥带动增收作用，安排不低于600户农户就业,人均年增收不低于5000-8000元，带动增收不低于5年，并辐射带动周边群众经济发展。产权归村集体所有 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
| 2022年社旗县产业基地项目（三批） | 13个乡镇政府 | 对27个产业基地项目的基础设施、生产设施等进行奖补 | 4876.96 | 4876.96 |  | 2000 | 2738.38 | 138.58 | 改善产业基地基础设施和生产条件，提升生产能力，发挥带动增收作用，安排不低于800户农户就业,人均年增收不低于5000-8000元，带动增收不低于5年，并辐射带动周边群众经济发展。产权归村集体所有 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
| 2022年社旗县产业奖补项目 | 16个乡镇（街道）政府（办事处） | 对实行种植、养殖，符合产业发展的脱贫户进行补助，每户补助不超过5000元 | 1452.86 | 1452.86 | 1100.94 |  |  | 351.92 | 扶持9866户有劳动能力的脱贫户发展种植、养殖业，激发脱贫户致富动力，增加脱贫户收入 | 不需招标 | 2022-04-10 | 2022-11-10 | 2022-11-30
| 2022年社旗县金融贷款贴息项目 | 县金融办 | 计划对建档立卡农户发展产业贷款进行贴息 | 73.13 | 73.13 | 73.13 |  |  |  | 为全县符合条件的1642户建档立卡农户发展产业提供基准利率贴息，促进农户增收 | 不需招标 | 2022-03-10 | 2022-11-10 | 2022-11-30
| 合计 |  |  | 13853.215 | 13853.215 | 5874.07 | 2758 | 2790.38 | 2430.765
其他项目 | 2022年社旗县雨露计划项目 | 16个乡镇（街道）政府（办事处） | 对中职、高职、高专在校脱贫户学生实行助学补助、对参加短期技能培训的脱贫劳动力进行补助 | 625.104 | 625.104 | 625.104 |  |  |  | 对1555名正在接受中、高等职业教育的脱贫户学生发放助学补贴，使其掌握专业技能，增加自身造血能力；对492名参加短期技能培训的脱贫群众进行补贴，使其掌握技术、技能，增加自身造血能力 | 不需招标 | 2022-03-01 | 2022-11-10 | 2022-11-30
| 2022年社旗县务工就业交通补助项目 | 16个乡镇（街道）政府（办事处） | 对外出省务工的低收入劳动力给予交通补助 | 122.58 | 122.58 |  |  | 119.58 | 3 | 对符合条件的3981户脱贫户发放就业奖补，鼓励脱贫劳动力进行劳动增收 | 不需招标 | 2022-04-10 | 2022-11-10 | 2022-11-30
| 2022年社旗县公益岗项目 | 16个乡镇（街道）政府（办事处） | 结合工作需要，新增保洁环卫、防疫消杀、巡查值守等扶贫公益岗位 | 1544.826 | 1544.826 | 1544.826 |  |  |  | 为符合条件的1013户脱贫劳动力安置公益性岗位，增加农户收入 | 不需招标 | 2022-04-10 | 2022-10-10 | 2022-10-30
| 2022年社旗县项目管理费 | 县乡村振兴局 | 项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关的支出 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关的支出 | 不需招标 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30
| 合计 |  |  | 2492.51 | 2492.51 | 2169.93 | 0 | 119.58 | 203

## 明细表
附件3
社旗县2022年统筹整合财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
资金投入总计 | [7 empty] | 23000 | 8446 | 2871 | 5662 | 6021
一，农村基础设施建设类项目合计 | [7 empty] | 6654.275 | 402 | 113 | 2752.04 | 3387.235
1、2022年社旗县农村道路建设项目一批 | [7 empty] | 402 | 402 | 0 | 0 | 0
1 | 新建 | 基础设施类 | 大冯营镇焦庄村道路建设项目 | 新建道路2000平方米，资金22万元（建设标准：宽3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩培土) | 110元/㎡ | 大冯营镇 | 焦庄村 | 22 | 22 |  |  |  | 乡村振兴局，大冯营政府 | 解决400多户群众出行，群众满意度提高 | 方便400多户1200多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 无需招投标 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
2 | 新建 | 基础设施类 | 朱集镇袁老庄村道路建设项目 | 新建道路：袁老庄4550平方米（建设标准：宽3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩培土) | 110元/㎡ | 朱集镇 | 袁老庄村 | 50 | 50 |  |  |  | 乡村振兴局，朱集镇政府 | 解决380多户群众出行，群众满意度提高 | 方便380多户1401多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
3 | 新建 | 基础设施类 | 朱集镇袁老庄村道路建设项目 | 新建道路：袁老庄自然村西、袁湾自然村4545平方米（建设标准：宽3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩培土) | 110元/㎡ | 朱集镇 | 袁老庄村 | 50 | 50 |  |  |  | 乡村振兴局，朱集镇政府 | 解决420多户群众出行，群众满意度提高 | 方便420多户1100多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
4 | 新建 | 基础设施类 | 桥头镇姚营村道路建设项目 | 新建道路：4545平方米（建设标准：宽3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩培土) | 110元/㎡ | 桥头镇 | 姚营村 | 50 | 50 |  |  |  | 乡村振兴局，桥头镇政府 | 解决460多户群众出行，群众满意度提高 | 方便460多户2403多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
5 | 新建 | 基础设施类 | 桥头镇姚营村道路项目 | 村部以东道路扩建项目，建设道路4545平方米，0.18米厚，水泥混凝土面层，C25标准，路基处理，路肩培土，投入资金50万元 | 110元/㎡ | 桥头镇 | 姚营村 | 50 | 50 |  |  |  | 乡村振兴局，桥头镇政府 | 改善150多户群众出行条件，群众满意度提高 | 方便150多户330多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
6 | 新建 | 基础设施类 | 桥头镇王坊村道路建设项目 | 新建道路2727平方米，0.18米厚，水泥混凝土面层，C25标准，路基处理，路肩培土，投入资金30万元 | 110元/㎡ | 桥头镇 | 王坊村 | 30 | 30 |  |  |  | 乡村振兴局，桥头镇政府 | 改善800多名群众生产生活条件，群众满意度提高 | 方便220多户800多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
7 | 新建 | 基础设施类 | 桥头镇小河流村道路建设项目 | 新建道路2727平方米，0.18米厚，水泥混凝土面层，C25标准，路基处理，路肩培土，投入资金30万元 | 110元/㎡ | 桥头镇 | 小河流村 | 30 | 30 |  |  |  | 乡村振兴局，桥头镇政府 | 改善300多户群众出行条件，群众满意度提高 | 方便300多户1000多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
8 | 新建 | 基础设施类 | 兴隆镇吕楼村道路建设项目 | 新建道路：社太路口至月楼自然村2737平方米（建设标准：宽3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩培土) | 110元/㎡ | 兴隆镇 | 吕楼村 | 30 | 30 |  |  |  | 乡村振兴局，兴隆镇政府 | 改善150多户群众出行条件，群众满意度提高 | 方便150多户340多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
9 | 新建 | 基础设施类 | 陌陂镇后洼村道路建设项目 | 新建道路2740平方米，（建设标准：0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩培土) | 110元/㎡ | 陌陂镇 | 后洼村 | 30 | 30 |  |  |  | 乡村振兴局，陌陂镇政府 | 改善160多户群众出行条件，群众满意度提高 | 方便160多户360多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 无需招投标 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
10 | 新建 | 基础设施类 | 李店镇南元庄村道路建设项目 | 新建道路2727平方米，（建设标准：宽3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩培土) | 110元/㎡ | 李店镇 | 南元庄村 | 30 | 30 |  |  |  | 乡村振兴局，李店镇政府 | 改善180多户群众出行条件，群众满意度提高 | 方便180多户350多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
11 | 新建 | 基础设施类 | 李店镇王庄村道路建设项目 | 新修道路2727平方米（建设标准：宽3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩培土) | 110元/㎡ | 李店镇 | 王庄村 | 30 | 30 |  |  |  | 乡村振兴局，李店镇政府 | 改善140多户群众出行条件，群众满意度提高 | 方便140多户340多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
|  |  | 2、2022年社旗县农村道路建设项目二批 |  |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0
1 | 新建 | 基础设施类 | 陈湖路至张庄至和庄至陈湖路建设项目 | 新建道路：12000平方米（建设标准：3公里长宽4米、单侧加宽50公分、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 大冯营镇 | 张 庄 | 146.4 |  |  | 146.4 |  | 交通运输局 | 解决3600多人的道路出行难问题 | 解决3600多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
2 | 新建 | 基础设施类 | 马梗-太兴路连线建设项目 | 新建道路：1836平方米（建设标准：0.3公里长宽6米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 太和镇 | 马梗村 | 22.4 |  |  | 22.4 |  | 交通运输局 | 解决2200多人的道路出行难问题 | 解决2200多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
3 | 新建 | 基础设施类 | 韩庄-贾庄道路建设项目 | 新建道路：3555平方米（建设标准：0.79公里长宽4.5米、单侧加宽50公分、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 太和镇 | 闫店岗村 | 43.37 |  |  | 43.37 |  | 交通运输局 | 解决1700多人的道路出行难问题 | 解决1700多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
4 | 新建 | 基础设施类 | 金富庄-后赵村部道路建设项目 | 新建道路：7955平方米，其中后赵村3500平方米1公里长宽3.5米、金福庄4455平方米（建设标准：0.99公里长宽4.5米、双侧加宽50公分、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 太和镇 | 后赵村 | 97.05 |  |  | 97.05 |  | 交通运输局 | 解决3600多人的道路出行难问题 | 解决3600多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
5 | 新建 | 基础设施类 | S331至李黄至前张村部 | 新建道路：9970平方米（建设标准：2.2公里长宽4.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 朱集镇 | 李黄村 | 121.6 |  |  | 121.6 |  | 交通运输局 | 解决1600多人的道路出行难问题 | 解决1600多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
6 | 新建 | 基础设施类 | 田庄街至小田庄道路建设项目 | 新建道路：9000平方米（建设标准：2公里长宽4.5米，单侧加宽50公分、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 朱集镇 | 齐庄村 | 109.8 |  |  | 109.8 |  | 交通运输局 | 解决3500多人的道路出行难问题 | 解决3500多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
7 | 新建 | 基础设施类 | 王茂村道路建设项目 | 新建道路：7500平方米（建设标准：1.66公里长宽4.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 朱集镇 | 王茂村 | 91.5 |  |  | 91.5 |  | 交通运输局 | 解决2900多人的道路出行难问题 | 解决2900多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
8 | 新建 | 基础设施类 | 曹台村到苗店村至万田岗道路建设项目 | 新建道路：7800平方米，其中庙店村3600平方米、万田岗村4200平方米（建设标准：1.27公里长宽3.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 苗店镇 | 曹台村 | 95.16 |  |  | 95.16 |  | 交通运输局 | 解决2800多人的道路出行难问题 | 解决2800多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
9 | 新建 | 基础设施类 | 八里苗村到石塔寺道路建设项目 | 新建道路：2905平方米（建设标准：0.83公里长宽3.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 苗店镇 | 石塔寺 | 35.44 |  |  | 35.44 |  | 交通运输局 | 解决2600多人的道路出行难问题 | 解决2600多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
10 | 新建 | 基础设施类 | 贺新庄前庄道路建设项目 | 新建道路：5000平方米（建设标准：1.4公里长3.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 潘河街道 | 前庄村 | 61 |  |  | 61 |  | 交通运输局 | 解决3410多人的道路出行难问题 | 解决3410多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
11 | 新建 | 基础设施类 | 韦北章道路建设项目 | 新建道路：4000平方米（建设标准：1公里长宽4米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 潘河街道 | 韦北章村 | 48.8 |  |  | 48.8 |  | 交通运输局 | 解决3200多人的道路出行难问题 | 解决3200多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
12 | 新建 | 基础设施类 | 彰新寨道路建设项目 | 新建道路：7300平方米（建设标准：2.08公里长宽3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 赊店镇 | 彰新寨村 | 89.06 |  |  | 89.06 |  | 交通运输局 | 解决3700多人的道路出行难问题 | 解决3700多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
13 | 新建 | 基础设施类 | 曹庄至樊营村道路建设项目 | 新建道路：9033平方米（建设标准：2.3公里长宽3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 饶良镇 | 曹庄村 | 110.2 |  |  | 110.2 |  | 交通运输局 | 解决1600多人的道路出行难问题 | 解决1600多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
14 | 新建 | 基础设施类 | 张庄村道建设项目 | 新建道路：4972平方米（建设标准：1.36公里长宽3.5米，单侧加宽50公分、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 饶良镇 | 张庄村 | 60.65 |  |  | 60.65 |  | 交通运输局 | 解决1500多人的道路出行难问题 | 解决1500多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
15 | 新建 | 基础设施类 | 安庄道路建设项目 | 新建道路：6330平方米（建设标准：1.5公里长宽4米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 饶良镇 | 安庄村 | 79.66 |  |  | 79.66 |  | 交通运输局 | 解决2901多人的道路出行难问题 | 解决2901多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
16 | 新建 | 基础设施类 | 井湾至臧庄至水库道路建设项目 | 新建道路：4043平方米（建设标准：1.15公里长宽4米，垫层30公分、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 下洼镇 | 井湾村 | 49.32 |  |  | 49.32 |  | 交通运输局 | 解决3500多人的道路出行难问题 | 解决3500多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
17 | 新建 | 基础设施类 | 黄埔至兰庄至雷草王道路建设项目 | 新建道路：1800平方米（建设标准：0.5公里长宽3米，垫层30公分、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 下洼镇 | 兰庄村 | 21.96 |  |  | 21.96 |  | 交通运输局 | 解决1200多人的道路出行难问题 | 解决1200多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
18 | 新建 | 基础设施类 | 井楼村汪庄道路建设项目 | 新建道路：4850平方米（建设标准：1.3公里长宽4.5米，垫层30公分、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 下洼镇 | 井楼村 | 59.17 |  |  | 59.17 |  | 交通运输局 | 解决1620多人的道路出行难问题 | 解决1620多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
19 | 新建 | 基础设施类 | 石庄道路建设项目 | 新建道路：4500平方米（建设标准：1.28公里长宽3.5米，单侧加宽50公分、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 郝寨镇 | 邢庄村 | 54.9 |  |  | 54.9 |  | 交通运输局 | 解决1800多人的道路出行难问题 | 解决1800多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
20 | 新建 | 基础设施类 | 后冯庄至郝庄至十里井道路建设项目 | 新建道路：5400平方米（建设标准：1.2公里长宽4.5米，双侧加宽50公分、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 郝寨镇 | 郝庄村 | 65.88 |  |  | 65.88 |  | 交通运输局 | 解决1200多人的道路出行难问题 | 解决1200多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
21 | 新建 | 基础设施类 | 康庄至石桥道路建设项目 | 新建道路：7000平方米（建设标准：2公里长宽3.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 郝寨镇 | 石桥村 | 85.4 |  |  | 85.4 |  | 交通运输局 | 解决1500多人的道路出行难问题 | 解决1500多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
22 | 新建 | 基础设施类 | 大石桥至东小石桥道路建设项目 | 新建道路：5650平方米，其中大石桥2400平方米、小石桥3250平方米（建设标准：1.7公里长宽3.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 郝寨镇 | 韩庄村 | 68.93 |  |  | 68.93 |  | 交通运输局 | 解决1500多人的道路出行难问题 | 解决1500多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
23 | 新建 | 基础设施类 | 梁岗至大李营道路建设项目 | 新建道路：4200平方米（建设标准：1.19公里长宽3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 李店镇 | 梁岗村 | 51.24 |  |  | 51.24 |  | 交通运输局 | 解决1400多人的道路出行难问题 | 解决1400多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
24 | 新建 | 基础设施类 | 梁岗至李富户道路建设项目 | 新建道路：7000平方米（建设标准：2公里长宽3.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 李店镇 | 贺岗村 | 85.4 |  |  | 85.4 |  | 交通运输局 | 解决1100多人的道路出行难问题 | 解决1100多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
25 | 新建 | 基础设施类 | 常庄村金章道路建设项目 | 新建道路：3500平方米（建设标准：1公里长宽3.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 李店镇 | 常庄村 | 42.7 |  |  | 42.7 |  | 交通运输局 | 解决1400多人的道路出行难问题 | 解决1400多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
26 | 新建 | 基础设施类 | 梁岗村至张营道路建设项目 | 新建道路：2800平方米（建设标准：0.8公里长宽3.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 李店镇 | 梁岗村 | 34.16 |  |  | 34.16 |  | 交通运输局 | 解决500多人的道路出行难问题 | 解决500多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
27 | 新建 | 基础设施类 | 孔庄至河南街村道路建设项目 | 新建道路：4941平方米，其中河南街村4311平方米、楝树岗村630平方米（建设标准：宽3.5米0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 赵河街道 | 河南街村 | 60.27 |  |  | 60.27 |  | 交通运输局 | 解决1600多人的道路出行难问题 | 解决1600多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
28 | 新建 | 基础设施类 | 何庙村至埠口村至刘庄村道路建设项目 | 新建道路：8000平方米（建设标准：1.7公里长宽4.5米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路肩各0.5米)。 | 122元/㎡ | 赵河街道 | 埠口村 | 97.6 |  |  | 97.6 |  | 交通运输局 | 解决2700多人的道路出行难问题 | 解决2700多人的道路出行难问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
29 | 新建 | 基础设施类 | 丁庄学校建设项目 | 新建道路：900平方米（建设标准：0.15公里长宽6米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准)。 | 122元/㎡ | 饶良镇 | 曹庄村 | 10.98 |  |  | 10.98 |  | 交通运输局 | 解决丁庄中学出行问题 | 解决丁庄中学出行问题 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
|  |  | 3、2022年社旗县农村道路建设项目三批 |  |  |  |  | 2009.49 | 0 | 0 | 444.04 | 1565.45
1 | 新建 | 基础设施类 | 赊店镇彭岗村道路建设项目 | 彭岗村新建道路7000平方米（建设标准：宽3.5米，长2000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 赊店镇 | 彭岗村 | 77 |  |  | 77 |  | 县乡村振兴局、赊店镇人民政府 | 解决2100多人出行问题 | 方便440多户2100多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
2 | 新建 | 基础设施类 | 赵河街道官寺村道路建设项目 | 官寺新建道路7000平方米（建设标准：宽3.5米，长2000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 赵河街道 | 官寺村 | 77 |  |  | 77 |  | 县乡村振兴局、赵河街道办事处 | 解决2400多人出行问题 | 方便550多户2400多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
3 | 新建 | 基础设施类 | 太和镇宋庄村道路建设项目 | 宋庄村新建道路5250平方米（建设标准：宽3.5米，长1500米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 太和镇 | 宋庄村 | 57.7 |  |  | 57.7 |  | 县乡村振兴局、太和镇人民政府 | 解决900多人出行问题 | 方便360多户900多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
4 | 新建 | 基础设施类 | 太和镇刘集村道路建设项目 | 刘集村新建道路1750平方米（建设标准：宽3.5米，长500米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 太和镇 | 刘集村 | 19.3 |  |  | 19.3 |  | 县乡村振兴局、太和镇人民政府 | 解决900多人出行问题 | 方便350多户900多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
5 | 新建 | 基础设施类 | 苗店镇邱庄村道路建设项目 | 下宋新建道路4462平方米（建设标准：宽3.5米，长1275米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 苗店镇 | 邱庄村 | 49.1 |  |  | 49.1 |  | 县乡村振兴局、苗店镇人民政府 | 解决1080多人出行问题 | 方便160多户1080多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
6 | 新建 | 基础设施类 | 苗店镇司庄村道路建设项目 | 司庄新建道路4200平方米（建设标准：宽3.5米，长1200米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 苗店镇 | 司庄村 | 46.2 |  |  | 46.2 |  | 县乡村振兴局、苗店镇人民政府 | 解决1200多人出行问题 | 方便120多户800多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
7 | 新建 | 基础设施类 | 大冯营镇杨庄村道路建设项目 | 盛庄、刘庄自然村新建道路3500平方米（建设标准：宽3.5米，长1000米；0.18米厚水泥混凝土面层，C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米) | 110元/㎡ | 大冯营镇 | 杨庄村 | 38.5 |  |  | 38.5 |  | 县乡村振兴局、大冯营镇人民政府 | 解决800人出行问题 | 方便260多户1200多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
8 | 新建 | 基础设施类 | 大冯营镇吕营村道路建设项目 | 朱庄、高黄庄新建道路3500平方米（建设标准：宽3.5米，长1000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米) | 110元/㎡ | 大冯营镇 | 吕营村 | 38.5 |  |  | 38.5 |  | 县乡村振兴局、大冯营镇人民政府 | 解决700人出行问题 | 方便230多户700多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
9 | 新建 | 基础设施类 | 潘河街道贺新庄村道路建设项目 | 新建水泥硬化道路4375平方米（建设标准：宽3.5米，长1250米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米) | 110元/㎡ | 潘河街道 | 贺新庄村 | 48.1 |  |  | 40.74 | 7.36 | 县乡村振兴局、潘河街道办事处 | 解决1200多人出行问题 | 方便200多户1200多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
10 | 新建 | 基础设施类 | 潘河街道柳营村道路建设项目 | 毛台自然村新建水泥硬化道路4550平方米（建设标准：宽3.5米，长1300米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米) | 110元/㎡ | 潘河街道 | 柳营村 | 50 |  |  |  | 50 | 县乡村振兴局、潘河街道办事处 | 解决1200多人出行问题 | 方便200多户1200多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
11 | 新建 | 基础设施类 | 李店镇下郭村道路建设项目 | 朱庄自然村新建道路5250平方米（建设标准：宽3.5米，长1500米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 李店镇 | 下郭村 | 57.8 |  |  |  | 57.8 | 县乡村振兴局、李店镇人民政府 | 解决700多人出行问题 | 方便100多户700多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
12 | 新建 | 基础设施类 | 李店镇李营村道路建设项目 | 李营新建道路3500平方米（建设标准：宽3.5米，长1000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 李店镇 | 李营村 | 38.5 |  |  |  | 38.5 | 县乡村振兴局、李店镇人民政府 | 解决900多人出行问题 | 方便560多户2110多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
13 | 新建 | 基础设施类 | 饶良镇饶良村道路建设项目 | 南寨门至南河新建道路5950平方米（建设标准：宽3.5米，长1700米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 饶良镇 | 饶良村 | 65.5 |  |  |  | 65.5 | 县乡村振兴局、饶良镇人民政府 | 解决2700多人出行问题 | 方便320多户2700多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
14 | 新建 | 基础设施类 | 饶良镇岽子营村道路建设项目 | 岽子营村新建道路3500平方米（建设标准：宽3.5米，长1000米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.6米） | 110元/㎡ | 饶良镇 | 岽子营村 | 38.5 |  |  |  | 38.5 | 县乡村振兴局、饶良镇人民政府 | 解决1000多人出行问题 | 方便190多户1000多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
15 | 新建 | 基础设施类 | 郝寨镇贾庄村道路建设项目 | 小侯庄-邵庄自然村路370米；杨洼村南路1000米，共4795平方米（建设标准：宽3.5米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 郝寨镇 | 贾庄村 | 52.8 |  |  |  | 52.8 | 县乡村振兴局、郝寨镇人民政府 | 解决500多人出行问题 | 方便140多户500多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
16 | 新建 | 基础设施类 | 郝寨镇石桥村道路建设项目 | 崔白庄村道路2660平方米；小石桥村道路2120平方米（建设标准：0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 郝寨镇 | 石桥村 | 52.6 |  |  |  | 52.6 | 县乡村振兴局、郝寨镇人民政府 | 解决1000多人出行问题 | 方便330多户1000多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
17 | 新建 | 基础设施类 | 朱集镇田庄村道路建设项目 | 田庄村新建道路7000平方米（建设标准：宽3.5米，长2000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 朱集镇 | 田庄村 | 77 |  |  |  | 77 | 县乡村振兴局、朱集镇人民政府 | 解决1220多人出行问题 | 方便330多户1220多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
18 | 新建 | 基础设施类 | 朱集镇耿庄村道路建设项目 | 耿庄新建道路5250平方米（建设标准：宽3.5米，长1500米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 朱集镇 | 耿庄村 | 57.8 |  |  |  | 57.8 | 县乡村振兴局、朱集镇人民政府 | 解决580多人出行问题 | 方便130多户580多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
19 | 新建 | 基础设施类 | 兴隆镇后门里村道路建设项目 | 后门里村部北至小杨庄新建道路7000平方米（建设标准：宽3.5米，长2000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 兴隆镇 | 后门里村 | 77 |  |  |  | 77 | 县乡村振兴局、兴隆镇人民政府 | 解决780多人出行问题 | 方便130多户780多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
20 | 新建 | 基础设施类 | 陌陂镇街南村道路建设项目 | 街南村新建道路7000平方米（建设标准：宽4.5米，长1555米，0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米) | 110元/㎡ | 陌陂镇 | 街南村 | 77 |  |  |  | 77 | 县乡村振兴局、陌陂镇人民政府 | 解决1000多人出行问题 | 方便330多户1000多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
21 | 新建 | 基础设施类 | 桥头镇桥头村道路建设项目 | 桥头村新建道路3500平方米（建设标准：宽3.5米，长1000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 桥头镇 | 桥头村 | 38.5 |  |  |  | 38.5 | 县乡村振兴局、桥头镇人民政府 | 解决1300多人出行问题 | 方便330多户1000多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
22 | 新建 | 基础设施类 | 桥头镇和庄村道路建设项目 | 和庄村新建道路3500平方米（建设标准：宽3.5米，长1000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 桥头镇 | 和庄村 | 38.5 |  |  |  | 38.5 | 县乡村振兴局、桥头镇人民政府 | 解决1200多人出行问题 | 方便330多户1200多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
23 | 新建 | 基础设施类 | 唐庄乡冀岗村道路建设项目 | 冀岗村新建道路3500平方米（建设标准：宽3.5米，长1000米；厚0.18米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 唐庄乡 | 冀岗村 | 38.5 |  |  |  | 38.5 | 县乡村振兴局、唐庄乡人民政府 | 解决1200多人出行问题 | 方便330多户1200多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
24 | 新建 | 基础设施类 | 唐庄乡漫流寨道路建设项目 | 漫流寨至尚庄新建道路3450平方米（建设标准：宽3.5米，长985米；厚0.18米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 唐庄乡 | 漫流寨 | 38 |  |  |  | 38 | 县乡村振兴局、唐庄乡人民政府 | 解决1000多人出行问题 | 方便330多户1000多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
25 | 新建 | 基础设施类 | 晋庄镇晋庄村道路建设项目 | 晋庄村-关青村新建道路10000平方米（建设标准：宽4米，长2500米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 晋庄镇 | 晋庄村 | 110 |  |  |  | 110 | 县乡村振兴局、晋庄镇人民政府 | 解决3200多人出行问题 | 方便530多户3200多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
26 | 新建 | 基础设施类 | 大冯营镇下徐周庄村道路建设项目 | 周庄新建道路10000平方米（建设标准：路宽3.5米，长2857米；0.18米厚水泥混凝土面层，C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米);桥两座:6米*5米，5米*4米) | 110元/㎡ | 大冯营镇 | 周庄村 | 119 |  |  |  | 119 | 县乡村振兴局、大冯营镇人民政府 | 解决2000多人出行问题 | 方便530多户2000多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
27 | 新建 | 基础设施类 | 太和镇后赵村道路建设项目 | 刘门庄-芝麻张新建道路7000平方米（建设标准：宽3.5米，长2000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 太和镇 | 后赵村 | 77 |  |  |  | 77 | 县乡村振兴局、太和镇人民政府 | 解决900多人出行问题 | 方便330多户1000多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
28 | 新建 | 基础设施类 | 郝寨镇李洼村路桥建设项目 | 桥长29.44米，桥宽10米，计294.4平方米，引线 | 110元/㎡ | 郝寨镇 | 李洼村 | 140 |  |  |  | 140 | 县乡村振兴局、郝寨镇人民政府 | 解决群众生产生活问题，避免安全事故的发生，确保群众生命财产安全，惠及群众1500余名 | 解决群众生产生活问题，避免安全事故的发生，确保群众生命财产安全，惠及群众1500余名 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
29 | 新建 | 基础设施类 | 桥头镇桥头村道路建设项目 | 新建道路2160平方米，（建设标准：长750米，宽3.5米，厚0.10米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 桥头镇 | 桥头村 | 28.9 |  |  |  | 28.9 | 县乡村振兴局、桥头镇政府 | 解决桥头村600余名群众的日常出行 | 方便125多户600多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
30 | 新建 | 基础设施类 | 唐庄乡冀岗村道路建设项目 | 冀岗行政村龙泉庄自然村村内道路5250平方米（建设标准：长1500米，宽3.5米，厚0.18米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 唐庄乡 | 冀岗村 | 57.8 |  |  |  | 57.8 | 县乡村振兴局、唐庄乡政府 | 解决冀岗村1000余名群众的日常出行 | 方便210多户1000多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
31 | 新建 | 基础设施类 | 赊店镇周庄村道路建设项目 | 新建道路4455平方米，其中：长江路至河口，长1073米，3755平方米；三棵树自然村，长140米，700平方米（建设标准：宽3-5米、0.18米厚水泥混凝土面层、C25标准、路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 赊店镇 | 周庄村 | 49 |  |  |  | 49 | 县乡村振兴局、赊店镇政府 | 解决河口、周庄、三棵树等自然村1300名群众的日常出行 | 方便250多户1300多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
32 | 新建 | 基础设施类 | 下洼镇镇下洼村道路建设项目 | 下洼自然村新修道路9450平方米（建设标准：长2700米，宽3.5米，厚0.18米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 下洼镇 | 下洼村 | 103.95 |  |  |  | 103.95 | 县乡村振兴局、下洼镇政府 | 解决附近1500多人出行及产业基地运输问题 | 方便300多户1300多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
33 | 新建 | 基础设施类 | 下洼镇镇范庄村道路建设项目 | 赵庄村正大养殖新修道路2840平方米（建设标准：长710米，宽4米，厚0.18米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 下洼镇 | 范庄村 | 31.24 |  |  |  | 31.24 | 县乡村振兴局、下洼镇政府 | 解决附近1100多人出行及养殖基地运输问题 | 方便280多户1100多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
34 | 新建 | 基础设施类 | 下洼镇镇姜王庄村道路建设项目 | 姜王庄自然村正大养殖新修道路3928平方米（建设标准：长982米，宽4米，厚0.18米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 110元/㎡ | 下洼镇 | 姜王庄村 | 43.2 |  |  |  | 43.2 | 县乡村振兴局、下洼镇政府 | 解决附近1000多人出行及养殖基地运输问题 | 方便230多户1000多人生产生活，节省农产品等运输成本 | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-09-20 | 2022-09-30
4、农村环境整治项目 | [7 empty] | 1543.9 | 0 | 0 | 308 | 1235.9
1 | 新建 | 基础设施类 | 2022年社旗县唐庄乡岗里庄村环境整治项目 | 治理排水沟长度282米，坑塘面积3186立方米 | 财政投入30万元 | 唐庄乡 | 岗里庄村 | 30 |  |  | 30 |  | 乡村振兴局，唐庄乡政府 | 改善2200多群众生产生活条件，群众满意度提高 | 改善全村2200多群众生产生活环境，提高群众满意度 | 无需招投标 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-04-20
2 | 新建 | 基础设施类 | 2022年社旗县农村人居环境项目 | 修建污水沟治理12700平方米，污水管网治理600米，治理坑塘17061平米，桥梁275米，公厕56平米，生态护坡6400平方米等基础设施 | 财政投入600万元 | 15个乡镇（街道） |  | 600 |  |  |  | 600 | 乡村振兴局，15个乡镇（街道） | 改善当地11.38万群众生产生活和居住环境条件，群众满意度提高 | 改善群众11.38万人生产生活环境，提高群众满意度 | 2022-04-01 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 2022-05-20
3 | 新建 | 基础设施类 | 大冯营镇2022年农村公益性基础设施建设项目 | 张夭庄村曲营、前赵庄等自然村：新建道路5509.5平方米（道路建设标准0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；0.15米厚砂砾石垫层)；新建雨、污管网5224.2米（含：雨水井、检查井等）。 | 财政投入214万元 | 大冯营 | 张夭庄村 | 214 |  |  | 214 |  | 发改委 大冯营镇 | 改善提升2200多人群众生产生活条件，群众满意度提高 | 改善全村群众2200人生产生活环境，提高群众满意度 | 2022-04-10 | 2022-04-20 | 2022-06-30 | 2022-07-10
|  |  |  | 姬党柳庄自然村：新建3-3.5米宽道路3150平方米；丁庄村大刘庄自然村：新建3米-3.5米宽道路2100平方米。（道路建设标准：宽3米-3.5米、0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理)。 | 财政投入60万元 | 大冯营 | 丁庄村 | 60 |  |  | 60 |  | 发改委 大冯营镇 | 解决1900多人群众众出行难问题，群众满意度提高。 | 改善全村群众1900人生产出行难问题，提高群众满意度 | 2022-04-10 | 2022-04-21 | 2022-06-30 | 2022-07-10
|  |  |  | 下徐村周庄、下徐、后赵庄3个自然村：1、铺设雨水管网365米；2、铺设道牙1450米；3、村内透水砖铺设5878平方米；4、坑塘治理3座；5、排水沟清淤整修905米。 | 财政投入165万元 | 大冯营镇 | 下徐村 | 165 |  |  | 4 | 161 | 发改委 大冯营镇 | 改善提升2200多名群众生产生活条件；带动当地150名农村群众参与工程建设，增加收入。 | 改善提升2200多名群众生产生活条件；带动当地150名农村群众参与工程建设，增加收入。 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10
4 | 新建 | 基础设施类 | 2022年社旗县郝寨镇十里井村厕污共治处理单元项目 | 污水管网5139米，其中：DN300 1412米，DN200 2149米，DN110PVC排水管1480米，检查井123座；40m³砖混化粪池2座；30m³砖混化粪池1座；10吨/天SMC净化槽2台；8吨/天SMC净化槽1台；10KW/24KWh光伏储能系统3套；人工绿地，站区围栏，维修步道等 | 财政投入204万元 | 郝寨镇 | 十里井村 | 204 |  |  |  | 204 | 乡村振兴局，郝寨镇政府 | 采用“管网+大三格化粪池+SMC净化槽”方案，对185户进行厕污共治，改善群众生活条件，群众满意度提高 | 改善全村群众243户1871人生产生活环境，直接受益户185户，提高群众满意度 | 2022-04-10 | 2022-04-20 | 2022-06-30 | 2022-07-10
5 | 新建 | 基础设施类 | 大冯营镇张腰庄村人居环境整治项目 | 新建污水处理设施1套（40t/d）；2.新建挡土墙2379米（高450mm）、步道铺透水砖1970平米；3.道路翻新铺沥青路面2018平米；4.挡土墙350米（高450mm）；5.沟渠治理494平方米 | 财政投入165万元 | 大冯营镇 | 张腰庄村 | 165 |  |  |  | 165 | 大冯营镇 政府 | 通过项目实施，改善农村人居环境，受益群众1800人 | 改善全村群众1800人生产生活环境，直接受益群众55户，提高群众满意度 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10
6 | 新建 | 基础设施类 | 桥头镇桥头村人居环境整治项目 | 1.沟道改造工程248米，投资86.8万元；2.污水管网改建工程248米，投资17.36万元；3.其他工程1.74万元 | 财政投入105.9万元 | 桥头镇 | 桥头村 | 105.9 |  |  |  | 105.9 | 桥头镇政府 | 通过项目实施，改善农村人居环境，受益群众1500人 | 改善全村群众1500人生产生活环境，直接受益群众480户，提高群众满意度 | 2022-07-20 | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10
5、农田水利项目 | [7 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
1 | 新建 | 基础设施类 | 2022年社旗县大冯营镇张腰庄村农田水利项目 | 新建平板桥21座（5x2m），需资金42万元；新建涵管桥16座，需资金8万元 | 财政投入50万元 | 大冯营镇 | 张腰庄村 | 50 |  |  |  | 50 | 乡村振兴局，大冯营政府 | 改善2000多群众生产生活条件，群众满意度提高 | 改善张腰庄村及附近生产生活条件，直接受益群众500户，提高群众满意度 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
2 | 新建 | 基础设施类 | 2022年社旗县大冯营镇焦庄村农田水利建设项目 | 新打机井4眼（深70米），资金6万元；新建涵管桥4座（直径80cm涵管），资金2万元 | 财政投入8万元 | 大冯营镇 | 焦庄村 | 8 |  |  |  | 8 | 乡村振兴局，大冯营政府 | 改善500多群众生产生活条件，群众满意度提高 | 改善焦庄村农田灌溉难问题，直接受益群众108户，提高群众满意度 | 不需招标 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
3 | 新建 | 基础设施类 | 大冯营镇焦庄村农田水利项目 | 打井1眼80米及配套 | 财政投入3万元 | 大冯营镇 | 焦庄村 | 3 |  |  |  | 3 | 大冯营镇 政府 | 解决80亩农田灌溉难问题 | 改善焦庄村农田灌溉难问题，直接受益群众30户，提高群众满意度 | 不需招标 | 2022-07-30 | 2022-08-20 | 2022-08-30
|  |  |  | 6、2022年社旗县农村道路建设项目四批 |  |  |  | 637.885 | 0 | 113 | 0 | 524.885
1 | 新建 | 基础设施来 | 饶良镇刘岗村道路建设项目 | 刘岗村新建道路6200平方（建设标准：宽4米，长1550米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 120元/㎡ | 饶良镇 | 刘岗村 | 74.4 |  | 74.4 |  |  | 饶良镇 | 解决1500多人出行难问题 | 解决1500多人出行难问题 | 2022年8月20 | 2022年8月25 | 2022年9月25 | 2022年9月30
2 | 新建 | 基础设施来 | 郝寨镇胡里村道路建设项目 | S239-王五臣-长岗路新建道路6000平方（建设标准：宽4米，长1500米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 120元/㎡ | 郝寨镇 | 胡里村 | 72 |  | 38.6 |  | 33.4 | 郝寨镇 | 解决1500多人出行难问题 | 解决1500多人出行难问题 | 2022年8月20 | 2022年8月25 | 2022年9月25 | 2022年9月30
3 | 新建 | 基础设施来 | 郝寨镇李楼村道路建设项目 | 后贾庄至李楼自然村道路6000平方（建设标准：宽4米，长1500米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 120元/㎡ | 郝寨镇 | 李楼村 | 72 |  |  |  | 72 | 郝寨镇 | 解决1200多人出行难问题 | 解决1200多人出行难问题 | 2022年8月20 | 2022年8月25 | 2022年9月25 | 2022年9月30
4 | 新建 | 基础设施来 | 桥头镇王陶庄村道路建设项目 | 王陶庄自然村新建道路3500平方（建设标准：宽3.5米，长1000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 120元/㎡ | 桥头镇 | 王陶庄村 | 42 |  |  |  | 42 | 桥头镇 | 解决700多人出行难问题 | 解决700多人出行难问题 | 2022年8月20 | 2022年8月25 | 2022年9月25 | 2022年9月30
5 | 新建 | 基础设施来 | 桥头镇泥河村道路建设项目 | 泥河新建道路5300平方（建设标准：宽3.5米，长1000米；0.18米厚水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 120元/㎡ | 桥头镇 | 泥河村 | 63.6 |  |  |  | 63.6 | 桥头镇 | 解决910多人出行难问题 | 解决910多人出行难问题 | 2022年8月20 | 2022年8月25 | 2022年9月25 | 2022年9月30
6 | 新建 | 基础设施来 | 陌陂镇辛庄村道路建设项目 | 辛庄-圣井岗道路7335平方（建设标准：宽4.5米，长1630米；厚0.18米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 120元/㎡ | 陌陂镇 | 辛庄村 | 88 |  |  |  | 88 | 陌陂镇 | 解决1750多人出行难问题 | 解决1750多人出行难问题 | 2022年8月20 | 2022年8月25 | 2022年9月25 | 2022年9月30
7 | 新建 | 基础设施来 | 陌陂镇关庄村道路建设项目 | 余庄道路6910平方（建设标准：宽4米，长1727米；厚0.18米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 120元/㎡ | 陌陂镇 | 关庄村 | 82.9 |  |  |  | 82.9 | 陌陂镇 | 解决1440多人出行难问题 | 解决1440多人出行难问题 | 2022年8月20 | 2022年8月25 | 2022年9月25 | 2022年9月30
8 | 新建 | 基础设施来 | 唐庄乡沙河村道路建设项目 | 沙河村道路5463平方（建设标准：宽3.5米，长1561米；厚0.18米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 120元/㎡ | 唐庄乡 | 沙河村 | 65.6 |  |  |  | 65.6 | 唐庄乡 | 解决1200多人出行难问题 | 解决1200多人出行难问题 | 2022年8月20 | 2022年8月25 | 2022年9月25 | 2022年9月30
9 | 新建 | 基础设施来 | 唐庄乡辛庄村道路建设项目 | 辛庄村道路6450平方（建设标准：宽3.5米，长1843米；厚0.18米水泥混凝土面层；C25标准；路基处理，路肩双侧各0.5米） | 120元/㎡ | 唐庄乡 | 辛庄村 | 77.385 |  |  |  | 77.385 | 唐庄乡 | 解决1200多人出行难问题 | 解决1200多人出行难问题 | 2022年8月20 | 2022年8月25 | 2022年9月25 | 2022年9月30
二，产业发展类项目合计 | [7 empty] | 13853.215 | 5874.07 | 2758 | 2790.38 | 2430.765
1，扶贫产业基地项目（一批） | [7 empty] | 6196.635 | 4700 | 0 | 0 | 1496.635
1 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县唐庄乡鑫茂原产业基地建设项目 | 1.新建节水灌溉及配套工程800亩，投资96.00万元；2.新打农用井10眼，机井深70米，投资16.10万元；3.配套200QJ32-91/6型水泵10台套及设备，投资9.00万元；4.新建砂石路10325平方米，砂石厚0.18米，投资46.46万元；5.新建混凝土道路5648平方米， C25砼厚0.18 米，投资62.13万元；6.配套315KVA变压器2台及联线800米，投资16.40万元；7.泵房离心泵22千瓦及软启动电源柜8台套，泵房总电柜4台，深井泵11千瓦10台套，投资41.40万元；8.新建5米跨5米宽生产桥1座，投资4.00万元 |  | 唐庄乡 | 岗里村，冀岗村 | 291.49 |  |  |  | 291.49 | 县蔬菜办，唐庄乡人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升800亩耕地灌溉质量和效益；带动58户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善800亩农田生产配套水，路等，亩均增产300元，通过务工使低收入群众58户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
2 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县唐庄乡白莲产业基地建设项目 | 1.莲菜池土方开挖6.65万立方米，投资66.7万元；2.排水沟整治1125米，投资1.13万元；3.新建砂石路3710平方米，砂石厚0.18米，投资18.55万元 |  | 唐庄乡 | 唐庄，尚庄，肖庄村 | 137.38 |  |  |  | 137.38 | 县农业农村局 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；带动27户低收入群体增收问题。资产归村集体所有 | 开挖莲菜池，生产配套路，排水沟整治等，亩均增产300元，通过务工使低收入群众30户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 新建 | 产业发展 |  | 1.新建保鲜库500平方米，投资60.00万元；2.新建加工车间700平方米，投资42.00万元
3 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县兴隆镇张岗村蔬菜产业基地建设项目 | 1.新建节水灌溉及配套设施1000亩，投资120.00万元；2.新打农用井15眼,井深80米，投资27.60万元；3.配套200QJ32-91/6型水泵15台套及设备，投资13.50万元；4.配套200KVA变压器3套及连线，投资15.00万元；配套315KVA变压器1套及连线，投资6.00万元；5.铺设低压电缆5250米，终端控制柜15台，投资14.33万元；6.新建2米跨5米宽生产桥13座，投资26.00万元；7.新建涵管桥25座，投资8.75万元；8.新建混凝土道路4800平方米， C25砼厚0.18 米，投资52.80万元；9.新建砂石路9600平方米，砂石厚0.18米，投资43.20万元 |  | 兴隆镇 | 张岗村 | 327.18 | 304.18 |  |  | 23 | 县蔬菜办，兴隆镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；提升1000亩耕地灌溉质量和效益；带动92户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善1000亩农田生产配套水，路等，亩均增产300元，通过务工使低收入群众92户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
4 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县苗店镇金畅农业产业基地建设项目 | 1.新打农用井5眼,井深120米，投资13.80万元；2.配套200QJ32-91/6型水泵5台套及设备，投资4.50万元；3.铺设低压电缆2500米，终端控制柜3台，投资6.20万元；4.配套100KVA变压器5套及连线，投资20.00万元；5.新建10米宽三孔涵桥2座，投资15.00万元，新建5米宽两孔涵桥2座，投资8.00万元，新建2米跨5米宽生产桥1座，投资2.00万元，新建直径0.8米涵管桥10座，投资5.00万元 |  | 苗店镇 | 赵岗村 | 104.5 | 74.5 |  |  |  | 县蔬菜办，苗店镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升耕地灌溉质量和效益；带动21户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善农田生产配套水，路，桥，加工车间等，亩均增产300元，通过务工使低收入群众21户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 新建 | 产业发展 |  | 1.加工车间1000平方米，投资60.00万元 |  |  |  |  | 30
5 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县太和镇博晨产业基地建设项目 | 1.新建节水灌溉及配套设施860亩，投资103.20万元；2.新打农用井12眼,井深100米，投资27.60万元；3.配套200QJ32-91/6型水泵12台套及设备，投资10.80万元；4.配套100KVA变压器2套及连线，投资8.00万元；5.铺设低压电缆4500米，终端控制柜12台，投资12.15万元；6.新建4米跨5米宽生产桥6座，投资15.00万元；7.新建涵管桥20座，投资7.00万元；8.新建混凝土道路3850平方米， C25砼厚0.18 米，投资42.35万元；9.新建砂石路15750平方米，砂石厚0.18米，投资70.88万元 |  | 太和镇 | 马埂村，范楼村 | 296.98 | 296.98 |  |  |  | 县蔬菜办，太和镇人民政府 | 解决生产设施配套问题；带动60户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善860亩农田生产配套水，路，防护网等，亩均增产300元，通过务工使低收入群众60户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
6 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县太和镇绿美丰产业基地建设项目 | 1.新建混凝土道路7136.5平方米， C25砼厚0.18 米，投资78.50万元；2.新建砂石路5550平方米，砂石厚0.18米，投资24.97万元 |  | 太和镇 | 刘集，闫店岗村 | 163.67 | 103.47 |  |  |  | 县蔬菜办，太和镇人民政府 | 解决生产设施配套问题；带动33户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 新建生产道路，分拣车间，育苗棚，保鲜库等生产配套，通过务工使受益低收入群众33户，户均年增收0.3万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 新建 | 产业发展 |  | 1.新建分拣车间960平方米，投资57.60万元；2.新建育苗棚440平方米，投资8.80万元；3.新建保鲜库450平方米，投资54.00万元 |  |  |  |  | 60.2
7 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县太和镇鑫达产业基地道路建设项目 | 1.新建混凝土道路5250平方米， C25砼厚0.18 米，投资57.75万元 |  | 太和镇 | 刘集村 | 102.75 | 57.75 |  |  |  | 县蔬菜办，太和镇人民政府 | 解决生产设施配套问题；带动20户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 新建生产道路，分拣车间等生产配套，通过务工受益低收入群众20户，户均年增收0.3万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 新建 | 产业发展 |  | 1.新建分拣车间1500平方米，投资90.00万元 |  |  |  |  | 45
8 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县桥头镇全农产业基地建设项目 | 1.排水沟清淤疏浚主干排水沟3300米（口宽3.5-4.0米），区间排水沟4500米（口宽0.5-1.5米），投资13.00万元；2.埋设田间排水涵管90处，投资18.00万元；3.新建混凝土硬化路面5250平方米（厂区硬化），C25混凝土厚0.18米，需投资57.75万元 |  | 桥头镇 | 小河流村 | 88.75 | 88.75 |  |  |  | 县蔬菜办，桥头镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决1800亩耕地涝灾问题；带动20户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决1800亩耕地涝灾问题；通过务工带动20户低收入群体户增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
9 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县李店镇狮子庄蔬菜基地排水沟治理项目 | 主干排水沟险工段衬砌硬化260米，投资20.80万元 |  | 李店镇 | 狮子庄村 | 20.8 | 20.8 |  |  |  | 县蔬菜办，李店镇人民政府 | 解决1200亩耕地涝灾问题；带动4户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善主干排水沟硬化等，通过务工使受益低收入群众4户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
10 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县李店镇昌盛丰蔬菜基地基础设施建设项目 | 1.配套200QJ32-91/6型水泵29台套及设备，投资26.10万元；2.配套200KVA变压器9台套及连线，投资45.00万元；配套315KVA变压器1台套及连线1200米，投资15.60万元；3.铺设地埋电缆19740米，投资45.40万元；配套电力控制柜48套，投资7.20万元；4.新建涵管桥16座，投资5.60万元；5.新建3米跨5米宽生产桥22座，投资55.00万元；6.新建混凝土硬化道路33423.6平方米，C25砼厚0.18米，投资367.66万元；7.新建砂石道路28728平方米，砂石厚0.18米，投资129.28万元 |  | 李店镇 | 常庄村 | 696.84 | 696.84 |  |  |  | 县蔬菜办，李店镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升3000亩耕地灌溉质量和效益；带动148户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善基地农田生产配套水，路，新建保鲜库，分拣车间，育苗棚等，亩均增产300元，通过务工使受益低收入群众148户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
11 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县晋庄镇藤田农业蔬菜基地基础设施建设项目 | 1.新建节水灌溉及配套2000亩（PVC喷灌），投资240.00万元；2.新建混凝土道路7000平方米， C25砼厚0.18 米，投资77.00万元；3.新建砂石道路10930平方米，砂石厚0.18米，投资49.19万元；4.新建2米跨5米宽生产桥18座，投资36.00万元；5.新打农用井27眼，井深72米，投资44.71万元；6.配套潜200QJ32-91/6型水泵27台套及设备，投资24.30万元；7.配套100KVA变压器6台套及连线，投资24.00万元；配套200KVA变压器1台套及连线，投资5.00万元；8.铺设地埋电缆9450米，投资21.74万元；配套电力控制柜27套，投资4.05万元 |  | 晋庄镇 | 崔关庄村 | 570.99 | 525.99 |  |  |  | 县蔬菜办，晋庄镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；带动136户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善800亩农田生产配套水，路，分拣车间等，亩均增产300元，通过务工使受益低收入群众136户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 新建 | 产业发展 |  | 分捡加工车间1500平方米，投资90.00万元 |  |  |  |  | 45
12 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县陌陂镇新成农场产业基地建设项目 | 1.新建节水灌溉(滴灌设施)及配套设施200亩，投资16.00万元；2.新建混凝土道路6910平方米，C25砼厚0.18 米，投资76.01万元；3.新建砂石道路7890平方米，砂石厚0.18米，投资35.50万元；4.新打农用井15眼，井深80米，投资27.60万元；5.配套200QJ32-91/6型水泵15台套及设备，投资13.50万元；5.配套200KVA变压器4台套及连线，投资20.00万元；6.铺设地埋电缆2300米；7.配套电力控制柜15套，投资2.25万元；8.新建3米跨5米宽生产桥5座，投资12.50万元；9.开挖排水沟2400米，投资2.40万元 |  | 陌陂镇 | 张庄，赵油楼村 | 313.84 | 217.84 |  |  |  | 县蔬菜办，陌陂镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升200亩耕地灌溉质量和效益；带动68户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善200亩农田生产配套水，路，防护网等，提升200亩耕地灌溉质量和效益；通过务工带动68户低收入群体户增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 新建 | 产业发展 |  | 1.混凝土晾晒场750平方米；2.新建育苗棚9600平方米 |  |  |  |  | 96
13 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县朱集镇梁庄村蔬菜种植基地建设项目 | 1.新建节水灌溉及配套设施1500亩，投资180.00万元；2.新打农用井15眼，井深120米，投资41.40万元；3.配套200QJ32-91/6型水泵15台套及配套设备，投资13.50万元；4.配套100KVA变压器2台套及连线，投资8.00万元；配套315KVA变压器1台套及连线，投资6.00万元；5.铺设地埋电缆5250米，投资12.07万元；配套电力控制柜15套，投资2.25万元；6.新建混凝土硬化道路8750平方米，C25砼厚0.18米，投资96.25万元；7.新建砂石道路9450平方米，砂石厚0.18米，投资42.53万元；8.新建2米跨5米宽生产桥8座，投资16.00万元；9.新建涵管桥24座，投资8.40万元 |  | 朱集镇 | 梁庄村，后李村，泥河赵村 | 581.9 | 426.4 |  |  |  | 县蔬菜办，朱集镇人民政府 | 解决生产设施配套问题；提升1500亩耕地灌溉质量和效益；带动116户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善1500亩农田生产配套水，路，保鲜库，冷库，分拣车间等，亩均增产300元，通过务工使受益低收入群众116户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 新建 | 产业发展 |  | 1.新建保鲜库1000平方米，投资120.00万元；2.新建冷库50平方米，投资15.00万元；3.新建分拣车间2000平方米，投资120.00万元；4.新建育苗棚2800平方米，投资56.00万元 |  |  |  |  | 155.5
14 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县饶良镇兴康蔬菜产业基地建设项目 | 1.新建节水灌溉及配套设施532亩，投资63.84万元；2.新打农用井10眼，井深100米，投资23.00万元；3.配套200QJ32-91/6型水泵10台套及设备，投资9.00万元；4.铺设地埋电缆3500米，投资8.05万元；5.新建砂石道路8750平方米，砂石厚0.18米，投资39.38万元；6.新建2米跨5米宽生产桥5座，投资10.00万元；7.新建涵管桥8座，投资2.80万元 |  | 饶良镇 | 邱庄村 | 156.07 | 156.07 |  |  |  | 县蔬菜办，饶良镇人民政府 | 解决生产基地生产经营设施配套问题；提升500亩耕地灌溉质量和效益；带动31户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善532亩农田生产配套水，路，桥等，亩均增产300元，通过务工使受益低收入群众31户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
15 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县饶良镇松山农场蔬菜产业基地建设项目 | 1.配套100KVA变压器2套及连线500米，投资12.00万元；2.新建混凝土道路3500平方米， C25砼厚0.18 米，投资38.50万元 |  | 饶良镇 | 二户岗村，黄桥村，窦庄村 | 115.74 | 50.5 |  |  |  | 县蔬菜办，饶良镇人民政府 | 解决生产设施配套问题；带动26户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 提升路，分拣车间，育苗棚等，亩均增产300元，通过务工使受益低收入群众26户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 新建 | 产业发展 |  | 1.新建分拣车间1200平方米，投资72.00万元；2.新建育苗棚2924平方米，投资58.48万元 |  |  |  |  | 65.24
16 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县饶良镇万军家庭农场蔬菜产业基地建设项目 | 1.新建分拣车间700平方米，投资42.00万元；2.新建育苗棚（2座）2924平方米，投资58.48万元 |  | 饶良镇 | 二户岗村，黄桥村，窦庄村 | 50.24 | 50.24 |  |  |  | 县蔬菜办，饶良镇人民政府 | 解决生产设施配套问题；带动10户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善分拣车间，育苗棚等亩均增产300元，通过务工受益低收入群众10户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
17 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县下洼镇蔬菜产业基地建设项目 | 1.架设10KV电线（70平方毫米线）6000米及相应的配套设施，投资32.00万元 |  | 下洼镇 | 下洼村，赵庄村，周庄村 | 32 | 32 |  |  |  | 县蔬菜办，下洼镇人民政府 | 解决生产设施配套问题；带动6户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善架设10KV电线（70平方毫米线）6000米及相应的配套设施，通过务工使受益低收入群众6户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
18 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县郝寨镇四合新青豆基地建设项目 | 1.新打农用井4眼，井深100米，投资9.20万元；2.配套200QJ32-91/6型水泵4台套及设备，投资3.60万元；3.配套200KVA变压器4台套及连线，投资20.00万元；4.新建2米跨5米宽生产桥13座，投资26.00万元；5.新建涵管桥12座，投资4.20万元。 |  | 郝寨镇 | 闫台，邢庄，胡庄村 | 63 | 63 |  |  |  | 县蔬菜办，郝寨镇人民政府 | 解决生产设施配套问题；提升100亩耕地灌溉质量和效益；带动16户低收入群体增收问题。资产归村集体所有 | 提升100亩电力配套，桥等，亩均增产300元，通过务工使受益低收入群众16户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
19 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县朱集镇袁老庄中药材基地基础设施建设项目 | 1.新建混凝土硬化道路，3.5米宽，c25砼厚0.18米，4550平方米，投资50.05万元；2.新建农用井4眼，井深120米，投资11.04万元；机井配套，投资3万元 |  | 朱集镇 | 袁老庄 | 64 | 64 |  |  |  | 县农业农村局，朱集镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；带动16户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善基地农田生产配套水，路等，亩均增产300元，通过务工使受益低收入群众16户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
20 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县李店镇利他农业蔬菜基地基础设施建设项目 | 1.224座温室大棚加固及覆膜，投资790万元；2.新建砂石路( 宽3.5米，砂石厚0.18米)15840平方米，投资71.28万元；3.配套200KVA变压器2台及高压线1200米，投资14.00万元；4.低压电缆（型号3X25+1X16）8900米，投资20.47万元；5.新建涵管桥（直径0.8米，宽5米）50座，投资17.5万元;6.棚间新开挖排水沟（口宽1米，深0.5米）20000米，投资30.00万元。7.新打农用井9眼，井深60米，配套15千瓦水泵和钢管，共投资22.5万元。8.配套四个压力罐4个（20吨），投资8万元 |  | 李店镇 | 狮子庄 | 973.75 | 973.75 |  |  |  | 李店镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；带动110户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善224座温室大棚加固及覆膜，道路及税率配套，亩均增产300元，通过务工使受益低收入群众110户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
21 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县下洼镇中药材基地基础设施建设项目 | 1.新打农用井6眼，井深120米，投资16.56万元；新打农用井14眼，井深100米，投资32.20万元。2.配套200QJ32-65/4型潜水泵20台套及设备，投资16.00万元；3.地埋电缆20000米，投资46.00万元；4.配套200KVA变压器3台套及1000米连线，投资16.00万元；5.排水沟清淤疏浚10000米，投资10.00万元；6.新建混凝土道路7000平方米， C25砼厚0.18 米，投资77.00万元；7.新建砂石路12000平方米，宽3.5米，砂石厚0.18米，投资54.00万元 |  | 下洼镇 | 马蹄，高庄，井洼，兰庄，酒店，余庄，吴庄，邱庄村 | 337.76 |  |  |  | 267.76 | 县农业农村局，下洼镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；提升1000亩耕地灌溉质量和效益；带动70户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善提升1000亩农田生产配套水，路，加工车间，晾晒场，仓储等，通过务工使受益低收入群众70户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 新建 | 产业发展 |  | 1.新建加工车间600平方米，投资36.00万元；2.新建晾晒场4000平米，投资44.00万元；3.仓储1000平米，投资60万元 | [7 empty] | 70
22 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县大冯营镇忠顶艾业产业基地建设项目 | 1.铺设直径0.8米涵管20座，投资7.00万元；2.新打农用井2眼，机井深80米，投资3.68万元；3.配套200QJ32-65/4型潜水泵10台套及设备，投资8.00万元；4.新建3米跨5米宽生产桥2座，投资5.00万元；5.配套200KVA变压器1台及联线，投资5.00万元；6.低压电缆3000米，投资6.90万元；7.新建混凝土道路5250平方米， C25砼厚0.18 米，投资57.75万元；8.排水沟清淤疏浚5500米，口宽3.0米，深1.5米，投资5.5万元 |  | 大冯营镇 | 周庄村 | 98.83 |  |  |  | 98.83 | 县农业农村局，大冯营镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；带动37户低收入群体增收，群众满意度提高。。资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；提升1000亩耕地灌溉质量和效益；通过务工带动37户低收入群体增收，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
23 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县桥头镇绿莹艾业产业基地仓储建设项目 | 1.新建仓储2座，面积3672.5平方米及配套设施，投资220.35万元。 |  | 桥头镇 | 王蛮村 | 110.175 |  |  |  | 110.175 | 县农业农村局，桥头镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升500亩耕地灌溉质量和效益；带动37户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善仓储2座，提升500亩耕地灌溉质量和效益；带动37户低收入群体增收 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
24 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县桥头镇蓝海森源药业产业基地建设项目 | 1.新建仓储10000平方米及配套设施，投资600.00万元 |  | 桥头镇 | 王蛮村 | 300 |  |  |  | 300 | 县农业农村局，桥头镇人民政府 | 解决生产设施配套问题；带动60户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善仓储等，通过务工使受益低收入群众60户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
25 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县饶良镇立方家庭农场产业基地建设项目 | 1.新建快繁无毒大棚12000平方米，投资66.00万元；2.新建种薯保鲜库600平方米，投资72.00万元。总投资138.00万元 |  | 饶良镇 | 安庄村 | 138 |  |  |  | 138 | 县农业农村局 | 解决生产基地生产经营设施配套问题；带动27户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善快繁无毒大棚，种薯保鲜库等，通过务工使受益低收入群众27户，户均年增收0.8万元 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 2022-08-30
| 新建 | 产业发展 | 太和镇宋庄村产业发展项目 | 购置农业机械，含草叉机、普斗机、打捆机等相关配件 |  | 太和镇 | 宋庄村 | 30 |  |  |  | 30 | 太和镇政府 | 增加村集体收入，资产属于村集体 | 通过出租等方式，增加村集体收入 | 无需招投标 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2022-05-20
26 | 新建 | 产业发展 | 2022年社旗县郝寨镇十里井村产业发展项目 | 1、新建菌类种植大棚10个，建筑面积3680㎡；2、机井1眼，配套潜水泵、压力罐、地埋管、地埋电缆等。共需投资30万元 |  | 郝寨镇 | 十里井村 | 30 |  |  |  | 30 | 乡村振兴局，郝寨镇人民政府 | 增加村集体收入2万元，带动19人低收入群众增收，人均增收800元。资产归村集体所有 | 完善菌类种植大棚10个及配套设施等，通过务工使受益低收入群众19户，户均年增收0.8万元 | 无需招投标 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-04-20
|  |  | 2，扶贫产业基地项目（二批） |  |  |  |  | 1253.63 | 0 | 758 | 52 | 443.63
1 | 新建 | 产业发展 | 李店镇满义蔬菜基地建设项目 | 新修道路1.1公里，5100平方米 |  | 李店镇 | 狮子庄村 | 56.1 |  | 56.1 |  |  | 县农业 农村局 | 解决生产基地生产经营运输难问题；项目形成资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营运输难问题；项目形成资产归村集体所有 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
2 | 新建 | 产业发展 | 李店蔬菜基地建设项目 | 新建桥梁一座，座长38.02延米,宽5米,190.1平方米 |  | 李店镇 | 李营村 | 90 |  | 90 |  |  | 县交通 运输局 | 解决生产基地生产经营运输难问题；项目形成资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营运输难问题；项目形成资产归村集体所有 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
3 | 新建 | 产业发展 | 兴隆镇月季产业基地项目 | 新建月季产业基地150亩，计划种植乔木月季5万株，其中：大花月季4.79万株、树状月季1100株、造型月季1000个 |  | 兴隆镇 | 赵岗村 | 60 |  | 60 |  |  | 县林业局，兴隆镇 人民政府 | 带动12户低收入群体增收；项目形成资产和收益归村集体所有，乡镇负责资产管护 | 带动12户低收入群体增收；项目形成资产和收益归村集体所有，乡镇负责资产管护 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
4 | 新建 | 产业发展 | 社旗县苗店镇果蔬产业移动式密集烤房项目 | 建设30个移动式密集烤房，每个投资6万元。建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米，配套生物质燃烧室，配套烤房移动设施。 |  | 苗店镇 |  | 180 |  | 180 |  |  | 农业农村局，苗店镇 政府 | 解决果蔬加工等环节受限难题；服务农户30户，带动低收入人口18户增收。项目形成的资产产权归乡镇政府所有 | 解决果蔬加工等环节受限难题；服务农户30户，带动低收入人口18户增收。项目形成的资产产权归乡镇政府所有 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
5 | 新建 | 产业发展 | 社旗县朱集镇朱集区果蔬产业移动式密集烤房项目 | 建设25个移动式密集烤房，每个投资6万元。建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米，配套生物质燃烧室，配套烤房移动设施。 |  | 朱集镇 |  | 150 |  | 150 |  |  | 农业农村局，朱集镇 政府 | 解决果蔬加工等环节受限难题；服务农户25户，带动低收入人口15户增收。项目形成的资产产权归乡镇政府所有 | 解决果蔬加工等环节受限难题；服务农户25户，带动低收入人口15户增收。项目形成的资产产权归乡镇政府所有 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
6 | 新建 | 产业发展 | 社旗县朱集镇田庄区果蔬产业移动式密集烤房项目 | 建设25个移动式密集烤房，每个投资6万元。建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米，配套生物质燃烧室，配套烤房移动设施。 |  | 朱集镇 |  | 150 |  | 150 |  |  | 农业农村局，朱集镇 政府 | 解决果蔬加工等环节受限难题；服务农户25户，带动低收入人口15户增收。项目形成的资产产权归乡镇政府所有 | 解决果蔬加工等环节受限难题；服务农户25户，带动低收入人口15户增收。项目形成的资产产权归乡镇政府所有 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
7 | 新建 | 产业发展 | 社旗县兴隆镇果蔬产业移动式密集烤房项目 | 建设30个移动式密集烤房，每个投资6万元。建筑面积长9.5米*高3.5米*宽2.8米，配套生物质燃烧室，配套烤房移动设施。 |  | 兴隆镇 |  | 180 |  |  |  | 180 | 农业农村局，兴隆镇 政府 | 解决果蔬加工等环节受限难题；服务农户30户，带动低收入人口18户增收。项目形成的资产产权归乡镇政府所有 | 解决果蔬加工等环节受限难题；服务农户30户，带动低收入人口18户增收。项目形成的资产产权归乡镇政府所有 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
8 | 新建 | 产业发展 | 桥头镇艾草产业园建设项目 | 新建10kv高压输电线路1250米及配套设备 |  | 桥头镇 | 桥头村 | 17 |  | 17 |  |  | 农业农村局，桥头镇 政府 | 解决产业园内基础设施薄弱问题，带动低收入群体增收。项目形成的资产产权归乡镇政府所有 | 解决产业园内基础设施薄弱问题，带动低收入群体增收。项目形成的资产产权归乡镇政府所有 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
9 | 新建 | 产业发展 | 农业产业园区配电网改造工程项目 | 新建电缆线路：1.铺设地埋70㎡低压电缆760米。2.安装配电箱15台。3.拆除旧电杆13根。 |  | 李店镇 | 下郭村 | 9 |  | 9 |  |  | 农业农村局，李店镇 政府 | 解决农业园内基础设施薄弱问题，带动低收入群体增收。资产归村集体所有 | 解决农业园内基础设施薄弱问题，带动低收入群体增收。 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
10 | 新建 | 产业发展 |  | 新建台区工程：1.新建S11-200KVA变压器一台。2.10KV架空线路155M。3.敷设地埋35㎡低压电缆70米。4.沿墙敷设95㎡低压电缆130米。5.配电箱1台，分线箱3台。投资8.5万元。 地磅2台（50吨），投资7万元。 配电箱220个*200元，投资4万元。 |  | 李店镇 | 下郭村 | 19.5 |  | 19.5 |  |  | 农业农村局，李店镇 政府 | 解决农业园内基础设施薄弱问题，带动低收入群体增收。资产归村集体所有 | 解决农业园内基础设施薄弱问题，带动低收入群体增收。 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
11 | 新建 | 产业发展 | 太和镇玉米大豆复合种植项目 | 新打100米井5眼及配套 |  | 太和镇 | 宋庄村 | 15.5 |  | 15.5 |  |  | 农业农村局，太和镇 政府 | 解决生产设施配套问题，带动低收入群体增收。。资产归村集体所有 | 解决生产设施配套问题，带动低收入群体增收。 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
12 | 新建 | 产业发展 | 社旗县赵河街道产业基地建设项目 | 1.支沟1、支沟3清淤2000米，斗沟3、斗沟4、斗沟12清淤2953.5米，该项投资25.5487万元。 |  | 赵河街道 | 官寺村 | 35.12 |  | 10.9 |  | 24.22 | 农业农村局，赵河街道办事处 | 解决生产基地排涝难问题。资产归村集体所有 | 沟渠清淤、生产桥等，解决生产基地排涝难问题 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
13 | 新建 | 产业发展 |  | 2.新建Ⅲ型桥3个，投资9.5778万元。 | [9 empty] | 解决生产基地排涝难问题 | 解决生产基地排涝难问题 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
14 | 新建 | 产业发展 | 社旗县大冯营镇产业基地建设项目 | 1.东王庄土坎加高、支沟2清淤1900米，投资14.8581万元 |  | 大冯营镇 | 草湖村 | 14.86 |  |  |  | 14.86 | 农业农村局，大冯营镇 政府 | 解决生产基地排涝难问题。资产归村集体所有 | 排水沟清淤，解决生产基地排涝难问题 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
15 | 新建 | 产业发展 | 社旗县李店镇产业基地建设项目 | 1.支沟1清淤2651米、支沟2清淤1690米、支沟3清淤2250米，斗沟1-11清淤5195.5米，农沟开挖3566米，投资77.5204万元。 |  | 李店镇 | 狮子庄村、李营村 | 187.05 |  |  |  | 187.05 | 农业农村局，李店镇 政府 | 解决生产基地排涝难问题。资产归村集体所有 | 排水沟清淤、生产桥等，解决生产基地排涝难问题 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
16 | 新建 | 产业发展 |  | 2.新建Ⅰ型桥5座，投资4.4042万元；新建Ⅱ型桥3座，投资5.8272万元；新建Ⅲ型桥1座，投资3.1926万元；新建Ⅳ型桥5座，投资12.7704万元。 | [9 empty] | 解决生产基地排涝难问题 | 解决生产基地排涝难问题 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
17 | 新建 | 产业发展 |  | 3.掉枪河清淤1850米，投资72.0220万元；混凝土拆除799.2立方米、砌体拆除311.52立方，投资11.3100万元。 | [9 empty] | 解决生产基地排涝难问题 | 解决生产基地排涝难问题 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
18 | 新建 | 产业发展 | 社旗县满义蔬菜基地移动泵站建设项目 | 汛期排水移动泵站4.5万元 |  | 李店镇 | 狮子庄村 | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 县农业 农村局 | 解决满义蔬菜基地汛期排水难问题。资产归村集体所有 | 新建移动泵站，解决满义蔬菜基地汛期排水难问题 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
19 | 新建 | 产业发展 | 李店镇冢坡村畜禽产业道路建设项目 | 新建病死畜禽无害化处理区混凝土道路3000平方米。 |  | 李店镇 | 冢坡村 | 33 |  |  |  | 33 | 县农业 农村局 | 解决病死畜禽无害化处理及群众行路问题。资产归村集体所有 | 新建基地道路，解决病死畜禽无害化处理及群众行路问题。 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30
|  | 产业发展 | 潘河街道福之口产业基地建设项目 | 生产砂石道路11600平方米，每平方米45元，共需52.2万元 |  | 李店镇 | 西杨庄村 | 52 |  |  | 52 |  | 县蔬菜办，潘河街道办事处 | 解决生产基地生产经营运输难问题；带动6户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 新建生产道路，解决生产基地生产运输问题；带动6户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-10-30
|  |  | 2，扶贫产业基地项目（三批） |  |  |  |  | 4876.96 | 0 | 2000 | 2738.38 | 138.58
1 | 新建 | 产业发展 | 兴隆镇构树产业基地建设项目 | 1.配套315KVA变压器2台套及连线1800米,投资22.14万元；2.铺设低压电缆7500米，终端控制柜15台,投资19.50万元 |  | 兴隆镇 | 赵岗村 | 41.64 |  | 41.64 |  |  | 社旗县林业局，兴隆镇人民政府 | 带动15户低收入群体增收问题。资产归村集体所有 | 完善电力设施，速冻库等，解决生产基地生产及储存问题；带动15户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
| 新建 | 产业发展 |  | 新建速冻库项目300平方米，投资72.00万元 |  | 兴隆镇 | 赵岗村 | 36 |  | 36 |  |  | ， |  |  | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
2 | 新建 | 产业发展 | 苗店镇金畅农业产业基地建设项目 | 1.配套200KVA变压器5台套及连线，投资25.00万元；2.生产道路6000平方米， C25砼厚0.18 米，投资66.00万元 |  | 苗店镇 | 赵岗村 | 91 |  | 91 |  |  | 县蔬菜办，苗店镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；带动10户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 完善电力设施，生产道路等，解决生产基地生产运输及储存问题；带动10户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
3 | 新建 | 产业发展 | 苗店镇荣秋农业产业基地建设项目 | 1.新打农用井3眼,井深100米，投资6.90万元；2.生产道路3500平方米， C25砼厚0.18 米，投资38.50万元；3.生产砂石路7000平方米，砂石厚0.18米，投资31.50万元 |  | 苗店镇 | 老贺庄村 | 76.9 |  | 76.9 |  |  | 县蔬菜办，苗店镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升耕地灌溉质量和效益；带动8户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 打井，生产道路等，解决生产基地生产运输问题；带动8户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
4 | 新建 | 产业发展 | 潘河街道福之口产业基地建设项目 | 1.生产砂石路9600平方米，砂石厚0.18米，投资43.20万元；2.新建2米跨5米宽生产桥3座，投资6.00万元 |  | 李店镇 | 西杨庄村 | 49.2 |  | 49.2 |  |  | 县蔬菜办，潘河街道办事处 | 解决生产基地生产经营运输难问题；带动5户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 生产桥，生产道路等，解决生产基地生产运输问题；带动5户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
5 | 新建 | 产业发展 | 赊店镇蔬菜产业基地建设项目 | 1.生产砂石道路9000平方米，砂石厚0.18米，投资40.50万元；2.新建4米跨5米宽生产桥6座，投资18.00万元；3.配套315KVA变压器1台套及连线，投资6.00万元 |  | 赊店镇 | 李林庄村 | 64.5 |  | 64.5 |  |  | 县蔬菜办，赊店镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升耕地灌溉质量和效益；带动10户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 生产桥，生产道路、电力配套设施等，解决生产基地生产运输问题；带动10户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
| 新建 | 产业发展 |  | 新建生产车间600平方米，投资36.00万元 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  | ， |  |  | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
6 | 新建 | 产业发展 | 太和镇鑫达蔬菜种植基地建设项目 | 1.新建节水灌溉及配套500亩（PVC喷灌），投资60.00万元；2.生产道路3850平方米， C25砼厚0.18 米，投资42.35万元；3.生产砂石道路12250平方米，砂石厚0.18米，投资55.13万元；4.新建2米跨5米宽生产桥4座，投资8.00万元；5.新打农用井10眼，井深100米，投资23.00万元；6.配套200QJ32-91/6型潜水泵10台套及设备，投资9.00万元；7.配套100KVA变压器2台套及连线，投资8.00万元；配套200KVA变压器1台套及连线，投资5.00万元；8.铺设地埋电缆3500米、投资8.05万元；9、配套电力控制柜10套，投资1.50万元 |  | 太和镇 | 刘集村、后赵村 | 220.03 |  | 220.03 |  |  | 县蔬菜办，太和镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升耕地灌溉质量和效益；解决生产设施配套问题；带动23户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 农田500亩灌溉配套、生产桥，生产道路、电力设施等，解决生产基地生产运输问题；带动23户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
7 | 新建 | 产业发展 | 太和镇博晨蔬菜产业基地建设项目 | 新打农用井3眼、井深100米、5吨罐，投资7.90万元 |  | 太和镇 | 刘集村、宋庄村 | 7.9 |  | 7.9 |  |  | 县蔬菜办，太和镇人民政府 | 解决蔬菜生产设施配套问题。资产归村集体所有 | 解决蔬菜生产设施配套问题 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
8 | 新建 | 产业发展 | 兴隆镇润辉蔬菜产业基地建设项目 | 1.生产水泥道路5900平方米，C25砼厚0.18 米，投资64.9万元；2.新建4米跨5米宽生产桥2座，投资7.00万元 |  | 兴隆镇 | 罗庄村 | 71.9 |  | 71.9 |  |  | 县蔬菜办，兴隆镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；带动8户收问题。资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营运输难问题；带动8户收问题 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
9 | 新建 | 产业发展 | 饶良镇联信蔬菜产业基地建设项目 | 1.新建节水灌溉及配套2000亩（PVC喷灌），投资240.00万元；2.生产道路8000平方米， C25砼厚0.18米，投资88.00万元；3.生产砂石道路19250平方米，砂石厚0.18米，投资86.63万元；4.新建2米跨5米宽生产桥8座，投资16.00万元；5.新打农用井20眼，井深100米，投资46.00万元；6.配套200QJ32-91/6型潜水泵20台套及设备，投资18.00万元；7.配套100KVA变压器3台套及连线，投资12.00万元；配套200KVA变压器2台套及连线，投资10.00万元；8.铺设地埋电缆7000米，投资16.10万元；9.配套电力控制柜20套，投资3.00万元 |  | 饶良镇 | 二户岗村、刘岗村、吴营村 | 535.73 |  | 535.73 |  |  | 县蔬菜办，饶良镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升耕地灌溉质量和效益；解决生产基地生产经营设施配套问题；带动60户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 农田2000亩灌溉配套、生产桥，生产道路、电力设施等，解决生产基地生产运输问题；带动86户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
| 新建 | 产业发展 |  | 1.新建保鲜库1200平方米，投资144.00万元；2.分捡加工车间3000平方米，投资180.00万元；3.育苗棚6000平方米，投资120.00万元；4.新建冻库50平方米，投资15.00万元 |  |  |  | 229.5 |  | 229.5 |  |  | ，饶良镇人民政府 | 解决生产设施配套问题；带动26户低收入群体增收。资产归村集体所有 |  | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
10 | 新建 | 产业发展 | 郝寨镇王营村蔬菜产业基地建设项目 | 1.新建节水灌溉及配套660亩（PVC喷灌），投资79.20万元；2.生产砂石道路13650平方米，砂石厚0.18米，投资61.43万元；3.新建4米跨5米宽生产桥4座，2米跨5米宽的8座，投资24.00万元；4.新打农用井8眼，井深100米，投资18.40万元；5.配套200QJ32-91/6型潜水泵8台套及设备，投资7.20万元；6.配套200KVA变压器2台套及连线，投资10.00万元；7.铺设地埋电缆3900米，投资8.97万元；配套电力控制柜8套，投资1.20万元 |  | 郝寨镇 | 王营村 | 210.4 |  | 210.4 |  |  | 县蔬菜办，郝寨镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升耕地灌溉质量和效益；带动25户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 农田600亩灌溉配套、生产桥、电力设施等，解决生产基地生产运输问题；带动25户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
11 | 新建 | 产业发展 | 郝寨镇四合新青豆基地建设项目 | 1、生产道路10100平方米（宽3.5米长600米，宽4米长2000米）， C25砼厚0.18 米，投资111.1万元；2.排水沟清淤疏浚20380米，投资20.38万元 |  | 郝寨镇 | 闫台村 | 131.48 |  | 131.48 |  |  | 县蔬菜办，郝寨镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；带动15户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 排水沟清淤，生产道路等，解决生产基地生产运输问题；带动15户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
12 | 新建 | 产业发展 | 桥头镇全农产业基地建设项目 | 生产砂石道路13280平方米，砂石厚0.18米，投资59.76万元 |  | 桥头镇 | 小河流村 | 59.76 |  | 59.76 |  |  | 县蔬菜办，桥头镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题。资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营运输难问题 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
13 | 新建 | 产业发展 | 陌陂镇景丰蔬菜产业基地建设项目 | 1.新建节水灌溉及配套550亩；2.生产道路4520平方米， C25砼厚0.18米，投资49.72万元；3.生产砂石道路9640平方米，砂石厚0.18米，投资43.38万元；4.新建2米跨5米宽生产桥11座，投资22.00万元；5.新打农用井14眼（井深：4眼100米，10眼120米）；6.配套200QJ32-91/6型潜水泵12台套及设备；7.配套100KVA变压器2台套及连线，投资8.00万元；8.铺设地埋电缆5950米，投资13.68万元；配套电力控制柜14套，投资2.10万元 |  | 陌陂镇 | 左林村 | 252.38 |  | 156.06 | 96.32 |  | 县蔬菜办，陌陂镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升耕地灌溉质量和效益；解决生产设施配套问题；带动35户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 农田825亩灌溉配套、生产桥，生产道路、电力设施等，解决生产基地生产运输问题；带动35户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
| 新建 | 产业发展 |  | 1.新建保鲜库200平方米，投资24.00万元；2.分捡加工车间1000平方米，投资60.00万元 |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  | ， |  |  | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
14 | 新建 | 产业发展 | 晋庄镇蓝莓产业基地建设项目 | 1.新建水肥一体化栽培设施及配套设备500亩（含泵房、过滤、管道及自动化控制系），投资240.00万元；2.生产道路5250平方米，C25砼厚0.18米，投资57.75万元；3.生产砂石道路9600平方米，砂石厚0.18米，投资43.20万元；4.新建排水涵管100米，投资3.00万元；5.新打农用井5眼，井深80米，投资9.20万元；6.配套200QJ32-91/6型潜水泵5台套及设备，投资4.50万元；7.配套200KVA变压器2台套及连线，投资10.00万元；8.铺设地埋电缆1750米，投资4.03万元；9.配套电力控制柜5套，投资0.75万元 |  | 晋庄镇 | 何营村 | 372.43 |  |  | 372.43 |  | 县蔬菜办，晋庄镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；提升耕地灌溉质量和效益；带动40户低收入群体增收 | 农田500亩灌溉配套、生产桥，生产道路、电力设施等，解决生产基地生产运输问题；带动40户低收入群体增收，年收入不低于0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
15 | 新建 | 产业发展 | 苗店镇银良三粉产业基地建设项目 | 1.新建净化车间900平方米，投资54.00万元；2.新建速冻库100平方米，投资24.00万元 |  | 苗店镇 | 石塔寺村 | 39 |  |  | 39 |  | 县农业农村局，苗店镇人民政府 | 解决生产基地生产经营设施配套问题；带动6户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营设施配套问题；带动6户低收入群体增收 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
16 | 新建 | 产业发展 | 唐庄乡永发家庭农场建设项目 | 新打机井2眼及配套，投资4.00万元 |  | 唐庄乡 | 马庄村 | 4 |  |  | 4 |  | 县林业局，唐庄乡人民政府 | 解决产业基地灌溉难问题。资产归村集体所有 | 解决产业基地灌溉难问题 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
17 | 新建 | 产业发展 | 饶良镇黄桥村产业基地项目 | 1.新打机井3眼及配套，投资6.00万元；2.长300米农田灌溉蓄水沟塘治理及双侧5米宽护坡,投资36.30万元 |  | 饶良镇 | 黄桥村 | 42.3 |  |  | 42.3 |  | 县蔬菜办，饶良镇人民政府 | 解决产业基地灌溉难问题。资产归村集体所有 | 解决产业基地灌溉难问题 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
18 | 新建 | 产业发展 | 饶良镇令芝蔬菜产业基地建设项目 | 生产道路7000平方米， C25砼厚0.18 米、投资77.00万元 |  | 饶良镇 | 谭北村 | 77 |  |  | 77 |  | 县蔬菜办，饶良镇人民政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题。资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营运输难问题 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
19 | 新建 | 产业发展 | 社旗县乡村振兴产业园建设项目 | 新建就业车间9165.29平方米，投资1380.00万元 |  | 潘河街道 | 贾楼村 | 1380 |  |  | 1380 |  | 县乡村振兴局，潘河街道办事处 | 带动潘河等周边乡镇有关行政村，增加村集体收入；带动72户低收入群体增收。资产归村集体所有 | 带动潘河等周边乡镇有关行政村，增加村集体收入；带动72户低收入群体增收 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
20 | 新建 | 产业发展 | 社旗县宛牛养殖场肉牛养殖项目 | 新建牛棚6940平方米，钢架结构，C20混凝土地面 |  | 赵河街道办 | 官寺村 | 249.22 |  |  | 249.22 |  | 农业农村局，赵河街道办事处 | 提升我县肉牛生产能力，年增出栏1500头，每年增加村集体收入17.5万元。资产归村集体所有 | 提升我县肉牛生产能力，年增出栏1500头，每年增加村集体收入17.5万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
21 | 新建 | 产业发展 | 社旗县聚亭养殖服务合作社肉牛养殖项目 | 1.新建牛舍1050㎡，钢架结构，C20混凝土地面；2.建沉淀池2400m³，单价300元/㎡；3.建晾粪棚320㎡，钢架结构，C20混凝土地面；4.建污水管网900m，直径40㎝ |  | 太和镇 | 马埂村 | 126.72 |  |  | 126.72 |  | 农业农村局，太和镇政府 | 提升我县肉牛生产能力，增加存栏500头，每年增加村集体收入9万元。资产归村集体所有 | 提升我县肉牛生产能力，增加存栏500头，每年增加村集体收入9万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
22 | 新建 | 产业发展 | 满义蔬菜一期大棚水毁工程拆旧建新项目 | 修建15米软体日光温室9座，单栋温室面积2250平方；整体骨架更换、墙体焊接、更换塑料薄膜及配件等，所有温室配套节水灌溉系统，共需资金360万元，其中企业自筹180万元 |  | 李店镇 | 狮子庄村 | 180 |  |  | 180 |  | 农业农村局，李店镇人民政府 | 项目实施后解决100余亩农田灌溉难问题，带动35户低收入群众增收，户均年增收0.8万元。资产归村集体所有 | 项目实施后解决100余亩农田灌溉难问题，带动35户低收入群众增收，户均年增收0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
23 | 新建 | 产业发展 | 李店镇丙玉蔬菜产业基地建设项目 | 连栋温室11.86亩，大棚建设面积10米跨度15个19.23亩，12米跨度17个14.53亩，16.5米跨度2个4.46亩，24米跨度2个9亩，大棚更换塑料薄膜及配件等，所有大棚配套地埋喷灌溉系统，共需资金62.295万元 |  | 李店镇 | 下郭村 | 62.29 |  |  | 62.29 |  | 农业农村局，李店镇政府 | 项目实施后解决100余亩农田灌溉难问题，带动12户低收入群众增收，户均年增收0.8万元。资产归村集体所有 | 项目实施后解决100余亩农田灌溉难问题，带动12户低收入群众增收，户均年增收0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
24 | 新建 | 产业发展 | 太和镇鑫达蔬菜产业基地建设项目 | 1.坑塘治理：土方开挖788m³、土方回填197m³、弃方外运591m³、护坡315㎡、压顶13m³、护底9.15m³、围堤路（生态步砖）45㎡、道牙90m、板桥（2*2m）1座，投资11.84万元；2.排水沟清理485米，投资0.76万元；3.内径80cm涵管排水并清理沟渠112m，投资7.4万元 |  | 太和镇 | 刘集村 | 20 |  |  | 20 |  | 农业农村局，太和镇政府 | 项目实施后解决蔬菜基地灌溉难问题。资产归村集体所有 | 项目实施后解决蔬菜基地灌溉难问题 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
25 | 新建 | 产业发展 | 赵河街道孔庄村蔬菜产业基地建设项目 | 1、生产砂石道路1560平方米、砂石厚0.18米、投资7.02万元；2、维修蔬菜大棚59座、投资22.89万元 |  | 赵河街道 | 孔庄村 | 29.91 |  |  | 29.91 |  | 蔬菜办，赵河街道办事处 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；带动5户低收入群体增收问题，户均年增收0.8万元。资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产设施配套问题；带动5户低收入群体增收问题，户均年增收0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
26 | 新建 | 产业发展 | 下洼镇正大产业基地建设项目 | 新修生产道路2150平方米，每平方110元，需资金23.65万元。 |  | 下洼镇 | 姜王庄村 | 23.65 |  |  | 17.19 | 6.46 | 农业农村局，下洼镇政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题。资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营运输难问题 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
27 | 新建 | 产业发展 | 下洼镇香菇产业基地建设项目 | 余庄香菇基地：新修生产道路8400平方米，每平方130元，需资金109.2万元；新修生产道路1720平方米，每平方110元，需资金18.92万元。 兰庄香菇基地：需新打配套机井1眼，深度120米，配套井堡水泵，需资金4万元。 |  | 下洼镇 | 余庄村 | 132.12 |  |  |  | 132.12 | 蔬菜办，下洼镇政府 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产基地灌溉难问题,带动6户低收入群体增收问题，户均年增收0.8万元。资产归村集体所有 | 解决生产基地生产经营运输难问题；解决生产基地灌溉难问题,带动6户低收入群体增收问题，户均年增收0.8万元 | 2022-08-20 | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 2022-11-30
3，产业奖补项目 | [7 empty] | 1452.86 | 1100.94 | 0 | 0 | 351.92
1 | 新建 | 产业发展类 | 2022年社旗县产业奖补项目 | 对实行种植，养殖，符合产业发展的脱贫户进行补助，每户补助不超过5000元 | 依据振兴组【2021】1号文件补助标准：种植优质粮油，饲草作物每亩每年奖补100元；种植瓜菜作物每亩每年奖补200元；种植林果类，中药材每亩每年补助500元；养殖类：养殖牛每头奖补1200元，养殖羊每只奖补300元，养殖猪每头奖补500元等。每户补助不超过5000元 | 16个乡镇（街道） |  | 1452.86 | 1100.94 |  |  | 351.92 | 16个乡镇（街道） | 扶持9866户有劳动能力的脱贫户发展种植，养殖业，激发脱贫户致富动力，增加脱贫户收入，群众满意度提高 | 通过提升脱贫户，监测户发展产业内生动力，每户按照产业年增加值奖补100-5000元/户，户均年增收1000元 | 不需招标 | 2022-04-10 | 2022-11-10 | 2022-11-30
4，金融贷款贴息项目 | [7 empty] | 73.13 | 73.13
1 | 新建 | 产业发展类 | 2022年社旗县金融贷款贴息项目 | 计划对建档立卡低收入人群扶贫贷款进行贴息。 | 农户贴息4.35% | 16个乡镇（街道） |  | 73.13 | 73.13 |  |  |  | 乡村振兴局，16个乡镇（街道） | 为全县符合条件的1642户建档立卡农户和带贫企业贷款提供贴息支持。为符合条件的建档立卡农户提供基准利率贴息，群众满意度提高 | 为1642户脱贫人口和“三类人群”用于发展产业的贷款进行贴息，不高于同期银行基准利率。户均年增收3000元 | 不需招标 | 2022-03-10 | 2022-11-10 | 2022-11-30
三，其他项目合计 | [7 empty] | 2492.51 | 2169.93 | 0 | 119.58 | 203
1，公益岗项目 | [7 empty] | 1544.826 | 1544.826
1 | 新建 | 产业发展类 | 2022年社旗县公益岗项目 | 根据工作需要，设置保洁环卫，护林员，护水员，防疫消杀，巡查值守等扶贫公益岗位 | 根据公益岗岗位不同，按照300元，500元，750元/月补助 | 16个乡镇（街道） |  | 1544.826 | 1544.826 |  |  |  | 乡村振兴局，16个乡镇（街道） | 为符合条件的1013户脱贫劳动力安置公益性岗位，确保参与公益岗工作的脱贫劳动力工资支付到位，群众满意度提高 | 1013人稳定就业，年均人增收0.5万元 | 不需招标 | 2022-04-10 | 2022-10-10 | 2022-10-30
2，务工就业交通补助项目 | [7 empty] | 122.58 |  |  | 119.58 | 3
1 | 新建 | 产业发展类 | 2022年社旗县务工就业交通补助项目 | 对外出省务工的脱贫劳动力给予交通补助 |  | 16个乡镇（街道） |  | 122.58 |  |  | 119.58 | 3 | 乡村振兴局，16个乡镇（街道） | 对符合条件的3981户脱贫户发放就业奖补，鼓励脱贫劳动力进行劳动增收，群众满意度提高 | 3981户低收入人口稳定就业，增加群众收入 | 不需招标 | 2022-04-10 | 2022-11-10 | 2022-11-30
3，雨露计划 | [7 empty] | 625.104 | 625.104
1 | 新建 | 产业发展类 | 2022年社旗县雨露计划项目 | 对中职，高职，高专在校脱贫户学生实行助学补助，对参加短期技能培训的脱贫劳动力进行补助 | 每年补助不超过3000元 | 16个乡镇（街道） |  | 625.104 | 625.104 |  |  |  | 乡村振兴局，16个乡镇（街道） | 对1555名正在接受中，高等职业教育的脱贫户学生发放助学补贴，使其掌握专业技能，增加自身造血能力；对492名参加短期技能培训的脱贫群众进行补贴，使其掌握技术，技能，增加自身造血能力，群众满意度提高 | 1555人取得专业技能的低收入家庭子女补助2000-3000元，提高就业技能，增加就业收入 | 不需招标 | 2022-03-01 | 2022-11-10 | 2022-11-30
4，项目管理费 | [7 empty] | 200 |  |  |  | 200
1 | 新建 | 其他 | 2022年社旗县项目管理费 | 项目前期设计，评审，招标，监理，验收，绩效管理等与项目管理相关的支出 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 县乡村振兴局 | 用于项目前期设计，评审，招标，监理，验收，绩效管理等与项目管理相关的支出 |  | 不需招标 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30