## Sheet1
2018年桐柏县重点项目进度表
填报单位：吴城镇 | [7 empty] | 填报人：张和平 |  |  |  |  | 填报日期：2018.5.23
序号 | 项目名称 | 建设内容及建设总规模 | 起止年限（年月至年月） | 总投资(万元） | 年度投资计划（万元） | 当月完成投资（万元） | 元至当月累计完成投资 （万元） | 元至4月份实际形象进度 | 审批（核准、备案）情况 | 建设规划审批情况 |  |  | 环评审批情况 | 用地预审审批情况 | 项目业主 | 责任单位 | 存在问题
[10 empty] | 项目选址许可 | 用地规划许可 | 工程规划许可
1 | 桐柏双鑫通风供水设备制造有限公司生产基地二期项目 | 扩建厂房1座，面积1000平方米，新建空调配件及消防通风产品生产线1条 | 2018.3-2019.6 | 8000 | 6000 | 200 | 1200 | 拆迁并建围墙，填土方, | 正在办理相关手续 | [5 empty] | 桐柏双鑫机电 | 吴城镇 县产业集聚区
2 | 王宽店村和王湾村水土保持项目 | 王宽店村和王湾村水土保持 | 2017.09-2018.09 | 3000 | 3000 | 100 | 2700 | 王宽店村4500多亩茶籽已种植，绿化已完成；王湾村主体已完工。该项目已完工 | [6 empty] | 水利局 | 吴城镇