桐柏县毛集铁矿

矿山地质环境综合治理项目勘查设计书
提交单位：河南科建矿业有限公司
编制单位：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队

二〇二一年六月
桐柏县毛集铁矿

矿山地质环境综合治理项目勘查设计书

	提交单位：河南科建矿业有限公司
编制单位：河南省有色金属地质矿产局第二地质大队
勘查资质证书编号：412018120390
勘查资质等级：甲级
资质证书编号：412018130591
设计资质等级：甲级
发证单位：国土资源部
项目负责：杨冬冬
技术负责：王道山
报告编写：李聪伟  杨冬冬  王道山  陈  显  杜  真 

穆亚蓬  张建新  刘鸿业  陈  昭  徐少龙
鲁劲松  罗  华  靳二举  王  沛  沈泽南 

王  开  于丽华  刘  勇  刘甲毅  韩  娟 

陈  超  韩文辉
审         核： 陈怀玉
提交报告时间：二〇二一年六月
[image: image1.jpg]PALERR: WA A SRR F‘E%_
L PN

SfE:  BMARRR R e KR0S

i A R SERIE
i&lﬂik%l‘ﬁ?“ihﬁﬁﬁﬁ% RN

CHilA ) BARTHEA: mirE
BTN

VR W
HE4E : 412018120390

Y% : 2023 4£12 A 28 H

PRARAAE G R RREH




[image: image2.jpg]GEINI SR
- H R e S 16 A R E 4

(A )
BRI : 33t
BRED: g

IRBLER: i G AR PR
HUTERIA

BEREA: gy
BARTHA: gy

FAARSAE A TR H







目  录
1第一章  前言


1第一节 项目来源


2第二节  目标任务


2第三节  工作依据


5第四节 项目区范围


7第二章  勘查工作评述


7第一节  地理位置及交通


7第二节  勘查目的任务


8第三节  勘查工作部署


18第三章  项目区生态环境条件


18第一节  自然地理


24第二节  地质环境条件


39第四章   矿山地质环境勘查


39第一节  资料收集


39第二节  地形测绘


40第三节  矿山地质环境综合调查


42第四节  地质剖面测量


42第五节  主要矿山地质环境问题


54第五章   勘查成果及治理方案比选


54第一节  勘查成果


57第二节  治理工程设计方案比选


60第六章  矿山地质环境生态修复工程设计


60第一节  基本目标原则


61第二节  设计条件和有关参数


61第三节  土地复垦适宜性评价


70第四节  总体治理修复方案


70第五节  治理工程分项设计


90第六节  生态修复工程设计工作量


91第七节  矿山土地利用结构调整情况


93第七章  土石料利用方案


93第一节  土石料平衡分析


94第二节 剩余土石料处置方案


95第八章  项目组织设计


95第一节  施工条件


95第二节  施工顺序及进度计划


97第三节  施工方法


106第四节  项目组织实施


113第九章  工程预算


113第一节  编制原则和依据


114第二节 采用的费用标准和计算方法


119第三节 项目预算经济指标分析


119第四节 需要说明的问题


119第五节 预算表格


151第六节 拆迁补偿费


153第十章   工程效益分析


153第一节  社会效益


153第二节  经济效益


153第三节  生态环境效益




附  件
1、《桐柏县人民政府关于限期实施矿山地质环境治理的函》（桐政函[2020]15号）；
2、安钢集团信阳钢铁有限责任公司《关于毛集矿区环境整治函》；
3、《南阳工程造价信息》2021年第2期；

4、《河南省建筑工程标准定额站发布2020 年7-12 月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知》（豫建标定[2020]42 号）。
附  图
1、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目地质环境现状图
2、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目设计平面部署图
3、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目工程设计A-A′剖面图
4、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目工程设计B-B′剖面图
5、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目工程设计C-C′剖面图
6、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目工程设计D-D′剖面图
7、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目工程设计E-E′剖面图
8、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目工程设计F-F′剖面图
9、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目工程设计G-G′剖面图
10、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目工程设计H-H′剖面图
11、桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目工程设计I-I′剖面图
第一章  前言
第一节 项目来源
毛集铁矿于1966年开采生产，初期无开采设计，采用原始的手工劳动；1976移交给信阳钢铁厂正式开采生产，开采方式为露天开采，1997年10月按照省政府“组建大型企业集团振兴河南国有经济”的战略构想，并入安钢集团公司。2003年毛集铁矿倒闭。2003年4月1日毛集铁矿转让给桐柏县毛集镇矿产品开发公司，2005年4月桐柏县毛集镇矿产品开发公司取得了毛集铁矿的采矿权，采矿权范围内和设计开采标高范围内的铁矿石资源量基本全部开采，采矿证于2012年灭失。
在计划经济时期开采时段内，累计开采矿石几百万吨，为国民经济建设做出了应有的贡献。同时在原采矿证范围内，形成了3个露天采坑（2个现已积水）、一系列高陡边坡、2个弃渣堆、2个尾矿库（1个已经治理）、以及成片及零散分布的废弃矿山建筑（办公楼、职工宿舍、子弟学校、医务室、油库、配电房、机械车间、炸药库、矿山道路等）。现状条件下，高陡边坡存在地质灾害隐患，露天积水采坑存在安全隐患，废渣堆和采坑、边坡严重影响地形地貌景观，废弃建筑压占大量土地，矿山地质环境和人居生态环境遭到了较大的破坏。尽管地方政府和企业历年来投入人力和资金治理了一部分，极少部分被当地村民简单治理、处于碎片化状态，但是整体而言仍存在严重的矿山地质环境和生态环境问题，成为美丽中国、美丽河南建设，乡村振兴战略实施的滞后地区。
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）、《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）、自然资源部《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》、《河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020 年）实施方案》（豫矿联席办[2018]1号） 、《关于印发南阳市露天矿山综合整治三年行动计划（2018-2020年）实施方案的通知》（宛环攻坚办 [2018]189号）、《南阳市“三区两线”及特定生态保护区可视范围矿山地质环境恢复治理实施方案》（宛环攻坚办[2019]449号）文件精神，根据《桐柏县市矿山地质环境恢复与综合治理规划（2017—2025年）》，桐柏县人民政府向安钢集团信阳钢铁公司下达了《桐柏县人民政府关于限期实施矿山地质环境治理的函》（桐政函[2020]15号），要求安钢集团信阳钢铁有限公司承担其所属原毛集铁矿矿山地质环境恢复治理工作，治理区面积420亩，于2021年年底完成综合治理任务。
2020年12月30日，安钢集团信阳钢铁有限责任公司致桐柏县人民政府《关于毛集矿区环境整治函》，安钢集团信阳钢铁有限责任公司将毛集铁矿矿山地质环境综合治理作为专项工程以正式协议形式交由河南科建矿业有限公司实施完成。受河南科建矿业有限公司的委托，河南省有色金属地质矿产局第二地质大队开展了桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目勘查设计工作。
第二节  目标任务
根据治理区生态环境现状和土地资源破坏情况，以及委托方河南科建矿业有限公司的要求，本次设计确定项目区面积为152.5918hm2，通过对治理区矿山生态环境修复与土地复垦工程的设计，选取技术可行、经济合理、效果突出并符合政策的治理工程措施指导工程施工，从而减轻或消除治理范围内因采矿活动造成的地质灾害隐患、地形地貌景观破坏和土地资源破坏等生态环境问题，实现矿山生态环境的有效恢复，恢复土地功能，为乡村振兴战略实施助力。具体工作任务如下：

1、查明区内地形地貌、地层岩性、地质构造等地质环境条件；

2、查明区内地质灾害类型及分布范围、规模、主要诱发因素、稳定状态、现状及发展变化趋势、危险程度、形成条件、影响因素、发育特征及活动规律等。

3、查明区内矿山地质环境问题及其危害情况；查明废弃建筑物的分布及村民占用情况。 
4、调查水土、植物物种；对恢复治理区采用工程措施和生物措施为矿山生态环境修复与土地复垦工作提供基础资料。
5、根据相关政策文件、治理区现状，结合现场勘查成果进行项目恢复治理设计；编制治理工程设计；进行工程预算。对项目区损毁区域进行整治，消除地质灾害隐患。

第三节  工作依据
一、法律、法规
1、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月修正）；
2、《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月修正）；
3、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；
4、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年7月修正）；
5、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修正）；
6、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月修正）；
7、《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）；
8、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议通过，2019年1月1日起施行）；
9、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
10、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第43号，2020年9月1日起施行）；
11、《土地复垦条例》（2011年3月5日）；
12、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）；
13、《土地复垦条例实施办法》（自然资源部，2019年7月16日修正）；
14、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第 44号，2019年7月16日修正）；

15、《河南省矿山地质环境保护条例》（2012年3月29日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）。
二、政策文件
1、《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（2019年12月24日）；

2、《河南省河南省国土资源厅关于进一步严格规范采矿权市县登记发证工作有关问题的通知》（豫国土资规[2018]4号）；
3、《河南省国土资源厅、河南省环境保护厅、河南省安全生产监督管理局关于进一步加强露天矿山开发与综合整治工作的通知》（豫国土资发［2018］16 号）；
4、《河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020 年）实施方案》（豫矿联席办［2018］1 号）；
5、《关于印发南阳市露天矿山综合整治三年行动计划（2018-2020年）实施方案的通知》（宛环攻坚办 [2018]189 号）；
6、《南阳市“三区两线”及特定生态保护区可视范围矿山地质环境恢复治理实施方案》（宛环攻坚办[2019]449号）；

7、《桐柏县人民政府关于限期实施矿山地质环境治理的函》（桐政函[2020]15号）。
三、技术规范
1、《河南省矿山地质环境恢复治理工程勘查、设计、施工技术要求（试行）》（豫国土资发［2014］99号）；
2、《土地复垦方案编制规程，第1部分：通则》（TD/T1031.1—2011）；
3、《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；
4、《崩塌防治工程勘查规范》（TCAGHP011-2018）；
5、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；
6、《工程测量规范》（GB50026-2007）；
7、《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2007）；
8、《地质灾害排查规范》（DZ/T0284-2015）；
9、《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）；
10、《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；
11、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；
12、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
13、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；
14、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
15、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；
16、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）；
17、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2008）；
18、《造林技术规范》（GB/T15776-2006）；
19、《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）；

20、《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288—2018）；
21、《爆破安全规程》（GB6722－2014）；
22、《河南省土地开发整理项目预算定额》（豫财综[2014]80号 文）；
23、现行国家和行业有关地质灾害防治工程勘查、设计的其它规 范和标准。
四、其它依据
1、《桐柏县人民政府关于限期实施矿山地质环境治理的函》（桐政函[2020]15号）；

2、《桐柏县市矿山地质环境恢复与综合治理规划（2017-2025年）》；

3、《河南省桐柏县地质灾害详细调查报告》（河南中州地矿岩土水务有限公司，2013年4月）；

4、桐柏县毛集镇土地利用现状图；

5、桐柏县毛集镇土地利用规划图；

6、《河南省桐柏县毛集镇矿产品开发公司毛集铁矿采矿权评估报告书（豫地评采报字（2012）第03号）》（河南地源矿权评估有限公司，2012年2月）。
第四节 项目区范围
项目区位于桐柏县毛集镇铁山村原毛集铁矿开采影响范围内。治理区南北长1320.9m，东西宽1175.3m，项目区面积为152.5918hm2（合2288.877亩）。治理区拐点坐标见表1-1。
表1-1    治理区拐点坐标

	序号
	国家2000坐标系
	序号
	国家2000坐标系
	备注

	
	X
	Y
	
	X
	Y
	

	1
	3600829.614
	38464827.617
	10
	3601072.274
	38466165.836
	

	2
	3600779.356
	38464866.552
	11
	3601344.960
	38466243.961
	

	3
	3600863.890
	38465119.978
	12
	3601794.101
	38466330.462
	

	4
	3600716.702
	38465186.515
	13
	3601800.754
	38466247.288
	

	5
	3600634.034
	38465309.508
	14
	3601804.081
	38465352.333
	

	6
	3600490.878
	38465519.201
	15
	3601597.809
	38464790.076
	

	7
	3600446.520
	38465690.585
	16
	3601324.998
	38464896.539
	

	8
	3600408.211
	38465920.441
	17
	3601211.881
	38465046.252
	

	9
	3600899.758
	38466128.712
	18
	3601038.879
	38464926.481
	


第二章  勘查工作评述

第一节  地理位置及交通
治理区位于桐柏县东北约33km，行政区划上属于南阳市桐柏县毛集镇管辖，地理坐标：东经113°37′31″～113°38′30″，北纬32°31′40″～32°32′25″。治理区东距毛集镇约5km，距沪陕高速（G40）约1.3km，东距S333省道约1.8km，南距S227省道约4.3km，治理区内有村村通道路与县道、省道、高速公路之间互相连通，交通便利（图2-1）。
[image: image3.jpg]



图 2-1   交通位置图
第二节  勘查目的任务

目的：通过地形测绘、地质测量等勘查手段，查明勘查区矿山地质环境问题，为后期编制施工设计提供可靠的基础资料及设计参数。

主要任务：

1、充分收集、分析勘查区及周边以往工程地质、水文地质、环境地质等资料，结合野外地质调查、水工环调查等手段，查明勘查区矿山地质环境破坏的边界条件、地形条件、破坏的严重程度、岩土体结构、水文地质条件；

2、根据收集的水文资料及野外调查，查明勘查区内地表水分布特征，确定水源位置，为勘查区后期治理所需水源提供比选方案；

3、根据收集以往地质资料，查明勘查区工程地质条件，为施工图设计提供参数；

4、查明勘查区内地质灾害及其类型、规模、分布情况、危险性大小，以及其他矿山地质问题及其危害；

5、分析评价矿山环境问题，根据各区的治理目标，提出治理方案建议，并对治理方案进行论证。
五、勘查质量评述

1、资料收集工作质量评述

收集了《桐柏县市矿山地质环境恢复与综合治理规划（2017-2025年）》、《河南省桐柏县地质灾害详细调查报告》、《桐柏县毛集镇土地利用现状图》、《桐柏县毛集镇土地利用规划图》等涉及治理区地形地貌、地质构造、水文地质、工程地质、环境地质与人类工程经济活动资料。

通过以上收集的资料，基本掌握了勘查区废弃矿山概况、区域地质区域水文地质和勘查区的工程地质条件，为后期工作提供了保障，达到了资料收集的目的。

2、地形测绘质量评述

本次测绘采用2000国家大地坐标系，按统一的高斯正形投影3°分带，高程系采用1985国家高程基准。利用勘查区附近5km内2个D级控制点和2个E级控制点求得七参数，经检查精度严格按照规范要求。高程注记点均按照国家规范要求进行，密度符合规定，位置恰当，地物、地貌的取舍恰当，符号运用正确，图面整饰清晰美观，能全面地反映测区特征。

总之，提交数据和图件完全可以满足勘查设计和施工的需要。

3、矿山地质环境综合调查质量评述

野外调查工作以1:1000比例尺地形图作为手图开展。精度满足要求。

调查方式采用点、线、面相结合，路线穿越与追踪调查相结合，调查与访问相结合。对地质条件进行修测，了解矿产资源分布区的地形地貌、岩（土）体结构等地质背景条件，了解采矿活动及主要环境地质问题的特点。调查方法合理。

所有调查点定点使用GPS手持机、地形地物、罗盘后方交会三种方法相结合定点。各调查点均进行编号并及时上图，准确标出。当天资料做到当天整理。记录全面，标注准确。

重要的矿山地质环境问题均录像、拍照。包括渣堆、采坑、植被、地形、地貌、建筑物、地层、构造、道路、排水设施。

本次勘查工作总体上完成了任务要求，查明了恢复治理区的矿山环境问题。为矿山地质环境恢复治理工程设计、施工提供了详细资料，对工程措施、结构形式、埋置深度及工程施工方案提供了依据，因此，本次勘查成果基本满足设计要求。

第三节  勘查工作部署

本次勘查的总体思路为：在充分收集已有资料的基础上，通过水工环、地灾调查、测量工作，查明勘查区内矿山地质环境问题，结合勘查目的任务部署相关技术手段，为后期施工设计提供详细的测绘、工程地质和岩土体物理力学性质指标参数等资料，对施工措施、工程施工提供依据。

本次勘查主要采用地质资料收集、地形图测绘、野外矿山地质环境调查、计算机制图、综合分析等工作方法。

在地形测绘、野外调查的基础上，综合分析整理了收集、调查和勘查资料，分析研究了露天采坑、矿渣堆等环境地质问题的分布范围、发育程度、演变过程、发展趋势及其危害；分析研究了矿业开发与地质环境之间的相互作用和影响，分析研究了矿山开采有效防治环境地质问题及科学利用地质环境条件的对策和建议，完成了基础图件和成果图件的编制及勘查报告的编写。

一、勘查工作时间
我单位接到项目委托后高度重视，组建了项目组，由项目负责、技术负责、项目组技术骨干组成。在充分搜集、分析与勘查区有关的自然、地质、工程等资料的基础上，于2021年5月23日-2021年5月31日进行了野外调查工作，采用GPS与罗盘相结合的方法进行定点，对勘查区及周边区域进行详细调查。调查内容主要有：气候、水文及水源、地形地貌、土壤及土源、植被、经济情况、地层岩性、岩土体特征、地质构造、水文地质及工程地质条件、勘查区土地利用现状、地质灾害及隐患点、各类矿山地质环境现状等。2021年6月17完成了《桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目勘查设计》。
二、勘查工作方法

1、资料收集

该项工作主要收集勘查区内及周边矿山自然地理背景、区域地质环境、矿产资源及其开发状况等资料。收集了有关矿山环境地质问题等调查报告和研究成果；收集了城市人口、土地面积、耕地面积、国民经济发展概况、勘查区发展历史等社会经济有关资料。在综合分析上述资料的基础上，提出测绘及勘查工作应重点查明的主要问题，并编制工程测绘及地质调查大纲。

主要收集以下几方面资料：

（1）当地自然地理及经济社会发展情况；

（2）勘查区周边水文地质、工程地质、环境地质等勘查资料；

（3）勘查区废弃矿山开采现状等；

（4）废弃建筑物分布、权属，利用状况等。

2、地形测绘

主要目的是为勘查设计工作提供1:1000地形图及治理工程具体位置。本次测量平面坐标系采用CGCS2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线114°，高程采用1985年国家高程基准。测量仪器使用三鼎T20T双频GPS接收机，采用CASS9.1软件制图。

测图方法采用草图法作业。外业数据采用网络RTK方法进行采集，作业前利用GPS测量控制点DC100和EC503进行检核，检核精度符合规范要求（平面较差<7cm）。RTK碎部点测量平面坐标转换残差小于图上±0.1mm，碎部点测量高程拟合残差小于1/10等高距（本次作业等高距为1m）。RTK碎部点测量流动站观测采用固定高度对中杆，观测历元数为5个。连续采集50个碎部点时，仪器重新进行初始化，检查重合点坐标较差均小于图上0.5mm。

外业采集的数据转换成为南方CASS格式，导入计算机保存，并做好备份。利用南方CASS9.1成图软件，在计算机上进行编辑和成图。根据外业采集的数据及草图，按照图式规范进行地物地貌的绘制及标注。等高线根据高程点及地形线进行合理构网并生成，对不合理的等高线做局部修改。

经检查，地形图清晰易读，地物地貌表示和符号运用正确，各项元素测绘齐全，综合取舍恰当。地形图精度符合规范要求：图上地物点对邻近野外控制点的平面位置中误差小于0.6mm，图上等高线插求高程点对邻近野外控制点的高程中误差小于12等高距。

本次测量工作共完成1:1000地形图测量4.738km2，确定了勘查区面积4.738km2，测量成果满足规范要求，成果图与实际地形地物、植被分布情况吻合，工作质量良好。

3、矿山地质环境调查

本次地质环境调查采用路线穿越法辅以追踪法，以1:1000地形图为底图。各调查点采用GPS定位。各类矿山地质环境重点调查分布、规模、形态特征、可视范围及可视程度等。调查植被分布范围、特征和种类；土地毁损调查重点为土地类型、面积等。

本次地质环境调查查明了矿山地质环境问题及特征，为进一步开展其它勘查工作提供了可靠的依据。本次调查完成4.738km2。调查工作满足规范要求，达到调查目的。

主要调查内容包括地质环境条件调查、矿山地质环境问题调查等。

（1）地质环境条件调查

在充分收集资料的基础上，补充调查地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、工程地质、人类活动、社会经济状况等。

（2）矿山地质环境问题调查

地震：区内历史地震特征，最大地震震级、烈度及与震中的距离。

地质灾害调查：调查地质灾害分布范围、规模、主要诱发因素、稳定状态、现状及发展变化趋势、危险程度、形成条件、影响因素、发育特征及活动规律等。

采坑与边坡调查：分布范围、面积、规模、形状、稳定状态、现状及发展变化趋势、危险程度、形成条件、影响因素。

渣堆调查：调查位置、范围、面积、高度、形状、体积，物质组成。

植被调查：调查范围、面积、植被种类、树高、密度、闭郁度。

地面调查：道路位置、宽度、路面性质。

（3）废弃建筑物调查：调查建筑物结构类型、层数、面积，所处位置、占地面积，目前使用状况。

三、完成的主要实物工作量

根据勘查区范围、矿山地质环境问题特征及勘查要求等，本次勘查工作侧重于废弃矿山开采情况、勘查区地形地貌、地层、含水层特征、矿山地质环境问题特征、发展趋势、土地利用现状等的调查，采用的勘查方法和手段主要包括资料收集、地形测量、矿山地质环境调查及资料综合整理。完成的具体工作量见表2-1。
表2-1                      完成主要勘查工作量一览表
	序号
	工作项目
	技术条件
	计量单位
	工作量

	
	
	
	
	

	一
	地形测量

	1
	1:1000地形测量
	困难类别Ⅳ
	km2
	4.738

	2
	地形图数字化
	复杂
	幅
	4

	3
	GPS点
	E级别
	点
	6

	4
	剖面测量
	地质复杂程度Ⅲ
	m
	4054

	二
	矿山地质环境调查

	1
	1:1000矿山水文地质测量
	地质复杂程度Ⅲ
	km2
	4.738

	2
	1:1000矿山环境地质测量
	地质复杂程度Ⅲ
	km2
	4.738

	3
	1:1000矿山地质灾害测量
	地质复杂程度Ⅲ
	km2
	4.738

	三
	综合研究及报告编写

	1
	勘查设计报告编制
	水工环勘查设计
	份
	1

	2
	报告印刷
	水工环勘查设计
	份
	1


四、开采历史与现状

1、矿山开采历史

根据《河南省桐柏县毛集镇矿产品开发公司毛集铁矿采矿权评估报告书（豫地评采报字（2012）第03号）》，信钢毛集铁矿，初期无开采设计，采用原始的手工劳动。年产矿石约3000吨。1971年河南省重工局委托鞍山设计院对Ⅱ、Ⅲ号矿体进行露天开采设计，设计年产量15万吨，后核定为10万吨，服务年限15年；1972年进行修改露天开采施工设计，1975年投产，1976年移交给信阳钢铁厂正式开采生产，其开采情况如下：

Ⅱ号矿体：原地质报告审查批准储量（B+C）64.72万吨，设计露天开采深度+90水平，采出地质矿石储量B+C级55万吨。截止1992年底，矿体经矿方生产勘探重新圈定，计算地质储量B+C级53.028万吨，平均品位62.55%，露天实际采出B+C级矿量51.186万吨，为地质储量的96.53%，尚有深部矿体未予开采。

Ⅲ号矿体：原地质报告审查批准储量（B+C）143.09万吨，设计露天开采深度+15水平，截止1992年底，矿体经矿方生产勘探重新圈定，计算地质储量B+C级116.835万吨，实际采出98.553万吨，为地质储量的84.35%。

2005年4月~2007年10月，桐柏县毛集镇矿产品开发有限公司取得了毛集铁矿的采矿权，在采矿证范围内首先对Ⅲ号采区+20米标高以下进行了硐采，截止现在，已全部将采区残留矿体全部采完，共采出铁矿石1.60万吨，TFe平均品位57.05%，采矿损失0.08万吨，回收率达93.75%，矿石没有进行选矿，直接出售给安阳钢铁厂。

截止到目前，该矿山在Ⅱ号采区+90m标高以下实施了一个竖井SJ1，掘进至55m标高后进行平硐掘进，穿透Ⅱ-4号矿体。又在55m标高处实施一暗井AJ1，施工至采矿证下界20米标高进行平硐掘进，施工了100m坑道后穿透Ⅱ-4号矿体。矿山为了查清区内铁矿资源储量，分别在70m、55m和20m标高分别实施YM3、YM1及YM2三个沿脉坑道并配合穿脉坑道控制Ⅱ-4号矿体。至2009年12月该矿山利用YM3坑道在70m至78m标高内动用矿石2867吨，实际采出铁矿石2600吨，采矿回采率达到95%。

2、治理区现状
目前治理区分布3个露天采坑（2个现已积水）、2个废渣堆、2个尾矿库（1个已经治理）以及11个成片及零散分布的废弃矿山建筑（办公楼、职工宿舍、子弟学校、医务室、油库、配电房、机械车间、炸药库、矿山道路等），见图2-2。

露天采坑1长约370m、宽约260m，面积约8.646hm2，边坡高度5.3-19.8m，边坡坡度35～73°，采坑底部现已积水，积水面积5.5919hm2，水深约80m，水位标高130.16m。
[image: image4.jpg]38464500 38465000 38465500 38466000 38466500

o
=
o
—
(=3
O
5]

38464500





图 2-2   治理区位置分布图
露天采坑2长约190m、宽约90m，面积约5.5613hm2，边坡坡度约56～85°，坡高31.6～42.7m，边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成采场边坡失稳，引发崩塌地质灾害；采坑底部现已积水，积水面积1.0023hm2，水深约40m，水位标高130.48m。

露天采坑3长约75m、宽约12m，采场面积约4.6508hm2，采场边坡坡度约51～82°，坡高21.3～36.5m，边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成采场边坡失稳，引发崩塌地质灾害。
废渣堆1长约450m、宽约400m，占地面积约10.1712hm2，废渣堆置高度5～25m，边坡坡度约25°～32°，边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成废渣堆边坡失稳，引发崩塌、滑坡地质灾害，废渣量约315000m3。
废渣堆2长约308m、宽约225m，占地面积约5.1993hm2，废渣堆置高度3～27m，边坡坡度约 27°～45°，边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成废渣堆边坡失稳，引发崩塌、滑坡地质灾害，废渣量约577000m3，据现场调查及筛分试验，废渣堆2中含土量约45%左右，含石渣量约55%左右。
尾矿库1长约196m、宽约165m，占地面积约2.6136hm2，高度8.5～21.8m，边坡坡度约24°～37°，边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成废渣堆边坡失稳，引发崩塌、滑坡地质灾害，废渣量约150000m3。
尾矿库2位于治理区外围东侧，已治理恢复为林地。
工业场地1占地面积1983.7m2，建筑物面积1983.7m2，区内分布有2个片区，片区1原为民铁公司分调候车大厅，建筑物面积225.0m2，现有石砌房屋6间，砖砌房屋1间，现已废弃，无人居住；片区2原为民铁公司分调房屋，建筑物面积1758.7m2，现有砖砌2层房屋12间，石砌瓦房8间，现有1户居民居住使用。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为旱地、有林地、采矿用地。
工业场地2占地面积4820.4m2，建筑物面积2029.21m2，原为铁山水泥厂宿舍，现有砖砌2层房屋1处，共20间；砖砌瓦房4排，每排6-10间，共计30间；另有自建房屋1处；现有2户居住，大部分房屋已废弃。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为旱地、有林地、农村宅基地、采矿用地。
工业场地3占地面积806.38m2，建筑物面积806.38m2，原为桐柏水泥厂，后合并归毛集水泥厂，现归毛集镇政府管理；现有砖砌2层瓦房共6间，石砌房屋12间。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为旱地、有林地、采矿用地。
工业场地4占地面积9919.49m2，建筑物面积9919.49m2，原矿山家属院，现有砖砌1层房屋7排，每排8-10间，共64间，有人居住房屋30间。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为旱地、有林地、其他林地、城镇住宅用地、采矿用地。
工业场地5占地面积20627.56m2，建筑物面积9946.65m2，区内分布有5个片区，片区1原为毛集铁矿选矿车间、维修车间、磅房等，建筑物面积876.99m2，现有砖砌房屋25间，现养猪场使用中；片区2原为高压配电房，建筑物面积235.14m2，砖混水泥房屋11间，现已废弃；片区3原为选矿车间办公室，建筑物面积268.08m2，砖砌、石棉瓦房顶，共4间，现已废弃；片区4原为毛集铁矿值班室、选厂配件仓库、化验室等，建筑物面积1788.22m2，选厂配件仓库为石砌房屋，共10间，现养猪使用中，化验室为砖砌房屋，共5间；片区5兴达石材厂，建筑物面积7046.29m2，现正在使用。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为旱地、有林地、其他林地、采矿用地。
工业场地6占地面积11074.96m2，建筑物面积11074.96m2，原矿山家属区（后因美丽乡村建设交由熊寨村开发）及后期职工自建房屋，现有砖砌房屋7排，每排12间，共84间，有人居住房屋44间。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为旱地、城镇住宅用地、采矿用地。
工业场地7占地面积2222.59m2，建筑物面积2222.59m2，原矿山澡堂，砖砌2层房屋14间，现已废弃。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为有林地、城镇住宅用地、采矿用地。
工业场地8占地面积9975.3m2，建筑物面积359.47m2，为自建房屋。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为有林地、沟渠、采矿用地。
工业场地9占地面积1744.07m2，建筑物面积1744.07m2，为鸿鑫石材厂，蓝色彩钢车间。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为旱地、采矿用地。
工业场地10占地面积4147.91m2，建筑物面积4147.91m2，原为铁山学校（小学和中学），现有2层砖砌楼房14间，砖砌1层房屋16间，现已废弃。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为旱地、有林地、其它草地、采矿用地。
工业场地11占地面积16231.58m2，建筑物面积16231.58m2，原三采区生活区、办公室、家属院、车队院、矿山油库及食堂，现有砖砌房屋7排，每排6间，共42间，车队院后成为星光猪场，现部分有人居住。据土地利用现状图（三调数据），周边土地类型为水田、旱地、有林地、坑塘、设施弄用地、采矿用地。
第三章  项目区生态环境条件
第一节  自然地理
一、气象
项目区属亚热带向暖温带过渡地区气候。年平均气温14.9℃，极端高温41.1℃，极端低温-20.3℃。年平均降水量1173.4mm，年最大降水量1542.9mm，年最小降水量628.9mm，6—9月降水量占全年降水量的40%以上，年平均降水量南部高于北部，24小时最大降雨量276mm。
二、水文
桐柏县地表水以县城西淮源镇固庙村的西岭和西北大河镇土门村的新坡岭一线为分水岭，东属淮河流域淮河水系，西属长江流域三夹河水系（图3-1）。流域面积在100km2以上的河流有9条。

淮河发源于桐柏山主峰太白顶北麓，境内全长83km，河床宽1-280m，为长年性河流，流域面积1320km2。多年平均径流量6.6×108m3，年最大径流量15.07×108m3（1956年），最小径流量0.95×108m3（1966年）。主要支流15条：响水河、红石崖河、干河、北杨庄河、水帘洞河、八道河、月河、陈留店河、后河、五里河、毛集河、毛楼河。

三夹河流域源于元宝垛南侧湖北省随州市境内，在桐柏县程湾乡艾庄村小盐沟入境，自东南流向西北，经程湾乡和新集乡、平氏镇、埠江镇边界，至埠江镇高寨村张庄出境入唐河县。境内全长63km，河床宽150-300m，为长年性河流，流域面积621km2。主要支流5条：姚河、栗子园河、鸿仪河、鸿鸭河、江河。

项目区内水系属淮河流域淮河水系，沙河自黄岗流经项目区中部至固县汇入毛集河，沙河水面宽2-3m，水深1-2m，常年流水，项目区内水位标高129.08-130.87m，流速0.41m/s，最大流量1.97m3/s。

[image: image5.jpg]OF 11

LT i\.ﬂ &b oF £l or 0061 50 eLwS O
.2¢ 7 U
Yo W gt
08 08
Fog— yis
BT

P

BTG

woL 8 9 14 4 0

mr ‘ﬂ m ﬁ\ 000007 1 MgH

ST

€ /5T & ,0C ST Jils ig_ 50 jwa o oL





图 3-1   水系分布图
三、地形地貌
1、区域地形地貌
项目区丘陵地貌区（照片3-1），地势总体上南高北低，区内海拔标高+134.4～+188.6m，相对高差54m左右，山势平缓，山顶平坦，地形坡度5～15°，区内地形切割明显，沟谷发育。
[image: image6.jpg]



照片 3-1  治理区地形地貌
2、治理区地形地貌 

目前治理区分布3个露天采坑（2个现已积水）、2个废渣堆、2个尾矿库（1个已经治理）以及11个成片及零散分布的废弃矿山建筑（办公楼、职工宿舍、子弟学校、医务室、油库、配电房、机械车间、炸药库、矿山道路等）。

露天采坑1长约370m、宽约260m，面积约8.646hm2，坡顶高程+137.1～+155.8m，坡底高程+130.2～+134.4m，边坡高度5.3-19.8m，边坡坡度35～73°，采坑底部现已积水，积水面积5.5919hm2，水深约80m，水位标高130.16m。露天采坑2长约190m、宽约90m，面积约5.5613hm2，坡顶高程+178.8～+187.9m，坡底高程+132.6～+134.5m，边坡坡度约56～85°，坡高31.6～42.7m，边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成采场边坡失稳，引发崩塌地质灾害；采坑底部现已积水，积水面积1.0023hm2，水深约40m，水位标高130.48m。露天采坑3长约75m、宽约12m，采场面积约4.6508hm2，坡顶高程+159.8～+177.7m，坡底高程+136.2～+139.4m，采场边坡坡度约51～82°，坡高21.3～36.5m，边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成采场边坡失稳，引发崩塌地质灾害。

废渣堆1长约450m、宽约400m，占地面积约10.1712hm2，坡顶高程+157.8～+166.3m，坡底高程+137.2～+146.7m，废渣堆置高度5～25m，边坡坡度约25°～32°，边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成废渣堆边坡失稳，引发崩塌、滑坡地质灾害，废渣量约315000m3。废渣堆2长约308m、宽约225m，占地面积约5.1993hm2，坡顶高程+161.9～+165.7m，坡底高程+136.4～+140.1m，废渣堆置高度3～27m，边坡坡度约 27°～45°，边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成废渣堆边坡失稳，引发崩塌、滑坡地质灾害，废渣量约577000m3，据现场调查及筛分试验，废渣堆2中含土量约45%左右，含石渣量约55%左右。

尾矿库1长约196m、宽约165m，占地面积约2.6136hm2，坡顶高程+168.5～+170.3m，坡底高程+148.5～+162.5m，高度8.5～21.8m，边坡坡度约24°～37°，边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成废渣堆边坡失稳，引发崩塌、滑坡地质灾害，废渣量约150000m3。尾矿库2位于治理区外围东侧，已治理恢复为林地。

11个成片及零散分布的废弃矿山建筑物（表3-1），占地面积83553.9m2，建筑物面积60734.08m2，其中工业场地1占地面积1983.7m2，建筑物面积1983.7m2；工业场地2占地面积4820.4m2，建筑物面积2029.21m2；工业场地3占地面积806.38m2，建筑物面积806.38m2；工业场地4占地面积9919.49m2，建筑物面积9919.49m2；工业场地5占地面积20627.56m2，建筑物面积9946.65m2；工业场地6占地面积11074.96m2，建筑物面积11074.96m2；工业场地7占地面积2222.59m2，建筑物面积2222.59m2；工业场地8占地面积9975.3m2，建筑物面积359.47m2；工业场地9占地面积1744.07m2，建筑物面积1744.07m2；工业场地10占地面积4147.91m2，建筑物面积4147.91m2；工业场地11占地面积16231.58m2，建筑物面积16231.58m2。
表2-1                    废弃矿山建筑物特征一览表

	序号
	位置
	占地面积

（m2）
	建筑物面积

（m2）
	场地标高

（m）
	周边地形标高

（m）

	1
	工业场地1
	1983.7
	1983.7
	147.9
	148.3-149.3

	2
	工业场地2
	4820.4
	2029.21
	145.6-148.3
	144.9-148.6

	3
	工业场地3
	806.38
	806.38
	148.7
	148.7-148.9

	4
	工业场地4
	9919.49
	9919.49
	137.6-147.6
	137.3-147.6

	5
	工业场地5
	20627.56
	9946.65
	147.1-161.4
	147.0-162.5

	6
	工业场地6
	11074.96
	11074.96
	136.5-147.9
	136.3-148.6

	7
	工业场地7
	2222.59
	2222.59
	134.8-135.9
	132.9-136.3

	8
	工业场地8
	9975.3
	359.47
	132.5-139.3
	131.9-137.8

	9
	工业场地9
	1744.07
	1744.07
	166.4-178.5
	166.4-178.5

	10
	工业场地10
	4147.91
	4147.91
	145.4-146.9
	145.8-146.7

	11
	工业场地11
	16231.58
	16231.58
	141.5-145.0
	140.1-159.6

	合  计
	83553.9
	60734.08
	
	


四、土壤
依据现状调查及土壤区域资料，项目区的地带性土壤为黄棕壤土。项目区地形以丘陵为主，大部分为林地，表土土层厚薄不均，一般在0.5～2.0m之间，沟谷底较厚，厚度可达3～5m土壤质地多壤质粘土。pH 值在5.0～5.5之间，有机质平均含量1.64‰，全N含量0.2～2.1‰，全P含量0.61～0.56‰，全K含量5～5.48‰。微量元素其平均值（ppm）：钼0.07，锰58.38，铜3.3．锌0.7，硼0.5，铁73.4。
项目区范围内大部分区域均有土壤分布，沟谷处厚度大，山坡坡面及坡顶厚度小，局部岩石裸露。

五、植被
治理区内植被稀疏低矮，植被覆盖类型主要为乔木、灌木和草本，整体覆盖率较低。林地的分布形态：沿道路分布、沿河沟分布、沿山坡分布，沿建筑物分布；呈条带状、点状、碎片化分布。地表植被主要有白杨树、柳树、松树、荆条、狗尾草、狗牙根、白茅草、羊胡子草等；主要农作物有小麦、玉米、豆类和薯类等。
六、社会经济概况

项目区位于桐柏县毛集镇，毛集镇总面积176.4km2，下辖19个行政村，毛集镇辖区总人口45886人，业总产值达到2.012亿元，境内已探明地下矿藏有铁石、萤石、石灰石、锰石、石英石、大理石、花岗石、石英石等20余种，其中石灰石、花岗石、石英石储量都在亿吨以上，铁石、萤石储量均在千万吨以上。
毛集镇有耕地面积5.05万亩，林地面积4.25万亩，工农业以种植业为主，人均1.24亩，农业总产值1.59亿元，粮食作物以小麦、水稻为主，主要经济作物以花生为主，畜牧业以饲养生猪、牛、羊、家禽为主。项目区内田块面积较小，呈条带状、片状、碎片化分布 

第二节  地质环境条件
一、地层岩性
项目区出露地层主要为下古生界二郎坪群刘山崖组和第四系（图3-2）。
刘山崖组（Pz1l）：分布于项目区大部分，出露宽度较大。与下伏左老庄组为整合接触。主要岩性为角闪更长混合片麻岩、角闪更长均质混合岩、黑云更长片麻岩。其中见交较多的角闪片岩、斜长角闪片岩及少量大理岩的残留体与量岩的界限一般比较清晰。该组从岩性上看，是比较稳定均一的一套角闪质岩石夹少量大理石，唯从变质程度上看上部与下部，差异较大，越向上则变质程度越深，而由西向东也显示出同样的变化特点。上部岩体为全风化-强风化，风化带厚6.5m-13.6m，平均厚度约9.1m。
第四系上更新统（Qp3all）：剥蚀台地、垄岗、低丘等处。冲积、湖积层：为灰黄色、棕红色、杂灰绿色亚粘土、粘土与亚砂土、泥质粉砂互层。

第四系全新统（Qhal）：主要分布于河谷地带，底部普遍可见一层厚约1.4-3.2m砂砾石层，砾石成分为石英岩，少量为片岩类。具棱角、次棱角状，砾径0.5-10cm，一般0.5-5cm，砾泥质胶结；砂砾层中夹砂层及粘土层（或透镜体），可见不甚明显的层理及单向斜层理构造，向上为黄褐、棕灰色亚粘土，上部见灰黑—红褐色细纹状粉土质亚粘土，疏松多孔，并有褐色铁质锈斑。

[image: image7.jpg]S L h W | L L W L L iy ]
=
O =
~
A J 4 Fa
AR 1: 200000 | R
— 4 6 8 10Km ) .
&
w
.
‘ - e
&) 9‘] Ii
5| HH(QH B, B8, B, T TR e 8 camer, semcanm |, 3
;{M . % E0t. it sasransn | BB TROL. kb, Th b, TRRAARERT |
¢ 4TRGp, REEKL TEL. DR &1 Pl i 72 A, R, BRiR -
BN R o 08, B . RS TOE. SAWDE, Ak, FERAR, FEONNENE
iy rug e pEiEAmiBE: M mﬂmm&nﬁamwaa
[y e s so xiwmems won wars 2| 3 Bllueeze s biwnian o vonis Py
[ FElL DRE, R EAAETR W |
[ Em £inn " CROARS -5 BRARE. CADARE - ] o
w: GREHK G, HEARTRE. FIERE
: BZHERR, FRARIR 5
G, ATFEMARIR loe
1 Pk
e WRRAAT x
AR ER R HIR T ]
F 4 T ¥ Gidd L] o





图 3-2   区域地质图
第四系全新统（Qhml）：碎石土，主要分布于废渣堆和露天采坑上部，杂色，松散，棱角、次棱角状，砾径0.5-4m，一般0.5-3cm，泥质充填，厚度1.6-3.9m，平均厚度2.7m。
二、地质构造

桐柏县境大地构造位于秦岭东西向复杂构造带的东端南支、桐柏—商城大断裂的北西端。构造的延展方向，多为北西290°至南东110°（图3-3）。

1、褶皱

（1）堡子复向斜

向斜轴位于桐柏县堡子、桐柏县黄岗和毛集、信阳县王岗一带，包括两个次级背斜。

条山—铁山庙背斜：为一紧密型背斜构造，是县内富铁矿的主要控矿构造。背斜轴部通过桐柏县条山向东延伸至桐柏县铁山庙，核部及两翼主要岩性为浅粒岩、凝灰岩、细碧岩。沿轴部多有斜长花岗岩分布，褶皱幅度较小，两翼倾角一般为50—60°，呈330—340°方向延伸。

河前庄倾伏背斜：背斜自西北桐柏县的铜坑岭起，向东经桐柏县破山、歪头山、河前庄，区内出露长度约25km。褶皱轴线总方向为北西300°左右，轴面倾向南西，倾角55°。背斜轴略有起伏，由歪头山起向北西倾伏，倾角24°左右。轴部主要由变粒岩及含炭质绢云石英片岩组成。在褶皱轴部裂隙断裂颇为发育，有利于破山银矿、银洞坡金矿的富集。

郭竹园—龟山寺向斜：分布在条山—铁山庙背斜与河前庄倾伏背斜之间，走向333—340°，延长15km以上。主要岩性为绢云石英片岩、黑云变粒岩、夹石墨片岩等一套较复杂的沉积变质岩系。向斜褶皱幅度小，比较紧密。

（2）鳌子岭倒转向斜

向斜轴部西起双山，向东经鳌子岭、花山南一线，轴向呈北西300°左右。出露长约26km，两端均没入新生界盆地中。向斜的核部岩性由斜长角闪片麻岩、黑云石英片岩、含炭质大理岩地层组成，岩层倾向南西，倾角60—70°。

[image: image8.jpg]‘Z%/"" 1969 ™ 700 o 15 o ° e P 1|3'4;9%'
a3 43
. G
% . W L
o I > e “or AL
N
; .
/ N\ i
o,
g2 \, NS s
S
|
w5
| s
1 s
| TR
| R
o
0,
L It
| e
25’
0; 4
80
. ! / ' ' ’ N
17y %0 [ O 4 15 0 20 5 Jao L 5 19760 Lk

R O 2 4 6 8 10Km




图 3-3   区域地质构造图
（3）彭家寨倒转倾伏背斜

此背斜与鳌子岭倒转向斜相平行而且紧密相连。轴部位于龙盘嘴、彭家寨北、黄庄一线，出露长26km。轴向为北西300°左右，由龙盘嘴向北西倾伏。北翼较缓，为40—65°，南翼较陡为65—85°。

（4）庙对门向斜

由于老湾花岗岩体的破坏，出露不完整。轴部位于杨庄一带，由上古生界泥盆系南湾组变粒岩组成。两翼岩性由白云石英片岩、变粒岩夹角闪片岩等组成，分别向南西及北东倾斜，倾角分别为60—80°和65—80°。轴向290°左右。向斜内次级小型褶曲比较发育，为较复杂的向斜褶皱。

（5）朱庄背斜

分布在朱庄—固县一带，出露的地层主要为上古生界歪头山组，轴向北西，背斜开阔。

2、断裂

区内经历了多次构造运动，致使断裂挤压破碎带十分发育，规模大，连续性强，延伸远，呈北西—南东向展布。断裂构造的形成与区内的褶皱作用关系十分密切。断裂挤压带一般分布于褶皱的轴部或近轴部地带，断裂走向与褶皱的轴向一致。区内的内生矿床、矿点多沿断裂带分布。

（1）破山断裂（F1）

大致沿河前庄倾伏背斜轴的北西端分布。出露长约14km，一般宽10—50m，最宽达百余米（破山、银洞坡）。由几条互为平行或近于平行的断裂组成，主断裂面倾向西南190—230°，倾角39—78°。断裂带内岩石表现强烈硅化、破碎、角砾岩化等。由于褶皱和断裂作用，造就了大量构造空间，有利于破山银矿、银洞坡金矿的富集。

（2）大河断裂（F2）

西起四里冲，经二郎山、大河、花山，止于台子庄。出露长约27km，沿走向略有弯曲。由两条互为平行的断裂组成，两者相距20—70m，单条宽1—10m。断裂面较为平直，一般呈平缓的波状起伏，主断裂面一般倾向北东20—40°，倾角55—82°。断裂带岩石强烈片理化、揉皱、压碎、角砾岩化。沿断裂分布有大河、石桥、大白田等铜矿点，是具有控矿意义的断裂。

（3）松扒断裂带（F3）

位于彭家寨倒转倾伏背斜的南翼。西起上沟南，经松扒、汪庄，止于向家岭，东西两端分别没入吴城和平氏。出露长约32km。断裂沿走向呈缓波状弯曲，主断裂面倾向北东，倾角一般为60—74°，有时近于直立。沿断裂两侧普遍受动力变质作用影响，挤压破碎带数十米至百余米。

（4）老湾断裂（F4）

西起且沟南，经和庄、老湾，止于刘家庄东。出露长约26km。走向及倾向均呈缓波状弯曲，断裂面沿着走向摆动十分频繁， 有的倾向南西220—230°，倾角45—75°，有的倾向北东，倾角69—72°，局部近于直立。该断裂由20—100m宽的破碎角砾岩和断层泥组成。老湾金矿矿体走向与断裂带走向基本一致。

（5）程湾—桐柏断裂带（F5）

西起程湾，东至桐柏县城，走向290°，倾向20°，倾角80—83°。区内长度近50km，破碎带宽500—1000m，破碎带岩性为糜棱岩、构造角砾岩、碎裂岩及岩脉。

（6）固庙断裂（F6）

位于桐柏县淮源—桐柏一带，全长31km，走向290°，倾向20°，倾角55°。破碎带宽不详，破碎带发育有压碎岩、碎裂岩及千糜岩。

三、区域地壳稳定性

据河南省地震局资料记载，1962年3月10日，桐柏县城附近发生2.3级地震；1966年1月9日，桐柏县发生2.3级地震，1992年10月15日桐柏淮源发生3.1级地震，2007年3月17日，桐柏与泌阳间发生2.4级地震。
根据中华人民共和国国家标准2015年批准颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），治理区地震动参数划分如下：地震动峰值加速度为0.05g（图3-4），对应的地震基本烈度为Ⅵ度（GB18306-2001附录表D1）（表3-1）。
表3-1  Ⅱ类场地地震动峰值加速度与地震烈度对照表

	地震动峰值加速度（g）
	0.04≤αmaxⅡ＜0.09
	0.09≤αmaxⅡ＜0.19
	0.19≤αmaxⅡ＜0.38
	0.38≤αmaxⅡ＜0.75

	地震基本烈度
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ


根据中国区域地壳稳定性研究成果，项目治理区地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度，参照《工程地质调查规范》（ZDB14002—89）第8.5.2规定，治理区及附近地区区域地壳属稳定型（表3-2）。

表3-2 区域地壳稳定性评价表

	地震基本烈度
	≤Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	≥Ⅸ

	区域地壳稳定性
	稳定
	较稳定
	较不稳定
	不稳定


[image: image9.jpg]Kifi o

Novm i o
¢ VA Xa
J 0.10 5 o b0

A
%

FZ o BT O
gy A
: $i o, 3]
B S 010 it

P LT L

HE o o

o

=) 4 WO

J
Bl

i
\





图3-4  地震动峰值加速度区划图

四、水文地质条件
依据《桐柏幅区域水文地质普查报告》（1:20万），根据地下水赋存条件、介质空隙的成因及水文地质特征，项目区地下水类型分为基岩裂隙水（图3-5）。

1、含水层

区内岩性为斜长角闪岩，遭受不同程度的风化，地表风化裂隙较发育，但延伸不深，多呈闭合型。且部分被暗色矿物或铁钙质膜充填，风化深度一般为5～20m，随着深度增加裂隙逐渐减弱。
[image: image10.jpg]g [ N T . why L L i L b
—2 f
¢ P
VN e
o
5 ] 3
i \\‘k
y g\’ i
- : 4
N o 7/
\ 1
3 = -
[ = e e W * : W ¥ il F L =

wpr 92 4 6 8 10km

B2-7 ## &K RE





图3-5  区域水文地质图
据钻孔抽水试验结果（临近项目区地质报告），富水性较差，单位涌水量0.00052 L/s•m，渗透系数0.041972m/d，水质属HCO3-Ca•Na型水，pH=7.6，水温21℃。

2、地下水的补给、径流、排泄

（1）补给条件

地下水的补给来源，主要是大气降水和谷溪表流沿构造带露头的渗入。根据水文地质试验，本区地下水补给来源不足，补给量不大。

（2）径流条件

区内由于各岩石类型含水性差，断裂破碎带多被矽卡岩充填，地下水缺少水力联系，地下水径流条件较差。

（3）排泄条件

大气降水通过地表裂隙和风化带自分水岭两侧顺坡而下，沿途部分渗入地下形成少量地下水，在地形和构造有利处溢出，以漫流和泉形成径流排泄，其次是蒸发。

五、工程地质条件
根据岩土体的工程地质性质，将项目区岩体类型划分为坚硬岩类工程地质区、松散岩类工程地质区。

坚硬岩类工程地质区：构成项目区基岩山体，分布在整个项目区，岩性主要为花岗岩、角闪岩、斜长角闪岩，斜长角闪片岩等，抗风化能力较强，呈块状，裂隙不太发育，工程地质性质较好，承载力特征值fak=400kPa。

松散岩类工程地质区：分布在河谷及山间低洼地带，山坡基岩裂隙也有发育，岩性主要为残坡积物、冲洪积砂砾卵漂石、废石等，残坡积物主要分布在山坡地带，厚0.5～1.0m，冲洪积砂砾卵漂石由河流冲洪积砂砾石组成，大小分布在河床内，粒径变化较大，厚约2～3m，冲洪积砂砾卵石承载力特征值fak=200kPa。
六、土地利用现状（二调数据）
根据桐柏县自然资源局提供的项目区二调土地利用现状图（图3-6），对治理区范围地类进行统计，治理区内土地利用类型主要为耕地、林地、水域及水利设施用地、城镇村及工矿用地。治理区土地利用现状情况见表3-3。

该项目治理区占地面积45.1975hm2，其中旱地面积2.776hm2，主要分布在尾矿库一地块，经现场勘查，二调土地利用现状图上尾矿库一地块为旱地，在调查比对，该地块实际是裸地，没有覆土，没有农作物。根据毛集镇土地利用规划图对比分析，恢复治理区无基本农田。
     表3-3  治理区土地利用情况现状表（二调）             单位: hm2

	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	比例（%）

	01
	耕地
	013
	旱地
	2.7760
	6.142

	03
	林地
	031
	有林地
	0.9157
	2.026

	
	
	033
	其他林地
	0.0021
	0.005

	11
	水域及水利设施用地
	111
	河流水面
	0.3393
	0.751

	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	41.1644
	91.077

	合计
	45.1975
	100.00


七、土地利用现状（三调数据）

根据桐柏县自然资源局提供的项目区三调土地利用现状图（图3-7），对治理区范围地类进行统计，治理区内土地利用类型主要为耕地、林地、草地、住宅用地、水域及水利设施用地、其它土地、城镇村及工矿用地。
治理区土地利用现状情况见表3-4。

该项目治理区占地面积45.1975hm2，其中旱地面积8.8338hm2，经现场勘查，尾矿库一地块，三调土地利用现状图上为旱地，在调查比对，该地块实际是裸地，没有覆土，没有农作物；露天采坑二山体上部、露天采坑三山体下部均为农民自发开垦的小田块，碎片化严重、缺少道路，农作物长势差。根据毛集镇土地利用规划图对比分析，恢复治理区无基本农田。

     表3-4  治理区土地利用情况现状表             单位: hm2

	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	比例（%）


	01
	耕地
	013
	旱地
	8.8338
	19.545

	03
	林地
	031
	有林地
	1.3039
	2.885

	
	
	033
	其他林地
	0.0022
	0.005

	04
	草地
	043
	其他草地
	1.0033
	2.220

	07
	住宅用地
	071
	城镇住宅用地
	0.5053
	1.118

	
	
	072
	农村宅基地
	0.3890
	0.861

	11
	水域及水利设施用地
	111
	河流水面
	0.3546
	0.785

	
	
	114
	坑塘水面
	6.9510
	15.379

	12
	其它土地
	122
	设施农用地
	0.4201
	0.929

	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	25.4344
	56.274

	合计
	45.1975
	100.00


[image: image11.jpg]TOSI9FBE TO099FBE 0STI% T00SIFEE TOCFOFEE
€10 g
@
g
R I
8
£10
o 4 w@H
) | 7wt %A
m 6\._3‘ [ e ,\\\‘1 eSS ‘&,@H m
2 N G /i | 0 m
-] A
.
\ £10 . [ a0
N WK GG B @
8 g
g g
005¥9¥8¢

[ (T R T





图3-6  项目区土地利用现状图（二调数据）
[image: image12.jpg]werr [
e (@)
w0 |
mEaxekes (O]
R[]
whovas [
s [0
wuek 7]
wir [
wuamww [
s ]
mins ]
wdEy [
wuay [
wa [ |
o [
e [
wwar [
wvers [
¢ [T

w ]

g B

000109¢

005109¢

00559¥8¢€

00059F8E

00059¥8¢

© 00storsE

005009¢

[ e EH e T S S





图3-7  项目区土地利用现状图（三调数据）
八、水土资源情况
1、水资源情况
项目区内的铁山村、熊寨村均有水井和自来水，项目区内部有2个积水坑，容积30000m3，五里河从项目区穿过，项目施工和生物养护用水用保证。
2、土资源情况
依据现状调查，项目区内及周边的主要土壤类型为黄棕壤土，厚度一般0.5~2.7m，平均1.6m，项目区土资源能满足项目的覆土需要。
3、渣源

本项目实施过程中，危岩体上部有较多的弃渣（无污染），可以作为复垦耕地时，用作下部的垫层。

综上所述，项目施工所需水资源、土资源、渣源有保证。
第四章   矿山地质环境勘查

第一节  资料收集

主要收集项目区内及周边矿山自然地理背景、区域地质环境、矿产资源及其开发状况等资料。收集了有关矿山环境地质问题等调查报告和研究成果；收集了城市人口、土地面积、耕地面积、国民经济发展概况、勘查区发展历史等社会经济有关资料。在综合分析上述资料的基础上，提出测绘及勘查工作应重点查明的主要问题，并编制工程测绘及地质调查大纲。
主要收集以下几方面资料：
1、当地自然地理及经济社会发展情况；
2、桐柏县水文地质、工程地质、环境地质等勘查资料；
3、桐柏县地质灾害防治规划及矿山地质环境保护规划等资料；
4、有关城建、土地、林业、水利等专项规划。
第二节  地形测绘
主要目的为勘查设计工作提供地形底图。主要包括勘查区1:1000地形测绘。本次测量采用了高斯-克吕格投影，3°分带，国家2000坐标系，1985年国家高程基准。测量仪器采用南方S86双频GPS接收机。
本次地形地物点的外业数据采集主要使用GPS-RTK 1+2（1台基准站+2台移动站）的作业方法。基准站架设在测区的相对高点，且视野开阔，截止高度角超过15度，周围无信号反射物的位置；为了保证RTK的测量精度，移动站在测区周围2个D级GPS点和2个E级GPS上求取七参数，然后在测区内2个以上的控制点上正，每次测量前均在已知点上测点检查，坐标和高程较差在3cm以内时才允许采集地形地物点，数据文件名以测量日期和上下午分别命名，当天测量数据当天及时传输到计算机。
外业数据经处理转换成固定格式的文件后，利用南方CASS9.2地籍数字化成图软件，在计算机上进行编辑和成图。根据外业采集的点号、位置、连线情况，编辑成各种具有地形码和属性码的点状、线状和面状图块或图素文件。等高线根据高程点及地性线进行合理构网并生成，对不合理的等高线作局部修改。绘制出地形图草稿后，到实地巡视检查，不合理的地方检查原因，采用实测法进行纠正。
本次测量工作共完成1:1000地形图测量4.738km2。
第三节  矿山地质环境综合调查
矿山地质环境调查是在充分收集和利用已有环境地质、水文地质、工程地质及地质灾害资料的基础上，开展综合地质、环境地质调查。矿山地质环境调查面积4.738km2，调查比例尺采用1:1000。调查点按线间距100～200m、点间距100～200m布点，但不平均使用，矿山地质环境问题集中的地段，调查点加密，以全面控制矿山地质环境问题分布，不遗漏为原则。
调查方法采用路线穿越法和追踪法相结合，访问与调查相结合。原则上南北向穿越路线，需要进一步控制矿山地质环境问题，作追踪调查。
主要调查内容包括地质环境条件调查、矿山地质环境问题调查等。
1、地质环境条件调查
在充分收集资料的基础上，补充调查地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、工程地质、人类活动、社会经济状况等。
2、矿山地质环境问题调查

地震：区内历史地震特征，最大地震震级、烈度及与震中的距离，滑坡发生前及发生时有无地震发生及烈度大小。

地质灾害调查：调查灾害分布范围、规模、主要诱发因素、稳定状态、现状及发展变化趋势、危险程度、形成条件、影响因素、发育特征及活动规律等。

露天采坑调查：调查位置、范围、面积、边坡高度、边坡坡度、形状、采面岩性等。

废渣堆调查：调查位置、范围、面积、堆渣高度、形状、体积，物质组成。

植被调查：调查范围、面积、植被种类、树高、密度、闭郁度。

地面调查：调查建筑物性质、位置、占地面积，道路位置、宽度、路面性质。

第四节  地质剖面测量
为查明项目区内矿山地质环境问题的分布规模、特征、类型、危害程度、形成条件、影响因素、发育特征及活动规律等，为施工图设计提供依据，开展地质剖面测量工作。本次地质剖面测量采用全面查勘法，通过对地层岩性点、地貌点、地质构造点、裂隙统计点、水文地质点、地质灾害点等点的调查，利用手持GPS、罗盘、测距仪、相机、皮（钢卷）尺、地质锤等工具，在手图上进行点绘，并在实地详细记录与勾绘地质草图，描述各点具体特征、范围、形成原因、发展趋势、影响因素等。开展1:1000剖面测量4.054km/9条。
第五节  主要矿山地质环境问题
一、矿山地质灾害
据现场调查，治理区内主要地质灾害隐患表现在露天采坑2、露天采坑3开采形成的高陡边坡及尾矿库一高陡边坡。露天采坑2边坡高度31.6～42.7m，边坡坡度为56～85°；露天采坑3边坡高度21.3～36.5m，边坡坡度为51～82°。由于露天开采方式的不当形成了高陡边坡（照片4-1～4-2）；尾矿库1坡顶高程+168.5～+170.3m，坡底高程+148.5～+162.5m，高度8.5～21.8m，边坡坡度约24°～37°。因边坡稳定性差，在遇震动、降雨时有可能造成采场边坡失稳，引发崩塌地质灾害，对过往村民产生较大威胁，存在较大的崩塌隐患。

[image: image13.jpg]



照片4-1  露天采坑2高陡边坡
[image: image14.jpg]



照片4-2  露天采坑3高陡边坡

二、地形地貌景观破坏
根据现场勘查，治理区分布3个露天采坑（2个现已积水）、2个废渣堆、2个尾矿库（1个已经治理）以及11个成片及零散分布的废弃矿山建筑（办公楼、职工宿舍、子弟学校、医务室、油库、配电房、机械车间、炸药库、矿山道路等）。区内地形地貌景观破坏主要表现在露天采坑对地形地貌的挖损破坏以及废渣堆、尾矿库和工业场地对地形地貌的压占破坏。

露天采坑1长约370m、宽约260m，面积约8.646hm2，边坡高度5.3-19.8m，边坡坡度35～73°，采坑底部现已积水，积水面积5.5919hm2，水深约80m，水位标高130.16m。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-3）。

露天采坑2长约190m、宽约90m，面积约5.5613hm2，边坡坡度约56～85°，坡高31.6～42.7m，采坑底部现已积水，积水面积1.0023hm2，水深约40m，水位标高130.48m。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-4）。

[image: image15.jpg]



照片4-3  露天采坑1地貌景观挖损破坏

[image: image16.jpg]



照片4-4  露天采坑2地貌景观挖损破坏

露天采坑3长约75m、宽约12m，采场面积约4.6508hm2，采场边坡坡度约51～82°，坡高21.3～36.5m，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-5）。
[image: image17.jpg]-

S





照片4-5  露天采坑3地貌景观挖损破坏

废渣堆1长约450m、宽约400m，占地面积约10.1712hm2，废渣堆置高度5～25m，边坡坡度约25°～32°，废渣量约315000m3。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-6）。
[image: image18.jpg]



照片4-6  废渣堆1地貌景观压占破坏

废渣堆2长约308m、宽约225m，占地面积约5.1993hm2，废渣堆置高度3～27m，边坡坡度约 27°～45°，废渣量约577000m3，据现场调查及筛分试验，废渣堆2中含土量约45%左右，含石渣量约55%左右。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-7）。
[image: image19.jpg]


  [image: image20.jpg]



照片4-7  废渣堆2地貌景观压占破坏

尾矿库1长约196m、宽约165m，占地面积约2.6136hm2，废渣堆置高度5～8m，边坡坡度约24°～37°，废渣量约150000m3。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-8）。
[image: image21.jpg]


  [image: image22.jpg]



照片4-8  尾矿库1地貌景观压占破坏
工业场地1占地面积1983.7m2，建筑物面积1983.7m2，区内分布有2个片区，片区1原为民铁公司分调候车大厅，建筑物面积225.0m2，现有石砌房屋6间，砖砌房屋1间，现已废弃，无人居住；片区2原为民铁公司分调房屋，建筑物面积1758.7m2，现有砖砌2层房屋12间，石砌瓦房8间，现有1户居民居住使用。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-9）。
[image: image23.jpg]


  [image: image24.jpg]



照片4-9  工业场地1地貌景观压占破坏
工业场地2占地面积4820.4m2，建筑物面积2029.21m2，原为铁山水泥厂宿舍，现有砖砌2层房屋1处，共20间；砖砌瓦房4排，每排6-10间，共计30间；另有自建房屋1处；现有2户居住，大部分房屋已废弃。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-10）。
[image: image25.jpg]


  [image: image26.jpg]



照片4-10  工业场地2地貌景观压占破坏
工业场地3占地面积806.38m2，建筑物面积806.38m2，原为桐柏水泥厂，后合并归毛集水泥厂，现归毛集镇政府管理；现有砖砌2层瓦房共6间，石砌房屋12间。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-11）。
[image: image27.jpg]


  [image: image28.jpg]



照片4-11  工业场地3地貌景观压占破坏
工业场地4占地面积9919.49m2，建筑物面积9919.49m2，原矿山家属院，现有砖砌1层房屋7排，每排8-10间，共64间，有人居住房屋30间。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-12）。
[image: image29.jpg]


  [image: image30.jpg]



照片4-12  工业场地4地貌景观压占破坏
工业场地5占地面积20627.56m2，建筑物面积9946.65m2，区内分布有5个片区，片区1原为毛集铁矿选矿车间、维修车间、磅房等，建筑物面积876.99m2，现有砖砌房屋25间，现养猪场使用中；片区2原为高压配电房，建筑物面积235.14m2，砖混水泥房屋11间，现已废弃；片区3原为选矿车间办公室，建筑物面积268.08m2，砖砌、石棉瓦房顶，共4间，现已废弃；片区4原为毛集铁矿值班室、选厂配件仓库、化验室等，建筑物面积1788.22m2，选厂配件仓库为石砌房屋，共10间，现养猪使用中，化验室为砖砌房屋，共5间；片区5兴达石材厂，建筑物面积7046.29m2，现正在使用。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-13～照片4-15）。
[image: image31.jpg]


  [image: image32.jpg]



照片4-13  工业场地5地貌景观压占破坏
[image: image33.jpg]


  [image: image34.jpg]



照片4-14  工业场地5地貌景观压占破坏

[image: image35.jpg]


  [image: image36.jpg]



照片4-15  工业场地5地貌景观压占破坏

工业场地6占地面积11074.96m2，建筑物面积11074.96m2，原矿山家属区（后因美丽乡村建设交由熊寨村开发）及后期职工自建房屋，现有砖砌房屋7排，每排12间，共84间，有人居住房屋44间。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-16）。
[image: image37.jpg]


  [image: image38.jpg]



照片4-16  工业场地6地貌景观压占破坏
工业场地7占地面积2222.59m2，建筑物面积2222.59m2，原矿山澡堂，砖砌2层房屋14间，现已废弃。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-17）。
[image: image39.jpg]


  [image: image40.jpg]



照片4-17  工业场地7地貌景观压占破坏
工业场地8占地面积9975.3m2，建筑物面积359.47m2，为自建房屋。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-18）。
[image: image41.jpg]


  [image: image42.jpg]



照片4-18  工业场地8地貌景观压占破坏
工业场地9占地面积1744.07m2，建筑物面积1744.07m2，为鸿鑫石材厂，蓝色彩钢车间。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-19）。
[image: image43.jpg]


  [image: image44.jpg]



照片4-19  工业场地9地貌景观压占破坏
工业场地10占地面积4147.91m2，建筑物面积4147.91m2，原为铁山学校（小学和中学），现有2层砖砌楼房14间，砖砌1层房屋16间，现已废弃。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-20）。
[image: image45.jpg]


  [image: image46.jpg]



照片4-20  工业场地10地貌景观压占破坏
工业场地11占地面积16231.58m2，建筑物面积16231.58m2，原三采区生活区、办公室、家属院、车队院、矿山油库及食堂，现有砖砌房屋7排，每排6间，共42间，车队院后成为星光猪场，现部分有人居住。对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观的影响和破坏程度为严重（照片4-21）。
[image: image47.jpg]


  [image: image48.jpg]



照片4-21  工业场地11地貌景观压占破坏
三、土地资源的占压破坏
经现场调查，现状情况下治理区内土地资源的影响或破坏情况主要为露天采坑对土地资源的挖损破坏及废渣堆和工业场地对土地资源的压占破坏，破坏土地面积约45.1975hm2，对照三调土地利用现状图（图3-7），损毁旱地8.8338hm2（分布有近30个田块、碎片化严重，尾矿库一在三调土地利用现状图上为旱地，现场调查后发现实际是裸地，没有覆土、没有农作物。）、有林地1.3039hm2、其他林地0.0022hm2、其他草地1.0033hm2、城镇住宅用地0.5053hm2、农村宅基地0.3890hm2、河流水面0.3546hm2、坑塘水面6.9510hm2、设施农用地0.4201hm2、采矿用地25.4344hm2。
对照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）的界定标准，破坏耕地大于2hm2，破坏林地大于4hm2，治理区对土地资源的影响和破坏程度为严重。

四、含水层破坏

项目区地下水类型主要为基岩裂隙水，区内由于各岩石类型含水性差，断裂破碎带多被矽卡岩充填，地下水缺少水力联系，地下水径流条件较差，与区域含水层或地表水联系不密切。露天开采改变了地下水的天然径流和排泄条件，对基岩裂隙水的水均衡产生轻微影响，对水质影响不大，对含水层的破坏较轻。
五、水土流失与水土污染

该矿山开采矽卡岩型铁矿石，选矿方式采用磁选工艺，废石、废渣、尾矿粉等存不存在铁离子之外的其他污染因子，对水土污染程度较低。采矿活动将治理区内绝大多数的植被完全破坏，植被破坏后，降雨对土壤的冲刷能力增强使得治理区内水土流失加剧，并使治理区内土壤退化。由于治理区废弃矿渣内有害物质较少，对水土污染程度低。
六、植被破坏

矿山开采造成大面积土地被损毁、占用，破坏原生态系统，导致生物多样性急剧减少。但治理区内植被覆盖率较低，高大的乔木树种生长较少，林地主要沿道路、河沟、山坡、建筑物分布；呈条带状、点状分布，碎片化严重。没有国家重点保护的野生动物和植物，故对治理区生物多样性影响较小。
第五章   勘查成果及治理方案比选

第一节  勘查成果
通过现场勘查及资料收集分析，查明了矿山地质环境问题种类、分布、规模、影响范围、危害特征等，具体主要有以下几个方面：

1、治理区地形地貌景观破坏

地形地貌景观破坏在治理区随处可见，主要为无序开挖矿石产生的大量矿渣乱堆乱放导致，采矿活动严重破坏了本区原有的地貌，其现状为高陡边坡、渣堆裸露、高低起伏的微地貌。

2、治理区土地资源破坏

治理区内土地资源的破坏主要表现为露天采矿活动将原始地貌根本性改变，采场现状满目疮痍，采场内地势凹凸不平，无法形成耕种条件。由于露天开采，植被和表土完全剥离，原始地貌已不复存在，裸露的岩石及堆积的废渣使土地的种植功能几乎完全丧失。根据现场勘查及土地利用图叠加分析，确定土地资源破坏面积约为48.004hm2。

3、地质灾害

由于历年来矿山开采造成陡峭边坡，呈近直立状，开采沿山体分布，产生多处开采面，采面叠加形成危岩与陡崖，尾矿库一堆积造成北侧坡体角度大，稳定性差，存在安全隐患，在强降水、震动等外在条件的作用下有产生崩塌失稳的可能。
4、治理区含水层破坏

治理区各岩石类型含水性差，断裂破碎带多被矽卡岩充填，地下水缺少水力联系，地下水径流条件较差，与区域含水层或地表水联系不密切。露天开采改变了地下水的天然径流和排泄条件，对基岩裂隙水的水均衡产生轻微影响，对水质影响不大。因此，治理区矿山开采对矿区地下水资源影响较小。

5、治理区水土流失

采矿活动将治理区内绝大多数的植被完全破坏，植被破坏后，降雨对土壤的冲刷能力增强，使得治理区内水土流失加剧，并使治理区内土壤退化。

6、治理区植被资源破坏

矿山开采造成了矿山表土剥离和大面积的植被破坏。开采区地表土质贫瘠，土层较浅，植物生长较缓慢，植被被破坏后，很难自然恢复。采坑内大面积基岩裸露，不具备植被生长的基本水土条件。废渣掩埋了原始地表，其结构松散，水土无法保持，植被难以生长。

7、水土资源和生物植被条件

项目区内的铁山村、熊寨村均有水井和自来水，五里河从项目区穿过，可作为本项目施工的水源。

依据现状调查，项目区内及周边的主要土壤类型为黄棕壤土，厚度一般0.5~2.7m，平均1.6m，项目区土资源能满足项目的覆土需要。

8、治理区周边的农田与植被分布

治理区内植被稀疏低矮，植被覆盖类型主要为灌木和草本，整体覆盖率较低。地表植被主要有荆条、狗尾草、狗牙根、白茅草、羊胡子草等；农田主要分布在土壤较厚或地势相对较缓的山地上，主要农作物有小麦、玉米、豆类和薯类等。

9、勘查成果概述

根据现场勘查，治理区分布3个露天采坑（2个现已积水）、2个废渣堆、2个尾矿库（1个已经治理）以及11个成片及零散分布的废弃矿山建筑（办公楼、职工宿舍、子弟学校、医务室、油库、配电房、机械车间、炸药库、矿山道路等）。破坏土地面积45.1975hm2。

10、通过勘查确定的治理对象与面积

确定治理区为3个露天采坑、2个废渣堆、1个尾矿库以及11个成片及零散分布的废弃矿山建筑（办公楼、职工宿舍、子弟学校、医务室、油库、配电房、机械车间、炸药库、矿山道路等，多为1-2层砖砌、石砌建筑物，建筑面积60734.08m2）。治理区面积45.1975hm2。

[image: image49.jpg]005009€

000109¢

005109¢

0059978¢

0009978¢

0055978E

000%978¢

00SHIPBE

\/

(
o
gﬂﬁ

WAL |

o

@ =

TYRCE

L
6

L

00599+8€

00099+8¢

00559%8¢ 00059+8€

005+9¥8€

00£009¢€

000109¢

00£109¢€

Bk e B T T A R = E T Y





图5-1  治理区分布图
第二节  治理工程设计方案比选

根据勘查区存在的矿山地质环境问题、危害程度及环境地质条件，重点是对勘查区内废弃采坑危岩、土体、地形地貌景观及土地资源的破坏等采取一系列相应对策与措施，全方位多层次的进行防治，从而改善勘查区内的生态环境，使人们的生产生活与生态环境协调发展。

结合桐柏县毛集镇土地利用现状图和土地利用规划图，综合考虑工作量、施工安排、资金投入、治理效果等方面的基础上，推荐最佳方案。因此，提出了两套具有针对性的防治工程比选方案：

1、方案一（边坡整治+覆渣覆土+挡土墙+建筑物拆除+绿化工程）

（1）边坡整治
对项目区内露天采坑及废弃渣堆形成的高陡边坡进行削坡、边坡整形，设计削坡平台垂直高度5-10m，削坡平台宽度5.0m，削坡角度30°～70°。

（2）覆渣覆土工程

场地平整完成后，对露天采坑平台、废渣堆、工业场地进行覆渣覆土工程，保障农作物与树木的成活率，覆土需选用适合当地植物生长的土壤。

（3）挡土墙工程
为防止水土流失，在平台外缘处设置一道挡土墙以加固平台上覆土土壤与覆渣的稳定性，挡土墙高1.0-1.6m，宽0.5m。

（4）建筑物拆掉工程
对工业场地内废弃建筑物拆除，采用机械拆除，拆除工程量包括建筑物地基、设备基础，墙体、室内外地面硬化、围墙等。

（5）防护网工程

为了防止村民、牲畜误跌入露天采坑，设计在露天采坑1边坡外2.0m设置防护网。防护网为3.0m×1.8m的铁丝网片，刷绿色防锈漆，中间立柱为等边角钢L45mm，间距3.0m，网与立柱螺栓连接。

（6）绿化工程

根据勘查区现场地形、植被及对当地居民走访调查，植被恢复工程选用侧柏和油松。

2、方案二（围挡警示+坡面清理+挂网喷薄+覆渣覆土+挡土墙+建筑物拆除+绿化工程）

（1）围挡警示牌工程

在露天采坑和废渣堆治理区内设置拦挡网和安全警示标志，在醒目位置设置生态保护宣传警示牌，提高居民的安全防护意识和生态环境保护意识，充分发挥废弃矿山治理的社会效益。

（2）坡面清理工程

根据矿山现状对治理区露天采坑高陡边坡坡面上的危石、破碎岩体、松散岩块、突出的岩石进行坡面清理，达到坡面稳定。

（3）挂网喷薄工程

设计对坡面清理后的露天采坑高陡坡面利用客土掺混粘结剂和固网技术，使客土物料紧贴石坡坡面，创造草类与灌木生存的良好环境，以恢复石质坡面生态复合功能。

（4）覆渣覆土工程

为防止水土流失，在平台外缘处设置一道挡土墙以加固平台上覆土土壤与覆渣的稳定性，挡土墙高1.0-1.6m，宽0.5m。
（5）挡土墙工程

为防止水土流失，在平台外缘处设置一道挡土墙以加固平台上覆土土壤与覆渣的稳定性，挡土墙高1.0-1.6m，宽0.5m。
（6）建筑物拆掉工程

对工业场地内废弃建筑物拆除，采用机械拆除，拆除工程量包括建筑物地基、设备基础，墙体、室内外地面硬化、围墙等。

（7）绿化工程

根据勘查区现场地形、植被及对当地居民走访调查，植被恢复工程选用侧柏和油松。

从两个方案的工程投资、技术可行性、对环境的破坏性、安全性、治理效果和工期等角度开展对比，详见表5-1。

表5-1  方案比选一览表

	方案

名称
	具体措施
	方案差异
	优势
	劣势
	推荐方案

	方案一 
	边坡整治+覆渣覆土+挡土墙+建筑物拆除+覆土+绿化工程
	采坑边坡采用分台阶放坡处理
	治理效果有保障，从源头彻底消除了地质灾害的威胁，重塑了治理区台地地貌，景观恢复效果显著，台地地貌有利于覆土，绿化工程恢复生态的成功率高，社会、环境，社会、环境效益显著。
	工程量较大，工期较长。
	推荐

	方案二
	围挡警示+坡面清理+挂网喷薄+覆渣覆土+挡土墙+建筑物拆除+覆土+绿化工程
	采坑边坡采用坡面清理+挂网喷薄处理
	降低了地质灾害造成的损失，不造成现有地貌、植被的再次破坏。
	不能消除地灾隐患，生态恢复面积较小，挂网喷薄施工成本高，对施工队伍要求高，且后期养护成本高，需在后期继续投入大量的监测和预警预报工作。
	不推荐


对比两个方案可知，方案一工程量较大，但治理效果有保障，能够根除地质灾害的威胁，经济效益更好，重塑治理区地貌，绿化工程恢复生态率高，社会、环境效益显著。方案二工程量较小，挂网喷薄施工成本高，对施工队伍要求高，且后期养护成本高，对可能引发的地质灾害能够做到警示预防的作用，后期需安排长期监测工程，并且不能根除地质灾害隐患。相较方案一，方案二的环境恢复效果较差，绿化工程恢复生态的成功率较低。

综合以上分析认为方案一优于方案二，故选取方案一为实施方案。

第六章  矿山地质环境生态修复工程设计
第一节  基本目标原则
一、设计目标
根据桐柏县人民政府《关于限期实施矿山地质环境治理的函》和现场实际情况，在消除地质灾害隐患、恢复地形地貌景观的同时，结合委托方、当地政府和村民的意愿，为助推乡村振兴战略的实施，在采取工程措施和生物措施之后，尽可能地将废弃工矿地恢复为建设用地、复垦为农用地。实施的分项工程有：危岩体清除工程、高陡边坡降坡整形工程、水土保持工程、废弃建筑物拆除工程、地质灾害隐患区拦挡和警示工程、土地复垦工程。具体措施是：危岩清理、边坡整形、废渣堆整治，挖填平整、挡土保水墙，建筑物拆除、建筑垃圾填埋，垫渣、覆土，防护网警示牌，生态绿化等，以达到恢复生态，美化环境，改善治理区景观，保障人民生命财产安全。通过治理，修复治理区的生态环境，促进当地经济持续快速发展。

二、设计原则
在充分掌握地质灾害危害特点的基础上，利用科学的方法和手段，恢复矿区生态环境，实现山水林田湖草生命共同体的生态服务功能最大化，使治理复垦与绿色矿山建设同步进行，治理工程措施必须遵循安全可靠、技术可行、经济合理、施工方便的总原则。主要遵循以下原则：

1、以《桐柏县人民政府关于限期实施矿山地质环境治理的函》的要求，全面履行生态环境治理恢复义务。
2、以人为本、防灾减灾的原则

矿山地质环境综合治理的首要任务是通过工程措施消除崩塌、滑坡等地质灾害危害，达到减灾、防灾的目的。

3、因地制宜、重点突出、分区、分段治理的原则
针对项目区地质灾害和矿山地质环境问题的特点、分布及危害程度，针对不同的治理对象，因地制宜，因害设防，采取相应的综合治理措施。

4、遵守技术可行、经济合理、安全第一的原则

治理工程部署必须切合实际，工程措施精心布置，合理设计，力求工程技术措施可行，特别是与项目区实际微地貌结合起来，力求以较小的投入取得较大效益。另一方面，治理工程在最大限度地消除地质灾害隐患的同时，工程本身必须安全可靠。

5、土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则

综合治理时复垦的土地优先用于农业，一般情况下原来为农用地的地类优先考虑复垦为耕地，提高土地利用率，实现土地资源的集约节约利用，以贯彻保护耕地的基本国策。

6、生物工程设计以宜农则农、宜林则林，农业优先的原则
生物绿化以适应当地气候、突出乡土气息、适宜当地环境条件的树种为主，并考虑视觉效果。
第二节  设计条件和有关参数
1 、边坡整治坡度按照《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）和《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）计算边坡稳定性，设计台阶高度5-10m，设计松散层台阶坡面角30º，设计全风化层台阶坡面角45º，设计中等风化台阶坡面角70º。
2、土石方挖填工程量采用南方 CASS9.1 软件中的“方格网法土 方计算”模块进行计算，网格间距 20m×20m。
3、项目施工用水水源为附近村庄水井和五里河河水，施工所需覆土为项目区内土壤。
4、生物绿化工程的树类选择在结合治理区周边的生物群落分布现状的情况下，选择适合当地的优势物种，本次苗木选用侧柏和油松。 
第三节  土地复垦适宜性评价
土地复垦适宜性评是依据土地利用总体规划及其他相关规划，按照因地制宜的原则，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，根据原地类、土地损毁情况、公众参与意见等，在经济可行、技术合理的条件下，确定拟复垦土地的最佳利用方向的预测性评价。
一、评价原则和依据
1、评价原则
（1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调原则
土地利用总体规划是从全局和长远的利益出发，以区域内全部土地为对象，对土地利用、开发、整理、保护等方面所做的统筹安排，土地复垦适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时应与其他规划（如农业区划、农业生产远景规划、城乡规划等）相协调。
（2）因地制宜，农业用地优先的原则
土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜渔则渔。我国人多地少，因此《土地复垦条例》第四条规定，复垦的土地应当优先用于农业。
（3）自然因素和社会经济因素相结合原则
对已损毁土地复垦适宜性评价时，既要考虑它的自然属性（如土壤、气候、地貌、水资源等），也要考虑它的社会经济属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求、生产力水平、生产布局等）。确定损毁土地复垦方向需要综合考虑项目区自然、社会、经济因素以及公众参与意见等。复垦方向的确定也应该类比周边同类项目的复垦经验。
（4）主导性限制因素与综合平衡原则
影响损毁土地复垦利用的因素很多，如积水、土源、水源、土壤肥力、坡度及灌溉条件等。根据本项目区自然环境、土地利用和土地损毁情况，分析影响损毁土地复垦利用的主导性因素，同时兼顾其他限制因素。
（5）综合效益最佳原则
在确定土地的复垦方向时，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否适宜复垦为某种用途的土地，或以最小的资金投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益，同时应注意发挥集体效益，即根据区域土地利用总体规划的要求，合理确定土地复垦方向。
（6）动态和土地可持续利用原则
土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，在进行复垦土地的适宜性评价时，应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。复垦后的土地应既能满足保护生物多样性和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，应保证生态安全和人类社会可持续发展。
（7）经济可行和技术合理性原则
土地复垦所需的费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准要求。
（8）提高土地利用水平原则
在确定土地复垦方向时，要注意提高土地的利用水平，挖掘现有土地的内部潜力，改善劣质土地，提高土地肥力。
（9）公众参与原则
在土地复垦适宜性评价过程中，要听取公众对土地复垦方向的意见和建议，确保土地复垦的可行性。只有充分考虑公众的看法和采纳合理的意见，发挥公众监督的作用，才能提高评价的实效性。
2、评价依据
（1）相关法律法规
包括国家与地方有关土地复垦的法律法规，如《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、土地管理的相关法律法规等。
（2）相关规程和标准
包括《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1-2011）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T1007-2003）和《河南省土地开发整理工程建设标准》（2010）。
（3） 地方法规
包括《桐柏县土地利用总体规划》等。
（4）其他
包括复垦项目土地资源调查资料、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况等。
二、评价对象选择和单元划分
1、评价对象的确定
本项目主要针对挖损和压占的土地进行复垦，评价对象为项目区内的全部损毁土地。
2、评价单元的划分
本项目区治理与复垦主要为工业场地、露天采坑、废渣堆、尾矿库。共17个评价单元，分别为露天采坑3个评价单元，工业场地11个评价单元，废渣堆2个评价单元，尾矿库1个评价单元（表6-1）。
表6-1  土地适宜性评价单元划分结果表
	序号
	评价单元
	损毁方式
	损毁程度

	1
	露天采坑一
	挖损
	重度

	2
	露天采坑二
	挖损
	重度

	3
	露天采坑三
	挖损
	重度

	4
	废渣堆一
	压占
	重度

	5
	废渣堆二
	压占
	重度

	6
	尾矿库一
	压占
	重度

	7
	工业场地一
	压占
	重度

	8
	工业场地二
	压占
	重度

	9
	工业场地三
	压占
	重度

	10
	工业场地四
	压占
	重度

	11
	工业场地五
	压占
	重度

	12
	工业场地六
	压占
	重度

	13
	工业场地七
	压占
	重度

	14
	工业场地八
	压占
	重度

	15
	工业场地九
	压占
	重度

	16
	工业场地十
	压占
	重度

	17
	工业场地十一
	压占
	重度


三、初步复垦方向的确定
土地复垦适宜性评价以特定复垦方向为前提，进行土地适宜性评价，对划定的评价单元赋以初步的复垦方向。本项目各单元主要通过对项目区自然和社会经济因素、政策因素、公众意愿的分析，初步确定土地复垦方向。
1、自然和社会经济因素分析
项目区属亚热带向暖温带过渡地区气候。年平均气温14.9℃，极端高温41.1℃，极端低温-20.3℃。年平均降水量1173.4mm，年最大降水量1542.9mm，年最小降水量628.9mm，6—9月降水量占全年降水量的40%以上，年平均降水量南部高于北部，24小时最大降雨量276mm。

项目区周边人类工程活动以农业生产为主，主要粮食作物以小麦、水稻为主，主要经济作物以花生为主，畜牧业以饲养生猪、牛、羊、家禽为主。

依据上述分析，项目区复垦应综合考虑因地制宜、合理利用、农用地优先的原则，考虑项目区的气候条件和原土地利用状况，按照优先原则将项目区复垦为耕地、林地和草地。
2、公众参与分析
当地自然资源主管部门核实项目区土地利用现状与权属性质后，复垦区确定的土地用途应符合土地利用总体规划；编制人员广泛征求当地群众意见，复垦区因地制宜确定复垦方向为耕地、林地、草地。
四、评价体系的建立
根据《土地复垦方案编制规程》和国内外的相关研究成果，本项目拟复垦土地的适宜性评价宜采用二级评价体系，即分为土地适宜类和土地质量等，土地适宜类一般分成适宜类、暂不适宜类和不适宜类。土地质量等一般分成一等地、二等地和三等地，暂不适宜类和不适宜类一般不续分，土地质量等按照不同的复垦方向分为宜耕、宜林、宜草三个类别，详见表6-2。
表6-2  土地复垦适宜性评价体系
	土地适宜类
	土地质量等级

	
	宜耕
	宜林
	宜草

	适宜类
	一等地（Ⅰ）
	一等地（Ⅰ）
	一等地（Ⅰ）

	
	二等地（Ⅱ）
	二等地（Ⅱ）
	二等地（Ⅱ）

	
	三等地（Ⅲ）
	三等地（Ⅲ）
	三等地（Ⅲ）

	暂不适宜类
	不续分（N）
	不续分（N）
	不续分（N）

	不适宜类
	不续分（N）
	不续分（N）
	不续分（N）


注：下文适宜性评价过程中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代表一等、二等和三等地，用N代表暂不适宜及不适宜类。
1、宜耕类
一等宜耕地：复垦条件好，损毁轻微，质量好，对农业利用无限制，且限制程度低。通常这类土地地形平坦，土壤肥力高，适于机耕，易于恢复为耕地，在正常耕作管理措施下可获得不低于甚至高于损毁前耕地的产量，且正常利用不致发生退化。
二等宜耕地：复垦条件质量中等，损毁程度不深，有一、二种限制因素，限制强度中等，需要采取一定的改良或保护措施才能较好的利用。如利用不当，可导致水土流失、肥力下降等现象。
三等宜耕地：复垦条件较差，损毁严重，有多种限制因素，且限制强度大，改造困难，需要采取复杂的工程或生物措施。需要采取更大整治措施后才能作为耕地使用，或者需要采取重要保护措施防止土地在农业利用时发生退化现象，如利用不当，对土地质量和生态环境有较严重的不良影响。
2、宜林类
一等宜林地：适用于林木生长，产量高质量好。无明显限制因素，损毁较轻，采用一般技术造林植树，即可获得较大的产量和经济价值。
二等宜林地：比较适于林木生长，产量和质量中等。地形、土壤、水分等因素对种植树木有一定的限制，损毁程度不深，但是植树造林的技术要求较高，产量和经济价值一般；
三等宜林地：林木生长困难，产量低。地形、土壤和水分等限制因素较多，损毁严重，植树造林技术要求较高，产量和经济价值较低。
3、宜草类
一等宜草地：土层深厚，土壤略偏碱性，植被盖度大，草籽好，适宜发展畜牧业；
二等适宜地：土层厚度中等，土壤多为沙土或黏土，土壤呈碱性，植被盖度一般为30%～40%，产草量中等。
三等宜草地：该类土地土层较薄，土壤呈碱性，多为盐渍化土，生长植被的盖度较低（一般低于30%），产量低。
五、评价因素等级标准和等级
1、评价因素等级标准的确定
根据我国土地复垦行业标准中的各种土地复垦的技术指标要求，选择该项目土地复垦适宜性评价中耕地复垦方向、林地复垦方向、草地复垦方向的影响因素。
2、评价等级的划分
结合项目区所在区域自然环境特征及土地损毁特点、土地类型等有关指标，根据相关规程和标准，参阅有关项目损毁土地适宜性评价及复垦经验，遵循指标选择的适宜性、综合性、主导性、定量定性相结合和可操作性原则，确定评价各方向指标的评价等级，详见表6-3至表6-5。
表6-3  耕地复垦方向参评因子及等级
	评价因子
	地面坡度
	土壤条件
	周边土地
利用现状
	土源
保证率
	灌溉条件
	排水
条件

	等级
	一等地（Ⅰ）
	≤2°
	土壤厚度大于150cm、壤土
	水浇地、稻麦两熟地
	高
	有稳定灌溉条件
	好

	
	二等地（Ⅱ）
	2-6°
	土壤厚度30-100cm、
粘土、砂壤土
	旱地
	较高
	灌溉水源保证差
	较好

	
	三等地（Ⅲ）
	6-15°
	砂土或石砾含量15-30%
	林地、草地
	一般
	大气降水
	一般

	
	不适宜类（N）
	＞15°
	石质或石砾含量＞30%
	难利用土地
	低
	大气降水
	差


表6-4  林地复垦方向参评因子及等级
	评价因子
	地面坡度
	土壤条件
	周边土地
利用现状
	土源
保证率
	灌溉条件
	排水
条件

	等级
	一等地（Ⅰ）
	≤15°
	土壤厚度大于30cm的各种壤土、砂土
	耕地
	高、较高
	有稳定灌溉条件
	好

	
	二等地（Ⅱ）
	15-25°
	土壤厚度＞10cm，＜30cm的各种壤土、砂土
	林地、草地
	一般
	灌溉水源保证差
	较好、一般

	
	三等地（Ⅲ）
	25-35°
	砂砾质
	可改造荒地
	一般
	大气降水
	一般

	
	不适宜类
（N）
	＞35°
	岩石
	难利用土地
	差
	大气降水
	差


表6-5  草地复垦方向参评因子及等级
	评价单元
	地面坡度
	土壤条件
	土源
保证率
	灌溉条件
	排水
条件

	等级
	一等地（Ⅰ）
	≤15°
	土壤厚度大于20cm的各种壤土、砂土
	高、较高
	有稳定灌溉条件
	好、较好

	
	二等地（Ⅱ）
	15-25°
	土壤厚度＞10cm，＜20cm的各种壤土、砂土
	一般
	灌溉水源保证差
	较好、
一般

	
	三等地（Ⅲ）
	25-35°
	砂砾质
	一般
	大气降水
	一般

	
	不适宜类（N）
	＞35°
	岩石
	差
	大气降水
	差


六、适应性等级的评定
根据各参评单元损毁后的土地资源性质状况，对照土地复垦适宜性分级标准表，得出各评价单元的适宜性评价结果，各复垦单元特性见表6-6。
表6-6  复垦土地各类参评单元特性表
	评价单元
	评价因子

	
	地面坡度（°）
	土壤条件
	周边土地

利用现状
	土源

保证率
	灌溉

条件
	排水

条件

	露天采坑一
	5-15
	石砾含量＞30%
	耕地、林地、其他草地
	一般
	大气降水
	一般

	露天采坑二
	3-10
	石砾含量15-30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	露天采坑三
	3-10
	石砾含量15-30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	废渣堆一
	25-32
	石砾含量＞30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	废渣堆二
	27-38
	石砾含量＞30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	尾矿库一
	24-28
	石砾含量＞30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地一
	2-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地二
	2-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地三
	3-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地四
	3-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地五
	3-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地六
	3-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地七
	3-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地八
	3-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地九
	3-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地十
	3-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般

	工业场地十一
	3-5
	石砾含量＜30%
	
	一般
	大气降水
	一般


将参评单元的土地特性分别与复垦土地评价因素各类评价等级标准对比，分析确定该单元的土地适宜性等级，详见表6-7。
表6-7  土地复垦适宜性评价
	评价单元
	复垦

方向
	评价因子
	评价

结果

	
	
	地面坡度（°）
	土壤

条件
	周边土地利用现状
	土 源

保证率
	灌溉

条件
	排水

条件
	

	露天采坑1
	耕地
	Ⅱ
	N
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	N

	
	林地
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	草地
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	露天采坑2
	耕地
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	林地
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	草地
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	露天采坑3
	耕地
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	林地
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	草地
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	工业场地1～

工业场地11
	耕地
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	林地
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	草地
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	废渣堆1
	耕地
	Ⅰ
	N
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	N

	
	林地
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	草地
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	废渣堆2
	耕地
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	林地
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	草地
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	尾矿库1
	耕地
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	林地
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	草地
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ


七、最终土地利用方向的确定
从土地适宜性综合评价结果可以看出，本项目待复垦土地存在多种适宜性，最终复垦方向的确定除了依据适宜性评价结果以外，还要考虑当地生态环境、社会经济条件、政策因素和工程难易度等多方面的情况。

综上所述，治理区内的露天采坑二：+140m平台，工业场地一～工业场地十二，废渣堆一：+140m、+145m、+150m、+158m平台，废渣堆二：+135m平台，废渣堆三区域复垦为旱地；露天采坑一东南侧平台，露天采坑二：+150m、+160m平台，露天采坑三：+150m、+160m平台，废渣堆一：+150平台北侧坡面，废渣堆二：+145m、+155m平台区域复垦为林地；废渣堆一、废渣堆二、露天采坑二、露天采坑三边坡整治区域复垦为草地。
最终的复垦后土地利用方向见表6-8。
表6-8  复垦后土地利用方向 
	序号
	评价单元
	复垦方向
	备注

	1
	露天采坑一
	有林地
	

	2
	露天采坑二
	+140m平台
	旱 地
	

	3
	
	+150m、+160m平台
	有林地
	

	4
	
	边坡坡面
	草地
	

	5
	露天采坑三
	+140m平台
	旱 地
	

	6
	
	+150m、+160m平台
	有林地
	

	7
	
	边坡坡面
	草地
	

	8
	废渣堆一
	+140m、+145m、+150m、+158m平台
	旱 地
	

	9
	
	+150平台北侧坡面
	有林地
	

	10
	
	边坡坡面
	草地
	

	11
	废渣堆二
	+135m平台
	旱地
	

	12
	
	+145m、+155m平台
	有林地
	

	13
	
	边坡坡面
	草地
	

	14
	尾矿库一
	旱地
	

	15
	工业场地一～工业场地十一
	旱地
	


第四节  总体治理修复方案
生态修复工程的设计应贯彻安全、合理、经济的设计原则，在保证安全和正常使用的前提下，寻求方便施工、对环境影响小、最经济的恢复植被形式。
根据治理区内存在的主要环境问题，危害程度及环境地质条件，对治理区内采用边坡整治，废渣堆整治，保水挡土墙，建筑物拆除，覆土，防护网及生态绿化等工程措施和生物措施，从而最大限度的改善治理区内的生产生活条件，使人类工程与生态环境协调发展。对生态修复方案的技术合理性、施工的可行性和经济等三方面综合考虑，选择最佳的结构形式与布置方案。
第五节  治理工程分项设计
根据矿山地质环境勘查成果，针对治理区存在的矿山地质环境问题，本次矿山地质环境生态修复设计的主要工程有边坡整治工程，废渣堆整治工程，保水挡土墙工程，建筑物拆除工程，覆土工程，防护网工程及生态绿化工程。各分项工程详细设计如下。
一、露天采坑一治理工程设计

露天采坑一位于本项目的西部中间部位，该治理亚区面积8.646hm2，其中采坑积水面积5.5919hm2，积水坑周边分布有废弃建筑、矿山道路、弃渣挡水堰等。综合治理工程采取废弃建筑物拆除、挖填平整、垫渣覆土、围挡警示、植树种草等措施。

1、建筑物拆除工程
经实地调查，露天采坑一治理区内建筑物占地面积151.38m2，为1层建筑物，砖混结构，采用机械拆除，拆除工程量包括建筑物地基、设备基础，墙体、室内外地面硬化、围墙等。按照房建拆除工程建筑垃圾含量参考表，每平方米建筑垃圾0.494m3计算，则产生废渣74.8m3。

拆除建筑物面积151.38m2，废渣清运方量为74.8m3，废渣清运至废渣堆一治理区中填埋。

2、覆土工程

设计对露天采坑一治理区东南侧平台覆石渣后上部覆土、土地翻耕、植树绿化。设计覆石渣厚50cm，上部覆土厚50cm，设计治理面积14026.4m2，设计平整覆土后标高135m～141m，设计覆石渣7013.2m3，设计覆土7013.2m3。

3、防护网工程

为了防止村民、牲畜误跌入露天采坑1，设计在露天采坑1边坡外2.0m设置防护网。防护网为3.0m×1.8m的铁丝网片，刷绿色防锈漆，中间立柱为等边角钢L45mm，间距3.0m，网与立柱螺栓连接，设计防护网长度1035.0m。
4、生态绿化工程

绿化工程主要布置在露天采坑一治理区东南侧，利用废渣场渣土对平台进行回填，回填后植树。回填时底部先回填厚0.5m石渣，然后上部回填0.5m表土。

设计在露天采坑一治理区东南侧平台种植侧柏+油松，树苗均带土球，树高1.0m，侧柏和油松混合种植，种植间距2m×2m，品字型布株，树坑尺寸为0.5m×0.5m×0.5m。

为预防水土流失，设计在露天采坑一治理区东南侧平台植树后撒播草籽进行复绿，草种选用结缕草籽+麦冬草籽+刺槐树籽，按1:1比例混合均匀，撒播密度为40kg/hm2，设计撒播面积1.4026hm2。
经测算，露天采坑一治理区东南侧平台面积14026.4m2，设计栽植树木间距2m×2m，设计栽植侧柏树与油松混植，设计栽植侧柏树1753株，设计栽植油松树1754株，撒播草籽1.4026hm2。具体绿化工程见设计平面部署图。

5、管护工程

按照矿山地质环境恢复治理及土地复垦的有关要求，对植被和配套设施进行管护。管护对象为恢复的林、草地区域，管护措施主要包括灌溉养护、追肥、病虫害防治和培土补植等。具体管护措施工程设计如下：

①灌溉养护：栽后浇水1次；一周后第2次，3周后第3次浇水。浇水来源为周边地下水，灌溉方式采用水车拉水。

②追肥：一年追肥2次，以N、P肥为主，林地追肥量为每株每次2500kg/hm2。

③病虫害防治：每年1次，或因具体情况而采取相应的措施。

④培土补植：对于在坡度大、土壤易冲蚀下渗的平台和坡面恢复的植被，雨后认真检查，尽快恢复原有平整的平台和坡面，培土后压实以保证根系与土壤紧密结合。由于干旱、雨水冲刷等客观原因，导致部分植物死亡时，应及时补植。

设计管护侧柏1753株、油松1754株。
6、设计工作量

表 6-9   露天采坑一治理区设计工作量表

	序号
	项目
	单位
	工作量
	备注

	一
	建筑物拆除工程
	　
	　
	

	1.1
	建筑物拆除
	m2
	151.38
	

	1.2
	废渣清运
	m3
	74.8
	

	二
	覆土工程
	　
	　
	

	2.1
	废渣回填
	m3
	7013.2
	

	2.2
	土方回填
	m3
	7013.2
	

	三
	防护网工程
	　
	　
	

	3.1
	防护网
	m
	1035
	

	四
	生态绿化工程
	　
	　
	

	4.1
	栽植侧柏
	株
	1753
	

	4.2
	栽植油松
	株
	1754
	

	4.3
	撒播草籽
	hm2
	1.4026
	

	五
	管护工程
	　
	　
	

	5.1
	树木养护
	株
	3507
	


二、露天采坑二治理工程设计

露天采坑二位于本项目的西南角，该治理亚区面积5.5613hm2，其中采坑积水面积1.0023hm2，积水坑周边分布有高陡边坡、农村道路、废弃建筑、弃渣堆等。综合治理工程采取危岩清理、边坡整形、废弃建筑物拆除、挖填平整、垫渣覆土、植树种草、土壤配肥改良等措施。
1、边坡整治工程

根据岩体产状，以保证边坡的稳定性，对露天采坑二治理区内边坡进行整治，将坡面整理成台阶状，台阶高度5～10m，设计160台阶坡面角45º，140～150台阶坡面角70º，台阶宽度5～210m，设计采场最低平台标高为+140m，最高台阶标高为+160m，由3个台阶组成，分别为+140m、+150m、+160m台阶。采场边坡整治工程台阶（平台）拐点坐标见表6-10。
表6-10 采场边坡整治工程台阶（平台）坐标一览表

	台阶
（平台）
	拐点号
	坐标（2000坐标系）
	拐点号
	坐标（2000坐标系）

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	+140m
	1
	3600838.454 
	38465773.803 
	27
	3600871.483 
	38465515.013 

	
	2
	3600855.645 
	38465756.050 
	28
	3600870.127 
	38465497.279 

	
	3
	3600862.373 
	38465744.773 
	29
	3600868.772 
	38465491.146 

	
	4
	3600862.540 
	38465736.686 
	30
	3600864.634 
	38465480.855 

	
	5
	3600860.226 
	38465719.321 
	31
	3600859.847 
	38465469.915 

	
	6
	3600860.261 
	38465711.275 
	32
	3600858.516 
	38465464.455 

	
	7
	3600861.210 
	38465697.954 
	33
	3600844.315 
	38465455.003 

	
	8
	3600864.298 
	38465671.315 
	34
	3600838.221 
	38465449.302 

	
	9
	3600866.111 
	38465663.411 
	35
	3600833.876 
	38465442.427 

	
	10
	3600867.688 
	38465658.997 
	36
	3600825.961 
	38465426.829 

	
	11
	3600868.833 
	38465656.633 
	37
	3600822.560 
	38465418.353 

	
	12
	3600873.111 
	38465646.370 
	38
	3600819.864 
	38465408.298 


表6-10 采场边坡整治工程台阶（平台）坐标一览表（续）

	台阶
（平台）
	拐点号
	坐标（2000坐标系）
	拐点号
	坐标（2000坐标系）

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	+140m
	13
	3600878.745 
	38465629.846 
	39
	3600814.167 
	38465391.959 

	
	14
	3600880.300 
	38465627.231 
	40
	3600811.752 
	38465388.342 

	
	15
	3600883.552 
	38465622.610 
	41
	3600806.595 
	38465384.544 

	
	16
	3600890.730 
	38465613.844 
	42
	3600795.141 
	38465378.760 

	
	17
	3600890.965 
	38465615.402 
	43
	3600778.582 
	38465373.854 

	
	18
	3600892.916 
	38465609.839 
	44
	3600736.756 
	38465370.823 

	
	19
	3600894.606 
	38465604.535 
	45
	3600694.909 
	38465378.589 

	
	20
	3600893.202 
	38465599.228 
	46
	3600678.385 
	38465389.522 

	
	21
	3600894.130 
	38465556.897 
	47
	3600672.869 
	38465409.564 

	
	22
	3600892.289 
	38465551.233 
	48
	3600666.934 
	38465484.627 

	
	23
	3600888.343 
	38465545.177 
	49
	3600652.753 
	38465500.062 

	
	24
	3600879.269 
	38465532.257 
	50
	3600614.930 
	38465518.789 

	
	25
	3600875.662 
	38465526.840 
	51
	3600596.984 
	38465552.228 

	
	26
	3600872.723 
	38465521.032 
	
	
	

	
	扣除范围

	
	1
	3600689.191 
	38465558.586 
	19
	3600862.107 
	38465482.657 

	
	2
	3600701.834 
	38465582.210 
	20
	3600854.687 
	38465471.515 

	
	3
	3600715.433 
	38465587.886 
	21
	3600845.363 
	38465469.383 

	
	4
	3600730.021 
	38465601.145 
	22
	3600841.138 
	38465469.690 

	
	5
	3600736.362 
	38465613.039 
	23
	3600825.918 
	38465472.999 

	
	6
	3600743.459 
	38465624.816 
	24
	3600820.390 
	38465480.482 

	
	7
	3600750.233 
	38465625.111 
	25
	3600812.404 
	38465481.301 

	
	8
	3600766.079 
	38465612.952 
	26
	3600801.235 
	38465480.196 

	
	9
	3600774.146 
	38465606.546 
	27
	3600784.990 
	38465474.834 

	
	10
	3600780.052 
	38465602.617 
	28
	3600765.833 
	38465478.764 

	
	11
	3600790.753 
	38465598.580 
	29
	3600749.397 
	38465490.249 

	
	12
	3600800.660 
	38465600.611 
	30
	3600731.997 
	38465503.626 

	
	13
	3600844.613 
	38465615.531 
	31
	3600710.955 
	38465514.267 

	
	14
	3600853.696 
	38465607.482 
	32
	3600700.498 
	38465516.727 

	
	15
	3600858.335 
	38465577.304 
	33
	3600690.063 
	38465522.969 

	
	16
	3600855.252 
	38465538.947 
	34
	3600685.200 
	38465528.595 

	
	17
	3600860.403 
	38465509.001 
	35
	3600686.234 
	38465538.643 

	
	18
	3600861.603 
	38465498.146 
	
	
	


表6-10 采场边坡整治工程台阶（平台）坐标一览表（续）

	台阶
（平台）
	拐点号
	坐标（2000坐标系）
	拐点号
	坐标（2000坐标系）

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	+150m
	1
	3600594.216 
	38465549.688 
	9
	3600719.685 
	38465365.074 

	
	2
	3600612.273 
	38465516.043 
	10
	3600691.557 
	38465370.446 

	
	3
	3600650.531 
	38465497.101 
	11
	3600670.915 
	38465384.105 

	
	4
	3600663.405 
	38465483.088 
	12
	3600664.320 
	38465408.064 

	
	5
	3600669.267 
	38465408.932 
	13
	3600658.556 
	38465480.975 

	
	6
	3600675.238 
	38465387.240 
	14
	3600647.478 
	38465493.033 

	
	7
	3600693.497 
	38465375.158 
	15
	3600608.623 
	38465512.271 

	
	8
	3600734.016 
	38465367.612 
	16
	3600590.414 
	38465546.199 

	+160m
	1
	3600583.844 
	38465540.170 
	11
	3600684.081 
	38465367.945 

	
	2
	3600587.646
	38465543.659
	12
	3600676.755
	38465369.851

	
	3
	3600605.966 
	38465509.524 
	13
	3600667.987 
	38465375.603 

	
	4
	3600645.256 
	38465490.071 
	14
	3600665.062 
	38465377.868 

	
	5
	3600655.026 
	38465479.437 
	15
	3600662.898 
	38465381.014 

	
	6
	3600660.719 
	38465407.432 
	16
	3600655.772 
	38465406.563 

	
	7
	3600667.400 
	38465383.156 
	17
	3600650.178 
	38465477.324 

	
	8
	3600668.688 
	38465381.384 
	18
	3600642.204 
	38465486.004 

	
	9
	3600670.891 
	38465379.678 
	19
	3600602.315 
	38465505.752 

	
	10
	3600689.852 
	38465367.213 
	
	
	


采场挖填工作量计算，先按照1:1000实测地形图，根据设计台阶标高，采用南方 CASS9.1 软件中的“方格网法土 方计算”模块，对每一层平台、边坡分别计算削挖量，设计土方开挖（Ⅱ类土）88981.1m3，土方开挖（Ⅲ类土）150155.6m3，土方开挖（Ⅳ类土）506080.1m3，石方开挖191525.0m3，石渣回填17326.9m3。边坡整治工程量见表6-11。
表6-11  边坡整治工程量一览表
	区块
	面积（m2）
	土方开挖Ⅱ类土（m3 ）
	土方开挖Ⅲ类土（m3 ）
	土方开挖Ⅳ类土（m3 ）
	石方开挖

（m3 ）
	石渣回填（m3 ）

	+140平台
	49273.8
	78838.1
	133039.4
	448391.9
	183355.8
	16945.1

	+150平台
	1275.0
	2040.1
	3442.6
	11602.9
	7373.3
	

	+160平台
	1084.3
	1734.9
	2927.6
	9867.0
	0.0
	

	+140边坡
	1413.9
	2262.3
	3817.6
	12866.6
	795.9
	65.4

	+150边坡
	869.7
	1391.6
	2348.3
	7914.5
	0.0
	316.4

	+160边坡
	1696.4
	2714.2
	4580.3
	15437.1
	0.0
	


2、建筑物拆除工程

经实地调查，露天采坑二治理区内建筑物占地面积241.05m2，为1层建筑物，砖混结构，拆除方法和工作量计算同露天采坑一。

拆除建筑物面积241.05m2，废渣清运方量为119.1m3，废渣清运至废渣堆一治理区中填埋。
3、挡土保水墙工程

为便于后期削坡整平台阶生态绿化，在距离台阶外缘0.20m处修建浆砌石挡土保水墙，对渣土进行拦挡。

设计露天采坑二治理区内+140m平台挡土保水墙高1.6m，宽0.5m，浆砌石结构，内部回填渣土复垦为旱地。
设计露天采坑二治理区内+150m、+160m平台挡土保水墙高1.0m，宽0.5m，浆砌石结构，内部回填渣土植树绿化。
设计修建挡土保水墙总长1322.0m，浆砌石905.5m3，详见表6-12。

表6-12  挡土保水墙工程工作量一览表

	位置
	长度（m）
	高度（m）
	断面面积（m2）
	浆砌石（m3）

	+140m平台
	815.0 
	1.6
	0.5
	652.0

	+150m平台
	284.0 
	1.0
	0.5
	142.0

	+160m平台
	223.0 
	1.0
	0.5
	111.5

	合 计
	1322.0
	-
	-
	905.5


4、覆土工程

设计对露天采坑二治理区平台台阶覆石渣后上部覆土、土地翻耕、植树绿化。设计+140m平台复垦旱地区域，覆石渣厚80cm，上部覆土厚80cm；设计+150m、+160m平台复垦林地区域，覆石渣厚50cm，上部覆土厚50cm。设计覆石渣40598.7m3，设计覆土40598.7m3，土地平整49273.8m2，覆土工作量见表6-13。

+140m平台复垦方向为旱地，面积4.9274hm2，经矿山生态环境修复后，为满足复垦旱地作物耕种需求，设计对其进行土地翻耕和土壤培肥（商品有机肥）工程，翻耕深度0.3m，面积4.9274hm2，培肥面积4.9274hm2，培肥规格3000kg/hm2。

表6-13   覆土工作量一览表

	序号
	覆土编号
	面积（m2）
	覆石渣厚（m）
	覆石渣量（m3）
	覆土厚（m）
	覆土方量（m3）
	备注

	1
	+140m平台
	49273.8
	0.8
	39419.0
	0.8
	39419.0
	旱地

	2
	+150m平台
	1275.0
	0.5
	637.5
	0.5
	637.5
	林地

	3
	+160m平台
	1084.3
	0.5
	542.2
	0.5
	542.2
	林地

	合  计
	51633.1
	
	40598.7
	
	40598.7
	　


5、生态绿化工程

绿化工程主要布置在露天采坑二治理区+150m、+160m平台。

利用废渣场渣土对+150m、+160m平台进行回填，回填后植树。回填时底部先回填厚0.5m石渣，然后上部回填0.5m表土。

设计在露天采坑二治理区+150m、+160m平台种植侧柏+油松，树苗均带土球，树高1.0m，侧柏和油松混合种植，种植间距2m×2m，品字型布株，树坑尺寸为0.5m×0.5m×0.5m。

为预防水土流失，设计在露天采坑二治理区+150m、+160m平台植树后撒播草籽进行复绿，草种选用结缕草籽+麦冬草籽+刺槐草籽，按1:1比例混合均匀，撒播密度为40kg/hm2，设计撒播面积0.2359hm2。

生态绿化工作量见表6-14。

表6-14  生态绿化工程工作量一览表

	位  置
	面 积（m2）
	侧柏

（株）
	油松

（株）
	种草（hm2）

	+150m平台
	1275.0
	159
	159
	0.1275

	+160m平台
	1084.3
	135
	136
	0.1084

	合 计
	2359.3
	294
	295
	0.2359


6、管护工程

同“露天采坑一管护工程”，设计管护侧柏294株、油松295株。
7、露天采坑二治理设计工作量

表 6-15   露天采坑二治理区设计工作量表

	序号
	项目
	单位
	工作量
	备注

	一
	边坡整治工程
	　
	　
	

	1.1
	土方开挖（Ⅱ类土）
	m3
	88981.1
	

	1.2
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m3
	150155.6
	

	1.3
	土方开挖（Ⅳ类土）
	m3
	506080.1
	

	1.4
	石方开挖
	m3
	191525.0
	

	1.5
	石渣清运回填
	m3
	17326.9
	

	二
	建筑物拆除工程
	　
	
	

	2.1
	建筑物拆除
	m2
	241.05
	

	2.2
	废渣清运
	m3
	119.1
	

	三
	保水挡土墙工程
	　
	　
	

	3.1
	浆砌块石砌筑
	m3
	905.5
	

	四
	覆土工程
	　
	　
	

	4.1
	废渣回填
	m3
	40598.7
	

	4.2
	土方回填
	m3
	40598.7
	

	4.3
	土地平整
	m2
	49273.8
	

	4.4
	土地翻耕
	hm2
	4.9274
	

	4.5
	土壤培肥
	hm2
	4.9274
	

	五
	生态绿化工程
	　
	　
	

	5.1
	栽植侧柏
	株
	294
	

	5.2
	栽植油松
	株
	295
	

	5.3
	撒播草籽
	hm2
	0.2359
	

	六
	管护工程
	　
	
	

	6.1
	树木养护
	株
	589
	


三、露天采坑三治理工程设计

露天采坑三位于本项目的西南角，露天采坑二的东部，该治理亚区面积4.6508hm2，分布有高陡边坡、废弃建筑、弃渣堆等。综合治理工程采取危岩清理、边坡整形、废弃建筑物拆除、挖填平整、垫渣覆土、植树种草、土壤配肥改良等措施。
1、边坡整治工程

根据岩体产状，以保证边坡的稳定性，对露天采坑二治理区内边坡进行整治，将坡面整理成台阶状，台阶高度5～10m，设计160台阶坡面角45º，140～150台阶坡面角70º，台阶宽度5～200m，设计采场最低平台标高为+140m，最高台阶标高为+160m，由3个台阶组成，分别为+140m、+150m、+160m台阶。采场边坡整治工程台阶（平台）拐点坐标见表6-16。
表6-16 采场边坡整治工程台阶（平台）坐标一览表

	台阶
（平台）
	拐点号
	坐标（2000坐标系）
	拐点号
	坐标（2000坐标系）

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	+140m
	1
	3600838.454
	38465773.803
	8
	3600607.012
	38465755.193

	
	2
	3600817.767
	38465795.166
	9
	3600612.499
	38465733.590

	
	3
	3600801.364
	38465804.332
	10
	3600615.217
	38465718.646

	
	4
	3600760.889
	38465805.430
	11
	3600589.331
	38465670.257

	
	5
	3600645.515
	38465811.326
	12
	3600587.924
	38465569.108

	
	6
	3600599.364
	38465803.468
	13
	3600596.984
	38465552.228

	
	7
	3600596.675
	38465794.287
	
	
	

	+150m
	1
	3600594.216 
	38465549.688 
	14
	3600849.101 
	38465775.228 

	
	2
	3600584.272 
	38465568.217 
	15
	3600823.090 
	38465802.088 

	
	3
	3600585.704 
	38465671.193 
	16
	3600803.723 
	38465812.911 

	
	4
	3600611.409 
	38465719.243 
	17
	3600761.226 
	38465814.064 

	
	5
	3600608.940 
	38465732.815 
	18
	3600645.004 
	38465820.003 

	
	6
	3600602.704 
	38465757.368 
	19
	3600592.589 
	38465811.079 

	
	7
	3600592.896 
	38465794.334 
	20
	3600587.706 
	38465794.400 

	
	8
	3600596.510 
	38465806.674 
	21
	3600599.252 
	38465750.649 

	
	9
	3600645.300 
	38465814.981 
	22
	3600604.041 
	38465731.792 

	
	10
	3600761.031 
	38465809.067 
	23
	3600606.177 
	38465720.064 

	
	11
	3600802.358 
	38465807.947 
	24
	3600580.722 
	38465672.479 

	
	12
	3600820.009 
	38465798.082 
	25
	3600579.254 
	38465566.993 

	
	13
	3600858.228 
	38465758.616 
	26
	3600590.414 
	38465546.199 

	+160m-1
	1
	3600583.844 
	38465540.170 
	6
	3600600.264 
	38465732.512 

	
	2
	3600587.646 
	38465543.659 
	7
	3600595.121 
	38465732.869 

	
	3
	3600575.601 
	38465566.101 
	8
	3600597.149 
	38465721.505 

	
	4
	3600577.094 
	38465673.415 
	9
	3600572.112 
	38465674.701 

	
	5
	3600602.376 
	38465720.676 
	10
	3600570.584 
	38465564.877 

	+160m-2
	1
	3600594.212 
	38465755.711 
	6
	3600748.454 
	38465823.368 

	
	2
	3600583.927 
	38465794.448 
	7
	3600644.493 
	38465828.680 

	
	3
	3600589.735 
	38465814.285 
	8
	3600585.815 
	38465818.690 

	
	4
	3600644.789 
	38465823.659 
	9
	3600578.736 
	38465794.514 

	
	5
	3600762.837 
	38465817.626 
	10
	3600587.268 
	38465762.379 


采场挖填工作量计算，先按照1:1000实测地形图，根据设计台阶标高，采用南方 CASS9.1 软件中的“方格网法土 方计算”模块，对每一层平台、边坡分别计算削挖量，设计土方开挖（Ⅱ类土）74412.0m3，土方开挖（Ⅲ类土）125570.3m3，土方开挖（Ⅳ类土）423218.3m3，石方开挖188257.5m3，石渣回填1713.7m3。边坡整治工程量见表6-17。

表6-17  边坡整治工程量一览表

	区块
	面积（m2）
	土方开挖Ⅱ类土（m3 ）
	土方开挖Ⅲ类土（m3 ）
	土方开挖Ⅳ类土（m3 ）
	石方开挖

（m3 ）
	石渣回填（m3 ）

	+140平台
	34204.5
	54727.2
	92352.2
	311261.0
	188257.5
	1037.0

	+150平台
	2671.5
	4274.4
	7213.1
	24310.7
	
	17.1

	+160平台
	2140.9
	3425.4
	5780.4
	19482.2
	
	659.6

	+140边坡
	1892.2
	3027.5
	5108.9
	17219.0
	
	

	+150边坡
	1765.1
	2824.2
	4765.8
	16062.4
	
	

	+160边坡
	3833.3
	6133.3
	10349.9
	34883.0
	
	

	合  计
	46507.5
	74412.0
	125570.3
	423218.3
	188257.5
	1713.7


2、建筑物拆除工程

经实地调查，露天采坑三治理区内建筑物占地面积188.46m2，为1层建筑物，砖混结构，拆除方法和工作量计算同露天采坑一。

拆除建筑物面积188.46m2，废渣清运方量为93.1m3，废渣清运至废渣堆一治理区中填埋。
3、挡土保水墙工程

为便于后期削坡整平台阶生态绿化，在距离台阶外缘0.20m处修建浆砌石挡土保水墙，对渣土进行拦挡。

设计露天采坑三治理区内+150m、+160m平台挡土保水墙高1.0m，宽0.5m，浆砌石结构，内部回填渣土植树绿化。

设计修建挡土保水墙总长958.0m，浆砌石479.0m3，详见表6-18。

表6-18  挡土保水墙工程工作量一览表

	位置
	长度（m）
	高度（m）
	断面面积（m2）
	浆砌石（m3）

	+150m平台
	526.0 
	1.0
	0.5
	263.0

	+160m平台
	432.0 
	1.0
	0.5
	216.0

	合 计
	958.0
	-
	-
	479.0


4、覆土工程

设计对露天采坑三治理区平台台阶覆石渣后上部覆土、土地翻耕、植树绿化。设计+140m平台复垦旱地区域，覆石渣厚80cm，上部覆土厚80cm；设计+150m、+160m平台复垦林地区域，覆石渣厚50cm，上部覆土厚50cm。设计覆石渣29769.8m3，设计覆土29769.8m3，土地平整34204.5m2，覆土工作量见表6-19。

+140m平台复垦方向为旱地，面积3.4205hm2，经矿山生态环境修复后，为满足复垦旱地作物耕种需求，设计对其进行土地翻耕和土壤培肥工程，翻耕深度0.3m，面积3.4205hm2，培肥面积3.4205hm2，培肥规格3000kg/hm2。

表6-19   覆土工作量一览表

	序号
	覆土编号
	面积（m2）
	覆石渣厚（m）
	覆石渣量（m3）
	覆土厚（m）
	覆土方量（m3）
	备注

	1
	+140m平台
	34204.5
	0.8
	27363.6
	0.8
	27363.6
	旱地

	2
	+150m平台
	2671.5
	0.5
	1335.8
	0.5
	1335.8
	林地

	3
	+160m平台
	2140.9
	0.5
	1070.5
	0.5
	1070.5
	林地

	合  计
	39016.9
	
	29769.8
	
	29769.8
	


5、生态绿化工程

绿化工程主要布置在露天采坑三治理区+150m、+160m平台。

利用废渣场渣土对+150m、+160m平台进行回填，回填后植树。回填时底部先回填厚0.5m石渣，然后上部回填0.5m表土。

设计在露天采坑三治理区+150m、+160m平台种植侧柏+油松，树苗均带土球，树高1.0m，侧柏和油松混合种植，种植间距2m×2m，品字型布株，树坑尺寸为0.5m×0.5m×0.5m。

为预防水土流失，设计在露天采坑二治理区+150m、+160m平台植树后撒播草籽进行复绿，草种选用结缕草籽+麦冬草籽+刺槐草籽，按1:1比例混合均匀，撒播密度为40kg/hm2，设计撒播面积0.4813hm2。

生态绿化工作量见表6-20。

表6-20  生态绿化工程工作量一览表

	位  置
	面 积（m2）
	侧柏

（株）
	油松

（株）
	种草（hm2）

	+150m平台
	2671.5
	334
	334
	0.2672

	+160m平台
	2140.9
	268
	268
	0.2141

	合 计
	4812.4
	602
	602
	0.4813


6、管护工程

同“露天采坑一管护工程”，设计管护侧柏602株、油松602株。
7、设计工作量

表 6-21   露天采坑三治理区设计工作量表

	序号
	项目
	单位
	工作量
	备注

	一
	边坡整治工程
	　
	　
	

	1.1
	土方开挖（Ⅱ类土）
	m3
	74412.0
	

	1.2
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m3
	125570.3
	

	1.3
	土方开挖（Ⅳ类土）
	m3
	423218.3
	

	1.4
	石方开挖
	m3
	188257.5
	

	1.5
	石渣清运回填
	m3
	1713.7
	

	二
	建筑物拆除工程
	　
	
	

	2.1
	建筑物拆除
	m2
	188.46
	

	2.2
	废渣清运
	m3
	93.1
	

	三
	保水挡土墙工程
	　
	　
	

	3.1
	浆砌块石砌筑
	m3
	479.0
	

	四
	覆土工程
	　
	　
	

	4.1
	废渣回填
	m3
	29769.8
	

	4.2
	土方回填
	m3
	29769.8
	

	4.3
	土地平整
	m2
	34204.5
	

	4.4
	土地翻耕
	hm2
	3.4205
	

	4.5
	土壤培肥
	hm2
	3.4205
	

	五
	生态绿化工程
	　
	　
	

	5.1
	栽植侧柏
	株
	602
	

	5.2
	栽植油松
	株
	602
	

	5.3
	撒播草籽
	hm2
	0.4813
	

	六
	管护工程
	　
	
	

	6.1
	树木养护
	株
	1204
	


四、废渣堆一治理工程设计
渣堆一位于本项目的西北角，该治理亚区面积10.1712hm2，分布有废渣堆、边坡、废弃建筑等。综合治理工程采取废渣堆边坡整形、废弃建筑物拆除、挖填平整、垫渣覆土、植树种草、土壤配肥改良等措施。
1、废渣堆整治工程
根据废渣堆置高度及边坡坡度，以保证边坡的稳定性，对废渣堆边坡进行整治，将坡面整理成台阶状。
设计对废渣堆一进行整治，设计台阶高度5～8m，台阶坡面角30°，台阶宽度30～100m，设计最低台阶标高为+140m，最高台阶标高为+158m，由4个平台组成，分别为+140m、+145m、+150m、+158m平台，平台间坡面进行整形。废渣堆一整治挖填工作量计算，先按照1:1000实测地形图，根据设计台阶标高，采用南方 CASS9.1 软件中的“方格网法土方计算”模块，对每一层台阶分别计算挖填量，设计废渣堆一整治工程土方开挖（Ⅲ类土）4619.3m3，土方回填（Ⅲ类土）146065.5m3。
2、建筑物拆除工程

经实地调查，废渣堆一治理区内建筑物占地面积5897.4m2，为1层建筑物，砖混结构，采用机械拆除，拆除工程量包括建筑物地基、设备基础，墙体、室内外地面硬化、围墙等。拆除方法和工作量计算同露天采坑一。

拆除建筑物面积5897.4m2，废渣清运方量为2913.3m3，废渣清运至废渣堆一治理区中填埋。
3、覆土工程

设计对废渣堆一治理区内平台及坡面覆土、土地翻耕、植树绿化。设计+140m、+145m、+150m、+158m平台复垦为旱地，覆土厚80cm，设计+150m平台北侧坡面复垦为林地，覆土厚50cm，设计剩余坡面复垦为草地，覆土20cm。覆土面积101712.2m2，设计覆土66168.6m3，土地平整55815.2m2，覆土工作量见表6-22。

废渣堆一治理区+140m、+145m、+150m、+158m平台复垦方向为旱地，面积55815.2hm2，经矿山生态环境修复后，为满足复垦旱地作物耕种需求，设计对其进行土地翻耕和土壤培肥工程，翻耕深度0.3m，面积5.5815hm2，培肥面积5.5815hm2，培肥规格3000kg/hm2。

表6-22   覆土工作量一览表

	序号
	覆土编号
	面积（m2）
	覆土厚（m）
	覆土方量（m3）
	备注

	1
	+140平台
	10787.6
	0.8
	8630.1
	旱 地

	2
	+145平台
	14055.9
	0.8
	11244.7
	旱 地

	3
	+150平台
	25256.7
	0.8
	20205.4
	旱 地

	4
	+158平台
	5715.0
	0.8
	4572.0
	旱 地

	5
	+150平台北侧坡面
	41123.1
	0.5
	20561.6
	林地

	6
	剩余坡面
	4773.9
	0.2
	954.8
	其他草地

	合  计
	101712.2
	
	66168.6
	　


4、生态绿化工程

设计在废渣堆一治理区+150m平台北侧坡面种植侧柏+油松，树苗均带土球，树高1.0m，侧柏和油松混合种植，种植间距2m×2m，品字型布株，树坑尺寸为0.5m×0.5m×0.5m。

为预防水土流失，设计在废渣堆一治理区+150m平台北侧坡面植树后撒播草籽，剩余坡面覆土撒播草籽进行复绿，草种选用结缕草籽+麦冬草籽+刺槐草籽，按1:1比例混合均匀，撒播密度为40kg/hm2，设计撒播面积4.5897hm2。

经测算，废渣堆一治理区+150m平台北侧坡面面积41123.1m2，设计栽植树木间距2m×2m，设计栽植侧柏树与油松混植，设计栽植侧柏树5140株，设计栽植油松树5141株，撒播草籽4.5897hm2。具体绿化工程见设计平面部署图。
5、管护工程

同“露天采坑一管护工程”，设计管护侧柏5140株、油松5141株。
6、设计工作量

表 6-23   废渣堆一治理区设计工作量表

	序号
	项目
	单位
	工作量
	备注

	一
	废渣堆整治工程
	　
	　
	

	1.1
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m3
	4619.3
	

	1.2
	土方回填（Ⅲ类土）
	m3
	146065.5
	

	二
	建筑物拆除工程
	　
	
	

	2.1
	建筑物拆除
	m2
	5897.4
	

	2.2
	废渣清运
	m3
	2913.3
	

	三
	覆土工程
	　
	　
	

	3.1
	土方回填
	m3
	66168.6
	

	3.2
	土地平整
	m2
	55815.2
	

	3.3
	土地翻耕
	hm2
	5.5815
	

	3.4
	土壤培肥
	hm2
	5.5815
	

	四
	生态绿化工程
	　
	　
	

	4.1
	栽植侧柏
	株
	5140
	

	4.2
	栽植油松
	株
	5141
	

	4.3
	撒播草籽
	hm2
	4.5897
	

	五
	管护工程
	　
	
	

	5.1
	树木养护
	株
	10281
	


五、废渣堆二治理工程设计

渣堆二位于本项目的西部，露天采坑一的东南缘，该治理亚区面积5.1993hm2，分布有废渣堆等。综合治理工程采取废渣清除、边坡整形、挖填平整、覆土、植树种草、土壤配肥改良等措施。
1、废渣堆整治工程

根据废渣堆置高度及边坡坡度，以保证边坡的稳定性，对废渣堆边坡进行整治，将坡面整理成台阶状。

设计对废渣堆二进行整治，设计台阶高度10m，台阶坡面角30°，台阶宽度5～197m，设计最低台阶标高为+135m，最高台阶标高为+155m，由3个台阶组成，分别为+135m、+145m、+155m台阶。据现场调查及筛分试验，废渣堆二中含土量约45%左右，含石渣量约55%左右。废渣堆2整治挖填工作量计算，先按照1:1000实测地形图，根据设计台阶标高，采用南方 CASS9.1 软件中的“方格网法土方计算”模块，对每一层台阶分别计算挖填量，设计废渣堆二整治工程土方开挖回填（Ⅱ类土）3130.7m3，土方挖运（Ⅱ类土）256790.4m3，土方挖运（Ⅲ类土）317681.4m3。

2、挡土保水墙工程

治理区内五里河北侧河岸设计挡土保水墙高1.0m，宽0.5m，浆砌石结构。设计修建挡土保水墙总长375.0m，浆砌石187.5m3。

3、覆土工程

设计对废渣堆二治理区内平台及坡面覆土、土地翻耕、植树绿化。设计+135m平台复垦为旱地，覆土厚80cm，设计+145m、+155m平台复垦为林地，覆土厚50cm，设计坡面复垦为草地，覆土20cm。覆土面积51992.8m2，设计覆土34221.1m3，土地平整37394.4m2，覆土工作量见表6-24。

废渣堆二治理区+135m平台复垦方向为旱地，面积37394.4hm2，经矿山生态环境修复后，为满足复垦旱地作物耕种需求，设计对其进行土地翻耕和土壤培肥工程，翻耕深度0.3m，面积3.7394hm2，培肥面积3.7394hm2，培肥规格3000kg/hm2。

表6-24   覆土工作量一览表

	序号
	覆土编号
	面积（m2）
	覆土厚（m）
	覆土方量（m3）
	备注

	1
	+135平台
	37394.4
	0.8
	29915.5 
	旱 地

	2
	+145平台
	1476.3
	0.5
	738.2 
	有林地

	3
	+155平台
	3143.3
	0.5
	1571.7 
	有林地

	4
	边坡坡面
	9978.8
	0.2
	1995.8 
	其他草地

	合  计
	51992.8
	
	34221.1
	　


4、生态绿化工程

设计在废渣堆二治理区+145m、+155m平台种植侧柏+油松，树苗均带土球，树高1.0m，侧柏和油松混合种植，种植间距2m×2m，品字型布株，树坑尺寸为0.5m×0.5m×0.5m。

为预防水土流失，设计在废渣堆二治理区+145m、+155m平台植树后撒播草籽，边坡坡面覆土撒播草籽进行复绿，草种选用结缕草籽+麦冬草籽+刺槐草籽，按1:1比例混合均匀，撒播密度为40kg/hm2，设计撒播面积1.4598hm2。

经测算，废渣堆二治理区+145m、+155m平台面积4619.6m2，设计栽植树木间距2m×2m，设计栽植侧柏树与油松混植，设计栽植侧柏树577株，设计栽植油松树578株，撒播草籽1.4598hm2。具体绿化工程见设计平面部署图。

5、管护工程

同“露天采坑一管护工程”，设计管护侧柏577株、油松578株。

6、设计工作量

表 6-25   废渣堆二治理区设计工作量表

	序号
	项目
	单位
	工作量
	备注

	一
	废渣堆整治工程
	　
	　
	

	1.1
	土方开挖回填（Ⅱ类土）
	m3
	3130.7
	

	1.2
	土方挖运（Ⅱ类土）
	m3
	256790.4
	

	1.3
	土方挖运（Ⅲ类土）
	m3
	317681.4
	

	二
	保水挡土墙工程
	　
	
	

	2.1
	浆砌块石砌筑
	m3
	187.5
	

	三
	覆土工程
	　
	　
	

	3.1
	土方回填
	m3
	34221.1
	

	3.2
	土地平整
	m2
	37394.4
	

	3.3
	土地翻耕
	hm2
	3.7394
	

	3.4
	土壤培肥
	hm2
	3.7394
	

	四
	生态绿化工程
	　
	　
	

	4.1
	栽植侧柏
	株
	577
	

	4.2
	栽植油松
	株
	578
	

	4.3
	撒播草籽
	hm2
	1.4598
	

	五
	管护工程
	　
	
	

	5.1
	树木养护
	株
	1155
	


六、尾矿库一治理工程设计

尾矿库一位于本项目的东南角、露天采坑三的东部，该治理亚区面积2.6136hm2，分布有废渣堆、废弃建筑等。综合治理工程采取废渣清除、边坡整形、废弃建筑物拆除、挖填平整、覆土、植树种草、土壤配肥改良等措施。
1、废渣堆整治工程

根据废渣堆置高度及边坡坡度，以保证边坡的稳定性，对废渣堆边坡进行整治，将坡面整理成台阶状。

设计对废渣堆三进行清理整平，设计整平标高+163.0m，按照1:1000实测地形图，根据设计台阶标高，采用南方 CASS9.1 软件中的“方格网法土方计算”模块计算挖填量，设计废渣堆三土方挖运（Ⅲ类土）145157.0m3。

2、建筑物拆除工程

经实地调查，废渣堆三治理区内建筑物占地面积790.49m2，为1层建筑物，砖混结构，拆除方法和工作量计算同露天采坑一。

拆除建筑物面积790.49m2，废渣清运方量为390.5m3，废渣清运至废渣堆一治理区中填埋。
3、覆土工程

设计对废渣堆三治理区内平台覆土、土地翻耕、土壤培肥，复垦为旱地，覆土厚80cm，覆土面积26135.5m2，设计覆土20908.4m3，土地平整26135.5m2，经矿山生态环境修复后，为满足复垦旱地作物耕种需求，设计对其进行土地翻耕和土壤培肥工程，翻耕深度0.3m，面积2.6136hm2，培肥面积2.6136hm2，培肥规格3000kg/hm2。

4、设计工作量

表 6-26   尾矿库一治理区设计工作量表

	序号
	项目
	单位
	工作量
	备注

	一
	废渣堆整治工程
	　
	　
	

	1.1
	土方挖运（Ⅲ类土）
	m3
	145157.0
	

	二
	建筑物拆除工程
	　
	
	

	2.1
	建筑物拆除
	m2
	790.49
	

	2.2
	废渣清运
	m3
	390.5
	

	三
	覆土工程
	　
	　
	

	3.1
	土方回填
	m3
	20908.4
	

	3.2
	土地平整
	m2
	26135.5
	

	3.3
	土地翻耕
	hm2
	2.6136
	

	3.4
	土壤培肥
	hm2
	2.6136
	


七、工业场地治理工程设计

1、建筑物拆除工程
经实地调查，工业场地（1～11）占地面积83553.9m2，建筑物占地面积60734.08m2，多为1-2层建筑物，砖混结构，拆除方法和工作量计算同露天采坑一。

拆除建筑物面积60734.08m2，废渣清运方量为30002.6m3，废渣清运至治理区内废渣堆一治理区中填埋。

表6-27  建筑物拆除工程工作量一览表

	位   置
	拆除面积（m2）
	废渣清运（m3）
	备注

	工业场地1
	1983.70
	979.9
	

	工业场地2
	2029.21
	1002.4
	

	工业场地3
	806.38
	398.4
	

	工业场地4
	9919.49
	4900.2
	

	工业场地5
	10214.72
	5046.1
	

	工业场地6
	11074.96
	5471.0
	

	工业场地7
	2222.59
	1098.0
	

	工业场地8
	359.47
	177.6
	

	工业场地9
	1744.07
	861.6
	

	工业场地10
	4147.91
	2049.1
	

	工业场地11
	16231.58
	8018.4
	

	合 计
	60734.08
	30002.6
	


2、覆土工程

设计对工业场地治理区（1-11）覆土、土地翻耕、土壤培肥，复垦为旱地，覆土厚80cm，覆土面积83553.9m2，设计覆土66843.1m3（表6-28），土地平整83553.9m2，经矿山生态环境修复后，为满足复垦旱地作物耕种需求，设计对其进行土地翻耕和土壤培肥工程，翻耕深度0.3m，面积8.3554hm2，培肥面积8.3554hm2，培肥规格3000kg/hm2。
表6-28   覆土工作量一览表

	序号
	覆土编号
	面积（m2）
	覆土厚（m）
	覆土方量（m3）
	备注

	1
	工业场地1
	1983.7
	0.8
	1587.0
	旱地

	2
	工业场地2
	4820.4
	0.8
	3856.3
	旱地

	3
	工业场地3
	806.4
	0.8
	645.1
	旱地

	4
	工业场地4
	9919.5
	0.8
	7935.6
	旱地

	5
	工业场地5
	20627.6
	0.8
	16502.0
	旱地

	6
	工业场地6
	11075.0
	0.8
	8860.0
	旱地

	7
	工业场地7
	2222.6
	0.8
	1778.1
	旱地

	8
	工业场地8
	9975.3
	0.8
	7980.2
	旱地

	9
	工业场地9
	1744.1
	0.8
	1395.3
	旱地

	10
	工业场地10
	4147.9
	0.8
	3318.3
	旱地

	11
	工业场地11
	16231.6
	0.8
	12985.3
	旱地

	合  计
	83553.9
	
	66843.1
	


3、设计工作量

表 6-29   工业场地治理区设计工作量表

	序号
	项目
	单位
	工作量
	备注

	一
	建筑物拆除工程
	　
	
	

	1.1
	建筑物拆除
	m2
	60734.08
	

	1.2
	废渣清运
	m3
	30002.6
	

	二
	覆土工程
	　
	
	

	2.1
	土方回填
	m3
	66843.1
	

	2.2
	土地平整
	m2
	83553.9
	

	2.3
	土地翻耕
	hm2
	8.3554
	

	2.4
	土壤培肥
	hm2
	8.3554
	


第六节  生态修复工程设计工作量
根据上述设计和计算，本次生态修复工程设计工作量见表6-30。
表 6-30   生态修复工程设计工作量汇总表
	序号
	项目
	单位
	工作量
	备注

	一
	边坡整治工程
	　
	　
	　

	1.1
	土方开挖（Ⅱ类土）
	m3
	163393.1
	　

	1.2
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m3
	275725.9
	　

	1.3
	土方开挖（Ⅳ类土）
	m3
	929298.4
	　

	1.4
	石方开挖
	m3
	379782.5
	　

	1.5
	石渣清运回填
	m3
	19040.6
	　

	二
	废渣堆整治工程
	　
	　
	　

	2.1
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m3
	4619.3
	　

	2.2
	土方回填（Ⅲ类土）
	m3
	146065.5
	　

	2.3
	土方开挖回填（Ⅱ类土）
	m3
	3130.7
	　

	2.4
	土方挖运（Ⅱ类土）
	m3
	256790.4
	　

	2.5
	土方挖运（Ⅲ类土）
	m3
	462838.4
	　

	三
	保水挡土墙工程
	　
	　
	　

	3.1
	浆砌块石砌筑
	m3
	1572
	　

	四
	建筑物拆除工程
	　
	　
	　

	4.1
	建筑物拆除
	m2
	68002.86
	　

	4.2
	废渣清运
	m3
	33593.4
	　

	五
	覆土工程
	　
	　
	　

	5.1
	废渣回填
	m3
	77381.7
	　

	5.2
	土方回填
	m3
	265522.9
	　

	5.3
	土地平整
	m2
	286377.3
	　

	5.4
	土地翻耕
	hm2
	28.6378
	　

	5.5
	土壤培肥
	hm2
	28.6378
	　

	六
	防护网工程
	　
	　
	　

	6.1
	防护网
	m
	1035
	　

	七
	生态绿化工程
	　
	　
	　

	7.1
	栽植侧柏
	株
	8366
	　

	7.2
	栽植油松
	株
	8370
	　

	7.3
	撒播草籽
	hm2
	8.1693
	　

	八
	管护工程
	　
	　
	　

	8.1
	树木养护
	株
	16736
	　


第七节  矿山土地利用结构调整情况

一、土地利用结构调整情况（二调数据）

表 6-31   毛集铁矿生态修复工程土地利用结构调整表
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	变幅

（hm2）

	
	
	复垦前
	复垦后
	

	01
	耕地
	013
	旱地
	2.7760
	28.6378
	25.8618

	03
	林地
	031
	有林地
	0.9157
	6.6941
	5.7784

	
	
	033
	其他林地
	0.0021
	
	-0.0021

	04
	草地
	043
	其他草地
	0.0
	4.2738
	4.2738

	11
	水域及水利设施用地
	111
	河流水面
	0.3393
	
	-0.3393

	
	
	114
	坑塘水面
	0.0
	5.5918
	5.5918

	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	41.1644
	
	-41.1644

	合计
	45.1975
	45.1975
	


二、土地利用结构调整情况（三调数据）

表 6-32   毛集铁矿生态修复工程土地利用结构调整表
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	变幅

（hm2）

	
	
	复垦前
	复垦后
	

	01
	耕地
	013
	旱地
	8.8338
	28.6378
	19.804

	03
	林地
	031
	有林地
	1.3039
	6.6941
	5.3902

	
	
	033
	其他林地
	0.0022
	
	-0.0022

	04
	草地
	043
	其他草地
	1.0033
	4.2738
	3.2705

	07
	住宅用地
	071
	城镇住宅用地
	0.5053
	
	-0.5053

	
	
	072
	农村宅基地
	0.3890
	
	-0.389

	11
	水域及水利设施用地
	111
	河流水面
	0.3546
	
	-0.3546

	
	
	114
	坑塘水面
	6.9510
	5.5918
	-1.3592

	12
	其它土地
	122
	设施农用地
	0.4201
	
	-0.4201

	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	25.4344
	
	-25.4344

	合计
	45.1975
	45.1975
	


第七章  土石料利用方案
第一节  土石料平衡分析
一、土石料的来源、数量及性质
土石料的来源主要为本次矿山生态修复过程中边坡整治工程新产生的土石料，设计对工业场地（1-11）内建筑物进行拆除清运，对废渣堆二进行台阶式清运，对尾矿库一进行清运整平，对露天采坑二和露天采坑三的高陡边坡进行台阶式削坡，经计算，开挖总量2506041.4m3，其中土方开挖（Ⅱ类土）420183.5m3，土方开挖（Ⅲ类土）776777.0m3，土方开挖（Ⅳ类土）929298.4m3，石方开挖379782.5m3。
二、土石料需求情况
本次治理工程需要自用的土石料主要有挡土保水墙、废渣回填工程、覆土工程。
1、挡土保水墙工程
修建挡土保水墙总长1697m，需砌筑方量1572m3，可用块石进行砌筑。
2、废渣回填工程
采用挖高填低的方式对露天采坑和废渣堆进行平整、回填，平整、回填土石方165106.1m3。
3、覆土工程
设计利用露天采坑和废渣堆Ⅱ类土对露天采坑、废渣堆和工业场地进行回填，回填后复垦旱地和植树绿化。回填时底部先回填厚0.2-0.8m石渣，然后上部回填0.2-0.8m表土，经计算，治理区需覆渣77381.7m3、覆土268653.6m3。
4、土石料需求量统计
生态修复工程中需要的各类土石料统计情况见表7-1。
表7-1  土石料需求量一览表
	项   目
	石料（m3）
	Ⅱ类土（m3）
	Ⅲ-Ⅳ类土m3）
	合计（m3）

	挡土保水墙
	1572
	
	
	1572

	废渣回填工程
	
	
	165106.1
	165106.1

	覆土工程
	
	268653.6
	77381.7
	346035.3

	合计（m3）
	1572
	268653.6
	242487.8
	512713.4


由表7-1中数据可知，本次治理需要的土石料总量512713.4m3，其中石料1572m3，Ⅱ类土268653.6m3，Ⅲ-Ⅳ类土242487.8m3。
三、土石料供需平衡分析
工程可供给的石料量及土方大于需求量（见表7-2），剩余废石378210.5m3，Ⅱ类土151529.9m3，Ⅲ-Ⅳ类土1463587.6m3。
表7-2  土石料供需平衡一览表
	土石料类别
	供给量（m3）
	需求量（m3）
	余量（m3）
	备注

	Ⅱ类土
	420183.5
	268653.6
	151529.9
	

	Ⅲ-Ⅳ类土
	1706075.4
	242487.8
	1463587.6
	

	石料
	379782.5
	1572
	378210.5
	可处置

	合计
	2506041.4
	512713.4
	1993328.0
	　


综上所述，本次生态修复工程实施后剩余废石378210.5m3，需要进行处置。
第二节 剩余土石料处置方案
本次生态修复工程实施后剩余废石378210.5m3，需要进行处置。尚剩余大量渣土。根据河南省自然资源厅办公室《关于进一步规范矿山生态修复工作的紧急通知》（豫自然资办明电[2020]27号），剩余土石料由县级人民政府纳入公共资源交易平台公开竞价销售并严格计量管理。
第八章  项目组织设计
第一节  施工条件
一、施工道路
治理区位于桐柏县东北约33km，行政区划上属于南阳市桐柏县毛集镇管辖。治理区东距毛集镇约5km，距沪陕高速（G40）约1.3km，东距S333省道约1.8km，南距S227省道约4.3km，治理区内有村村通道路与县道、省道、高速公路之间互相连通，交通便利。

二、施工用电
施工用电主要为施工照明及少部分小型辅助机械用电，用电负荷减小，用电电源可依托临近的供电系统。
三、施工用水
项目区内水系属淮河流域淮河水系，五里河流经项目区内，水面宽2-3m，水深1-2m，常年流水。项目区内的铁山村、熊寨村均有水井和自来水，五里河从项目区穿过，可作为本项目施工的水源。

四、临时设施
桐柏县毛集铁矿在治理区附近已建成完备的工业生产设施和生活设施，工程施工可利用企业原有设施作为管理用房、项目部施工的办公用房等，其它生产用房等可在施工现场搭建，具体位置可根据实际地形情况作适当调整。
五、材料选择
本工程主要包括边坡整治工程、挡土保水墙工程、废渣堆整治工程、建筑物拆除工程、覆土工程、防护网工程、生态绿化工程等，工程所需材料主要为柴油、石料、中砂、废渣、覆土、树苗等。治理施工所用石料可用边坡整治时削挖的坚硬岩石，回填废渣可用边坡整治时削挖的废渣，工程所需其他材料就近购买。
第二节  施工顺序及进度计划

一、施工顺序

本矿山地质环境综合治理项目共分17个治理亚区，其中工业场地治理亚区11个，废渣堆治理亚区2个，尾矿库治理亚区1个，露天采坑治理亚区3个。

根据《桐柏县人民政府关于限期实施矿山地质环境治理的函》（桐政函[2020]15号）的要求，结合治理区周边的环境条件和历史遗留的众多问题，为避免出现不必要的纠纷和上访、媒体曝光事件，17个治理亚区的施工顺序十分关键，为此安排如下：

1、首先对露天采坑一治理亚区进行治理；同时对废渣堆一治理亚区内的废石进行清理；

2、然后对11个工业场地治理亚区进行建筑物拆除，将建筑垃圾清运到废渣堆一治理亚区，并压实；

3、第三，利用废渣堆二中筛选出的泥土，用作土壤对11个工业场地治理亚区进行覆土，翻耕、配肥改良，复垦为旱地；11个工业场地治理亚区治理结束。
4、第四，利用露天采坑二、露天采坑三上部剥离的弃渣、风化岩石，堆放到废渣堆一治理亚区的上部，对建筑垃圾全面覆盖，并形成不同的台阶，利用废渣堆二中筛选出的泥土，用作废弃渣堆一亚区的覆土，翻耕、配肥改良，复垦为旱地、有林地；废弃采坑一治理结束。

5、第五，对露天采坑二、露天采坑三进行危岩清理、坡面整形、台阶上修挡土保水墙等，用废渣堆二的废渣用作治理区垫渣，土源来源于废渣堆二，翻耕、配肥改良，复垦为旱地、有林地、其他草地；

6、最后，对尾矿库一进行降标高治理，土源来自于废渣堆二。

7、废渣堆二压占土地的复垦方向是旱地和有林地，该处弃渣量较大，且产权不属于本次治理人，为此，应要求该处废渣的所有人在3个月内清理完毕，以便修复治理。
各治理亚区的施工顺序，大致如下：

建筑物拆除工程→垃圾清运填埋该处→废渣堆整治工程→边坡整治工程→挡土保水墙工程→防护网工程→覆土工程→生态绿化工程→管护工程。

二、施工工期

本工程工期为6个月，以监理工程师开工令为准确开工日期，具体进度计划见表8-1。

表8-1  施工进度计划表

	         日期项  目
	工期（6个月）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	建筑物拆除工程
	☆
	☆
	
	
	
	

	废渣堆整治工程
	☆
	☆
	☆
	
	
	

	边坡整治工程
	
	☆
	☆
	☆
	☆
	

	挡土保水墙工程
	
	
	
	☆
	☆
	

	防护网工程
	
	
	☆
	
	
	

	覆土工程
	
	
	
	
	☆
	

	生态绿化工程
	
	
	
	
	☆
	

	报告编写及验收
	
	
	
	
	
	☆

	管护工程
	
	
	
	
	
	☆


第三节  施工方法
一、总则
1、在开工前应做好料场开采计划，确认材料的质量满足设计要求；
2、项目施工前应做好工作面周围排水措施，有条件时宜考虑临时排水和永久排水相结合；
3、应注意降雨对边坡稳定的影响，不宜在雨季施工，不得在坡体上部堆放材料和弃渣；
4、施工中应做好临时安全监测工作，并派专人对边坡附近一定区域内进行巡视，发现地表裂缝或变形过大等情况时应及时通知相关单位进行妥善处理；
5、应如实做好施工记录，发现施工质量问题、地质和建筑材料等不满足设计要求时，应分析原因，通知有关方面及时处理。 
二、废弃建筑物拆除技术要求

砖混建筑物主要采取机械拆除方法，活动板房主要以切割吊装的方式为主。
1、砖混建筑物拆除

砖混建筑物主要采取机械拆除，机械配备液压破碎锤。该设备展臂9m，可以拆除最大高度9m以下的框架、砖混建筑物。 

（1）施工前，应拆除与被拆建筑物相连的电线、水管及其它管线；

（2）拆除建筑物的门窗及内部可回收的废旧材料；

（3）建筑物拆除应采用自上而下的拆除原则，禁止用下掏空的作业。应先拆填充墙，再拆除结构框架。砖混结构建筑物应自上而下，分层拆除。

（4）在实施机械作业的同时，必须注意各建（构）筑物结构，排好机械拆除的先后顺序，防止出现意外的倒塌危险。

（5）操作机械的机手必须有足够的机械拆除房屋经验，地面指挥和机手的操作必须协调一致，地面指挥和机手间采用对讲机联系。

（6）拆除下来的建筑垃圾应及时外运，原则上当天拆下的垃圾应当天清运出施工区域。建筑垃圾及渣土的外运、堆卸必须满足环境保护部门对环境保护和交通管理部门对交通管理的规定，同时满足城市市容管理部门对城市市容管理的要求。  

2、活动板房拆除

施工顺序：首先清理与待拆除钢架相连部位，放置平稳后再进行切割分解。

（1）吊装作业吊装前做好现场的清理工作，排除一切影响吊车作业的空障地障，为吊装提供必要施工条件。

（2）施工前做好吊车的组对及调试工作，发现问题及时处理，以保证吊装的顺利进行。 

（3）在吊装前要对钢架的具体几何尺寸进行摸底，确定吊装的吊点和捆绑点以及吊装实际重量，以利吊装作业，并做好所有吊具的配置工作。

（4）工作前必须检查所有设备。乙炔发生器、氧化瓶及橡胶软管的接头，阀门及紧固件均应紧固牢靠，不准有松动、破损和漏气现象，氧气瓶及其附件，橡胶软管，工具上不能沾染油脂的泥垢。

（5）根据工件的厚度，选择适当的割炬及割嘴。

（6）拆除下来的建筑垃圾应及时外运，原则上当天拆下的垃圾应当天清运出施工区域。建筑垃圾及渣土的外运、堆卸必须满足环境保护部门对环境保护和交通管理部门对交通管理的规定，同时满足城市市容管理部门对城市市容管理的要求。

三、爆破削坡降坡技术要求
（一）一般规定

1、爆破工程作业应符合现行国家标准《爆破安全规程》（GB 6722-2014）的有关规定。

2、爆破工程施工前应编制爆破设计。爆破方案经专家评审选定后，应视其对有影响的建（构）造物的重要程度，分别报送当地公安部门、建（构）造物行业主管部门、项目承担单位主管部门及监理工程师审批。
3、爆破作业必须由具有相应资质的施工单位承担，并由经过专业培训、取得爆破证书的专业人员施爆。土石方爆破施工中，当工程量小、工期允许时，可采用人工打眼；工程量较大时，应采用机械钻孔，钻孔机械可采用风钻或凿岩机。
4、岩石边坡的削坡降坡应充分重视挖方边坡的稳定，一般宜选用中小炮爆破。对于风化较严重，节理发育或岩层产状对边坡稳定不利的石方，宜用小排炮微差爆破。小型排炮药室距设计坡线的水平距离，应不大于炮孔间距的1/2。
5、爆破作业前应做好下列安全准备工作：

（1）应进行爆破安全技术交底。

（2）装药时应在警戒区边界设置明显标志，并应派出警戒人员。

（3）爆破警戒范围应由设计确定，在危险区边界应设有明显标志，并应派出警戒人员。
（4）执行警戒任务的人员应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。

（5）起爆前，应对爆破危险区内的管线、设备、建筑物和构筑物采取安全保护措施。
（6）在爆破危险区边界，应设置警戒人员，督促人、畜、机械设备撤至安全地点，不能撤离的机械设备应采用就地保护措施。

（7）爆破应设指挥组或指挥人。指挥组应分工明确，职责清楚，各尽其责。

6、选用的爆破器材应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定。采用电力起爆法时，在加工起爆药包、装药、填塞、网路敷设等爆破作业现场，均不得使用手机、对讲机等无线电通信设备。

7、爆破前应对炮孔进行验收，验收应包括下列内容：检查炮孔深度和孔网参数，复核前排各炮孔的抵抗线，查看孔中含水及岩溶等情况。

（1）深孔验收应符合下列规定：孔深度允许偏差应为±0.2m；孔间距允许偏差应为±0.2m；方位角和倾角偏斜度允许误差应为2%。

（2）边坡炮孔质量应符合下列规定：炮孔的孔距、排距、抵抗线不应超过爆破设计的5%；预裂爆破、光面爆破倾角与方向的允许偏差应为爆破设计的±1.5%；预裂孔、光面爆孔爆破终孔高程允许偏差应为爆破设计的±5cm。

（3）对验收不合格的炮孔，应修改设计或采取补救措施。

8、爆破后应对爆破垃圾进行处理。

（二）起爆方法

1 电力起爆应符合下列规定： 

（1） 用于同一电爆网路的电雷管应选择同厂、同批、同型号的产品。宜选用电阻值相差小的雷管。康铜桥丝电雷管的电阻值差不得超过0.3Ω，镍铬桥丝电雷管的电阻值差不得超过0.8Ω。

（2） 测量电雷管及电爆网路的电阻值应使用规定的专用检测器材，输出电流值不得大于30mA。爆破作业场地的杂散电流值不得超过30mA。检测时，与检测无关的人员应撤离现场，检测人员应填写检测记录表。

（3） 电力起爆网路中起爆电源功率应能保证全部电雷管准爆；一般爆破时流经每个电雷管的电流不应小于2.5A，直流电不应小于2A。

（4） 采用起爆器起爆时，电爆网路连接方法和总电阻值应符合起爆器说明书的要求。起爆器应经检验合格后方可使用。

（5） 起爆网路中使用的导线应采用绝缘良好的电线，线芯断面应符合设计要求。

（6） 深孔爆破施工中，孔内接头应牢固，并应做好防水、防潮绝缘处理。堵塞时应防止炮棍把接头碰伤或打断，并应防止炮棍和导线搅绕拉伤导线。

（7） 导线连接时应将线芯表面用纱布擦净，接头处应进行防潮绝缘处理，应用绝缘胶布包好，并应连接牢固，防止虚接、错接、漏接、接触地面和金属导体，不得采用水或大地作为电爆网路的回路。接头连接完成后，应在靠近接头的地方打一个结，防止线路受拉时接头拉脱或拉断。

（8） 硐室爆破装药过程中应对网路的支线电阻经常进行检测；当网路总电阻值与计算值相差大于5%时，应查明原因并消除故障后，方可起爆。

2 导爆索起爆应符合下列规定：

（1） 导爆索网路应采用平行搭接、扭结或三角形连接等连接方法。导爆索之间的搭接长度不应小于15cm，中间不得有异物和炸药卷，并应用胶布缠牢。

（2） 导爆索直线与主线传播方向的夹角不得大于90°。交错敷设导爆索时应在两根导爆索中间用厚度不小于10cm的木质垫块隔开。平行敷设时导爆索之间的间距不得小于20cm。

（3） 露天爆破中使用的导爆索应采取沙包覆盖等防护措施。

（4） 起爆导爆索的雷管应绑扎在导爆索端部15cm处，雷管聚能穴应朝向导爆索的传爆方向。

3 导爆管起爆应符合下列规定：

（1） 使用之前应对导爆管进行检查，若发现断药、破损、拉细、塑化不良、封口不严、管内有杂物、涂药结节、管内进水时，不得使用。

（2） 根据起爆器材的配备情况和工程对爆破网路的要求，确定孔内毫秒延期网路，并应采用串联、并联、簇联等方式。

（3） 敷设网路时应避免对导爆管的砸、拉、折等，不应有死结，炮孔内不得有接头。

（4） 采用导爆管网路进行孔外延期爆破时，延长时间应保证前一段网路爆破时，不致破坏相邻或后面各段网路。

（5） 导爆管网路敷设时，导爆管连接应就近连接，并应清晰有条理。每束中多余的导爆管应卷起来或剪掉，靠边摆放。

（6） 传爆雷管应放置在被引爆的塑料导爆管中间，用胶布捆紧，支线接头包扎不应少于5层，干线接头包扎不应少于8层。

（7） 敷设网路后还有其他工序进行时，应采用一定强度的软材料在导爆管的上下进行覆盖或套护。

（8） 在狭窄的施工环境中或复杂起爆网路中，有太多的导爆管时，雷管与相邻网路之间应相距一定距离，同时应采用必要的防护措施。

4 网路敷设应符合下列规定：

（1） 敷设网路前应先清理场地，检查爆破器材是否丢失。

（2） 起爆网路的连接应在全部炮孔装填完毕、无关人员全部撤离后方可实施。

（3） 起爆线路连接应从爆破现场向起爆站逐孔进行。连接中应防止出现交叉、旋转型连接。

（4） 起爆网路敷设时应由有经验的爆破员或爆破技术人员实施双人作业制。

（5） 敷设的起爆网路线路不宜拉得过紧，应留有一定的伸缩量。

（6） 连接网路时，应擦净手上油污、泥土和药粉。

（7） 网路敷设完成后应及时进行检查或导通，检查所有线路完好后应立即将爆区封闭，禁止人员入内，并应向有关人员汇报网路敷设情况。

（8） 遇雷电时应立即停止网路敷设，所有人员应立即撤离危险区，并应在安全边界上派出警戒人员，防止人员、车辆误入。

（三）参数设计
1、施工时应根据地形、地质条件、施工机械合理选择爆破参数，并应符合下列规定：
（1）露天深孔爆破的台阶高度宜为10m～15m，设计边缘处采用露天浅孔爆破、台阶高度不宜超过5m。
（2）最小抵抗线应根据计算公式和经验确定。
（3）炮孔间距应根据岩石特性、炸药品种和布孔方式确定。
（4）钻孔深度应根据岩石坚硬度、台阶高度、超深确定。堵塞长度不得小于最小抵抗线长度。
（5）每一炮孔的装药量应根据计算确定，炮孔装药长度宜为炮孔全长的1/3～1/2。
（6）验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，孔口岩壁不稳时应进行维护。

2、多排孔的爆破应采用延期爆破。

3、深孔爆破爆破体内宜置2个雷管同时起爆。

4、炮孔内装入起爆药包后，不得冲击；堵塞材料可用岩粉或砂土等，不得含有碎石块和易燃材料。

四、土石方工程施工技术要求
土石方工程主要包括危岩清理工程、边坡整形工程、回填工程、覆土工程等，施工技术要求如下：
1、场地平整前统一布局谋划，合理取土，充分利用区内现有土壤资源，剥离表土集中存放，留作生物工程用土；
2、在开挖前设置轴线控制桩及水准点桩。水准点桩可以检测到已有的建筑物上；
3、采用机械进行开挖时，基底保留30cm厚的土层进行人工开挖。开挖的过程中严格控制标高。当发现边坡坡体变形裂缝时，及时通知勘查、设计等有关人员进行研究处理；
4、当边坡坡度大于5%时边坡做成台阶式，台阶高度不超过0.5m；
5、填筑前应将填筑范围内的草皮、树根、腐殖土及其它杂质等清除干净。清除厚度一般为20～30 cm。
6、填土应分层，每层填土厚度视施工方法及土质而定；人工夯打土为20～25cm，机械碾压土应不超过30～50cm。其干容重一般应达到1.6t/m3以上，石质土则以密度控制，以现场试验确定干容重标准。
7、为减轻填土沉陷之影响，施工实际高度应比设计标高增加一个沉陷量。
8、填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。
9、地面整平以场地标高允许偏差 ±50mm，表面平整度允许偏差±30mm；分层厚度依相关规范并与相关规范比较允许偏差±50mm；含水量与最优含水量相比允许偏差-4～+2%；分层压实系数≥0.9。
10、对危岩体进行清除时，应自上而下有序进行。先采用机械对其上部进行清理，为了减少超挖及对边坡的扰动，机械作业必须预留适当的保护层，然后由人工进行清理作业；机械无法到达的地方采用人工对其上部破碎岩体进行清除，消除地质灾害隐患。危岩体清除时要注意保护其他原生地形地貌与植被，不能产生新的环境破坏。
五、挡土保水墙施工技术要求
1、测量放线
挡土保水墙的位置应根据现场地形测量确定，起点、终点坐标误差不应大于设计值（10cm）。
2、砌筑砂浆原材料要求
1）水泥：水泥砂浆采用的水泥其强度等42.5级，水泥混合砂浆采用的水泥其强度等级42.5。
2）砂：砂宜用中砂，就地取材。
3）水：水质应符合现行行业标准（混凝土拌合用水标准）JGJ63的规定。
4）砌体用石：石料应质地坚实，采用危岩清理产生的质地坚硬的岩石。
3、砂浆技术要求
砌筑砂浆的强度等级宜采用M7.5，砌筑砂浆的分层厚度不得大于30mm。
4、挡土保水墙内侧回填土必须分层夯实，分层松土厚度应为30cm。
5、砌体工程结束后，应立即指派专人养护。
6、砌体质量要求：砌体质量合格要求为：主控项目应全部符合规定，一般项目应有80%及以上的抽检处符合规定，或偏差值在允许偏差范围以内。
六、覆土工程施工技术要求
1、分段铺土，逐步推进：人工配合挖掘机将原有杂草清除整平，再行进覆土回填。覆土回填利用自卸汽车将土卸到目的地后，再利用推土机将土往前推进。铺土时派专人监督检查，严格将铺土厚度控制在设计要求以内。

2、修整找平：覆土铺填时，由测量人员按图纸设计要求控制土方铺填标高，并将其在临时标杆上用红实线标出。

3、填土自然密实：填土时以100m为一段按设计厚度铺填，铺填时不需特意打夯，利用小型推土机来回推土时自然压实即可。

4、对于道路两侧将来乡村振兴、招商引资等需要变更为建设用地的区域，在回填时应压实，密实度不小于0.9。
七、生态绿化工程施工
1、定点放线
1）施工人员接到设计图纸后先到现场核对图纸，了解地形地貌和障碍物情况并找到定点放线的依据和方法。
2）首先按工程布置的图纸标出种植地段、种植位置及品种的轮廓，并进行放样，按现场监理工程师提供的水准点、坐标基准点结合图纸，确定放样基准点。
3）用经纬仪完成施工坐标控制网放设，对所有基准点打桩定点，复杂地点及建筑用地应加密控制网。
4）分别对绿化苗木栽植位置等进行放样，每次放样后，报请监理工程师进行审核，核准后、进行下一道工序的施工。
5）对交叉施工造成的放样破坏及时进行复样，保证施工精确度和进程。
整个放样工序按：基准点确定→控制网放样→放样→核实→使用→复线→使用的途径进行。
2、树穴开挖
1）挖坑的质量标准：挖坑的位置要准确，坑应根据根系、土球大小、土质情况而定，刨坑要直上直下桶形，不得上大下小或上小下大，不然造成窝根或填土不实。好土、弃土分别放置，分别放置，及时将多余的无机料和施工垃圾清理干净。
2）挖坑的操作方法：挖坑时要找准位置，以所定位置为中心按规定坑径划一圆圈作为挖坑的范围；挖坑时应将表土与底土分别放置，如土质有好有坏亦应分开堆放。堆放位置以不影响苗木栽植为宜，挖坑到规定深度后在坑底堆土堆，以利根系疏展；在斜坡上挖坑应先做成一平台，平台应以坑径最低处为标准做平台，然后在平台上再挖坑；在运出植物前，应由园艺人员按起苗、调运等技术要求负责将植物挖出、包扎、打捆，以备运输；任何时候，植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热、落叶树在裸根情况下运输时，必须将根部包涂粘泥浆，使根的全部带有泥土然后包装在稻草袋内。所有常绿树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋包装。运到工地及种植前，这些土球应结实，草包应完好。树冠应仔细捆扎以防止枝杈折断，植物以单株、成捆、大包或容器内装有一株或多株植物运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物名称、规格、尺寸、树龄或其他详细资料。
3、苗木栽植
1）在种植时，先在坑底掺中腐熟的有机肥料作为底肥，注意要在底肥上覆盖一层土，不至于直接接触苗木根系而损伤根系。苗木栽植前先对苗木进行自检，请监理工程师进行抽检，不合格苗木不允许进场。
2）苗木栽植前2天，对比较干旱的树穴先灌穴，待水全部渗下去后方可栽植，同时为提高成活率，可使用一定浓度的ABT生根粉以促进新根的萌发。注意先把土球上的包扎物打开，再将稀释后的溶液喷施或浇灌根部，并适量施用植保粉。
3）栽前对苗木进行修剪，修剪的原则是灌木保持其自然树形，短截时保持树冠内高外低，疏枝应保持外密内疏。栽后修剪时，应以疏除为主，修剪总量不超过1/4～1/3，修剪后较大创口应涂抹保护剂，起到杀菌、促使伤口愈合的作用。
4）栽植位置要符合设计图纸要求：树木高矮干径大小要搭配合理，树体要保持上下垂直，不得歪斜，树形好的一面要迎着主要观赏方向。
5）栽带土球苗木时，应提草绳入坑摆好位置后放稳再剪断腰绳和草包保持土球不松不散，并应尽量将包装物取出，然后填土踩实，踩实时不要直接踩压土球。
6）栽后24h内必须及时浇上第一遍透水，第二遍水要连续进行，第三遍水在第二遍水5～10d后进行。灌水量要充足（注意第一次浇水后将树穴下陷部位及时回填种植土并捣实）。浇完第三次透水后，进行苗木的扶直整理工作，要对苗木支撑进行修整和修改，之后根据树种性质分别确定浇水时间。
7）待第三遍水渗下后及时进行中耕扶植或封穴，并在树干周围堆成30cm高的土堆，以保持土壤中的水分和防止风吹树干造成空隙而影响成活，中耕封穴的同时，将土填实并将树木扶直。
8）苗木栽植完及时报请监理工程师验收，并递交苗木养护管理的详细计划及日程。
第四节  项目组织实施
工程质量的好坏关系到治理工程的成败。为加强管理，严格执行国家及省市有关地质灾害防治及建筑工程的规范规定，确保治理工程能高质高效的进行施工，以便及早发挥防灾减灾作用，改善矿山生态环境。
该治理区是历史遗留的老矿山损毁范围，矿权人几经转换，废弃建筑、废渣堆积物权属复杂，废弃建筑物分布零散，遗留问题较多。治理工程实施时，建议成立强有力的组织协调班子，妥善处理各方关系，做好村民和相关利益方的工作，处理好与林业、水利部门的关系，杜绝上访、告状等事件的发生，确保治理工作有序开展。
按照项目法施工，组建项目经理部。建议如图8-1所示的施工组织管理机构，全面负责实施该项目的整体运行，保证项目按期按质完成。
[image: image50.png]RS ME

{

1

AR REEEaE
)
AEMIRE e
i v
mEEEs
FESERIARE
I Y D
E8R | [=2R ] [momta | [mEa| [ws8
[ [ T





图8-1  项目经理部机构构成图
一、组织机构
1、项目领导机构
为保证优质、高效地完成任务，成立项目领导小组，从人力、财力、物力上对项目的实施进行协调和指导。
2、项目经理部
施工时，该项目实施项目经理部负责制。
3、项目监理部
该项目实行工程监理制，由具有地质灾害防治工程监理资质的单位对工程进行监理。
二、质量保证措施
健全质量管理体系，把质量管理贯穿于项目工作全过程，各项工作依据规范及规程进行。
1、施工单位应建立工程技术管理制度，建立考核、检查、监督、评价方法，奖惩办法和标准，确定项目管理者对质量实行无条件的检查和监督的权力。
2、以施工及验收规范、工程质量评验标准、设计文件等为依据，督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标，强化工程强制性标准。
3、质量控制的原则是：以质量预控为前提，对工程项目施工全过程实施质量控制。对不合格材料、配件、设备严禁使用；坚持上道工序不合格或未经验收、下道工序不得施工的原则。
4、实行事前、事中、事后控制相结合的办法，以事前控制（预防）为主，严格要求承包单位实行有关材料试验制度和设备检查制度，对施工现场有目的的进行巡视检查和旁站监理，纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。
5、监理单位要根据工程需要安排相应的技术人员驻工地进行全过程质量监控。
6、施工单位应按施工图纸及相关工程的技术规范进行施工。
7、工程的施工放样，由施工单位按施工图纸进行，监理单位进行复核，或由施工单位和监理单位共同进行。
8、施工图纸的局部变更，须由业主单位、施工单位、监理单位的代表商定报设计单位认可后实施。
9、工程项目的验收，实行单项工程与主体工程验收相结合的办法，由承担单位、施工单位、监理单位的代表参加，并进行质量评价。
三、安全保证措施
1、安全管理组织机构
（1）建立健全安全生产组织机构
建立健全安全生产组织机构。
（2）建立强有力的安全保证体系，把安全生产纳入竞争机制，写入承包内容，逐级签订安全包保责任状。
（3）项目经理为安全生产的第一责任者，对本工程施工安全生产负全面责任。各组（队）长对本组（队）的安全生产负直接领导责任。
2、安全保护措施
（1）建立健全安全生产制度，成立以项目经理为组长的安全领导小组，设安全员，坚持经常性的施工安全检查制度。
（2）认真贯彻执行国家相关法律、法规，坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针及执行ISO9001质量标准，深入开展安全标准化工地建设使安全管理程序化、制度化，确保安全控制程序有效运行。
（3）施工生产中严格按照安全操作规程进行施工，使安全生产贯穿于整个施工过程，强化职工和操作人员的安全意识，作好安全技术交流，狠抓事故苗头，把事故隐患消灭在萌芽状态。
（4）要特别作好人身安全保护工作，加强安全保护，及时足额发放劳动防护用品。配置安全保护设备，在居民区附近施工，应避免影响居民的正常生活。
（5）高边坡作业施工前，应对机械经过路线进行检查，确认路基基础、宽度、坡度等能满足安全条件后方可通过。
（6）挡土保水岸墙就地取材施工时，采用工程机械协助施工（铲车、挖掘机），预防出现安全事故。
（7）夜间施工应配备齐全照明设备，并设置醒目安全标志，切实做到“质量第一、安全第一”。
（8）在施工场地及周边设置醒目的安全标志及信号指示牌，以免事故的发生。
（9）对所有工程设备、车辆进行编号，做到标志明显，易于查认。严格要求项目经理、技术负责、质检员、施工员、安全员做到挂牌上岗。所有进场施工人员必须佩戴安全帽、防护服。
3、进度保证措施
（1）建立强而有力的项目经理部，配置高效项目管理层，组成年轻、精干、高效的现场管理班子，在项目经理部的领导下，严格按照项目法管理施工。在科学管理的基础上，加强施工动态管理。安排施工进度计划时，在保证主体工程计划基本平稳的前提下，结合施工现场实际情况及时调整施工配置，并做到见缝插针，创造条件进行施工。本工程的项目经理、工程技术人员和质检员均由有丰富施工管理经验的人员担任。为使各项工作更好的落实，针对技术、质量、安全、后勤保障工作设置1名项目副经理主抓各分项工作。
（2）认真深入研究在施工生产中影响工程进度的因素，如设计原因、资金原因、技术原因、气候原因、机械原因、物资供应原因、组织协调原因、人力资源原因、水电供应原因等，针对这些因素的可变性和不均衡性的特点，我们要保证目标总工期的实现，就必须采取各种措施预防和克服影响进度的诸多因素。
（3）在总进度计划控制下，施工过程中坚持逐周、逐月编制出具体工程部位施工计划和工作安排。如果发现未能按节点工期完成计划，要及时检查，分析原因，迅速采取补救措施和调整计划。
（4）根据工程总体规划，制定严谨、合理、实效的工程进度保证措施，合理组织施工，提高工程施工效率。同时在保证工程质量的前提下加快施工进度缩短施工工期，以满足业主的需要。
（5）就本次工程而言，可能对工期产生不可预测影响工程进度计划的原因，主要集中于各工序交叉施工、雨季等方面；针对这些情况，①积极探查、做好前期的协调工作是必不可少的；②细致周详、思前行后的工作作风是必要的；③将可能矛盾细化分解，主动筹谋而不是被动应对的指导思想至关重要；合理排序、渐次处置的计划对应不可或缺。
4、文明施工与生态环境保护措施
（1）文明施工措施
1）文明施工教育
教育职工树立“业主第一，质量第一，安全第一”的思想。
教育职工团结互助、自尊自爱、谨守职业道德、加强自身修养、服从领导、听从指挥、遵纪守法，自觉同打架斗殴、酗酒赌博等不良现象作斗争。
教育职工爱国家、爱集体、爱家庭、尊老爱幼；尊重建设单位、监理单位、设计单位的人员，虚心听取他们的意见以改进工作。树立正确的人生观、价值观，培养高素质的职工队伍。
教育职工在工作中自觉维护工地的整体文明施工现象，不乱拉、乱用、乱丢，养成良好的工作习惯。
2）文明施工措施
建立文明施工细则，规范全体职工的行为，在工地形成团结向上、文明施工的良好风气。
建立岗位责任制，按工作责任范围划定文明施工责任范围，做到谁施工，谁负责本工序、本工区、本部门的料物堆放、设备停放、现场杂物清理，职工文明礼貌等文明规章措施的落实工作。
建立定期评比制度，每两周由精神文明建设小组召开一次评比会议，主要查找文明施工方面存在的不足，统一思想，研究改进措施，同时评选文明施工工作开展好的单位进行表扬和奖励。
设备停放按规定的位置整齐有序的停放到位。凡非安装固定的施工设备，上班时进行例行检查，下班后必须有序停放在规定的位置，并进行例行保养、擦拭，保证设备状态完好、外表干净。
材料堆放整齐有序、标识完整正确。原材料分类别、分型号整齐堆放，标明规格型号、到货日期、待检或已检状态。
施工现场内保证道路畅通、排水设施有效、建筑及生活垃圾及时清理至指定的处理场地。现场使用的材料按类别和使用部位分别堆放，不得乱堆乱放以保证现场的整洁。
设立工地宣传标语和宣传栏等标志，人人懂文明施工规章的自觉文明施工氛围。
（2）生态环境环境保护措施
保护环境实现人与自然协调相处是我国国民经济可持续发展的基本要求，基础设施建设的过程中始终把环境保护放在重要位置才能使环境状况不因施工而恶化。
施工环境的卫生状况不仅是工地精神文明建设的重要标志，也是关系到参与施工人员及工地周边群众生活的大事，施工过程中应对环境保护和环境卫生状况进行有效控制。
在施工时必须有环境保护的技术措施，施工过程中都要执行国家、地区、行业和企业有关防治空气污染、水源污染、噪声污染等环境保护的法律、法规和规章制度。
施工现场具体抑尘措施：
1）严格控制轻体、散体物料的清理、装运，防止遗洒和飞扬。
2）运输散体物料的车辆不能超高、超量：物料与槽帮上端应不小于20cm间隙，以防行车颠簸时物料滑落到车外，散体物料应拍实拍平，轻体、易飞扬物料必须遮盖帆布方可出场。
3）施工现场应适时洒水，减少扬尘污染，禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料及其它可产生有毒、有害气体的物质。
4）有毒有害物品的管理措施：施工现场应设置油料、有毒物品专用库，库内严禁放置其它物资；库房地面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要有专人负责，以防油料的跑、冒、滴、漏，污染水体。禁止将有毒、有害废弃物用作土方回填，禁止向水体排放油类、酸液、有害废水。
第九章  工程预算
第一节  编制原则和依据
一、编制原则
1、合法性原则
预算编制严格遵循国家法律法规，工程内容和费用构成齐全，计算合理，预算的各项费用必须按照国家规定取值，不重复计算或者漏项少算，不提高或者降低概算标准。
2、一致性原则
预算范围与项目各项工程内容相一致。
3、真实性原则
项目预算的编制应当实事求是，根据真实可靠的工程量、人材机价格信息进行概算，计算过程要正确，预算结果力求真实准确。
4、时效性原则
项目预算采用的材料价格、人工费用标准、设备采购价格等尽可能采用项目所在地工程造价管理部门公布的价格信息。
5、科学性原则
进行项目预算前应当充分了解项目区的情况，熟悉项目设计方案，科学合理地选择编制依据和标准。当具体工程指标与所选标存在标准或者条件差异时，应进行必要的换算或者调整。
6、行业差别性原则
矿山地质环境恢复治理项目有其自身的特点和具体要求，因此项目预算的编制不能完全照搬其他行业的做法，选用的计算标准及定额应当相对合理和准确。
二、编制依据
1、《桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目勘查设计书》中设计的工作量；
2、《河南省土地开发整理项目预算定额标准》（豫财综[2014]80号）；
3、财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署联合公告2019年第39号）；
4、国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002版）；
5、河南省住房和城乡建设厅《关于调增房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治费的通知（试行）》（豫建设标[2016]47号）；
6、《南阳工程造价信息》2021年第2期；

7、《河南省建筑工程标准定额站发布2020 年7-12 月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知》（豫建标定[2020]42 号）；

第二节 采用的费用标准和计算方法
矿山地质环境治理费用由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成。
一、工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。
1、直接费
直接费包括直接工程费和措施费。

（1）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费和施工机械使用费组成。

人工费=工程量×人工预算单价

材料费=工程量×材料预算单价

机械使用费=工程量×机械台班使用费预算单价

其它费用=（人工费+材料费+机械使用费）×定额子目中确定费率

人工费、材料费、机械使用费预算单价的确定如下：

①人工费预算单价

人工费=Σ分项工程量×分项工程定额人工费。参照《河南省建筑工程标准定额站发布2020 年7-12 月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知》（豫建标定[2020]42 号），取甲类工194元/日，乙类工106元/日。

②材料费预算单价

主要建筑材料、辅助材料及燃料、动力等材料预算价格直接引用《南阳工程造价信息》（2021年第2期），未查询到的材料价格依据当地实际调查价格为准。

另按照《河南省土地开发整理项目预算编制规定》（2014 年）规定，对预算涉及的主要材料进行限价，超出限价部分的材料价差只计取税金。

③机械台班单价

根据《河南省土地开发整理项目施工机械台班费定额》中施工机械台班费的规定计算机械台班费单价，其中一类费用包括折旧费、修理及替换设备费和安装拆卸费，直接套用定额；二类费用包括人工、动力、燃料或材料消耗，以工日数量和实物消耗量表示，通过计算确定费用。

机械使用费=一类费用+二类费用

一类费用直接采用定额费用，二类费用依据定额的材料和人工工日用量及相应单价计算。

人工费=人工定额×人工预算单价

材料费=材料消耗定额×材料预算单价

（2）措施费

措施费指为完成工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体的费用。包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全文明施工措施费五类。

措施费=直接工程费（或人工费）×措施费率。

参照《河南省土地开发整理项目预算编制规定》，措施费按直接工程费的比例计取，标准见表9-1。
表9-1  措施费率表
	序号
	工程类别
	临时
设施费
	冬雨季施工增加费
	夜间施工
增加费
	施工
辅助费
	安全文明
施工费
	合 计

	1
	土方工程
	2%
	1%
	0%
	0.70%
	2.03%
	5.73%

	2
	石方工程
	2%
	1%
	0%
	0.70%
	2.03%
	5.73%

	3
	砌体工程
	2%
	1%
	0%
	0.70%
	2.03%
	5.73%

	4
	其他工程
	2%
	1%
	0%
	0.70%
	2.03%
	5.73%


注：根据《河南省住房与城乡建设厅关于调增房屋建筑与市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治费的通知（试行）》（豫建设标[2016]47号），将“安全文明施工费费率进行上调1.83%”。
2、间接费
间接费由规费、企业管理费构成。

依据《河南省土地开发整理项目预算定额标准》及《河南省土地开发整理项目预算编制暂行规定》间接费根据工程性质不同按表9-2计取。
表9-2  间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费费率（％）
	教育费附加、城市建设维护费（％）
	合计

	1
	土方工程
	直接费
	5
	0.45
	5.45

	2
	石方工程
	直接费
	6
	0.45
	6.45

	3
	砌体工程
	直接费
	5
	0.45
	5.45

	4
	其他工程
	直接费
	5
	0.45
	5.45


注：根据《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发[2017]19号），在间接费里增加0.45%的教育费附加、城市建设维护费。
3、利润
依据《河南省土地开发整理项目预算定额标准》及《河南省土地开发整理项目预算编制暂行规定》规定，利润按直接费和间接费之和的3%计取，即：利润=（直接费+间接费）×3%。
4、税金
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署联合公告2019年第39 号），增值税率为9%。

计算公式：税金=（直接费+间接费+利润）×税率
二、设备购置费
由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。
在编制预算时，设备购置费不参与其他费用计取。安装设备所发生的安装费用在直接工程费估算中列示。本预算不计取。
三、其他费用
其他费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费组成。
1、前期工作费
前期工作费包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项目招标代理费等。
①土地清查费
以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，土地清查费取0.5%。本预算不计取。
②项目可行性研究费
以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，本预算不计取。
③项目勘测费
以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，本预算不计取。
④项目设计与预算编制费
以工程施工费与设备购置费之和为计算基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定，本项目勘查设计及预算编制费已签订合同，合同额为68.0万元。
⑤项目招标代理费
以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算，本预算不计取。
2、工程监理费
依据《河南省土地开发整理项目预算定额标准》及《河南省土地开发整理项目预算编制暂行规定》规定，以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，见表9-3，各区间按内插法确定。
                         表9-3 工程监理费计费标准              单位：万元
	序号
	计费基数
	工程监理费

	1
	≤500
	12

	2
	1000
	22

	3
	3000
	56

	4
	5000
	87

	5
	8000
	130


3、竣工验收费
竣工验收费指治理工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，包括工程复核费、项目工程验收费、项目决算编制与审计费、复垦后土地重估、登记与评价费、标识设定费等。
①工程复核费
以工程施工费与设备购置费为计算基数，采用差额定率累进法计算，见表9-4。本预算不计取。
表9-4  工程复核费计费标准
	序号
	工程施工费（万元）
	费率（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	工程
施工费
	工程复核费

	1
	≤500
	0.70
	500
	500×0.70%=3.5

	2
	500～1000
	0.65
	1000
	3.5+（1000-500）×0.65%=6.75

	3
	1000～3000
	0.60
	3000
	6.75+（3000-1000）×0.60%=18.75


②项目工程验收费
以工程施工费与设备购置费为计算基数，采用差额定率累进法计算，见表9-5。
表9-5  项目工程验收费计费标准
	序号
	计费基数（万元）
	费率（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	项目工程验收费

	1
	≤500
	1.4
	500
	500×1.4%=7

	2
	500～1000
	1.3
	1000
	7+（1000-500）×1.3%=13.5

	3
	1000～3000
	1.2
	3000
	13.5+（3000-1000）×1.2%=37.5


③项目决算编制与审计费
以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算，见表9-6。

表9-6 项目决算编制与审计费计费标准

	序号
	计费基数

（万元）
	费率（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	项目决算编制与审计费

	1
	≤500
	1.0
	500
	500×1.0%=5

	2
	500-1000
	0.9
	1000
	5+（1000-500）×0.9%=9.5

	3
	1000-3000
	0.8
	3000
	9.5+（3000-1000）×0.8%=25.5


四、不可预见费
按河南省财政厅、河南省国土资源厅《河南省土地开发整理项目预算定额标准》（豫财综[2014]80号）的规定，不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。

不可预见费=（工程施工费+设备费+其他费用）×费率

费率标准：按规定不超工程施工费、设备费和其他费用之和的3.0%计算。
第三节 项目预算经济指标分析

桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目预算费用8152.296万元，其中治理工程直接费7582.515万元，占总预算费用的93.01%，其他费用332.336万元，占总预算费用的4.08%，不可预见费用237.445万元，占总预算费用的2.91%，费用结构合理。

第四节 需要说明的问题

矿山环境治理工程有其特有的特性，没有专门的预算定额，套用其他行业的定额，往往难以一一对应，造成预算的编制针对性不强。

在其他费用计算中，由于土地开发整理项目资金额都较大，而矿山环境治理项目资金额较小，所以现规定费率计算的其他费用额偏小而导致无法正常开展工作。本预算根据矿山环境治理的实际情况以河南省财政厅、河南省国土资源厅《河南省土地开发整理项目预算定额标准》（豫财综[2014]80号）的有关规定为基础结合其他国土资源管理规定和以往年度工作数据确定较合理的费率标准。
第五节 预算表格
一、预算表

项目预算汇总表                     表9-7 

单位：元

	序号
	工程或费用名称
	预算金额
	各项费用占总费用的比例
（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	75825145.83
	93.01%

	二
	设备费
	　
	-

	三
	其他费用
	3323362.76
	4.08%

	四
	不可预见费
	2374455.26
	2.91%

	总   计
	81522963.85
	100%


工程施工费预算表                     表9-8
单位：元

	序号
	定额
编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）

	一
	　
	边坡整治工程
	　
	　
	0
	49200465.9842

	1.1
	　
	土方开挖（Ⅱ类土）
	m³
	163393.1
	17.9804
	2937878.6872

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	1633.931
	1798.0433
	2937878.6872

	1.2
	　
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m³
	275725.9
	17.9804
	4957671.0713

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	2757.259
	1798.0433
	4957671.0713

	1.3
	　
	土方开挖（Ⅳ类土）
	m³
	929298.4
	19.8731
	18468047.4674

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	9292.984
	1987.3108
	18468047.4674

	1.4
	　
	石方开挖
	m³
	379782.5
	58.0524
	22047294.338

	　
	20057
	坡面一般石方开挖 风钻钻孔 岩石级别Ⅸ-Ⅹ
	100m³
	3797.825
	5805.2423
	22047294.338

	1.5
	　
	石渣清运回填
	m³
	19040.6
	41.4679
	789574.4203

	　
	20284
	1m³挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	190.406
	4146.7938
	789574.4203

	二
	　
	废渣堆整治工程
	　
	　
	0
	15212985.9398

	2.1
	　
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m³
	4619.3
	3.8024
	17564.4078

	　
	10200
	挖掘机挖土 Ⅲ类土 单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	100m³
	46.193
	380.2396
	17564.4078

	2.2
	　
	土方回填（Ⅲ类土）
	m³
	146065.5
	13.4965
	1971375.0657

	　
	10211
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距0.5～1km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	1460.655
	1349.6514
	1971375.0657

	2.3
	　
	土方开挖回填（Ⅱ类土）
	m³
	3130.7
	15.2841
	47849.8849

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	31.307
	1528.4085
	47849.8849

	2.4
	　
	土方挖运（Ⅱ类土）
	m³
	256790.4
	15.2841
	3924806.3008

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	2567.904
	1528.4085
	3924806.3008

	2.5
	　
	土方挖运（Ⅲ类土）
	m³
	462838.4
	19.9884
	9251390.2806

	　
	10213
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1.5～2km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	4628.384
	1998.8381
	9251390.2806

	三
	　
	保水挡土墙工程
	　
	　
	0
	691115.0311

	3.1
	　
	浆砌块石砌筑
	m³
	1572
	439.6406
	691115.0311

	　
	30026
	浆砌块石 挡土墙 [30089]机械拌制砂浆
	100m³
	15.72
	43964.0605
	691115.0311

	四
	　
	建筑物拆除工程
	　
	　
	0
	3567248.8604

	4.1
	　
	建筑物拆除
	m²
	68002.86
	44.112
	2999744.1324

	　
	100119
	房屋拆除 机械拆除
	100m²
	680.0286
	4411.2029
	2999744.1324

	4.2
	　
	废渣清运
	m³
	33593.4
	16.8933
	567504.728

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	335.934
	1689.334
	567504.728

	五
	　
	覆土工程
	　
	　
	0
	6127928.6265

	5.1
	　
	废渣回填
	m³
	77381.7
	16.8933
	1307235.3679

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	773.817
	1689.334
	1307235.3679

	5.2
	　
	土方回填
	m³
	265522.9
	15.2841
	4058274.573

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	2655.229
	1528.4085
	4058274.573

	5.3
	　
	土地平整
	m²
	286377.3
	1.8979
	543514.0458

	　
	10332
	推土机平土 Ⅰ、Ⅱ类土
	100m²
	2863.773
	189.7895
	543514.0458

	5.4
	　
	土地翻耕
	hm²
	28.6378
	2360.5538
	67601.0676

	　
	10089
	土地翻耕 Ⅰ、Ⅱ类土 59kW 拖拉机
	hm²
	28.6378
	2360.5538
	67601.0676

	5.5
	　
	土壤培肥
	hm²
	28.6378
	5283.3518
	151303.5722

	　
	BC001
	土壤培肥
	hm²
	28.6378
	5283.3518
	151303.5722

	六
	　
	防护网工程
	　
	　
	0
	103500

	6.1
	　
	防护网
	m
	1035
	100
	103500

	七
	　
	生态绿化工程
	　
	　
	0
	499742.4013

	7.1
	　
	栽植侧柏
	株
	8366
	28.9258
	241993.636

	　
	90002
	栽植乔木 土球直径300mm以内 III类土
	100株
	83.66
	2892.5847
	241993.636

	7.2
	　
	栽植油松
	株
	8370
	30.0017
	251114.1369

	　
	90002
	栽植乔木 土球直径300mm以内
	100株
	83.7
	3000.1689
	251114.1369

	7.3
	　
	撒播草籽
	hm²
	8.1693
	812.1416
	6634.6284

	　
	90030
	撒播 不覆土
	hm²
	8.1693
	812.1416
	6634.6284

	八
	　
	管护工程
	　
	　
	0
	422158.9893

	8.1
	　
	树木养护
	株
	16736
	25.2246
	422158.9893

	　
	BC002
	树木养护
	100株
	167.36
	2522.4605
	422158.9893

	总   计
	-
	-
	-
	75825145.83


分部分项工程单价分析汇总表                                                                表9-9  

单位：元  

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	直接费
	间接费
	利润
	材料价差
	未计价材料费
	税金
	综合单价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	直接工程费
	措施费
	合计
	
	
	
	
	
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	（10）
	（11）
	（12）
	（13）
	（14）
	（15）
	（16）

	一
	　
	边坡整治工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	　
	土方开挖（Ⅱ类土）
	m³
	0.42
	　
	7.28
	7.97
	0.46
	8.43
	0.46
	0.27
	7.34
	　
	1.48
	17.98

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	42.33
	　
	727.82
	797.11
	45.67
	842.78
	45.93
	26.66
	734.21
	　
	148.46
	1798.04

	1.2
	　
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m³
	0.42
	　
	7.28
	7.97
	0.46
	8.43
	0.46
	0.27
	7.34
	　
	1.48
	17.98

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	42.33
	　
	727.82
	797.11
	45.67
	842.78
	45.93
	26.66
	734.21
	　
	148.46
	1798.04

	1.3
	　
	土方开挖（Ⅳ类土）
	m³
	0.47
	　
	8.04
	8.81
	0.50
	9.31
	0.51
	0.29
	8.11
	　
	1.64
	19.87

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	46.79
	　
	804.43
	881.01
	50.48
	931.49
	50.77
	29.47
	811.49
	　
	164.09
	1987.31

	1.4
	　
	石方开挖
	m³
	14.05
	8.57
	3.85
	27.08
	1.55
	28.63
	1.85
	0.91
	21.87
	　
	4.79
	58.05

	　
	20057
	坡面一般石方开挖 风钻钻孔 岩石级别Ⅸ-Ⅹ
	100m³
	1405.01
	857.44
	384.72
	2708.05
	155.17
	2863.22
	184.68
	91.44
	2186.58
	　
	479.33
	5805.24

	1.5
	　
	石渣清运回填
	m³
	1.14
	　
	16.75
	18.28
	1.05
	19.33
	1.25
	0.62
	16.85
	　
	3.42
	41.47

	　
	20284
	1m³挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	113.76
	　
	1674.78
	1827.89
	104.74
	1932.63
	124.65
	61.72
	1685.39
	　
	342.40
	4146.79

	二
	　
	废渣堆整治工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	　
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m³
	0.26
	　
	1.38
	1.88
	0.11
	1.99
	0.11
	0.06
	1.33
	　
	0.31
	3.80

	　
	10200
	挖掘机挖土 Ⅲ类土 单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	100m³
	25.95
	　
	137.53
	188.01
	10.77
	198.78
	10.83
	6.29
	132.94
	　
	31.40
	380.24

	2.2
	　
	土方回填（Ⅲ类土）
	m³
	0.36
	　
	5.41
	6.00
	0.34
	6.35
	0.35
	0.20
	5.49
	　
	1.11
	13.50

	　
	10211
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距0.5～1km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	35.99
	　
	541.10
	600.17
	34.39
	634.56
	34.58
	20.07
	548.99
	　
	111.44
	1349.65

	2.3
	　
	土方开挖回填（Ⅱ类土）
	m³
	0.36
	　
	6.19
	6.78
	0.39
	7.16
	0.39
	0.23
	6.24
	　
	1.26
	15.28

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	35.99
	　
	618.67
	677.58
	38.83
	716.40
	39.04
	22.66
	624.10
	　
	126.20
	1528.41

	2.4
	　
	土方挖运（Ⅱ类土）
	m³
	0.36
	　
	6.19
	6.78
	0.39
	7.16
	0.39
	0.23
	6.24
	　
	1.26
	15.28

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	35.99
	　
	618.67
	677.58
	38.83
	716.40
	39.04
	22.66
	624.10
	　
	126.20
	1528.41

	2.5
	　
	土方挖运（Ⅲ类土）
	m³
	0.40
	　
	8.17
	8.84
	0.51
	9.35
	0.51
	0.30
	8.19
	　
	1.65
	19.99

	　
	10213
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1.5～2km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	39.78
	　
	816.83
	884.02
	50.65
	934.68
	50.94
	29.57
	818.61
	　
	165.04
	1998.84

	三
	　
	保水挡土墙工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1
	　
	浆砌块石砌筑
	m³
	52.64
	123.42
	4.01
	181.03
	10.37
	191.40
	10.43
	6.05
	195.45
	　
	36.30
	439.64

	　
	30026
	浆砌块石 挡土墙 [30089]机械拌制砂浆
	100m³
	4522.33
	12342.43
	　
	16949.09
	1037.29
	17986.38
	1043.14
	605.50
	19545.20
	　
	3630.06
	42810.28

	　
	30089
	机械拌制砂浆
	100m³
	741.52
	　
	400.84
	1153.78
	　
	1153.78
	　
	　
	　
	　
	　
	1153.78

	四
	　
	建筑物拆除工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4.1
	　
	建筑物拆除
	m²
	2.86
	　
	16.91
	20.36
	1.17
	21.52
	1.17
	0.68
	17.09
	　
	3.64
	44.11

	　
	100119
	房屋拆除 机械拆除
	100m²
	285.76
	　
	1690.56
	2035.60
	116.64
	2152.24
	117.30
	68.09
	1709.35
	　
	364.23
	4411.20

	4.2
	　
	废渣清运
	m³
	0.40
	　
	6.84
	7.49
	0.43
	7.92
	0.43
	0.25
	6.90
	　
	1.39
	16.89

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	39.78
	　
	683.81
	748.91
	42.91
	791.83
	43.15
	25.05
	689.82
	　
	139.49
	1689.33

	五
	　
	覆土工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5.1
	　
	废渣回填
	m³
	0.40
	　
	6.84
	7.49
	0.43
	7.92
	0.43
	0.25
	6.90
	　
	1.39
	16.89

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	39.78
	　
	683.81
	748.91
	42.91
	791.83
	43.15
	25.05
	689.82
	　
	139.49
	1689.33

	5.2
	　
	土方回填
	m³
	0.36
	　
	6.19
	6.78
	0.39
	7.16
	0.39
	0.23
	6.24
	　
	1.26
	15.28

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	35.99
	　
	618.67
	677.58
	38.83
	716.40
	39.04
	22.66
	624.10
	　
	126.20
	1528.41

	5.3
	　
	土地平整
	m²
	0.09
	　
	0.63
	0.75
	0.04
	0.80
	0.04
	0.03
	0.88
	　
	0.16
	1.90

	　
	10332
	推土机平土 Ⅰ、Ⅱ类土
	100m²
	8.65
	　
	63.18
	75.42
	4.32
	79.74
	4.35
	2.52
	87.51
	　
	15.67
	189.79

	5.4
	　
	土地翻耕
	hm²
	500.93
	　
	362.71
	872.28
	49.98
	922.26
	50.26
	29.18
	1163.95
	　
	194.91
	2360.55

	　
	10089
	土地翻耕 Ⅰ、Ⅱ类土 59kW 拖拉机
	hm²
	500.93
	　
	362.71
	872.28
	49.98
	922.26
	50.26
	29.18
	1163.95
	　
	194.91
	2360.55

	5.5
	　
	土壤培肥
	hm²
	102.10
	3900.00
	　
	4082.14
	233.91
	4316.05
	235.22
	136.54
	159.30
	　
	436.24
	5283.35

	　
	BC001
	土壤培肥
	hm²
	102.10
	3900.00
	　
	4082.14
	233.91
	4316.05
	235.22
	136.54
	159.30
	　
	436.24
	5283.35

	六
	　
	防护网工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6.1
	　
	防护网
	m
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	100.00

	七
	　
	生态绿化工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7.1
	　
	栽植侧柏
	株
	3.93
	5.18
	　
	9.15
	0.52
	9.67
	0.53
	0.31
	16.03
	　
	2.39
	28.93

	　
	90002
	栽植乔木 土球直径300mm以内 III类土
	100株
	392.53
	517.50
	　
	914.58
	52.41
	966.99
	52.70
	30.59
	1603.47
	　
	238.84
	2892.58

	7.2
	　
	栽植油松
	株
	3.14
	5.18
	　
	8.36
	0.48
	8.84
	0.48
	0.28
	17.93
	　
	2.48
	30.00

	　
	90002
	栽植乔木 土球直径300mm以内
	100株
	314.03
	517.50
	　
	835.68
	47.88
	883.57
	48.15
	27.95
	1792.77
	　
	247.72
	3000.17

	7.3
	　
	撒播草籽
	hm²
	102.10
	408.00
	　
	510.10
	29.23
	539.33
	29.39
	17.06
	159.30
	　
	67.06
	812.14

	　
	90030
	撒播 不覆土
	hm²
	102.10
	408.00
	　
	510.10
	29.23
	539.33
	29.39
	17.06
	159.30
	　
	67.06
	812.14

	八
	　
	管护工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8.1
	　
	树木养护
	株
	6.10
	5.76
	　
	12.45
	0.71
	13.16
	0.72
	0.42
	8.85
	　
	2.08
	25.22

	　
	BC002
	树木养护
	100株
	609.83
	575.63
	　
	1244.73
	71.32
	1316.05
	71.72
	41.63
	884.78
	　
	208.28
	2522.46


工程施工费分解表                                                                     表9-10  

单位：元  

	序号
	定额
编号
	单项名称
	单位
	工程量
	直接费
	间接费
	利润
	材料价差
	未计价材料费
	税金
	综合合价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	直接工程费
	措施费
	合计
	
	
	
	
	
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	（10）
	（11）
	（12）
	（13）
	（14）
	（15）
	（16）

	一
	　
	边坡整治工程
	　
	　
	5978366.13
	3256400.61
	12451494.01
	22320211.59
	1278947.46
	23599159.05
	1398573.89
	749932.00
	19390377.17
	　
	4062423.87
	49200465.98

	1.1
	　
	土方开挖（Ⅱ类土）
	m³
	163393.1
	69172.31
	　
	1189200.96
	1302416.37
	74628.49
	1377044.86
	75048.90
	43562.89
	1199644.88
	　
	242577.15
	2937878.69

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	1633.931
	69172.31
	　
	1189200.96
	1302416.37
	74628.49
	1377044.86
	75048.90
	43562.89
	1199644.88
	　
	242577.15
	2937878.69

	1.2
	　
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m³
	275725.9
	116728.28
	　
	2006776.94
	2197827.97
	125935.60
	2323763.57
	126645.04
	73512.39
	2024401.06
	　
	409349.01
	4957671.07

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	2757.259
	116728.28
	　
	2006776.94
	2197827.97
	125935.60
	2323763.57
	126645.04
	73512.39
	2024401.06
	　
	409349.01
	4957671.07

	1.3
	　
	土方开挖（Ⅳ类土）
	m³
	929298.4
	434829.87
	　
	7475537.46
	8187230.42
	469127.49
	8656357.91
	471771.34
	273843.79
	7541189.61
	　
	1524884.82
	18468047.47

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	9292.984
	434829.87
	　
	7475537.46
	8187230.42
	469127.49
	8656357.91
	471771.34
	273843.79
	7541189.61
	　
	1524884.82
	18468047.47

	1.4
	　
	石方开挖
	m³
	379782.5
	5335974.51
	3256400.61
	1461089.74
	10284694.67
	589313.06
	10874007.74
	701373.59
	347261.34
	8304233.00
	　
	1820418.67
	22047294.34

	　
	20057
	坡面一般石方开挖 风钻钻孔 岩石级别Ⅸ-Ⅹ
	100m³
	3797.825
	5335974.51
	3256400.61
	1461089.74
	10284694.67
	589313.06
	10874007.74
	701373.59
	347261.34
	8304233.00
	　
	1820418.67
	22047294.34

	1.5
	　
	石渣清运回填
	m³
	19040.6
	21661.16
	　
	318888.90
	348042.16
	19942.82
	367984.98
	23735.02
	11751.59
	320908.62
	　
	65194.21
	789574.42

	　
	20284
	1m³挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	190.406
	21661.16
	　
	318888.90
	348042.16
	19942.82
	367984.98
	23735.02
	11751.59
	320908.62
	　
	65194.21
	789574.42

	二
	　
	废渣堆整治工程
	　
	　
	331416.74
	　
	6185389.61
	6738083.35
	386092.36
	7124175.71
	388267.63
	225373.18
	6219051.14
	　
	1256118.28
	15212985.94

	2.1
	　
	土方开挖（Ⅲ类土）
	m³
	4619.3
	1198.71
	　
	6353.13
	8684.61
	497.62
	9182.24
	500.43
	290.48
	6140.99
	　
	1450.27
	17564.41

	　
	10200
	挖掘机挖土 Ⅲ类土 单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	100m³
	46.193
	1198.71
	　
	6353.13
	8684.61
	497.62
	9182.24
	500.43
	290.48
	6140.99
	　
	1450.27
	17564.41

	2.2
	　
	土方回填（Ⅲ类土）
	m³
	146065.5
	52568.39
	　
	790357.79
	876643.21
	50231.63
	926874.84
	50514.71
	29321.63
	801889.81
	　
	162774.08
	1971375.07

	　
	10211
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距0.5～1km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	1460.655
	52568.39
	　
	790357.79
	876643.21
	50231.63
	926874.84
	50514.71
	29321.63
	801889.81
	　
	162774.08
	1971375.07

	2.3
	　
	土方开挖回填（Ⅱ类土）
	m³
	3130.7
	1126.73
	　
	19368.77
	21212.84
	1215.50
	22428.34
	1222.34
	709.52
	19538.77
	　
	3950.91
	47849.88

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	31.307
	1126.73
	　
	19368.77
	21212.84
	1215.50
	22428.34
	1222.34
	709.52
	19538.77
	　
	3950.91
	47849.88

	2.4
	　
	土方挖运（Ⅱ类土）
	m³
	256790.4
	92417.84
	　
	1588690.82
	1739947.55
	99699.13
	1839646.68
	100260.73
	58197.18
	1602635.05
	　
	324066.66
	3924806.30

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	2567.904
	92417.84
	　
	1588690.82
	1739947.55
	99699.13
	1839646.68
	100260.73
	58197.18
	1602635.05
	　
	324066.66
	3924806.30

	2.5
	　
	土方挖运（Ⅲ类土）
	m³
	462838.4
	184105.08
	　
	3780619.10
	4091595.13
	234448.48
	4326043.61
	235769.42
	136854.37
	3788846.52
	　
	763876.36
	9251390.28

	　
	10213
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1.5～2km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	4628.384
	184105.08
	　
	3780619.10
	4091595.13
	234448.48
	4326043.61
	235769.42
	136854.37
	3788846.52
	　
	763876.36
	9251390.28

	三
	　
	保水挡土墙工程
	　
	　
	82747.74
	194023.05
	6301.14
	284577.09
	16306.27
	300883.36
	16398.14
	9518.45
	307250.54
	　
	57064.54
	691115.03

	3.1
	　
	浆砌块石砌筑
	m³
	1572
	82747.74
	194023.05
	6301.14
	284577.09
	16306.27
	300883.36
	16398.14
	9518.45
	307250.54
	　
	57064.54
	691115.03

	　
	30026
	浆砌块石 挡土墙 [30089]机械拌制砂浆
	100m³
	15.72
	71091.03
	194023.05
	　
	266439.65
	16306.27
	282745.92
	16398.14
	9518.45
	307250.54
	　
	57064.54
	672977.59

	　
	30089
	机械拌制砂浆
	100m³
	5.447
	11656.72
	　
	6301.14
	18137.44
	　
	18137.44
	　
	　
	　
	　
	　
	18137.44

	四
	　
	建筑物拆除工程
	　
	　
	207687.55
	　
	1379341.45
	1635855.29
	93734.47
	1729589.76
	94262.62
	54715.61
	1394137.36
	　
	294543.51
	3567248.86

	4.1
	　
	建筑物拆除
	m²
	68002.86
	194324.97
	　
	1149625.89
	1384269.41
	79318.60
	1463588.02
	79765.52
	46300.63
	1162404.64
	　
	247685.32
	2999744.13

	　
	100119
	房屋拆除 机械拆除
	100m²
	680.0286
	194324.97
	　
	1149625.89
	1384269.41
	79318.60
	1463588.02
	79765.52
	46300.63
	1162404.64
	　
	247685.32
	2999744.13

	4.2
	　
	废渣清运
	m³
	33593.4
	13362.58
	　
	229715.57
	251585.88
	14415.87
	266001.75
	14497.10
	8414.98
	231732.72
	　
	46858.19
	567504.73

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	335.934
	13362.58
	　
	229715.57
	251585.88
	14415.87
	266001.75
	14497.10
	8414.98
	231732.72
	　
	46858.19
	567504.73

	五
	　
	覆土工程
	　
	　
	168382.12
	111687.42
	2363176.75
	2736507.97
	156801.92
	2893309.89
	157685.41
	91529.82
	2479427.64
	　
	505975.87
	6127928.63

	5.1
	　
	废渣回填
	m³
	77381.7
	30780.43
	　
	529145.04
	579522.85
	33206.65
	612729.50
	33393.76
	19383.73
	533791.50
	　
	107936.87
	1307235.37

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	773.817
	30780.43
	　
	529145.04
	579522.85
	33206.65
	612729.50
	33393.76
	19383.73
	533791.50
	　
	107936.87
	1307235.37

	5.2
	　
	土方回填
	m³
	265522.9
	95560.63
	　
	1642716.37
	1799116.79
	103089.53
	1902206.32
	103670.23
	60176.25
	1657134.79
	　
	335086.98
	4058274.57

	　
	10212
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	100m³
	2655.229
	95560.63
	　
	1642716.37
	1799116.79
	103089.53
	1902206.32
	103670.23
	60176.25
	1657134.79
	　
	335086.98
	4058274.57

	5.3
	　
	土地平整
	m²
	286377.3
	24771.64
	　
	180928.02
	215984.61
	12375.80
	228360.41
	12445.67
	7224.15
	250606.48
	　
	44877.33
	543514.05

	　
	10332
	推土机平土 Ⅰ、Ⅱ类土
	100m²
	2863.773
	24771.64
	　
	180928.02
	215984.61
	12375.80
	228360.41
	12445.67
	7224.15
	250606.48
	　
	44877.33
	543514.05

	5.4
	　
	土地翻耕
	hm²
	28.6378
	14345.48
	　
	10387.32
	24980.12
	1431.36
	26411.48
	1439.42
	835.53
	33332.89
	　
	5581.74
	67601.07

	　
	10089
	土地翻耕 Ⅰ、Ⅱ类土 59kW 拖拉机
	hm²
	28.6378
	14345.48
	　
	10387.32
	24980.12
	1431.36
	26411.48
	1439.42
	835.53
	33332.89
	　
	5581.74
	67601.07

	5.5
	　
	土壤培肥
	hm²
	28.6378
	2923.95
	111687.42
	　
	116903.59
	6698.58
	123602.17
	6736.32
	3910.15
	4561.97
	　
	12492.96
	151303.57

	　
	BC001
	土壤培肥
	hm²
	28.6378
	2923.95
	111687.42
	　
	116903.59
	6698.58
	123602.17
	6736.32
	3910.15
	4561.97
	　
	12492.96
	151303.57

	六
	　
	防护网工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	103500.00

	6.1
	　
	防护网
	m
	1035
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	103500.00

	七
	　
	生态绿化工程
	　
	　
	59957.34
	89941.87
	　
	150627.87
	8630.98
	159258.85
	8679.61
	5038.16
	285502.64
	　
	41263.14
	499742.40

	7.1
	　
	栽植侧柏
	株
	8366
	32839.27
	43294.05
	　
	76513.99
	4384.25
	80898.24
	4408.96
	2559.22
	134146.09
	　
	19981.13
	241993.64

	　
	90002
	栽植乔木 土球直径300mm以内 III类土
	100株
	83.66
	32839.27
	43294.05
	　
	76513.99
	4384.25
	80898.24
	4408.96
	2559.22
	134146.09
	　
	19981.13
	241993.64

	7.2
	　
	栽植油松
	株
	8370
	26283.98
	43314.75
	　
	69946.72
	4007.95
	73954.67
	4030.53
	2339.56
	150055.18
	　
	20734.20
	251114.14

	　
	90002
	栽植乔木 土球直径300mm以内
	100株
	83.7
	26283.98
	43314.75
	　
	69946.72
	4007.95
	73954.67
	4030.53
	2339.56
	150055.18
	　
	20734.20
	251114.14

	7.3
	　
	撒播草籽
	hm²
	8.1693
	834.09
	3333.07
	　
	4167.17
	238.78
	4405.95
	240.12
	139.38
	1301.36
	　
	547.81
	6634.63

	　
	90030
	撒播 不覆土
	hm²
	8.1693
	834.09
	3333.07
	　
	4167.17
	238.78
	4405.95
	240.12
	139.38
	1301.36
	　
	547.81
	6634.63

	八
	　
	管护工程
	　
	　
	102060.31
	96337.44
	　
	208317.64
	11936.62
	220254.26
	12003.86
	6967.75
	148075.94
	　
	34857.17
	422158.99

	8.1
	　
	树木养护
	株
	16736
	102060.31
	96337.44
	　
	208317.64
	11936.62
	220254.26
	12003.86
	6967.75
	148075.94
	　
	34857.17
	422158.99

	　
	BC002
	树木养护
	100株
	167.36
	102060.31
	96337.44
	　
	208317.64
	11936.62
	220254.26
	12003.86
	6967.75
	148075.94
	　
	34857.17
	422158.99

	总计
	-
	-
	-
	-
	6930617.94
	3748390.40
	22385702.96
	34074180.80
	1952450.08
	36026630.88
	2075871.17
	1143074.96
	30223822.43
	　
	6252246.39
	75825145.83


其他费用预算表                      表9-11
单位：元
	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	一
	前期工作费
	
	680000.00
	0.90%

	1.1
	项目设计及预算编制费
	按合同额
	680000.00
	0.90%

	二
	工程监理费
	87+（130-87） ×（工程施工费-5000）
/（8000-5000）
	1240160.42
	1.64%

	三
	竣工验收费
	
	1403202.33
	1.85%

	4.1
	项目工程验收费
	59.5+（工程施工费-5000）×1.0%
	853251.46
	1.13%

	4.2
	项目决算编制与审计费
	39.5+（工程施工费-5000）×0.6%
	549950.88
	0.73%

	合  计
	
	3323362.76
	4.38%


不可预见费用预算表                     表9-12
单位：元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	设备购置费
	其他费用
	小计
	费率（%）
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）

	1
	不可预见费
	75825145.83
	　
	3323362.76
	79148508.59
	3.00
	2374455.26

	　
	　
	
	
	
	
	
	

	合  计
	　
	　
	　
	　
	　
	2374455.26


二、预算附表

附表1     材料预算价格表

	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格（元）
	备注

	1
	砂
	m³
	153.95
	《南阳工程造价信息》2021年第2期

	2
	汽油
	kg
	9.21
	《南阳工程造价信息》2021年第2期

	3
	柴油
	kg
	7.53
	《南阳工程造价信息》2021年第2期

	4
	电
	kW.h
	0.74
	《南阳工程造价信息》2021年第2期

	5
	风
	m³
	0.22
	计算价

	6
	水
	m³
	3.75
	《南阳工程造价信息》2021年第2期

	7
	空心钢
	kg
	5.16
	市场价（除税价）

	8
	块石
	m³
	117.78
	市场价（除税价）

	9
	水泥32.5
	kg
	0.44
	《南阳工程造价信息》2021年第2期

	10
	导电线
	m
	1.00
	市场价（除税价）

	11
	电雷管
	个
	3.10
	市场价（除税价）

	12
	合金钻头
	个
	42.00
	市场价（除税价）

	13
	侧柏
	株
	15.00
	市场价（除税价）

	14
	种籽
	kg
	40.00
	市场价（除税价）

	15
	炸药
	kg
	13.00
	市场价（除税价）

	16
	农药
	公斤
	50.45
	市场价（除税价）

	17
	化肥
	kg
	1.30
	市场价（除税价）

	18
	油松
	株
	18.00
	市场价（除税价）


附表1-1  主要材料限价表

	序号
	名称及规格
	单位
	限价
（元）
	只计取税金价差
（元）

	1
	水泥
	kg
	0.3
	0.14

	2
	砂子
	m3
	70.0
	83.95

	3
	块石
	m3
	60.0
	57.78

	4
	柴油  0号
	kg
	4.0
	3.53

	5
	汽油 92号
	kg
	4.0
	5.21

	6
	树苗（侧柏）
	株
	5.0
	10.0

	7
	树苗（油松）
	株
	5.0
	13.0


附表2    机械台班预算单价计算表                              单位：元/台班
	序号
	定额编号
	机械名称及型号
	台班费
	一类费用
	二类费用

	
	
	
	
	
	小计
	人工（工日）
	汽油（kg）
	柴油（kg）
	电（kwh）
	风（m³）
	水（m³）

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	（10）
	（11）
	（12）

	1
	JX1003
	单斗挖掘机 油动 斗容0.5m³
	548.77
	244.01
	304.76
	2.00
	
	48.00
	
	
	

	2
	JX1004
	单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	764.08
	363.32
	400.76
	2.00
	
	72.00
	
	
	

	3
	JX1009
	单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³
	641.71
	287.35
	354.36
	2.00
	
	60.40
	
	
	

	4
	JX1010
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³
	834.52
	433.76
	400.76
	2.00
	
	72.00
	
	
	

	5
	JX1017
	推土机 功率 40～55kw
	350.99
	78.23
	272.76
	2.00
	
	40.00
	
	
	

	6
	JX1018
	推土机 功率 59kw
	377.80
	89.04
	288.76
	2.00
	
	44.00
	
	
	

	7
	JX1026
	拖拉机 履带式 功率59kw
	410.50
	77.74
	332.76
	2.00
	
	55.00
	
	
	

	8
	JX1037
	自行式平地机  功率118kw
	829.55
	364.79
	464.76
	2.00
	
	88.00
	
	
	

	9
	JX1048
	风钻 手持式
	190.61
	11.58
	179.03
	
	
	
	
	795.00
	1.10

	10
	JX1056
	犁 无头 三铧
	11.26
	11.26
	
	
	
	
	
	
	

	11
	JX3012
	砂浆搅拌机 出料 0.2m³
	94.49
	17.52
	76.97
	1.00
	
	
	28.00
	
	

	12
	JX4004
	载重汽车 汽油型  载重量5t
	264.22
	87.84
	176.38
	1.00
	30.00
	
	
	
	

	13
	JX4010
	自卸汽车 汽油型  载重量3.5t
	305.22
	86.23
	218.99
	1.33
	36.00
	
	
	
	

	14
	JX4011
	自卸汽车 柴油型  载重量5t
	331.23
	100.24
	230.99
	1.33
	
	39.00
	
	
	

	15
	JX4012
	自卸汽车 柴油型  载重量8t
	509.80
	209.04
	300.76
	2.00
	
	47.00
	
	
	

	16
	JX4013
	自卸汽车 柴油型  载重量10t
	561.57
	236.81
	324.76
	2.00
	
	53.00
	
	
	

	17
	JX4040
	双胶轮车
	3.15
	3.15
	
	
	
	
	
	
	

	18
	JX1053
	修钎设备
	520.40
	426.32
	94.08
	
	
	
	
	
	


附表3-1   单价分析表

	定额编号:
	10089
	项目名称：
	土地翻耕 Ⅰ、Ⅱ类土 59kW 拖拉机
	定额单位：
	hm²

	施工方法：松土、清除杂物。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	922.26
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	872.28
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	500.93
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.6
	56.38
	33.83
	　

	　
	乙类工
	工日
	10.8
	43.25
	467.10
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	362.71
	　

	　
	拖拉机 履带式 功率59kw
	台班
	0.86
	410.50
	353.03
	　

	　
	犁 无头 三铧
	台班
	0.86
	11.26
	9.68
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	8.64
	　

	　
	其他费用
	%
	1
	863.64
	8.64
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	872.28
	49.98
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	922.26
	50.26
	　

	三
	利润
	%
	3
	972.52
	29.18
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	1163.95
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.6
	137.62
	82.57
	　

	　
	乙类工
	工日
	10.8
	62.75
	677.70
	　

	　
	机械工
	工日
	1.72
	137.62
	236.71
	　

	　
	柴油
	kg
	47.3
	3.53
	166.97
	　

	五
	税金
	%
	9
	2165.65
	194.91
	　

	　小  计
	元
	　
	　
	2360.55
	　


附表3-2   单价分析表
	定额编号:
	10200
	项目名称：
	挖掘机挖土 Ⅲ类土 单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	定额单位：
	100m³

	施工方法：挖土、就地堆放。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	198.78
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	188.01
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	25.95
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.6
	43.25
	25.95
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	137.53
	　

	　
	单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	台班
	0.18
	764.08
	137.53
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	24.52
	　

	　
	其他费用
	%
	15
	163.48
	24.52
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	188.01
	10.77
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	198.78
	10.83
	　

	三
	利润
	%
	3
	209.61
	6.29
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	132.94
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.6
	62.75
	37.65
	　

	　
	机械工
	工日
	0.36
	137.62
	49.54
	　

	　
	柴油
	kg
	12.96
	3.53
	45.75
	　

	五
	税金
	%
	9
	348.84
	31.40
	　

	小  计
	元
	　
	　
	380.24
	　


附表3-3   单价分析表

	定额编号:
	10211
	项目名称：
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距0.5～1km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	定额单位：
	100m³

	施工方法：挖装、运输、卸除、空回。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	634.56
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	600.17
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	35.99
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.081
	56.38
	4.56
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.727
	43.25
	31.43
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	541.10
	　

	　
	单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	台班
	0.178
	764.08
	135.78
	　

	　
	推土机 功率 59kw
	台班
	0.089
	377.80
	33.55
	　

	　
	自卸汽车 柴油型  载重量5t
	台班
	1.122
	331.23
	371.77
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	23.08
	　

	　
	其他费用
	%
	4
	577.09
	23.08
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	600.17
	34.39
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	634.56
	34.58
	　

	三
	利润
	%
	3
	669.14
	20.07
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	548.99
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.081
	137.62
	11.12
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.727
	62.75
	45.61
	　

	　
	机械工
	工日
	2.026
	137.62
	278.79
	　

	　
	柴油
	kg
	60.475
	3.53
	213.48
	　

	五
	税金
	%
	9
	1238.21
	111.44
	　

	小  计
	元
	　
	　
	1349.65
	　


附表3-4   单价分析表

	定额编号:
	10212
	项目名称：
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	定额单位：
	100m³

	施工方法：挖装、运输、卸除、空回。

	
	
	
	
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	716.40
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	677.58
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	35.99
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.081
	56.38
	4.56
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.727
	43.25
	31.43
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	618.67
	　

	　
	单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	台班
	0.178
	764.08
	135.78
	　

	　
	推土机 功率 59kw
	台班
	0.089
	377.80
	33.55
	　

	　
	自卸汽车 柴油型  载重量5t
	台班
	1.357
	331.23
	449.35
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	22.91
	　

	　
	其他费用
	%
	3.5
	654.66
	22.91
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	677.58
	38.83
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	716.40
	39.04
	　

	三
	利润
	%
	3
	755.44
	22.66
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	624.10
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.081
	137.62
	11.12
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.727
	62.75
	45.61
	　

	　
	机械工
	工日
	2.337
	137.62
	321.66
	　

	　
	柴油
	kg
	69.609
	3.53
	245.72
	　

	五
	税金
	%
	9
	1402.21
	126.20
	　

	小  计
	元
	　
	　
	1528.41
	　


附表3-5   单价分析表

	定额编号:
	10212
	项目名称：
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	定额单位：
	100m³

	施工方法：挖装、运输、卸除、空回。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	791.83
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	748.91
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	39.78
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.089
	56.38
	5.03
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.803
	43.25
	34.74
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	683.81
	　

	　
	单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	台班
	0.196
	764.08
	150.07
	　

	　
	推土机 功率 59kw
	台班
	0.098
	377.80
	37.10
	　

	　
	自卸汽车 柴油型  载重量5t
	台班
	1.499
	331.23
	496.65
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	25.33
	　

	　
	其他费用
	%
	3.5
	723.59
	25.33
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	748.91
	42.91
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	791.83
	43.15
	　

	三
	利润
	%
	3
	834.98
	25.05
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	689.82
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.089
	137.62
	12.29
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.803
	62.75
	50.41
	　

	　
	机械工
	工日
	2.583
	137.62
	355.53
	　

	　
	柴油
	kg
	76.938
	3.53
	271.59
	　

	五
	税金
	%
	9
	1549.85
	139.49
	　

	小  计
	元
	　
	　
	1689.33
	　


附表3-6   单价分析表

	定额编号:
	10212
	项目名称：
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 一.二类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	定额单位：
	100m³

	施工方法：挖装、运输、卸除、空回。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	842.78
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	797.11
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	42.33
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.095
	56.38
	5.36
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.855
	43.25
	36.98
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	727.82
	　

	　
	单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	台班
	0.209
	764.08
	159.69
	　

	　
	推土机 功率 59kw
	台班
	0.105
	377.80
	39.48
	　

	　
	自卸汽车 柴油型  载重量5t
	台班
	1.596
	331.23
	528.64
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	26.96
	　

	　
	其他费用
	%
	3.5
	770.15
	26.96
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	797.11
	45.67
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	842.78
	45.93
	　

	三
	利润
	%
	3
	888.71
	26.66
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	734.21
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.095
	137.62
	13.07
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.855
	62.75
	53.65
	　

	　
	机械工
	工日
	2.75
	137.62
	378.41
	　

	　
	柴油
	kg
	81.89
	3.53
	289.07
	　

	五
	税金
	%
	9
	1649.58
	148.46
	　

	小  计
	元
	　
	　
	1798.04
	　


附表3-7   单价分析表

	定额编号:
	10212
	项目名称：
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1～1.5km 四类土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	定额单位：
	100m³

	施工方法：挖装、运输、卸除、空回。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	931.49
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	881.01
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	46.79
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.105
	56.38
	5.92
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.945
	43.25
	40.87
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	804.43
	　

	　
	单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	台班
	0.231
	764.08
	176.50
	　

	　
	推土机 功率 59kw
	台班
	0.116
	377.80
	43.64
	　

	　
	自卸汽车 柴油型  载重量5t
	台班
	1.764
	331.23
	584.29
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	29.79
	　

	　
	其他费用
	%
	3.5
	851.22
	29.79
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	881.01
	50.48
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	931.49
	50.77
	　

	三
	利润
	%
	3
	982.26
	29.47
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	811.49
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.105
	137.62
	14.45
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.945
	62.75
	59.30
	　

	　
	机械工
	工日
	3.039
	137.62
	418.24
	　

	　
	柴油
	kg
	90.51
	3.53
	319.50
	　

	五
	税金
	%
	9
	1823.22
	164.09
	　

	小  计
	元
	　
	　
	1987.31
	　


附表3-8   单价分析表

	定额编号:
	10213
	项目名称：
	1m³挖掘机挖装自卸汽车运土  运距1.5～2km 四类土 挖装松土 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	定额单位：
	100m³

	施工方法：挖装、运输、卸除、空回。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	934.68
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	884.02
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	39.78
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.089
	56.38
	5.03
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.803
	43.25
	34.74
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	816.83
	　

	　
	单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	台班
	0.196
	764.08
	150.07
	　

	　
	推土机 功率 59kw
	台班
	0.098
	377.80
	37.10
	　

	　
	自卸汽车 柴油型  载重量5t
	台班
	1.901
	331.23
	629.67
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	27.41
	　

	　
	其他费用
	%
	3.2
	856.61
	27.41
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	884.02
	50.65
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	934.68
	50.94
	　

	三
	利润
	%
	3
	985.62
	29.57
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	818.61
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.089
	137.62
	12.29
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.803
	62.75
	50.41
	　

	　
	机械工
	工日
	3.118
	137.62
	429.03
	　

	　
	柴油
	kg
	92.601
	3.53
	326.88
	　

	五
	税金
	%
	9
	1833.80
	165.04
	　

	小  计
	元
	　
	　
	1998.84
	　


附表3-9   单价分析表

	定额编号:
	10332
	项目名称：
	推土机平土 Ⅰ、Ⅱ类土
	定额单位：
	100m²

	施工方法：推平土料。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	79.74
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	75.42
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	8.65
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.2
	43.25
	8.65
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	63.18
	　

	　
	推土机 功率 40～55kw
	台班
	0.18
	350.99
	63.18
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	3.59
	　

	　
	其他费用
	%
	5
	71.83
	3.59
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	75.42
	4.32
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	79.74
	4.35
	　

	三
	利润
	%
	3
	84.09
	2.52
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	87.51
	　

	　
	乙类工
	工日
	0.2
	62.75
	12.55
	　

	　
	机械工
	工日
	0.36
	137.62
	49.54
	　

	　
	柴油
	kg
	7.2
	3.53
	25.42
	　

	五
	税金
	%
	9
	174.12
	15.67
	　

	小  计
	元
	　
	　
	189.79
	　


附表3-10   单价分析表

	定额编号:
	BC001
	项目名称：
	土壤培肥
	定额单位：
	hm²

	施工方法：

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	4316.05
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	4082.14
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	102.10
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.2
	56.38
	11.28
	　

	　
	乙类工
	工日
	2.1
	43.25
	90.83
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	3900.00
	　

	　
	化肥
	kg
	3000
	1.30
	3900.00
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	　
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	80.04
	　

	　
	其他费
	%
	2
	4002.10
	80.04
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	4082.14
	233.91
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	4316.05
	235.22
	　

	三
	利润
	%
	3
	4551.27
	136.54
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	159.30
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.2
	137.62
	27.52
	　

	　
	乙类工
	工日
	2.1
	62.75
	131.78
	　

	五
	税金
	%
	9
	4847.11
	436.24
	　

	小  计
	元
	　
	　
	5283.35
	　


附表3-11   单价分析表

	定额编号:
	20057
	项目名称：
	坡面一般石方开挖 风钻钻孔 岩石级别Ⅸ-Ⅹ
	定额单位：
	100m³

	施工方法：风（电）钻钻孔、爆破、撬移、解小、翻碴、清面等。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	2863.22
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	2708.05
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	1405.01
	　

	　
	甲类工
	工日
	1.6
	56.38
	90.21
	　

	　
	乙类工
	工日
	30.4
	43.25
	1314.80
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	857.44
	　

	　
	空心钢
	kg
	0.87
	5.16
	4.49
	　

	　
	导电线
	m
	155
	1.00
	155.00
	　

	　
	电雷管
	个
	50.5
	3.10
	156.55
	　

	　
	合金钻头
	个
	1.63
	42.00
	68.46
	　

	　
	炸药
	kg
	36.38
	13.00
	472.94
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	384.72
	　

	　
	风钻 手持式
	台班
	1.55
	190.61
	295.45
	　

	　
	载重汽车 汽油型  载重量5t
	台班
	0.2
	264.22
	52.84
	　

	　
	修钎设备
	台班
	0.07
	520.40
	36.43
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	60.88
	　

	　
	其他费用
	%
	2.3
	2647.16
	60.88
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	2708.05
	155.17
	　

	二
	间接费
	%
	6.45
	2863.22
	184.68
	　

	三
	利润
	%
	3
	3047.90
	91.44
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	2186.58
	　

	　
	甲类工
	工日
	1.6
	137.62
	220.19
	　

	　
	乙类工
	工日
	30.4
	62.75
	1907.60
	　

	　
	机械工
	工日
	0.2
	137.62
	27.52
	　

	　
	汽油
	kg
	6
	5.21
	31.26
	　

	五
	税金
	%
	9
	5325.91
	479.33
	　

	小  计
	元
	　
	　
	5805.24
	　


附表3-12   单价分析表

	定额编号:
	20284
	项目名称：
	1m³挖掘机装自卸汽车运石渣 运距1～1.5km 自卸汽车 柴油型  载重量5t
	定额单位：
	100m³

	施工方法：装、运、卸、空回等。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	1932.63
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	1827.89
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	113.76
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.1
	56.38
	5.64
	　

	　
	乙类工
	工日
	2.5
	43.25
	108.13
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	1674.78
	　

	　
	单斗挖掘机 油动 斗容1m³
	台班
	0.6
	764.08
	458.45
	　

	　
	推土机 功率 59kw
	台班
	0.3
	377.80
	113.34
	　

	　
	自卸汽车 柴油型  载重量5t
	台班
	3.33
	331.23
	1103.00
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	39.35
	　

	　
	其他费用
	%
	2.2
	1788.55
	39.35
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	1827.89
	104.74
	　

	二
	间接费
	%
	6.45
	1932.63
	124.65
	　

	三
	利润
	%
	3
	2057.29
	61.72
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	1685.39
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.1
	137.62
	13.76
	　

	　
	乙类工
	工日
	2.5
	62.75
	156.88
	　

	　
	机械工
	工日
	6.229
	137.62
	857.22
	　

	　
	柴油
	kg
	186.27
	3.53
	657.53
	　

	五
	税金
	%
	9
	3804.40
	342.40
	　

	小  计
	元
	　
	　
	4146.79
	　


附表3-13   单价分析表

	定额编号:
	30026
	项目名称：
	浆砌块石 挡土墙 [30089]机械拌制砂浆
	定额单位：
	100m³

	施工方法：选石、修石、砌筑、勾缝。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	19140.16
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	18102.87
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	4522.33
	　

	　
	甲类工
	工日
	3.5
	56.38
	197.33
	　

	　
	乙类工
	工日
	100
	43.25
	4325.00
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	12342.43
	　

	　
	块石
	m³
	108
	60.00
	6480.00
	　

	　
	砌筑砂浆 M10 水泥32.5
	m³
	34.65
	169.19
	5862.43
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	　
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	84.32
	　

	　
	其他费用
	%
	0.5
	16864.76
	84.32
	　

	5
	砂浆拌制
	m³
	34.65
	33.30
	1153.78
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	18102.87
	1037.29
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	19140.16
	1043.14
	　

	三
	利润
	%
	3
	20183.30
	605.50
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	19545.20
	　

	　
	甲类工
	工日
	8.386
	137.62
	1154.03
	　

	　
	乙类工
	工日
	110.776
	62.75
	6951.20
	　

	　
	机械工
	工日
	4.089
	137.62
	562.69
	　

	　
	砂
	m³
	38.115
	83.95
	3199.75
	　

	　
	块石
	m³
	108
	57.78
	6240.24
	　

	　
	水泥32.5
	kg
	10568.25
	0.14
	1437.28
	　

	五
	税金
	%
	9
	40334.00
	3630.06
	　

	小  计
	元
	　
	　
	43964.06
	　


附表3-14   单价分析表

	定额编号:
	100119
	项目名称：
	房屋拆除 机械拆除
	定额单位：
	100m²

	施工方法：

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	2152.24
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	2035.60
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	285.76
	　

	　
	甲类工
	工日
	2
	56.38
	112.76
	　

	　
	乙类工
	工日
	4
	43.25
	173.00
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	　
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	1690.56
	　

	　
	单斗挖掘机 液压 斗容0.6m³
	台班
	1.36
	641.71
	872.73
	　

	　
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³
	台班
	0.98
	834.52
	817.83
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	59.29
	　

	　
	其他费用
	%
	3
	1976.32
	59.29
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	2035.60
	116.64
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	2152.24
	117.30
	　

	三
	利润
	%
	3
	2269.54
	68.09
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	1709.35
	　

	　
	甲类工
	工日
	2
	137.62
	275.24
	　

	　
	乙类工
	工日
	4
	62.75
	251.00
	　

	　
	机械工
	工日
	4.68
	137.62
	644.06
	　

	　
	柴油
	kg
	152.704
	3.53
	539.05
	　

	五
	税金
	%
	9
	4046.98
	364.23
	　

	小  计
	元
	　
	　
	4411.20
	　


附表3-15   单价分析表

	定额编号:
	90002
	项目名称：
	栽植乔木 土球直径300mm以内 III类土
	定额单位：
	100株

	施工方法：准备、放线、挖坑、栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围）、浇水、覆土保墒、整形、清理。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	966.99
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	914.58
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	392.53
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.25
	56.38
	14.10
	　

	　
	乙类工
	工日
	8.75
	43.25
	378.44
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	517.50
	　

	　
	水
	m³
	2
	3.75
	7.50
	　

	　
	侧柏
	株
	102
	5.00
	510.00
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	　
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	4.55
	　

	　
	其他费用
	%
	0.5
	910.03
	4.55
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	914.58
	52.41
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	966.99
	52.70
	　

	三
	利润
	%
	3
	1019.69
	30.59
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	1603.47
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.25
	137.62
	34.41
	　

	　
	乙类工
	工日
	8.75
	62.75
	549.06
	　

	　
	侧柏
	株
	102
	10.00
	1020.00
	　

	五
	税金
	%
	9
	2653.75
	238.84
	　

	小  计
	元
	　
	　
	2892.58
	　


附表3-16   单价分析表

	定额编号:
	90002
	项目名称：
	栽植乔木 土球直径300mm以内
	定额单位：
	100株

	施工方法：准备、放线、挖坑、栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围）、浇水、覆土保墒、整形、清理。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	883.57
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	835.68
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	314.03
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.2
	56.38
	11.28
	　

	　
	乙类工
	工日
	7
	43.25
	302.75
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	517.50
	　

	　
	油松
	株
	102
	5.00
	510.00
	　

	　
	水
	m³
	2
	3.75
	7.50
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	　
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	4.16
	　

	　
	其他费用
	%
	0.5
	831.53
	4.16
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	835.68
	47.88
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	883.57
	48.15
	　

	三
	利润
	%
	3
	931.72
	27.95
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	1792.77
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.2
	137.62
	27.52
	　

	　
	乙类工
	工日
	7
	62.75
	439.25
	　

	　
	油松
	株
	102
	13.00
	1326.00
	　

	五
	税金
	%
	9
	2752.45
	247.72
	　

	小  计
	元
	　
	　
	3000.17
	　


附表3-17   单价分析表

	定额编号:
	90030
	项目名称：
	撒播 不覆土
	定额单位：
	hm²

	施工方法：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、石磙碾等方法覆土。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	539.33
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	510.10
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	102.10
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.2
	56.38
	11.28
	　

	　
	乙类工
	工日
	2.1
	43.25
	90.83
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	408.00
	　

	　
	种籽
	kg
	10
	40.00
	400.00
	　

	　
	其他材料费
	%
	2
	400.00
	8.00
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	　
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	510.10
	29.23
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	539.33
	29.39
	　

	三
	利润
	%
	3
	568.72
	17.06
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	159.30
	　

	　
	甲类工
	工日
	0.2
	137.62
	27.52
	　

	　
	乙类工
	工日
	2.1
	62.75
	131.78
	　

	五
	税金
	%
	9
	745.08
	67.06
	　

	小  计
	元
	　
	　
	812.14
	　


附表3-18   单价分析表

	定额编号:
	BC002
	项目名称：
	树木养护
	定额单位：
	100株

	施工方法：浇水、除虫、施肥、修剪、除草、清理等。

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	　
	　
	1316.05
	　

	（一）
	直接工程费
	元
	　
	　
	1244.73
	　

	1
	人工费
	元
	　
	　
	609.83
	　

	　
	乙类工
	工日
	14.1
	43.25
	609.83
	　

	2
	材料费
	元
	　
	　
	575.63
	　

	　
	农药
	公斤
	9.5
	50.45
	479.28
	　

	　
	化肥
	kg
	12.1
	1.30
	15.73
	　

	　
	水
	m³
	21.5
	3.75
	80.63
	　

	3
	施工机械使用费
	元
	　
	　
	　
	　

	4
	其他费
	元
	　
	　
	59.27
	　

	　
	其他费
	%
	5
	1185.46
	59.27
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.73
	1244.73
	71.32
	　

	二
	间接费
	%
	5.45
	1316.05
	71.72
	　

	三
	利润
	%
	3
	1387.78
	41.63
	　

	四
	价差
	元
	　
	　
	884.78
	　

	　
	乙类工
	工日
	14.1
	62.75
	884.78
	　

	五
	税金
	%
	9
	2314.18
	208.28
	　

	小  计
	元
	　
	　
	2522.46
	　


附表4    混凝土、砂浆单价计算表
	序号
	名称及规格
	混凝土标号
	级配
	水泥强度等级
	材料预算用量及单价
	单价（元）

	
	
	
	
	
	水泥
	砂
	碎石
	水
	外加剂
	

	
	
	
	
	
	kg
	单价
	m3
	单价
	m3
	单价
	m3
	单价
	kg
	单价
	

	1
	砌筑砂浆 M10 水泥32.5
	M10
	　
	325
	305.00
	0.30
	1.10
	70.00
	　
	　
	0.18
	3.75
	　
	　
	169.19


第六节 拆迁补偿费

根据现场调查，治理区内建筑物占地面积68002.86m2（表9-13），其中工业场地（1-11）治理亚区建筑物占地面积60734.08m2，废渣堆治理亚区建筑物占地面积5897.4m2，尾矿库治理亚区建筑物占地面积790.49m2，露天采坑治理亚区建筑物占地面积580.89m2。已废弃建筑物占地面积35367.33m2，现有人居住建筑物占地面积32635.53m2。
治理区建筑物占地面积一览表              表9-13

	序号
	位置
	建筑物占地面积（m2）
	已废弃建筑物面积（m2）
	现居住建筑物面积（m2）
	备注

	1
	工业场地1
	1983.7
	1543.7
	440
	

	2
	工业场地2
	2029.21
	1179.21
	850
	

	3
	工业场地3
	806.38
	806.38
	　
	

	4
	工业场地4
	9919.49
	4959.49
	4960
	

	5
	工业场地5
	10214.72
	503.22
	9711.5
	

	6
	工业场地6
	11074.96
	5494.96
	5580
	

	7
	工业场地7
	2222.59
	2222.59
	　
	

	8
	工业场地8
	359.47
	0
	359.47
	

	9
	工业场地9
	1744.07
	0
	1744.07
	

	10
	工业场地10
	4147.91
	4147.91
	　
	

	11
	工业场地11
	16231.58
	8031.58
	8200
	

	12
	废渣堆1
	5897.4
	5897.4
	　
	

	13
	尾矿库1
	790.49
	0
	790.49
	

	14
	露天采坑1
	151.38
	151.38
	　
	

	15
	露天采坑2
	241.05
	241.05
	　
	

	16
	露天采坑3
	188.46
	188.46
	　
	

	合  计
	68002.86
	35367.33
	32635.53
	


拆迁补偿工作量根据实物调查、确认的登记情况计算；依据桐柏县人民政府《关于同意桐柏化工产业集聚区村庄房屋征收补偿安置方案的批复》（桐政[2021]12号）和实际情况，根据现状实物调查治理区内建筑物为砖混结构，多为一层建筑，规格为砖混三等，结合建筑物产权归属、使用权等，已废弃建筑物不在计算拆迁补偿费，现居住建筑物补偿标准按200元/m2计算。
拆迁补偿费预算表                     表9-14
单位：元

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）

	1
	房屋（砖混）
	m2
	32635.53
	200
	6527106.0

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	总    计
	-
	-
	-
	6527106.0


第十章   工程效益分析
桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目属属公益性、社会性项目，其价值具有直接性、潜在性和长久性的特点，具有良好的社会效益、经济效益、减灾效益、环境效益。
第一节  社会效益
通过桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目的实施，基本消除了项目区的地质灾害隐患，美化和恢复了项目区的生态环境，在一定程度上保护了项目区附近居民的生命财产安全，美化了当地居民的居住环境，并对造成破坏的林、草地进行恢复，使得地方政府、地方群众与生态环境和谐共生，共同发展，有利于促进地方经济的可持续发展，有利于实现安定团结，人民群众安居乐业的政治局面。

第二节  经济效益
通过本项目的实施，对破坏的土地进行恢复治理，恢复旱地28.6378hm2（合429.567亩），恢复林地6.6941hm2（合100.412亩），恢复草地4.2738hm2（合64.107亩），提高了土地利用效率，恢复了土地资源，经济效益明显。扩大了林地种植规模，同时能够促进经济产业结构改革，引导人民发家致富，对国家精准扶贫和乡村振兴战略提供了有力的支持，将大大改善矿区周边的生态环境。
第三节  生态环境效益
通过本项目的实施，对破坏的生态环境进行修复，恢复旱地28.6378hm2（合429.567亩），恢复林地6.6941hm2（合100.412亩），恢复草地4.2738hm2（合64.107亩），绿色植被覆盖率100%。
按照《森林河南生态建设规划（2018—2027年）》的统计数据，每亩林地涵养水源142.8吨，固土2.81吨，减少土壤肥力损失119kg，固定二氧化碳281kg，释放氧气160kg，增加土壤氮、磷、钾营养物质4.8kg，吸收二氧化硫、氟化物、氮氧化物及滞尘912kg，每亩林地生态服务价值达2750元。100.412亩有林地产生的生态环境效益为：涵养水源14280吨，固土281吨，减少土壤肥力损失11900kg，固定二氧化碳28100kg，释放氧气16000kg，增加土壤氮、磷、钾营养物质480kg，吸收二氧化硫、氟化物、氮氧化物及滞尘91200kg，生态服务价值达275000元。
通过本项目的实施，可以有效防止水土流失，提高植被覆盖率，将有效保护生态环境，提高治理区植被覆盖度，提高水源涵养能力，从而有效遏制由于生态破坏造成的径流量减小的问题，同时，可以改善野生动物栖息地生态环境，保护区域生物多样性，本项目的实施生态环境效益显著。
综上所述，桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目是一项利国利民，造福后代的宏伟工程，将基本消除区内的地质灾害隐患，使当地生态环境得到明显改善，其社会效益、环境效益、经济效益显著。
附件一：桐柏县人民政府关于限期实施矿山地质环境治理的函

[image: image51.jpg]R AR B

, AHBE 02020) 15 5

| R TFPREASCHER LU b R T SRR AY R

TR REARAT:

VK, REFNRMES T LT L AXHRAREHT
AR, BB “HAN SRS LRL” HRRES,
ﬁg%%%ﬁﬁﬁﬁﬁﬁwﬁﬁmﬁ,u“ﬁfﬁﬁ‘%mﬁ
&, R UEE. £XEH. AR VERK HEIEFR,
MEEREWFAT AT REL BRI, RADE.

Rl (THABRT L4 4 A8 ZFATH0R] (2018—2020
)| LHFEY BT HRED (2018) 1 5) XBERARE: “XE
Sl H R R R ES X AWIEXS L, LRI ERT £ HIEEF
R SRFREAKT L, #H K. BRBE QE
W, A BYBATESTRFLBRE A, ” UE (EHET <=
RHL” REZAARPETREIEGT L SRR E R ELHE

#=====:E=:=l=.i=;=::=m ;





[image: image52.jpg]7R (FIRBOR A (20191 449 3 | AR =T = 4 “Itfl
By e 38t W oL S BRH  3 TA,  RORAE L 13 A, 3t
PR F O R E I 5 R M AT 4
o BATRELEEEHR 420 W, 1TBER 2021 4% W SR
W BRBE k& 36 B o ik T 4:,

WRADEDNE)E, 45— THHEA, 5 REBMY
#, FIRMERTIEHNAEEEE R, RGBTt Bew L33k
HEEETH, BRI e T B4,

.
BKAEA: #AA 13838774510
% B 1369385316





附件二：安钢集团信阳钢铁有限责任公司《关于毛集矿区环境整治函》

[image: image53.jpg]YT REY KAEBHRE [BE
fialda B BT -

REREIR A K ) BEITIX MBIk LS.
KRR A S AERE L TR, ReEBHEEEE, ZHEE, R
AU 1 0 % L) LI R AU R 32 Al AR
IR A B IISCHE AR, 3161 (F ] SR % A =l A& 38 .

TR R .





附件三：《南阳工程造价信息》2021年第2期

[image: image54.jpg]LRGeS

NANYANG CONSTRUCTION
COST INFORMATION

20214 £ @)

1R4 ) K )
FU NIU SH/fCEMENT .g‘ )[k 7k % 6 O ﬂz

SIS

Eﬁ[‘ﬁﬁ?i’i%%7kiﬁsﬁm/&ﬁ otk . BF PH T EN A X5 LLSE

BHiE. 0377—62051888
fEE. 0377—62051988
k. www . fnssn.com

NANYANGTIANTAICEMENT CO. LTD.




[image: image55.jpg]LB R 38 Nycost 2021 5E% 2 ¥
oM EM

EREM 202154 8)
Ll 1-19 H 20-30 B
1 £k (HPB300) @10 LAPY i 4898.40 5012.24
@10 t 4955.50 5070.19
2 [#41 (HPB300) @12 t 4955.50 5070.19
@14 t 5008.95 5123.64
@6 t 5175.23 5288.66
@8 t 4972.58 5076.65
®10 t 4943.63 5058.83
@12 t 4969.89 5082.19
14 t 4889.72 5002.02
g ey 16 t 4827.36 4939.66
@18 t 4765.00 4877.31
@20 t 4736.92 4850.58
®22 t 4736.92 4850.58
@25 t 4765.00 4877.31
@28 t 4836.27 4948.57
@32 t 4854.08 4966.39
4 iR ey t 4998.72 5112.56
5 KL RN D10 LAWY t 5375.68 5489.11
Bt
HE t 5159.20
1 TN (58D
C.ZH t 4912.46
2 bkl Gih t 5001.82
16# t 5057.05
18# t 5057.05
3 HE4Y (Q235B) 204 t 5057.05
224 t 5065.96
254 t 5083.78
4 T4 (Q235B) LGih t 5085.56
8mm t 5539.86
5 FEAR (Q235B) 10mm t 5415.15
12mm t 5245.90

10





[image: image56.jpg]& ra 148 % 44 A Nycost 2021 £ 2
oRFEMH
SEREH
2mm 5337.65
2.75mm 5230.76
6 AR (Q235B)

3mm 5204.03

5.5-7.5mm 5132.97

8mm 5497.68

7 Q345B #IHR 10mm 5390.78

12mm 5301.70

BB BAR TThE m

2253.46

2202.25

2560.75

b1 2440 X 1220 X 15 ik 94
2440 X 1220 X 10 | 3k 100 t 4800
TR 2440 X 1220 X 11 3k 120
2440 X 1220 X 12 | 3k 140 @48 X (3.03.5) t 4792.42
2440 X 1220 X 11 | 3k 65 TR ey m 18
2440 X 1220 X 12 | 3k 75 TFEEmE AR s 5.74
AR
2440 X 1220 X 13 | 3k 79 T4 X% 4= 6.14
2440 X 1220 X 14 | 3 87 LR Bk ey m’ 250
K. B, B
K T. 3.75
# Trnt 0.7355
2]
it 0# Tt 6.29
9024 I 6.68
Ear |
95# F 7.13

S h





[image: image57.jpg]IR R8s

2021 4E55 2 3

oEEH

K KEHIR. R

iR
42.5 (4835 i 467.03
WlRER K (P.O)
42.5 (%) L 436.31
5 B T X B R AR Y 68.12
250*300mm * 29.19
300*400mm * 38.92
A RRA RS 350*450mm * 48.65
R 400*500mm *K 58.39
500*600mm * 68.12
MR (ETXER, FRFER. spm. )
cis m’ 454.11
C20 m’ 46537
C25 m’ 476.98
ol 30 m’ 488.93
(BRTF. A®) 35 m’ 502.59
C40 m’ 520.00
c45 m' 537.76
c50 m’ 554.15
A03 m’ 240.71
AFENL A04 m’ 271.44
(€:055 1045 4 )) -
A05 m 286.81
MABE (BHRIR, FAHSEETIGERAS, TRHER. MABE L5, FRBTEDE Lovm'. )
DP M5 g 378.99
DP M75 i 389.23
FBH IR DP MI0 g 399.47
Ga®y) DP MIS I 409.72
DP  M20 g 419.96
DP M25 I 430.21
DM M5 i 368.75
DM M7.5 iy 378.99
T RBIARE DM MI0 i 389.23
GaRs) DM MI5 i 399.47
DM  M20 i 409.72
DM M25 i 419.96
DS MIS i 430.21
TRisABE DS M20 T 440.45
G
DS M25 1 450.69

=i

T, )





[image: image58.jpg]&M LA A A NYCOST 2021 £55 2

OEFEH
BRI
[ wmaw [ memr [ ww | [sweence|
w®
e S0 240 X 115 X 53mm T4 394.33
U 240 X 115 X 53mm Fhe 558.53
W
HCHD B (T ) % & m’ 153.95
> (FHTR ) - m' 14351
aF
[aza €220 1-1.5cm m’ 123.94
[z (€520 1-2em m’' 123.94
¥ €] 2-4cm m’ 113.50

#8 (B A (BSER)

MR R RS HBpr AR | ORHE | BE | BEF | AR | Bk | BH | WS
PC32.5R (433%) J6IT 48056 | 450 430 420 420 420 445 | 399.48
7K
PO42.5( 45%4%) JGIT 510.63 480 460 460 470 501.91
TUARE 240%115*%53 JG/FHR | 44025 | 450 430 400 480 460 410
K eRE 240*115*53 JG/ T8 | 38048 | 380 330 380 410
TKibkE Jo/FHe | 350.54
WH LRty 76 /m’ 280.85 | 170 110 145 170 130 160 | 156.56
W Lt It /o’ 350.60 | 230 180 195 260 180 165 | 200.39
K JG/T 35 2.8 245 3.6 2.95 345
o A1 [T/ FEE | 15 0.77 0.84 0.77 0.85 | 0542
1-10 TR 76/ TR 0.74 0.83
cis I /m 400
C20 76 /m’ 400 410
C25 76 /m’ 410 420
C30 76 /m’ 420 430 392.12
i =
o 35 J6 /'’ 450
c40 76 /m’ 470
c4s 76 /m’ 490
c50 76 /m’ 510
plitee FEm' | 37575 245 285
vk TR S FILTIE 15 KLAPFRED, BLC30 ik (5 C30) MRE(G —NIREFSEHIE 10 7T, AR5
BESELRIN 15 78, AEAmHA .

=13~




附件四：河南省建筑工程标准定额站发布2020 年7-12 月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知
[image: image59.jpg]WA LRI

BERE (2020) 425

AR TR B
KAl 2020 4E 7 ~ 12 A A TSRS & T hh
B, T TR TS B

BHEN . HEY IR, TRENMFEL (). 44
XA

RAERZ AT €2016 ZHD. (2019 ZHY A RERA*
XEHHAE, T 2020587 A~ 12 AFME B EAERAL %M.
BRAEER. TH. GEEF. SRARARKERAIRATLE
B NRATRESK. FERER. S THEEH. SR
BALRARE Bt T:

— AZERK. IRATR R CEFRRENALEE

1 =




[image: image60.jpg]RERZNWERE, AAHETIHEA.
ATHREHR ARAT R BRI BT EH
B BIAFRN . EIEBE. MERBGKE. L pAER
X gl ot, B BAT A AR
S AIREENE ST F TR ERERURT, RETE
UHTHSPLHETRNEN S,
SEHIRRATIRAERNRT SR RRENTIRE
FHENBGSE, W TREN LML,

202047 A ~12 A Ak dE %

22 AZ#HE% | RA RS | FEREK
HRASGRHIR 1.216 1.157 1.741
AALRIR 1.221 1.157 1.823
THRIE 1.171 1.157 1.533
ZEERIE 1.072 1.157 1.254
KEAZATE 1.101 1.157 1. 286
BERATIE 1.094 1.157 1.491
HEITR 1.073 1157 1. 147





[image: image61.jpg]£ TG RME

REA %

IREM%

AT #E4
(B/R)

#T

106

AL (BKEI)

163

RE T

163

LT

163

R¥L

195

AL

194

HRL (—KH%KR

192

RK. BT

246

EHAL

246

B AT

195

WEL

192

FL

201

BT

221

AR

204

HET

200

RET

204

HAET

195

ERBHERT

195





[image: image62.jpg]RATEEIHTREATRAE LA

1. 2EHIR
A8 N TE| AT
ey AHL# IEEHEAN s
01 | FEFHH B FEFHERE o 3.82
02 | AT#EEH ﬁi’”ﬁiﬁw’*m*;“ﬁ 22.35
e = o
03 | ATEEL imyaﬁmimq“m‘f 18.18
2. RFIR
RE h iR | AT
we AL IEEFEAN Eh | eg
04 | BHHER = 8.56
05 | RHHER ﬁiﬁﬁﬁ‘&#}iﬁﬁﬂfﬁﬁ e
o | ERBR " 5w
07 | WEREH BRERWEERBERIS 11.19
3. MALR
4 < it | AL
w8 AHAH TAREHERN i | wh
08 | HERBBK 156.9
09 | BHEHH 178.7
10 | #3. ECHEHR BRI ARITR wt | 141.4
10| BeEREASR 140.5
i BRYBENF (DDR. BHE, ey
R E ) i
13 | ¥RABEER BEFERBRIE o | 29.9
4 BEIE
EE . it | AT
ey BE &M IEEHHAN Bt | w4
14 | BARRTREE 65.74
15 |RAK HBE. BHERZE RERAUREN | o (5
16 | WHSRERER 45.91





[image: image63.jpg]5. BEIE

8 T WE | AL
el L=k IRESHAN ol | 4
17 | EF&H 71.36
18 | EREH GRATRAH o' | 68.06
19 | REHH 40.62
6. MEIE
HE . it | AT
e B4 IEEHEAN Bt | p
20 [ EBBRURENS EREH IR GRE Ll
21 | AN E (BROFLEAZR R/ | ¢ | 679.2
2 | BNERAE * 6011
23 |EHEH 53.35
24 | EREH BEAABRASL wo | 44.48
25 | RASH 38.34
7. RREIE
7.1 ARARLTE
BB 4 & [ AT
e HE £ IRETHAN wp | en
2 | && (HBRERL) (R#) 34.92
27 | 2k (BRARL) (R PR R R ECT : 53.81
2 | E8 GUFRE B A7 b D 57.80
29 | £tk (AHEA) 76. 68
& 7.2 ORI RAM AR LN
wE it | AT
P RS S TARBTERM wh | e
30 | E. R GLERE BEFESNBRRITRCE| |, | 68.05
51| B R BRERD BRAMA 5 R " [w
8. WAIR
EE] . WE | AL
FHIECES TR A
32 | BHBAR 13.48

HERTRAFFAUE w
33 | BHHAE (LE) 15.72





[image: image64.jpg]34| AR AR 13.48
35 | WABAR CLE) 15.72
BTk AZBRIE w
36 | BABAR 13.48
37 | BHBARE (XE) 16. 85
9. RALE
ESAS 1573
T TAEHAT FHE
38 | AE —ARK 21.55
39 | SMEE—RBEK 35.07
40 | RE—HHA BERKRERITE | 19.24
41 | ARDERFE " e
42 | KRDREHE 18.02
43 | KRB ERHE BAFREERNE 26.83
F 9.2 HMTR
FEETE TaRRA AR
A1 | PR TR 30.20
lleeks s SR E R PR s
46 | REEMEH 41.63
47 | HE. ERAENE 30.38
48 | MAE ML 8.99
19 | KRDRBEME HERK R m | 6.66
50 | RABHBEME 7.98
10. WEIE
e TEEHEA k4
o | BRERLER GREMTH. ~ pyn
52 | AMEERITLEE #ETRFETHUE o 15.47
50 |JEEYRER GRERT . = —





项目区





项目区





项目区





项目区










