附件1

重点任务责任分工
	序号
	工作任务
	牵头单位
	配合单位

	1
	强化源头控制
	禁止生产、销售不可降解一次性塑料制品
	禁止生产、销售超薄塑料袋及农膜，含塑料微珠日化品
	县发改委、工信局、生态环境局、农业农村局、市场监管局和各乡镇（产业集聚区）按职责分工负责（以下各项任务均需各乡镇（产业集聚区）负责落实，不再一一列出）
	

	
	
	分品种分阶段禁止使用以一次性不可降解塑料制品
	不可降解塑料袋
	县商务局、文广旅局、市场监管局按职责分工负责
	

	
	
	
	一次性塑料餐具
	县商务局、文广旅局按职责分工负责
	

	
	
	
	宾馆、酒店一次塑料性用品
	县商务局、文广旅局按职责分工负责
	

	
	
	
	快递塑料包装
	县邮政公司
	

	
	
	
	农用地膜
	县农业农村局
	

	2
	推广应用替代产品和模式
	推广应用替代产品
	
	县商务局、农业农村局、邮政公司按职责分工负责
	

	
	
	增加绿色产品供给
	
	县市场监管局、工信局按职责分工负责
	

	
	
	培育优化新业态新模式
	
	县发改委、商务局、邮政公司按职责分工负责
	

	序号
	工作任务
	牵头单位
	配合单位

	3
	规范塑料废弃物回收利用和处置
	加强塑料废弃物回收和清运
	加快推进城市垃圾分类，加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度，禁止随意堆放、倾倒造成塑料垃圾污染
	县城管局、交通运输局、农业农村局、商务局按职责分工负责
	

	
	
	
	推动电商外卖平台、环卫部门、回收企业等开展多方合作，在重点区域投放快递包装、外卖餐盒等回收设施
	县商务局、住建局、供销社按职责分工负责
	

	
	
	
	在塑料废弃物产生量大的场所增加投放设施，提高清运频次
	县城管局、交通运输局按职责分工负责
	

	
	
	
	建立健全废旧农膜回收体系，规范旧渔网渔具回收处置
	县农业农村局、供销社按职责分工负责
	

	
	
	推进资源化能源利用
	
	县发改委、工信局、生态环境局、城管局按职责分工负责
	

	
	
	开展塑料垃圾专项清理
	
	县生态环境局、农业农村局、城管局、交通运输局按职责分工负责
	

	4
	推行绿色低碳生活方式
	鼓励公共机构带头
	
	县事管局、教体局、文广旅局、卫健委、商务局、财政局按职责分工负责
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	开展绿色家庭创建活动
	
	县妇女联合会
	

	
	
	加强教育引导
	
	县教体局
	

	序号
	工作任务
	牵头单位
	配合单位

	
5
	加强政策支持
	健全法规制度和标准
	严格执行《河南省固体废物污染环境防治条例》和塑料制品禁限目录。落实塑料废弃物资源化能源化利用的环境保护相关标准
	县生态环境局
	县发改委、市场监管局

	
	
	
	做好塑料制品相关国家标准、标识、准则、规则的落实工作，以及绿色产品认证监督管理。
	县市场监管局
	

	
	
	
	探索实施企业法人守信承诺和失信惩戒
	县发改委、工信局、生态环境局、市场监管局、商务局按职责分工负责
	

	
	
	
	加快推广实施全降解塑料袋、餐具、农用地膜、快递包装袋、电商包装等终端制品国家标准、行业标准。鼓励制定可降解材料制品企业标准
	县市场监管局、各相关行业主管部门按职责分工负责
	

	
	
	完善配套政策
	
	县财政局、发改委、工信局、生态环境局、城管局、农业农村局、商务局、县税务局按职责分工负责
	

	
	
	强化科技支撑
	
	县科技局
	

	
	
	加大资金投入
	
	县财政局、发改委
	县工信局、金融办

	6
	强化执法监督
	推行环境保护综合执法
	
	县生态环境局、市场监管局、商务局、工信局、城管局、农业农村局、文广旅局、邮政公司按职责分工负责
	

	序号
	工作任务
	牵头单位
	配合单位

	7
	组织实施
	加强组织领导
	加强白色污染治理工作统筹协调联动
	县发改委、生态环境局
	各有关单位

	
	
	
	开展联合专项行动，加强对塑料污染治理落实情况的督促检查
	县生态环境局
	县发改委、市场监管局、商务局、工信局、城管局、农业农村局、文广旅局、邮政公司

	
	
	强化宣传引导
	
	县委宣传部、发改委、生态环境局按职责分工负责
	



附件2

桐柏县相关塑料制品禁限管理细化标准

	序号
	禁限品种
	具体规定
	时间要求

	
	
	
	立即执行
	2020年底
	2022年底
	2025年底

	1
	厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋
	禁止生产和销售用于盛装及携提物品且厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋。适用范围参照GB/T21661《塑料购物袋》标准。
	全县
	
	
	

	2
	厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜
	禁止生产、销售以聚乙烯为主要原料制成且厚度小于0.01毫米的不可降解农用地面覆盖薄膜。适用范围和地膜厚度、力学性能指标参照GB13735《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》标准。
	全县
	
	
	

	3
	一次性发泡塑料餐具
	禁止生产和销售用泡沫塑料制成的一次性塑料餐具。
	
	全县
	
	

	4
	一次性塑料棉签
	禁止生产和销售以塑料棒为基材制造的一次性棉签，不包括相关医疗器械。
	
	全县
	
	

	5
	含塑料微珠的日化产品
	禁止生产为起到磨砂、去角质、清洁等作用，有意添加颗粒径小于5毫米的固体塑料颗粒的淋洗类化妆品（如沐浴剂、洁面乳、磨砂膏、洗发水等）和牙膏、牙粉。
	
	全县
	
	

	
	
	禁止销售为起到磨砂、去角质、清洁等作用，有意添加颗粒径小于5毫米的固体塑全市料颗粒的淋洗类化妆品（如沐浴剂、洁面乳、磨砂膏、洗发水等）和牙膏、牙粉。
	
	
	全县
	

	序号
	禁限品种
	具体规定
	时间要求

	
	
	
	立即执行
	2020年底
	2022年底
	2025年底

	6
	以医疗废物为原料制造塑料制品
	禁止以纳入《医疗废物管理条例》 《医疗废物分类目录》等管理的医疗废物作为原料生产塑料制品。
	全县
	
	
	

	7
	不可降解塑料袋
	商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止提供使用用于盛装及携提物品的不可降解塑料购物袋；集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋，不包括基于卫生及食品安全目的，用无盛装散袋、保鲜袋等。
	
	
	县城和乡镇（集聚区）建成区
	

	
	
	集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。
	
	
	
	县城和乡镇（集聚区）建成区

	8
	一次性塑料餐具
	餐饮堂食服务禁止使用一次性不可降解望料刀、叉、勺，不包括预包装食品使用的一次性塑料餐具。
	
	县城建成区、景区、景点
	乡镇（集聚区）建成区、景区景点
	

	9
	一次性塑料吸管
	餐饮行业禁止使用用于吸饮液态食品的一次性不可降解塑料吸管，不包括牛奶、饮料等食品外包装上自带的塑料吸管。
	
	全县
	
	


注：1.各品类禁止、限制生产、销售和使用的实施区域和期风按照《加快白色污染治理促进关丽南阳建设行动方案》(宛发改环资〔2020〕490号）及国家《相关塑料制品禁限管理细化标准（2020年版）》执行。

2.该表涉及品类的细化标准将根据国家和省有关要求动态调整。

3.在应对自然灾营、事故史害、公共卫生事件和社会委全事件等重大突发公共事件期间，用于特定区域应急保障、物资配遇、餐饮服务等的一次性塑料制品免于禁限使用。

附件3

相关塑料制品禁限管理细化标准

（2020年版）

为便于实际操作，对2020年底涉及禁限的部分品类，设定细化标准如下：

一、厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋

用于盛装及携提物品且厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋；适用范围参照GB/T21661《塑料购物袋》标准。

二、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜

以聚乙烯为主要原料制成且厚度小于0.01毫米的不可降解农用地面覆盖薄膜；适用范围和地膜厚度、力学性能指标参照GB13735《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》标准。

三、一次性发泡塑料餐具

用泡沫塑料制成的一次性塑料餐具。

四、一次性塑料棉签

以塑料棒为基材制造的一次性棉签，不包括相关医疗器械。

五、含塑料微珠的日化产品

为起到磨砂、去角质、清洁等作用，有意添加粒径小于5毫米的固体塑料颗粒的淋洗类化妆品（如沐浴剂、洁面乳、磨砂青、洗发水等)和牙膏、牙粉。

六、以医疗废物为原料制造塑料制品

禁止以纳入《医疗废物管理条例》《医疗废物分类目录》等管理的医疗废物为原料生产塑料制品。

七、不可降解塑料袋

商场、超市、药店、书店、餐饮打包外卖服务、展会活动等用于盛装及携提物品的不可降解塑料购物袋，不包括基于卫生及食品安全目的，用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋等。

八、一次性塑料餐具

餐饮堂食服务中使用的一次性不可降解塑料刀、叉、勺，不包括预包装食品使用的一次性塑料餐具。

九、一次性塑料吸管

餐饮服务中用于吸饮液态食品的一次性不可降解塑料吸管，不包括牛奶、饮料等食品外包装上自带的塑料吸管。

细化标准将根据实际执行情况进行动态更新调整

在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全

事件等重大突发公共事件期间，用于特定区域应急保障、物资配送、餐饮服务等的一次性塑料制品免于禁限使用。
- 16 -











- 17 -











- 18 -























- 19 -





- 20 -

















- 21 -















































PAGE  
- 21 -

