桐柏县卫生健康委员会文件

桐卫健〔2023〕62号

━————————————————————————

桐柏县卫生健康委员会

关于印发桐柏县创建全国基层中医药工作示范县实施方案的通知

各乡镇卫生院、县直各医疗卫生单位、民营医院：

为做好桐柏县创建全国基层中医药工作示范县，按照桐柏县人民政府出台的《桐柏县创建全国基层中医药工作示范县实施方案》要求，桐柏县卫健委制定了《桐柏县卫生健康委员会创建全国基层中医药工作示范县实施方案的通知》，成立了“桐柏县卫生健康委员会创建全国基层中医药工作示范县领导小组”，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

桐柏县卫生健康委员会

2022年12月20日

桐柏县卫生健康委员会

创建全国基层中医药工作示范县实施方案

- 方案依据

- 根据桐柏县人民政府办公室关于印发《桐柏县创建全国基层中医药工作示范县实施方案的通知》（桐政办【2022】95号），以下简称《实施方案》，制定本方案。

二、指导思想

以党的二十大精神为指导，加快提升中医药服务能力和应用水平，挖掘中医药特色服务潜力，营造与经济社会发展相协调，与人民健康需求相适应的中医药卫生服务体系，在广大人民群众生命和健康中发挥更重要的作用。

三、工作目标

按照《国家中医药管理局关于印发全国基层中医药工作示范县管理办法和建设标准的通知》（国中医药医政〔2022〕1号）要求，建立健全以桐柏中医医院为依托，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为延伸，社会资本举办的中医医疗机构为补充的中医药服务网络。实现医疗卫生机构中医药医疗服务、中医药人员配备、中医药适宜技术应用等达到国家标准。

- 1、桐柏中医医院发挥龙头带动作用，成立基层中医药工作指导科室，设置专人负责本县域基层医疗卫生机构的中医药业务指导、人员培训。县中医医院牵头组建各种形式的医联体。在医联体建设中充分发挥中医药辐射作用，在推动医联体建设中，力争覆盖人口不低于30%以上。将符合条件的中医诊所纳入到医联体建设。县中医医院电子病历达到4级水平，实现县中医医院牵头的医联体内信息互通共享。

- 2、乡镇卫生院100%规范设置中医科、中药房、配备中医诊疗设备。100%设置中医馆加强服务内涵建设，接入中医健康信息平台。设立康复科，中医特色专科。

- 3、村卫生室100%具备提供中医药服务的场所和设备配备。推进“中医阁”建设，至少有10%的社区卫生服务站和村卫生室设置“中医阁”。至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的乡村医生或乡村全科执业（助理）医师。

- 全县中医药服务量占全县医疗卫生服务总量的比例逐年提高，形成一支具有较高专业素质的中医药人才队伍，不断满足广大人民群众不同层次的中医药需求。

四、工作步骤

（一）启动阶段（2022年10-12月）

4、各单位都要成立创建全国基层中医药工作示范县领导小组，统一思想，形成共识，有针对性地制定创建工作实施方案。

5、开展中医医疗机构人才、设施设备、专科建设、资源优势和薄弱环节等基本情况普查。

（二）实施阶段（2022年12月－2024年10月）

6、各单位都要开展形式多样的宣传活动，印发中医药知识读本和宣传资料，扩大社会对中医药基本常识认同度，营造创建活动浓厚氛围。

7、层层落实创建责任。按照创建实施方案要求，层层签订创建工作目标责任书，分解落实各项工作任务，制定创建方案，成立领导小组，设立创建办公室（有办公设备、有档案资料、专人管理）。

8、提供中医药服务，组建医联体。充分发挥《桐柏县中医院与乡镇卫生院协作协议》作用，积极推动以县级中医医院与乡镇卫生院医联体建设，助力分级诊疗。积极推进家庭医生签约服务，注重发挥中医药特色优势，逐步实现每个家庭医生团队都有能提供中医药服务的乡村医生或乡村全科执业（助理）医师。

9、加强中医药服务网络建设。县级中医医院达到二级甲等及以上标准，综合医院、妇幼保健院等非中医类医疗机构设置标准化中医药科室。100%的乡镇卫生院设置中医馆。100%村卫生室具备提供中医药服务的场所和设备配备。推进“中医阁”建设，辖区至少有10%的社区卫生服务站和村卫生室设置“中医阁”。至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的乡村医生或乡村全科执业（助理）医师。围绕中医药环境建设、人才培养、诊疗设施设备、适宜技术应用和中医药文化宣传等，建成中医药氛围浓郁，能够为群众提供多种中医药服务方法和手段的相对独立区域。

10、加强中医药能力建设。加强中医药科室建设和乡村中医药健康服务能力建设。健全中医药工作规章制度和操作规程，加快中医药管理制度化、规范化、科学化进程。以县中医院为主体，完善中医特色专科和临床、医技科室的服务功能，提高中医优势病种的诊断能力和综合服务能力，成立县域中医药适宜技术推广中心。分层次，分期对全县乡镇卫生院、村卫生室所有执业（助理）医师，特别是从事中医药技术人员进行“三基”培训和中医药适宜技术规范化培训；在县内采取“师承制”形式，选拔一批有潜力的中青年人才，由桐柏县名中医进行一对一的“传帮带”，打造一批基层顶尖的中医人才。

11、加大中医药科普宣传力度。加强中医馆阵地建设，营造中医药文化氛围。以基层公共卫生工作人员为重点，开展多形式的中医科普知识培训，建立中医药科普宣讲团，结合季节性常见病、多发病、慢性病等，开展有针对性的中医药科普宣传和中医药健康指导，引导群众认识中医、了解中医，发挥中医在养生保健等方面的作用，使基层医疗卫生机构健康教育宣传中中医药内容占比达50%以上，接受教育人次占比达50%以上。

（三）迎检阶段（2023年4月—12月）

12、开展检查督导。督促全县医疗卫生机构自查自评，完善各项统计信息和文字资料，迎接上级验收。县直各医疗机构、乡镇卫生院和村卫生室以及相关部门要对照《全国基层中医药工作示范县建设标准》，逐项自查整改、落实措施、查漏补缺。

13、县创建办定于2023年4月组织对全县各乡镇卫生院及县属医疗卫生单位创建工作初审验收，对存在的问题及时落实整改。

14、拟于2023年5月初向市中医药管理部门提出申请，市中医药管理部门审核通过后，向河南省中医药主管部门统一申报，7月31日前接受省级评审，根据省评意见进行整改完善后，申请接受国家中医药管理局验收。2023年12月底通过全国基层中医药示范县评审。

（四）总结阶段（2024年1月）

15、召开卫健系统创建工作总结大会，对目标任务完成较好、工作落实到位的乡镇和部门给予通报表彰；对目标任务完成差、工作落实不到位、影响创建工作质量的给予通报批评。

16、巩固创建成果，整改存在的问题，努力解决人民群众看病难、看病贵问题，着力构建和谐可持续发展的中医药健康体系。

五、工作任务

（一）综合协调组

委综合办公室、中医管理股、医政医管股、基层信息化股、发展规划股。负责创建工作的筹备，起草、制定相关文件、发展规划、政策措施和工作方案，和相关部门沟通协调解决创建工作中的重点问题。

- （二）业务指导组

- 委综合办公室、中医管理股、医政医管股、基层信息化股、发展规划股、人事股、医改办、行政审批服务股、疾病控制股、妇幼股、卫生监督股、中医院。成立县级检查指导评估小组，负责各乡镇创建工作的业务指导和创建进度的检查督导，为领导小组科学决策提供依据。

- 宣传组

- 委综合办公室、药政股、老龄办、健康教育股。负责和报刊、电视台等新闻媒体联系沟通围绕我县创建全国基层中医药工作示范县这一主题，有计划的开展创建工作系列报道，为创建工作营造良好舆论氛围。

- 附件：卫健委创建全国基层中医药工作示范县领导小组。

- 卫健委创建全国基层中医药工作示范县领导小组

- 组  长：王诗庆    卫健委党组书记、主任

- 副组长：郑  波    卫健委四级调研员

- 康  红    卫健委四级调研员

- 朱朝发    卫健委一级主任科员

- 张  森    卫健委二级主任科员

- 徐新海    卫健委党组成员、副主任

- 李  振    卫健委党组成员、副主任

- 张保全    卫健委党组成员、副主任

- 杨林泉    卫健委党组成员、三级主任科员

- 刘  勇    卫健委党组成员、三级主任科员

- 李  鑫    卫健委党组成员、计生协会副会长

- 成  员：毛少飞    卫健委办公室主任

- 王明堂    卫健委中医管理股股长

- 杨  锋    卫健委医政医管股股长

- 冯  健    卫健委人事股股长

- 裴长林    卫健委卫生监督股股长

- 张天旭    卫健委药政股股长

- 王  文    卫健委疾控股股长

- 张玉岭    卫健委基层卫生信息化股股长

- 刘建恒    卫健委中药产业发展股股长

- 卢国掌    卫健委规划发展股股长

- 杨晓平    卫健委老龄办主任

- 李  蕾    卫健委妇幼股股长

- 董立冬    卫健委职业健康股股长

- 江军豪    桐柏中医医院院长

- 江红杰    桐柏县卫生学校校长

- 领导小组下设办公室，办公室地点设在卫健委西区四楼。王明堂兼任办公室主任，具体指导创建工作；中医管理股，中药产业发展股，负责创建的日常工作。

桐柏县卫健委关于明确

全国基层中医药工作示范县创建责任分工的

通    知

各乡镇卫生院，县直医疗卫生单位，机关各股室：

按照桐柏县人民政府办公室《关于印发桐柏县创建全国基层中医药工作示范县实施方案的通知》要求，经委党组研究，对照创建标准和评分细则就机关各股室、县直各单位、各乡镇卫生院创建工作责任做了进一步明确，现印发给你们，并提出如下工作要求：

一、对照细则，摸清底子。各股室、各单位要按照责任分工、对照评分细则，逐项摸清评审验收要求的各项指标、比例等数据现状，对符合指标要求的收集相关佐证材料归档，对未达到指标要求的，迅速拿出整改措施，在规定时间内确保达标。

二、严格标准，查漏补缺。各股室、各单位要认真对照评审标准规定的硬件设施、会议文件、方案计划、工作要求等，逐项查短板、补缺项、强弱项。对能够立行立改的，第一时间落实到位；对短时间完成不了的，要制定措施、列出计划、明确完成时间节点，建立工作台账，压茬推进。

三、相互协作，积极配合。对职责分工中涉及多个股室或单位的，由表内第一个股室（单位）牵头，相关股室和单位要相互协作、积极配合。不能达成一致的，要及时报委分管领导研判协调解决。

四、健全档案，务求实效。各股室、各单位要按照创建工作要求，高标准、高质量推进中医药相关工作落实，切实提高县域中医药服务能力和水平，提升群众对中医药服务的获得感、满意度。要认真对照评审评分细则要求，注意收集工作中的文字、图片、视频、宣传报道、数据信息等，对2020年以来的相关工作信息数据、佐证材料等档案资料进行完善、归档。

附：桐柏县卫健委创建全国基层中医药工作示范县责任划分表

桐柏县卫生健康委员会

2022年12月20日

全国基层中医药工作示范县卫健系统责任划分表

| 建设标准 | 评审方法 | 评分细则及责任分工 | 责任股室（单位） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织发展（100分） |  |  |  |  |
| ★1.1县委、县政府深入贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述、指示精神，认真贯彻落实《中华人民共和国中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，充分发挥党委在中医药工作中的核心领导作用，将中医药工作纳入本县国民经济和社会发展规划及政府议事日程。 （40分≥36分为达标） | 1.1.1查阅县委县政府传达学习习近平总书记关于中医药工作的重要论述、《中华人民共和国中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》及其他党中央国务院对中医药工作重大决策部署文件等的会议记录、纪要等原始资料。 | 未见相关会议记录、纪要，扣10分。 （至少包含习近平总书记关于中医药工作的重要论述、《中华人民共和国中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》三项学习内容，少一项扣3分） 委办公室负责协调县委办、县政府办提供相关会议记录、纪要，并确保有要求的内容。 | 委办公室 | 10 |
|  | 1.1.2查阅县国民经济和社会发展规划。 | 中医药工作未纳入县国民经济和社会发展规划，扣10分；纳入发展规划，但内容不具体、指导性不强，扣2分；未体现财政支持，扣2分。 委规划发展股负责协调县发改委提供县国民经济和社会发展规划，并确保有要求的内容。 | 委规划发展股 | 10 |
|  | 1.1.3查阅县委、县政府研究部署、落实中医药工作相关文件、会议记录、纪要等。 | 未查阅到相关会议记录、纪要，扣10分； 未查阅到落实中医药工作相关文件等，扣10分。 委办公室负责协调提供县委办、县政府办提供相关会议记录、纪要、文件等。 | 委办公室 | 20 |
| 1.2建立县级中医药工作联席会议机制，定期召开会议，研究协调解决本县中医药发展的相关事宜，统筹推进本县中医药事业发展。（20分） | 1.2.1查阅县级中医药工作联席会议机制及建设文件。 | 未查阅到中医药工作联席会议制度文件，不得分。 委中医管理股负责提供相关文件。 | 委中医管理股 | 20 |
|  | 1.2.2查阅研究协调解决中医药工作的相关工作会议记录。 | 未查阅到相关工作会议记录，扣10分。 委中医管理股负责提供相关会议记录。 |  |  |
| 1.3完善创建基层中医药工作示范县的创建方案，要组织健全，成员单位分工明确、职责落实。基层中医药工作年度有计划、有部署、有检查、有考核、有总结。（20分） | 1.3.1查阅创建全国基层中医药工作示范县工作实施方案。（组织健全是指要成立创建工作领导小组，县政府领导任组长，相关部门为成员单位） | 未查阅到创建工作方案，扣10分；有创建方案，组织不健全，扣2分；有创建方案，成员单位分工、职责不明确，扣2分。 委中医管理股负责提供创建方案文件。 | 委中医管理股 | 10 |
|  | 1.3.2.查阅本县基层中医药工作年度计划、年度总结及部署、检查、考核相关记录。 | 未查阅到中医药工作年度计划、年度总结，缺一项扣5分；未查阅到部署、检查、考核等相关记录，缺1项扣3分。 委医政医管股负责提供相关工作计划、总结、检查、考核等档案资料。 | 医政医管股 | 10 |
| 1.4畅通全国基层中医药工作示范县建议和投诉平台，认真核实和解决群众反映的问题。群众对中医药服务满意率≥90%。（20分） | 1.4.1.查看政府网站等是否建立全国基层中医药工作示范县建议和投诉平台，或整合到县政府其他平台； 是否有创建工作相关信息。 | 未查阅到全国基层中医药工作示范县建议和投诉平台或其他相关平台，扣15分；无创建工作相关信息，扣5分。对群众反映问题未核实解决的，扣5分。 委基层信息化股负责协调在相关网站建立建议和投诉平台，负责创建工作信息发布，负责群众投诉建议处理和创建工作信息收集等。 | 委基层信息化股 | 15 |
|  | 1.4.2.查阅平台群众对本县中医药服务满意率记录。 | 群众满意率＜90%，每降低1个百分点，扣2分。 委基层信息化股负责查询提供群众满意度调查记录，委中医管理负责提高群众满意率，保证不低于90%。 | 委基层信息化股 委中医管理股 | 5 |
| 二、促进发展（320分） |  |  |  |  |
| ★2.1建立本县中医药工作跨部门协调机制，设置中医药发展职能部门，完善部门联席会议制度，做好中医药发展规划、标准制定、质量发展等工作，将本县基层中医药服务打造成网络健全、设施设备完善、人员配备合理、发展规范、中医药防治康养融合发展的完整体系。主管领导熟悉中医药法律法规及相关政策，组织开展并协调各相关部门落实基层中医药工作。（30分≥27分为达标） | 2.1.1.查阅设置中医药发展职能部门、完善发展体系的相关文件（政府三定方案或编办文件） | 未设置中医药发展职能部门，扣12分；无专职人员发展中医药工作，扣8分。 委人事股负责提供相关文件佐证资料 | 委人事股 | 20 |
|  | 2.1.2.访谈县政府主管中医药工作的领导。 | 县政府领导不熟悉中医药法律法规及相关政策，扣5分；对本县中医药工作发展思路不清晰，扣5分。 委中医管理股负责提供相关政策、法律法规和中医药发展思路等材料；委办公室负责协调县领导做好访谈准备。 | 委中医管理股 委办公室 | 10 |
| 2.2制定支持引进和培养本县中医药中、高端人才的政策。执行放宽长期服务基层的中医医师职称晋升条件的有关政策。建立本县高年资中医师带徒制度，与职称评审、评优评先等挂钩。完善公立中医医疗机构和公立基层医疗卫生机构薪酬制度。（20分） | 2.2.1.查阅相关政策文件。 | 未查阅到支持引进和培养本县中医药中、高端人才的政策文件，扣4分；未提供近3年引进和培养中医药人才名单，扣2分；未查阅到放宽长期在基层服务的中医师晋升条件政策文件，扣2分；未查阅到本县高年资中医师带徒制度，未与职称评审、评优评先等挂钩相关文件，扣2分；未查阅到完善公立中医医疗机构和公立基层医疗卫生机构薪酬制度相关文件，扣2分。 委人事股负责协调县人社部局供相关文件。 | 委人事股 | 8 |
|  | 2.2.2.实地检查县中医院及2个基层机构政策落实情况。 | 未落实以上各项政策，每个单位扣1分，扣完为止。 委人事股负责协调出台相关文件，县中医院、各乡镇卫生院负责相关政策落实，并向委人事股提供佐证材料。 | 委人事股 | 3 |
|  | 2.2.3.实地访谈县中医院及基层机构5名医务人员。 | 对以上政策及落实情况不了解，每人扣1分。 委人事股负责督促相关单位领导和职工熟悉有关政策及落实情况。 | 委人事股 | 5 |
|  | 2.2.4.访谈相关部门主管领导（人社局） | 相关部门主管领导对中医药政策不了解，扣4分。 委人事股负责协调县人社局分管领导做好访谈准备。 | 委人事股 | 4 |
| ★2.3提高财政支持力度，设立中医药财政专项，保障本县中医药事业的发展。建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。建立本县域基层中医药工作投入机制。（30分≥27分为达标） | 2.3.1.查阅县政府及财政部门出台的支持中医药事业发展的相关政策文件。 | 未查阅到中医药财政专项，扣10分；未将中医药事业发展经费纳入本级财政预算，扣8分。 委财务股负责协调县财政局提供相关文件，并体现要求的内容。 | 委财务股 | 10 |
|  | 2.3.2.查阅本县中医药发展多元投入机制相关文件。 | 未查阅到本县中医药发展多元投入机制相关文件，扣6分。 委财务股负责协调县财政局提供相关文件，并体现要求的内容。 | 委财务股 | 6 |
|  | 2.3.3.查阅评审年度前连续3年县财政对卫生事业费、中医药专项拨款明细。 | 中医药事业费连续3年占总卫生投入比例逐年递减，扣10分；中医药事业费近3年平均占总卫生投入比例＜15%，每降低1个百分点，扣1分。 委财务股负责协调县财政局提供相关拨款明细和凭证。 | 委财务股 | 10 |
|  | 2.3.4.访谈相关部门主管领导（财政局）。 | 相关部门主管领导对中医药政策不了解，扣4分。 委财务股负责协调县财政局做好访谈准备。 | 委财务股 | 4 |
| 2.4加大中医药宣传推广力度，将《中国公民中医养生保健素养》《健康教育中医药基本内容》、中医药科普知识作为健康教育重要内容加以推广。加大本县域新闻媒体对中医药宣传力度，加强和规范中医药养生保健知识传播，营造本县域内城乡居民知中医、信中医、用中医、爱中医的社会氛围。（20分） | 2.4.1.查阅宣传推广中医药科普知识相关措施文件。 | 未查阅到相关文件，扣10分。 委中医管理股负责提供相关文件。 | 委中医管理股 | 10 |
|  | 2.4.2.查看县域电视台、报纸、网站等新闻媒体对中医药的宣传；查看户外公益宣传渠道对中医药的宣传。 | 未查阅到相关媒体中医药宣传资料，扣10分； 中医药宣传形式＜5种，每少1种，扣2分。 委中医管理股负责搜集整理相关宣传工作佐证，并达到指标要求。 | 委中医管理股 | 10 |
| 2.5加大对中医药发展投资力度，保障本县域内中医医疗机构的立项、建设和政府投入，改善县中医院办院条件，扩大优质服务供给。切实保障区域公立中医类医院及基层医疗卫生机构中医科室建设的投入责任落实，促进基层机构“中医馆”的建设。积极开展对县域内村卫生室的建设及设施设备的投入。（20分） | 2.5.1.查阅本县中医医疗机构立项建设和政府投入相关文件和资料。 | 未查阅到支持中医医疗机构立项、建设等相关资料和文件，不得分。 委项目办负责提供中医院立项、建设等相关资料、文件。 | 委项目办 | 8 |
|  | 2.5.2.查阅基层医疗机构中医科、“中医馆”建设、村卫生室的建设及设备投入相关资料（规划、数量、投入和完成情况）。 | 未查阅到基层医疗机构中医科、“中医馆”建设投入相关资料，扣4分。未查阅到村卫生室设备设施建设投入相关资料，扣4分。 委中医管理股提供中医馆建设资料，基层卫生股提供村卫生室相关资料、佐证材料。 | 委中医管理股 基层卫生股 | 8 |
|  | 2.5.3.访谈相关部门主管领导。（县财政局） | 相关部门主管领导对基层医疗机构中医药工作和政策不了解，扣4分。 委财务股负责协调县财政局做好访谈准备。 | 委财务股 | 4 |
| 2.6根据本县的医疗服务规划，保障本县域中医诊疗中心和公立中医医疗机构用地的规划、审批。（20分） | 2.6.1查阅本县医疗服务规划和相关审批资料。 | 未查阅到本县域中医诊疗中心或公立中医医疗机构用地的规划和审批，扣16分。 委审批股负责提供医疗服务规划和相关审批资料，并体现中医院建设用地规划和审批内容。 | 委审批股 | 16 |
|  | 2.6.2.访谈相关部门主管领导。 | 访谈发改委、自然资源局主管领导对中医医疗机构设置规划等政策不了解，扣4分。 委办公室负责协调县发改委、自然资源局相关领导做好访谈准备。 | 委办公室 | 4 |
| 2.7.将中医药科技发展纳入本县科技发展的总体规划。制定支持促进本县中医药科技发展的政策措施和科研规划。积极组织申报市级及以上中医药科研项目，组织本县中医药科研项目，促进本县中医药科技发展。建立科技主管部门与中医药主管部门协同联动的发展机制。（20分） | 2.7.1.查阅本县科技发展的总体规划中中医药科技发展内容和政策措施。 | 本县科技发展的总体规划中无中医药科技发展内容和政策措施，不得分。 委办公室负责协调县科工局提供相关文件佐证资料。 | 委办公室 | 10 |
|  | 2.7.2.查阅3年内中医药科研项目申报、立项等资料（含本级及上一级项目）。 | 未查阅到中医药科研项目申报、立项等资料，扣10分。 委中药产业发展股负责协调收集相关资料。 | 委中药产业发展股 | 10 |
| ★2.8贯彻落实中医药医疗保障相关政策。根据基层医疗机构需求，将本县域内具有显著疗效和成本优势的中医药服务项目，向地市和省级医保部门上报申请批准。定期调研，将体现具有中医药临床价值的服务项目，向有关部门提出价格调整的合理化建议。（20分≥18分为达标） | 2.8.1.查阅对本县具有显著疗效和成本优势的中医药服务项目进行调研研究的相关资料。 | 未查阅到相关资料，不得分。 委中医管理股配合提供相关调研资料。 | 委中医管理股 | 8 |
|  | 2.8.2.查阅将本县具有显著疗效和成本优势的中医药服务项目上报地市和省级医保部门的相关资料。 | 未查阅到相关上报资料，扣4分。 委医政股负责协调县医保局提供相关资料。 | 委医政股 | 4 |
|  | 2.8.3.查阅向上级有关部门提出调整价格的建议的相关资料。 | 未查阅到相关资料，扣4分。 委医政医管股负责协调县医保局提供相关资料。 | 委医政医管股 | 4 |
|  | 2.8.4.访谈相关部门主管领导（医保局）。 | 相关部门主管领导不了解中医药相关政策的，扣4分。 委办公室负责协调县医保局做好访谈准备。 | 委办公室 | 4 |
| 2.9.推进中医药科普教育，丰富中医药文化教育内容和活动形式，组织本县中医药文化进校园工作。把中医药文化纳入中华传统文化课程。促进青少年了解中医药养生保健知识，促进身心健康。（20分） | 2.9.1.查阅本县中医药科普、中医药文化进校园活动方案等相关资料。 | 未查阅到相关资料，扣10分；未组织本县中医药科普进校园工作，扣6分。 委办公室牵头、中医管理股配合协调县教体局提供相关文件和佐证资料。 | 委办公室 中医管理股 | 16 |
|  | 2.9.2.访谈相关部门主管领导（教体局）。 | 相关部门领导认识不到位，扣4分。 委办公室负责协调县教体局做好访谈准备。 | 委办公室 | 4 |
| 2.10.支持本县中医药信息化建设，改善各级机构信息化基础条件。推进基层中医药信息建设，加快本县基层医疗卫生机构中医药信息规范化进程。（20分） | 2.10.1.查阅本县域中医药信息化基础建设资料。 | 未查阅到县中医药信息化基础建设资料，扣10分。 委中医管理股负责提供县域中医药信息化基础建设相关资料 | 委中医管理股 | 10 |
|  | 2.10.2.现场查看县中医院和2个基层医疗卫生机构信息系统建设情况。 | 县中医院及基层医疗卫生机构信息化建设不规范，1个机构扣4分，最多扣10分。 委基层信息化股负责督促指导县中医院和乡镇卫生院信息系统建设工作，达到指标要求。 | 委基层信息化股 | 10 |
| 2.11支持本县域院内中药制剂发展，制定推广使用标准，并进行质量监管。（20分） | 2.11.1.查阅本县支持院内中医药制剂发展的相关政策文件和推广使用标准，以及监管工作记录。 | 未查阅到相关文件政策，扣10分；未制定推广使用标准，扣5分；未查阅到推广本县医疗机构中医制剂相关资料，扣5分。 委中药产业发展股牵头、中医医院负责提供相关文件、标准和监管工作记录。 | 委中药产业发展股 县中医院 | 10 |
|  | 2.11.2.实地查看本县域医疗机构制剂和推广使用记录。 | 未查看到本县域医疗机构制剂和推广使用，扣10分。 委中药产业发展股牵头、中医医院负责收集和提供相关记录 | 委中药产业发展股 中医医院 | 10 |
| 2.12.组织开展本县中医药文化旅游项目，促进本县域中医药专业机构、中医药文化宣传教育基地、药材种植基地等与中医药文化健康产业融合发展。（20分） | 2.12.1.查阅本县组织开展中医药文化旅游项目等相关工作资料。 | 未查阅到相关工作资料，扣10分。 委办公室负责协调县文广旅局提供相关资料。 | 委办公室 | 10 |
|  | 2.12.2.现场查看本县域中医药文化宣传基地和药材种植基地等。 | 未设置中医药文化宣传教育基地，扣5分。无中药材种植基地，扣5分。 委中药产业发展股负责协调中医药文化宣传教育基地、中药产业发展股协调药办提供中药材种植基地建设。 | 委中药产业发展股 | 10 |
| 2.13.加强中药保护和发展。把中医药事业、产业发展作为乡村振兴的重要内容。（20分） | 2.13.1.查阅本县中药产业发展相关工作资料。 | 未查阅到相关工作资料，扣10分。 委中药产业发展股负责协调提供资料。 | 委中药产业发展股 | 10 |
|  | 2.13.2.查阅本县乡村振兴有关文件。 | 在本县乡村振兴文件中未查阅到中医药内容；扣10分； 委中药管理股负责协调县乡村振兴局提供相关文件，并体现有关内容。 | 委中药管理股 | 10 |
| 2.14.组织本县域内各乡镇、村及社区开展传统健身活动。大力普及和推广太极拳、八段锦等养生保健方法。（20分） | 2.14.1查阅本县域内街道乡镇开展传统养生保健活动资料。 | 未组织开展或举办中医药传统保健养生活动，扣10分； 未查阅到相关活动内容和资料，扣10分。 中医医院、各乡镇卫生院负责组织开展传统养生保健活动，并提供相关活动资料（文字、图片、信息简报、新闻报道等） | 中医医院 各乡镇卫生院 | 20 |
| 2.15.坚持中西医并重，组织落实本县各项中医药工作。制定本县中医药中长期发展规划，落实中医药相关政策，吸纳中医药主管部门意见，逐步实现基层中医药服务机构建设、人员配备、服务能力提升等高质量发展的目标。（20分） | 2.15.1查阅本县中医药中长期发展规划等相关资料。 | 未查阅到县级中医药中长期发展规划，扣10分。 委办公室牵头、中医管理股配合提供中医药中长期发展规划。 | 委办公室 中医管理股 | 10 |
|  | 2.15.2.查阅本县中医药中长期发展规划中是否体现基层中医药服务机构建设、人员配备、服务能力提升等相关政策落实。 | 本县中医药中长期发展规划未体现基层中医药服务机构建设、人员配备、服务能力提升等相关内容的，扣10分。 委办公室牵头，中医管理股配合在规划中体现相关内容。 | 委办公室 中医管理股 | 10 |
| 三、服务体系（180分） |  |  |  |  |
| ★3.1县政府将中医医疗机构建设纳入医疗机构设置规划，县中医院达到二级甲等及以上标准。县中医院成立“治未病”科和康复科，设置感染性疾病科，配置相关设施设备，开展相应工作。（30分≥27分为达标） | 3.1.1.查阅县政府医疗机构设置规划中的中医医疗机构建设内容，以及相关文件和资料。 | 未查阅到县政府医疗机构设置规划中的中医医疗机构建设内容，以及相关文件和资料，扣8分。 委医政医管股合提供县政府医疗机构设置规划，并体现要求的内容。 | 委医政医管股 | 8 |
|  | 3.1.2.查阅县中医院资质等级证明和相关文件。 | 未查阅到县中医院二级甲等及以上标准资质证明材料，扣10分。 中医医院提供相关资质证明。 | 中医医院 | 10 |
|  | 3.1.3.现场查看县中医院“治未病”科、康复科、感染性疾病科设置情况，以及配置相关设施设备情况。 | 现场查看县中医院未成立“治未病科”“康复科”“感染性疾病科”，扣12分；每少1个科室，扣2分；未按照科室要求配备相关设施设备，扣2分；未开展相关工作，扣3分。 中医医院负责健全科室设置、完善相关设施设备，开展诊疗服务，并提供相关佐证材料。 | 中医医院 | 12 |
| 3.2.扶持有中医药特点和优势的医疗机构发展。政府举办的综合医院、妇幼保健机构等非中医类医疗机构设置的中医药科室要进行标准化建设，提升其中医临床科室、中药房、煎药室等设施设备配置。（20分） | 3.2.1.查看县综合医院、妇幼保健机构 中医科规范化设置情况。 | 查阅资料，现场核实综合医院、妇幼保健机构未设置中医科室的，一个机构扣5分，最多扣10分。 县人民医院、县妇幼保健院加强中医科室设置并达标并提供佐证材料。 | 县人民医院 妇幼保健院 | 10 |
|  | 3.2.2.查看县综合医院、妇幼保健机构中医科、中药房、煎药室等设施设备配置情况。 | 现场查看县综合医院、妇幼保健机构中医科、中药房、煎药室等设施设备配置情况，一个机构未配备中医药设施设备，扣5分。 县人民医院、县妇幼保健院加强中医药科室设置和相关设施设备配备并达标并提供佐证资料。 | 县人民医院 妇幼保健院 | 10 |
| 3.3.县中医院发挥龙头带动作用，成立基层中医药指导科室，设置专人负责本县域基层医疗卫生机构的中医药业务指导、人员培训等。 （20分） | 3.3.1.查阅县中医院基层中医药指导科室设置、人员配备等情况。 | 县中医院未成立基层中医药指导科，扣10分。无专人负责扣5分。 中医医院负责科室设置、人员配备、工作开展并提供相关文件佐证资料。 | 中医医院 | 10 |
|  | 3.3.2.查阅县中医院基层中医药指导科开展工作情况。 | 未查阅到对基层医疗卫生机构开展业务指导、培训等相关工作记录，扣10分。工作记录不完整，扣5分。 中医医院负责基层中医药指导科开展相关工作，提供工作记录等佐证。 | 中医医院 | 10 |
| ★3.4.县中医院牵头组建各种形式的医联体。在医联体建设中充分发挥中医药辐射作用，在推动医联体建设中，力争覆盖人口不低于30%。将符合条件的中医诊所纳入到医联体建设。（30分≥27分为达标） | 3.4.1.查阅县中医院组建的医联体有关资料。 | 县中医院未牵头组建医联体，不得分。 委医改办负责以中医专科联盟等形式，组建医联体。 | 委医改办 | 10 |
|  | 3.4.2.查阅县中医院组建医联体辐射范围。 | 县中医院医联体辐射覆盖人口<30%，每降低1个百分点，扣1分，扣完为止。 委医改办督负责医联体辐射覆盖人口达标材料。 | 委医改办 | 14 |
|  | 3.4.3.查阅县中医院医联体成员单位，以及开展工作情况。 | 未查阅到将符合条件的中医诊所纳入到医联体建设的，扣6分；未派专家到成员单位出诊带教，扣2分；未对成员单位定期开展相关培训，扣2分；未开展上下转诊，扣2分。 委医改办督促指导，中医医院负责落实相关要求，提供佐证材料。 | 委医改办 中医医院 | 6 |
| ★3.5.乡镇卫生院100%规范设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备。和乡镇卫生院100%设置中医馆，加强服务内涵建设，接入中医健康信息平台。设立康复科室，为居民提供中医药康复服务。（30分≥27分为达标） | 3.5.1.查看中医医院医疗质量监测中心提供的相关数据。 | 乡镇卫生院未达到100%规范设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备，扣6分；乡镇卫生院未达到100%设置中医馆，扣6分。 委中医管理股负责中医医院医疗质量监测中心有关指标达标。 | 委中医管理股 | 12 |
|  | 3.5.2.现场抽查2个基层医疗卫生机构，核查其设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备情况。 | 抽查的机构未达到100%规范设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备的，每个机构扣6分。 各乡镇卫生院负责按标准落实工作要求，并提供设置清单图片等佐证资料。 | 各乡镇卫生院 | 6 |
|  | 3.5.3.现场抽查2个基层医疗机构，核查其中医馆设置，以及人员配备情况。 | 抽查的机构未达到100%设置中医馆的，每个机构扣6分；未按要求配备中医药人员的，每个机构扣6分； 未接入中医健康信息平台的，每个机构扣2分。 各乡镇卫生院负责准备设置中医馆文件、人员信息以及平台的相关佐证资料。 | 各乡镇卫生院 | 6 |
|  | 3.5.4.现场抽查2个基层医疗卫生机构，核查其康复科设置情况。 | 抽查的机构未设置康复科的，每个机构扣2分。未查阅到开展康复服务工作相关记录的，每个机构扣2分。 各乡镇卫生院负责按要求设置康复科，提供相关文件、图片及服务记录等相关图片。 | 各乡镇卫生院 | 6 |
| ★3.6.村卫生室100%具备提供中医药服务的场所和设施设备。推进“中医阁”建设，至少有10%的和村卫生室设置“中医阁”。（30分≥27分为达标） | 3.6.1.查看中医医院医疗质量监测中心提供的相关数据。（村卫生室相关指标数据由申报县根据现有统计数据提供） | 全县具备提供中医药服务的村卫生室未达到100%的，扣10分；建设“中医阁”占比＜10%的，扣5分。 委中医管理股负责中医医院医疗质量监测中心相关数据达到标准要求。 | 委中医管理股 | 15 |
|  | 3.6.2.查阅村卫生室中医阁设置相关资料。 | 未查阅到村卫生室中医阁设置相关资料的，不得分。 中医阁设置＜10%的，每降低1个百分点，扣2分，扣完为止。 各乡镇卫生院负责落实村卫生室中医药服务全覆盖，10%的村卫生室建成“中医阁”并验收达标，提供佐证资料。 | 各乡镇卫生院 | 10 |
|  | 3.6.3.根据“中医阁”建设名单，随机抽取1家进行检查。 | 所抽查机构中医阁未达到建设标准的，扣5分。 委中医股负责督导，各乡镇卫生院负责落实10%的村卫生室建成“中医阁”并达到验收标准。 | 委中医管理股 各乡镇卫生院 | 5 |
| 3.7.加强中医类医疗机构及基层医疗卫生机构的信息化建设。县中医院电子病历达4级水平。实现县中医院牵头的医联体内信息互通共享。按照国家卫生健康委和国家中医药发展局要求及时准确上报相关信息及统计数据。（20分） | 3.7.1.查阅中医类医疗机构及基层医疗卫生机构的信息化建设情况。 | 未查阅到中医类医疗机构及基层医疗卫生机构的信息化建设相关资料，不得分。 委信息化工作股负责提供县中医院及基层医疗卫生机构的信息化建设相关资料 | 委基层信息化股 | 8 |
|  | 3.7.2.现场查看县中医院电子病历与信息化建设执行情况。（查看中医医院医疗质量监测中心提供的相关数据） | 县中医院电子病历未达到4级水平，扣4分；未达到3级水平，扣6分。 中医医院负责电子病历通过4级水平验收，提供文件及其他佐证资料。 | 中医医院 | 6 |
|  | 3.7.3.查看县中医院牵头的医联体信息化建设情况。 | 医联体未实现信息互联共享，扣2分。 委基层信息化股负责督促指导，中医医院负责实现医联体信息互联共享。 | 委基层信息化股 中医医院 | 2 |
|  | 3.7.4.查阅中医类医疗机构上报相关信息及统计数据的工作资料。 | 不能及时上报相关信息及统计数据，扣2分；不能准确上报相关信息，扣3分。 委基层信息化股牵头、中医管理股配合督促中医类机构做好信息及统计数据上报。 | 委基层信息化股 中医管理股 | 4 |
| 四、人才队伍建设（100分） |  |  |  |  |
| 4.1.县域医疗卫生服务体系健全，千人口医疗卫生机构床位数、每千常住人口执业（助理）医师数和注册护士数、每千常住人口公共卫生人员数、每万常住人口全科医生数、医护比、中医药人员占比等指标符合所在地区域卫生规划要求。达到城乡每万名居民有0.6-0.8名合格的中医类别全科医生。（20分） | 4.1.1.查阅县域医疗卫生服务体系，千人口医疗卫生机构床位数、每千常住人口执业（助理）医师数和注册护士数、每千常住人口公共卫生人员数、每万常住人口全科医生数、医护比、中医药人员占比等相关数据。 | 相关指标未达到所在地区域卫生规划要求，每项扣4分，扣完为止。城乡每万名居民中医类别全科医生数不足0.6-0.8名的，扣10分。 委医政医管股牵头、行政审批服务股配合，确保相关指标达标。提供佐证资料。 | 委医政医管股 行政审批服务股 | 20 |
| ★4.2.县域内县中医院、乡镇卫生院、以及有条件的村卫生室合理配备中医药专业技术人员。100%县中医院中医类别医师占本机构医师总数的比例达到60%以上；100%乡镇卫生院中医类别医师占本机构医师总数的比例达到25%以上；100%至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师；100%村卫生室至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的乡村医生或乡村全科执业（助理）医师。（30分≥27分为达标） | 4.2.1.查看中医医院医疗质量监测中心提供的相关数据。（村卫生室相关指标数据由申报县根据现有统计数据提供） | 县中医院中医类别医师占本机构医师总数的比例＜60%的，扣5分；乡镇卫生院中医类别医师占本机构医师总数的比例＜25%的，扣5分；乡镇卫生院至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师，未达到100%的，扣5分； 村卫生室至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的乡村医生或乡村全科执业（助理）医师，未达到100%的，扣5分 委中医管理股牵头，医政医管股、基层卫生股、行政审批服务股配合，确保中医医院医疗质量监测中心相关数据达标。 | 委中医管理股医政医管股 基层卫生股 行政审批服务股 | 20 |
|  | 4.2.2.现场核实县中医院人员配备情况。 | 现场核实县中医院中医药人员＜60%，扣5分。 县中医院负责提供人员配备情况，提供达标佐证资料。 | 中医医院 | 5 |
|  | 4.2.3.现场核实4个基层医疗卫生机构人员配备情况。 | 现场核实机构不达标准，扣5分。 各乡镇卫生院、村卫生室中医药人员配备达标，并提供佐证资料。 | 各乡镇卫生院 | 5 |
| 4.3.县级中医药主管部门组织开展中医药继续教育和师承教育，加强本县域基层医务人员（含乡村医生）的中医药基本知识和技能培训，提升基层医务人员（含乡村医生）中医药适宜技术水平。（20分） | 4.3.1.查阅组织开展中医药继续教育和师承教育的文件和相关资料。 | 未组织开展中医药继续教育和师承教育工作，扣8分。开展培训等相关资料不全，扣4分。 县中医院负责组织开展中医药继续教育和师承教育工作，并提供相关档案资料。 | 中医医院 | 8 |
|  | 4.3.2.查阅县中医院和2个基层医疗卫生机构，开展或组织参加中医药基本知识和技能培训的相关资料。 | 医疗机构未开展或未组织参加中医药基本知识和技能培训，扣6分。 委中医管理股负责督促指导，中医医院负责组织实施相关培训并提供佐证材料， | 委中医管理股 中医医院 | 6 |
|  | 4.3.3.实地访谈5名基层医务人员。 | 所查医务人员未接受中医药基本知识和技能培训的，每人扣2分，扣完为止。 各乡镇卫生院负责组织相关人员参加培训，做到全覆盖。 | 各乡镇卫生院 | 6 |
| 4.4推进基层医疗卫生机构相关人员的西学中培训。县级及以上中医类医院建立西学中培训基地；组织基层医疗卫生机构非中医类别医师参加西学中培训；组织乡村医生定期参加中医药基础知识、基本技能及适宜技术等培训，达到全覆盖。（30分） | 4.4.1.查阅县级及以上中医类医院建立西学中培训基地相关资料。 | 未建立西学中培训基地，扣10分。建立西学中培训基地，工作资料不完善的，扣5分。 县中医院负责建提供西学中培训基地文件及相关培训工作资料。 | 中医医院 | 10 |
|  | 4.4.2.查阅组织开展相关培训的工作资料（通知、学员名单、签到、课件、考试成绩、结业证书等）。 | 未组织基层医疗卫生机构非中医类别医师参加西学中培训，扣10分。 委中医管理股牵头，中医医院、各乡镇卫生院负责提供相关培训的工作资料（通知、学员名单、签到、课件、考试成绩、结业证书等）。 | 委中医管理股、中医医院、各乡镇卫生院 | 10 |
|  | 4.4.3.查阅组织本县域内乡村医生参加相应培训的资料（同上）。 | 未组织乡村医生定期参加中医药基础知识、基本技能及适宜技术等培训，达到全覆盖，扣10分。 委中医管理展股负责督促指导，中医医院负责提供组织实施乡村医生定期参加中医药基础知识、基本技能及适宜技术等培训的佐证资料，各乡镇卫生院负责提供相关人员参加培训，做到全覆盖的佐证。（提供相关培训的工作资料（通知、学员名单、签到、课件、考试成绩、结业证书等）。 | 委中医管理股 中医医院 各乡镇卫生院 | 10 |
| 五、中医药服务（200分） |  |  |  |  |
| 5.1县中医院主要提供中医药综合服务。完善中医特色专科和临床、医技科室的服务功能，提高中医优势病种的诊疗能力和综合服务能力。成立县域中医药适宜技术推广中心，有场地、有师资、有设施设备、有推广方案、有工作制度、考核监督等。（30分） | 5.1.1.实地检查县中医院特色专科设置和优势病种情况。 | 县中医院未设置特色专科，扣10分。未提供中医药优势病种服务的，扣5分。 中医医院负责提供特色专科设置文件、图片，提供中医药优势病种诊疗服务和相关记录等佐证资料。 | 委中医管理股 中医医院 | 10 |
|  | 5.1.2.查阅区域中医药适宜技术推广中心相关资料（场地、师资、设施设备、方案，工作制度和工作记录等）。 | 未设置适宜技术推广中心，扣20分；推广中心设施设备、推广方案、工作制度等工作资料不完善，每项扣2分，最多扣10分。 委中医管理股负责督促指导，中医医院负责提供中医药适宜技术推广中心设置文件资料，完善设施设备和推广方案、工作制度、记录档案等工作资料。 | 委中医管理股 中医医院 | 20 |
| ★5.2.乡镇卫生院拓展中医药服务范围，推进中医专科发展。中医诊疗人次占总诊疗人次的比例达35%以上。（30分≥27分为达标） | 5.2.1.查看中医医院医疗质量监测中心提供的相关数据（或参考申报县提供的现有统计数据）。 | 乡镇卫生院中医诊疗人次占总诊疗人次的比例＜35%，每降低1个百分点，扣1分。 委中医管理股负责中医医院医疗质量监测中心数据达标。 | 委中医管理股 | 15 |
|  | 5.2.2.现场抽查核实2个基层医疗卫生机构。查阅机构相关材料（随机抽查前6个月中5个工作日的处方、挂号记录、收费记录、治疗记录等关材料）。 | 现场抽查的2个乡镇卫生院中医诊疗人次占总诊疗人次的比例＜35%的，每一个机构不达标，扣10分。 委中医管理股负责督促指导，各乡镇卫生院负责提升中医药服务能力，提供佐证资料。 | 委中医管理股 各乡镇卫生院 | 15 |
| ★5.3.提高基层医务人员的中医药服务能力。100%的乡镇卫生院能够按照中医药技术操作规范开展6类10项以上的中医药适宜技术；100%的村卫生室按照中医药技术操作规范开展4类6项以上的中医药适宜技术。（30分≥27分为达标） | 5.3.1.查看中医医院医疗质量监测中心提供的相关数据资料。（村卫生室相关指标数据由申报县根据现有统计数据提供） | 不达标准的，扣10分。 委中医管理股负责中医医院医疗质量监测中心数据达标。基层卫生股提供村卫生室相关指标数据。 | 委中医管理股、基层卫生股 | 10 |
|  | 5.3.2.现场检查2个乡镇卫生院中医药适宜技术开展情况。 | 不能按照中医药技术操作规范开展6类10项以上的中医药适宜技术，每个机构扣5分。 各乡镇卫生院提供开展6类10项以上的中医药适宜技术的佐证资料。 | 各乡镇卫生院 | 10 |
|  | 5.3.3.现场抽查2个村卫生室中医药适宜技术开展情况。 | 不能按照中医药技术操作规范开展4类6项以上中医药适宜技术，每个机构扣5分。 各乡镇卫生院提供辖区村卫生室负责提供开展4类6项以上中医药适宜技术中医药技术操作规范的佐证资料。 | 各乡镇卫生院 | 10 |
| 5.4.家庭医生签约服务注重发挥中医药特色优势。（20分） | 5.4.1.查阅县域家庭医生签约服务发展中医药特色的相关资料。（查看中医医院医疗质量监测中心提供的相关数据，作为参考） | 未查阅到县域家庭医生服务发挥中医药特色的相关资料，或不能提供中医药特色签约包相关文件，扣10分。 委基层卫生股负责家庭医生服务发挥中医药特色的相关资料 | 委基层卫生股 | 10 |
|  | 5.4.2.现场检查2个乡镇卫生院家庭医生团队开展中医药服务情况。每个机构抽查2个家庭医生团队。 | 家庭医生团队中未配备中医类别人员的，扣10分。 家庭医生团队工作记录中无中医药服务内容的，扣5分。 委基层卫生股牵头，中医管理股配合负责督促指导和档案资料收集，各乡镇卫生院负责家庭医生团队中医类别人员配备和中医药服务项目落实佐证材料。 | 委基层卫生股中医管理股 各乡镇卫生院 | 10 |
| ★5.5.开展中医药预防保健服务，推进国家基本公共卫生服务中医药项目在基层的落实。为老年人、孕产妇、儿童、高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中、慢性阻塞性肺疾病等重点人群和亚健康人群提供中医药养生保健服务。年度中医药健康发展目标人群达到国家要求。（30分≥27分为达标） | 5.5.1.查阅国家基本公共卫生服务中医药项目在基层落实的相关资料。 | 未查阅到国家基本公共卫生中医药服务项目的工作方案，扣10分。 委基层卫生股负责提供国家基本公共卫生中医药服务项目的工作方案等材料佐证资料。 | 委基层卫生股 | 10 |
|  | 5.5.2.查阅2个乡镇卫生院开展国家基本公共卫生中医药服务相关资料和工作记录。（人员基数、开展服务的人数、相关名单、工作记录）完成国家要求的年度目标。 | 老年人和0-36月儿童中医药健康发展未达到年度国家指标要求的，扣10分。 基层卫生股牵头，各乡镇卫生院负责相关工作落实，健全档案资料，并提供佐证资料。 | 委基层卫生股、各乡镇卫生院 | 10 |
|  | 5.5.3.查阅2个乡镇卫生院为重点人群和亚健康人群提供中医药养生保健服务的相关资料。 | 机构开展孕产妇、高血压、糖尿病、冠心病、慢阻肺健康发展等≤3类的，每个机构扣5分。 委基层卫生股负责督促指导和档案资料收集，各乡镇卫生院负责相关工作落实，健全档案资料，收集佐证。 | 委基层卫生股 各乡镇卫生院 | 10 |
| 5.6.充分发挥中医药在传染病防治中的作用，积极参与本辖区传染病的宣传、预防和治疗工作。（20分） | 5.6.1.查阅县域中医药参与传染病防治的相关文件。 | 未查阅到相关文件，不得分。 委疾控股负责提供县域中医药参与传染病防治的相关文件佐证资料。 | 委疾控股 | 10 |
|  | 5.6.2.现场抽查2个乡镇卫生院运用中医药参与传染病的宣传、预防和治疗等工作的相关记录和措施。 | 未查阅到相关工作记录和措施的，每个机构扣5分。 委疾控股负责督促指导，各乡镇卫生院负责做好运用中医药参与传染病的宣传、预防和治疗等工作，并完善相关记录和措施等佐证资料。 | 委疾控股 各乡镇卫生院 | 10 |
| 5.7在医养结合、社区康复、长期照护、安宁疗护等服务中融入中医药方法。（20分） | 5.7.1.查阅县域中医药参与医养结合、社区康复、长期照护、安宁疗护等服务的相关文件。 | 未查阅到相关文件，不得分。 委保健股牵头，医政医管股，中医管理股配合，负责提供中医药参与医养结合、社区康复、长期照护、安宁疗护等服务的相关文件等佐证资料。 | 保健股 医政医管馆 中医管理股 | 10 |
|  | 5.7.2.现场抽查2个乡镇卫生院在医养结合、社区康复、长期照护、安宁疗护等服务中提供中医药服务的相关工作记录。 | 未查阅到相关工作记录的，每个机构扣5分。 各乡镇卫生院负责做好在医养结合、社区康复、长期照护、安宁疗护等服务中提供中医药服务，并提供相关工作记录等佐证材料。 | 各乡镇卫生院 | 10 |
| 5.8加强中医药文化宣传，普及中医药健康知识，推动基层医疗机构开展中医药文化宣传活动。扩大中医药科普内容的覆盖面，基层医疗卫生机构健康教育宣传中中医药内容占比达50%以上，接受教育人次占比达50%以上。（20分） | 5.8.1.县域年度开展中医药文化宣传、普及中医药健康知识活动的工作计划和方案。 | 未查阅到相关工作计划和方案的，扣10分。 委中医管理股提供年度开展中医药文化宣传、普及中医药健康知识活动的工作计划和方案等佐证资料。 | 委中医管理股 | 10 |
|  | 5.8.2.现场抽查4个基层医疗卫生机构，开展中医药健康教育、宣传的相关工作记录。 | 基层医疗卫生机构健康教育宣传中中医药内容占比＜50%的，扣10分。接受教育人次占比＜50%的，扣5分。 各乡镇卫生院、县直各医疗单位负责提供开展中医药健康教育、宣传，并提供相关工作记录等佐证资料。 | 各乡镇卫生院县直各医疗单位 | 10 |
| 六、监督考核（50分） |  |  |  |  |
| ★6.1.县卫生健康部门、中医药主管部门建立县中医院以及基层医疗卫生机构中医药服务工作考核机制，并将中医药内容纳入其年度工作考核目标；社区卫生服务机构、乡镇卫生院绩效考核中中医药内容分值占比不低于15%。（20分≥18分为合格） | 6.1.1.查阅县卫生健康部门、中医药主管部门对县中医院以及基层医疗卫生机构中医药服务工作考核机制、考核目标、考核内容等相关资料。 | 未建立县级医院以及基层医疗卫生机构中医药服务工作考核机制，扣10分；未将中医药内容纳入其年度工作考核目标，扣5分。 委医政医管股、中医管理股负责提供县乡医疗机构中医药服务工作考核机制、考核目标、考核内容等相关资料等佐证资料。 | 医政医管股、中医管理股 | 10 |
|  | 6.1.2.现场抽查2个基层医疗卫生机构。 | 在2个基层医疗机构考核中，中医药人员配备、中医药科室设置、中医药服务量等考核内容分值占比<15%，每个机构扣5分。 各乡镇卫生院负责提供基层医疗机构考核文件、考核资料，相关佐证资料内容符合标准要求。 | 医政医管股、中医管理股 | 10 |
| 6.2.县卫生监督部门建立中医药监督发展科室，或有专人负责本县域内医疗卫生机构中医药监督发展工作，监督内容包括本县域上年度中医医疗秩序、中医医疗案件查办、发布虚假违法中医医疗广告的医疗机构监管情况，落实中医药主管部门相关监督检查要求。 县疾病预防控制部门有专人负责中医药疾病预防工作，将中医药内容纳入到本县疾病预防、慢病发展、健康教育相关工作中。（15分） | 6.2.1.查阅县卫生监督部门建立中医药监督发展科室，或有专人负责本县域内医疗卫生机构中医药监督发展工作相关文件及资料。 | 县卫生监督部门未建立中医药监督发展科室，或无专人负责本县域内医疗卫生机构中医药监督发展工作，扣5分。 委监督股牵头，县卫生监督所负责建立中医药监督发展科室，明确专人负责本县域内医疗卫生机构中医药监督发展工作等佐证资料。 | 委监督股 县卫生监督所 | 5 |
|  | 6.2.2.查阅落实中医药主管部门相关监督检查工作资料。 | 未查阅到相关监督检查工作资料，扣5分。 委监督股、县卫生监督所负责提供中医药工作监督检查相关资料。 | 委监督股 县卫生监督所 | 5 |
|  | 6.2.3.查阅县疾病预防控制部门设置专人负责中医药疾病预防工作的相关资料和将中医药内容纳入到本县疾病预防、慢病发展、健康教育相关工作的相关文件。 | 县疾病预防控制部门未设置专人负责中医药疾病预防工作的，扣5分。未查阅到将中医药内容纳入到本县疾病预防、慢病发展、健康教育相关工作的相关文件，扣3分。 委疾控股牵头、县疾控中心负责提供专人负责中医药疾病预防工作，提供将中医药内容纳入到本县疾病预防、慢病发展、健康教育相关工作的相关文件等佐证资料。 | 委疾控股 县疾控中心 | 5 |
| 6.3.加强本县域基层中医药服务质量的评估和监管，对执行中医药行业标准和技术规范、合理用药、落实核心制度等进行监督检查，督促基层医疗机构规范服务行为，提高服务质量，保证医疗安全。 对乡村中医药技术人员自采、自种、自用、民间习用中草药加强发展，规范服务行为。（15分） | 6.3.1.查阅本县域基层中医药服务质量的评估和监管的相关文件。 | 未查阅到相关文件资料，扣10分。 委医政医管股、中医管理股负责提供基层中医药服务质量的评估和监管的相关文件等佐证资料。 | 委医政医管股中医管理股 | 10 |
|  | 6.3.2.查阅对乡村中医药技术人员自采、自种、自用、民间习用中草药进行发展的相关资料。（城区不考核此项指标） | 未查阅到相关资料，扣5分。 委中药管理股负责提供对乡村中医药技术人员自采、自种、自用、民间习用中草药进行发展的相关佐证资料。 | 委中药产业发展股 | 5 |
| 七、满意率和知晓率（50分）（可委托第三方） |  |  |  |  |
| ★7.1.城乡居民对县中医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意率不低于90%；城乡居民中医药知识知晓率不低于90%，对县中医院和基层医疗卫生机构中医药服务内容知晓率不低于85%，县中医院和基层医疗卫生机构中医药人员相关政策知晓率不低于85%。（50分≥45分为达标） | 7.1.1.拦截调查、访谈或电话调查20名城乡常住居民或患者了解满意度（居民对中医药有关知识的知晓和服务的满意率同时进行。可问同一居民，也可分类问。） | 中医药服务满意率：满意率＜90%的，每降低1个百分点，扣2分；满意率＜85%的，扣20分。 委中医管理股、中药产业发展股负责。 | 委中医管理股中药产业发展股 | 20 |
|  | 7.1.2.拦截调查、访谈或电话调查20名城乡常住居民或患者了解对中医药知识的知晓。 | 城乡居民中医药知识知晓率：知晓率＜90%的，每降低1个百分点，扣1分；知晓率＜85%的，扣10分 委中医管理股、中药产业发展股负责。 | 委中医管理股中药产业发展股 | 10 |
|  | 7.1.3.拦截调查、访谈或电话调查20名城乡常住居民或患者了解机构提供的中医药服务内容。 | 服务内容知晓率：知晓率＜85%的，每降1个百分点，扣1分。 委中医管理股、中药产业发展股负责。 | 委中医发展股中药产业发展股 | 10 |
|  | 7.1.4.访谈5名中医药人员。 | 中医药人员相关政策知晓率：知晓率＜85%的，每降低1个百分点，扣1分。 委中医管理股、中药产业发展股负责。 | 委中医管理股中药产业发展股 | 10 |
| 八、加分项20分 |  |  |  |  |
| 鼓励医保部门出台支持中医药服务的政策 | 查阅相关政策和文件 | 有相关文件及支撑资料。委医政医管股负责协调提供。 | 委医政医管股 | 2 |
| 鼓励在基层设置中医专科。 | 查阅相关科室及审批文件 | 有相关文件及支撑资料。委行政审批服务股、中医管理股负责协调提供。 | 委行政审批服务股 中医管理股 | 2 |
| 鼓励提供特色中药剂型服务。 | 查阅相关资料 | 有相关文件及支撑资料。委中药产业发展股负责协调提供。 | 委中药产业发展股 | 2 |
| 鼓励村卫生室积极开展中医药适宜技术服务。 | 查看机构开展相关服务的工作环境和工作记录 | 有相关文件及支撑资料。各乡镇卫生院负责提供佐证材料。 | 各乡镇卫生院 | 2 |
| 鼓励县级中医专家融入家庭医生团队向居民提供优质中医药服务。 | 查阅团队公布名单及专家在团队的工作记录 | 有相关文件及支撑资料。委中医管理股负责牵头，中医院，各乡镇卫生院提供佐证材料。 | 委中医管理股、中医医院、乡镇卫生院 | 2 |
| 鼓励有条件的并符合当地卫生健康部门要求的中医诊所，组成团队规范开展家庭医生签约服务。鼓励街道社区为提供家庭医生签约服务的中医诊所免费提供服务场所。 | 查阅相关政策及中医诊所的家庭医生团队、签约情况、服务记录；现场查阅街道提供的服务场所和服务记录 | 有相关文件及支撑资料。委基层卫生股、中医管理股负责牵头，各乡镇卫生院负责提供佐证资料。 | 委基层卫生股中医管理股 各乡镇卫生院 | 2 |
| 鼓励在和乡镇卫生院康复科室内充分发挥中医药特色优势。 | 查阅基层机构的康复科室及提供的中医药特色服务记录 | 有相关文件及支撑资料。委中医管理股负责督促指导，各乡镇卫生院负责提供相关记录等佐证资料。 | 委中医管理股各乡镇卫生院 | 2 |
| 支持有条件的乡镇和村开展自采、自种、自用中药材，并制定相关标准进行规范的质量发展。 | 查阅相关政策文件、场地、服务记录、质量发展材料 | 有相关文件及支撑资料。委中药产业发展股负责协调县市场监管局提供相关文件和资料。 | 委中药产业发展股 | 2 |
| 鼓励有条件的乡镇、村开展中药材基地建设，生态化、规范化种植与当地相适应的中药材，深入实施中药材产业乡村振兴行动。 | 查阅中药材生产加工基地及相关资质等材料 | 有相关文件及支撑资料。委中药产业发展股负责协调提供相关资料。 | 委中药产业发展股 | 2 |
| 鼓励退休中医师到基层服务和多地点执业。 | 查阅二、三级医院退休中医师来基层机构的执业资质（含多点执业备案）和执业记录（含出勤等记录） | 有相关文件及支撑资料。委中医管理股牵头、行政审批股、医政医管股配合提供相关文件和支撑资料。 | 委中医管理股行政审批股 医政医管股 | 2 |