附件1

中心城区消防站建设三年任务清单

| 编号 | 行政 区划 | 消防站 名称 | 位 置 | 用地 面积（㎡） | 土地 现状 | 道路现状 | 建设条件 | 实施进度 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宛城区 | 宛城区高铁消防站 | 花洲路与宛城大道西北（高铁站片区） | 4504.78 | 空地 | 东侧规划的宛城大道及南侧规划的花洲路均未修。 | 已启动项目建设，正在办理前期建设手续。 | 2024年8月完成前期建设手续办理，10月开工建设，2025年4月主体完工，12月建成投勤。 | 宛城区 人民政府 |
| 2 | 示范区 | 示范区嵩山路消防站 | 嵩山路与淮河路西南（万邦物流园片区） | 11391.86 | 空地，养殖棚 | 东侧的嵩山路（南新路）畅通。 | 具备建设条件。 | 2024年6月完成立项，8月完成土地划拨，10月完成前期建设手续办理，12月开工建设，2025年6月主体完工，12月建成投勤。 | 城乡一体化示范区 管委会 |
| 3 | 卧龙区 | 卧龙区龙安路消防站 | 信臣路与龙安路西北（龙升工业园区） | 8865.39 | 空地 | 东侧龙安路畅通。 | 具备建设条件。位于龙升工业园区，紧邻牧原。 | 2024年6月完成立项，10月完成土地划拨，12月完成前期建设手续办理，2025年2月开工建设，8月主体完工，12月建成投勤。 | 卧龙区 人民政府 |
| 4 | 高新区 | 高新区南泰路消防站 | 南泰路与明山路西北（仲景路北片区） | 4749.71 | 空地，废弃厂房 | 南侧的南泰路畅通，东侧规划的明山路未修。 | 具备建设条件。 | 2024年6月完成立项，10月完成土地划拨，12月完成前期建设手续办理，2025年2月开工建设，8月主体完工，12月建成投勤。 | 高新区 管委会 |
| 5 | 宛城区 | 宛城区南都路消防站 | 张衡路与南都路东北（新市政府北片区） | 8000.49 | 城中村 民房 | 西侧南都路畅通，北侧规划的仲先大街未修。 | 土地涉及拆迁，拆迁后方可建设。 | 2024年12月宛城区完成征地，2025年6月完成立项，10月完成前期建设手续办理，12月开工建设，2026年6月主体完工，12月建成投勤。 | 市消防救援支队牵头 |
| 编号 | 行政 区划 | 消防站 名称 | 位 置 | 用地 面积（㎡） | 土地 现状 | 道路现状 | 建设条件 | 实施进度 | 责任 单位 |
| 6 | 宛城区 | 宛城区子张大街消防站 | 光武大道与子张大街东南（仲景路防爆厂北片区） | 11763.69 | 空地，工地临时用房 | 北侧规划的子张大街未修。 | 道路不通，暂时不具备建设条件。 | 2025年3月完成立项，7月完成土地划拨，9月完成前期建设手续办理，11月开工建设，2026年5月主体完工，12月建成投勤。 | 宛城区 人民政府 |
| 7 | 示范区 | 示范区丹阳路消防站 | 丹阳路与长江北路西南（中心医院片区） | 4248.59 | 空地 | 东侧的长江北路及北侧的丹阳路畅通。 | 已启动项目建设，前期建设手续已办理完毕。 | 2025年6月开工建设，12月主体完工，2026年12月建成投勤。 | 城乡一体化示范区 管委会 |
| 8 | 示范区 | 示范区石柱山路消防站 | 渭水街与石柱山路西南（国医大片区） | 4359.59 | 空地 | 东侧石柱山路畅通。 | 具备建设条件。 | 2025年3月完成立项，7月完成土地划拨，9月完成前期建设手续办理，11月开工建设，2026年5月主体完工，12月建成投勤。 | 城乡一体化示范区 管委会 |
| 9 | 宛城区 | 宛城区花涧路消防站 | 花涧路与长江路东南（天冠、溧河物流园 片区） | 8093.19 | 空地 | 北侧花涧路及西侧长江大道畅通。 | 具备建设条件。 | 2025年3月完成立项，7月完成土地划拨，9月完成前期建设手续办理，11月开工建设，2026年5月主体完工，12月建成投勤。 | 宛城区 人民政府 |
| 10 | 示范区 | 示范区丰山路消防站 | 丰山路与姚庄路西南（双铺片区） | 4811.72 | 空地，厂区露天堆垛 | 东侧规划的丰山路及北侧规划的姚庄路均未修。 | 道路不通，暂时不具备建设条件。 | 2026年3月完成立项，7月完成土地划拨，9月完成前期建设手续办理，11月开工建设，2027年5月主体完工，12月建成投勤。 | 城乡一体化示范区 管委会 |
| 11 | 示范区 | 示范区鼎元路消防站 | 鼎元路与太白顶路东南（三馆一院片区） | 4904.74 | 空地 | 北侧鼎元路畅通。 | 具备建设条件。距离示范区丹阳路消防站较近。 | 2026年3月完成立项，7月完成土地划拨，9月完成前期建设手续办理，11月开工建设，2027年5月主体完工，12月建成投勤。 | 城乡一体化示范区 管委会 |