# 重点工程项目清单

| 序号 | 项目 名称 | 建设内容 | 投资总额（亿元） | 投资主体 | 责任县（市、区） | 项目进度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 一、在建提速类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 豫资海元南阳城市产业综合体一期启动区 | 项目建筑面积约191亩。主要建设内容有高标准仓库、分拨中心、电商分拨中心、办公、倒班楼、智能化信息化建设、屋顶光伏等附属设施。 | 4.57 | 南阳豫资海元供应链管理有限公司 | 卧龙区 | 一期启动区基本建成，项目初具规模。 | 完善一期项目后续工作，投产达效。 |  |
| 2 | 中医药 物流仓 储园区 项目 | 规划占地1000亩。项目一期占地341亩。主要建设标准化厂房、物流仓储以及配套办公生活设施。 | 7.1 | 南阳产投新城实业有限公司 | 卧龙区 | 一期生产加工区施工基本完成。 | 年底基本建成。 |  |
| 3 | 新加坡丰树物流集团（南阳)现代物流产业园 | 项目占地面积约120亩。建设集国内外电子商务及消费品区域中心、国际航空冷链和食品冷链仓储分拨结算中心、国内知名第三方物流商贸流通中心为一体的中原区域综合运营中心。 | 8 | 新加坡丰树物流集团 | 宛城区 | 开工建设。 | 6月份建成投用。 | 正式运营。 |
| 4 | 南阳市 卷烟物 流配送 中心 | 项目占地面积约66亩。建设内容包括：仓储区、分拣区、联合工房、生产生活辅助用房和综合站房等。分拣区采用4条复合式分拣线，仓储区采用“4+1”巷道的9层货架存储模式。 | 2.5 | 南阳市烟草公司 | 示范区 | 投入使用，正式运营。 | 技术改造升级。 |  |
| 5 | 万邦厚疆农产品批发市场建设项目 | 项目占地1756亩。主要建设包括各类农产品交易区、仓储区、加工配送区、电商中心、商业及配套服务设施等功能区。 | 30 | 南阳厚疆农产品批发市场有限公司 | 示范区 | 一期项目主体完工。 | 一期项目投入使用。 |  |
| 6 | 海富电商科技产业园建设项目 | 项目占地面积148亩。主要建设内容为一幢7层智慧研发大楼、一幢3层大数据运营中心、一幢智能化立体仓、一幢智能化运营中心、一幢智慧生鲜冷链仓等。 | 5.5 | 海富智慧南阳电商供应链有限公司 | 示范区 | 建成ABC三个库房，并开始运营。 | 建成办公楼，整个园区并投入使用。 |  |
| 7 | 河南传美中医药数字物流产业园 | 总建筑面积约191亩，主要建设分拨仓、金融监管仓、生产加工中心、加工分拣车间、信息服务大楼等。 | 7 | 河南传美数字物流产业园有限公司 | 高新区 | 围墙圈建，项目厂房基础施工。 | 项目部分厂房主体竣工，设备订购，部分投产。 | 投产运营。 |
| 8 | 南阳市汇融智慧仓储有限公司智慧产业园项目 | 总建筑面积约103亩，主要建设14栋厂房，主要包括标准化GSP仓库和智慧自动分拣系统，自动叉车、电子标签、RF手持终端辅助作业系统，采用ERP、WMS、TMS、WCS等信息系统及配套设施，蕴含物流网络一体化、运营管理一体化、物流信息管理一体化。 | 3.6 | 南阳市汇融智慧仓储有限公司 | 高新区 | 项目综合性物流仓储厂房基础施工，基础配套施工。 | 建成投用。 |  |
| 9 | 南阳卧龙综合保税区冷链加工车间及配套设施建设项目 | 项目占地58亩，主要建设两栋高14.7米单层钢结构（冷藏库），购置制冷机组、配套设施等。 | 0.9122 | 河南省南阳卧龙综合保税区建设投资有限公司 | 卧龙综合保税区 | 两栋冷库钢结构主体吊装完成，制冷设备基本安装完成。 | 两栋冷库设备完成调试，外围配套设施建设完成，投入使用。 |  |
| 10 | 内乡牧 原智慧 物流园 | 项目占地3000亩。建设铁路港物流区、公路港物流区、城乡配送区、养护服务区、石材物流区、商务中心区、快递分拨区、汽车商贸区、农机商贸区、电商物流区、办公服务区。 | 35.2 | 河南牧原物流有限公司 | 内乡县 | 公路港持续建设中。 | 基本建成公路港物流园区。 | 铁路专用线项目开工建设。 |
| 11 | 豫西南 中药材 基地建 设项目 | 项目规划用地约67亩，其中物流仓储面积约104亩。新建各类中药材仓库、加工厂房、中药材交易中心等。 | 2.4832 | 内乡县农业农村局 | 内乡县 | 主体建筑施工基本完成。 | 竣工投用。 |  |
| 12 | 国家级食用菌交易市场项目 | 项目规划用地面积约210亩，主要建设：交易区、分拣区、仓储物流区、展览展示区、烘干区、建设线上交易平台、门卫室、员工宿舍、设备用房、停车场等，以及室外道路广场、供排水管网、供气、供配电、绿化、亮化、消防、环卫等配套设施建设。 | 7.582 | 河南财和食用菌交易市场有限公司 | 西峡县 | 交易区、展览展示区主体建设基本完成。 | 建设仓储物流区、分拣区、烘干区、门卫室、员工宿舍、设备用房、停车场等。 | 建设线上交易平台并试运行。 |
| 13 | 西峡县公铁联运物流园 | 项目总规划占地3400亩，建设煤炭储备（配）区、物流运转区、停车区、生活区、机修区、交易中心、综合服务中心、35KV变电站等主要设施，配套场内道路、绿化，以及与之对应的供配电、通讯、自动控制、消防、环保、给排水等。 | 20 | 西峡县公铁联运物流园有限公司 | 西峡县 | 完成煤炭储配基地土石方及仓储服务中心土地平整，开展一号储煤区建设。 | 一号储煤区建成运营，二号储煤区、仓储服务中心开始建设，同时铁路专用线开工建设。 | 二号储煤区、仓储物流服务中心、铁路专用线建设完成并投入使用。 |
| 14 | 桐柏县 鸿玉仓 储有限 公司化 工物流 中心建 设项目 | 该项目是碱硝化工物流仓储项目，分两期建设。一期占地约30亩，建设大型仓储物流转运中心，主要建设办公楼，大型仓储车间、职工宿舍、职工食堂、大型停车场，配套建设绿化、给排水、环保、安全等设施；二期拟占地约20亩，建设化工类新材料主体生产车间。 | 5.2 | 樟树市康盛商贸有限公司 | 桐柏县 | 完成大型仓储物流转运中心，办公楼大型仓储车间、职工宿舍、职工食堂、大型停车场建设。 | 主体工程完工。 | 建成投用。 |
| 15 | 新野县新经济产业园（电商物流园） | 项目占地约72亩，新建5栋物资仓库，3栋分拣中心，2栋冷库，1栋综合服务楼，1栋人才公寓，1栋餐厅，4个门卫室及地下人防。配套进行场地硬化和道路、给排水、供配电、室外照明、围墙、大门等设施建设。购置信息化系统、仓储设备及配送车辆等。 | 4.2 | 新野县商务局 | 新野县 | 5月底前完成所有施工手续，6月份正式开工建设，12月底前完成总工程的40%。 | 12月底完成总工程的90%。 | 6月底完工，并试运营。 |
| 16 | 新野县农产品电商冷链物流园 | 项目总占地面积43亩。主要建设农产品智慧批发中心、电商中心、冷库、冷链物流中心、农产品交易大厅、临街交易区、仓储加工用房、附属用房，配套建设：室外道路、给排水、供配电设施等。购置配套必要的基本装备设备。 | 1.987 | 新野县商务局 | 新野县 | 5月底前完成所有施工手续，6月份正式开工建设，12月底前完成总工程的40%。 | 12月底完成总工程的90%。 | 6月底完工，并试运营。 |
| 17 | 新野县农副产品智慧物流批发市场项目 | 项目总建筑面积约210亩，以农产品批发为主的专业交易市场：包括大宗农副产品批发、农资农机批发、展示展销、仓储配送、线上智慧化农产品流通平台、检验检疫、中央厨房、电子商务、大数据中心等；大型现代物流仓储功能区：包括快递分拣集散、仓储物流、冷链物流运输等；光伏发电和加油及新能源充电站。 | 12 | 新野县豫资农产品市场有限公司 | 新野县 | 7月底前完成所有施工手续，8月份正式开工建设。 | 完成总工程50%。 | 完工并试运营。 |
| 18 | 南召智慧农商城建设项目 | 项目占地81.45亩，总建筑面积约120亩，地上建筑面积约106亩（电商中心、商业、冷库、大鹏交易区），地下建筑面积约14亩。 | 10.6 | 南阳市鸿欣房地产开发有限公司 | 南召县 | 一期11栋约3万平方米竣工。 | 二期7栋及冷库完工。 | 全部完工投入运营。 |
| 19 | 南召县汇融物流国际电商产业园C区建设项目 | 项目打造占地70亩。建设集电子商务，实体营销、现代物流、信息金融为一体的现代化物流电商产业园。 | 1.5 | 南召县汇融实业有限公司 | 南召县 | 主体完工。 | 实施装修装饰工程。 | 完成工程建设。 |
| 20 | 跨境电商产业园 | 项目占地60亩。主要建设物流仓储基地、现代人才公寓、电商培训中心和商务接待中心等建筑，配套设施以及景观绿化、道路、水电等辅助设施。 | 1.2 | 镇平聚鑫产业发展有限公司 | 镇平县 | 云仓库主体工程验收完毕，具备入驻条件。 | 建成投用。 |  |
| 21 | 国际邮件分拨中心 | 项目占地面积24.5亩。建设南阳（镇平）快递包裹处理分拨中心、检测中心、邮政大厦、海关监管仓，建成园区一体化通关中心。 | 0.6 | 中国邮政集团有限公司河南省镇平县分公司 | 镇平县 | 完成招投标程序，8月底启动建设，年底主体工程建成。 | 建成投用。 |  |
| 22 | 万德隆物流配送中心项目 | 项目占地439亩，建设大型商贸、商品交易、商品配送的现代物流园，配套冷链配送、蔬果配送、生鲜加工、日用百货配送、物流信息管理、食品安全检测、产品研发。 | 6.0 | 南阳万德隆商贸有限公司 | 镇平县 | 1#2#库主体、安装工程完成；中央厨房、蔬果配送及冷库房主体施工完成70%。 | 投入运营。 |  |
| 23 | 镇平县中商久鸿智慧农商城建设项目 | 项目总规划用地约227亩，其中批发市场用地70%，冷链物流仓储用地约30%。项目建设一基地（冷链物流仓储基地）、两中心（电商中心、智慧监测检疫中心）、十大交易区（蔬菜/水果交易区、副食品交易区、南北干货交易区、茶叶糖烟酒交易区、冷冻食品交易区、生鲜交易区、海鲜水产交易区、日常百货交易区、粮油/调味品交易区、全国农特产品交易区）。 | 7.0 | 镇平泽耀农业发展有限公司 | 镇平县 | 十大交易区、电商服务中心、智慧检测中心主体已建成，下半年启动冷链仓储中心建设。 | 投入运营。 |  |
| 24 | 唐河县综合物流园 | 项目占地50余亩，该园区配套物流仓库、冷链物流、架设自动分拣设备、配送中心，综合服务中心，涵盖中小微企业孵化中心、综合服务中心、网红直播基地、培训基地、地方特色产品展馆、物流仓储、冷藏库、快递分拣中心、大型停车场（配套充电桩）。 | 1.1 | 唐河唐州商务有限公司 | 唐河县 | 园区全部完工。 | 投入使用。 |  |
| 25 | 唐河县乡村振兴特色产业冷链综合服务平台项目 | 项目总占地面积约41亩。建设综合保鲜库、消防泵房、门卫室等配套设施建设。 | 0.34 | 唐河县毕店镇政府 | 唐河县 | 开工建设。 | 项目主体已全部完工，设备进入调试扫尾阶段。 |  |
| 26 | 智慧物流港建设项目（西区） | 项目总建筑面积约229亩。建设冷链中心1栋、统仓共配中心1栋、智能仓3栋、物流配送中心1栋、气调库1栋、职工生活用房楼1栋、机房1栋、指挥中心1栋以及项目所需的设备及室外配套道路、绿化、管网等。 | 6.1 | 邓州市产业集聚区管理有限公司 | 邓州市 | 建成3个智慧仓、1个冷链中心、1个指挥中心。西区投入运营。 | 西区全面投入运行，东区开工建设。 | 全面建成，全面投运。 |
| 27 | 厚坡镇冷链仓储物流中心 | 项目占地55.6亩。建设冷库2000吨、仓储车间7座、加工车间和办公用房，购置10余套农副产品智能加工设备。可形成年加工辣椒1万吨、紫薯3万吨、长豆角1万吨的规模，年产值可达1.7亿元。 | 1.2 | 淅川县裕源农产品仓储服务有限公司 | 淅川县 | 保鲜库、仓储车间、加工车间、办公楼开工建设进度80%。 | 保鲜库、仓储车间、加工车间、办公楼开工建设进度100%。购置设备，试运营。 |  |
| 28 | 淅川县城北综合物流园 | 城北综合物流园项目占地202亩，分农贸市场区11栋二层楼房和物流仓储区9栋钢结构及信息化办公大楼11层。 | 2.045 | 淅川县交通运输局 | 淅川县 | 2023年已完成农贸市场4栋楼房建设，完成物流仓储3栋钢结构建设。完成信息化办公大楼10层建设。完成展馆二层建设任务。完成总建筑任务的45%。 | 完成农贸市场建设任务、信息化办公大楼、物流仓储建设任务。 | 竣工投用。 |
| 29 | 邮政寄送物流体系建设项目 | 项目占地面积约19亩。建设县级共配中心1个；建立4个乡镇中心：厚坡汽车站，香花汽车站，老城邮政支局，荆紫关邮政支局。村级寄送点，实现进村投递覆盖率100%。项目建成后将具备邮件分拨、仓储及电商功能。 | 0.3 | 淅川县邮政公司 | 淅川县 | 主体完工。 | 建成投用。 |  |
| 30 | 方城县粮食物流园建设项目 | 项目总占地面积约309亩。建设平房仓5栋，浅圆仓10栋，深加工中心3座，综合站房、机修库、门卫室等，以及道路铺装、绿化、给排水、电力、通讯等配套基础设施。 | 3.6882 | 方城县粮食和物资储备中心 | 方城县 | 办理前期用地手续，项目规划等。 | 办理土地使用证、用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等手续。 | 开工建设。 |
| 31 | 卧龙艾草产业园（一期）建设项目 | 项目占地350亩，共56栋建筑，分南北两区，其中南区28栋厂房，北区厂房22栋及配套6栋，配套设施涵盖成品仓库、物流中心、质检中心、艾草主题酒店、艾草文化博物馆、共享直播间、共享会议室，共享展销厅、餐厅、职工公寓、职工诊疗中心、艾灸理疗中心等。以及园区配套水、电、气、路网等建设工程。 | 7.2 | 南阳产投新城实业有限公司 | 南阳市 卧龙区 | 南区28栋标准化厂房竣工，北区28栋建筑主体完工，其中包括22栋厂房、6栋配套建筑。 | 北区28栋厂房进行内部装修，园区雨污水管网、道路和停车场等配套设施正在建设中，预计2024年完成建设任务，竣工验收。 |  |
| 32 | 南阳仲源艾城艾草电商大厦项目 | 总建筑面积约48亩，主要建设多功能医疗器械制造中心、智能制造中心、艾制品精装中心、产品检验检测中心、产品包装中心、分拣包装中心、高精深产品加工配套、共享车间与孵化辅导中心等。 | 10 | 南阳仲源艾草健康产业园有限公司 | 高新区 | 主体封顶，内部装修。 | 项目一期竣工产投，部分商家入驻运营。 |  |
| 33 | 南阳市东森中药材仓储物流交易中心项目（中药材交易中心及数字化展示交易平台、仓储一体化） | 总建筑面积约96亩，建设中药研发、检测中心，线上线下交易平台、仓储中心及配套设施。 | 10 | 南阳市东森医药物流有限公司 | 高新区 | 部分仓储厂房投入使用，交易中心主体封顶，内部装修。 | 中药材交易中心投入使用。 |  |
| 34 | 豫西南（内乡）中药材仓储物流基地 | 规划总用地面积约67亩。其中有物流厂房、综合楼、储备库、收储加工车间、日光烘房、门卫、垃圾收集点、公厕、仓储设施及信息化设备。 | 2.48 | 内乡县人民政府 | 内乡县 | 主体封顶。 | 投入使用。 |  |
| 35 | 南阳市职教园区花生新零售线上线下数字一体化项目 | 总建筑面积54亩，建设皇路店花生市场，搭建全国性花生贸易体系;建设花生剥壳生产线;建立以花生休闲食品为主的食品加工工厂，烘、炸、烤、低温等工艺加装袋装盒及装箱集成复合柔性供应链；建立配套物流中心，低温冷链仓配体系；搭建以皇路店花生为基础的休闲食品、功能性食品线上线下渠道体系。 | 5.6 | 河南皇路店数字科技有限责任公司 | 职教园区 | 项目开工建设。 | 建成花生生产线、食品加工厂及配套物流中心。 | 投入使用。 |
| 36 | 内乡县粮食物资储备仓库建设项目 | 项目建筑面积约62亩，建设仓储设施、管理设施、辅助设施、人防建筑，并配套建设机械通风、环流熏蒸、物资测控、谷物冷却等附属设施及室外工程土石方工程和一座连接桥建设等。 | 1.7 | 内乡县惠粮粮油购销有限责任公司 | 内乡县 | 已开工建设，其中该项目两个标段已完工建设。 | 本年度全部完工，并投入使用。 |  |
| 二、已规划正在落地类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南阳汽车物流产业园 | 项目用地3900亩，建设现代化驾驶培训区、汽车展示区、二手车市场交易区、汽车配套物流区、服务配套设施区，涵盖驾校、检车线、车管所、汽车4S店、二手车交易市场、汽车配件市场等多种功能。 | 50 | 南阳天一发展有限责任公司 | 宛城区 | 建设驾校、考场、检车线、旧车交易市场、旧车回收、车辆管理及配套设施。 | 建设汽车超市、汽车发布广场、汽车试乘试驾道路、汽车后市场及配套设施。 | 建设汽车公园、特色商业服务、旅游、写字楼、公寓、酒店、住宅及配套设施。 |
| 2 | 中国邮 政南阳 邮件处 理中心 | 项目总建筑面积约35亩，新建三幢邮件处理中心，主要建设分拣场地、仓储用房、生产辅助用房。 | 1.5 | 中国邮政集团河南分公司 | 示范区 | 编制建设方案，正式开工。 | 开工建设。 | 项目竣工。 |
| 3 | 桐柏智能物流市场及冷链物流项目 | 项目总用地面积约89.39亩，建设物流仓储中心、物流配送中心、物流分拣中心、冷链集配中心、冷链冷藏库、农产品加工车间、农副产品生态园、安全中央厨房、农产品交易服务中心、公共服务用房、园区配套用房、地下建筑等。 | 1.05 | 桐柏今达物流有限公司 | 桐柏县 | 建成物流仓储中心、物流配送中心、物流分拣中心、农产品加工车间、安全中央厨房、农产品交易服务中心、公共服务用房、园区配套用房。 | 建成冷链集配中心、冷链冷藏库、农副产品生态园。 | 完成配套建设附属道路硬化、停车场、充电桩，大门围墙及给排水、电力、消防等配套基础设施。 |
| 4 | 中铁路港南召铁路物流园建设项目 | 项目用地面积约3000亩，主要建设公铁联运货场、绿色建材基地、建材交易中心、充电加油站等为主的铁路综合服务设施及产业园。 | 15 | 中铁路港通实业集团（河南）有限公司 | 南召县 | 用地等前期手续办理中。 | 落实建设用地，与中铁路港铁路专用线站场配套部分的公铁联运货场开工建设。 | 建设绿色建材基地、建材交易中心、充电加油站。 |
| 5 | 社旗县电商物流园 | 项目用地面积约161.68亩，建设仓储物流区、电商总部运营中心、物流服务中心、电商科技孵化中心、园区综合服务中心、职工公寓，配套建设管理服务用房，道路，园区绿化、停车场等设施。 | 4.4 | 社旗县商务局 | 社旗县 | 年底前开工建设。 | 计划开工建设。 | 预计主体工程完工。 |
| 6 | 内乡县粮食物资储备仓库建设二期项目 | 项目用地面积约74亩，新建钢板立筒仓、散装平房仓，并配套建设卸粮棚、卸粮坑、发粮设施、工作塔、2号桥及相关输送设施等。 | 4.9 | 内乡县惠粮粮油购销有限责任公司 | 内乡县 | 项目前期手续已办理到位。 | 项目准备进行招标，计划本年度开工建设。 | 投入使用。 |
| 7 | 河南内乡国家级煤炭储备基地二期工程项目 | 项目总建筑面积约360亩，建设储煤基地、储煤场，配套建设翻车机卸车系统（包含电控综合楼）、汽车卸煤棚、储煤棚、配煤系统、火车快速装车系统、汽车装车系统、转载站等基础工程及配套设施。 | 15 | 中誉国信能源有限公司 | 内乡县 | 前期规划项目。 | 完成项目前期手续办理。 | 开工建设。 |
| 8 | 唐河区域物流枢纽 | 项目占地约3050亩，建设完善园区水、电、路、气等配套基础设施和水铁转运、公铁转运设施，标准化物流仓储用房及服务物流企业入住的配套生活设施。 | 20 | 唐河县铁航投资发展有限公司 | 唐河县 | 启动概念性城市设计和控制性详细规划招投标。启动铁路专用线土地预审。 | 完成控规编制，争取土地指标，完成用地报批、土地征收、启动基础设施项目包装及实施。 | 完成部分基础设施建设并招引企业入驻。 |
| 9 | 南阳港社旗港区综合物流园 | 项目用地面积约362亩，主要建设内容包括司机之家、办公楼、货物分拨库、公共仓储库、流通加工库、冷库、电商快递分拨库、综合机房、门卫房等并配套建设绿化、照明、给排水、污水管网等工程。 | 6.37 | 社旗县交通运输局 | 社旗县 | 项目前期已全部完成，并报省财政厅，通过专家评审。 | 争取债券资金到位。 | 待资金到位后即可开工建设。 |
| 10 | 南召县康信农产品及生鲜肉类食材仓储冷链物流集采集配中心 | 项目建筑面积约45亩，建造立体全自动仓储、冷链物流等多功能配套集散中心。 | 1.2 | 南召县康信冷鲜食业有限公司 | 南召县 | 积极落实建设用地、建设资金等前期工作。 | 完成项目前期准备并实现基础设施工程开工建设。 | 完成立体全自动仓储、冷链物流等部分主体工程建设。 |