方城县2024年秸秆综合利用补助项目

实施方案

为深入贯彻落实生态文明建设要求，促进我县农业可持续发 展，减少环境污染，保障人民群众生态环境权益，根据《河南省 2024年农作物秸秆综合利用项目实施方案》指导精神，结合我 县实际情况，特制定本方案。

- 一、总体要求

(一)指导思想

以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十 届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精 神，锚定农业强省建设目标，立足当地资源禀赋、耕作特点和产 业现状，统筹做好秸秆科学还田和高效离田，持续推动农业绿色 循环可持续发展，着力改善农村环境、培育壮大产业、提高农民 收入，促进我县宜居宜业和美乡村建设和农业高质量发展。

(二)基本原则

坚持农业优先、多元利用，推动秸秆利用多元循环发展。强 化统筹规划、合理布局选点，避免资源无序竞争。建立以市场为 导向、企业为主体、农民积极参与的长效机制，积极创设和落实 优惠政策。进  步构建技术服务支撑体系，完善秸秆收储运用体 系。通过“人防”“技防”相结合，推动秸秆资源“变废为宝”、

充分利用。

(三)工作目标

通过实施农作物秸秆综合利用项目，2024年全县秸秆综合利

用率达到95%以上，围绕秸秆沃土、秸秆产业化、秸秆循环利用 打造一批先进典型。推动秸秆利用市场化主体进一步壮大，秸秆 产业化利用结构更加优化。

- 二、实施办法

(一)实施区域

补助项目涉及全县19个乡镇(街道)。

(二)实施内容

项目总投资1000万元，其中，用于秸秆深耕还田+增施腐熟 剂补助205.2万元，秸秆饲料化利用补助600万元，秸秆肥料化 补助56万元，秸秆收储示范站购机补助108.8万元，秸秆还田 生态效应监测费13万元，宣传培训费17万元，节余资金用于秸 秆能源化利用。

1.秸秆粉碎深耕还田+增施腐熟剂。实施秸秆粉碎深耕还田 3.6万亩，深耕深度25厘米以上，每亩补助45元，共计162万 元。增施腐熟剂3.6万亩，每亩增施腐熟剂2公斤，补助12元， 共计43.2万元。以上两项共计205.2万元。

| 乡镇 | 秸秆粉碎深耕还田 (万亩) | 施肥腐熟剂数量 (万公斤) | 补贴金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独树镇 | 1 | 2 | 57 |
| 清河镇 | 1 | 2 | 57 |
| 古庄店镇 | 1 | 2 | 57 |
| 杨集镇 | 0.5 | 1 | 33.63 |
| 券桥镇 (含原种场) | 0.1 | 0.2 | 0.57 |
| 合计 | 3.6 | 7.2 | 205.2 |

2.秸秆饲料化利用。扶持县域内规模化秸秆收储企业和规模 养殖企业作为饲料化利用试点，干储每吨补助100元，黄储每吨

补助45元，共计600万元，实现全县年利用秸秆6万吨以上。

3.秸秆肥料化利用。扶持秸秆有机肥生产企业积极开展肥料 化利用，每吨补助80元，共计56万元，实现全年利用秸秆1万 吨左右。

4.秸秆综合利用农机机械补助。机械补助用于新建6-10个 乡镇级秸秆收储示范站，示范站要求建设面积5亩以上。根据需 要，自主选择新购、捡拾打捆、抓草、粉碎还田等秸秆综合利用 农业机械，农机补助单台补助比例不超过购机总额的50%,共计 108.8万元，各示范站不得重复享受农机购置补贴。

5.秸秆还田生态效应监测。委托第三方对秸秆还田生态效应 进行监测，监测费用共计13万元。

6.宣传培训。县农业农村局牵头认真总结秸秆综合利用在实 践中形成的经验做法、典型模式，充分利用电视、报刊等传统媒 体以及微信、微短视频等新媒体平台，多渠道、多角度进行科普 宣传，引导农民将秸秆科学还田、高效离田。分区域、分环节、 分对象组织开展经验交流和现场观摩活动，共计17万元。

以上项目资金如有节余，可用于秸秆能源化利用，对秸秆固 料化企业进行秸秆能源化利用补助，每吨补助80元。

(三)补助方式

严格落实中央财政农业专项转移支付资金“大专项+任务清 单”制度，采取委托第三方专业机构核查项目秸秆利用量的办法， 对项目实施进行全过程认定审核。项目完成后，根据第三方机构 出具的审核认定报告，据实兑现补助资金，超量实施部分不予补 助。

- 三、进度安排

(一)安排部署(7月10日- 7月31日)。组织召开全县秸秆综合利用项目工作动员会，全面启动2024年秸秆综合利用项目。

(二)组织实施(8月1日- 12月31日)。9月15日前，确定项目补助对象和实施地点。9月30日前，完成补助对象技术培训、秸秆收储示范站基础设施建设、农业机械设备购置和政府 采购。10月31日前，报送项目阶段性实施情况。12月31日前，完成项目收尾和相关资料整理。

(三)验收考核(2025年1月1日-2月28日)。组织专班力量对项目进行检查验收，并将验收结果纳入年度绩效考评体系。

- 四、保障措施

(一)加强组织领导。建立由县政府分管副县长牵头、县直 有关部门和项目乡镇(街道)等单位参加的方城县秸秆综合利用 项目实施工作协调机制，强化上下联动、协调配合，强力推进项 目建设。

(二)明确责任分工。各乡镇(街道)作为项目实施主体， 要成立秸秆综合利用工作专班，细化责任分工，切实做好方案制 定、项目落实、推进实施和总结评价等工作。县农业农村局要充 分发挥主管部门作用，统筹抓好秸秆综合利用项目有效衔接，全 程监督指导项目推进，提高全县秸秆综合利用率。

(三)严格资金使用。严格按照相关规定，切实加强项目资 金使用管理。财政部门要严格落实中央相关转移支付资金管理制

度，及时足额拨付资金，任何单位和个人不得截留、侵占和挪用。 同时，各级各有关部门要做好项目资金的审计、稽核等工作，确 保资金使用安全高效。

(四)强化督导检查。县农业农村局要成立专项督查组，逐 项目跟踪督导，并做好技术指导服务，确保全县秸秆综合利用项 目落到实处、取得实效。