社旗县2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划

（征求意见稿）

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，根据省财政厅等6部门关于《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（豫财农综〔2022〕5号）文件精神，结合我县实际，制定本计划。

一、项目安排

2025年计划安排第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金10250.56万元，重点用于产业发展类、农村基础设施类及其他项目3大类。其中，产业发展类项目38个6570.56万元，基础设施类项目1个400万元，其他项目3个3280万元。

此次下达的衔接资金数额为预安排计划，不得超计划实施，要确保资金使用到项目，核算到项目，专款专用，结余资金收回，具体项目见附表。

（一）产业发展类项目

1.产业奖补项目

（1）建设任务：对实行种植、养殖，符合产业奖补条件的脱贫人口和监测对象（享受政策）进行补助。

（2）资金安排：安排财政衔接推进乡村振兴补助资金1520万元。

（3）时间进度：计划2025年3月开始，2025年11月30日前完成，2025年11月底完成验收。

（4）绩效目标：计划扶持约1.38万户有劳动能力的脱贫人口和监测对象（享受政策）发展种植业，养殖业，激发低发展产业动力，并增加收入。

（5）责任单位：县农业农村局、全县16个乡镇（街道）政府（办事处）。

2.金融贷款贴息

（1）建设任务：为全县使用小额贷款发展产业的约1950户脱贫人口和监测对象（享受政策）进行全额贴息。涉及全县16个乡镇（街道）。

（2）资金安排：安排财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元。

（3）时间进度：2025年3月开始，2025年11月30日前完成。

（4）绩效目标：约为1950户脱贫人口和监测对象（享受政策）用于发展产业的贷款进行全额贴息，促进农户增收。

（5）责任单位：县农业农村局、全县16个乡镇（街道）政府（办事处）。

3.产业基地项目

（1）建设任务：36个产业基地基础设施建设，主要包括新建道路、新打机井、新建桥涵、新建车间及冷库、新建（维修）大棚、修建排水沟渠、铺设灌溉管网、铺设电缆及其他电力配套设施等。涉及农业农村局、林业局、李店镇等14个乡镇（街道）政府（办事处）。

（2）资金安排：安排财政衔接推进乡村振兴补助资金4900.56万元。

（3）时间进度：计划2025年3月30日前开工，2025年6月30日前完工，2025年9月30日前完成竣工验收。

（4）绩效目标：改善产业基地基础设施和生产条件，提升生产能力，发挥联农带农作用，增加村集体收入，带动低收入人口约568人增收，并辐射带动周边群众发展产业增收。项目资金绩效同步下达。

（5）利益联结机制：本次项目形成的资产产权及所产生收益归村集体所有，收益用于村公益事业和低收入人口差异化分配收入。

（6）责任单位：李店镇等14个乡镇（街道）政府（办事处），县农业农村局、县林业局、县民宗局、县移民服务中心、县特色农业发展中心。

（二）其他项目

1.雨露计划项目

（1）建设任务：①对就读中、高等职业院校且注册普通全日制正式学籍的本省脱贫户及监测对象（享受政策）家庭子女实行助学补助。补助标准为每生每学期1500元。②对接受短期技能培训的脱贫户及监测对象（享受政策）家庭成员进行补助。根据接受培训取得的技能等级证书工种分类，给予相应标准的补助，其中A类2000元，B类1800元，C类1500元。涉及全县16个乡镇（街道）。

（2）资金安排：安排财政衔接推进乡村振兴补助资金680万元。

（3）时间进度：计划2025年3月开始，2025年11月10日前完成，2025年11月底完成验收。

（4）绩效目标：计划对约3000名正在接受中、高等职业教育的脱贫户及监测对象（享受政策）学生发放助学补贴，使其掌握专业技能；对约400名参加短期技能培训的脱贫户及监测对象（享受政策）进行补贴，使其掌握技术、技能。

（5）责任单位：县农业农村局、全县16个乡镇（街道）政府（办事处）。

2.务工就业交通补助项目

（1）建设任务：对全县跨省外出务工的脱贫人口和监测对象（享受政策）劳动力年度内给予一次性交通补助。

（2）资金安排：安排财政衔接推进乡村振兴补助资金400万元。

（3）时间进度：2025年3月开始，2025年11月10日前完成，2025年11月底完成验收。

（4）绩效目标：计划对全县符合条件的脱贫人口和监测对象（享受政策）约5000人发放就业奖补，鼓励脱贫劳动力，提高产业就业能力。

（5）责任单位：县农业农村局、全县16个乡镇（街道）政府（办事处）。

3.公益岗项目

（1）建设任务：对2025年全县脱贫人口和监测对象（享受政策）继续选聘的各类非全日制村级公益性岗位发放补贴。涉及全县16个乡镇（街道）。

（2）资金安排：安排财政衔接推进乡村振兴补助资金2200万元。

（3）时间进度：2025年3月开始，2025年11月10日前完成，2025年11月底完成验收。

（4）绩效目标：计划为符合条件的约5000名低收入劳动力安置公益性岗位，增加农户收入。

（5）责任单位：县农业农村局、全县16个乡镇（街道）政府（办事处）。

（三）农村基础设施类项目

1.建设任务：道路工程、管网工程、沟渠治理、坑塘治理、桥涵工程等基础设施。涉及李店镇。

2.资金安排：安排财政衔接推进乡村振兴补助资金400万元。

3.时间进度：计划2025年3月30日前开工，2025年8月30日前完工，2025年9月30日前完成竣工验收。

4.绩效目标：改善当地约7000多名群众生产生活和居住环境条件。

5.责任单位：李店镇政府及县发展改革委。

二、相关要求

工程建设类项目要于2025年2月28日前做好招标前期准备工作，2025年3月30日前完成招标工作，2025年6月底前完成工程建设任务，9月30日前完成竣工验收工作。若未按时间节点完成上述工作，县政府将取消项目并收回资金。

三、拨付程序及报账管理

（一）拨付程序

1.项目建设资金实行财政直接支付。项目实施单位依据项目实施方案、建设合同、建设进度及阶段性验收手续进行施工并申请报账。项目主管部门严格审核报账凭据。财政部门审核建设单位的用款申请后，将财政资金支付到项目实施单位，严禁提取和支付现金。

2.项目（含设备采购类项目）实行质量保证金制度。为保证项目工程质量，应按不高于工程合同金额的3%（设备采购可根据合同确定）预留质量保证金。预留的质量保证金，在工程完工验收交付使用一年后，经复验无质量问题后，及时拨付工程质量保证金。如果工程存在质量问题，由项目主管部门责成项目施工单位按照项目建设合同书要求限时整改，拒不整改或整改不到位的，经项目主管部门申请，待县政府批复后，由县财政局将工程质量保证金转作维修费用，按程序和要求报账拨付，并追究相关人员责任。对于工程类项目完工两年后，仍未提出拨付申请的质量保证金，经项目主管部门申请、县政府批准，由县财政局直接转作维修费用。

（二）报账管理

项目主管部门对项目建设进度进行确认，对拨款资料进行审核无误后，由项目实施单位提出支付申请，财政部门审核后及时拨付项目资金。

1.预付款。对已履行招投标程序并签订施工合同的项目，项目主管部门要严格按照合同约定，督促施工单位按时进场组织施工。财政部门要根据主管部门提交的拨付预付款申请，及时拨付30%工程预付款。

2.阶段报账。项目主管部门对施工单位提交的报账拨款申请资料要在3个工作日内审核完毕，并向财政部门申请报账拨款。暂不具备报账条件的，经项目主管部门对项目建设进度确认并提出支付申请，财政部门可按照最高不超过80%的比例拨付工程款。

3.竣工决算。项目完工后，要及时进行完工项目的决算评审，限时办结。决算评审后支付除留置3%工程质保金外的剩余资金。

四、公告公示

要严格落实项目公告公示制度，提高资金使用效益和透明度，实行阳光化运行、常态化公开。在县政府网站，对财政衔接推进乡村振兴补助资金用途及项目建设等情况进行公示公告，乡村两级资金使用情况和项目安排也一律进行公告公示，保障群众和社会知情权、参与权、监督权。