# 关于印发《南召县校园餐饮阳光平台管理办法》的通   知

各乡镇中心学校、局直各学校：

根据南阳市建设校园餐饮阳光平台有关规定，现将《南召县校园餐饮阳光平台管理办法》印发给你们，现印发给你们，请认真贯彻执行。

南召县教育体育局

2024年11月25日

# 南召县校园餐饮阳光平台管理办法

为深入推进教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，特别是解决好“营养餐不营养”、“校园餐不微利”问题，根据河南省教育厅下发的《关于推广中小学校食堂管理“惠济模式”的意见》，以及《南阳市落实<学校食品安全与营养健康管理规定><农村义务教育学生营养改善计划实施办法>指导意见》、南阳市建设校园餐饮阳光平台具体要求，结合我县实际情况，特制定此管理办法。

# 一、指导思想

根据省纪委监委重点推进教育领域“营养餐不营养”问题整治工作要求，在借鉴“惠济模式”的基础上，进一步创建南阳经验，从根本上解决“校园餐”从食材采购到饭菜售卖全程“不阳光”的问题，为中小学校（幼儿园，职业中专）学生在校就餐吃的营养、吃得健康、价格合理提供保障。

# 二、工作目标

按照“政府主导、自主经营、数字赋能、阳光监管”的原则，建设“五个应用系统、一个便捷应用”即“5+1”系统架构，在政府给予一定补贴的前提下，打造教育部门搭平台、相关部门管资金、学校管食堂、各部门协调联动的校园餐饮服务模式，实现采购、验收、资金管理等工作全流程平台化、自动化、智能化，尽最大限度减少人为环节，规避不可控风险。将学生人数100人以上有食堂的中小学校，纳入阳光平台进行管理。

# 三、“5+1”系统要求

“校园餐饮阳光平台”主要功能包含五个应用系统和一个便捷应用，具体要求：

（一）食材选购阳光系统。县政府每年公开招标确定10家以上食材供应商。学校在阳光系统上每两周提供一次食材需求清单,供应商上报市场价和供应价，阳光系统自动进行比价评分排名并公示，由学校自主选择下单，由接单企业进行配送，确保食材采购质优价廉。

（二）食材验收智能系统。学校通过智能收货一体化终端进货验收，系统自动录入收货数量，并同步录入检验检疫证明及溯源信息，系统自动生成收货清单，整个过程将全程录像，相关信息及视频自动上传系统保存，确保食材保质保量、源头可溯。

（三）食品加工可视系统。对库存保管、食材分拣、烹饪加工、食品留样等进行全程录像，对接“互联网+明厨亮灶”系统，实现加工制作全程可视化，保证食品安全。

（四）膳食经费共管系统。为保障膳食经费安全透明，由国有运营公司、教育（平台学校）、财政部门、服务银行建立资金共管账户，利用刷卡、人脸识别手段确认就餐学生，师生餐费的收支均通过银行系统进行，对学校食堂利润率进行核算，学校不经手资金，防范廉政风险。

（五）履职监管监察系统。学校日常检查情况和有关职能部门现场监督检查情况录入系统，对发现问题的整改情况跟踪监督，实现信息共享;有关职能部门可随时对“校园餐情况进行线上监管;各级纪检监察机关对相关部门履职情况进行线上监督监察。

（六）家校互动手机应用。搭建微信小程序，陪餐人员通过微信小程序进行陪餐预约、交费;家长及陪餐人员可实时查看每周食谱、饭菜图片及价格、食品加工过程等，提出意见和建议。

# 四、实施步骤

1、建立平台公司、确立共管账户、试点学校（8月25前）。根据市纪委、监委和市教育局的要求，县政府指定国有公司建立平台公司、确立共管账户合作银行，教育部门确定试点学校。

2、设备采购及试点学校上线运行阶段（9月15日-前）。每个学校食堂需配备一台智能收货终端、一台食堂员工人脸识别终端、若干刷脸系统。按南阳市教育局要求，确定5所为试点学校，初步实现平台下订单、平台选配送公司、配送公司应单配送等功能。

3、学校平台初步建设完成（11月1日--11月30日）。将全县70%有食堂的100人以上中小学校纳入阳光平台进行管理，配备选购、收货、刷脸、可视设备，阳光系统运行平稳通畅。

4、完善制度优化流程（12月1日--12月31日）。根据运营情况，进一步细化工作流程，完善工作制度，基本实现阳光平台高效、有序、安全运行。

# 五、平台运行要求

为科学有效运用好校园阳光餐饮平台，按照“非营利性”要求，严格执行“成本核算、收支平衡”的原则，进一步规范学生营养改善计划资金的收支、学校食堂财务收支行为，特对相关部门职责进行明确：

教体局：负责与市教育局、市阳光平台公司进行对接、协调，加强实施学校软硬件建设、全县食堂学校的食品安全管理、学生信息管理及平台运行管理等，同时，指导各营养改善计划实施学校及时、准确填报受益学生、补助标准、就餐天数、供餐情况等信息，并对数据信息审核，对数据的真实性、完整性、准确性负责。

发展改革部门。要加大力度支持农村学校改善供餐条件，加强对学校采购农副产品价格监测和预警，确保学校食堂采购的食材同质价廉，价格低于当地市场价格。

农业农村部门。要对辖区内学校定点采购生产基地的食用农产品生产环节质量安全进行监管，指导农产品生产企业、农民专业合作经济组织向学校供应附带承诺达标合格证的安全优质农产品，鼓励实现可追溯。

平台学校。要做好平台下单、食材查验，每月15日前将上月的食材费用、厨师工资、水电气费用、餐厨设备维修费费用登记造册签字确认后，上报至教育部门审核。营养餐实施学校要安排专人维护营养改善计划管理系统数据，采取刷卡或刷脸就餐等方式准确核对每日实际就餐人数。确保平台学校受益学生、补助标准、就餐天数、供餐情况等信息真实、准确。平台学校要设立学生营养餐资金监管小组，由校领导、财务人员、教师代表、家长代表组成，负责对学生营养餐资金的日常使用进行监督。监管小组有权要求食堂管理部门提供资金使用明细，并对发现的问题提出整改意。

国有运营公司：国有运营公司、教育部门、平台学校均需明确1-2名财务人员负责餐费登记划转工作，保证每一笔资金流动需详细记录，账目清晰可查。要建立资金使用审批制度，原则上应由平台学校登记造册上报教育部门审核后，交国有运营公司财务部门复核结算。平台学校餐费结余款，要专项用于改善学生伙食，不得用于发放学校教职工福利奖金或其它非食堂经营服务方面的支出。与学校食堂无关的人员经费和公用经费一律不得在学校伙食费中列支。

服务银行：负责平台学校所需的智能收货终端、员工人脸识别终端、刷脸终端的配备安装及联网，优质及时为家长办理银行卡，及时与市阳光平台公司对接，确保餐费管理信息能够接入市平台。

# 六、保障措施

1、优化学校食堂监督管理。平台公司监管学校食堂管理运营，共同承担食品安全责任。食堂管理委员会严格落实日管控、周排查、月调度、年总结工作制度，学校负责食堂就业人员聘任管理、培训、使用等工作，加强对食材验收、保管、加工等各环节操作管理，加强学生就餐服务、质量监管。

2、建立健全监督检查机制。每学期定期或不定期开展联合督导检查。教育督导部门要把学校食品和营养改善计划实施情况作为责任督学日常督导的重要内容;财政部门会同教育部门要对营养膳食补助资金管理使用情况进行监管，提高资金使用效益;发改部门要对农副产品价格进行监测、发布;农业农村部门要对辖区内学校定点采购生产基地的食用农产品生产环节质量进行监管;市场监管部门应定期对学校食堂和供餐单位等开展食品安全检查，会同教育部门督促指导学校落实食品安全主体责任;卫生健康部门要把食品安全风险监测评估、流行病学调查和学生营养膳食指导、宣传教育、监测评估作为工作重点。

3、建立定期会商制度。县教体局、国有运营公司、部分学校、服务银行，要定期进行会商，及时解决阳光平台运行过程中出现的问题，完善制度、优化流程、查找不足，创造性、前瞻性开展工作，保证校园阳光餐饮平台健康有序运营。