## 特种蜡
南阳市与中石化战略合作重点工作责任分解表
事 项 | 任 务 内 容 | 完成时限 | 责任单位 | 协办单位
一、河南油田特种蜡改造升级项目环评工作 | １、出具项目选址意见批复文件 | 2月底前完成 | 市城乡规划局 | 官庄工区、河南石油勘探局、河南油田分公司
| ２、出具项目用地预审批文件或证明 | ２月底前完成 | 市国土资源局 | 官庄工区、河南石油勘探局、河南油田分公司
| ３、出具南阳市城市总体规划与审批意见（包括官庄工区规划内容） | 2月底前完成 | 市城乡规划局 | 官庄工区、河南石油勘探局、河南油田分公司
| ４、出具官庄工区发展规划与相应的环境影响评价报告书及审批批复 | 1月底前完成 | 官庄工区 | 河南石油勘探局 河南油田分公司
| ５、出具石化产业集聚区专项规划与环境影响评价报告书及审批文件 | 2月15日前完成 | 官庄工区
| ６、提供特种蜡生产基地建设厂址4km范围内农村安全饮用水资料 | 1月底前完成 | 宛城区 官庄工区
| ７、提供2011年、2012年厂址周边逐月降雨量、蒸发量资料 | 1月底前完成 | 市气象局
| ８、提供郭滩镇水源地附近唐河监测断面近3年来的水量、水位、水质监测资料 | 1月底前完成 | 唐河县
| ９、提供精蜡厂周边、郭滩水源地周边2012年丰水期水位统调或监测资料 | 1月底前完成 | 唐河县
| 10、解决特种蜡基地项目产业政策定位问题，确定大气环评适用标准 | 2月底前完成 | 市环境保护局
二、河南油田特种蜡改造升级项目征地拆迁工作 | 11、项目新征地及安全防护距离内住户拆迁安置工作 | 5月底前完成 | 官庄工区 | 河南石油勘探局 河南油田分公司
| 12、对精蜡厂升级改造项目预定卫生防护距离内的敏感点做出拆迁承诺书和拆迁方案 | 2月底前完成 | 官庄工区 | 河南石油勘探局 河南油田分公司
三、河南油田特种蜡改造升级项目110kv厂外电源线路 | 13、做好新建1座110kv变电站和两条110kv独立供电电源申报工作 | 3月底前完成 | 市供电公司 官庄工区 | 河南石油勘探局
| 14、做好外电源接入设计、厂内外电源线路设计及环评工作 | 4月底前完成 | 市供电公司、河南油田分公司
四、河南油田特种蜡改造升级项目38座加油站建设工作 | 15、出具《加油站规划条件函》、办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证 | 6月30日以前出具《加油站规划条件函》；土地出让合同签订后30日内办理建设用地规划许可证；土地证办理后30日内办理建设工程规划许可证 | 市城乡规划局 | 中国石化河南南阳石油分公司 市发改委 市国土资源局 市商务局
| 16、申报南阳市新建加油站商务规划 | 6月底前完成 | 市商务局 | 中国石化河南南阳石油分公司
| 17、属地新建加油站项目备案 | 6月底前完成 | 市发改委 | 中国石化河南南阳石油分公司、相关县市区政府
| 18、出具新建加油站项目环评报告批复 | 出具环评报告后， 一个月内完成 | 市环境保护局 | 中国石化河南南阳石油分公司、相关县市区政府
| 19、出具新建加油站选址意见函、办理土地征收和报批出让手续及相关证照 | 12月底前完成 | 市国土资源局 相关县市区 | 中国石化河南南阳石油分公司、市发改委
四、河南油田特种蜡改造升级项目38座加油站建设工作 | 20、对加油站安全设施设计审查并验收、办理危险化学品经营许可证 | 项目完工验收合格后30日内发证 | 市安监局 | 中国石化河南南阳石油分公司
| 21、完成图纸设计审查、出具消防建审意见书和消防验收合格证 | 项目开工前及时受理，验收合格后30日内发证 | 消防支队 | 中国石化河南南阳石油分公司
五、河南油田特种蜡改造升级项目成品油输油管道建设工作 | 22、出具管道沿线规划及管道路由审核批复文件 | 项目设计方案确定后30天内完成 | 市城乡规划局 | 中国石化河南南阳石油分公司、市国土资源局及相关县市区政府
| 23、制定临时用地补偿方案、办理临时用地手续 | 管道走向线路图确定后10日内，制定临时用地补偿方案；项目开工前10日内，办理临时用地手续 | 市国土资源局、官庄工区、唐河县、宛城区、卧龙区、高新区 | 中国石化河南南阳石油分公司 市城乡规划局
五、河南油田特种蜡改造升级项目成品油输油管道建设工作 | 24、出具输油管道项目环评报告批复 | 5月底前完成 | 市环境保护局 | 中石化河南石油公司南阳分公司
| 25、出具管道建设项目备案批复 |  | 市发改委
| 26、办理管道沿线伐木许可证 |  | 市林业局、宛城区、卧龙区
| 27、管道沿线穿河道防洪影响评价书批复和水土保持方案批复 |  | 市水利局
| 28、做好沿线国、省道、县乡公路和高速公路穿越审批工作 |  | 市交通运输局 市公路局
| 29、出具管道沿线防火审查和建审意见书 | 项目完工验收合格后一个月内完成 | 消防支队
| 30、对管道线路安全设施设计审查并验收 |  | 市安监局
六、河南油田特种蜡改造升级项目油库建设 | 31、申报南阳油库扩容商务规划 | 项目设计方案确定后一个月内办理完毕 | 市商务局
| 32、出具南阳油库项目备案批复 |  | 市发改委
| 33、出具南阳油库扩容改造项目规划 |  | 市城乡规划局 | 市发改委、国土资源局市商务局
| 34、出具南阳油库项目环评报告批复 |  | 市环境保护局
六、河南油田特种蜡改造升级项目油库建设 | 35、出具南阳油库选址意见函、办理土地征收和报批出让手续及证件 | 项目设计规划完成后20日内,出具油库选址意见函；9月底前完成手续报批发放土地证 | 市国土资源局 卧龙区 | 中国石化河南南阳石油分公司
| 36、办理南阳油库建设用地规划许可证和工程规划许可证 | 土地证出具后20日内完成 | 市城乡规划局 | 中国石化河南南阳石油分公司、市国土资源局
| 37、按规定程序招标后办理建设工程施工许可证 | 项目开工前一个月内完成 | 市住建委 | 中石化河南石油公司南阳分公司
| 38、对南阳油库安全设立、安全设施设计审查并验收；办理危险化学品经营许可证和重大危险源审查备案 | 项目完工验收合格后30日内发证 | 市安监局
| 39、对油库防火设计进行审查，出具消防建审意见书和消防验收合格证 | 验收合格后 30日内发证 | 消防支队
| 40、南阳油库电力扩容升级项目 | 提出报装申请后 3个月内完成 | 市供电公司
| 41、南阳油库出入道路改造项目 | 6月底前完成设计，12月底前完工 | 卧龙区
七、油田棚户区改造建设 | 42、出具唐河县总体规划调整批复意见书 | 2月底前完成 | 唐河县 | 河南石油勘探局
| 43、核发项目规划条件（南机厂小区、测井小区、水电厂小区、唐河基地) | 2月底前完成 | 唐河县 高新区
| 44、出具土地变更函(水电厂小区、测井小区、唐河基地) | 2月底前完成 | 唐河县
| 45、出具可研报告批复（水电厂小区、测井小区、南机厂小区、唐河基地） | 2月底前完成 | 市发改委
| 46、核发建设用地规划许可证（水电厂小区、测井小区、南机厂小区、唐河基地） | 2月底前完成 | 唐河县 官庄工区
| 47、出具土地用途变更批复（水电厂小区、测井小区、唐河基地） | 4月底前完成 | 宛城区、唐河县、官庄工区
| 48、做好项目土地测绘（水电厂小区、测井小区、唐河基地） | 4月底前完成 | 宛城区、唐河县、官庄工区
| 49、核发土地证（水电厂小区、测井小区、唐河基地） | 4月底前完成 | 宛城区、唐河县官庄工区
七、油田棚户区改造建设 | 50、初步设计批复（水电厂小区、测井小区、南机厂小区、唐河基地） | 4月底前完成 | 市发改委 | 河南石油勘探局
| 51、核发建设工程规划许可证（水电厂小区、测井小区、南机厂小区、唐河基地） | 5月底前完成 | 市城乡规划局、唐河县、高新区官庄工区
| 52、项目施工招标（水电厂小区、测井小区、南机厂小区、唐河基地） | 6月底前完成 | 市住建委
| 53、核发建设工程施工许可证（水电厂小区、测井小区、南机厂小区、唐河基地） | 7月底前完成
八、其它工作 | 54、合作开发生物天然气、生物柴油、生物乙烯以及下游产品、拓展先进生物能源和生物化工产业 |  | 市中石化战略合作协调推进办 | 天冠集团
| 55、完成棚户区异地建设选址工作，以最优惠价出让土地1000亩，定向建设棚户区改造住房8000套 |  | 市中石化战略合作协调推进办 南阳新区 | 河南石油勘探局、市国土资源局、市城乡规划局、市住建委、宛城区
| 56、城市维护建设税返还问题 |  | 市财政局、官庄工区 | 河南石油勘探局
| 57、河南油田协解人员再就业问题 | 6月底前拿出解决方案 | 河南石油勘探局官庄工区 | 市人力资源和社会保障局
| 58、确定占地村民管理方案 |  | 河南石油勘探局官庄工区 | 市民政局
| 59、油区中、小学管理，教育费附加和地方教育费附加按约定比例返还及使用问题 |  | 市教育局 市财政局 | 河南石油勘探局