## 总表
全市重抓重推112个重大项目投资路线图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
| 合计（112个） |  | 3236993.8
| 一、工业转型升级项目（34个） |  | 800500
1 | 中关村南阳科技产业园年产十吨碳化硅纳米晶须生产研发项目（一期） | 2014.4-2015.12 | 4000 | 8月基础开挖，力争年底前主体工程完成20% | 1.9月底完善相关手续，厂房基础施工，完成投资1200万；2.12月底前主体工程建设，完成投资5000万元。 | 高新区 郭斌 | 穆为民 原永胜 和学民
| 中关村南阳科技产业园年产8000台（套）光伏逆变器生产项目（一期） | 2014.4-2016.12 | 4000 | 8月份圈建围墙，进行物探、地探，年底前力争主体工程开工建设 | 1.9月底完善相关手续，厂房基础施工，完成投资1200万；2.12月底主体开工建设，完成投资5000万元。 | 高新区 郭斌
2 | 南阳水科技产业园清华大学泥沙实验室南阳研发中心项目（一期） | 2014.4-2016.12 | 5000 | 8月广场喷泉施工，年底前力争主体工程开工建设 | 1.9月底完善相关手续，厂房基础施工，完成投资2000万；2.12月底主体开工建设，完成投资6000万元。 | 高新区 郭斌 | 原永胜 和学民
3 | 荣阳实业年产30万吨高端铝型材、15万吨压延产品精加工项目 | 2014.1-2017.12 | 80000 | 8月熔铸、CNC车间土建工程完工；12月设备安装完成45%,厂房预期建成40万平方米，形成年产20万吨高端铝型材、10万吨压延产品精加工 | 1.8月份，项目备案、能评批复； 2.9月份，完成环评报告； 3.12月设备安装完成45%,厂房预期建成40万平方米。 | 卧龙区 陈天富 | 张明体
4 | 南阳市精细化工厂特种蜡生产基地建设项目 | 2014.9-2015.12 | 20000 | 完成项目前期手续，开始基础施工 | 1.争取9月底完成环评批复，完成拆迁安置；2.12月底完成长周期设备订购，开工建设。 | 官庄工区 孙伟 | 程志明 原永胜张明体 方显中
5 | 天冠集团年产6万吨纤维乙醇扩大示范项目 | 2012.12-2015.6 | 23000 | 潦河3万吨纤维乙醇项目9月调试运行；红泥湾项目完成前期审批及土地招拍挂手续，开工建设 | （一）潦河项目：9月份主体工程基本完工，完成投资1.6亿元，设备进行调试；12月份完成年度目标任务，工程竣工试运行；（二）红泥湾项目：9月底前完成土地招拍挂，12月份完成环评审批及其他手续，具备开工条件。 | 卧龙区 陈天富 宛城区 孙云飞 | 张明体
6 | 乐凯华光绿色印刷和环保柔印版材产业化项目 | 2013.11-2014.12 | 29500 | 三季度完成设备安装，四季度进行设备调试、投入试生产 | 1.9月底完成设备安装，并开始进行单机试车，完成投资2.35亿元；2.12月底完成全年投资计划，完成设备调试，投入试生产。 | 宛城区 孙云飞 | 张明体
7 | 南阳嘉鹏新能源科技有限公司锂离子电池生产项目 | 2013.6-2015.5 | 45000 | 9月新建4栋厂房主体建成，开始安装设备；12月4栋厂房建成，其中2条锂电池生产线建成投产，2条锂电池生产线安装设备 | 1.9月底完成投资3.2亿元，4栋厂房主体建成、开始研发及实验中心的建设、其他配套设施的建设及6号厂房的改造和完善其他配套设施建设；2.12月底完成投资4.5亿元，完成研发及实验中心的建设及6号厂房建成并投产。 | 宛城区 孙云飞 | 张明体
8 | 河南宇阳伟业新能源科技有限公司新能源科技园项目（一期） | 2014.6-2017.6 | 30000 | 一期土建工程完成30% | 1.10月底一期项目开工建设；2.12月底完成一期土建工程量的30%。 | 宛城区 孙云飞 | 张明体
9 | 南阳市汇博生物肠内营养（EN）制剂生产建设项目 | 2014.9-2015.9 | 8000 | 完成车间装修，通过GMP认证 | 1.9月份车间建设完毕，进行车间生产工艺设计；2.12月份设计完毕，车间装修，完成投资8000万元。 | 宛城区 孙云飞 | 郑茂杰
10 | 南阳二机防爆消防装备有限公司防爆消防车生产项目 | 2011.8-2014.12 | 10000 | 力争年底前完成生产资质审批 | 1.9月底设备订购、安装，完成投资9000万元；2.12月底完成车辆生产准入审批，完成投资12000万元。 | 高新区 郭斌 | 王智慧 张明体
11 | 河南华祥光学有限公司手机触控屏生产项目（二期） | 2012.2-2014.12 | 7000 | 四季度设备开始安装、调试，试生产 | 1.9月底车间装修，设备订购，完成投资6000万元；2.12月底试生产，完成投资8700万元。 | 高新区 郭斌 | 李甲坤张明体
12 | 中南钻石有限公司高韧性工业钻石产品生产线建设项目（大颗粒工业钻石项目二期） | 2014.4-2016.4 | 11000 | 年底前主体厂房竣工 | 1.9月底车间主体建设，完成投资10000万元；2.12月底主体厂房竣工，完成投资15000万元。 | 高新区 郭斌 | 张明体
13 | 南阳二机石油装备（集团)深海钻机项目 | 2013.11-2014.11 | 12000 | 四季度建成投产 | 1.9月底设备安装、调试，完成投资11000万元；2.12月底投产，完成投资15000万元。 | 高新区 郭斌 | 张明体李建涛
14 | 南阳防爆集团大型防爆电机专业化生产中心建设项目 | 2014.9-2015.12 | 10000 | 9月份完成规划设计，力争年底前厂房主体基础施工 | 1.9月底完成图纸设计，完成投资9000万元；2.力争12月底开工建设，完成投资14000万元。 | 高新区 郭斌 | 赵景然 张明体
15 | 富士康智能显示终端建设项目 | 2014.7-2014.12 | 15000 | 建成投产 | 1.9月底完成图纸设计，厂房装修；2.力争12月底建成投产。 | 高新区 郭斌 | 张明体李中杰
16 | 河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂易地搬迁改造 | 2014.12-2017.6 | 10000 | 完成用地征收和场地平整；厂房地基建设，联合工房、动力中心土建施工 | 1.9月底前完成征地范围内安置补偿测算；2.12月底前完成前期手续，开工建设。 | 城乡一体化示范区 金浩 | 王建民 景劲松 张明体
17 | 南阳佳吉食品饮料有限公司年产100万吨绞股蓝饮料、植物蛋白食品饮料生产线项目 | 2012.11-2015.12 | 100000 | 9月5号、6号车间6条生产线设备订购完毕；原料及仓储库房建成；12月4个车间投产 | 1.9月，5号、6号车间6条生产线设备订购完毕，原料及仓储库房建成；2.12月4个车间投产。 | 城乡一体化示范区 金浩 | 王建民 景劲松 张明体
18 | 河南优必胜钢管冷辗有限公司年产15万吨轴承钢管、油井管、高压锅炉管、船舶用管及轴承钢管冷辗深加工建设项目 | 2012.11-2014.12 | 25000 | 7月设备全部安装到位并进行试生产；12月建成投产 | 1.9月底，完成投资24000万元，设备全部安装到位并试生产，达产80%；2.12月底，完成投资25000万元，全面达产。 | 方城县 康连星 | 陈光杰 柳克珍
19 | 河南中硬合金有限公司硬质合金顶锤生产线项目 | 2014.3-2016.12 | 15000 | 建成1号、2号车间、库房三栋及配套附属设施 | 1.9月底，完成基础设施建设，车间开工建设，完成投资11250万元；2.12月底，建成车间，完成投资15000万元。 | 方城县 康连星
20 | 河南赊店老酒股份有限公司异地搬迁建设项目 | 2012.1-2015.12 | 60000 | 9月建成2栋曲酒车间，接待中心建设完成；12月灌装车间、动力车间、2栋酿酒车间、1.5万吨罐群、包装库等主体工程完工，部分投产 | 1.9月份完成4#酿酒车间、5#酿酒车间、接待中心、环山地下窖藏工程；2.12月份灌装车间、动力车间、2栋酿酒车间、1.5万吨罐群、包装库等主体工程完工，部分投产。 | 社旗县 张荣印 | 杨其昌 史安平 宋 蕙
21 | 河南顺天生物科技有限公司天然植物有效成份亚临界萃取及生物制品产业化项目 | 2012.6-2014.12 | 40000 | 12月一条生产线试生产 | 1.8月份设备安装完成；2.9月份新上第二条有机肥生产线；3.12月进行试生产。 | 社旗县 张荣印
22 | 河南宛东药业有限公司中医药生产扩建项目 | 2012.6-2014.12 | 15000 | 第四季度竣工试生产 | 1.8月份完成净化装修工程；2.9月份设备安装到位，进行调试达到试生产条件；3.12月份正式竣工生产。 | 社旗县 张荣印
23 | 南阳向阳红农业机械制造有限公司年产20000台中大型拖拉机生产线建设项目 | 2013.10-2015.10 | 18000 | 一栋厂房综合体完工，另一栋主体框架完工，办公楼、宿舍楼等建成 | 1.9月份，综合楼基本建设完工；2.11月份联体标准化厂房主体框架完工；3.12月份建成，生产设备选型。 | 唐河县 周天龙
24 | 亚澳南阳农机有限责任公司年产50000台高速高效旋播施肥机生产线建设项目 | 2013.10-2015.12 | 20000 | 厂房综合体竣工，宿舍楼、餐厅等配套设施建成 | 1.8月底，综合楼动工建设；2.9月标准化厂房地下基础完工；3.12月底，综合楼主题框架完工，标准化厂房基本建成。 | 唐河县 周天龙
25 | 河南省中科安普科技有限公司年产大幅面打印机2万台生产线建设项目 | 2013.3-2014.12 | 20000 | 12月竣工投产 | 1.8月底，综合楼及标准化厂房建成；2.9月份厂区配套基础设施完工；3.10月份生产线设备安装调试完成；4.12月份正式投产。 | 唐河县 周天龙
26 | 河南龙成重型钢结构有限公司150万吨钢构产业园项目 | 2012.1-2015.12 | 50000 | 一期建成投产，启动二期建设 | 1.9月底一期建设基本完工试运行；2.12月底二期厂房主体完工，园区道路硬化、亮化。 | 西峡县 孙起鹏 | 王智慧
27 | 南阳淅减汽车减振器有限公司年产500万支主动悬架减振器 | 2013.11-2015.5 | 35000 | 11月进行设备考察及选型，土建施工；12月土建工程基本竣工、设备逐步安装到位 | 1.9月底，完成投资3.5亿元，土建主体完工；2.12月底，完成投资3.8亿元，部分设备安装完成。 | 淅川县 赵 鹏 | 原永胜 庹 军
28 | 河南福森药业有限公司年产60万吨保健食品饮料开发项目 | 2014.7-2016.12 | 15000 | 完成中药材前处理土建工程及生产线设备的购置安装工作 | 2.9月底，完成投资1.8亿元，中药材前处理土建主体完工；2.12月底，完成投资2.2亿元，一期设备安装完成并投产。 | 淅川县 赵 鹏 | 原永胜
29 | 新野纺织股份有限公司建设高档针织面料生产线项目 | 2014.5-2015.12 | 24500 | 建成年产1.5万吨高档针织面料生产线 | 1.9月省厅报批环评；2.11月开工建设；3.12月前车间基础处理完并订购设备。 | 新野县 燕 峰 | 张生起 庞震凤
30 | 河南北新集成房屋产业联盟基地 | 2014.6-2019.6 | 20000 | 年底生产厂区主体工程完工 | 1.9月底完成1#C、2#C、6#C等厂房独立基础施工及门式钢架制作，累计完成投资8735万元；2.12月底完成1#C、2#C、6#C等厂房建设，具备使用条件，累计完成投资20000万元。 | 镇平县 李显庆
31 | 桐柏太白药业中药饮片加工、中药提取项目 | 2013.7-2014.12 | 9500 | 年底竣工试生产 | 1.9月，建成厂房主体，订购设备；2.12月，完成设备安装、调试，试生产。 | 桐柏县 贾松啸
32 | 河南理工力强能源有限公司高性能纳米线钒系锂离子动力电池产业化项目 | 前期 | 10000 | 办理相关手续，启动征地 | 1.9月底与武汉理工大学签订技术合作协议、立项；2.12月底启动征地等工作。 | 西峡县 孙起鹏
33 | 乐凯华光“一城两园”项目 | 前期 |  | 深入谋划对接，做出专项规划 | 1.9月底争取完成和航天科技集团的对接以及与乐凯集团协议的签订；2.12月底做出专项规划，确定项目区域范围，完成立项。 | 市工信局陈华山 宛城区 孙云飞 | 张明体
34 | 普康药业重置搬迁项目 | 前期 |  | 协调项目选址，完善前期手续 | 1.9月底协调项目选址；2.12月完善规划建设手续。 | 高新区 郭 斌 | 姚龙其 梁 进 张明体
| 二、现代农业项目（10个） |  | 264622.8
35 | 南阳国家农业科技园区 | 2012.4-2015.6 | 17319 | 完成蔬菜精品生产加工、育繁推一体化种业项目、科技示范农场项目、食用菌一体化项目一期基础建设完成风情小镇和沿河游览区臻田农场项目建设 | 1.9月，完成全年投资70%以上，臻田农场采摘园及餐饮项目试营业，蔬菜精品园完成高档自动玻璃温室建设，并完成调试；完成深圳衡达涌金公司育繁推一体化种业项目200亩种植流转地移交，并做好研发中心建设项目的规划和开工准备；2.12月，完成全年投资，蔬菜精品园大棚建设完成投入运营，育繁推一体化种业项目完成种植基地建设，臻田农场采摘、餐饮、休闲、度假等设施建设完成。 | 卧龙区 陈天富 | 王新会 刘树华 和学民
36 | 河南牧原公司年出栏100万头生猪养殖场项目 | 2012.10- 2015.10 | 30000 | 9月陆营饲料厂完工，12月卧龙五、六、十场完工；研发、检测办公楼及商务中心建设完成 | 1.9月底，预计累计完成投资24000万元，陆营饲料厂完工，卧龙五场、六场、十场及三中心总体形象进度60%； 2.12月底，完成年度投资目标，卧龙五、六、十场完工；研发、检测办公楼及商务中心建设完成。 | 卧龙区 陈天富 | 刘朝瑞杨 韫 张生起
36 | 内乡牧原二十四、二十五场生猪养殖项目 | 2014.1-2014.12 | 7582.8 | 9月自动化安装完成，附属设施完成90%，屋顶完工，饲喂系统完工；12月猪舍及附属设施工程主体工程全部完工 | （一）二十四场：1.9月底,怀孕舍自动化安装完成共25个，代配舍自动化安装完成4个；2.11月底，哺乳舍自动化安装完成，附属设施完成70%；3.12月底，竣工。（二）二十五场：1.9月底,生活区建设完成，育肥舍大墙建设完成；2.10月底，保育土建、钢构全部完成；3.12月底，竣工。 | 内乡县 杨曙光 | 刘朝瑞杨 韫 张生起
37 | 北京大北农农牧科技公司饲料加工项目 | 2013.6-2014.7 | 15000 | 三季度建成投产 | 9月底工程竣工运行。 | 官庄工区 孙伟 | 刘朝瑞 张生起 刘荣阁
38 | 新野肉牛产业集群肉牛交易市场建设项目 | 2013.11-2014.9 | 4000 | 四季度建成投用 | 1.9月装修；2.10月绿化、美化、亮化完成；3.11月完成网上结算与银行对接；4.12月全部投入使用。 | 新野县 燕 峰 | 张生起 庞震凤
39 | 100万亩高标准良田建设项目 | 2014.1-2014.12 | 165221 | 三季度完成23.42万亩，四季度完成19.98万亩 | 1.9月底完成23.42万亩；2.12月底完成19.98万亩。 | 各县区长 | 张生起
40 | 正大禽业（河南）有限公司蛋鸡场建设项目 | 2014.1-2015.12 | 8700 | 年底前完成可行性研究报告审批、土地租赁及8万套的父母代种鸡场及配套设施 | 1.9月底，完成投资500万元，完成项目立项、可研审批、土地、规划、环评等手续办理；饲养设备工艺、设备选型确定完毕；2.12月底，完成投资8700万元，完成8万套的父母代种鸡场及配套设施。 | 方城县 康连星
41 | 方城县有机粮国家级科技攻关项目(一期) | 2013.4-2018.12 | 5000 | 年底前流转土地5000亩，标准化种植玉米等农作物4000亩建成油料加工厂（吸纳当地就业300人），开工建设仓储和物流配送中心 | 1.9月底，完成投资3500万元，土地流转等前期手续办理完毕，油料加工厂、仓储及物流配送中心完成征地任务；2.12月底，完成投资5000万元，完成油料加工厂建设任务，开工建设仓储及物流配送中心。 | 方城县 康连星
42 | 方城县3万亩中药材生产基地及生产线建设项目 | 2013.10-2016.12 | 10000 | 年底前流转土地10000亩，建设300亩丹参种苗基地，5000亩种植示范基地；建成企业研发技术中心，仓库，年产5000吨中药饮片生产线基本建成 | 1.9月底，完成投资9000万元，流转土地80%，建成300亩丹参种苗基地，研发中心，仓库基本建成；2.12月底，完成投资10000万元，年产5000吨中药饮片生产线基本建成，并进行试生产。 | 方城县 康连星
43 | 南阳市小麦试验示范站建设 （与西北农林科技大学合作项目） | 2014.9-2017.9 | 1000 | 签订共建协议，完成新试验地征用和配套设施建设前期准备与西农联合开展小麦新品种选育、引试、示范 | 1.9月底前，投资600万元，完成共建协议签订，完成试验地征用前期准备； 2.12月底前，投资400万元，完成配套设施设计和建设前期准备，开展小麦品种选育、引试、示范。 | 市农科院左德山 | 张生起
| 南阳市西峡猕猴桃试验示范站建设 （与西北农林科技大学合作项目） | 2014.1- 2019.12 | 800 | 签订共建协议；完成实验示范站配套设施建设和实验站揭牌；与西北农林科技大学联合进行新技术推广和人才培训计划取得实质性进展 | 1.9月底完成实验室示范站配套设施建设和新技术推广培训工作；2.12月底签订共建协议和示范站揭牌。 | 西峡县 孙起鹏
44 | 中线渠首有机农业产业园项目 | 前期 |  | 年底前完成初步设计及审查 | 1.9月底完成项目选址；2.12月底力争完成初步图纸设计及审查。 | 高新区 郭 斌 | 张生起
| 三、现代服务业项目（16个） |  | 375500
45 | 南阳商务中心区 | 2013.12-2015.12 | 15000 | 完成商务中心区城市设计；完成长江路改造、机场南三路建设工程；开工姜营社区；完成2家左右总部经济项目选址等前期工作，力争开工建设；完成金融区招商方案 | 1.9月底前开始姜营安置社区一期群众补偿工作；长江路封闭施工；2.12月底前姜营社区主体施工，总部项目完成项目开工手续，开工建设。 | 城乡一体化示范区 金浩 | 原永胜
46 | 卧龙岗文化旅游产业集聚区 | 2013.1-2016.12 | 50000 | 通过卧龙岗原貌恢复设计方案；启动车站路沿线拆迁（南都汉文化创意园建设）；国际玉文化博览中心项目建设至5层；启动躬耕创业园建设，启动汉韵商厦、张庄区域安置房建设 | 1.9月底预计完成投资9.5亿元，完成设计优化设计方案,国际玉文化博览中心建设至3层； 2.12月底前完成投资15亿元，启动车站路沿线拆迁工作。 | 卧龙区 陈天富 | 和学民
47 | 张仲景医药文化产业集聚区 | 2014-2020 | 50000 | 完成集聚区城市规划设计；凯旋城项目建成；北辰、东华苑项目安置房开工启动部分区域拆迁；做好项目谋划和招商工作 | 1.9月底前，完成投资3亿元，集聚区城市规划设计完成，宇信凯旋城项目建成，北辰、东华苑项目安置房开工建设；2.12月底前，完成投资5亿元,启动温凉河区域拆迁，明确项目布局框架，达成部分服务业企业投资意向。 | 宛城区 孙云飞 | 李建豫 刘树华
48 | 南阳市泰祥国际汽车服务产业园 | 2014.8- 2015.6 | 20000 | 4S品牌店展示区完成场地平整、规划设计，引导具备入驻条件的店家入驻；B11路西赵河桥、雪枫路西赵河桥完工；B11路、雪枫路、经十三路完成工程量的60% | 1.9月，B11路西赵河桥、雪枫路西赵河桥基本完工；2.12月，完成4S品牌店展示区完成场地平整、群众补偿工作。 | 城乡一体化示范区 金浩 | 王建民 景劲松 谢先锋
49 | 河南龙腾物流集团仓储物流园项目（二期) | 2012.5-2014.12 | 30000 | 年底前信息大厦主体竣工 | 1.9月底信息大楼主体施工，完成投资20000万元；2.12月底信息大楼主体竣工，完成投资36000万元。 | 高新区 郭 斌 | 摆向阳
50 | 南阳中商农产品中心批发市场项目 | 2012.5-2015.9 | 16000 | 建成地下保鲜库，3.8万平方米商务办公楼三座 | 1.9月底完成地下保鲜库、商务办公大楼主体施工，完成投资12000万元；2.12月底建成运营，完成投资21000万元。 | 高新区 郭 斌 | 摆向阳
51 | 南阳市养老（疗养中心）建设项目 | 2014.12-2015.12 | 2500 | 完成土地报批，完成拆迁补偿，进行施工设计招标，争取年底开工建设 | 1.9月底完成设计，地质勘查招标和完善土地手续；2.12月底完成施工和监理招标，并尽早动工。 | 市民政局 褚庆义 | 刘树华
52 | 河南省五扇门置业有限公司南都古城汉代仿古旅游商业区项目 | 2014.10- 2016.10 | 12000 | 力争完成游客服务中心，开工建设部分古文化商业街区 | 1.8月底完成项目立项、土地征收；2.9月底游客接待服务中心开工；3.10月底项目启动区开工；4.12月底完成办理土地、规划等各项手续，游客服务中心装修入驻，完成启动区主体建设。 | 鸭河工区 程治敏 | 刘朝瑞 刘荣阁 和学民
53 | 西峡县商务中心区项目 | 2013.6-2016.6 | 60000 | 征地拆迁基本完成，旅游接待中心建成，龙湖庄园一期基本完工,启动二期建设；同时开始古镇商业街及相关配套设施建设 | 1.9月底旅游接待中心封顶，1、2号商住楼和龙湖庄园一期、二期主体完工；2.12月底旅游接待中心建成投用，1、2号商住楼封顶，龙湖庄园一期二期竣工，进行相关配套建设。 | 西峡县 孙起鹏
54 | 中国农批·豫鄂陕农商物流港项目 | 2012.8- 2015.7 | 30000 | 一期基本完工，启动二期建设 | 1.9月底一期综合交易市场基本建成；2.12月底一期完工投用，启动二期建设。 | 西峡县 孙起鹏
55 | 河南万家园集团莲花养生城 | 2013.8-2015.8 | 20000 | 康复中心、疗养中心主体基本完工，2.5公里莲花大道完工 | 1.9月底养老公寓及别墅完工；2.12月底医院主体完工。 | 南召县 王 放 卧龙区 陈天富 | 景劲松 程建华
56 | 社旗县赊店商埠文化产业示范园区建设 | 2011.6-2015.12 | 20000 | 完成古码头和火神庙广场区域房屋征收，完成启文安置小区主体建设，完成部分古城居民改造，完成斜街文化美食街扩建 | 1.8月份完成特色商业区基础设施建设规划；2.9月份完成东城门和南城门规划和设计工作；3.12月份完成启文安置小区主体建设，完成部分古城居民改造，完成斜街文化美食街扩建。 | 社旗县 张荣印
57 | 内乡县特色商业区 | 2012.10-2015.12 | 10000 | 基本完成拆迁，商贸综合体主体竣工，历史文化街区建成，附属设施完成60% | 1.9月底商贸综合体主体全部完工，主体完工至35%，完成投资5800万元；2.12月底，历史文化街区建成，主体完工至60%，完成投资4200万元。 | 内乡县 杨曙光
58 | 镇平县特色商业区 | 2012.9-2016.12 | 25000 | 国际玉城二期完成；高端购物中心、天下玉源二期开工建设 | （一）国际玉城二期佛玉文化区及石佛寺院项目：9月底完成寺前佛玉文化区76.7亩土地招拍挂、平整工作，计划完成投资6500万元；12月底完成区域内建筑基础，建1-2层，计划完成投资4000万元。（二）石佛寺院：9月底完成项目立项及报建手续；12月底大雄宝殿20余亩开始动工建设，完成投资2000万元。（三）新型高端购物中心：9月底准备土地出让材料，规划设计方案提交县规划委员会；12月底土地出让完毕。（四）天下玉源二期：9月底准备进行土地挂牌；12月底前完成土地挂牌，力争动工建设。 | 镇平县 李显庆
59 | 张仲景养生基地 | 2013.3-2015.12 | 15000 | 9月主体工程施工；养生基地一期工程完工 | 1.9月底完成养生城核心功能区施工场地平整，完成游客接待服务及项目展示中心建设，累计完成投资12000万元；2.12月底养生城健康管理指导中心、经方制作中心、康复疗养中心等开工建设，共计16万平方米，计划完成三分之二主体建设。 | 镇平县 李显庆 | 李建豫 朱海军
60 | 南阳电子商务工程 | 前期 |  | 完成规划编制和评审；完成设备购置安装、办公及培训场地装修、园区建设手续办理 | 1.9月底编制规划；2.力争12月底完成规划设计。 | 高新区 郭 斌 | 摆向阳
| 四、城建项目（4个） |  | 1072679
61 | 市中心城区道路工程（含道路及地下通道） | 2013.5-2014.12 | 70129 | 9月底前部分续建项目开始道路沥青摊铺，年底前明山路、建设西路、光武西路、光武中路4条部分完成拆迁，根据拆迁情况进场施工，邓禹南路2015年4月完工，其他18条道路建设完成 | （一）续建道路17条： ①北外环路（跨干区段）、汉冶东路、汉冶西路、光武西路（跨干区段）4条道路，9月实现通车； ②中州西路（跨干区段）、麒麟西路（跨干区段）、文化路北延、光武西路立交桥、白河大道下延5条道路进行施工。其中光武路立交桥9月份开始箱涵顶进施工，年底完成；其他4条道路加快施工进度； ③滨河路下延、梅溪南路、工农北路、独山大道北延4条道路做好拆迁，开始施工； ④邓禹南路、光武中路、光武西路、光武路西延4条道路做好拆迁，力争进场施工。 （二）新建道路6条： 明山路、建设西路、两相西路改扩建、医圣祠东路、范蠡西路、信臣路改扩建，前期工作基本完成，进场施工。 | 市住建委 肖 河 | 郑茂杰
62 | 市城市集中供热管网二期 | 2013.6-2015.5 | 3000 | 完成管材购买、管网设计及土建施工 | 1.9月底完成热网建设3.5公里；2.12月底争取至乐凯供热专线开工。 | 市住建委 肖 河 | 郑茂杰
63 | 南阳市保障性住房建设项目（打捆） | 2014.3-2015.12 | 989133 | 开工41225套住房 | 1.8月底之前全面开工建设；2.12月底前全面进入主体施工阶段。 | 市住建委 肖 河 | 郑茂杰
64 | 河南省南水北调受水区南阳供水配套工程 | 2013-2014.7 | 10417 | 配套工程完工 | 8月配套工程完工。 | 市南水北调办 靳铁栓 | 张生起
| 五、交通项目（16个） |  | 413000
65 | 宁西铁路增建二线工程南阳段 | 2012.9-2015.12 | 310000 | 年底前线下工程全部完成，铺架基本完成 | 1.8月底争取打通剩余阻碍工程施工点；2.9月底完成南阳境内房屋拆迁工作；3.12月底前开始建交6表的填报工作。 | 市铁航办 陈建敏 卧龙区 宛城区 高新区 城乡一体化示范区 西峡县 内乡县 镇平县 唐河县 桐柏县县区长（管委会主任） | 郑茂杰
66 | 中国南方航空股份有限公司南阳飞行训练基地项目 | 2014.12-2016.6 | 5000 | 完成土地征收及群众补偿工作，大部完成项目报批等前期工作，力争开工建设 | 1.9月完成环评审批；2.12月底前完成项目可研报告审批，征地工作基本完成。 | 城乡一体化示范区 金浩 | 郑茂杰
67 | 三淅高速公路西坪至寺湾（豫鄂界）段 | 2011.12-2015.12 | 90000 | 路基、桥涵、隧道完工 | 工程建设正常推进，12月底完成年度投资目标9亿元。 | 市交通局 王志凯 | 郑茂杰
68 | 南阳市客运西站 | 2014.11-2017.8 | 8000 | 争取主体工程开工建设 | 12月底前，督促项目法人完成项目方案设计并上报市规划局；督促项目法人与高新区协调解决土地问题。 | 高新区 郭 斌 市交通局王志凯 | 郑茂杰
69 | 南阳市中心城区外环路建设项目 | 2014.12-2016.12 |  | 融资到位，争取开工 | 1.9月底完成初步设计；2.10月底完成施工图设计，争取完成融资；3.11月底在资金到位为前提下，开始征地拆迁及节点工程开工，完成征地拆迁完成30%、节点工程施工完成10%、路基施工完成10%。 | 市公路局 王谊卿市交通局 王志凯 | 郑茂杰
70 | 郑万铁路南阳段 | 前期 |  | 配合做好项目前期工作，完成预可研报告的报批 | 年底前完成预可研批复并上报可研报告材料。 | 市铁航办 陈建敏 | 原永胜 郑茂杰
71 | 蒙西至华中铁路煤运通道工程南阳段 | 前期 |  | 完成征地拆迁，控制性工程开工 | 1.9月份完成初步设计报批工作；2.争取年底完成报批，控制性工程开工。 | 市铁航办 陈建敏 西峡县 孙起鹏 内乡县 杨曙光 淅川县 赵 鹏 | 郑茂杰
72 | 南阳火车站改扩建工程 | 前期 |  | 将南阳火车站改扩建项目纳入宁西铁路增建二线工程，按Ⅰ类变更设计开展前期工，完成报批，争取开工建设 | 1.力争9月底完成一类变更手续报批;2.年底开工建设。 | 市铁航办 陈建敏 卧龙区 陈天富 | 郑茂杰
73 | 武陟至西峡高速公路栾川至西峡段 | 前期 |  | 完成环评、选址意见书所需的要件等工作，争取可研报告早日获批复 | 12月底前召开恐龙蛋调规评审会。 | 市交通局 王志凯 | 郑茂杰
74 | 周口至南阳高速公路 | 前期 |  | 开展前期工作 | 12月底前积极开展招商引资工作。 | 市交通局 王志凯 | 郑茂杰
75 | 二广高速南阳张华岗至渠首高速公路 | 前期 |  | 开展规划研究工作，力争调整纳入河南省高速公路规划网 | 开展规划研究工作，力争调整纳入河南省高速公路规划网。 | 市交通局 王志凯 | 郑茂杰
76 | 武西高速南延西峡至淅川高速公路 | 前期 |  | 开展规划研究工作，力争调整纳入河南省高速公路规划网 | 开展规划研究工作，力争调整纳入河南省高速公路规划网。 | 市交通局 王志凯 | 郑茂杰
77 | S231金孟线鸭河工区至南阳市区段城际快速通道工程 | 前期 |  | 完成前期工作 | 1.9月底完善前期手续；2.12月底完成勘察设计。 | 鸭河工区 程治敏 卧龙区 陈天富 | 郑茂杰
78 | 南阳市至官庄工区城际快速通道工程 | 前期 |  | 完成前期手续报批和土地征收工作，争取年内开工 | 1.9月底，完成工可、土地审批；2.12月底，完成路基30%，完成投资3.5亿元。 | 官庄工区孙 伟 | 郑茂杰
79 | 社旗至南阳市区快速通道 | 前期 |  | 开展前期工作，纳入计划 | 1.9月份确定项目路线，完成可研编制，进行专家评审；2.12月份完成立项、规划、环评等工作。 | 社旗县 张荣印 | 郑茂杰
80 | 唐河省界至社旗航运工程 | 前期 |  | 力争纳入省交通运输厅建设规划 | 1.9月底完成土地预审、二级水源地保护论证；2.12月底基本完成所有专题论证工作。 | 市交通局 王志凯 | 郑茂杰
| 六、能源项目（7个） |  | 95000
81 | 河南天池抽水蓄能电站 | 2014.10-2020.5 | 30000 | 进场道路开工建设，开展移民搬迁 | 1.9月底先行用地报批组卷完成，上报省国土厅，进场公路部分开工；复建公路完成施工招标，签订施工协议；完成两条道路林地、土地报批组卷工作；2.12月底完成使用林地报批组卷工作，年底前进场公路全面开工，复建公路开工。 | 南召县 王 放 | 原永胜
82 | 南阳南500千伏输变电工程 | 2014.9-2015.9 | 5000 | 完成变电站征地，具备进场施工条件变电站土建施工完成50%；线路工程完成基础浇制 | 1.9月开工建设；2.年底前完成年度建设计划。 | 南阳供电公司 张立庆 新野县 燕 峰 | 张明体
83 | 西气东输三线天然气管道工程（河南段） | 2014.7-2015.12 | 40000 | 完成征地，控制性工程开工 | 1.9月初步设计获批；2.12月底前控制性工程和穿越工程开工。 | 市发改委 乔长恩 | 原永胜
84 | 内乡煤电运一体化建设项目 | 2014.10-2018.10 | 20000 | 煤炭储备基地土建及铁路专用线与宁西铁路内乡站改造同步开工，电厂项目争取拿到国家路条 | （一）9月底完成投资1.1亿元，完成：1.煤炭基地项目2013年已上报获批土地征地；2.电厂申请路条；3.铁路专用线部分开工； （二）12月底完成投资2亿元，完成：1.煤炭基地项目其余用地征用；2.铁路专用线施工；3.电厂申请路条，制作可研及附件；4.煤炭基地厂区五通一平启动 | 内乡县 杨曙光 | 杨 韫 赵景然
85 | 鸭河口电厂三期2×100万千瓦发电工程 | 前期 |  | 争取项目预可研上报国家发改委 | 1.9月底争取项目出省上报到国家发改委；2.12月底争取纳入国家发改委能源局编制的分地区火电建设规划实施方案。 | 鸭电公司余德忠 鸭河工区 程治敏 | 原永胜张明体
86 | 中心城区垃圾焚烧处理项目 | 前期 |  | 2014年8月底力争取得项目立项批复手续，展开征地工作 | 1.9月完成焚烧发电合作企业招标，委托有资质单位编制可研报告，组织专家论证评审；2.12月底完成可研报告审批。 | 市城管局 高贤信 | 郑茂杰
87 | 南阳白河南热电联供电站 | 前期 |  | 开展前期工作，纳入规划 | 1.9月底确定电站规模及发电方式；2.12月底前确定业主，并着手开展项目可研报告。 | 市发改委宛城区 | 原永胜
| 七、民生和社会事业项目（11个） |  | 80800
88 | 2014年中心城区中小学新建改扩建 | 2013.9-2014.12 | 2300 | 完成8所新建学校前期征地手续，进行土地预报，5所改扩建项目主体完工 | 1.9月，十五小东校区开学；2.12月底，市四十五小(原潘庄小学)、市第八小学、市第十六小学、市二十三中(原白河镇一中)、市五中改扩建主体完工。 | 市教育局 张清范 | 刘树华
89 | 南阳一中新区分校项目 | 2014.10-2016.10 | 1000 | 完成前期征地手续，进行土地预报 | 1.8月，成立市一中新校区建设指挥部；2.12月底前开工建设。 | 市教育局 张清范 | 刘树华
90 | 南阳市职业教育园区建设工程 | 2009.10-2017.12 | 9000 | 完成南阳农校，南阳工业学校，南阳高级技工学校等3所学校征地报批，部分学校开工建设，编制南阳市职教园区控制性详规 | 1.8月份，成立南阳职教园区建设领导小组，组建职教园区管理委员会；2.9月，形成园区一期工程建设方案；3.12月，完成3所学校入驻园区征地工作，南阳高级技工学校、南阳工业学校力争开工建设。 | 市教育局 张清范 | 刘树华
91 | 南阳职业学院新校区建设项目 | 2013.10-2015.12 | 24000 | 一期建成投用，启动二期建设 | 1.9月底教学实训楼1栋、学生宿舍2栋、餐厅及教职工宿舍1栋完工投用；2.12月底一期基本建成投用，启动二期建设。 | 西峡县 孙起鹏 | 王智慧 和学民
92 | 南阳市中心医院新区医院 | 2014.9-2016.12 | 5000 | 完成前期手续报批和土地征收工作，争取年底前开工 | 1.9月底完成土地报批手续； 2.12月底做好开工前准备工作。 | 市卫生局 赵玉亭 城乡一体化示范区 金浩 | 刘树华
93 | 南阳市口腔医院新址建设项目 | 2013-2016 | 20000 | 主体完工 | 1.9月底完成地下室2层压水板三分之二；2.12月底地下室2层基础工程建设完毕，出正负零。病房楼地面2层封顶。 | 市卫生局 赵玉亭 宛城区 孙云飞 | 刘树华
94 | 南阳市中心医院全科医生临床培养基地、儿童专科、妇幼保健专项建设项目 | 2014.6-2015.6 | 3000 | 完成工程量的20% | 1.9月底前做好施工招标前准备工作； 2.12月底前争取开工建设。 | 市卫生局 赵玉亭 宛城区 孙云飞 | 刘树华
95 | 南阳市骨科医院迁建项目 | 2014.10-2016.10 | 5000 | 完善建设手续，力争年底前开工建设 | 1.9月底完成施工图设计，拆迁完毕；2.12月底开工建设。 | 市卫生局 赵玉亭 高新区 郭 斌 | 刘树华
96 | 南阳市第二人民医院（儿科）综合病房楼建设项目 | 2014.10-2016.5 | 500 | 基础施工完成 | 1.9月底完成初设审批；2.11月底完成图纸审查及预算编制工作；3.12月底地面附属物清理基本完成，开始进行招标工作。 | 宛城区 孙云飞
97 | 高新区医院项目 | 2014.5-2016.5 | 6000 | 完善建设手续，力争年底前主体工程开工建设 | 1.9月底完善建设手续，完成投资4000万元；2.力争12月底主体工程开工建设，完成投资1亿元。 | 高新区 郭 斌 | 刘树华
98 | 南阳市三馆一院项目 | 2014-2015.12 | 5000 | 完成市博物馆、南阳大剧院和群众艺术馆、市图书馆等建设项目开工前各项准备工作 | 1.9月底完善立项相关材料； 2.12月底项目立项。 | 市文广新局 苏定堃 | 王新会 和学民
| 八、环保生态建设项目 （14个） |  | 134892
99 | 南阳市温凉河综合开发工程项目 |  |  | 7月底前沿线28米红线内房屋征收拆迁安置取得明显成效；年底前开展治污截污及桥梁工程、河道整治，生态景观建设，商业街区建设 | 1.9月底温凉河沿岸28米红线内，征收拆迁取得明显成效；2.10月底完成28米内征迁任务；各项建设任务开工；3.12月底完成截污工程和河道整治，生态景观建设完成基本工程，商业水街具备开工条件。 | 市城管局 高贤信 | 郑茂杰 朱海军
100 | 南阳市三里河综合开发工程项目 |  |  | 待景观工程与建设工程概念性规划及河道截污工程专项规划出台后，下半年开展房屋征收工作 | 1.9月底完成房屋征收数据统计和补偿安置方案拟定；2.12月底启动房屋征收工作。 | 市住建委 肖 河 | 郑茂杰 朱海军
101 | 白河景观带提升工程 | 2013-2014 | 15982 | 完成白河右岸排污口截污建设工程和白河滨水绿道建设工程；白河湿地公园景观提升二期及解放广场区域提升改造工程（梅城公园二期）待政府方案批复后实施 | 1、白河右岸：9月底完成项目施工招投标；12月底基础设施建设完成80%。2、白河左岸：12月底完成项目施工方案设计。3.解放广场区域提升改造：9月争取市长办公会议通过；12月争取开工建设。 | 市城管局 高贤信 | 朱海军
102 | 公园游园及道路绿化建设工程 | 2014-2015 | 10981 | 申伯公园建设工程年底前完成立项、初设及征地报批前期工作；其它项目完工 | 1.申伯公园：9月份可行性研究报告评审及审批；10月份完善规划手续、土地确权，初步设计；12月份初步设计评审，拆迁、征地；2.中心城区公园游园：9月份进行施工，完成工程总量20％；12月份完成施工，完成工程总量100％；3.中心城区道路绿化：9月份进行施工建，完成工程总量20％；12月份完成施工，完成工程总量100％；4.优美花城深化工程：8月份进行施工，完成工程总量60％；10月份进行施工，完成工程总量100％。 | 市城管局 高贤信 | 朱海军
103 | 国家南水北调中线工程水源地（南阳）环境保护中心建设项目 | 2013.11-2014.10 | 8000 | 完成南水北调中线工程渠首水质监测监督应急系统的建设 | 1.8月完成主体施工任务；2.10月15日，完成实验室装修及设备安装调试；3.10月底试运行，具备监测能力。 | 市环保局 宋宽军 | 张明体
104 | 南水北调水源区乡镇27座污水厂、管网建设工程(打捆) | 2014.3-2014.12 | 40000 | 12月底前工程竣工并通过验收 | 1.8月底，内乡、西峡、淅川乡镇27座污水、垃圾处理厂完工；2.9月底，内乡、西峡、淅川乡镇31座污水、垃圾处理厂完工. | 市住建委 肖 河 | 张生起 郑茂杰
105 | 南水北调水源区乡镇垃圾处理项目 | 2013.10-2014.8 | 12500 | 8月底前建成投用 | 8月底前建成投用 | 西峡县 孙起鹏 | 郑茂杰
|  | 2013.10-2014.8 | 10110 | 8月底前建成投用 | 1.8月底主体工程完工；2.9月初设备调试安装完毕，9月中旬迎接省检查验收并投入运行。 | 淅川县 赵 鹏
|  | 2014.1-2014.8 | 3619 | 8月底前建成投用 | 9月20日前建成投用 | 内乡县 杨曙光
106 | 白河南污水处理厂 | 2014.2-2015.6 | 20000 | 完成土建、设备购买及构筑物施工 | 1.9月底土建完成85%,部分设备进行安装；2.11月底完成试运行。 | 市住建委 肖 河 | 郑茂杰
107 | 南阳市第四(官庄工区)污水处理厂 | 2013.11-2015.6 | 6000 | 完成项目征地、项目主体基本完工、设备预定 | 1.9月底，完成通往厂区道路建设，施工临建完成，完成土方工程30%；2.12月底，完成土方工程80%，完成设备订购。 | 官庄工区 孙伟 | 郑茂杰
108 | 南阳市公益林建设项目 | 2013.1-2014.12 | 7700 | 年底完成全市公益林管护606.1万亩，完成相应的基础设施建设项目 | 1.9月底完成全部基础设施建设项目，完成投资1100万元；2.12月底完成管护任务，完成投资6600万元。 | 市林业局 汪天喜
109 | 中心城区粪便处理建设项目 | 前期 |  | 2014年完成粪便处理项目可研，环评，展开征地工作 | 1.9月底完成立项、可研；2.12月底完成环评。 | 市城管局 高贤信 | 郑茂杰
| 中心城区垃圾填埋场建设项目 | 前期 |  | 完成项目前期拆迁、环评、征地、设计，工程招标等工作，力争年底开工建设 | 1.9月底完成环评、设计；2.12月底完成征地、工程招标、开工建设。
| 中心城区餐厨垃圾处理项目 | 前期 |  | 完成项目立项、可研 | 1.9月底完成立项、可研；2.12月底完成环评。 | 市城管局 高贤信 | 郑茂杰
110 | 南阳污水处理厂（三期） | 前期 |  | 完成项目立项、可研、初设、环评等前期工作 | 12月，完成项目立项、可研、初设、环评等前期工作。 | 市住建委 肖 河 | 郑茂杰
111 | 南阳紫山植物园建设项目 | 前期 |  | 划定边界，测绘地形图；聘请有植物园设计经验的规划单位编制规划；拟征地1000亩 | 1.9月底完成地形图测绘和总体规划的公开招标；2.11月底测绘单位完成地形图测绘；3.2015年1月底前规划单位进驻完成设计。 | 市林业局 汪天喜 | 张生起
112 | 南阳市唐白河干流防洪治理重点工程 | 前期 |  | 可研报告通过水利部审批；项目移民大纲、水保方案、环评报告通过水利部审查 | 1.11月可研报告附件水规总院出审查意见；2.12月水利部完成审查，完成土地预审的基础工作。 | 市水利局 寇智洪 | 张生起

## 高新区
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 中关村南阳科技园项目（一期） | 2014.4-2015.12 | 4000 | 8月基础开挖，力争年底前主体工程完成20%。 |  | 高新区 郭 斌 | 穆为民 原永胜 和学民
|  | 2014.4-2016.12 | 4000 | 8月份圈建围墙，进行物探、地探，年底前力争主体工程开工建设。 |  | 高新区 郭 斌
2 | 南阳水科技产业园清华大学泥沙实验室南阳研发中心项目（一期） | 2014.4-2016.12 | 5000 | 8月广场喷泉施工，年底前力争主体工程开工建设。 |  | 高新区 郭 斌 | 原永胜 和学民
3 | 南阳二机防爆消防装备有限公司防爆消防车生产项目 | 2011.8-2014.12 | 10000 | 力争年底前完成生产资质审批。 |  | 高新区 郭 斌 | 王智慧 张明体
4 | 河南华祥光学有限公司手机触控屏生产项目（二期） | 2012.2-2014.12 | 7000 | 四季度设备开始安装、调试，试生产。 |  | 高新区 郭 斌 | 李甲坤 张明体
5 | 中南钻石有限公司高韧性工业钻石产品生产线建设项目（大颗粒工业钻石项目二期） | 2014.4-2016.4 | 11000 | 力争年底前主体厂房竣工。 |  | 高新区 郭 斌 | 张明体
6 | 南阳二机石油装备（集团)深海钻机项目 | 2013.11-2014.11 | 12000 | 四季度建成投产 |  | 高新区 郭 斌 | 张明体 李建涛
7 | 南阳防爆集团大型防爆电机专业化生产中心建设项目 | 2014.9-2015.12 | 10000 | 9月份完成规划设计，力争年底前厂房主体基础施工 |  | 高新区 郭 斌 | 赵景然 张明体
8 | 富士康智能显示终端建设项目 | 2014.7-2014.12 | 15000 | 建成投产 |  | 高新区 郭 斌 | 张明体 李中杰
9 | 河南龙腾物流集团仓储物流园项目（二期) | 2012.5-2014.12 | 30000 | 年底前信息大厦主体竣工 |  | 高新区 郭 斌 | 摆向阳
10 | 南阳中商农产品中心批发市场项目 | 2012.5-2015.9 | 16000 | 建成地下保鲜库，3.8万平方米商务办公楼三座 |  | 高新区 郭 斌 | 摆向阳
11 | 南阳市客运西站 | 2014.11-2017.8 | 8000 | 争取主体工程开工建设 |  | 高新区 郭 斌 市交通局 王志凯 | 郑茂杰
12 | 高新区医院项目 | 2014.5-2016.5 | 6000 | 完善建设手续，力争年底前主体工程开工建设。 |  | 高新区 郭 斌 | 刘树华
13 | 南阳市骨科医院迁建项目 | 2014.10-2016.10 | 5000 | 完善建设手续，力争年底前开工建设。 |  | 市卫生局 赵玉亭 高新区 郭 斌 | 刘树华
14 | 普康药业重置搬迁项目 | 前期 |  | 协调项目选址，完善前期手续 |  | 高新区 郭 斌 | 姚龙其 梁 进 张明体
15 | 中线渠首有机农业产业园项目 | 前期 |  | 年底前完成初步设计及审查。 |  | 高新区 郭 斌 | 张生起
16 | 南阳电子商务工程 | 前期 |  | 完成规划编制和评审；完成设备购置安装、办公及培训场地装修、园区建设手续办理 |  | 高新区 郭 斌 | 摆向阳
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 卧龙区
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 荣阳实业年产30万吨高端铝型材、15万吨压延产品精加工项目 | 2014.1-2017.12 | 80000 | 8月熔铸、CNC车间土建工程完工；12月设备安装完成45%,厂房预期建成40万平方米，形成年产20万吨高端铝型材、10万吨压延产品精加工 |  | 卧龙区 陈天富 | 张明体
2 | 天冠集团年产6万吨纤维乙醇扩大示范项目 | 2012.12-2015.6 | 23000 | 潦河3万吨纤维乙醇项目9月调试运行；红泥湾项目完成前期审批及土地招拍挂手续，开工建设。 |  | 卧龙区 陈天富 宛城区 孙云飞 | 张明体
3 | 南阳国家农业科技园区 | 2012.4-2015.6 | 17319 | 完成蔬菜精品生产加工、育繁推一体化种业项目、科技示范农场项目、食用菌一体化项目一期基础建设。完成风情小镇和沿河游览区臻田农场项目建设。 |  | 卧龙区 陈天富 | 王新会 刘树华 和学民
4 | 河南牧原公司生猪养殖、饲料加工及科技研发生产建设项目 | 2012.10- 2015.10 | 30000 | 9月陆营饲料厂完工，12月卧龙五、六、十场完工；研发、检测办公楼及商务中心建设完成。 |  | 卧龙区 陈天富 | 刘朝瑞 杨 韫 张生起
5 | 卧龙岗文化旅游产业集聚区 | 2013.1-2016.12 | 50000 | 通过卧龙岗原貌恢复设计方案；启动车站路沿线拆迁（南都汉文化创意园建设）；国际玉文化博览中心项目建设至5层；启动躬耕创业园建设，启动汉韵商厦、张庄区域安置房建设 |  | 卧龙区 陈天富 | 和学民
6 | 河南万家园集团莲花养生城 | 2013.8-2015.8 | 20000 | 康复中心、疗养中心主体基本完工，2.5公里莲花大道完工 |  | 南召县 王 放 卧龙区 陈天富 | 景劲松 程建华
7 | S231金孟线鸭河工区至南阳市区段城际快速通道工程 | 前期 |  | 完成前期工作 |  | 鸭河工区 程治敏 卧龙区 陈天富 | 郑茂杰
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 宛城区
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 乐凯华光绿色印刷和环保柔印版材产业化项目 | 2013.11-2014.12 | 29500 | 三季度完成设备安装，四季度进行设备调试、投入试生产 |  | 宛城区 孙云飞 | 张明体
2 | 南阳嘉鹏新能源科技有限公司锂离子电池生产项目 | 2013.6-2015.5 | 45000 | 9月新建4栋厂房主体建成，开始安装设备；12月4栋厂房建成，其中2条锂电池生产线建成投产，2条锂电池生产线安装设备 |  | 宛城区 孙云飞 | 张明体
3 | 天冠集团年产6万吨纤维乙醇扩大示范项目 | 2012.12-2015.6 | 23000 | 潦河3万吨纤维乙醇项目9月调试运行；红泥湾项目完成前期审批及土地招拍挂手续，开工建设。 |  | 卧龙区 陈天富 宛城区 孙云飞 | 张明体
4 | 河南宇阳伟业新能源科技有限公司新能源科技园项目（一期） | 2014.6-2017.6 | 30000 | 一期土建工程完成30% |  | 宛城区 孙云飞 | 张明体
5 | 南阳市汇博生物肠内营养（EN）制剂生产建设项目 | 2014.9-2015.9 | 8000 | 完成车间装修，通过GMP认证 |  | 宛城区 孙云飞 | 郑茂杰
6 | 张仲景医药文化产业集聚区 | 2014-2020 | 50000 | 完成集聚区城市规划设计；凯旋城项目建成；北辰、东华苑项目安置房开工。启动部分区域拆迁；做好项目谋划和招商工作 |  | 宛城区 孙云飞 | 李建豫 刘树华
7 | 南阳市第二人民医院（儿科）综合病房楼建设项目 | 2014.10-2016.5 | 500 | 基础施工完成 |  | 宛城区 孙云飞
8 | 南阳市口腔医院新址建设项目 | 2013-2016 | 20000 | 主体完工 |  | 市卫生局 赵玉亭 宛城区 孙云飞 | 刘树华
9 | 南阳市中心医院全科医生临床培养基地、儿童专科、妇幼保健专项建设项目 | 2014.6-2015.6 | 3000 | 完成工程量的20% |  | 市卫生局 赵玉亭 宛城区 孙云飞 | 刘树华
10 | 乐凯华光“一城两园”项目 | 前期 |  | 深入谋划对接，做出专项规划 |  | 市工信局 陈华山 宛城区 孙云飞 | 张明体
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 官庄工区
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 南阳市精细化工厂特种蜡生产基地建设项目 | 2014.9-2015.12 | 20000 | 完成项目前期手续，开始基础施工 |  | 官庄工区 孙 伟 | 程志明 原永胜 张明体 方显中
2 | 北京大北农农牧科技公司饲料加工项目 | 2013.6-2014.7 | 15000 | 三季度建成投产 |  | 官庄工区 孙 伟 | 刘朝瑞 张生起 刘荣阁
3 | 南阳市第四(官庄工区)污水处理厂 | 2013.11-2015.6 | 6000 | 完成项目征地、项目主体基本完工、设备预定 |  | 官庄工区 孙 伟 | 郑茂杰
4 | 南阳市至官庄工区城际快速通道工程 | 前期 |  | 完成前期手续报批和土地征收工作，争取年内开工 |  | 官庄工区 孙 伟 | 郑茂杰
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 南阳新区
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂易地搬迁改造 | 2014.12-2017.6 | 10000 | 完成用地征收和场地平整；厂房地基建设，联合工房、动力中心土建施工 |  | 南阳城乡一体化示范区 金浩 | 王建民 景劲松 张明体
2 | 南阳佳吉食品饮料有限公司年产100万吨绞股蓝饮料、植物蛋白食品饮料生产线项目 | 2012.11-2015.12 | 100000 | 9月5号、6号车间6条生产线设备订购完毕；原料及仓储库房建成；12月4个车间投产 |  | 南阳城乡一体化示范区 金浩 | 王建民 景劲松 张明体
3 | 南阳商务中心区 | 2013.12-2015.12 | 15000 | 完成商务中心区城市设计；完成长江路改造、机场南三路建设工程；开工姜营社区；完成2家左右总部经济项目选址等前期工作，力争开工建设；完成金融区招商方案 |  | 南阳城乡一体化示范区 金浩 | 原永胜
4 | 南阳市泰祥国际汽车服务产业园 | 2014.8- 2015.6 | 20000 | 4S品牌店展示区完成场地平整、规划设计，引导具备入驻条件的店家入驻；B11路西赵河桥、雪枫路西赵河桥完工；B11路、雪枫路、经十三路完成工程量的60% |  | 南阳城乡一体化示范区 金浩 | 王建民 景劲松 谢先锋
5 | 中国南方航空股份有限公司南阳飞行训练基地项目 | 2014.12-2016.6 | 5000 | 完成土地征收及群众补偿工作，大部完成项目报批等前期工作，力争开工建设 |  | 南阳城乡一体化示范区 金浩 | 郑茂杰
6 | 南阳市中心医院新区医院 | 2014.9-2016.12 | 5000 | 完成前期手续报批和土地征收工作，争取年底前开工 |  | 市卫生局 赵玉亭 南阳城乡一体化示范区 金浩 | 刘树华
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 鸭河工区
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市领导
1 | 河南省五扇门置业有限公司南都古城汉代仿古旅游商业区项目 | 2014.10- 2016.10 | 12000 | 力争完成游客服务中心，开工建设部分古文化商业街区 |  | 鸭河工区 程治敏 | 刘朝瑞 刘荣阁 和学民
2 | S231金孟线鸭河工区至南阳市区段城际快速通道工程 | 前期 |  | 完成前期工作 |  | 鸭河工区 程治敏 卧龙区 陈天富 | 郑茂杰
3 | 鸭河口电厂三期2×100万千瓦发电工程 | 前期 |  | 争取项目预可研上报国家发改委 |  | 鸭电公司 余德忠 鸭河工区 程治敏 | 原永胜 张明体
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 方城县
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 河南优必胜钢管冷辗有限公司年产15万吨轴承钢管、油井管、高压锅炉管、船舶用管及轴承钢管冷辗深加工建设项目 | 2012.11-2014.12 | 25000 | 7月设备全部安装到位并进行试生产；12月建成投产 |  | 方城县 康连星 | 陈光杰 柳克珍
2 | 河南中硬合金有限公司硬质合金顶锤生产线项目 | 2014.3-2016.12 | 15000 | 建成1号、2号车间、库房三栋及配套附属设施 |  | 方城县 康连星
3 | 正大禽业（河南）有限公司蛋鸡场建设项目 | 2014.1-2015.12 | 8700 | 年底前完成可行性研究报告审批、土地租赁及8万套的父母代种鸡场及配套设施 |  | 方城县 康连星
4 | 方城县有机粮国家级科技攻关项目(一期) | 2013.4-2018.12 | 5000 | 年底前流转土地5000亩，标准化种植玉米等农作物4000亩。建成油料加工厂（吸纳当地就业300人），开工建设仓储和物流配送中心 |  | 方城县 康连星
5 | 方城县3万亩中药材生产基地及生产线建设项目 | 2013.10-2016.12 | 10000 | 年底前流转土地10000亩，建设300亩丹参种苗基地，5000亩种植示范基地；建成企业研发技术中心，仓库，年产5000吨中药饮片生产线基本建成 |  | 方城县 康连星
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 社旗县
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 河南赊店老酒股份有限公司异地搬迁建设项目 | 2012.1-2015.12 | 60000 | 9月建成2栋曲酒车间，接待中心建设完成；12月灌装车间、动力车间、2栋酿酒车间、1.5万吨罐群、包装库等主体工程完工，部分投产 |  | 社旗县 张荣印 | 杨其昌 史安平 宋 蕙
2 | 河南顺天生物科技有限公司天然植物有效成份亚临界萃取及生物制品产业化项目 | 2012.6-2014.12 | 40000 | 12月一条生产线试生产 |  | 社旗县 张荣印
3 | 河南宛东药业有限公司中医药生产扩建项目 | 2012.6-2014.12 | 15000 | 第四季度竣工试生产 |  | 社旗县 张荣印
4 | 社旗县赊店商埠文化产业示范园区建设 | 2011.6-2015.12 | 20000 | 完成古码头和火神庙广场区域房屋征收，完成启文安置小区主体建设，完成部分古城居民改造，完成斜街文化美食街扩建 |  | 社旗县 张荣印
5 | 社旗至南阳市区快速通道 | 前期 |  | 开展前期工作，纳入计划 |  | 社旗县 张荣印 | 郑茂杰
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 唐河县
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 南阳向阳红农业机械制造有限公司年产20000台中大型拖拉机生产线建设项目 | 2013.10-2015.10 | 18000 | 一栋厂房综合体完工，另一栋主体框架完工，办公楼、宿舍楼等建成 |  | 唐河县 周天龙
2 | 亚澳南阳农机有限责任公司年产50000台高速高效旋播施肥机生产线建设项目 | 2013.10-2015.12 | 20000 | 厂房综合体竣工，宿舍楼、餐厅等配套设施建成 |  | 唐河县 周天龙
3 | 河南省中科安普科技有限公司年产大幅面打印机2万台生产线建设项目 | 2013.3-2014.12 | 20000 | 12月竣工投产 |  | 唐河县 周天龙
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 淅川县
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 南阳淅减汽车减振器有限公司年产500万支主动悬架减振器 | 2013.11-2015.5 | 35000 | 11月进行设备考察及选型，土建施工；12月土建工程基本竣工、设备逐步安装到位 |  | 淅川县 赵 鹏 | 原永胜 庹 军
2 | 河南福森药业有限公司年产60万吨保健食品饮料开发项目 | 2014.7-2016.12 | 15000 | 完成中药材前处理土建工程及生产线设备的购置安装工作 |  | 淅川县 赵 鹏 | 原永胜
3 | 南水北调水源区乡镇垃圾处理项目 | 2013.10-2014.8 | 10110 | 8月底前建成投用 |  | 淅川县 赵 鹏 | 郑茂杰
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 西峡县
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 河南龙成重型钢结构有限公司150万吨钢构产业园项目 | 2012.1-2015.12 | 50000 | 一期建成投产，启动二期建设 |  | 西峡县 孙起鹏 | 王智慧
2 | 西峡县商务中心区项目 | 2013.6-2016.6 | 60000 | 征地拆迁基本完成，旅游接待中心建成，龙湖庄园一期基本完工,启动二期建设；同时开始古镇商业街及相关配套设施建设 |  | 西峡县 孙起鹏
3 | 中国农批·豫鄂陕农商物流港项目 | 2012.8- 2015.7 | 30000 | 一期基本完工，启动二期建设 |  | 西峡县 孙起鹏
4 | 南阳职业学院新校区建设项目 | 2013.10-2015.12 | 24000 | 一期建成投用，启动二期建设 |  | 西峡县 孙起鹏 | 王智慧 和学民
5 | 南水北调水源区乡镇垃圾处理项目 | 2013.10-2014.8 | 12500 | 8月底前建成投用 |  | 西峡县 孙起鹏 | 郑茂杰
6 | 南阳市小麦、西峡猕猴桃试验示范站建设 （与西北农林科技大学合作项目） | 2014.1- 2019.12 | 800 | 签订共建协议；完成实验示范站配套设施建设和实验站揭牌；与西北农林科技大学联合进行新技术推广和人才培训计划取得实质性进展。 |  | 西峡县 孙起鹏 | 张生起
7 | 河南理工力强能源有限公司高性能纳米线钒系锂离子动力电池产业化项目 | 前期 | 10000 | 办理相关手续，启动征地 |  | 西峡县 孙起鹏
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 新野县
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 新野纺织股份有限公司建设高档针织面料生产线项目 | 2014.5-2015.12 | 24500 | 建成年产1.5万吨高档针织面料生产线 |  | 新野县 燕 峰 | 张生起 庞震凤
2 | 新野肉牛产业集群肉牛交易市场建设项目 | 2013.11-2014.9 | 4000 | 四季度建成投用 |  | 新野县 燕 峰 | 张生起 庞震凤
3 | 南阳南500千伏输变电工程 | 2014.9-2015.9 | 5000 | 完成变电站征地，具备进场施工条件。变电站土建施工完成50%；线路工程完成基础浇制 |  | 南阳供电公司 张立庆 新野县 燕 峰 | 张明体
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 镇平县
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 河南北新集成房屋产业联盟基地 | 2014.6-2019.6 | 20000 | 年底生产厂区主体工程完工 |  | 镇平县 李显庆
2 | 镇平县特色商业区 | 2012.9-2016.12 | 25000 | 国际玉城二期完成；高端购物中心、天下玉源二期开工建设 |  | 镇平县 李显庆
3 | 张仲景养生基地 | 2013.3-2015.12 | 15000 | 9月主体工程施工；养生基地一期工程完工 |  | 镇平县 李显庆 | 李建豫 朱海军
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 桐柏县
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 桐柏太白药业中药饮片加工、中药提取项目 | 2013.7-2014.12 | 9500 | 年底竣工试生产 |  | 桐柏县 贾松啸
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 南召县
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 河南万家园集团莲花养生城 | 2013.8-2015.8 | 20000 | 康复中心、疗养中心主体基本完工，2.5公里莲花大道完工 |  | 南召县 王 放 卧龙区 陈天富 | 景劲松 程建华
2 | 河南天池抽水蓄能电站 | 2014.10-2020.5 | 30000 | 进场道路开工建设，开展移民搬迁 |  | 南召县 王 放 | 原永胜
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。

## 内乡县
全市重抓重推重大项目时间节点图
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限(年月至年月) | 年度投资 目标 （万元） | 年度形象进度任务 | 工作推进节点 | 责任 单位及 责任人 | 联系市 领导
1 | 河南牧原公司生猪养殖、饲料加工及科技研发生产建设项目 | 2014.1-2014.12 | 7582.8 | 9月自动化安装完成，附属设施完成90%，屋顶完工，饲喂系统完工；12月猪舍及附属设施工程主体工程全部完工 |  | 内乡县 杨曙光
2 | 内乡县特色商业区 | 2012.10-2015.12 | 10000 | 基本完成拆迁，商贸综合体主体竣工，历史文化街区建成，附属设施完成60% |  | 内乡县 杨曙光
3 | 内乡煤电运一体化建设项目 | 2014.10-2018.10 | 20000 | 煤炭储备基地土建及铁路专用线与宁西铁路内乡站改造同步开工，电厂项目争取拿到国家路条 |  | 内乡县 杨曙光 | 杨 韫 赵景然
4 | 南水北调水源区乡镇垃圾处理项目 | 2014.1-2014.8 | 3619 | 8月底前建成投用 |  | 内乡县 杨曙光
填表说明：工作推进节点须列出9月底、12月底两个关键节点的投资完成情况和工程形象进度。同时，根据实际推进情况，重大建设项目增添控制性节点（如工程完成前期手续开工建设、厂房或工程主体完工、设备安装完成或调试、工程竣工试运行等），重大前期项目增添控制性节点（如立项、规划设计、项目可研、手续报批等）。