## 任务分解表
南阳市城市河流清洁行动实施方案重点任务分工表
序号 | 重点任务 | 责任单位 | 时间节点 | 工作目标
一、编制规划
1 | 编制城市河流水系控制性详细规划 | 市规划局、各县政府 | 2014年 | 完成市中心城区、各县城城市河流水系控制性详细规划的编制工作，并分河流编制《工程景观与建筑概念性方案》、《河道截污工程专项规划》等专项规划。
二、控源截污工程
2 | 工业点源污染治理 | 市环保局、市工信局、各县（区）政府（管委会） | 2014年 | 完成对城市规划区内工业企业的生产工艺、产污环节、治污设施运行、污染物排放等环节的排查工作。
|  |  | 2015年 | 实现城市建成区内工业企业全部达标排放。
3 | 畜禽养殖业污染源治理 | 市环保局、市畜牧局、各县（区）政府（管委会） | 2015-06-01 | 市中心城区、各县完成对禁养区范围内的畜禽养殖场的关闭或搬迁任务。
4 | 污水直排口治理 | 市住建委、市城管局、市环保局、各县（区）政府（管委会） | 2015年底 | 消除城市规划区内污水直排现象。
5 | 雨污分流管网改造 | 市住建委、市城管局 各县(区)政府 | 2016年底 | 全市、新建改扩建雨水管网520公里，基本完成现有城市建成区雨污分流改造任务。
三、河道治理工程
6 | 河岸环境治理 | 市住建委、市城管局、 各县(区)政府(管委会) | 2015年底 | 全面完成河流两岸垃圾、临建设施的清理拆除，沿岸垃圾收运设施基本到位。
7 | 河道清淤疏浚 | 市住建委、市城管局、各县政府、城乡一化化示范区管委会 | 2015年底 | 完成河道水面漂浮物、河道杂草、违法违章的打捞清理和拆除，基本完成河道清淤疏浚。
8 | 防洪排涝建设 | 市城管局、各县（区）政府（管委会） | 2017年底 | 建成与城市发展相适应的现代防洪排涝体系，确保河道正常运行和两岸防洪安全。
四、污水处理设施建设工程
9 | 污水处理设施建设 | 市住建委、市发改委、各县（区）政府、城乡一体化示范区管委会 | 2014年底 | 建成市白河南、卧龙、内乡、唐河、淅川5个产业集聚区污水处理厂。
|  |  | 2016年底 | 完成10个县城污水处理厂升级改造建设任务，全部达到一级A排放标准。
|  |  | 2016年底 | 建成新野、镇平、社旗、方城、西峡、南召、桐柏7个产业集聚区及市张岗污水处理厂。
10 | 污水管网建设 | 市住建委、各县（区）政府、城乡一体化示范区管委会 | 2016年底 | 以新建为主，提高污水收集率，全市新建污水管网300公里。
五、调水引流工程
11 | 调水引流工程 | 市水利局、卧龙区政府 | 2016年底 | 完成市中心城区内河水源二期工程。
六、河道生态修复建设工程
12 | 河水净化工程 | 市环保局、各县政府 | 2015年底 | 市、县现状水质较差的河流消除富营养化及黑臭现象，化学需氧量、氨氮、总磷、溶解氧四项指标达到《地表水环境质量标准》Ⅴ类水标准。
|  |  | 2016年底 | 各县现有水质较差的河流水质达到一般景观用水标准，各项指标达到《地表水环境质量标准》Ⅴ类水标准。
13 | 水环境和重点污染源监控 | 市环保局、各县（区)政府 (管委会) | 2016年底 | 加强对日废水排量300吨以上或化学需氧量排放30公斤以上的企业，以及重金属污染物排放企业的监管，分阶段在重点河流建设水质自动监测站。
七、河流沿岸景观建设工程
14 | 景观工程 | 市住建委、市城管局、 各县政府、城乡一化化示范区管委会 | 2016年底 | 按河流水系、分片区实施生态绿化工程,重点提升主要河道沿岸的生态景观效果，一般河道主要对重点节点部位进行局部绿化。中心城区建成2条以上河流生态景观廊道,每个县城建成1条以上河流生态景观廊道。