## Sheet1
附件3
南阳市生命健康产业项目情况汇总表
项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 开工年份 | 项目估算总投资（万元） | 预计年产值（或销售额） | 占地面积 | 建设工期 | 从业人员 | 投资单位（个人） | 项目前期工作进展情况 | 联系人及联系方式 | 社会效益
一医疗卫生类21项 | 宛西制药张仲景医院(卧龙区) | 改造门诊、医技、病房楼1.5万平方米 | 2014 | 58000 |  | 1.5万平方米 |  |  | 河南省宛西制药股份有限公司
| 南阳南石医院 | 新建病房楼6.3万平方米，改造综合楼1.7万平方米 | 2015 | 40000 |  |  |  |  | 自筹
| 南阳医专第一附属医院（卧龙区） | 综合病房楼建设项目，7万平方米 | 2014 | 30000 |  | 7万平方米 |  |  | 拟申请中央投资项目 | 正在进行规划 | 刘亚欣13603775666
| 南阳市口腔医院新院建设项目（宛城区） | 总建筑面积12万平方米，建设门诊楼、病房楼、医技楼、办公楼 | 2013 | 35000 | 48000 | 总建筑面积12.2万平方米 | 2013.12-2016.12 | 2000 | 南阳市口腔医院 | 地下工程已完成一部分，病房楼第二层在建 | 刘中寅13837739368 | 配备1000张病床，年门诊病人60万人次
| 南阳市中心医院全科医生培养基地、儿童专科、妇幼保健专科三合一建设项目 | 建设规模5.8万平方米，建设内容：全科医生宿舍、教学大楼、模拟中心及病房等 | 2015 | 29000 |  | 800平方米 | 2015-2017 | 600 | 政府投资 | 进入招标程序 | 张浩13703772883
| 南阳市高新区医院 | 门诊、医技、病房康复楼、养老养生楼10万平方米 | 2014 | 72000 |  | 4.9万平方米 | 2014.11-2016.12 |  | 南阳市高新区医院 |  | 王囡13803877899
| 南阳市骨科医院（高新区） | 总建筑面积10万平方米，门诊、医技、病房楼等 | 2015 | 55000 |  | 10万平方米 |  |  | 山东新华医疗 |  | 贾虎林13937733198
| 南阳市中心医院新区医院（城乡一体化示范区） | 新建门诊、医技、病房楼及配套设施,建筑面积20万平方米，设置床位2000张。 | 2015 | 80000 | 50000 | 367 亩 | 2015.4--2017.12 | 800 | 南阳市中心医院 | 已报市政府审批，下一步进行土地招拍挂 | 蔡效宇13838718668
| 南阳市眼科医院新区医院项目（城乡一体化示范区） | 新建集现代眼科、妇产科、儿科、医疗美容、康复养老、体检中心等功能为一体的医院，总建筑面积180000平方米。项目建成后，达到国家三级综合医院标准，设置病床位800张。 | 2015 | 58000 | 40000 | 140亩 | 2015.12-2017.6 | 1500 | 南阳市眼科医院 | 中国凯利集团公司 | 酒吉斌13803731781
| 南阳市第三人民医院老年病医院建设项目（城乡一体化示范区） | 新建集老年病、妇产科、儿科、医疗美容、康复养老、体检中心等功能为一体的医院，总建筑面积100000平方米。项目建成后，达到国家三级综合医院标准，设置病床位1000张。 | 2016 | 40000 | 30000 | 165亩 | 2016-2018 | 2000 | 南阳市第三人民医院 | 南京三胞集团公司 | 李宗豪13937766009
一医疗卫生类21项 | 南阳市第二人民医院鸭河工区医院（鸭河工区） | 计划占地830.3亩，分三期建设，主要建设门诊楼、住院部、医技楼及配套设施，其中一期建筑面积约3万平方米 | 2015 | 30000 | 按三级医院标准建设，项目建成后可提供1000张床位，能够成为有效承担鸭河工区和市区人民群众预防、医疗、康复、保健、疗养任务的综合医疗及养老机构 | 830.3亩 | 2015.10-2018.10 | 1700 | 南阳市第二人民医院 |  | 路立 13837779056
| 河南石油勘探局南阳油田总医院（官庄工区） | 总建筑面积5万平方米，综合病房楼,康复及疗养设施 | 2015 | 50000 |  | 5万平方米 |  |  | 北晨集团
| 南召县中医院迁建设项目 | 新征土地100亩，增病床500张 | 2016 | 12000 | 3000 | 10000 | 3 | 300 | 卫生局 | 正在进行前期 | 66913748 | 改善患者住院难问题
| 镇平县人民医院迁建项目 | 1500张床位医疗机构 | 2015 | 50000 | 35000 | 128500平方米 | 2015年-2018年 | 1000 | 镇平县人民医院 |  | 0377-65973246
| 南阳豫西协和医院康复托老暨综合病房楼（西峡县） | 康复托老暨综合病房楼5万平方米 | 2015 | 13000 | 10000 | 50 | 2015年1月至2016年12月 | 200 | 南阳豫西协和医院 | 正在做设计等前期工作 | 张院长13838763761 | 康复、托老、医疗、保健服务
| 西峡县人民医院迁建项目 | 总建筑面积128000平方米，新建门急诊医技楼、病房楼、传染病楼、后勤保障楼等建筑 | 2013 | 48000 | 30000 | 200 | 2013年1月至2015年12月 | 500 | 西峡县人民医院 | 一期病房楼主体已建成 | 闫金伟13938987077 | 医疗保健服务
| 桐柏县中心医院建设项目 | 医疗服务 | 2011年 | 15000 | 非营利 | 占地面积57亩 | 2011-2015 | 500 | 桐柏县中心医院 | 已完成 | 68226159 | 缓解“看病难”问题
| 方城县中医院门诊医技楼建设项目 | 设计建设十七层，地下一层，地上十六层，包括门诊用房、医技用房、病房及配套附属设施，总建设面积25190.51平方米。 | 2014 | 7715 | 7000 | 2.2 | 2014-2015 | 200 | 方城县中医院 | 主体即将完工 | 魏超增13598215514 | 项目建成后病床位可达到800张，将有效缓解病人住院需求
| 方城县妇幼保健院（东区综合医院）迁建项目 | 规划建设门诊楼、医技楼、病房楼、配套辅助用房（职工宿舍楼、食堂等）及附属设施，总建筑面积73800平方米 | 2015 | 34000 | 9911.47 | 100 | 2015-2016 | 363 | 方城县卫生局 | 正在征地 | 魏超增13598215514 | 该项目的建设，将改变方城县医疗机构布局不合理的现状，改善病人，尤其是妇女儿童等病人的住院就医环境和医疗条件。增强医院综合实力，满足全县病人的诊治、突发紧急事件的应对和日 常工作的需要。
| 社旗继民医养结合医院 | 门诊医技病房楼及养老设施20000平方米，设床位99张。 | 2015 | 22500 | 3000万 | 200亩 | 2015-2017 |  | 南阳金山投资有限公司 | 20000平方米土建已经完工 | 申志强13837730676
| 社旗县同仁医院整体搬迁项目 | 新建门诊、医技，病房、康复护理、养老养生等。总床位650张，其中：医疗床位150张、康复护理床位200张、养老养生床位200张。 | 2015 | 12000 | 4000 | 140 | 2015-2017 | 1200 | 个人自筹资金 | 土地手续已办理完毕，正在进行图纸设计。 | 李大伟 15238156808
| 小计21个项目 |  |  | 791215
二健康管理培训类（含管理、促进、培训/咨询评估等4个项目） | 官庄工区中草药健康顾问培训基地（官庄工区） | 项目占地20000平方米，建筑面积10000平方米 | 2016 | 2000 |  | 20000平方米 | 201604 | 200 | 中草药健康顾问培训投资有限公司 | 前期
| 南召县莲花温泉转型升级项目 | 莲花中医院、中医疗养 | 2014 | 60000 | 16300 | 30000 | 4 | 1300 | 万家园旅游集团 | 中医院主体已完工 | 欧阳高运13137071717 | 提供中医药疗养，带动就业1000热门
| 《医圣张仲景》动漫影视文化产业项目 | 104集长篇动漫连续剧，围绕张仲景的传奇经历和《伤害杂病论》千首经方，结合南阳本土文化，深入挖掘医圣“张仲景”的官德医德和中国“中医药文化”，以期让观众了解中国几千年流传下来的中医文化、养生之道，来表达对生命的敬重，健康永恒的追求，同时从中提炼出真正的人文精神，把这种精神升华为城市的灵魂来影响教育世人。 《医圣张仲景》大型原创动漫项目将于2015年率先启动第一部、第二部，每部13集，每集15分钟，两部合计390分钟，项目制作完成之后，将在中央电视台、海外电视台、各省级、卫视、市级台进行播放宣传。 | 2015 | 5000 | 10000 |  | 2015-2018 | 300 | 南阳东方润达文化传媒有限公司 | 2015年完成第一部共13集 | 刘富中 15716611661 | 项目将全面展现南阳当地历史、地理、人文风情，同时深入挖掘“中医药文化”真谛，真正落实到以文化创意产业发展来打造“张仲景”和“南阳中医药”两个品牌，为建设南阳国家级动漫产业基地与中原经济区核心城市贡献力量。
| 南召县养老，保健，康复等服务人员培训基地 | 养老，保健，康复，疗养培训基地，新建综合楼35000 | 2016 | 5250 | 1000 | 8000 | 3 | 2000 | 南召县教体局 | 正在进行前期 | 吉克13937781843 | 项目建成后可以培训养老，保健，康复人员5000人及增加就业岗位2000个
| 西峡县石门湖休闲养生度假区西台子医疗养生培训基地 | 500张床位的健康养老基地；年培训1万人次的医疗、养生、保健等健康技术培训基地。 | 2015 | 20000 | 5000 | 500 | 2015年1月至2019年12月 | 300 | 石门湖旅游开发有限公司 | 正在做前期工作 | 杜永杰13837763168 | 健康培训服务
| 小计5个项目 |  |  | 92250
三健康旅游类20个项目 | 张仲景医药文化旅游产业聚集区（宛城区） | 以弘扬仲景文化为重点，以仲景医药文化旅游集聚区为载体，充分发挥“医圣故里”和“全国中医药文化宣传教育基地”的影响带动作用，推动中医药对外交流与传播，吸引国内外中医界人士来宛祭祀朝圣和学习交流，积极推广以“拜医圣祠、登医圣山、访医圣故里、寻医圣后人、游张仲景医药文化旅游集聚区” 等内容的朝圣拜祖游线路。以举办张仲景医药文化节和医圣仲景论坛为平台，以国医大、中医院、中医馆、中药馆为依托，推动院校、学术研究和医疗机构向游客开放，开设体验课程和体验疗程，创新中医药文化价值，挖掘和宣传仲景养生保健思想，打造以“听中医健康讲座、造访中医名家、体验仲景经方、试用中医传统疗法、购买道地中药”等内容的中医药疗法体验游线路。 | 2014.06 | 500000 |  | 4800亩 | 5年 |  | 河南达利尔投资有限公司 | 控制性规划已通过市规划委员会评审 | 田汉范13838729297
| 南都古城（鸭河工区） | 项目总投资150亿元，占地6122亩。其中起步区计划投资9.5亿元，用地500亩，主要建设古文化商业街区、仿古文化中式合院体验区、旅游展示服务中心、文化创意服务中心，以及其他附属配套设施 | 2015 | 1500000 | 项目建成后，将预计项目整体建成后，旅行社等相关战略合作机构第一年能为南都古城每日带来游客约1万人次，预计带动旅游综合收入超过18亿元，实现利税1.44亿元；第二年每日带来旅客能达到2万人次，带动旅游综合收入超过36亿元，实现利税2.88亿元；第三年每日带来旅客能达到3万人次，带动旅游综合收入超过54亿元、实现利税4.32亿元，以后逐年递增。 | 6122亩 | 2015.5— 2020.5 | 20000 | 河南省五扇门置业有限公司 |  | 李晓明 18530656583 | 成为南阳市文化旅游休闲养生的重要区域、河南省文化旅游休闲养生的重要目的地和度假胜地、全国范围内汉文化的展示教育体验基地，项目进入成熟期后，可提供直接就业岗位2万个，按照旅游业一般规律，可同时带动间接就业岗位3万以上
三健康旅游类20个项目 | 南阳仲景堂桐柏山中医药文化旅游养生健康产业园项目 | 项目位于桐柏县城西北G312国道和水濂洞路口交汇处，是以南阳仲景堂具有的中医药优势资源和桐柏山地区的自然文化资源相结合建立的集中医药文化、医疗、养生、旅游、养老等为一体的产业园项目。项目建设包括仲景堂医院、张仲景医药文化博物馆、医圣山养老院、桐柏山中药材展馆、桐柏山中药材开发中心、医圣山文化广场、中医养生大讲堂、中医禅修院等。 | 2015 | 150000 | 300000 | 756亩 |  |  | 河南中环房地产开发有限公司 | 2015年 | 常杰15001100068 | 本项目在中医药医疗、养生养老、中医药旅游、中药材开发等方面建成后，可有效带动周边相关产业发展，产生显著的经济效益。同时项目的建设黄克有效带动南阳仲景文化产业发展，推动桐柏县旅游资源的开发，提高桐柏山景区的人文和生态环境水平，对当地及周边地区经济的发展都将起到积极的带动作用。
| 南召县猿人山城旅游综合开发项目 | 猿人山城旅游综合服务中心、猿人山国家级森林公园山地避暑接待设施，旅游公路30公里、养老公寓 | 2013 | 200000 | 9000 | 7992000 | 8 | 400 | 万家园旅游集团 | 已开工 | 欧阳高运13137071717 | 年增利税1亿元，增加就业3000人
| 南召县鸭河环库生态旅游区鸭河环库生态长廊 | 81个岛屿开发、绿化。打造桃花岛、桂花岛等生态观光旅游岛屿。环库路两侧绿化。 | 2016 | 150000 | 20000 | 660000 | 5 | 1000 | 石门、太山庙、南河店、白土岗等乡镇 | 正在进行前期 | 66915068 | 带动鸭河库区1000名群众就业安居
| 南召县药王寺森林公园 | 竹园村沿库区建设9600亩森林公园，打造休闲度假、现代观光农业游，建设停车场、星级厕所、游客服务中心及配套设施。 | 2016 | 25000 | 8000 | 6393600 | 5 | 300 | 河南大浪淘沙酒店投资管理有限公司 | 前期规划中 | 李康18837161177 | 带动就业1500人
| 新野县上庄乡休闲度假基地 | 山坡村美丽乡村健康旅游景区2万亩，其中林果基地1万亩，花卉苗木基地5000亩，果蔬采摘1000亩，中药材基地4000亩 | 2015 | 10000 | 8000 | 20000亩 | 2期5年 | 27 | 新野县山坡村 | 已建设林果基地2000亩，花卉苗木基地1000亩，果蔬采摘100亩，中药材基地2000亩 | 15188202807
三健康旅游类20个项目 | 新野县碧海银滩桃花园生态旅游示范园 | 旅游景区1.5万亩，林果基地1.5万亩，花卉苗木基地1.5万亩，果蔬采摘1.5万亩。农家乐宾馆、饭店27家，温泉度假村一座，沙滩游乐场2000亩。 | 2012 | 18000 | 8000 | 15000亩 | 3期2年 | 1500 | 新野县津湾村 | 已建设林果基地12000亩，旅游观光及休闲养生度假区6.5平方公里，旅游道路12.5公里，接待服务中心3000平方米，休闲农家园20家 | 王玉申13633779898 | 带动旅游健康服务业综合收入3000万元/年
| 唐河县九龙湖-石柱山生态山水观光旅游区建设项目 | 30公里旅游公路、桥梁2座、6000米登山步道、停车场、游客服务中心、度假别墅及配套设施 | 2010 | 110000 | 2000 | 70平方公里 | 2010-2016 | 150 | 石柱山旅游开发公司 | 投入使用 | 13838776036 | 年接待游客10万人
| 宛西制药公司仲景健康旅游基地项目（西峡县） | 规划设计仲景健康旅游接待中心、工业旅游车间、仲景百草园、仲景文化广场等项目，建设涵盖餐饮、住宿、健康食品销售、健康知识普及、绿色生态旅游等为一体的健康旅游服务体系。 | 2014 | 12000 | 15000 | 144 | 2014年1月至2015年12月 | 90 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 正在建设 | 0377-69665688 | 扩大中药材种植规模，增加农民收入
| 西峡县老君洞生态养生休闲度假区 | 完善、提升景区硬件设施；新建温泉养生区、医疗中心、综合型养老社区；围绕老子养生文化建设道家文化博览馆、艺术创作苑，开发养生商品、休闲商品等 | 2015 | 100000 | 30000 | 18000 | 2015年1月至2019年12月 | 800 | 西峡县老君洞生态养生旅游开发有限公司 | 正在做前期工作 | 联系人：程显超13703412988 | 养老、养生及健康旅游服务
| 中国西峡燃灯寺佛文化创意产业园区 | 客服中心、养老公寓、中西医康体养生、自驾车营地等 | 2015 | 47500 | 10000 | 326 | 2015年1月至2019年12月 | 300 | 河南省中州公路工程有限公司 | 正在做前期工作 | 联系人：徐超13507635278 | 健康旅游服务
| 西峡县石门湖休闲养生度假区健康旅游区项目 | 在石门湖旅游区一线瀑上游，建设医圣谷，在倒回沟建设养生谷，在三丈湾建设有机生态农业示范园，在天地岭建设森林氧吧。 | 2015 | 60000 | 12000 | 19500 | 2015年1月至2019年12月 | 900 | 西峡县石门湖旅游开发有限公司 | 正在做前期工作 | 联系人：杜永杰13837763168 | 健康旅游服务
| 西峡县山涧沟旅游度假区 | 综合旅游服务中心、峡谷栈道、引景服务区、生态农业区、乡村民俗旅游区、漂流开发工程，拓展训练基地、科普教育基地、国际生态度假养老区、中医药养生休闲娱乐区等。 | 2016 | 20000 | 3000 | 30000 | 2016年1月至2020年12月 | 200 | 西峡县鹰爪山天池旅游咨询服务有限公司 | 正在做前期工作 | 联系人：陈东来13333633369 | 健康旅游服务
三健康旅游类20个项目 | 西峡县银树沟旅游养生度假区 | 为国内外游客提供优质的旅游观光养生度假服务 | 2015 | 20000 | 5000 | 100000 | 2015年1月至2019年12月 | 1000 | 西峡县银树沟生态旅游服务有限公司 | 正在招商 | 13608453063 | 健康旅游服务
| 西峡县屈原文化旅游区 | A屈原祭祀中心广场、纪念馆、塑像等屈原文化主题区；B体验式生态旅游观光区；C “回车古镇”；D水上运动项目区；E会议文化中心；F生态会馆区。 | 2015 | 100000 | 200000 | 4000 | 2015年1月至2019年12月 | 800 | 北京宝鸿建设项目管理有限公司 | 正在与外商洽谈 | 张俊伟13569283564 | 健康旅游服务
| 淅川县丹江雁口峡生态旅游区 | 占地60万平方米，重点建设养生中心、中华养生博物馆、国医馆等，开发中医药保健养生、美食养生、运动养生、森林养生、美容养生等系列养生产品， | 2015 | 50000 | 8000 | 1000亩 | 5年 | 400人 | 北京德丰利达集团 | 规划完成 | 18438838686
| 淅川县丹江大观苑开发建设项目 | 项目建设生态旅游基础设施、管理服务设施、景观工程和绿化工程等，打造出一个集生态观光、文化旅游、健康养生、休闲度假为一体的综合性旅游景区。 | 2004 | 45625 | 1.7亿元 | 2000亩 | 5年 | 360人 | 河南福森药业有限公司 | 完成后续工程 | 0377-69286156
| 方城县七峰山生态旅游区综合建设项目 | 建设综合服务区、休闲游憩区、观光揽胜区、养生度假区、生态体验区、生态保育区及停车场等配套设施 | 2013 | 63360 | 1500 | 60000 | 2013-2023 | 300 | 王国义 | 部分景点已建成接待游客，后续项目正在逐步推进 | 李贵明18637792157 | “旅游兴，百业旺”。项目的建设将促进方城县旅游产业的发展，带动第三产业的振兴，解决部分人员就业问题，增加地方财政收入，推动项目区群众加快向小康社会迈进，满足社会可持续发展的需要。
| 方城县大乘山生态文化旅游区综合建设项目 | 建设综合服务区、运动休闲区、生态田园体验区、生态观光区及配套设施 | 2013 | 82000 | 18000 | 67500 | 2013-2022 | 1500 | 河南三杰投资集团有限公司 | 部分景点已建成接待游客，后续项目正在逐步推进 | 马征18337796699
| 小计20个项目 |  |  | 3263485
四体育健身类9个项目 | 南召县鸭河环库生态旅游区中国内陆鸭河环库自行车赛道 | 建设主道129.5公里，辅道55公里，路基为15米，路面9米的自行车赛道 | 2016 | 128000 | 10000 | 2000000 | 1 | 50 | 石门、太山庙、南河店、白土岗等乡镇 | 正在进行前期 | 66915068 | 完善群众体育设施
四体育健身类9个项目 | 南召县前湾户外球类运动培训基地 | 建设各种球类培训场馆 | 2015 | 20000 | 2000 | 20000 | 4 | 50 | 石门、太山庙、南河店、白土岗等乡镇 | 正在进行前期 | 66915068 | 完善群众体育设施
| 内乡县宝天曼旅游景区建设项目 | 建休闲、保健、娱乐、养生，体育为一体的健康旅游场所。 | 2015 | 15000 | 30000 | 3600公顷 | 5 | 280 | 南阳大宝天曼生态旅游开发公司 | 正在办理前期手续 | 18203831688 | 预计实现年综合收益30000万元，营业利润5000万元，市场前景良好。
| 西峡县鱼库水上乐园 | 建室内游泳馆一座、室内篮球场一座、太极养生馆一座 | 2016 | 5000 | 1800 | 300 | 2016年1月至2017年12月 | 30 | 张晓阳 | 正在做前期工作 | 13503876860
| 桐柏县摩托车赛场 | 茶艺、药疗、食疗、道教培训、武术、太极等 | 2016年 | 5000 | 1000 | 占地800亩 | 2016-2017 | 300 | 合资 | 手续办理中 | 68219268
| 淅川县绿源园林有限公司 | 漂流、探险、攀岩、摩托车、越野赛、水上运动、休闲、疗养、观光等 | 2015 | 12000 | 500 | 600亩 | 3年 | 200人 | 河南绿源园林有限公司 | 规划编制中 | 13938998599
| 方城县体育健身活动中心 | 9200平米，方城县体育馆，篮球、乒乓球、门球、网球等训练场地设施 | 2012 | 9800 | 200 | 42.7 | 2012-2015 | 20 | 方城县政府 | 主体和装修已完成，现正进行精装修和工程扫尾工作 | 裴德周13937704577 | 可举办会议展演、大型比赛、群众健身和体育教学
| 社旗继民公众健身活动中心 | 在唐庄镇征地200亩。建设室内体育馆一座及球类、健身器械、健身步道、滑冰等场地。建设规模30000平方米。 | 2015 | 5000 |  | 200亩 | 2015-2017 |  | 南阳金山投资有限公司 | 土地手续已经完成 | 申志强13837730676
| 社旗润和公众健身活动中心 | 在晋庄镇征地200亩。建设室内体育馆一座及球类、健身器械、健身步道、滑冰等场地。建设规模30000平方米。 | 2015 | 5000 |  | 200亩 | 2015-2017 |  | 南阳金山投资有限公司 | 土地手续已经完成 | 李利13849710811
| 小计9个项目 |  |  | 204800
五养老养生类48项 | 官庄工区生态疗养院项目（官庄工区） | 项目占地33000平方米，建筑面积18000平方米 | 2016 | 4000 |  | 33000平方米 | 201606 | 100 |  | 前期
五养老养生类48项 | 万家园·莲花养生城（卧龙区部分） | 该项目占地面积1318535㎡，总建筑面积1028456㎡。其中：多种形式的养生养老业务用房面积801956㎡，其它主要用于养生保健医疗、商业服务、文化娱乐及管理用房，同时建设有与其相适应的水电、污水处理、停车场、绿地等设施，市场前景良好。 | 2014 | 220000 |  | 131万平方米 | 5年 | 2000 | 河南万家园房地产开发集团有限公司 | 已征地372亩，待批30亩 | 王昆13569200026 | 可入驻老年人2万名
| 唐河县康复养老护理院建设项目 | 建设病房、康复养老基础设施，设立床位300张；承担预防、医疗、康复、保健、养老、养生等综合业务。 | 2015 | 18000 |  | 67亩 | 2015-2017 | 300 | 唐河县中医院 | 正在进行医疗部分基础施工 | 陈勇敏13608452203
| 南阳南石医院老年康复护理院建设项目(卧龙区) | 南阳市中州西路130号。建设病房、康复养老基础设施，设立床位300张；承担预防、医疗、康复、保健、养老、养生等综合业务。 | 2015 | 5000 |  | 10亩 | 2016-2017 |  | 自筹 | 土地、规划、环评等前期手续已完成，属改建项目。 | 赵俊祥13903775229
| 南阳市麒麟山庄居家养老示范基地 | 中医院、养老养生、公共娱乐设施、学校等 | 2012 | 150000 |  | 1916亩 | 一期工程2015年底完成，二期工程2019年底完成。 | 1000 | 河南天港实业集团有限公司 | 一期工程正在建设，二期工程正在规划。 | 李富印13838979066 | 可入住老人5000-8000人
| 南阳市金鹏老年福利服务中心改扩建项目（宛城区） | 总建筑面积92万平方米，接待中心、老年公寓、医院、养老院、老年活动中心、营养配餐中心、后勤保障中心、社区服务站、生活护理中心、家政服务中心、体验中心、老年游乐场、养生会所、老年大学、养老社区、戏曲大舞台等。 | 2015 | 230000 | 60000 | 总建筑面积92万平方米，其中改建2万平方米，新建90万平方米 | 2015.1-2019.12 | 5000 | 个人 | 办理土地手续 | 曾宪鹏13803877169 | 年可入住1万位老人
| 河南福园老年养生苑（宛城区） | 该项目计划占地70000平方米，总建筑面积10万平方米，分三期完成。其中：第一期建筑面积为10000平方米，综合服务楼2000平方米，老年公寓楼8000平方米。设计床位180张，计划入住老人150位。 | 2015 | 10000 |  | 70000平方米 |  |  | 河南福园老年养生服务有限公司
| 南阳云朝寺养老疗养中心建设项目（宛城区） | 建设规模：该项目共包括养老中心四处及小型综合医院一处，总建筑面积115000平方米，疗养楼总面积86000平方米，项目建设规模：规划占地面积219978平方米，床位2800个 | 2015 | 33600 |  | 115000平方米 |  |  | 南阳云朝寺实业有限公司
五养老养生类48项 | 宛城区 “老有所依”医疗养护中心 | 项目占地49000平方米，建筑面积39000平方米，其中老年公寓31000平方米。老年活动是、娱乐室、健身房1000平方米，医疗康复配套设备、医疗院6000平方米，设计床位500张。其它附属设施2000平方米。 | 2015 | 7500 |  | 49000平方米 |  |  | 南阳市库家软装商贸有限公司
| 南阳太阳岛养老生态文化村（宛城区） | 该项目一期占地200亩，养老床位500张，建筑面积60000平方米，项目包括太阳岛老年活动中心、老年康复中心、老年公寓、生态养老公寓、老年疗养度假中心、田园劳作区生态超市等。 | 2015 | 50000 |  | 200亩 |  |  | 南阳涌金实业有限公司
| 鸭河工区金佰汇居家养生苑 | 计划占地471.3亩，建设生态养生公寓、公园、宾馆及配套设施 | 2015 | 168600 | 项目全部投产后，年销售收入4.2亿元，利税2.1亿元 | 471.3亩 | 2015.10-2017.10 | 1200 | 南阳金百汇商贸有限公司 |  | 林海 15937700667 | 项目建成后可同时入住1600户8000余人长期在此养生养老，能够满足16000人生态休闲度假，能够安排就业岗位1200人，
| 鸭河工区康复养老中心 | 项目占地约100亩，其中绿化及道路用地约20亩，建筑用地约80亩。项目建设分二期进行，一期老年人入住300人，房屋建筑面积12750平方米，计划投资8000万元；二期老年人入住400人，房屋建筑面积21200平方米，计划投资5000万元 | 2015 | 13000 | 项目一期可供300位老年人入住，二期可供400位老年人入住 | 100亩 | 2015.5-2017.10 | 200 | 南阳宇凯置业有限公司 |  | 任东 13507638211 | 可促进鸭河工区的经济发展，提高社会化养老水平，改善老年人的生活水平和质量
| 南阳幸福苑生态养老中心建设项目（官庄工区） | 该项目总投资6000万元，拟占地43290平方米。建 设 内 容：总建设面积40763平方米。其中新建老年公寓25463平方米，老年活动中心6800平方米，文化娱乐区8400平方米，医疗康复区100平方米 | 2015 | 6000 | 8000万元 | 43290平方米 | 201511 | 120 | 南阳幸福苑生态养老中心 | 前期
| 南召县莲花养生城建设项目 | 新建养老养生公寓200栋，建筑面积133万平方米，公共配套附属设施27万平方米，包括老年病研究所一座，三级甲等医院一座，学校、银行、公园等设施。 | 2014 | 360000 | 15137 | 6670000 | 10 | 1000 | 万家园旅游集团 | 养老公寓一期工程已完工 | 欧阳高运13137071717 | 项目建成后，可为1800位老人提供养老服务，为老年人提供一个舒心、健康、长寿的宜居环境
| 南召县回龙沟养老休闲度假中心建设项目 | 建设集餐饮、住宿、养老度假等为一体的养老度假中心，建筑面积28560平方米 | 2014 | 18000 | 9000 | 28560 | 3 | 250 | 崔庄乡 | 已开工 | 13937724256 | 带动就业2000人
| 南召县康乐老年公寓 | 计划投资3亿元，占地100亩，建筑总面积7万㎡。拟配置床位1500张。配套餐厅、医疗中心、文化娱乐部、仓库、公园、锅楼房、停车场等设施 | 2016 | 30000 | 5000 | 66700 | 3 | 1000 | 北京华民安泰老年产业投资管理公司 | 正在进行征地 | 王长中 13937747729 | 项目建成后，可入住老人1500人，可为我县提供220个就业岗位，每年可上缴税利100多万元
五养老养生类48项 | 南召县社区养老服务体系建设项目 | 县城中心城区及15个乡镇社区服养老务中心建设，建筑面24150㎡及其他配套设施 | 2017 | 5484 | 1000万 | 24150 | 6 | 100 | 各乡镇 | 正在进行前期 | 各乡镇 | 提高社区养老服务水平
| 南召县鸭河环库生态旅游区张沟老年疗养中心 | 养老中心设施建设、绿化及配套设施建设 | 2016 | 10000 | 1000 | 10000 | 2 | 100 | 石门、太山庙、南河店、白土岗等乡镇 | 正在进行前期 | 66915068 | 项目建成后，使老人养老有了较大的选择空间
| 镇平县张仲景养生基地 | 总建筑面积151万平方米，由中央商务区，核心功能区，养生居住区三个组团构成，以养生养老服务为主的大型健康养老基地 | 2013 | 260000 | 30000 | 4000亩 | 2013年-2018年 | 240 | 南阳大新农业有限公司 |  | 毕应先0377-61178111
| 中国社工一家社会管理服务中心（镇平县） | 用地60亩，建设一座"社工一家"综合大楼,共12项服务；用地120亩，建设养生保健养老生态园。 | 2015年 | 40000 | 30000 | 180亩 | 12015-2017 | 1600 | 中国社会工作协会社会管理服务中心 | 2011年镇平县35好文件规划，2011年社会管理服务中心有批复文件。目前正在协调土地。 | 甘朝俭13937739008 | 1、覆盖全县养老、养生、居家养老等；2、建成后作为全国社工一体化培训基地，辐射周边省、市、县。
| 新野县养老服务中心 | 自理公寓、介护公寓、介助公寓及公寓配套设施。总建筑面积约111102平方米，其中地上建筑面积102532平方米，地下建筑面积8570平方米。 | 2015 | 30000 |  | 57300 | 3年 | 200人 | 新野县民政局 | 可研报告已完成,已在发改委立项，规划证已办理，正在办理土地手续 | 0377-66211580 | 项目建成后，社区服务设施更加齐全，服务范围进一步延伸，有效减轻政府、家庭负担，满足社会对老年人身心健康的需要。
| 新野县汉华福来居服务有限公司医疗保健康复中心 | 建设老年人综合服务型公寓250套，需建宿舍楼一栋、餐厅办公卫生综合楼一栋、文娱活动综合楼一栋等共计建筑面积13770平方米，配套生活、保健、餐饮、文体娱乐等设施16类（套） | 2015 | 5000 |  | 26亩 | 2015 | 30 | 张国仁 | 围墙已圈，三通一平完成 | 15893377888
| 唐河县医疗养老养生护理及康复理疗中心 | 健康养老公寓建设，健康调理康复中心建设 | 2014 | 18500 | 1500 | 124亩 | 3-5年 | 310 | 中医院 | 正在建设 | 68922734 | 年社会效益5000万元以上
| 西峡县龙潭沟旅游度假区五道幢养生苑项目 | 以休闲、度假、养生、养老等业态为主，开发养生度假项目，以及配套工程建设。 | 2016 | 10000 | 5000 | 300 | 2016年1月至2019年12月 | 100 | 西峡县龙潭沟旅游集团公司 | 正在做前期工作 | 联系人：李明13782115799 | 健康旅游服务
| 西峡县豫阳养生苑 | 服务项目：吃、住、保健、娱乐休闲；服务对象：常住老人、暂住老人、失能半失能老人 | 2014 | 18000 | 6000 | 70 | 2014年1月至2015年5月 | 100 | 西峡县豫阳商贸有限公司 | 已备案，主体工程已建成 | 18224508999 | 养老、养生服务
| 西峡县荷溪养老中心 | 计划建老年公寓养老中心、老年活动中心、餐饮中心、康复保健中心及相关必备配套设施， | 2014 | 30000 | 8000 | 52 | 2014年1月至2015年12月 | 150 | 河南省春雨农庄股份有限公司 | 已备案，一期工程37000平方米已完工 | 13837793589 | 养老、养生服务
| 西峡县三豪养老服务中心 | 计划建老年养老中心、老年活动中心、餐饮中心、康复保健中心及相关必备配套设施 | 2014 | 10000 | 5000 | 90 | 2014年9月至2016年8月 | 80 | 南阳市三豪房地产开发有限公司 | 已备案，正在做前期工作 | 15637756711、13937787620 | 养老、养生服务
五养老养生类48项 | 西峡县银树沟养老社区 | 状元第养老养生度假区、银杏养生园、状元怡心园 | 2016 | 60000 | 6000 | 2000 | 2016年1月至2019年12月 | 600 | 西峡县银树沟生态旅游服务有限公司 | 正在做前期工作 | 13608453063 | 养老、养生服务
| 西峡县老界岭颐园双养生态苑建设项目 | 新建老年公寓、养老护理中心、综合服务楼、餐饮活动中心等，总建筑面积30000平方米，建成1000张床位 | 2014 | 12000 | 6000 | 100 | 2014年9月至2016年8月 | 200 | 西峡县林海养老服务有限公司 | 已备案，正在做前期工作 | 王乐18238189553 | 养老、养生服务
| 豫西松鹤园养老康复中心建设项目（西峡县） | 新建老年公寓、综合服务楼、康复中心、康乐养生中心、老年活动中心等，总建筑面积280000平方米，拥有5000张床位 | 2015 | 100000 | 18000 | 300 | 2015年6月至2018年12月 | 600 | 西峡县兴元冶金辅料有限公司 | 已备案，正在做前期工作 | 侯炳志13462629888 | 养老、养生服务
| 南阳瑞龙老年休养中心（西峡县） | 新建老年公寓、营养配餐中心、后勤服务中心、养老服务就业培训中心、养老保健康复中心等，总建筑面积114800平方米，拥有2500张床位 | 2014 | 25000 | 15000 | 1000 | 2014年6月至2017年12月 | 1000 | 西峡县瑞龙实业发展有限公司 | 已备案，正在做前期工作 | 陈东来13333633369 | 养老、养生服务
| 西峡县为民老年社区建设项目 | 建设介助老人老年公寓4栋，设计床位500张；介护老人老年公寓2栋，设计床位300张；综合服务楼1栋，后勤保障楼1栋。 | 2014 | 18000 | 2000 | 195 | 2014年1月至2015年12月 | 160 | 西峡县恒瑞房地产开发有限公司 | 已备案，正在建设 |  | 养老、养生服务
| 西峡县人杰生态园疗养公寓 | 生态疗养 | 2015 | 5000 | 1000 | 17.8 | 2015年1月至2016年12月 | 15 | 庞光华 | 正在做前期工作 | 18337761333 | 养老服务
| 桐柏县寿星阁老年公寓 | 健康养老服务 | 2013年 | 9000 | 2500万元 | 99900平方米 | 2013年-2016年 | 320 | 王春梅 | 已完成 | 15236060333 | 提高社会养老服务水平，促进社会养老事业发展
| 桐柏县禅修养老中心 | 健康养老服务 | 2015年 | 9000 | 2000万元 | 110556平方米 | 2015年-2017年 | 320 | 李 轩 | 正在积极组织协调 | 18337736851 | 提高社会养老服务水平，促进社会养老事业发展
| 淅川县福森集团养老项目 | 项目总面积10万㎡左右，主要建设住宅公寓楼、小别墅及其他休闲、娱乐、餐饮、医疗保健服务等配套设施，建成容纳550人的休闲、健身、医疗、食宿一体的高、中、低档老年社区。 | 2015 | 25000 | 2000 | 200亩 | 3年 | 350 | 河南福森药业有限公司 | 完成规划 | 0377-69286156
| 淅川县颐天苑医护康复养老院 | 占地30亩，拟建集养护、康复、娱乐为一体 | 2015 | 8000 | 提供床位300个 | 130亩 | 2年 | 100 | 北京金模式医院投资管理有限公司与中医院合办 | 完成规划 | 13949313985
| 淅川县福星康复疗养中心 | 项目占地60亩，建设老年公寓20000平方米，配套康复楼1800平方米，餐饮用房1000平方米，污水处理设施，文化健身、保健、医疗器材等设备。 | 2015 | 8000 | 提供床位500个 | 60亩 | 2年 | 120 | 丹东建筑公司 | 正在规划中 | 18037700522
| 淅川县银色港湾综合养老服务中心 | 拟建集养老、康复、医院为一体 | 2015 | 15000 | 300个 | 75亩 | 2年 | 80人 | 河南超然贸易有限公司 | 完成土地预审 | 18567287899
五养老养生类48项 | 淅川县惠德老年公寓（淅川县惠德康复疗养院） | 一期竣工，建设规模2500平方米，已投入使用，设立床位115张。第二期工程正在规划中 | 2015 | 6000 | 300 | 20亩 | 2年 | 30人 | 个人 | 一期竣工，建设规模2500平方米，已投入使用，设立床位115张。第二期工程正在规划中 | 何豪银13937753157
| 淅川县仁爱老年公寓 | 占地500亩，拟建集养老、康复、医院为一体 | 2015 | 100000 |  |  |  |  | 海南京都汇银集团 |  | 不定什么时候开工 放弃
| 方城县凤凰城社区医疗养老保健中心建设项目 | 建设保健养老综合楼一栋5000平方米，以及中医医疗、休闲等附属设施 | 2015 | 12000 | 5000 | 500 | 2015-2016 | 300 | 夏长松 | 前期谋建项目 | 夏长松13703966001 | 项目集中医保健、休闲理疗、养老服务等健康服务与一体，每年可为社会提供10000人以上养老服务及5000人次以上休闲保健服务
| 方城县福山休养中心项目 | 建筑面积57000平方米1140张床位 | 2015 | 16000 | 1800万 | 58 | 2015-2017 | 50 | 方城县福山老年休养服务中心有限公司 |  | 楚新亭18937796253
| 方城县爱心养老服务中心 | 建筑面积55000平方米1100张床位 | 2015 | 15000 | 1700万 | 100 | 2015-2017 | 50 | 河南磬予苑旅游开发有限公司 |  | 崔含强13213755560
| 方城县利民康复养老服务中心 | 建筑面积85500平方米1700张床位 | 2015 | 20000 | 2000万 | 50 | 2015-2017 | 50 | 方城县利民医院 |  | 吴晓13525684551
| 方城县国铜花园养老项目 | 50000平方米1000张床位 | 2015 | 15000 | 1700万 | 50 | 2015-2017 | 50 | 国铜花园养老服务中心 |  | 杨宝13838706698
| 方城县玉皇山百岁村养生苑项目 | 建筑面积11000平方米220张床位 | 2015 | 12600 | 2000万 | 150 | 2015-2017 | 70 |  |  | 陈天学13837735399
| 社旗县千翠湖健康养老中心 | 养老公寓、休闲别墅、老年度假地 | 2015 | 5100 | 2000亩 | 4年 | 260人 | 社旗县千翠湖景区开发公司 | 正在编制可研报告 | 67732011
| 小计48个项目 |  |  | 2256384
六中药材种植类43项 | 河南省众森林业专业合作社中药材种植基地项目（宛城区） | 种植牡丹、白芍、等十余种中药材 | 2010 | 3000 | 1000 | 400亩 | 2010-2015 | 100 | 个人 | 扩建400亩正在进行 | 冯耀林13103770637 | 带动1000人就业，辐射带动郑州本源农业有限公司、河南东宇林业有限公司牡丹基地建设
六中药材种植类43项 | 海王集团现代中药产业园项目（城乡一体化示范区） | 集中药饮片及中成药精深加工、交易展示、仓储物流、检验检测为一体的现代化中药产业基地。按照“一园五区”的规划进行建设。五区分别是生产区、展示交易区、仓储物流区、检验检测区、商务配套区，其中生产区分为中药饮片加工区和中成药生产区。园区将集中为入园企业及新区该产业片区的其他中医药企业提供展示、物流、检测、信息等四大公共服务，体现园区完善的综合配套服务能力。 | 2014 | 230000 | 350000 | 800亩-1100亩 | 2014.12-2017.12 | 2000 | 深圳海王集团股份有限公司 | 正在完善项目批文、规划选址、土地预审和环评等手续， | 张超13937789880
| 万亩中药材安全生产和产地加工项目（鸭河工区） | 1、在朱庵村选址，建设道地中药材示范化种植基地和加工基地。 2、在工区西部丘陵区的朱庵、湖滨、孟山、辛庄、张沟、岗头、郑庄、余川寺、皇老庄、褚庄10个村，采取土地流转方式，培育种植大户，建成5万亩道地中药材生产基地。 3、建设药材种植加工科研基地、标准化生产基地、科普教育基地、标本陈列展示馆、中医药文化展示中心，仲景文化广场等。 | 2015 | 25000 | 预计实现年销售收入2亿元 | 2000亩 | 2015.05- 2019.12 | 200 | 上海豪建建筑科技有限公司 |  | 孙爱东 13818162924 | 通过公司加农户方式，辐射带动发展，培育起龙头，拉长产业链条，增加经济效益，不断做大做强中医药产业
| 南召县杜仲红茶生产、种植基地 | 建设厂房1600平方米，上杜仲红茶、杜仲保健品、杜仲木材工艺加工3条生产线 | 2015 | 3000 | 3000 | 333500 | 2 | 40 | 李刚 | 车间厂房正在建设，有关手续正在办理。 | 李刚13938984839 | 带动300余人就业，利税900万元
| 南召县辛夷标准化种植基地 | 辛夷种质资源集基地、辛夷标准化种植基地、新技术新品种实验基地、辛夷特色旅游基地 | 2015 | 12000 | 6000 | 10005000 | 6 | 800 | 邱峰 | 土地已平整，已种植8000亩 | 邱峰13837705890 | 带动5000人，增收2000元
| 南召县杜仲标准化种植基地 | 高标准种植杜仲10000亩 | 2015 | 5000 | 2000 | 6670000 | 3 | 500 | 林业局 | 已种植10000亩 | 张宏15993193535 | 带动2000人
| 南召县中药材种植园区 | 高标准种植辛夷、皂角、栀子等中药材，完成6个园区建设 | 2016 | 3000 | 2000 | 1667500 | 3 | 210 | 鑫林源公司 | 已整地500亩 | 魏加安13527888938 | 带动1300人
| 南召县枸杞、金银花中药材种植基地 | 高标准种植枸杞、金银花等中药材 | 2016 | 2500 | 3000 | 2668000 | 3 | 350 | 程相全 | 已种植500亩 | 程相全18736576899 | 带动1500人
| 南召县皂角种植基地 | 高标准种植皂角5000亩 | 2014 | 2000 | 1000 | 3335000 | 3 | 50 | 王德伟 | 整地3000亩，已种植550亩 | 王德伟13837705828 | 带动2000人
| 南召县中药材种植 | 标准化种植杜仲、猪苓、何首乌等中药材 | 2013 | 2000 | 1000 | 1867600 | 3 | 70 | 胡元太 | 已种植2000亩 | 胡元太13598283386 | 带动450人，人均年收入6000元
| 南召县张仲景中医药示范培训基地 | 高标准种植辛夷、牡丹、射干、芍药等中药材，建设可容纳100人食宿的培训场所 | 2014 | 2000 | 300 | 333500 | 5 | 30 | 胡世亮 | 已种植200余亩 | 胡世亮18638553389 | 带动800人
| 镇平县豫药种植农民合作社 | 种植玄参、花卉、树木等 | 2015 | 1100 | 600 | 500亩 |  | 60 | 个人股份 | 已种植200亩 | 余丽13849790056 | 带动200人就业
| 镇平县富鑫花卉苗圃农民专业合作社 | 主要种植玄参、何首乌、金银花、桔梗、血参等中药材以及农作物、苗木种植、销售。 | 2014 | 1500 | 1300 | 1200 | 2014-2017 | 150 | 个人股份 | 已种植600亩 | 仵书阳13569240978 | 带动800人就业
六中药材种植类43项 | 镇平中药材种植基地 | 瓜蒌 | 2014 | 1260 | 1800 | 3600 | 2014-2016 | 120 | 个人 |  | 杨营尹营张世明为主，周边辐射发展。联系电话：13333608859
| 新野县城郊乡马营村药用牡丹种植基地 | 拟种植药用牡丹500亩 | 2015.3 | 500 | 200 | 500亩 | 2015.3-2017.3 | 50 | 新野县中原农作物种植专业合作社 | 用地已经租好，正在联系牡丹苗的采购 | 15203800890 | 带动150人就业。
| 新野县上港乡王白村中药材种植基地 | 种植金银花、桔梗 | 2015 | 600 | 3000 | 500亩 | 2015-2016 | 30 | 赵长河 | 正在筹备，手续未办 | 13937723915
| 唐河县喜发中药材种植及加工基地 | 杭白菊、玄参种植，中药材加工厂 | 2015 | 2560 | 10850 | 8620 | 2年 | 540 | 王喜发 | 前期准备 | 18739006881 | 年社会效益8000万元以上
| 唐河县金天禾杭白菊种植及加工 | 杭白菊种植基地、中药材加工厂建设 | 2015 | 2275 | 6050 | 5560 | 1年 | 260 | 陈松云 | 正在建设 | 15893508028 | 社会效益在7000万以上
| 唐河县丹参等中药材种植基地 | 丹参、荆芥、白花蛇草种植 | 2015 | 800 | 200 | 800 | 1年 | 160 | 唐河县司令华中药材种植基地 | 正在建设 | 司令华13782179553 | 年社会效益在千万元以上
| 唐河县夏枯草种植基地 | 夏枯草、千金子、白花蛇草种植 | 2015 | 500 | 650 | 400 | 1年 | 150 | 峻岭果蔬种植专业合作社 | 正在建设 | 15890882888 | 年社会效益在千万元以上
| 西峡县回车堂600亩金银花基地 | 600亩金银花基地 | 2015 | 200 | 600 | 600 | 2015年1月至2016年8月 | 200 | 张三定 | 正在做前期工作 | 13782067602 | 扩大中药材种植规模，增加农民收入
| 西峡县米坪镇9000亩山茱萸GAP基地 | 山茱萸GAP基地9000亩 | 2015 | 2000 | 8000 | 9000 | 2015年1月至2016年12月 | 1000 | 米坪镇 | 正在做前期工作 |  | 扩大中药材种植规模，增加农民收入
| 西峡县农兴猪苓种植合作社200亩猪苓种植基地 | 200亩猪苓基地 | 2015 | 2450 | 850 | 200 | 2015年1月至2015年12月 | 15 | 西峡县农兴猪苓种植合作社 | 正在做前期工作 | 0377-69971225 | 扩大中药材种植规模，增加农民收入
| 西峡县宏扬农作物种植合作社2万亩山茱萸种植基地 | 20000亩山茱萸种植基地 | 2015 | 3800 | 2350 | 20000 | 2015年1月至2016年12月 | 82 | 西峡县宏扬农作物种植专业合作社 | 正在做前期工作 | 0377-69978215 | 扩大中药材种植规模，增加农民收入
| 西峡县太平镇3800亩天麻、猪苓、茯苓中药材种植基地 | 建设3800亩的天麻、猪苓、茯苓基地 | 2015 | 1900 | 3800 | 3800 | 2015年1月至2017年12月 | 3500 | 太平镇10个村 | 正在做前期工作 | 杨云13838975816 | 扩大中药材种植规模，增加农民收入
| 国家级杭白菊产业转移桐柏种植基地（桐柏县） | 2014年下半年拟租地3000-5000亩，作为首批的种植样板工程，2015年追加租地10000-15000亩，从2014年到2016年用三年时间分三批共建成标准化厂房30000平方米，引进9条国内最先进的微波杀菌气流干燥流水线和6套大型机械化气流干燥系统，建成500T吨级冷藏库7座，形成一个年种植杭白菊80000亩，年产干菊花8000吨的国内最大的杭白菊加工生产一体化龙头企业。 | 2014年 | 122900 | 年产干菊花8000吨 | 2014年年拟租地3000-5000亩，作为首批的种植样板工程，2015年追加租地10000-15000亩，从2014年到2016年用分三批建成标准化厂房30000平方米。 | 2014-2016 | 300 | 赵东升 董事长 | 已完成 | 13989878366 | 规模化种植加工，社会效益显著
| 桐柏县丰豫农业种植专业合作社 | 在月河镇彭坎村承包土地300余亩，荒坡500亩，种植夏枯球百余亩，金银花30余亩， | 2015年 | 500 | 700万元 | 1800多平方米 | 2015年 | 15 | 苏坡 | 已完成 | 13938976268 | 社会效益显著
| 桐柏县众丰胜中药材种植专业合作社 | 主要以苍术为该社的主要品种，已种植300余亩。 | 2015年 | 500 | 800万元 | 300亩 | 2015年 | 13 | 李书伟 | 已完成 | 18803772069 | 社会效益显著
六中药材种植类43项 | 桐柏县国山中药材种植合作社 | 种植夏枯球8000亩，泽兰3000亩 | 2015年 | 500 | 1000万元 | 建筑面积7000平方米 | 2015年 | 12 | 米国山 | 已完成 | 13598262280 | 社会效益显著
| 河南福森药业中药材种植公司（淅川县） | 占地面积20000亩，种植二花、黄芪、石斛、西洋参等12种中药材 | 2014年 | 16175 | 19000 | 20000亩 | 2009-2016 | 300 | 河南福森药业有限公司 | 已完成，正在扩大规模 | 全国钦13903776898 | 扩大中药材种植规模，增加农民收入
| 淅川县万亩金银花种植基地建设项目 | 项目以GAP标准建设总种植面积约1万亩以金银花种植基地，并配套建设种苗繁殖培育场、收储加工中心、质量检测中心、技术服务中心、储存密闭库、分拣加工车间、道路和水电等公共设施。 | 2014 | 6083 | 7000 | 10000亩 | 3年 | 2000人 | 河南福森药业有限公司 | 已开工 | 0377-69286156
| 淅川县油用牡丹基地 | 10000亩油用牡丹基地 | 2014 | 2500 | 6000 | 10000亩 | 5年 | 500人 | 淅川县绿新生物科技公司 | 已开工 | 15938833932
| 淅川县野生牡丹基地 | 野生牡丹基地 | 2014 | 500 | 1100 | 700亩 | 5年 | 10人 | 淅川县度帮中药生物科技有限公司 | 已开工 | 0377-69266222
| 淅川县丹参、牡丹、柴胡等中药材种植基地 | 丹参、牡丹、柴胡等中药材种植基地 | 2014 | 2700 | 5000 | 6000亩 | 7年 | 66人 | 淅川县度帮中药生物科技有限公司 | 已开工 | 18937720679
| 淅川县金银花、红豆杉、石榴等基地 | 金银花、红豆杉、石榴等 | 2014 | 1000 | 800 | 500亩 | 2年 | 120人 | 淅川县绿园生态农业科技有限公司 | 已开工 | 18637787103
| 淅川县柴胡、桔梗、丹参等基地 | 柴胡、桔梗、丹参等 | 2014 | 12000 | 4500 | 3000亩 | 3年 | 12人 | 淅川县源科生物科技有限公司 | 已开工 | 13937721536
| 方城县10万亩中药材种植项目 | 中药材种子繁育基地1000亩、种苗基地5000亩、种植基地100000亩 | 2014 | 30000 | 50000 | 100000 | 2014-2017 | 15000 | 方城县华丰中药材有限公司 | 已建设种子基地200亩、种苗基地500亩、种植基地30000亩 | 韩玉红13503872335 | 中药材的种植是深化和发展中药产业的必由之路，是农业产业结构调整和可持续发展的需要，可进一步改善生态环境，能够产生明显的经济和社会益。
| 方城县5万亩中药材GAP种植项目 | 3万亩原生态野生中药材抚育基地，2万亩无公害仿野生中药材GAP种植基地，900亩模拟野生丹参种苗繁育基地，4000㎡中药材组培基地 | 2013 | 3000 | 5000 | 50000 | 2013-2017 | 14800 | 南阳博瑞康科技有限公司 | 3万亩原生态野生中药材抚育基地已建成 | 曹金斌15037759776 | 中药材的种植是深化和发展中药产业的必由之路，是农业产业结构调整和可持续发展的需要，可进一步改善生态环境，能够产生明显的经济和社会益。
| 方城县1万亩木瓜种植基地 | 种苗基地100亩，种植基地10000亩 | 2014 | 3000 | 5000 | 10000 | 2014-2016 | 200 | 方城县金瓜坊木瓜专业合作社 | 已建成种苗基地50亩、种植基地5000亩 | 王九远13837736768 | 该项目能够促进农业产业结构调整和可持续发展的需要，可进一步改善生态环境，能够产生明显的经济和社会益。
六中药材种植类43项 | 方城县丹参种植项目 | 500亩丹参连片种植 | 2015 | 2000 | 4000 | 500 | 2015-2016 | 50 | 方城县裕丹参公司 | 前期规划中 | 王云山13938963435 | 促进产业结构调整，增加农民收入，提高全民健康水平
| 社旗县5000亩中药材种植项目 | 5000亩板蓝根种植 | 2015 | 5000 | 7000 | 5000亩 | 2015-2016 | 200 | 王冰 宋华波 | 正在做前期工作 | 张建国 13937781858 | 通过公司加农户方式，辐射带动发展，培育起龙头，拉长产业链条，增加经济效益，不断做大做强中医药产业
| 社旗县郝寨中药材种植基地 | 种苗基地1000亩，种植基地5000亩 | 2016 | 6000 | 7500 | 6000亩 | 2013-2017 | 300 | 社旗绿洲中草药种植合作社 | 以建设种苗基地300亩，种植基地1000亩 | 张欣 13213762777 | 通过公司加农户方式，辐射带动发展，培育起龙头，拉长产业链条，增加经济效益，不断做大做强中医药产业
| 社旗县中草药种植 | 社旗县夏枯草种苗1000亩、种植基地5000亩 | 2015 | 6000 | 8000 | 6000亩 | 2015-2016 | 280 | 社旗县绿叶中药苗种植合作社 | 以建设种苗基地500亩，种植基地1500亩 | 刘兴常13938981884 | 通过公司加农户方式，辐射带动发展，培育起龙头，拉长产业链条，增加经济效益，不断做大做强中医药产业
| 小计43个项目 |  |  | 531303
七保健品、食品及医药企业（简称加工类）19个项目 | 南阳市新天地生物科技有限公司年产1000吨保健食品和食品生产项目（宛城区） | 年产1000吨保健食品和食品 | 2014 | 21000 | 10000 | 44亩 | 2014-2016 | 100 | 个人 | 园区正在备案，土地已租赁 | 叶道群18625679661 | 带动250人就业
| 仲景佰信中药饮片项目（宛城区） | 年加工2500吨中药材 | 2013 | 10700 | 12000 | 48亩 | 2013.7-2015.12 | 120 | 个人 | 设备已到位，待认证后可投产 | 刘主任13782176131 | 带动200人就业
| 南阳佳吉食品饮料有限公司年产100万吨绞股蓝饮料、植物蛋白食品饮料生产线项目（城乡一体化示范区） | 本项目规划占地面积800亩，总建筑面积25万平方米。建设内容包括：新建绞股蓝、王老吉龟苓膏等功能饮料食品生产线16条，以及冷库、生产车间、办公楼、宿舍楼、礼堂、餐厅及生产配套等附属设施。 | 2013 | 300000 | 50亿 | 800 亩 | 2013.6-2015.12 | 1200 | 南阳佳吉食品饮料有限公司 | 1、2车间已完工，3-6车间、办公室主体完工，餐厅、宿舍已装修完成，厂区道路已修筑完成，附属设施已基本完成，2车间已经开始生产 | 张冉18530669117
七保健品、食品及医药企业（简称加工类）19个项目 | 广州白云山和记黄埔生态保健品产业园项目（城乡一体化示范区） | 一期投资6亿元，建设大健康生产基地，生产凉茶、八味丹参茶、菩达茶、枣仁葛根浓缩茶、茯苓苦瓜浓缩茶、桃仁决明子浓缩茶、红山杞浓缩茶等功能性饮品和研发的大健康产品、药妆产品，建设广药集团OTC（非处方药）销售平台、营销总部和研发中心，打造大健康平台，建成后年实现销售额40亿元；二期投资4亿元，建设大南药生产基地，年提取中药材10000吨以上，年产现代中成药1000吨以上，同步建设现代化的检测中心，建成后年销售收入10亿元。 | 2016 | 100000 | 400000 | 100亩 | 2016.6-2018.6 | 1000 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 已完成项目立项备案和初步选址，正在进行项目设计。 | 张洪才13926004752
| 镇平县涅阳贡黄酒生产项目 | 高档养生保健黄酒 | 2015 | 15000 | 24000 | 100亩 | 2015-2017 | 190 | 南阳市涅阳黄酒有限公司 |  | 0371-55050540
| 河南省养生殿酒业有限公司总1000吨养生酒生产项目（西峡县） | 建生产车间及仓储用房40000平方米，购置生产设备等 | 2014 | 80000 | 20000 | 3000 | 2014年1月至2015年12月 | 200 | 河南省养生殿酒业有限公司 | 正在施工 | 0377-83987770 | 健康旅游服务
| 桐柏县年产1000吨桐桔梗茶生产建设项目 | 年产1000吨桐桔梗四季清火茶 | 2015年 | 10000 | 845 | 1、桐桔梗种质资源保护圃建设200亩。2、桐桔梗种子繁育基地300亩。3、桐桔梗规范化种植示范基地2000亩。4 、桐桔梗茶加工基地50亩。 | 2015-2017 | 230 | 河南方正医药科技发展有限公司 | 正在办理相关手续 | 13837711037 | 社会效益显著
| 方城县年产1万吨蜂蜜加工项目 | 建设日产40吨蜂蜜加工线一条、日产5-8吨蜂蜜线一条、蜂胶加工生产线一条、蜂蜜醋生产线一条、蜂蜜饮料生产线一条 | 2015 | 12235 | 48790 | 45 | 2015-2017 | 315 | 河南草庐蜂业有限公司 | 前期谋建项目 | 候朝阳13603774688 | 一期建成后，可实现销售收入28790万元以上，实现利税2346万元。出口蜂蜜5000吨、可创外汇1500万美金；内销5000吨，销售额14395万元、实现利税1050万元‘二期建成后可实现销售收入48970万元以上’利税5161，至少安排300人以上就业,可直接带动养蜂农户3500户。
| 社旗中道保健食品生产项目 | 生产高纤食品系列产品 |  | 21000 | 7000 | 50亩 | 2年 | 120人 | 南阳中道生态农业有限公司 | 已经开工建设 | 67993699
七保健品、食品及医药企业（简称加工类）19个项目 | 宛东药业中药生产扩建项目 | 酒剂车间、酒剂提取、中药提取、综合制剂、 中药前处理。 | 2013 | 58000 | 150000 | 220亩 | 2013-2016 | 600 | 中迈集团 | 土建已完工， 正在设备安装 | 张建国 13937781858 | 增加税收 1.5亿元
| 宛东药业保健酒、功能性饮料项目 | 3000吨仙茸酒生产线，10万吨果汁维生素饮料生产线 | 2015 | 18000 | 35000 | 50亩 | 2015-2016 | 100 | 宛东药业 | 土建完工，正在设备安装 | 张建国 13937781858 | 利税 3000万元
| 南阳万佳康健医药连锁有限公司康健医药物流园（鸭河工区） | 按照新版GSP要求,阴凉储存库2000平方米、冷藏储存库100平方米、常温库5000平米、办公设施1500平方米、辅助设施面积3000平米；药品检测中心500平米、医疗器械展览中心1000平米、保健养生推广中心1000平米、中药材研究展览中心1000平米、辅助设施2000平米；仓储中心、设施设备、运营中心、生活基地及配套设施等 | 2015 | 15000 | 项目全部竣工投入运营后，预计实现年销售收入2亿元，利税2100万元 | 200亩 | 2015.09-2016.12 | 180 | 南阳万佳康健医药连锁有限公司 |  | 张万东 18637798589 | 可提供180个就业岗位
| 南召县辛夷冶疗哮喘一类新药研制 | 从辛夷中提取、分 离出具有抗哮喘的有效活性单体成分XY-1，研究生产治疗哮喘的一类新药 | 2016 | 61000 | 500000 | 116725 | 8 | 280 | 台湾扬生生 化科技有限 责任公司 | 完成了药效药性分析试验，在大陆完成了辛夷准化基地建设。 | 0377-66900003 | 达产后，可实现销售收入50亿元，利税5亿元
| 南召县辛夷系列产品深加工项目 | 项目占地85亩，总建筑面积28800平方米，建设车间18000平米，检验房500平方米，辅助车间300平方米，仓库8000平方米，办公用房及其他配套设施2000平方米，年产5万吨辛夷制剂。 | 2016 | 35000 | 200000 | 56695 | 3 | 200 | 河南省南召县华龙辛夷开发有限责任公司 | 土地平整已经完成，土地手续审批手续正在办理， | 0377-66900003 | 实现销售收入20亿
| 南召县杜仲雄花茶系列产品精深加工项目 | 建设厂房1.2万平方米，上生产线5条，主要生产杜仲茶、杜仲雄花茶、颗粒、饮片、籽油等产品 | 2012 | 32000 | 50000 | 73370 | 5 | 72 | 林昌药业 | 生产线已经建成，部分产品已生产。 | 林森沛13838758998 | 实现销售收入50000 万元，利税5000万元
| 南召县益生菌及植物酵素系列产品项目 | 项目规划占地128.7亩，建筑面积18932平方米，主要包括仓库、发酵区、螯合区、填充包装区、成品库。购置清洗机、切片机、粉碎机、发酵罐、螯合罐、全自动充填机、品质检验机等生产设备。 | 2014 | 23000 | 150000 | 85843 | 3 | 180 | 扬生（南召）生物科技有限公司 | 车间厂房正在建设中，有关手续正在办理。 | 0377-66900003 | 实现销售15亿
七保健品、食品及医药企业（简称加工类）19个项目 | 宛西制药公司年产1000万盒太子金颗粒生产线项目 | 新增建筑面积5000平方米，主要由实验室、生产车间组成。其中实验室建筑面积1000平方米，生产车间4000平方米；新增设备91台（套），其中研发设备42台（套），生产设备49台（套）。 | 2015 | 6000 | 30000 | 3000 | 2015年1月至2016年12月 | 50 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 正在做前期工作 | 0377-69665688 | 促进中药材资源转化，增加药农收入
| 桐柏县太白药业有限公司 | 主要生产中药饮片和中药提取等产品 | 2013 | 12000 | 2000万元 | 桐柏太白药业有限公司位于桐柏县淮北工业园区甲九路与乙八街交叉口东北角，占地95亩 | 2013-2015 | 300 | 李荣生 | 已完成 | 15037716631 | 社会效益显著
| 方城县年产5000吨中药饮片项目 | 年产5000吨中药饮片生产线、300吨中药提取物生产线、中成药、库房、研发中心 | 2014 | 40000 | 80000 | 145 | 2014-2016 | 150 | 河南省芝元堂药业有限公司 | 饮片车间、库房、研发中心、办公楼已建成，完成投资1.2亿元 | 吴志华13909685909 | 状大主导产业和促进产业结构调整，延长产业链，辐射带动周边地区中药材种植，农业增效、农民增收，促进我县中药材产业的突破跨越发展。
| 小计19个项目 |  |  | 869935
合计 | 共计165个项目 |  |  | 8009372