## Sheet1
南阳市融入“一带一路”建设重大支撑项目清单（在建项目）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 业主单位 | 建设内容及规模 | 类别 | 总投资（万元） | 项目进展情况 | 牵头推进 部门
1 | 木兰花巴布尔项目* | 乌兹别克斯坦 | 南阳木兰花有限公司 | 纺织类产品的生产销售和进出口。 | 产能 合作 | 17435 | 在建 | 市商务局
2 | 木兰花收购乌华公司* | 乌兹别克斯坦 | 南阳木兰花有限公司 | 生产及销售棉纱、棉布废棉。 | 产能 合作 | 12553.2 | 正在运营 | 市商务局
3 | 金丝路实业项目* | 乌兹别克斯坦 | 南阳金丝路实业有限公司 | 纺织产品的生产销售和进出口业务。 | 产能 合作 | 697.4 | 一期服装加工已投产，二期纺织品加工生产线于2016年下半年投产。 | 市商务局
4 | 天冠集团木薯种植项目* | 柬埔寨 | 河南天冠集团有限公司 | 土地开发、木薯种植加工及木薯种子培育加工。 | 产能 合作 | 278960 | 在建 | 市商务局
5 | 河南陆德筑机项目* | 哈萨克斯坦 | 河南陆德筑机股份有限公司 | 沥青、混凝土设备生产及销售。 | 装备制造 | 6974 | 正在运营 | 市商务局
6 | 安集延纺织园区* | 乌兹别克斯坦 | 南阳木兰花有限公司 | 生产和销售棉花、棉纱、纺织品、服装等产品，棉纱主要销往国内市场，年销售收入3000万美元，年利润500万美元。 | 经贸 合作 | 17435 | 已完成投资1800万美元，具备8万锭生产能力，年产棉纱8000吨。 | 市商务局
7 | 南阳卧龙综合保税区加工厂房、仓库及展示中心建设和配套服务区建设项目 | 卧龙区 | 南阳光电产业集聚区 | 总建筑面积60万平方米，主要建设保税加工厂房、保税仓库及展示中心等。其中保税加工厂房10栋、保税仓库8座及展示中心和职工宿舍、服务中心等。 | 物流 | 160000 | 加工车间正在建设，保税仓库已完成4栋。 | 卧龙区政府
8 | 南阳（内乡）煤炭物流园区项目 | 内乡县 | 中誉国信能源有限公司 | 主要建设200万吨煤炭仓储，流通能力3000万吨/年，配套2000万吨煤炭洗能力。 | 物流 | 259407 | 场地平整已完成，初步设计已完成，施工招标已完成，办公楼已完成，设备采购正在进行。 | 内乡县政府
9 | 南阳东森医药物流园二期 | 高新区 | 海王集团 | 主要建设5-6万平方米的中药饮片交易仓库及配套设施。 | 物流 | 30000 | 正在办理各项前期手续。 | 高新区管委会
10 | 溧河物流园三期 | 宛城区 | 南阳市坤奥置业有限责任公司 | 主要建设冷链物流仓储3万平方米、物流枢纽中心9.9万平方米、专业物理场地4.5万平方米、综合交易中心及相关配套设施。 | 物流 | 54000 | 枢纽中心竣工。 | 宛城区政府
11 | 社旗县宛东农产品综合物流中心建设项目 | 社旗县 | 南阳农生实业有限公司 | 项目总用地619.14亩，总建筑面积为60.4万平方米，包含综合物流园、农贸市场、商品交易市场、配套服务商业、电子商务。 | 物流 | 96661 | 办公楼主体已完成，完成3栋仓储房。 | 社旗县政府
12 | 南阳市鸿福物流配送中心建设项目 | 方城县 | 方城县鸿福商贸有限公司 | 建筑面积3.6万平方米，建设4栋仓储库房、业务综合楼、商务楼及配套设备。 | 物流 | 22000 | 1#、2#、10#、11#四栋楼已全部完工，现8#、9#楼正在进行内外粉刷，地下管网铺设，门前辅装和绿化施工。 | 方城县政府
13 | 中国农批·豫鄂陕农商物流港项目 | 西峡县 | 西峡县农商市场置业有限公司 | 总建筑面积40万平方米，建设涵盖农副产品、食品调料、日用百货，家居建材等综合交易大市场。 | 物流 | 120000 | 项目一期已经完工，二期已启动，正在建设食用菌市场和区间道路，部分市场开始内部装修。 | 西峡县政府
14 | 中国农批（淅川）农商大市场 | 淅川县 | 淅川县供销社 | 项目占地460.75亩，以农资和农产品为主体业态特色，涵盖建材、家居、小商品、日用百货、农副产品、食品调料、五金机电等业态的综合交易大市场，是集产品交易、物流仓储、商业配套、商贸展示、商务办公、生活居住等功能为一体的商贸物流园区。 | 物流 | 120000 | 场地平整。 | 淅川县政府
15 | 桐柏县今达公司物流项目 | 桐柏县 | 桐柏今达贸易有限公司 | 项目主要内容包括以下各类：电子商务中心、交易中心、信息中心；农产品加工包装区、“菜篮子”储备区、冷链仓储；现代化物流配送中心、大型分拣平台、自动化立体仓库；生活及配套服务区。 | 物流 | 60500 | 一二三楼已启用其他正在进行装修和办公设备购置，农产品加工厂房已建成，正在进行设备购置。 | 桐柏县政府
16 | 南阳市卧龙岗文化旅游产业集聚区 | 卧龙区 | 集聚区办公室 | 建设以市政府批准的规划为主，包括核心区内按照5A级景区标准建设的各类公益设施、基础设施和商业开发等项目。建设包括北至武侯路，南至唐湾路，西至北京大道，东至车站路，整体面积约1.76平方公里。 | 旅游 | 1000000 | 国际玉博览中心地下车库正在施工。新卧龙路改建工程前期立项、环评、建设方案等工作完成，正在计划施工。五号安置地一期项目相关手续办理，正在装修。港岛玫瑰园二期项目开始外立面粉刷。 | 卧龙区政府
17 | 张仲景医药文化产业集聚区 | 宛城区 | 集聚区办公室 | 实施银河时代广场、温凉河东、汉城河东3个项目区拆迁建设，开工建设1个城市综合体、1条特色商业街道、1个商务商业中心，建成、在建建筑面积150万平方米。 | 旅游 | 400000 | 银河时代广场项目在建楼宇5栋14万㎡，工程主体已结顶，目前正在进行内外墙体施工。康城壹品项目在建楼宇5栋12万㎡，其中4栋楼宇已封顶。医圣祠周边文物保护区文物保护规划已完成，已上报省文物部门；南阳鑫天地项目正在施工建设，已与湖北李时珍蕲艾产业园签订合作框架协议，拟建设艾草产业孵化中心。 | 宛城区政府
18 | 东方欢乐世界文化生态园建设项目 | 卧龙区 | 卧龙区南阳隆升源实业有限公司 | 建设百草园、百果园、百花园、动感剧场、4D影院、南阳郡文化苑、中视频道书画院南阳基地、中水收集系统和污水处理系统、园区内配套有办公楼、餐厅、控制机房、员工宿舍、酒店等建筑。 | 旅游 | 95800 | 正在办理各项前期手续。 | 卧龙区政府
19 | 黄岗红叶区基础设施建设 项目（二期） | 桐柏县 | 桐柏红叶旅游开发有限公司 | 景区客服服务中心、山门、停车场、文化广场、生态教育基地、水利设施项目、酒店宾馆、百果园、观景亭、游步道、红色纪念馆、农业生态观光园、索道、穿云寺和登云冠恢复、环卫设施、医疗养老度假中心、溶洞开发、沿湖栈道、红叶小镇、温泉小镇、公厕等基础设施建设项目。 | 旅游 | 310000 | 装修游客服务中心，停车场南公厕正在建设。 | 桐柏县政府
20 | 河南伏牛山天池生态旅游区开发建设项目 | 南召县 | 天池旅游开发有限公司 | 修建交通干线与景区连接路1公里（含2座桥）、景区内串联道路20公里、串联步行道9.6公里、生态停车场15300平方米、景区厕所4座、污水处理设施3套、游客信息服务设施60台（处）/套；供电设施：变压器3台，线路13.5公里；安防监控设施：监控控制中心1套（处）、摄像头120个。 | 旅游 | 73800 | 景区道路修建工作完成80%，现因雨季暂停施工；水上娱乐项目因汛期暂停施工。 | 南召县政府
21 | 老界岭深度开发工程 | 西峡县 | 西峡县中漂老界岭旅游度假有限公司 | 老界岭精品景区提升工程；老界岭养生苑建设项目；避暑山庄二期开发工程；智慧景区建设项目；房车营地露营地建设工程等。 | 旅游 | 100000 | 养生苑开工建设，房车营地正在提升。 | 西峡县政府
22 | 西峡县老界岭5A景区提升工程建设项目 | 西峡县 | 县旅游局、西峡县中漂老界岭旅游度假有限公司 | 建山顶休息区、观景台、游步道改造、山门至山庄沿河景观和休息区、升级改造6座旅游厕所等。 | 旅游 | 30000 | 正在山顶休息区、观景台、游步道改造等。 | 西峡县政府
23 | 老君洞养生度假小镇建设项目 | 西峡县 | 老君洞生态养生旅游开发有限公司 | 老君洞养生度假旅游区开发、养老社区建设、康体保健中心、医疗中心项目建设、道家养生文化产品研发以及配套工程。 | 旅游 | 200000 | 新征地270多亩，正在编制规划。 | 西峡县政府
24 | 南阳宝天曼景区5A景区建设项目 | 内乡县 | 内乡县大宝天曼生态旅游开发有限公司 | （1）景区生态线旅游步道、护栏、木栈道、供排水、供电、星级公厕；（2）停车场、能容纳2000人的接待服务区建设；（3）垃圾处理设施建设、13公里道路护坡及护栏；（4）游客服务中心、索道、停车等候区、小木屋 | 旅游 | 35000 | 场地平整已完成，初步设计已完成，停车场、游客服务中心、中巴车换乘站、旅游公测、观景平台、凉亭正在建设。 | 内乡县政府
25 | 卧龙区南阳月季博览园 | 卧龙区 | 南阳市世源实业有限公司 | 基因品种博览园、古桩、树状月季园、大型连栋温室大棚、新品种试验博览园、高档花卉精品园、南阳市花卉交易中心、月季研发中心以及园区内观光河、园区道路、水电设施、园区内其他景观建设等。 | 旅游 | 60000 | 已基本建成，扩建。 | 卧龙区政府
26 | 南召县玉兰生态乡村旅游开发建设项目 | 南召县 | 南召县锦天园林绿化有限公司 | 占地面积18700亩，建设生态餐饮部等配套等设施，建筑面积2800平方米。 | 旅游 | 36000 | 已修建专家公寓6座，翠绿园打造完成，正在打造智能化联动温室。 | 南召县政府
27 | 西峡县老界岭滑雪度假有限责任公司滑雪场基础设施建设项目 | 西峡县 | 西峡县老界岭滑雪度假有限责任公司 | 宾馆、办公楼、避暑度假公寓、景区大门、观光步道、观光索道、跑马场、ｃｓ野战营、污水及垃圾处理设施等。项目总占地５０００亩，其中建筑面积６６万平方米。 | 旅游 | 100000 | 正在完善前期手续，争取专项债券。 | 西峡县政府
28 | 方城县七十二潭景区扩建项目 | 方城县 | 方城县七十二潭景区开发有限公司 | 景观区工程、管理服务设施工程、配套服务设施和基础设施工程等，本次扩建占在面积约2000万平方米，绿化面积1000万平方米。 | 旅游 | 11047 | 大石河水库已完工，天池至大石河景观路正在建设，大石河山顶宾馆正在建设。 | 方城县政府
29 | 方城县七峰山生态文化旅游区 | 方城杨集乡 | 方城县七顶山旅游开发有限公司 | 总面积近39平方公里，在功能结构上形成“一谷一峰、一窝四片”的结构体系，分为综合服务区、休闲游憩区、观光览胜区、养生度假区、生态体验区和生态保育区。 | 旅游 | 65000 | 斑鸠谷蓄水工程已开工、民俗村正在建设、玻璃桥建设完工；迎宾馆正在装修、北门服务区装修基本结束。 | 方城县政府
30 | 方城县大乘山生态文化旅游区建设项目 | 方城县 | 方城县二郎庙乡政府 | 1、门景服务区15000平方米；2、休闲颐养区、新建老年学苑8000平方米；3、综合旅游服务区、特色街5000平方米、农家乐15000平方米、改造露营地100亩；4、高端体验区、包括山顶酒店3000平方米；5、运动休闲区；6、生态田园体验区等配套及公用工程。 | 旅游 | 82000 | 山门和古建筑牌坊建设完成；游客服务中心基本装修完成；停车场生态砖铺设完成。 | 方城县政府
31 | 淅川县南水北调移民文化苑 | 淅川县 | 淅川县南水北调移民文化苑有限公司 | 拟占地226亩，建成集文化观光、休闲娱乐等功能为一体，项目建成后，年收益3000万元。 | 文化 | 75000 | 完成部分基础设施建设及苑区大门、道路、广场及文化馆主体。 | 淅川县政府
32 | 南阳市社旗县赊店商埠文化产业示范园区建设项目 | 社旗县 | 赊店古城开发建设有限公司 | 总建筑面积2.8万平方米，一是古城区文化旅游产业景点与服务基础设施建设，二是文化会展演艺服务产业中心建设项目。 | 文化 | 88000 | 展演中心项目地下部分已经完工 | 社旗县政府
33 | 镇平县粤港文化创意产业园（一期） | 镇平县 | 镇平县投资公司玉文化改革发展试验区分公司 | 总建筑面积210万平方米，主要建设文化创意产品加工区、展示区、物流区、生活服务区等。 | 文化 | 100000 | 目前项目一期建设用地已完成土地勘界及附属物清点工作，园区内的玉源大道总长2350米，目前路面已全部推平，稳定砂已铺设完毕。 | 镇平县政府
34 | 万家园·莲花养生城（卧龙区部分） | 卧龙区 | 河南万家园房地产开发集团有限公司 | 该项目占地面积132万平方米，总建筑面积103万平方米。其中多种形式的养生养老业务用房面积80万平方米，其它主要用于养生保健医疗、商业服务、文化娱乐及管理用房，同时建设有与其相适应的水电、污水处理、停车场、绿地等设施，市场前景良好。 | 健康 养老 | 220000 | 已完成6亿元投资，正在进行建设。 | 卧龙区政府
35 | 南阳市金鹏老年福利服务中心改扩建项目 | 宛城区 | 南阳市金鹏老年福利服务中心 | 总建筑面积92万平方米，其中改建2万平方米，新建90万平方米。 | 健康 养老 | 230000 | 地基开挖。 | 宛城区政府
36 | 桐柏县寿星阁老年公寓建设项目 | 桐柏县 | 桐柏县寿星阁服务有限公司 | 建筑面积7万平方米，建成后可提供床位3000张，配套设施完善。 | 健康 养老 | 9000 | 主体已完工，正在进行装修。 | 桐柏县政府
37 | 桐柏映山红健康养生养老项目 | 桐柏县 | 河南映山红实业发展有限公司 | 该项目主要建设养生养老、农业观光，项目分三期建设，占地10平方公里，建设用地2000亩，满足近万人养老养生，分自理区、半自理区、监护区，提供养老服务、教育服务、医疗卫生服务、娱乐、健身服务等。 | 健康 养老 | 900000 | 转荒山2600亩，已规划建设1200亩，新修环型道路10公里，荒坡绿化800亩，鸿雁湖、鹤鹬湖正在进行规划建设。 | 桐柏县政府
38 | 张仲景养生基地 | 镇平县 | 镇平县遮山镇政府 | 总建筑面积151万平方米，由中央商务区、核心功能区、养生居住区三个组团构成，以养生、养老服务为主的大型养老基地。 | 健康 养老 | 360000 | 入口商业区的遮山大厦和遮山大酒店两幢高层建筑、景区大门、水厂、城中村改造拆迁等已完成。 | 镇平县政府
39 | 西峡县荷溪养老中心项目 | 西峡县 | 西峡县荷溪养老服务有限公司 | 建筑面积4万平方米，包括全部配套用房，以及道路、绿化、供排水工程、消防、环保设备等。其中老年康复中心2.8万平方米。 | 健康 养老 | 18000 | 一期主体工程建成，正在进行内部装饰等；二期游泳池、音乐厅已建成，音乐厅、养老中心正在装修，区间道路正在施工、硬化等。 | 西峡县政府
40 | 玉雕湾商贸城建设项目 | 镇平县 | 河南鹰城集团有限公司 | 建设内容包括商业步行街、商业住宅、商务酒店、写字楼、四星级酒店、地下停车场及原玉文化广场改建工程。其中，四星级酒店计划建设30层，成为石佛寺地标性建筑，周围设置23栋20层高楼，包括超市、写字楼等配套设施；玉文化广场改建，计划建地面玉文化主题广场、地下停车场4万多平方米，可容纳车位1500个，摩托车位3000个。 | 商贸 流通 | 160000 | 项目前期已办理，正在进行征地工作。 | 镇平县政府
41 | 金融集聚区建设项目 | 示范区 | 市商务中心区管委会 | 构建产权交易中心、农产品交易中心、保险服务中心、金融后台服务基地、金融中介服务中心与财富管理中心。先期有南阳邮储银行、交通银行、南阳人行、南阳银监局等金融和准金融机构进驻。 | 商贸 流通 | 200000 | 土方正在开挖，建设设备已经入场。 | 示范区管委会
42 | 市商务中心区社区建设项目 | 示范区 | 市商务中心区管委会 | 姜营社区建设工程一期建筑面积18万平方米，二期建筑面积33万平方米，配套建设商业、幼儿园、小学；李八庙社区建设工程建筑面积34万平方米，配套建设商业、幼儿园、小学。 | 商贸 流通 | 183200 | 正在建设 | 示范区管委会
43 | 南阳金融港写字楼项目 | 示范区 | 市商务中心区管委会 | 金融机构办公和准金融机构进驻办公。 | 商贸 流通 | 30000 | 正在建设 | 示范区管委会
44 | 金融大厦 | 淅川县 | 淅川县商务中心区管委会 | 该项目占地118.07亩，总建筑面积220402.5㎡。其中：商业占20%（44080㎡）；住宅占40%（88160㎡）；办公及公寓写字楼占40%，其中办公大楼（20000㎡），公寓、写字楼（68160㎡）。 | 商贸 流通 | 30000 | 完成场地平整。 | 淅川县政府
45 | 淅川县城市文化综合体 | 淅川县 | 淅川县商务中心区管委会 | 该项目位于商务中心区，规划建筑面积1.5万平米，计划投资5000万元，建成集图书、影像、文化会展、3d电影、电玩等一体的综合文化场所。 | 商贸 流通 | 5000 | 完成征地及规划和场地平整。 | 淅川县政府
46 | 新野县商务中心区建设创意生活城A区商业综合体项目 | 新野县 | 新野县商务中心区管委会 | 一期总面积8万平方米，功能为休闲、娱乐、购物、办公等。 | 商贸 流通 | 24000 | 附房建设过半。 | 新野县政府
47 | 国际玉城二期工程 | 镇平县 | 镇平县特色商业区管委会 | 建设玉雕精品苑、寺前佛玉文化区、石佛寺寺院等工程。 | 商贸 流通 | 100000 | 佛玉文化区30幢商住楼已封顶，正在完善水系工程。 | 镇平县政府
48 | 天下玉源二期建设项目 | 镇平县 | 镇平县特色商业区管委会 | 建设拍卖大厅、庭院式商住组团4个300余套，以及广场、绿化、水系等配套建设工程。 | 商贸 流通 | 68000 | 征地工作筹备。 | 镇平县政府
49 | 新野县愿景电子商务有限公司建设电子商务产业园项目 | 新野县 | 新野县愿景电子商务有限公司 | 利用现有场地规划新建30000平方米的十一层电商大楼一栋，配套设备463台（套），建成新野县电子商务产业园。 | 信息 服务 | 100000 | 建成投用。 | 新野县政府
50 | 内乡县电商创业孵化园 | 内乡县 | 内乡县城北工业园区管委会 | 电商办公楼1.8万平方米，产品体验中心0.6万平方米，综合服务中心0.6万平方米，公寓楼1万平方米，仓储车间3万平方米，与政府合作，全县200多个行政村建阿里巴巴农村淘宝服务站。 | 信息 服务 | 60000 | 电商办公大楼一期已运营投入使用，二期办公楼正在建设，已入驻电商企业40家。 | 内乡县政府
51 | 准东-华东（皖南）±1100千伏特高压直流输电工程 | 南阳市相关各县区 | 国网河南省电力公司 | 线路总长度约3324千米，南阳段途经淅川、西峡、内乡、邓州、新野、唐河、桐柏等县市，南阳段线路全长305千米。 | 能源 | 200000 | 工程施工中，电力杆塔基础浇筑阶段，计划2018年上半年投产。 | 国网河南省电力公司
52 | 郑万铁路南阳段 | 方城县、社旗县、宛城区、卧龙区、新野县。 | 郑万客专河南公司 | 南阳境136公里。 | 综合 交通 | 1468800 | 2016年4开工 | 南阳市铁路航空办公室
53 | 蒙西至华中地区铁路煤运通道工程南阳段 | 西峡县、内乡县、淅川县。 | 蒙华公司 | 南阳境117公里。 | 综合 交通 | 1050000 | 2015年8开工。 | 南阳市铁路航空办公室
54 | 南阳火车站改扩建项目 | 卧龙区 | 郑州铁路局 | 改扩建站房2万平方米。 | 综合 交通 | 53000 | 2016年6月开工。 | 南阳市铁路航空办公室
55 | 周南高速公路南阳段 | 方城县、社旗县、宛城区 | 河南高速公路发展有限责任公司、河南省公路工程局集团有限公司、河南中天高新智能科技开发有限公司组成的联合体，由联合体依法成立项目公司作为项目法人。 | 高速公路67.58公里。 | 综合 交通 | 425100 | 2016年10月开工。 | 南阳市交通运输局
56 | 南阳客运中心站改建项目 | 南阳市车站路189号 | 宛运集团 | 该项目位于南阳市车站路189号，占地49.1亩，总建筑面积约2.1万平方米。主体站房的新建。 | 综合 交通 | 10150 | 正在筹备 | 南阳市交通运输局
57 | 南阳市高教园区客运站新建项目 | 南阳市十二里河东 | 宛运集团 | 该项目位于南阳市十二里河东侧，占地94.95亩，总建筑面积约2.7万平方米。主体站房及附属工程的建设。 | 综合 交通 | 21000 | 正在筹备 | 南阳市交通运输局
58 | 新增国道G241（原S249）内乡五里堡至大桥段公路改建工程 | 内乡县 | 南阳市公路管理局 | 二级公路29.256公里。 | 综合 交通 | 14017 | 截止10月底完成投资10060万元。 | 南阳市交通运输局
59 | 新增国道G241（原S249）内乡大桥至豫鄂界段改建工程 | 内乡县、淅川县 | 南阳市公路管理局 | 二级公路44.3公里。 | 综合 交通 | 53890 | 截止10月底完成投资17135万元。 | 南阳市交通运输局
60 | G209呼北线淅川县上河至清凉寺段改建工程 | 淅川县 | 南阳市公路管理局 | 二级公路49.664公里。 | 综合 交通 | 29499 | 截止10月底完成投资17500万元。 | 南阳市交通运输局
61 | 省道103线宛城区刘寺至双铺段改建工程 | 宛城区 | 南阳市公路管理局 | 一级公路24.991公里（其中东环路9.782公里）。 | 综合 交通 | 34428 | 截止10月底完成投资20130万元。 | 南阳市交通运输局
62 | G207线南召分水岭至南河店段公路改建工程 | 南召县 | 南阳市公路管理局 | 二级公路37.906公里。 | 综合 交通 | 29380 | 截止10月底完成投资20932万元。 | 南阳市交通运输局
63 | S239方城境改建工程 | 方城县 | 南阳市公路管理局 | 二级公路62.078公里。 | 综合 交通 | 26867 | 截止10月底完成投资18741万元。 | 南阳市交通运输局
64 | S248南召县乔端镇至分水岭公路改建工程 | 南召县 | 南阳市公路管理局 | 二级公路40.928公里。 | 综合 交通 | 25751 | 截止10月底完成投资24947万元。 | 南阳市交通运输局
65 | S332淅川淅西路口至西簧段改造工程 | 淅川县 | 南阳市公路管理局 | 二级公路37.321公里。 | 综合 交通 | 22659 | 截止10月底完成投资22659万元。 | 南阳市交通运输局
66 | 省道103线新野县城北至省界段公路改建工程 | 新野县 | 南阳市公路管理局 | 二级公路28.87公里。 | 综合 交通 | 22361 | 截止10月底完成投资19845万元。 | 南阳市交通运输局
67 | G209西峡段改建工程 | 西峡县 | 南阳市公路管理局 | 二级公路34.026公里。 | 综合 交通 | 20669 | 截止10月底完成投资5340万元。 | 南阳市交通运输局
68 | 极寒环境下隔爆型电机防爆 安全及可靠性合作研究 | 南阳 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 主要内容：针对隔爆型电机在-60～-40℃温度下典型气体最大试验安全间隙研究、-60～-40℃条件下初始预压值验证、制订在极寒环境下隔爆型电动机（机座号H80-355）的试验方法、建立在极寒环境下的防爆测试系统和可靠性测试系统。 | 该项目已于2013年被科技部列为国际合作专项。 | 1089 | 该项目2016年5月已通过科技部技术部分验收。财务验收待科技部通知。 | 南阳市科技局
69 | CNEX-Gb欧洲认证中心* | 南阳、荷兰 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 促进了南阳防爆电机产业、河南省的防爆电器产业，以及国家防爆行业企业在“一带一路”战略中各自发挥应有作用。 | 检测认证平台 | 697.4 | 2015年，研究所顺利在荷兰开辟了CNEX-Gb欧洲认证中心，并且取得了初步成绩，获得了欧盟官方认可和国际IECEX体系认可。 | 商务局、外管局
70 | 中原艾草产业科技园* | 宛城区瓦店镇 | 河南利德艾草企业孵化器公司 | 1万亩有机艾草种植基地、600亩艾草加工标准厂房、200亩艾草仓储物流基地、20万平方米艾草交易中心、5万平方米艾灸培训学校建设。 | 产业园建设 | 139480 | 已建成20万平方米交易中心，5万平方米培训学校，1万亩艾草种植基地。 | 宛城区科技局
71 | 巴基斯坦技术及产能输出项目* | 巴基斯坦卡拉奇市郊 | 河南陆德筑机股份有限公司巴基斯坦AWT公司 | 投资建设5000平方米厂房，1000平方米办公用房，建设年产30台套沥青搅拌设备及水泥混凝土搅拌设备。 | 合资 | 6974 | 策划阶段 | 市科技局
72 | 哈萨克斯坦联合实验室项目* | 哈萨克斯坦库斯坦奈市 | 河南陆德筑机股份有限公司、哈萨克斯坦陆德公路设备有限公司 | 在合资工厂内建设联合实验室500平方米，引购置生产检测设备20台套，将沥青搅拌设备的实验标准、检测标准和实验方法引入哈萨克斯坦。 | 合作 | 3487 | 策划阶段 | 市科技局
73 | 内乡县中以高效农业科技创新合作示范园项目 | 内乡县灌涨镇 | 内乡县中以高效农业科技开发有限公司 | 该项目规划建地面积154亩，其中种植部分占地面积90亩，设施建设占地面积64亩。项目总投资3000万元。 | 合作 | 3000 | 成立内乡县中以高效农业科技开发有限公司负责项目运营和管理，已完成工商注册。 | 内乡县科技局
74 | 纯电动城市客车动力系统研究 | 西峡县 | 河南通宇新源动力有限公司 | 主要研究内容包括纯电动汽车用电机和电机控制器研究、电机及其控制器测试方法和试验台的设计和研究、电动汽车专用的高效自动变速器以及纯电动城市客车用纯电动动力系统研究等。 | 合作 | 19632 | 2015年科技部将该项目纳入国家国际科技合作专项项目管理。 | 市科技局
75 | 木瓜精深加工项目 | 方城县 | 河南金木瓜实业有限公司 | 建设10万亩木瓜原料基地，三个木瓜产品分厂，研发木瓜香精油、木瓜发酵饮料。 | 合资 | 15600 | 已建成木瓜酒、木瓜饮料生产线，7万亩木瓜生产基地。 | 方城县政府
76 | 博瑞康大健康产业园建设项目 | 方城县 | 南阳博瑞康科技有限公司 | 无公害仿野生丹参种植基地1.5万亩，生态智能多元培植中心、质检中心、太阳热能多元烘培中心、丹参保健品生产线、休闲养生旅游中心、国家一类新药研发。 | 合资 | 25000 | 已建成烘培中心、质检中心、研发中心、培植中心。 | 方城县政府
77 | 生态农业观光开发项目 | 西峡县 | 西峡县旭日生态农业公司 | 以丹水镇现代农业示范园为依托，利用荒山荒坡开发种植核桃、花椒等观赏品种，打造农游一体化精品生态观光园。 | 合资 | 3000 | 已种植核桃、花椒600亩、猕猴桃300亩。 | 西峡县政府
78 | 年产3万件皮革服饰加工项目 | 社旗县 | 河南省益力康实业有限公司 | 建设标准化厂房3600平方米，购置设备65台套。 | 合资 | 2500 | 建设标准化厂房3600平方米，购置设备65台套。 | 社旗县政府
79 | 豫东南野生兰花栽培基地扩建项目 | 桐柏县 | 桐柏县沁园兰花繁育专业合作社 | 建设兰花种质资源圃、生态兰花种植基地。 | 合资 | 3600 | 已建兰花基地3000亩。 | 桐柏县政府
80 | 南阳珠宝玉雕学院 | 镇平玉文化产业园区 | 南阳师院镇平县 | 该项目以培养国际化的工艺类高技能人才和建设“教学、科研、实训”为一体的高等职业院校为目标，高起点规划、高标准设计和建设，形成学历教育与成人培训并存，初中级教育和高等职业教育并重的多层次玉雕人才培养基地。学院建成后，将成为中部地区乃至全国最大的玉文化和玉雕艺术研究中心。该项目一期规划318亩。 | 教育学校 | 20000 | 目前南阳师范学院和镇平工艺美术学校已联合举办五年制大专玉雕专业班，每年计划招生300名。 | 镇平县、南阳师院
81 | 中华玉文化博物馆 | 镇平县石佛寺镇 | 镇平县 | 规划占地100亩，总建筑面积2.36万平方米。是2012年河南省重点项目，也是镇平县玉文化改革发展试验区重点工程，博物馆包含玉雕精品展览区、玉文化学术研讨报告厅、领导关怀区、游客留言区等部分，建成后将成为我国最大、最全、最系统的玉雕和玉文化博物馆。 | 博物馆 | 30000 | 目前已完成投资9000万元，主体工程已完工，正在进行装修和内部布展等工作。 | 镇平县政府
82 | 粤港文化创意产业园 | 镇平县玉文化产业改革发展试验区与产业集聚区交汇处 | 镇平县 | 镇平县粤港文化创意产业园是省政府确定的2015年省级重点项目，粤港文化创意产业园区将集原料优势、区位优势、产业基础优势为一体，拟招商引进较大规模、现代化、机械化制造生产的饰品类、标准件、器皿件、实用件以及金镶玉和黄金加工企业入驻，使之成为国内较为完备，具有一定市场占有率和影响力的产业园区，打造成为全国一流的珠宝玉石首饰产业集聚地。 | 玉文化产业园区 | 900000 | 一期占地1000余亩，计划投资30亿元。 | 镇平县政府
83 | 南阳•国际玉文化博览中心 | 卧龙岗文化旅游产业集聚区内 | 河南省华恩商业经营管理公司 | 该项目是2013年河南省第一批重点建设项目（A类），是中原经济体唯一的城市文化综合体，，规划总占地面积82亩，总建筑面积18万平方米。由玉文化博览馆、玉文化研究中心、国际宝玉石鉴定中心、玉雕专业人才培训中心、精品玉雕展销馆、中华玉文化高峰论坛、玉文化接待中心等组成。 | 玉文化主题城市综合体 | 56000 | 项目主体已基本建成，正在进行内部装修和招商引资工作。 | 卧龙区政府、河南省华恩商业经营管理公司
84 | 玉雕湾商贸城 | 镇平县石佛寺镇 | 镇平县 | 占地面积290亩，总建筑面积约70万平方米。主要建设内容共包括26层的五星级酒店、31栋20层以上的高层观景住宅、华玉国际文化服务中心、商务公寓、写字楼、大型购物中心、特色商业街、地下停车场及文化广场等十个部分。 | 玉文化商贸中心 | 180000 | 目前项目一期9幢住宅和5幢高层已交付使用。二期计划新建3幢高层，正在建设。 | 镇平县政府
备注：带*的项目的总投资为美元，按照16年12月31日汇率（1美元=6.974元人民币）折算为人民币万元。