城市公立医院综合改革任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 牵头部门 | 参与部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定城市公立医院综合改革实施方案 | 市政府 | 市卫计委、发改委、编办、人社局、财政局等 | 2017年7月以前完成 |
| 2 | 调整公立医疗机构医疗服务价格 | 市物价办 | 市卫计委、人社局、财政局等 | 2017年8月中旬以前 |
| 3 | 深化医保支付方式改革 | 市人社局 | 市卫计委、物价办等 | 2017年8月中旬以前出台文件，持续深化 |
| 4 | 全面实施药品零差率销售（中药饮片除外） | 市卫计委 | 市物价办、财政局、人社局等 | 2017年8月底实施零差率销售 |
| 5 | 落实政府投入和补偿机制，完善公立医院财政补助方案及考核办法 | 市财政局 | 市卫计委等 | 2017年8月底前出台文件，持续推进 |
| 6 | 制订南阳市公立医院药品耗材集中采购办法 | 市卫计委 | 市人社局、财政局、药监局等 | 2017年10月底完成 |
| 7 | 制订医保支持分级诊疗相关政策 | 市人社局 | 市卫计委、财政局、物价办等 | 2017年10月底前出台文件并组织实施 |
| 8 | 制订城市公立医院绩效考核办法 | 市卫计委 | 市财政局、人社局等 | 2017年10月底完成 |
| 9 | 制定建立现代医院管理制度的指导性文件 | 市卫计委 | 市财政局、编办、人社局等 | 2017年12月以前出台文件 |