南阳市2018年科技创新工作任务清单
	序号
	工作任务
	具体内容
	牵头单位
	责任单位

	一、市厅合作

	1
	健全市厅合作机制
	全面落实市厅合作重点议题，加强与省科技厅的对接、汇报和沟通，建立畅通、高效的市厅合作机制，争取国家、省更多的科技资源和政策向我市倾斜。
	市科技局
	市科技局、财政局，各县（区）政府（管委会）

	2
	申报国家、省科技项目、科研平台和创新型企业
	严格按照国家、省科技项目、科研平台、创新型企业等申报指南的要求，结合我市科技创新的优势领域，积极申报并争取国家、省级重大科技项目3个、重点科技项目20个、创新引领型企业20个，争取国家、省财政科技项目资金不低于1500万元。
	市科技局
	市科技局、财政局，各县（区）政府（管委会）

	3
	成立河南省科学院南阳分院
	与省科学院进行联系对接，签署合作协议，成立河南省科学院南阳分院；推进南阳科学院正常运行和科研工作顺利开展。
	市农科院
	市科技局、教育局、科学院、南阳理工学院

	4
	推进郑州大学南阳产业技术研究院挂牌运行
	依托高新区加快南阳产业技术研究院软硬件建设，与郑州大学进行联系、对接，促成南阳产业技术研究院挂牌运行。
	高新区
	市科技局、编办、科学院、南阳理工学院、高新区

	5
	推进高新区纳入郑洛新国家自主创新示范区辐射区
	争取将高新区纳入郑洛新国家自主创新示范区辐射区，出台支持郑洛新国家自主创新示范区辐射区建设的优惠政策，加快南阳中关村科技园区、欧洲工业园区建设步伐。
	高新区
	市科技局、发展改革委、工业和信息化委、财政局、国土资源局、人才办、国税局、地税局、市政府金融办

	二、创新引领型企业培育

	1
	推进主导产业升级
	围绕我市装备制造、光电信息、新能源、新材料、生物医药、现代农业等产导产业，组织实施一批重大科技项目（详见附件），推进我市主导产业转型升级。
	市科技局
	市发展改革委、工业和信息化委、财政局、国税局、地税局，各县（区）政府（管委会）

	2
	建立企业科技创新能力评价指标体系，评选科技创新百强企业
	制定南阳市企业科技创新评价指标体系，评选确定100家科技创新重点企业，整合我市重点科技项目、科研平台、创新政策等优势科技资源进行集中扶持和倾斜，激发创新创业积极性。
	市科技局
	市统计局、发展改革委、工业和信息化委、财政局

	3
	积极培育创新引领型企业
	以提升我市企业科技创新能力为重点，加快培育一批高新技术企业、河南省创新龙头企业、河南省节能减排科技创新示范企业、河南省科技小巨人企业、河南省知识产权优势企业和河南省科技型中小企业。
	市科技局
	市发展改革委、工业和信息化委、财政局、国税局、地税局

	三、组织实施科技创新项目

	1
	启动实施市级重大科技专项
	制定南阳市重大科技专项管理办法，围绕我市主导产业，每年组织实施20个左右市级重大科技项目，集中资金，精准培育，解决一批制约我市主导产业发展的关键技术难题，提高我市科技创新水平和核心竞争力。
	市科技局
	市财政局、发展改革委、工业和信息化委，各县（区）政府（管委会）

	2
	组织实施科技创新贷款贴息资金项目
	以我市高新技术企业、创新型龙头企业、科技小巨人企业、节能减排科技创新示范企业、科技型中小企业等为重点，组织实施南阳市科技创新贷款贴息资金项目40个以上，重点支持我市科技型企业利用银行等金融资金加大科技投入，开展科技攻关、科技成果转化和高新技术产业化，提高自主创新能力和发展水平。
	市工业和信息化委
	市财政局、科技局

	3
	组织实施科技创新券项目
	在2017年科技创新券管理取得初步成效的基础上，进一步明确目标，规范程序，精准支持，通过广泛宣传和培训，使更多的科技型企业通过科技创新券制度获得支持，提升科技创新能力。
	市科技局
	市财政局、发展改革委、工业和信息化委、市政府金融办

	4
	组织实施科技保、科技贷和知识产权质押贷款项目
	按照科技保、科技贷、知识产权质押贷款的要求，以我市科技型中小企业为重点，组织申报一批河南省科技保、科技贷、知识产权质押贷款项目，争取科技金融资金支持。
	市科技局
	市财政局、市政府金融办

	四、科技成果转化

	1
	建立南阳科技大市场联席办公会议制度
	建立南阳科技大市场联席办公会议制度，明确工作目标，理清工作思路，及时解决运营中存在的问题，让科技大市场有序运作起来。
	市科技局
	市发展改革委、人社局、工业和信息化委、教育局、财政局、质监局、国税局、地税局

	2
	举办南阳科技大市场校地合作暨科技成果发布交易会等系列活动
	以南阳科技大市场为依托，加快科技成果转移转化。支持南阳科技大市场举办南阳市高校科技成果发布会（春季）、技术市场实务培训座谈会、产学研对接等系列活动。南阳科技大市场线上服务平台正式上线。
	市科技局
	南阳理工学院、南阳师范学院、南阳医专、河南工业职业技术学院、南阳农科院等

	3
	设立南阳高创兴宛科技成果转化基金，提升规范管理水平
	设立南阳高创兴宛科技成果转化基金，建立规范、高效的科技成果转化基金运行和绩效评价模式，按照政府引导、专业部门市场化管理的模式，引导科技成果转化基金更多投向我市最具成长潜力、创新能力和高附加值的产业和企业中去，提高我市科技成果转移转化水平。
	市财政局
	市发展改革委、科技局

	4
	加强军民科技成果融合转化
	发布南阳市军转民、民参军技术与产品推荐目录，定期组织开展对接活动，促进军民科技成果双向转化。
	市工业和信息化委
	市发展改革委、科技局

	5
	加快科技服务体系建设
	出台科技成果转化专项资金管理办法、大型仪器设备共享管理办法、技术转移机构认定管理办法等配套政策。建立技术转移服务体系、设备共享服务体系和政策联络员体系。
	市科技局
	各县（区）政府（管委会）、各高校、科研院所和企业

	五、创新创业平台建设

	1
	加快建设各类研发平台
	支持我市高校、科研院所和大中型企业加快建设一批重点（工程）实验室、企业技术中心、工程技术研究中心、院士工作站、博士后科研工作站等研发平台。制定切实可行的工作方案，按照有技术人员、有固定场所、有研发经费、有研发设备、有具体研发方向的“五有”要求，实现我市大中型工业企业研发机构全覆盖。2018年新增省、市级重点实验室、工程技术研究中心等研发平台30家。
	市发展改革委
	市发展改革委、科技局、工信委、人社局

	2
	加强创新创业载体建设
	以我市高校、企业为重点，加快建设一批国家、省、市众创空间、星创空间、科技企业孵化器、大学科技园等创新创业载体，提升创新创业能力和规范运营管理水平，大力推进我市大众创业、万众创新深入发展。
	市科技局
	市发展改革委、工业和信息化委、财政局

	3
	加快新型研发机构建设


	加强和中科院、清华大学、河南省科学院、河南省农科院、郑州大学等的合作，探索建立1－3个集科学研究、成果转化、众创孵化等为一体的新型研发机构。
	市科技局
	高新区、市科学院、农科院、南阳理工学院、南阳师范学院

	4
	探索建立军民融合协同创新中心
	以我市豫西集团、中光学集团、利达光电、防爆集团等为重点，与高校、科研单位合作探索建立军民融合协同创新中心，提高我市军民融合协同创新水平。
	市工业和信息化委
	市科技局、发展改革委、国资委

	5
	建立产业技术创新战略联盟
	以我市装备制造、光电、新能源、新材料等产业为重点，以创新型龙头企业为依托，以联合攻关项目为纽带，联合行业内相关高校、科研院所建立产业技术创新战略联盟，促进产学研结合，推动产业发展。
	市科技局
	市发展改革委、国资委、工业和信息化委


	六、对外科技合作和人才开发

	1
	深化京宛科技合作
	深化京宛科技合作，加强与北京市有关高校、科研院所和企业的对接联系，签署一批科技合作协议，联合组织实施一批科技创新项目；与京津冀农林高校协同创新联盟、北京首都农业集团等合作，组织实施一批产学研合作科技项目。
	市科技局
	市农业局、林业局，各县（区）政府（管委会）

	2
	积极开展与市外高校、科研单位科技合作
	加快与国家知识产权局郑州专利审查协作中心合作，建设审查协作中心南阳分中心；加强与河南省中科院科技成果转移转化中心、中科院过程研究所、以色列索丽公司的科技合作；加强与清华大学、武汉理工大学、北京农林大学、中科院、工程院等的科技合作，建立一批产学研科技合作平台，组织实施一批科技合作项目。
	市科技局
	各县（区）政府（管委会）

	3
	组织实施科技创新领军人才、科技创新青年人才培育计划
	严格工作程序、规范工作流程，组织实施南阳市科技创新领军人才、科技创新青年人才培育计划，以承担市级科技创新人才项目为重点，集中培育一批科技创新领军人才和青年人才。
	市科技局
	市人才办、财政局


南阳市2018年重大科技项目

	企业名称
	项目名称
	主要内容

	一、先进制造业

	南阳防爆集团
	核三代核级电动机关键技术研究及产业化
	在核二代核级电动机技术基础上，针对核三代核级电动机技术特点进行分析和对比，重点进行长寿命绝缘体系、高抗震性能、耐高温、高效率等关键技术研究并实现技术突破，研制出用于核三代核电站的核级电动机样机（华龙一号等），并在国家重大工程进行首堆工程应用，保证三代核电站的长期安全可靠运行。

	
	海洋平台用发电机关键技术研发及产业化    
	开展海洋不同运行环境条件下的发电机适应性技术研究，实现海洋固定平台、海洋核动力平台用发电机的长期安全可靠运行；实现产品的产业化生产。

	南阳防爆电气研究所有限公司
	防爆消防机器人
	防研所自主研制的消防机器人，具有优越的机动性和灵活性，能够代替人员对事故现场进行侦检、搜救、灭火，并将侦检到的数据实时回传到控制指挥中心，消防人员可以根据现场情况合理安排处置，避免不必要的人身伤亡。

	
	爆炸性环境电气防爆国家重点实验室
	面向存在爆炸性危险环境的煤炭、石油、化工、天然气贮存及输送、航空航天、制药、冶金、居民生活等各个领域的需求，创建以爆炸性环境电气防爆为核心的基础性、跨学科和开放式的国家级重点实验室。

	南阳二机石油装备有限公司
	深海水下管汇连接器研发
	研制适用于1500米水深典型深海环境的水下管汇连接器，突破水下生产系统设备的国外技术封锁，实现水下管汇连接器在南海油气工程的应用，促进我国南海深水大型油气田规模开发，逐步形成深水油气工程的技术产业链。

	
	数字化管具处理成套装备技术研究
	通过对钻修机管柱的自动处理技术和集成控制技术研究，实现管柱处理在钻修机司钻房集成控制的一键操作，提升钻修机的自动化和智能化水平。

	南阳微特防爆电机有限公司
	YDFD160家用风力发电机研制
	项目由公司工程技术研究中心进行方案设计、图纸设计及工艺文件的编制，生产车间负责按照图纸及工艺文件要求进行加工、试制，微特电机工程技术研究中心负责对试制过程进行调整和验证、直到通过用户的评审、验收。

	南阳汉冶特钢有限公司
	年产20万吨水冷铜板结晶器锭模及其特厚板项目
	通过对现有设备升级，工艺改进，在不增加产能的情况下，形成年产20万吨特厚板的生产能力。

	
	高品质特殊钢及海洋工程装备用关键钢
	通过对现有设备升级，工艺改进，在不增加产能的情况下，建设一套精轧系统，实现高品质特殊钢及海洋工程装备用钢占总产量的50%以上。

	
	年产10万吨海洋平台用高强钢生产技术工艺研究项目
	通过对现有设备升级、工业改进，在不增加产能的情况下，形成年产10万吨海洋平台用高强钢生产能力。

	西峡龙成特种材料有限公司
	年产2000台（套）高效清洁再生结晶器铜板项目
	通过对陶瓷镀层技术和3D打印再生技术进行研究，新增智能机器人喷涂设备、3D打印设备、真空热处理设备等，形成年产2000台（套）高效清洁再生结晶器铜板。

	新野鼎泰电子科技有限公司
	高厚径比微型钻头开发
	通过对高厚径比微型钻头进行研究，实现微焊接技术新突破并实现产业化。

	南阳淅减汽车减振器有限公司
	高档轿车CDC电磁阀减振器研发及产业化
	研制一种新型的可以主动调整阻尼力减振器，填补国内空白，形成年产20万支高档轿车CDC电磁阀减振器生产能力。

	淅川县金博橡塑有限公司
	年产20万套汽车动力总成主动悬置系统开发
	汽车动力总成悬置系统解决了新型发动机技术发展带来更加突出的NVH问题，主动振动控制技术的采用对于提高汽车的舒适性有着重要作用，使主动控制技术应用成为可能。

	二、新材料

	西峡县金方圆密封材料有限责任公司
	石墨四氟合成纤维研制和产业化
	本项目将柔性纳米石墨与化工密封材料聚四氟乙烯合成为纤维密封材料，解决行业密封的难题，满足多领域特种工况需求，达到终端用户节能量为200%目标，同时使产品的寿命延长多倍，填补密封行业的空白。

	中南钻石有限公司
	克拉级Ⅱa型钻石研发
	项目研究开发克拉级Ⅱa型(4-7mm)无色钻石产品，利用HPHT法，改进保温层结构合触媒配方等方式，研发出高质量的克拉级Ⅱa型钻石产品。

	乐凯华光印刷科技有限公司
	柔性版印刷开发
	通过开展薄版、数字化柔性版的研发、产业化，替代进口产品，填补国内技术空白，质量达到国际先进水平。数字化柔性树脂版技术的开发和应用，将满足印刷数字化潮流，为实现我国印刷业绿色印刷、数字化转型提供技术支撑。

	
	纳米银线胶片研发
	开发纳米银线胶片新技术新产品，形成一系列具有市场竞争力的纳米银线技术产品，技术指标达到国际领先水平，打造完善的纳米银线胶片检测平台，为产业化打下基础。

	三、新能源

	河南福森新能源科技有限公司
	新型锂离子电池关键技术及产业化
	高性能磷酸铁锂正极材料、三元材料、锰酸锂、锂电池隔膜精制研究和新型锂离子动力电池产业化生产技术研究。已完成高性能磷酸铁锂正极材料精制关键技术的研究和三元材料精制关键技术的研究。

	南阳金冠电气有限公司
	南阳市电动汽车充电基础设施建设特许经营项目 
	2018年，完成全市10座直流充电站建设任务，实现600KW大功率直流充电充电桩技术。

	
	南阳市中关村科技产业园增量配电网项目 
	2018年，成立项目公司落实出资要求，争取国开行资金并开展一期线路建设；划定供电范围，取得供电业务许可证，开展相关供电服务。

	南阳嘉鹏新能源科技有限公司
	建立高比能量锂离子电池关键技术研究及产业化
	通过对高比能量离子电池关键技术设计及攻关应用，提高锂离子电池比能量、循环寿命、低内阻和高一致性，提升技术水平，实现规模化生产。

	河南天冠企业集团
	日产1.2万立方米分布式秸秆沼气项目
	采用两相厌氧发酵工艺，将秸秆发酵转化为沼气，经过生物脱硫后，沼气作为中间产物一部分送往发电机进行发电，一部分供附近村庄供居民用气，发酵过程中产生的沼渣运往有机肥生产车间制成有机肥。

	
	1万吨/年聚碳酸酯多元醇工业化关键技术研究
	以二氧化碳为原料，合成全生物降解性能的聚碳酸酯多元醇，以其为基础制备的聚氨酯材料具有良好的耐磨性、耐油性、耐水解性，具有良好的市场应用前景。

	四、光电信息

	利达光电股份有限公司
	智联车载光学系统平台车载中控信息显示3A面板研发及产业化
	采用低温等离子体磁控溅射成膜表面改性技术和3A成膜工艺技术，实现大尺寸触屏面板表面硬度、透光率、消眩光等关键指标优于国外同类产品，完成具有9H硬度的大尺寸触屏面板超硬复合涂层膜系设计及工艺技术开发，形成具有完全自主知识产权的超硬车载中控面板显示技术高效规模化能力，成为我省新型战略产业。

	
	车载摄像模组与360°AVM全景系统研发及产业化
	结合在光学系统设计、电路设计、结构设计方面的自主技术优势，实现公司从光学车载镜片——车载镜头——车载摄像模组产品的升级换代，完成车载摄像模组和360°AVM无盲区全景系统研发和量产，实现汽车驾驶由被动安全向主动安全和智能化转变。

	河南中云创光电科技股份有限公司
	基于室外智慧照明系统的传感及通信关键技术研究与应用
	研发具有匹配接口的多物理量组合智慧传感器模块和RFID移动对象定位技术等。

	五、生物医药

	河南宛西制药有限公司
	经典名方标准颗粒
	对经典名方进行药材基原、炮制方法、制备工艺、质量标准及安全性评价的示范性研究，研制出既符合中医用药规律、保持中药方剂特点，同时满足工业化生产、质量稳定可控的标准颗粒。起草“来源于古代经典名方的中药复方颗粒”研究的技术规范和注册标准。 

	
	中药配方颗粒研究
	按相关要求对600种临床常用中药材进行药材基原、炮制方法、制备工艺、质量标准及临床安全性、有效性评价研究，研制出既符合传统中医药理论要求，同时满足工业化生产要求、质量稳定可控的中药配方颗粒。 

	河南福森药业有限公司
	中药配方颗粒技术升级及产业化
	推进金银花、柴胡、菊花、葛根等20余种大宗药材的规范化种植，制定出216个中药品种的配方颗粒生产工艺和质量标准，采用药材指纹图谱完成中药配方颗粒工艺与质量研究，完成中药配方颗粒生产工艺关键技术研究，完成配方颗粒的安全性研究，实现产业化。

	南阳利欣药业有限公司
	柴胡鼻腔喷雾剂项目
	与上海复旦大学联合研制开发，柴胡鼻腔喷雾剂Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期临床试验，目前已完成Ⅰ期、Ⅱ期临床试验，Ⅲ期临床试验正在进行。

	
	醋氨己酸锌胶囊（商品名：依安欣）
	与武汉同济医科大学联合研制国家二类新药，与北京亦度正康健康科技有限公司合作对该产品进行一致性评价，目前正处于调研阶段。

	内乡全宇制药股份有限公司
	甘露聚糖肽原料药工艺优化及质量标准提升
	完成工艺优化，同时起草质量标准草案；2018年上报质量标准草案。

	南阳仲景百信医药科技公司
	年产500万罐植物养生品类智能化制造关键技术研究
	利用互联网大数据、智能化集成冻干、微波熟化、超微粉碎等技术，开发功能性、多元化养生新品类，实现规模化生产。 

	河南宛东药业有限公司
	多发性硬化症药富马酸二甲脂原料药和制剂的临床前研究
	由宛东药业公司自主研究开发，目前国内多发性硬化症口服治疗药物尚属空白，具有巨大的临床需求和良好的市场前景。



	河南蓝图制药有限公司
	蒙脱石干混悬剂开发项目
	蒙脱石临床用于成人及儿童急、慢性腹泻以及相关胃肠道疾病。已完成前期药学研究，并取得发明专利证书。

	
	小麦纤维素原料药及制剂
	小麦纤维素颗粒作为肠激惹、憩室病、肛裂和痔疮等伴发的便秘的辅助治疗。原料药为国内3类药物，制剂为4类药物。目前已完成前期药学研究。

	六、现代农业、纺织服装等

	内乡牧原公司
	牧原股份智能化猪舍的研究与应用
	提供一种能够对猪舍通风、温度、饲喂等进行智能监控、智能报警的系统，通过研发智能化猪舍和新式养猪技术以达到信息化生产、降低人工成本、提高生产效率及技术推广的目标。

	
	 基于行为模式识别的猪健康状况监测系统研究与应用
	 基于猪的个体和群体体征、行为模式及猪舍环境等综合参数，采用数据融合技术及机器学习算法建立数学模型，用于规模化生猪养殖疫病防控与预警，提高生猪养殖效率、降低生产成本、保障食品安全。

	新野科尔沁牛业公司
	低盐、低硝高温牛肉制品的研究与开发
	通过先进的基础设施装备和工艺技术创新，规模开发牛肉制品，调整优化肉牛屠宰加工的产品结构，达到年产高档牛肉产品500吨，新增销售收入0.6亿元，年新增利税800万元。 

	新野纺织集团股份有限公司
	高档牛仔布项目
	项目采用国际先进的剑杆织机、束状染色机等先进设备423台（套），建设一条高档牛仔面料生产线，开发生产高档牛仔面料。

	河南中源化学股份有限公司
	天然碱卤中微粒子的去除方法研究与应用项目
	通过对碱卤中存在着微粒子杂质的问题进行攻关研究，开发出去除碱液中微粒子的工艺。




