## 19年项目
2019年度第一批全市交通运输基础设施重点项目建设计划一览表
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 （万元） | 本年计划投资（万元） | 备注
合 计 |  |  |  | 5414465 | 844597
高速 公路 | 高速公路小计 |  |  | 3278588 | 424466
| 1 | 周口至南阳高速公路南阳境 | 全长67.51公里，设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米。该项目采用“净地+20%”模式建设，已于2016年10月开工建设，计划2019年底前建成通车。 | 501419 | 126366
| 2 | 郑西高速公路 栾川至双龙段 | 全长40.56公里，设计速度80公里/小时，双向四车道，路基宽度25.5米。该项目已变更为政府收费公路，由省收费还贷中心使用省专项债资金建设，征迁费用按照初设批复包干使用，不足部分由西峡县自筹。已于2017年5月开工建设，计划2021年6月建成通车。 | 579811 | 150000
| 3 | 郑西高速公路 双龙至西峡段 | 全长13.44公里，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。该项目已变更为政府收费公路，由省收费还贷中心使用省专项债资金建设，征迁费用按照初设批复包干使用，不足部分由西峡县自筹。计划2019年6月底前开工建设。 | 198065 | 40000
| 4 | 焦唐高速公路 方城至唐河段 | 全长101.8公里，设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米。由我市自主选择建设模式招商。计划今年开工建设。 | 778800 | 30000
| 5 | 渑淅高速公路 西峡至淅川段 | 全长52.749公里，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。该项目已变更为政府收费公路，由省收费还贷中心使用省专项债资金建设，征迁费用按照初设批复包干使用，不足部分由西峡县、淅川县自筹。 | 673686 | 60000
| 6 | 渑淅高速公路 淅川马蹬至省界段 | 全长24.288公里，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。省交通运输厅初步同意变更为政府收费公路进行建设。争取年底前开工建设。 | 546807 | 18100
干线 公路 | 干线公路小计 |  |  | 1719169 | 265136
| 1 | 东环路 | 全长9.993公里，按照城市快速路设计，主路机动车双向8车道，辅路机动车双向4车道，道路总基宽度60米，主路设计时速100公里/小时，总投资8.526亿元，2016年12月25日开工，计划2019年8月完工。采用政府购买服务方式建设。 | 85260 | 12896
| 2 | 高铁连接线 | 全长3.066公里，按照城市主干路修建，双向八车道，道路红线宽75米，两侧绿线控制宽度50米，设计时速60公里/小时。2017年11月26日开工，计划2019年8月完工。采用PPP模式建设。 | 101771 | 49031
| 3 | 南阳城区至官庄工区、至鸭河工区、至社旗县3条快速通道 | 一级公路，全长90.678公里。加快推进前期工作，至少开工1条，争取开工2条。 | 237316 | 5000 | 南阳城区至官庄工区快速通道官庄工区段已开工建设，计划6月底前完成施工任务。
| 4 | 外环路 | 城市快速路，全长50.272公里。加快推进外环路西北环、南环2个项目前期工作。争取年底前开工建设。 | 374728 | 5000
| 5 | 除西峡县外其他普通干线公路 | 加快S239线、G328线新野县城至邓州高铁站新野境公路改建工程等8个续建项目，S329石桥白河桥至潦河坡段改建工程等7个新开工普通干线公路项目建设，全长353.703公里。 | 490206 | 96186 | 不含西峡县
| 6 | 西峡县普通国省干线公路 | 推进G345西峡太平镇至米坪段公路改建工程等8个项目建设，全长170.333公里。 | 429888 | 97023 | 西峡县2017年4月被确定为河南省干线公路建养管一体化试点县。西峡县境内普通干线公路项目由西峡县自主审批建设。
农村 公路 | 1 | 农村公路建设 | 新改建农村公路1200公里，桥梁完成4000延米，县乡路安保完成900公里，村道安保完成500公里。 | 130000 | 130000
水运 项目 | 1 | 唐河航运工程豫鄂省界至马店段 | 拟建从省界新野县水台子至唐河县马店航道里程66公里，按四级航道建设。 | 247400 | 10000
公交场站项目 | 公交场站项目小计 |  |  | 39308 | 14995
| 1 | 卧龙公交综合停保场 | 续建项目。位于麒麟路与规划中的西环路交叉口，规划面积90.89亩，建筑面积35031平方米，建设内容为智能化综合生产调度楼、职工培训楼、车辆维修车间、地面加氢站及配套设施等。该项目于2017年1月开工建设。 | 13300 | 2177 | 公交场站项目建设总投资约为39308万元（其中已拨付3440万元），年度投资约为15000万元。
| 2 | 方庄公交枢纽站 | 拟新开工建设项目。位于张衡路与孔明路交叉口东南角，占地29.186亩，建筑面积约8000平方米，建设内容为站房、智能化调度中心、维保车间等。 | 3120 | 1560
| 3 | 中关村南阳科技园公交综合停保场 | 拟新开工建设项目。位于雪枫路与溧源路交叉口东北角，规划面积144亩，建筑面积5680平方米。建设内容为停车场、维保车间、智能调度中心、地面加氢站及配套设施等。 | 12014 | 5792
| 4 | 东环路公交综合停保场 | 拟新开工建设项目。位于月季大道与东环路交叉口西北角（强营南），规划面积172亩，总建筑面积6764平方米。建设内容为生产调度综合楼、维保中心、充电桩及配套附属设施等。 | 10874 | 5466