## Sheet1
2020年度交通领域基础设施重点项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设年限 |  | 项目投资计划（万元） |  | 备注 | 项目名称 | 项目概况
|  |  | 开工年 | 完工年 | 总投资额 | 2020年 投资额
合计 |  |  |  |  | 8284390.23 | 889024
一、高速公路 |  |  |  |  | 5185527 | 355318
1 | 栾西高速栾双段 | 南阳段全长40.56公里,双向四车道山岭重丘区高速公路标准设计，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时。 | 2017 | 2021 | 579811 | 85000 |  | 栾西高速栾双段 | 南阳段全长40.56公里,双向四车道山岭重丘区高速公路标准设计，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时。
2 | 栾西高速双西段 | 高速公路13.44公里,双向四车道山岭重丘区高速公路标准设计，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时。 | 2019 | 2022 | 198065 | 30000 |  | 栾西高速双西段 | 高速公路13.44公里,双向四车道山岭重丘区高速公路标准设计，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时。
3 | 渑池至淅川高速公路西峡至淅川段 | 全长52.7公里，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。 | 2019 | 2022 | 673686 | 140000 |  | 渑池至淅川高速公路西峡至淅川段 | 全长52.7公里，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。
4 | 渑池至淅川高速公路淅川至豫鄂省界段 | 全长24.3公里，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。 | 2020 | 2023 | 527319 | 30318 |  | 渑池至淅川高速公路淅川至豫鄂省界段 | 全长24.3公里，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。
5 | 焦作至唐河高速公路方城至唐河段 | 全长101.8公里，设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米。 | 2020 | 2023 | 1018567 | 50000 |  | 焦作至唐河高速公路方城至唐河段 | 全长101.8公里，设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米。
6 | 周南高速隐山出口 |  |  |  | 35000 | 20000 |  | 周南高速隐山出口
7 | 焦作至唐河高速公路汝州至方城段 | 全长32公里，设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。 |  |  | 269000 |  |  | 焦作至唐河高速公路汝州至方城段 | 全长32公里，设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。
8 | 桐柏至邓州高速公路 | 全长149公里，总投资134亿元，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。 |  |  | 1340000 |  |  | 桐柏至邓州高速公路 | 全长149公里，总投资134亿元，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽度26米。
9 | 南阳至渠首高速公路 | 全长65.7公里，总投资54.4亿。设计时速120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米。 |  |  | 544079 |  |  | 南阳至渠首高速公路 | 全长65.7公里，总投资54.4亿。设计时速120公里/小时，双向四车道，路基宽度27米。
二、干线公路 |  |  |  |  | 2087564.89 | 283655
1 | S239线、G328线新野县城至邓州高铁站新野境公路改建工程 | 全长5.166公里，一级公路。 | 2018 | 2020 | 20368 | 10368 | 续建 | S239线、G328线新野县城至邓州高铁站新野境公路改建工程 | 全长5.166公里，一级公路。
2 | S237线新野白河特大桥改建工程 | 全长3.345公里，独立大桥。 | 2018 | 2020 | 41096 | 21096 | 续建 | S237线新野白河特大桥改建工程 | 全长3.345公里，独立大桥。
3 | S330镇平县柳泉铺镇白岗村至卢医镇朱沟西县界段改建工程 | 全长42.966公里，二级公路。 | 2018 | 2020 | 43670 | 18000 | 续建 | S330镇平县柳泉铺镇白岗村至卢医镇朱沟西县界段改建工程 | 全长42.966公里，二级公路。
4 | 省道234（新国道240线）桐柏徐老庄至豫鄂界段改建工程 | 全长40.309公里，二级公路。 | 2016 | 2021 | 31428 | 1367 | 续建 | 省道234（新国道240线）桐柏徐老庄至豫鄂界段改建工程 | 全长40.309公里，二级公路。
5 | S334线G240至G312段公路改建工程 | 全长39.977公里，二级公路。 | 2019 | 2021 | 30419 | 10770 | 续建 | S334线G240至G312段公路改建工程 | 全长39.977公里，二级公路。
6 | S328方城驻马店交界至小史店镇区段改建工程 | 全长10.841公里，二级公路。 | 2018 | 2020 | 11471.89 | 1810 | 续建 | S328方城驻马店交界至小史店镇区段改建工程 | 全长10.841公里，二级公路。
7 | S526线公路改建工程 | 全长27.444公里，二级公路。 | 2019 | 2020 | 29244 | 19244 | 续建 | S526线公路改建工程 | 全长27.444公里，二级公路。
8 | 新增省道237卧龙闫庄路口至二广高速新野北出口段改造工程 | 全长29.216公里，二级公路。 | 2017 | 2021 | 9208 | 5000 | 续建 | 新增省道237卧龙闫庄路口至二广高速新野北出口段改造工程 | 全长29.216公里，二级公路。
9 | S329石桥白河桥至潦河坡段改建工程 | 全长22.695公里，二级公路。 | 2019 | 2021 | 28722 | 3000 | 续建 | S329石桥白河桥至潦河坡段改建工程 | 全长22.695公里，二级公路。
10 | 光武路郑万高铁南阳卧龙站至东环路口段道路新建工程（含高速立交) | 全长3.066公里，城市主干路。 | 2018 | 2019 | 101731 | 30000 | 续建 | 光武路郑万高铁南阳卧龙站至东环路口段道路新建工程（含高速立交) | 全长3.066公里，城市主干路。
11 | S231（新S234）鸭河工区至南阳市区段一级公路改建工程 | 全长30.785公里，一级公路。 | 2019 | 2021 | 170860 | 7000 | 续建 | S231（新S234）鸭河工区至南阳市区段一级公路改建工程 | 全长30.785公里，一级公路。
12 | 省道228线南阳至官庄段一级公路改建工程 | 全长25.297公里，一级公路。 | 2020 | 2023 | 102219 | 6000 | 新开工 | 省道228线南阳至官庄段一级公路改建工程 | 全长25.297公里，一级公路。
13 | S228线社旗至南阳段一级公路改建工程 | 全长34.5公里，一级公路。 | 2020 | 2023 | 147953 | 5000 | 新开工 | S228线社旗至南阳段一级公路改建工程 | 全长34.5公里，一级公路。
14 | 南阳市中心城区外环路建设项目 | 全长52.655公里（含西北环、南环及大桥等子项目）。 | 2020 | 2023 | 913492 | 28000 | 新开工 | 南阳市中心城区外环路建设项目 | 全长52.655公里（含西北环、南环及大桥等子项目）。
15 | G345（原S331）西峡太平镇至米坪段公路改建工程 | 全长47.047公里，二级公路（含重皮岭隧道2.6公里及松树门隧道2.949公里）。 | 2019 | 2021 | 88219 | 12000 | 续建 | G345（原S331）西峡太平镇至米坪段公路改建工程 | 全长47.047公里，二级公路（含重皮岭隧道2.6公里及松树门隧道2.949公里）。
16 | G345线西峡米坪至西坪段公路改建工程 | 全长54.877公里，二级公路（白连山隧道1.894公里及陡岭隧道1.587公里）。 | 2019 | 2021 | 44095 | 8000 | 续建 | G345线西峡米坪至西坪段公路改建工程 | 全长54.877公里，二级公路（白连山隧道1.894公里及陡岭隧道1.587公里）。
17 | S328（原S331）西峡境独阜岭隧道及引线改建工程 | 全长3.439公里，独立隧道。 | 2019 | 2021 | 16745 | 4000 | 续建 | S328（原S331）西峡境独阜岭隧道及引线改建工程 | 全长3.439公里，独立隧道。
18 | G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 | 全长55.94公里，一级公路。 | 2019 | 2021 | 256624 | 75000 | 续建 | G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 | 全长55.94公里，一级公路。
19 | 养护工程项目 | 所有大中修。 | 2020 | 2020 |  | 18000 |  | 养护工程项目 | 所有大中修。
三、农村公路 |  | 新改建农村公路1600公里，桥梁完成4000延米，县乡路安保完成1000公里，村道安保完成500公里。 | 2020 | 2020 | 150000 | 150000 |  |  | 新改建农村公路1600公里，桥梁完成4000延米，县乡路安保完成1000公里，村道安保完成500公里。
四、水运工程 |  |  |  |  | 787400 | 60000
1 | 唐河省界至社旗航运工程（省界至马店段） | 建设四级航道66公里。拟新建通航枢纽2座（含船闸、泄洪闸），对部分航道进行疏浚整治，桥梁改建2座，新建港口作业区3座，500吨级泊位6个。 | 2019 | 2023 | 247400 | 60000 |  | 唐河省界至社旗航运工程（省界至马店段） | 建设四级航道66公里。拟新建通枢纽2座（含船闸、泄洪闸），对部分航道进行疏浚整治，桥梁改建2座，新建港口作业区3座，500吨级泊位6个。
2 | 唐河省界至社旗航运工程（马店至社旗段） | 建设四级航道62公里。拟新建通航枢纽3座，对部分航道进行疏浚整治，桥梁改建4座，新建港口作业区3座、客运码头2座、服务区2个，500吨级泊位15个。 | 2020 | 2024 | 540000 |  |  | 唐河省界至社旗航运工程（马店至社旗段） | 建设四级航道62公里。拟新建通航枢纽3座，对部分航道进行疏浚整治，桥梁改建4座，新建港口作业区3座、客运码头2座、服务区2个，500吨级泊位15个。
五、客运场站 |  |  |  |  | 38402.34 | 16500
1 | 淅川县金竹河旅游客运站 | 主站房、停车场、附属用房等。 | 2019 | 2020 | 5800.81 | 4000 |  | 淅川县金竹河旅游客运站 | 主站房、停车场、附属用房等。
2 | 西峡县城乡联营客运站 | 建设综合办公楼、停车场、候车厅、售票大厅等。 | 2019 | 2021 | 10800 | 3500 |  | 西峡县城乡联营客运站 | 建设综合办公楼、停车场、候车厅、售票大厅等。
3 | 镇平县通运站务有限公司汽车站改造项目 | 候车室改造，站前广场、院内隔离墙、下水、给水、电缆。 | 2019 | 2020 | 636.53 | 200 |  | 镇平县通运站务有限公司汽车站改造项目 | 候车室改造，站前广场、院内隔离墙、下水、给水、电缆。
4 | 镇平县华通客运站 | 县级一级站，占地43333平方米，建筑面积25521平方米，设计年发送量10000人次。 | 2016 | 2020 | 13165 | 3800 |  | 镇平县华通客运站 | 县级一级站，占地43333平方米，建筑面积25521平方米，设计年发送量10000人次。
5 | 南召客运北站 | 主站房、停车场、附属用房等。 | 2019 | 2021 | 8000 | 5000 |  | 南召客运北站 | 主站房、停车场、附属用房等。
六、公交场站 |  |  |  |  | 35496 | 23551
1 | 卧龙公交停车场 | 建设职工培训楼、车辆维保中心、停车场地坪，建设规模11800平方米。 | 2017 |  | 8600 | 5000 |  | 卧龙公交停车场 | 建设职工培训楼、车辆维保中心、停车场地坪，建设规模11800平方米。
2 | 方庄公交枢纽站 | 停车场地坪、院墙、充电桩，建设规模6000平方米。 | 2019 |  | 3000 | 3000 |  | 方庄公交枢纽站 | 停车场地坪、院墙、充电桩，建设规模6000平方米。
3 | 中关村公交综合停保场 | 生产调度综合楼、停车场地坪、维保中心及配套附属用房，建设规模5680平方米。 | 2019 |  | 12014 | 8551 |  | 中关村公交综合停保场 | 生产调度综合楼、停车场地坪、维保中心及配套附属用房，建设规模5680平方米。
4 | 东环公交综合停保场 | 维保楼、生产调度综合楼、停车场及配套附属设施，建设规模6764平方米。 | 2019 |  | 11882 | 7000 |  | 东环公交综合停保场 | 维保楼、生产调度综合楼、停车场及配套附属设施，建设规模6764平方米。