## Sheet1
2020年度住房和城乡建设领域重点项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设计划 | 投资计划（亿元） |  | 备注
|  |  |  | 总投资 | 2020年投资
合计 |  |  |  | 199.8342 | 59.8055
一、市政道路建设项目
（一）在建项目（共11项）
1 | 光武西路 | 车站路至人民路段，长1400米。 | 续建项目。计划本年度主车道通车，征迁完成后3个月内完工。 | 0.676 | 0.476 | 市财政
2 | 光武中路 | 人民路至独山大道段，长2400米。 | 续建项目。计划本年度主车道通车，征迁完成后3个月内完工。 | 0.5316 | 0.3316 | 市财政
3 | 信臣路下穿焦柳铁路立交 | 信臣路与焦柳铁路交叉口。 | 续建项目。10月底前完工。 | 0.6785 | 0.4785 | 市财政
4 | 北京南路 | 雪枫路至西外环路段，长2160米。 | 续建项目。主车道9月底前通车，征迁完成后3个月内全部完工。 | 1.105 | 1.105 | 市财政
5 | 黄河路 | 长江路至白河大道段，长532米。 | 续建项目。10月底前完工。 | 0.28 | 0.28 | 市财政
6 | 纬十路污水管道 | 溧河至长江路段，长2220米。 | 续建项目。7月底前完工。 | 0.27 | 0.27 | 市财政
7 | 原西环路 | 滨河路至北京南路段，长1412米。 | 6月底完成征迁，7月份开工，年底前完工。 | 1.17 | 1.17 | 市财政
8 | 建设西路 | 北京大道至百里奚路段，长1750米。 | 续建项目。7月底前完工。 | 0.8875 | 0.3857 | 市财政
9 | 范蠡西路 | 工业路至车站路段，长791米。 | 续建项目。年底前完工。 | 0.3763 | 0.25 | 市财政
10 | 医圣祠东路 | 独山大道至孔明路段，长1090米。 | 续建项目。年底前完工。 | 0.3016 | 0.3016 | 市财政
11 | 梅溪南路 | 七一路至滨河路段，长367米。 | 续建项目。年底前完工。 | 0.1177 | 0.09 | 市财政
| 小计 |  |  | 6.3942 | 5.1384
（二）已列入2019年计划未实施项目（共3项）
1 | 车站路下穿新华路 | 中州路至八一路南，下穿立交1250米。 | 5月底开工，2021年春运前大头落地。 | 2.6 | 0.5 | 融资
2 | 火车站广场及地下空间利用 | 广场改建、地下空间利用。 | 5月底开工，2021年春运前大头落地。 | 3.2 | 0.5 | 融资
3 | 南阳城区至镇平快速路 | 南水北调干渠至潦河段，4500米。 | 完成项目前期，待条件具备实施。 | 8.27 |  | 确定投资主体后实施。
| 小计 |  |  | 14.07 | 1
(三)新建项目(共15项)
1 | 南阳宾馆过街天桥 | 南阳宾馆南门附近人行过街天桥。 | 7月底开工，10月份完工。 | 0.07 | 0.07 | 市财政
2 | 纬十一路 | 南环至城南大道段，红线40米，长2307米。 | 8月份开工，年底前完工。 | 0.73 | 0.73 | 市财政
3 | 城南大道 | 纬十路至南环路段，红线60米，长936米。 | 8月份开工，年底前完工。 | 0.45 | 0.45 | 市财政
4 | 建设中路东段 | 仲景路至独山大道段，红线60米，长1350米。 | 8月份开工，年底前完工。 | 0.65 | 0.65 | 市财政
5 | 建设中路西段 | 人民路至魏公桥段，道路宽度28米长1250米。 | 8月份开工，年底前完工。 | 0.46 | 0.46 | 市财政
6 | 信臣路大修 | 焦柳铁路桥至热电厂段，红线60米，长1490米。 | 8月份开工，10月底前完工。 | 0.26 | 0.26 | 市财政
7 | 光武路西延 | 麒麟路至312国道段，1920米。 | 完成项目前期，待条件具备实施。 | 2.25 |  | 确定投资主体后实施。
8 | 邓禹南路 | 范蠡路至孔明路段，红线60米，长593米。 | 9月份开工，年底前完工。 | 0.24 | 0.24 | 市财政
9 | 两相中路 | 南都路至邓禹路段，红线45米，长650米。 | 9月份开工，年底前完工。 | 0.2275 | 0.2275 | 市财政
10 | 独山大道北延 | 杜诗路至京宛大道段，红线60米，长795米。 | 8月份开工，年底前完工。 | 0.35 | 0.35 | 市财政
11 | 魏公桥及仲景路建设路交叉口改造 | 魏公桥重建，交叉口渠化。 | 8月份开工，年底前完工。 | 0.45 | 0.45 | 市财政
12 | 南阳至鸭河快速通道城区连接线 | 从人民路两相路口向北起坡上跨信臣路、焦柳铁路至北外环，红线60米，长1800米。 |  | 2.4 |  | 公路事业发展中心实施
13 | 溧源路 | 纬八路至区间路，红线宽40米，长320米。 | 9月份开工，年底前完工。 | 0.115 | 0.115 | 市财政
14 | 鼎盛大道连接线 | 从长江路向东，与鼎盛大道连接，红线宽度为36至50米，长3280米。 | 示范区管委会负责实施。 | 1.4 | 1.4 | 示范区财政
15 | 淯阳桥重建 | 从滨河路至白河大道，全长648米，桥宽38米，双向四车道。 | 完成工程前期及征迁，为开工做准备。 | 4.05 |  | 市财政
| 小计 |  |  | 14.1025 | 5.4025
（四）前期项目（共4项）
1 | 武侯路 | 北京大道至车站路段，长1423米。 | 完成项目前期，待条件具备实施。 | 0.6 | 0.005 | 市财政
2 | 车站路 | 七一路至馆前路段，长1430米。 | 完成项目前期，待条件具备实施。 | 0.57 | 0.005 | 市财政
3 | 红庙路 | 工业路至武侯路段，长1595米。 | 完成项目前期，待条件具备实施。 | 0.4795 | 0.005 | 市财政
4 | 孔明快速路 | 仲景路至光武路段。 | 完成项目前期，待条件具备实施。 | 6.8 |  | 视财政情况，也可结合项目包装实施。
5 | 张衡西路高架桥 | 工业路至百里奚路段，长1636米。 | 完成项目前期，待条件具备实施。 | 5 |  | 视财政情况，也可结合项目包装实施。
| 小计 |  |  | 13.4495 | 0.015
（五）附属及配套项目（共2项）
1 | 道路维修费用 | 对中心城区道路进行维修。 |  | 0.5 | 0.5 | 市财政
2 | 公交港湾建设 | 依据公交都市创建要求，建设公交港湾126座。 | 7月底开工，年底前完工。 | 0.13 | 0.13 | 市财政
| 小计 |  |  | 0.63 | 0.63
（六）其他项目（1项）
1 | 南阳市城市建设管理暨智慧水利信息指挥中心 | 管理用房及指挥中心有关设备 |  | 1.6 | 1.6 | 市财政
| 小计 |  |  | 1.6 | 1.6
二、公用设施建设项目
1 | 城市供热项目 | 新建、改建集中供热管网10公里、换热站15座，新增集中供热面积105万平方米，集中供热覆盖率达到75%。 | 计划年底前完工。 | 1 | 1 | 企业自筹
2 | 城市供水项目 | 改建市政供水管网6000米，完成小区用水户改造5300户，敷设东环路、光武路、站前大道等供水管网建设2117米。 | 计划年底前完工。 | 0.209 | 0.209 | 企业自筹
3 | 城市供气项目 | 计划新建市政管网（含乡镇）190.5公里，新建北外环场站5个， CNG卸气站2座，三供一业场站（红宇厂、红阳厂、中南厂）。 | 计划年底前完工。 | 1.0916 | 1.0916 | 企业自筹
4 | 市污水处理厂三期及中水回用项目项目 | 污水厂三期项目现污水处理厂改扩建规模20万吨/日、中水回用20万吨/日，配套建设中水回用管网18.9公里，设计出水水质标准为一级A标准。 | 2020年底前主体完工，2021年3月调试运营。 | 10.2 | 10.2 | PPP
| 小计 |  |  | 12.5006 | 12.5006
三、棚户区改造
1 | 棚户区改造 | 棚户区改造项目共20个、18134套，其中货币化安置3969套，实物安置14165套。项目总投资1172396万元，2020年计划投资222168万元。其中卧龙区2个项目、1168套，鸭河工区1个项目、400套，唐河县3个项目、10220套，镇平县4个项目、2396套，淅川县2个项目、938套，南召县6个项目、1560套，社旗县2个项目、1452套。 | 6月底开工率60%，9月底开工率100%。 | 120.6452 | 22.2168 | 专项债券
| 小计 |  |  | 120.6452 | 22.2168
四、公租房建设
1 | 公租房建设 | 卧龙综保区公租房，项目位于综保区内A3-07地块，拟选修建性详规中4#、8#、10#三栋宿舍楼作为公共租赁住房建设。一期拟建2栋楼及地下室，总建筑面积26163.95㎡，其中地上建筑面积21240.45㎡，地下建筑面积4827.34㎡，可建设公租房411套。 | 计划2021年3月投入使用。 | 0.82352 | 0.82352 | 市财政
|  | 市本级公租房项目，位于宛城区特殊学校以南，B11路以北，干渠以东，城南大道以西地块，总用地51.097亩，实用地面积28.744亩，计划建设5栋单体公租房（4栋26层，1栋25层），搭配1栋3层配套用房，总建筑面积69690㎡，其中12000㎡建成后用作人才公寓。 | 计划2021年上半年完工。 | 2.1 | 1.47 | 市财政
| 小计 |  |  | 2.9235 | 2.2935
五、农村危房改造项目
1 | 农村危房改造 | 省定目标3507户 | 计划6月20日前全部完成。 | 1.6087 | 1.6087 | 中央、省补资金
| 小计 |  |  | 1.6087 | 1.6087
六、内河水系综合整治项目
1 | 护城河综合治理 | 河道总长4.5km，东西线在菜市街合流后汇入温凉河。本次治理主要内容包括控源截污、河道清淤、岸线整治、生态补水等工程。 | 计划年底前主体完工，2021年6月底前完工。 | 4.19 | 3.7 | 市财政
| 小计 |  |  | 4.19 | 3.7
七、老旧小区改造
1 | 老旧小区改造 | 2020年5月调整后，2019年计划改造60个小区，涉及居民5995户，建筑面积63.556万平方米，预计投资14030.73万元。2020年全市共改造老旧小区498个，涉及36515户居民，1371栋楼，建筑面积363.8534万平方米，计划投资56090.06万元（含邓州），市级奖励资金4000万元。 | 8月底前全部完成2019年老旧小区改造任务；2020年老旧小区改造任务6月底前开工建设，年底前完成改造任务50%。 | 7.42 | 3.4 | 中央、省补资金、市级奖励资金（4000万元）、属地政府投资。
| 小计 |  |  | 7.42 | 3.4
八、小城镇建设
1 | 小城镇建设 | 按照政府工作报告要求，要把小城镇作为连接城乡的重要节点，培育50个中心镇、30个重点镇、30个特色镇，争创1-2个全国特色小镇。 |  | 0.3 | 0.3 | 市财政
| 小计 |  |  | 0.3 | 0.3