附  件

省委“三散”污染治理专项督察反馈意见整改任务进展情况

| 序号 | 整改任务名称 | 完成 时限 | 整改 进度 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、共性整改任务 |  |  |  |  |
| 1 | 对“三散”污染治理重视不够。通过查看会议记录、调阅有关资料发现，2019年，市委常委会和市政府常务会议虽然对“三散”污染治理工作进行了研究部署，但对县（市、区）党委常委会、政府常务会每季度至少研究一次生态环境保护工作督促落实不够 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）南阳市在今年疫情防控形势极其严峻的情况下，市委常委会、市政府常务会仍然坚持每季度至少研究1次生态环境保护工作，并于3月26日、5月26日、7月1日召开市污染防治攻坚动员及推进会，对污染防治攻坚工作进行安排部署。（2）市委、市政府要求从2019年起，各县（市、区）党委（党工委）、政府（管委会）至少每季度研究一次生态环境保护工作；各县（市、区）党委（党工委）、政府（管委会）主要负责人是本地生态环境保护的第一责任人，至少每月研究一次生态环境保护工作。（3）制定出台《各县市区党委政府研究环保工作绩效考核实施细则的通知（试行）》（宛环攻坚办〔2020〕28号），将县（市、区）党委（党工委）、政府（管委会）研究生态环境保护工作纳入绩效考核，强化考核机制。（4）建立季通报制度，市污染防治攻坚办每季度首月对各县（市、区）研究生态环境保护工作情况进行统计、调度、通报，推动全市污染防治攻坚工作和中央、省委省政府督察整改工作落到实处。 |
| 2 | 生态环境保护责任意识亟待加强。走访谈话中发现，个别县（区）有关部门对“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的责任意识仍未牢固树立，担当意识较弱，认为部分“三散”污染专项治理和大气污染防治攻坚工作任务，不是自己的工作职责，主动作为少、被动应付多，甚至出现推诿扯皮现象，尚未真正形成齐抓共管的局面，导致部分工作标准低，推进缓慢 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）印发《南阳市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》《南阳市2020年大气污染防治“六查六治”行动方案》《南阳市2020年水环境治理“三查三清”行动方案》《南阳市2020年土壤污染防治“三抓三防”行动方案》等文件，进一步明确了各级党委政府和市直相关部门的工作责任。（2）将污染防治攻坚任务完成情况纳入绩效考评，加大考核权重，奖优罚劣，并在市主要媒体进行公布。（3）建立部门联席会议制度，强化部门协调联动，定期会商重点工作，建立“1+X”督导检查模式，开展“调研、帮扶指导、暗访夜查”三段式督导检查，以市污染防治攻坚办督导问责部为主，整合业务主管部门和配合单位力量形成攻坚合力。（4）实施生态补偿机制，依据大气、水污染防治攻坚考核情况，实施财政奖励和扣款。2020年上半年，共实施奖补3615万元，处罚10515万元。（5）加大宣传力度，围绕大气、水、土壤污染防治攻坚战，广泛深入宣传生态环境保护法律法规，回应社会关注热点；完善环境信息公开、新闻发布、重大环境信息披露等机制。上半年，通过市政府及市生态环境局等门户网站发布信息230余条，推送微博、微信近1000条，头条141条，召开新闻发布会2次，营造了浓厚的工作氛围。 |
| 3 | “散乱污”企业排查不到位。部分区县政府及职能部门对“散乱污”企业整治履职尽责不到位，对辖区内存在的“散乱污”企业未能及时发现，2016年以来组织多次排查整治，但仍存在“灯下黑”情况，其中部分企业建设时间已久，乡镇、村属地管理责任体系形同虚设。南阳市2019年11月底统一组织开展了“散乱污”污染治理督查，发现“散乱污”企业253家。此次督察，仍在卧龙区、宛城区、社旗县、唐河县、内乡县、方城县、镇平县、桐柏县等区县新发现“散乱污”企业23家，其中多为水泥制品、混凝土搅拌站、木材加工、石料厂、洗砂厂，普遍存在无环评及审批手续，未配套建设污染防治设施，物料露天堆存，厂区道路未硬化，无组织排放严重等问题 | 2020年7月底前完成“散乱污”企业整治，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）立即组织对2019年11月市污染防治攻坚办排查发现的253家“散乱污”和2019年12月省委“三散”专项督察组新发现的23家“散乱污”实施整治，目前均已整治到位。（2）研究制定《南阳市2020年大气污染防治“六查六治”行动方案》，开展查“散污”企业、治理“死灰复燃”专项行动，5月至6月期间，以农村、城乡结合部、行政区域交界等为重点，对辖区“散乱污”企业开展拉网式排查，制定整治方案，明确整治目标、时限、措施和责任，分类建立问题清单和整治工作台账，挂账销号，实施整治。（3）在“六查六治”的基础上，开展“散乱污”动态清零强化整治行动，在7月集中一个月时间，排查与整治相结合，贯彻“散乱污”动态清零强化整治行动全过程，明确各乡镇（街道办事处）的排查主体责任和各县（市、区）及其职能部门的综合整治主体责任，要求县、乡分别成立工作专班，由乡镇组织各村对辖区企业及生产加工点位进行拉网式排查，建立底数清单，由县级专班对各乡镇排查清单逐项分析研判，筛查“散乱污”企业，并制定整治措施、明确整治时限，建立问题台账，跟踪问效，确保整治实效。（4）将排查发现的“散乱污”问题录入河南省“散乱污”信息管理系统，对整治、核查、验收进行全过程管理。 |
| 4 | “散乱污”企业整治取缔不彻底。部分区县对“散乱污”企业取缔工作推进不力，一些企业群众多次举报，仍未取缔到位，相关职能部门对“散乱污”企业姑息纵容 | 立即整改，长期坚持 | 达到时序进度 | （1）由各县（市、区）对排查发现的“散乱污”问题，区分不同性质、不同类别，逐个研判，必要时现场核查，一企（点位）一策，采取差异化整治措施，提出整治意见、制定整治措施、明确整治时限和责任人，实行清单式管理，挂账销号。严厉打击碎石、制砂、洗砂搅拌等扰乱市场秩序，扬尘突出的“散乱污”问题；坚决取缔无任何手续、污染问题突出的“散乱污”企业；对涉农特色产业、扶贫等项目，研究制定综合整治措施，明确提标改造标准和时限要求，最大限度减少污染排放。（2）以全域党建助推污染防治攻坚，助力“散乱污”排查整治，借鉴疫情防控的成功做法，全面加强党的领导，充分发挥党的组织优势、思想政治工作优势和群众工作优势，充分调动广大党员群众的积极性，把党员的模范带头作用体现在每一个岗位、每一项工作细节，激发基层党组织的战斗堡垒作用，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，破解“散乱污”分布广、数量多、排查难、易反弹的难题。（3）市级组织帮扶指导活动，对各县（市、区）进行巡回帮扶指导和重点帮扶指导，突出城乡结合部、高速公路上下口附近、国省干道沿线、矿山周边等重点区域，以帮扶指导督促加快整治进度。 |
| 5 | 黑加油站取缔不到位。2019年以来至督察进驻，南阳市多次组织暗访核查，发现个别未取缔到位的黑加油站点死灰复燃 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）安排部署，传导压力。联合印发《关于开展南阳市2020年成品油市场专项整治行动的通知》（宛商运〔2020〕27号），围绕严厉打击黑加油站、流动加油车和油品质量抽检等与大气污染防治紧密相关的项目开展专项行动。6月2日，召开八部门成品油市场专项整治行动推进会，组织检查组在全市开展专项整治行动。（2）全面排查，重拳出击。今年4月至6月，组织执法人员对全市成品油经营企业开展全覆盖检查，共检查合法加油站34座，对照黑加油站整治台账抽查48座，对发现黑加油站未按照“两断两清”标准关停的，立即交办当地，并责令限期整改。成立6个督导检查组，根据全市黑加油站（点）名单，分赴所包县区开展督导检查，共计排查黑加油站50余站，对34座加油站进行油品质量抽检，对发现的问题及时交办，督促整改到位。（3）暗访核查，严肃问责。定期不定期对取缔情况进行暗访核查，对问题久督不改、反弹严重的县区，对县（区）政府（管委会）领导实施约谈，约谈情况在媒体公开报道，并跟踪问效；对敷衍整改、弄虚作假的，移交相关部门实施问责。 |
| 6 | 洁净型煤生产经营不规范。部分洁净型煤生产经营中心存在厂区内散煤、煤泥露天堆放，无任何污染防治设施，无组织排放严重，且存在违规销售散煤行为，行业主管部门监管不到位 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）市工业和信息化局印发《南阳市洁净型煤企业专项治理排查及整改行动工作方案的通知》（宛工信〔2020〕58号），督促各县（市、区）加快推进洁净型煤企业清理整改任务。（2）以省委“三散”污染治理专项督察为契机，加强动态管理，督促企业开展对标提升整改工作。成立3个洁净型煤企业整治督查小组，由3名处级干部带队，6名科级人员参加，对全市10家洁净型煤生产企业开展全面督导排查。对督导中发现的问题，责令企业限期整改，并要求属地煤炭主管部门加强日常监管，按照“定点供应，坚持标准化生产、落实网格化责任、实行法治化管控”推进洁净型煤监管工作。目前发现问题已督促企业全部整改到位。（3）按照省政府的统一部署，压实责任，自加压力，把推广使用洁净型煤作为防控大气污染、改善生态环境的重要举措，加大宣传和推广力度，引导群众正确认识煤炭清洁利用的重大意义，降低燃煤对大气环境的污染，有效改善大气环境质量。 |
| 7 | 违规使用散煤现象较为普遍。部分区县排查监管不力，农村地区小餐饮、小洗浴、小宾馆使用散煤现象时有发生 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）印发《南阳市散煤污染专项治理工作实施方案》《南阳市燃煤散烧管控工作办公室贯彻落实省委“三散”污染治理专项督察反馈意见整改工作行动方案》《关于成立燃煤散烧污染治理工作责任组的通知》等文件，督促推动各县（市、区）政府（管委会）、各相关部门切实做好省委“三散”污染治理专项督查反馈意见整改工作。（2）不断强化洁净型煤煤质监管工作，委托相关检测机构持续对全市已开复工的洁净型煤生产企业和配送网点的煤质进行抽检；截至目前，已完成对16家洁净型煤生产、经营单位共24个批次产品的抽检，经检验全部符合民用型煤质量标准。（3）持续组织开展县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）三级散煤污染治理专项检查行动，对发现的违规散煤生产、销售、运输、使用和违规生产、销售、使用洁净型煤行为，从快取缔、依法严惩。截至目前，各县（市、区）共出动执法人员4100余人次、车辆375台次，检查各类市场经营主体15000余户次，排查取缔散煤销售点2个，查处违规用煤商户115户，取缔燃煤散烧设施设备124台。 |
| 8 | 生物质锅炉废气治理不到位。相关职能部门对生物质锅炉污染治理监管存在盲点 | 立即整改，长期坚持 | 达到时序进度 | 对工业企业生物质锅炉开展全面排查，建立台账，按照南阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案要求，对排查出的16台生物质锅炉进行提标改造，并把提标改造任务列入2020年大气污染防治重点任务中，进行日常调度。 |
| 9 | 施工工地扬尘污染防治措施落实不到位。市“控尘办”对建筑工地要求不严，监管不到位，处罚力度不够，部分交通、建筑、市政等施工工地仍存在“六个百分之百”落实不到位，未按要求安装扬尘在线监控设施，未与主管部门监控平台联网 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）对全市建筑施工工地进行全面摸底排查，目前我市在建各类建设施工项目483个，其中房建项目426个，市政建设项目57个。（2）2020年上半年，市控尘办通过暗访和联合检查等方式，共督查556个点位，下发整改通知书46份、执法建议书29份。（3）持续开展扬尘污染治理专项行动，今年以来，共组织实施四次专项行动：3月15日至3月30日，组织对17个县（市、区）控尘机构建设及履职尽责情况专项暗访；4月20日至6月30日，采用定期、随机相结合的方式，每周至少组织两次夜间专项检查；5月27日至6月3日，市控尘办联合市安监站、质监站对全市在建的房屋建筑和市政基础设施工程开展专项检查；7月6日至7月8日联合市攻坚办，依据省委“三散”督导组交办的问题清单、逐个销号、动态清零。对省委“三散”督察组指出的管理薄弱环节，增加力量、人员补齐短板。（4）建立健全在线监控体系，截至7月16日，全市在建以上项目541个，规模以上项目443个，联网项目403个，联网率92%，部分项目由于距离远，移动光纤无法覆盖，未联网，市控尘办正在积极协调移动公司，在费用不增加的前提下，采用无线联网，力争联网率达到100%。 |
| 10 | 工业企业散尘监管不力。对采矿、砂石等企业的“散尘”监管缺失，多数企业未达到“一密闭五到位”的治理标准，未按要求安装TSP(总悬浮颗粒物)等在线监控设备与生态环境部门联网 | 立即整改，长期坚持 | 达到时序进度 | 对全市工业企业进行排查，查找原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，对914家工业企业开展无组织排放治理，已完成整治835家，全面实现“五到位、一密闭”，其余79家企业不具备治理能力，长期停产。 |
| 11 | 露天矿山整治力度弱。多数矿山企业未落实边开采边治理要求，废弃矿渣任意堆放，植被绿化流于形式，自然资源部门对矿山恢复治理重视不够，重点矿山采矿区、破碎站、废石场等扬尘环节未安装视频监控、未与生态环境和自然资源部门联网 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）印发《南阳市“三区两线”及特定生态保护区可视范围矿山地质环境恢复治理实施方案》，明确目标要求，逐矿列出问题、责任清单和时间表。“三区两线”范围内责任主体灭失露天矿山已完成生态修复治理面积740.95亩，持证矿山已完成生态修复矿区面积5918.67亩。积极开展绿色矿山创建，主动邀请绿色矿山建设专家服务团深入矿区实地指导，搭建了专家服务团与矿山企业长效联络、跟踪服务的桥梁；选择创建意愿强烈、专家服务团认可、条件基本达标的矿山企业积极申报，有12家矿山企业通过省级验收、7家企业选入全国绿色矿山名录，数量位居全省第二。（2）根据省委“三散”污染治理专项督察、市委生态环境领域专项巡察和书记、市长经济责任审计等方面反馈涉及矿山环境的问题，在梳理台账和现场核查的基础上，针对问题较多、推动较慢的19个矿山，建立挂牌督办明细单，细化问题，明确责任，挂账整改，重点推进，为全面高效开展矿山环境恢复治理工作提供有力支撑。（3）严格执行周报信息月度排名及通报问责制，根据进展动态，实行跟踪督办、月末汇总，每月将挂牌督办整改情况、“三区两线”矿山修复治理完成比例及其他工作指标进行赋分评比，公开通报结果，以此激励先进、鞭策落后。目前，南召、西峡、淅川、桐柏4个县“三区两线”范围内历史遗留矿山环境恢复治理已基本完成。 |
| 12 | 城区道路清扫保洁标准低。城市快速路、主干道清扫保洁标准不高，部分路段有积尘，次干道、支路和背街小巷清扫不及时，部分路段车辆经过时扬尘四起 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）城区主要道路做到每日“多洒一冲洗”，提高道路洁净度，遏制道路扬尘。结合“创文百日行动”工作要求，利用夜间有计划地对城区道路（包括人行道）进行全覆盖冲刷，制定计划，明确标准，分批作业，通过集中调配洒水车、冲洗车，配备工具，采取洒水、冲洗、人工洗刷相结合的模式进行作业，所有主次干道保证每周全部冲洗一遍，提高城市洁净度。同时，根据城区道路实际情况，构建“大中型洗扫车为主、小型扫地车保洁为辅、每天定时冲洗道路”的作业模式，定期开展“六车、三车、两车” 联合作业，城区主要道路机械化清扫率达到100%。（2）严格作业标准，强化监督考核。制定下发《中心城区城市道路“以克论净”实施方案》《道路环境污染防治扬尘治理实施方案》等相关文件，对中心城区道路进行巡回取样检测，每条道路监测点不少于2个，上半年下发专项通报28期。（3）强化清扫保洁能力建设。2019年年底至2020年上半年，中心城区四区共投入资金近1亿元购置226台环卫专业车辆，正在完善相关程序，待投入使用后，将为道路机扫、洗扫、洒水作业、生活垃圾密闭运输提供强有力的保障。 |
| 13 | 餐饮油烟治理标准低。市、县建成区部分餐饮经营场所油烟净化处理设施安装不规范、廉价简陋，油烟净化效果较差，另有相当数量的餐饮经营场所仍未安装油烟净化处理设施 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）督促各县（市、区）更换廉价简陋、油烟净化效果较差设施450台。（2）要求正常安装使用油烟净化设施，并督促1391家餐饮服务单位清洗净化设施，同时强化相关维护台账管理工作。（3）通过经常性督查检查，全市城市建成区餐饮服务单位普遍安装净化设施。目前经过反复拉网式检查，要求尚未安装油烟净化处理设施的餐饮服务单位进行安装，合计安装195台。（4）印发《关于加快推进全市城市建成区餐饮油烟在线监控平台建设的通知》，督促17个县（市、区）开展餐饮油烟在线监控建设工作。截至目前，方城县、邓州市在线监控平台已建成投用。 |
| 14 | 部分企业及建筑工地应急管控措施落实不到位。2019年12月4日，南阳市启动重污染天气橙色预警后，省生态环境厅核查组发现方城县中意建材有限公司、南阳环宇电器有限公司、邓州中联水泥有限公司、南召县腾鑫微粉科技有限公司、西峡县正辉汽车配件有限公司、桐柏聚源矿业有限公司、方城县腾达石材有限公司、淅川县金博橡塑有限公司、内乡盛佳石材有限公司、新野县豫航商品混凝土有限公司等149家企业在重污染天气应急管控期间，不落实限产、停产管控要求违规生产 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | 按照生态环境部《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》（环办大气函〔2019〕648号）和《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）及河南省生态环境厅《关于做好2020年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2020〕86号）要求，细化应急减排措施，实施“一厂一策”清单化管理。加强重污染天气应急管控监督，对不按要求落实重污染天气应急管控措施的企业进行查处。 |
| 15 | 南阳市虽然成立了2020年空气二级达标攻坚指挥部，但作用尚未得到充分发挥，推动工作的月调度和月汇报机制没有落实。2019年南阳市大气环境质量距二级达标差距很大，完成任务压力巨大 | 2020年年底 | 达到时序进度 | 以大气污染防治“六查六治”行动为抓手，深化污染防治攻坚措施，严控工业污染、车油污染、扬尘污染、道路污染、餐饮油烟污染、焚烧污染、重点区域污染、重点时段污染。生态补偿机制和考核制度，鼓励西峡、淅川、桐柏、邓州四县市二级达标。截至6月30日，全市PM2.5年均浓度为53微克/立方米，同比下降24.3%，全省排名并列第4位；PM10年均浓度为81微克/立方米，同比下降23.6%，全省排名第5位；优良天数 131天，同比增加38天，全省排名第3位。鼓励二级达标县市西峡县PM2.5浓度为40微克/立方米，较去年降低35.5%；邓州市PM2.5浓度为38微克/立方米，较去年降低30.9%；淅川县PM2.5浓度为40微克/立方米，较去年降低29.8%；桐柏县PM2.5浓度为41微克/立方米，较去年降低29.3%。 |
| 二、具体整改任务 |  |  |  |  |
| 16 | 大型停车场扬尘污染防治措施落实不到位。南阳市对停车场管理主体责任不明晰、管理不到位，长期以来处于监管盲区。督察发现，宛城区、卧龙区、邓州市、镇平县、唐河县、西峡县等18个停车场普遍存在地面未硬化，进出口无车辆冲洗设施，露天装卸，无抑尘措施等问题 | 通报的18个停车场2020年年底前完成整改，长期坚持 | 达到时序进度 | （1）卧龙区双石碑停车场已取缔，卧龙区十二里河卧龙停车场地面已硬化，出口已配备车辆冲洗设施；王村乡谢沟村平安停车场地面已硬化，出口已配置车辆冲洗设施，并严格要求做好日常清扫保洁洒水抑尘。（2）宛城区南阳飞箭汽车运输有限公司停车场，因外移搬迁，现已停用。（3）邓州市海龙停车场、南一环路交通路停车场均已取缔到位，并安排社区专人负责日常监管。（4）西峡县丹水镇G312线大型停车场及西峡县农商杰欣停车场正在停业整顿，已责令严格按照整治标准，对地 面进行硬化，落实抑尘措施，安装车辆进出冲洗装置及喷淋设施，待整治完毕验收后恢复经营。（5）镇平县杨营镇小孟营北大型停车场、柳泉铺镇阳光石油加油站后边无名停车场、河南坦途路桥工程有限公司停车场均已取缔，航天大道与沪霍线交叉口李氏汽配后边大型停车场已完成整改，主干道路已硬化，进出口已安装车辆冲洗设施，安装有雾炮机，采取湿法作业，严格落实扬尘措施。（6）唐河县骏腾汽车销售有限公司停车场东半部原有地坪升级改造中，西半部采取生态除尘法，种植草坪，出入口安装喷淋冲洗设施，院内安装大气自动检测系统，增加2台水雾炮，进行湿法作业。盛威油脂对面临时停车场、新春南路唐河天佑医院东侧无名停车场停车场已关停，院内停放的车辆全部清出车辆，并采取停电措施。（7）城乡一体化示范区南阳市运翔物流有限公司停车场已取缔，并按照要求对该停车场场地进行复耕。（8）高新区叶庄停车场，因土地手续不合法，现已关停，正逐步实施取缔。（9）官庄工区原老铁废品收购院内停车场正在停业整改，已责令严格按照整治标准，对地面进行硬化，落实抑尘措施，安装车辆进出冲洗装置及喷淋设施，待整治完毕验收后恢复经营。 |
| 17 | 新店乡英南村李贞鑫废品收购站有大量列入危险废物名录的废油漆桶、废树脂桶等露天堆放 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 城乡一体化示范区管委会迅速对李贞鑫废品收购站进行核查整治，经现场核查，该站属于“散乱污”企业。目前，该废品收购站已严格按照“两断三清”标准取缔到位。下一步将持续加强日常监管，防止问题反弹。 |
| 18 | 社旗县下洼镇仍存在烧制木炭的土窑炉违法生产。社旗县苗店刘活庄村尚青伟机制砖厂，存在现场原料露天堆放未清除、生产设备未拆除等未按标准取缔到位的情况 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | （1）截至2019年12月24日，社旗县下洼镇洞沟水库北石书福木炭三个窑体全部拆除到位。成品木炭及原材料已全部清运。同时，针对下洼镇马蹄村存在散污企业小木炭厂的问题，下洼镇纪委对该问题负有主要网格监管责任的下洼镇马蹄村党支部书记郭海龙作出党内警告处分；对下洼镇政府分包马蹄村的民政办主任郭荣华实施诫勉谈话。（2）关于苗店刘活庄村尚青伟机制砖厂问题，社旗县立即组织苗店镇党委、政府抽调公安、村建、土地、综合执法等部门成立专班，对该企业进行取缔。组织工作人员对设备进行拆除，现场余料已全部清理到位。 |
| 19 | 镇平县石佛寺马一桥西侧4家石材加工厂，存在现场原料露天堆放未清除、生产设备未拆除等未按标准取缔到位的情况 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 镇平县政府迅速对4家石材加工厂存在问题进行核查整治，4家石材加工厂均已严格按照“两断三清”要求取缔到位，并加强日常监管，防止问题反弹。 |
| 20 | 邓州市彭桥镇无名石子厂，存在现场原料露天堆放未清除、生产设备未拆除等未按标准取缔到位的情况 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 邓州市政府迅速对彭桥镇无名石子厂进行核查整治，经现场核查，该厂属于“散乱污”企业，目前该厂已严格按照“两断三清”标准取缔到位。下一步将继续加强日常监管，防止问题反弹。 |
| 21 | 宛城区金华镇张大坑村李军沙厂，存在现场原料露天堆放未清除、生产设备未拆除等未按标准取缔到位的情况 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 宛城区政府迅速采取行动对该厂采取停电措施，对现场物料进行覆盖，并洒水降尘；2020年4月10日，组织机械车辆对现场堆存的砂石物料进行清理，对现场的生产设备设施进行拆除，该问题彻底整改到位。下一步将加大巡查管控力度，强化网格员巡查管控措施，坚决杜绝此类问题反弹。 |
| 22 | 卧龙区蒲山镇李湾村石子厂，存在现场原料露天堆放未清除、生产设备未拆除等未按标准取缔到位的情况 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 卧龙区政府迅速采取行动，已对蒲山镇李湾村石子厂依法进行查处，并严格按照“两断三清”标准取缔到位。下一步将加强日常监管，防止问题反弹。 |
| 23 | 淅川县金河初中对面无名商砼站，存在现场原料露天堆放未清除、生产设备未拆除等未按标准取缔到位的情况 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 淅川县政府立即对该无名商砼站进行核查整治，按照“两断三清”标准，对原料和设备进行清运。该商砼站已拆除到位。 |
| 24 | 新店乡英北村乐艾康艾制品厂，现场检查时仍在生产 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 城乡一体化示范区管委会迅速对乐艾康艾制品厂进行核查整治，目前，该厂已严格按照“两断三清”标准取缔到位。下一步将持续加强日常监管，防止问题反弹。 |
| 25 | 方城县中意建材有限公司碎石项目，2018年建设，未办理环评手续，期间群众多次举报，至督察进驻时仍未取缔到位，且有生产迹象 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 该碎石加工项目于2019年12月办理环评审批手续，并配套建设了除尘设施，厂区道路已硬化，物料全入库。2020年4月，对该公司未验先投及料堆未覆盖到位问题分别进行立案查处，共计罚款41万元。 |
| 26 | 此次督察仍发现南召县、新野县、淅川县、西峡县、唐河县等9家加油站未按照要求拆除油罐，至今仍未取缔到位 | 2020年7月10日前“两断两清”到位，2020年9月底前仍未取得合法土地手续的“两断三清”到位 | 达到时序进度 | （1）截至2020年6月30日，南召县云阳镇豫宛加油站、顺驰加油站均按照“两断两清”标准，整改到位。（2）新野县商务部门会同属地乡镇对东诚石化加油站、茂源加油站、新甸铺镇刁河堂村北京石化3家加油站进行彻底取缔，目前均已取缔到位。（3）淅川县政府对老城镇秧田村中海石化加油站依法进行查处,目前“两断两清”措施已落实到位，已办理了土地、规划、建设、消防、环保、防雷、安全生产、计量等手续。6月5日，按照省、市商务部门关于加油站建设的规定程序和现场验收情况，对其核发了成品油零售经营批准证书。（4）西峡县世纪大道华联加油站已按照“两断两清”标准整治到位。（5）唐河县政府对东城区锐昌新能源二期加油站、申海加油站2家黑加油站依法进行查处，目前已完成“两断两清”。 |
| 27 | 官庄工区利达加油站、棉业加油站手续不齐全，涉嫌违法经营 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | （1）官庄工区管委会迅速对利达加油站、棉业加油站进行依法查处。对无证经营的利达加油站予以关停；对证照不全的棉业加油站责令依法完善手续。（2）加强日常监管巡察，防止问题反弹。利达加油站、棉业加油站在未取得成品油证书的前提下已按照“两断两清”标准关停到位，其中反馈的棉业加油站于2019年12月10日已取得《成品油零售经营批准证书》。目前该站为手续齐全的正规站，正常经营中。 |
| 28 | 南阳市督查发现方城县华基洁净型煤有限责任公司环境脏乱差，违规销售散煤，停用喷淋降尘设施，此次督察发现该公司上述问题仍未整改，且仍在生产，并仍存在擅自停用除尘设施的环境违法行为 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | （1）方城县科工局专项工作整改领导小组派专人进驻该厂，责令企业组织人员拆除清运生产废渣、废料并销毁掩埋，将厂区内绿化、种植重新调整，指定专人管理，负责厂区内环境卫生日常管理工作。（2）责令企业停产整改，传达相关法律法规，使企业人员学法、懂法，规范行为。（3）现已责令该企业加装一排喷淋降尘设施，根据天气责令该企业不间断洒水除尘，对露天煤和相关原材料进行全覆盖。 |
| 29 | 官庄工区大众洗浴仍在使用燃煤锅炉 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 官庄工区管委会迅速对大众洗浴燃煤锅炉进行查处，目前已拆除到位。下一步将加强日常监管，防止问题反弹。 |
| 30 | 汇鑫易居宾馆洗浴混烧散煤和生物质，且烟气未经处理直接排放 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 城乡一体化示范区管委会立即对该问题进行核查整治，现已对洗浴锅炉进行拆除，目前汇鑫易居宾馆通过外购热水提供洗浴服务。下一步将持续加强洗浴锅炉专项整治，防止问题反弹。 |
| 31 | 方城县杨楼镇屈湾新村康宁洗浴中心锅炉混烧散煤和生物质，且烟气未经处理直接排放 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 目前，康宁洗浴中心燃煤锅炉已拆除，新型生物质锅炉已安装，并配套建有除尘器。下一步将继续加强日常监督，防止问题反弹。 |
| 32 | 卧龙区龙王沟风景区福海洗浴、河边客栈洗浴、潦河镇辛店村河边客栈洗浴、车站南路老闫浴池，使用生物质锅炉场所存在无废气处理设施，废气未经处理直排行为 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 卧龙区龙王沟风景区福海洗浴已安装水除尘设备；河边客栈浴池、潦河镇辛店村河边客栈洗浴，天然气管道已入户，由于天然气未通，已责令两家洗浴停止使用锅炉，待天然气接通，废气达标排放后恢复使用；车站南路老闫浴池锅炉除尘设备已安装。 |
| 33 | 西峡县丁河镇筒村丁河林高菌种厂，使用生物质锅炉场所存在无废气处理设施，废气未经处理直排行为 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 西峡县政府迅速对该企业实施停产整治，按照拆除连接、切割烟囱、主体移位要求，已将锅炉设备拆除到位，待企业购置符合环保要求的新设备安装调试，环保部门验收合格后方可再营业生产。 |
| 34 | 南召县云阳镇富霖洗浴使用生物质锅炉场所存在无废气处理设施，废气未经处理直排行为 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 南召县政府迅速采取行动，截至7月10日，南召县云阳镇富霖洗浴生物质锅炉已拆除到位，并实施了清洁能源改造，现已改为天然气锅炉，产生的气体已达标排放。 |
| 35 | 桐柏县多家浴池、宾馆均使用木质燃料，废气未经处理直排，烟尘污染严重 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 桐柏县政府立即组织城管、环保、市场监管等部门对该问题进行查处，责令彻底清除木质燃料，不得再次使用，要求使用生物质、天然气、电能等替代，完善污染防治设施。目前，木头已全部清理完毕，几家洗浴都处于停业状态。 |
| 36 | 卧龙区武侯祠景区工地存在物料未覆盖、道路未硬化等问题 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 卧龙区政府迅速对该工地开展整治，目前，施工单位对非作业区域物料进行了覆盖，作业区安装了高杆喷淋、配备了雾炮设备；对未硬化施工通道进行不间断洒水，保持路面湿润不起尘，工地扬尘污染得到有效治理。 |
| 37 | 内乡县七里坪乡后坪村交警队建筑施工工地、内乡县菊乡路东侧（住宅建筑工程有限公司）存在物料未覆盖、道路未硬化等问题 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 内乡县七里坪乡后坪村交警队建筑施工工地已结束施工，场地已清理干净；菊香路东侧施工工地物料已进行覆盖，道路已进行硬化，已按照“六个百分之百”的要求整改完毕。 |
| 38 | 桐柏县产业集聚区棚改安置房（颐和小区）项目存在物料未覆盖、道路未硬化等问题 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 桐柏县政府立即对棚改安置房（颐和小区）项目进行立案查处。目前该工地施工道路已全部硬化，喷淋、冲洗、监控设施齐全，物料全部覆盖，围挡全部封闭，已按照“六个百分之百”的要求整改完毕，并处以2万元罚款。 |
| 39 | 南阳市宛城区天冠大道溧河公寓一号商住楼工地存在物料未覆盖、道路未硬化等问题 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | （1）宛城区政府立即对该问题进行现场查处，责令施工企业进行整改，严格落实建设施工工地“六个百分之百”措施。截至2020年1月23日，施工道路已全部进行硬化处理，现场物料已规整并全覆盖到位，施工企业严格按照整改要求，存在问题已全部整改到位。（3）下一步，将加强对施工企业的监管，严格落实“六个百分之百”措施；同时加强建设施工企业培训教育工作，提高企业的环保法律意识。 |
| 40 | 南阳中梁汉江府二期工地存在物料未覆盖、道路未硬化等问题 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 高新区管委会迅速对该工地进行查处，责令按照“六个百分之百”要求清理道路垃圾，对裸露黄土进行覆盖，对未硬化道路进行硬化。目前，中梁汉江府二期工地物料已全部覆盖到位，道路已硬化。下一步，将继续加强日常监管，防止问题反弹。 |
| 41 | 郑西高速栾川至双龙段项目存在物料未覆盖、道路未硬化等问题 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 西峡县政府迅速采取行动，对该标段的项目指挥部及乡镇政府下发整改通知，目前已按照工地扬尘治理标准，落实“六个百分之百”措施。下一步将继续加强日常监管，防止问题反弹。 |
| 42 | 内乡县菊乡路东侧（住宅建筑工程有限公司）建筑施工工地存在现场未密闭搅拌砂浆行为 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 内乡县政府已对施工企业进行行政处罚并责令整改，施工现场搅拌机进行已拆除，院内西北侧堆放的砂石料已覆盖，道路已硬化，并采取洒水降尘措施，已整改完毕。 |
| 43 | 南召碧桂园项目工地存在现场未密闭搅拌砂浆行为 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 南召县碧桂园项目工地已按照施工工地“六个百分之百”措施整治到位。其中，工地搅拌机已进行全封闭，施工道路已保洁清理，建筑垃圾已整理覆盖，水泥全部放入棚中覆盖，沙石已全部覆盖到位。 |
| 44 | 南阳黎明矿业有限公司、南召东瑞钙业有限公司、东山钙业有限公司、南阳市高瑞矿业有限公司、四棵树华庄长石矿开采区；南召县鑫磊砂石有限公司、亿利矿业开发有限公司、方盈石业公司、南阳金丰钙粉厂、南阳兆永碳酸钙有限公司存在厂区内地面积尘严重，原料及固废堆放场未落实“三防”要求，未建设大气污染防治设施，进出口无车辆冲洗设施，无组织排放严重等问题 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 南召县黎明矿业有限公司等10家矿业公司“散尘”污染问题已整治到位。其中，四棵树乡华庄长石矿严格按矿山开采利用方案边开采、边治理，部分露天堆放物料、废料已全部苫盖，厂区及道路地面定时进行洒水降尘；黎明矿业有限公司原料棚已封闭，地面保洁已清理干净；南召东瑞钙业有限公司下料口已安装除尘装置，传送带已进行二次密闭，实现封闭作业，并加装车辆冲洗实施；东山钙业有限公司输送带已完全密闭，实现封闭作业，并加装车辆冲洗设施；高瑞矿业有限公司已不再经营，设备及物料正在陆续撤离中；南召县鑫磊砂石有限公司小店山底村沙场已于2019年12月撤离，现场残留砂石已清运，并恢复了原貌；亿利矿业开发有限公司厂区路面已硬化、物料已入库，配备有洒水车并安装喷淋设施；方盈石业公司厂区路面已硬化、物料已入库，配备有洒水车并安装喷淋设施；金丰钙粉厂未入库的石料已全部进行苫盖，厂区车间及进场道路已全部进行清扫，无积尘；兆永碳酸钙有限公司未入库的石料已全部进行苫盖，厂区车间及进场道路已全部进行清扫，无积尘，并已设置冲洗车辆设备。 |
| 45 | 社旗润东混凝土有限公司存在厂区内地面积尘严重，原料及固废堆放场未落实“三防”要求，未建设大气污染防治设施，进出口无车辆冲洗设施，无组织排放严重等问题 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 督促社旗润东混凝土有限公司开展物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”，对厂区内地面进行清扫并全部硬化，原料及固废堆放场全部进行密闭，在进出口安装车辆冲洗设施并确保正常使用，加强生产环节的扬尘治理，有效防治无组织排放污染。 |
| 46 | 邓州市艺翔建筑材料厂、老才商砼有限公司存在厂区内地面积尘严重，原料及固废堆放场未落实“三防”要求，未建设大气污染防治设施，进出口无车辆冲洗设施，无组织排放严重等问题 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 邓州市政府组织环境监察大队已对邓州市艺翔建筑材料厂、老才商砼有限公司进行查处，并责令限期整改。目前，艺翔建筑材料厂车辆冲洗装置已安装，车间除尘设施已安装，车间已密闭，原料仓已封闭；老才商砼有限公司车辆冲冼装置已安装，上料口已密闭，道路已硬化，两家企业均已按照要求整改到位。下一步，将加强日常监管，防止问题反弹。 |
| 47 | 桐柏县信鸿微纳粉体有限公司存在厂区内地面积尘严重，原料及固废堆放场未落实“三防”要求，未建设大气污染防治设施，进出口无车辆冲洗设施，无组织排放严重等问题 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 该公司已按照要求每天对厂区不定时进行清扫保洁，对厂区内不能进料棚的原料及固废堆放场所进行覆盖。同时对车间进行二次密闭，对破损玻璃门窗进行更换，在生产时采用雾炮进行降尘，并安装了车辆冲洗设施。 |
| 48 | 南阳市斌姿机械有限公司未按照要求设置喷漆房，打磨、抛光工序产生的粉尘未经收集，未设置危险废物暂存间，将列入危险废物名录的废油漆桶直接丢弃至厂外河道 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 卧龙区政府迅速采取行动对该企业进行现场核查。经查，南阳市斌姿机械有限公司现使用场地是已被取缔的小铸造厂场地，厂外河道废油漆桶为小铸造厂遗留，现已全部清理完毕。南阳市斌姿机械有限公司年加工电机配件3500吨，生产过程中不涉及喷漆工艺，无工艺废气产生，项目严格按照环评要求建设，环评及批复中未要求建设喷漆房；该项目车床加工过程产生的金属碎屑大多沉降在设备周边，及时按照固废标准清理到位。 |
| 49 | 唐河县黑龙镇龙山灰岩矿、泰隆水泥有限公司、赵山石灰岩矿、黑龙镇赵庄张棚建筑白云石大理岩矿存在边坡不规范、道路未硬化且积尘严重 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | （1）唐河县黑龙镇龙山灰岩矿山，矿区内资源枯竭，现已关闭，已督促泰隆有限公司对矿区开展矿山恢复治理工作，目前正在稳步推进。（2）唐河县黑龙镇赵庄村张棚建筑白云石大理岩矿，已对矿区原治理区域增加覆土，现场物料进行覆盖，对裸露矿区进行覆盖，硬化厂区道路约6000平方米，建成密闭厂区2000平方。（3）2019年泰隆水泥有限公司先后投入3000万元对公司进行超低排放和无组织粉尘治理，投资1000余万元新建石灰石大棚，彻底解决石灰石露天存放的问题。针对未硬化道路进行硬化，并按照“五封闭、一到位”的要求对厂区内原料大棚和输送廊道进行密闭，抑制粉尘排放，在主要原料出口装置自动洗车平台，对过往车辆进行冲洗，配备洒水车两台，对厂区道路进行冲洗降尘。（4）黑龙镇赵山石灰岩矿是唐河泰隆水泥有限公司的矿区，采矿证仍在有效期内。按照《绿色矿山建设实施方案》，泰隆公司对赵山矿区累计恢复平整林地200余亩，种植树木3万余棵，矿区沿路增设喷淋设施，配备冲车平台和洒水车，不间断对矿区进行洒水降尘，计划2020年年底完成绿色矿山建设，目前绿色矿山创建正在稳步推进。 |
| 50 | 邓州市彭桥镇林山村矿山开采点尾矿生态恢复进展缓慢，堆存的渣土未采取防扬尘措施 | 2020年年底 | 达到时序进度 | 邓州市政府组织矿管办工作人员实地查证，该矿山已废止，生态修复工作正按照《河南省邓州市宏佳石料场建筑石料用石灰岩矿山地质环境恢复之类工程勘查、设计书》进行施工，确保2020年年底前全面完成治理恢复任务。 |
| 51 | 内乡县板场乡让河花岗岩矿区废石、废渣顺坡堆积 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 内乡县政府立即组织研究制定整改方案，迅速整改落实。全面开展矿山综合治理，对矿口动用挖机铲车80余辆进行全面复绿，种植红叶石楠、大叶女贞、塔柏、马尾松等树种14万株，撒播狗牙根、黑麦草、油菜籽、爬山虎等草籽4600公斤，复绿面积800余亩。持续加大资金投入，对5公里主路进行了路基平整硬化，对17公里矿山辅路进行了平整硬化；修建淋水站2座，购买洒水车4辆，各矿山配备雾炮不低于3台对扬尘进行雾化，配备专职清洁工作人员，每天对矿山进行冲洒，降低粉尘污染；建沉淀拦水坝五座，十级沉淀池一座，配备污泥压滤分离设备一套，对污泥、污水分离后废渣进行压缩集中转运处理，各开采点修建3级沉淀池66个，对生产废水循环利用；修建挡渣坝22座1100米，实现矿渣集中堆放，引进废渣、废石处理企业，对矿山废石、废渣进行破碎、分拣、磨机、制砂，使废石、废渣得到二次利用；在矿口安装监控摄像头21个并与让河检测站电脑联网，对矿口排污情况24小时监控。2020年3月9日，邀请省自然资源和规划厅专家现场指导工作，目前，矿山复绿工作依然在持续推进，矿山扬尘问题已得到有效解决。 |
| 52 | 天瑞集团南召水泥有限公司青山水泥灰岩矿废石、废渣顺坡堆积 | 2020年7月10日前 | 已完成，持续推进 | 南召水泥有限公司青山水泥灰岩矿按照绿色矿山标准，已完成矿山道路硬化，修建了排水沟，对矿山开采区、边坡弃渣区开展治理，清除边坡浮石，对矿区进行绿化，现已完成整改任务，通过了省级绿色矿山验收。 |
| 53 | 南阳环宇电器有限公司在督察组明确提出停产管控要求后，隔日进行复查时仍在生产，拒不执行停产要求 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | （1）针对反馈问题，宛城区政府组织执法人员立即进行查处。经查，该企业玻璃窑炉正常工作温度为1650度左右，停产时需要循环水不断冷却至保温状态（1500摄氏度），降温需经历一定时间，否则易产生重大安全生产事故隐患，2019年12月4日，南阳市重污染天气预警（橙色预警）发布以后，南阳环宇电器有限公司按照重污染天气预警“一厂一策”预案的要求，采取了限产措施；2019年12月26日，南阳市重污染天气预警（红色预警）发布后，严格按照管控要求，逐步停止加料，落实停产措施。（2）下一步，将继续加强对该企业的巡查管控力度，加强对企业负责人的教育，严防出现反弹。 |
| 54 | 卧龙区武侯祠景区工地等多个建筑工地在橙色预警期间仍进行土石方作业、护坡喷浆施工 | 立即整改，长期坚持 | 已完成，持续推进 | 卧龙区政府迅速对相关工地依法进行查处，责令停工整改，并对施工企业和业主进行批评教育，要求企业进一步提高环保意识，主动严格落实环保措施和重污染天气管控要求。 |