## 新开工项目进度
附件2
南阳 2020年保障性安居工程新开工项目进度表（目标任务：19370套）
序号 | 行政区划 |  | 项目名称 | 坐落位置 | 年度计划情况
[5 empty] | 计划征收户数（户） | 计划征收面积（平方米） | 新建单体数（个） | 新建套数（套） | 新建建筑面积（平方米） | 已签订征收协议户数（户） | [5 empty] | 已征收面积（平方米） | 已开工单体数（个） | 已开工套数（套） | 已开工面积（平方米）
| 市 | 区（县） | [7 empty] | 合计 | 其中：货币安置户数 |  |  |  | 实物安置户数
[11 empty] | 小计 | 政府收购房源安置 | 居民选购商品房安置 | 居民自由支配补偿款
一 | 城市棚户区改造小计 |  |  |  | 11188 | 2194807.19 | 83 | 17802 | 115496.2 | 18269 | 1131 | 0 | 0 | 1131 | 17138 | 379827.19 | 159 | 17138 | 2491016.97
1 | 南阳市 | 卧龙区 | 制革厂（含电池厂）区域棚户区改造项目 | 三里河以东、制革厂北院墙以南、滨河路以西、卧龙区财政局南侧区间道以北 | 568 | 70400 | 0 | 货币化 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9892
2 | 南阳市 | 卧龙区 | 化纤纺织厂区域棚户区改造项目 | 车站南路以东，中港路以南，中达小区以北，中达小区以西 | 600 | 40000 | 0 | 货币化 | 0 | 468 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
3 | 南阳市 | 卧龙区 | 大官庄区域棚户区改造项目 | 原光武路以北、工业路以东、预制场东区间道以西、柴油机厂生活区棚户区改造项目一期以南区域 | 116 | 50960 |  | 186 |  | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2200 | 1 | 186 | 25000
4 | 南阳市 | 卧龙区 | 大寨区域棚户区改造项目 | 七里园大寨区域及独山片区 | 350 | 117000 |  | 690 |  | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 6 | 690 | 93500
5 | 南阳市 | 卧龙区 | 王营区域棚户区改造项目 | 北京南路王营片区 | 360 | 12600 |  | 695 |  | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 8 | 695 | 96320
6 | 南阳市 | 城乡一体化示范区 | 刘太营棚户区改造项目二期工程 | 狮子庄、刘太营村、李八庙村 | 590 | 103250 | 5 | 590 |  | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 103250 | 5 | 590 | 109740
7 | 南阳市 | 鸭河工区 | 黄家庄村、逯家庄村、高嘴坡村城市棚户区改造项目 | 鸭河路以东、皇石大道以北、滨湖路以南、汉江路以西 | 400 | 96000 | 0 | 货币化 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 0
8 | 南阳市 | 社旗县 | 古码头二期棚户区改造项目 | 1、东至豆腐街，西至赵河桥，北至新华路，南至河堤2、东至县医院，西至石门街，北至新华路，南至河堤3、西至县医院，东至盐库，南至河堤，北至河堤以北延伸30米。 | 562 | 57862.19 | 10 | 1124 |  | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 30685 | 5 | 1034 | 56200
9 | 南阳市 | 社旗县 | 东大桥二期棚户区改造项目 | 东至长江路，西至河堤，南至赵河堤，北至新华路南 | 164 | 21435 | 2 | 328 |  | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 8955 | 1 | 316 | 16400
10 | 南阳市 | 淅川县 | 冬青社区（二期） | 一号地块位于德威书院北边，南至德威书院、北至工业路、西至上九路、东至无名路；二号地块位于德威书院东边，北至无名路、南至金桥路、西至德威路、东至灌河路与钟观路；三号地块位于财富天下附近，北至财富天下、南至西车站、西至东滨河路，东至渠首大道 | 339 | 40400 | 5 | 404 |  | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 20000 | 1 | 404 | 20000
11 | 南阳市 | 淅川县 | 西湾社区（三期） | 北至老街路、东至渠首大道与灌河大桥、南至东滨河路、西至西湾东路 | 449 | 53400 | 8 | 534 |  | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 10000 | 1 | 534 | 10000
12 | 南阳市 | 镇平县 | 镇平县菩提路北段棚户区改造项目 | 建设大道以南、雪枫路以北、工艺美学校以西、漂瀑河以东 | 300 | 45000 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 53637.19 | 2 | 600 | 53637.19
13 | 南阳市 | 镇平县 | 石雕城棚户区改造项目 | 镇邓路以东、十二里河以西、快速通道以北、老312国道以南 | 300 | 45000 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 25000 | 1 | 300 | 15000
14 | 南阳市 | 南召县 | 上河苑城中村改造项目三期 | 北外社区、西北社区、东北社区 | 80 | 16800 | 1 | 175 |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 12600 | 2 | 175 | 28555.7
15 | 南阳市 | 南召县 | 产业集聚区城中村改造（三期）项目 | 宋楼村、庙坡村 | 185 | 46250 | 1 | 370 |  | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 30000 | 4 | 370 | 60034.42
16 | 南阳市 | 南召县 | 阳光城中村改造项目 | 秦老庄村 | 150 | 37500 | 1 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4 | 300 | 51572.22
17 | 南阳市 | 南召县 | 闫沟城中村改造（三期）项目 | 城关南外村、闫沟村 | 160 | 41000 | 7 | 320 |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 20000 | 7 | 320 | 42947.44
18 | 南阳市 | 唐河县 | 唐河县临港经济区棚改安置房项目 | 东至龙山路，西至迎宾大道，南至澧水路，北至北京大道 | 2300 | 564200 | 10 | 4600 |  | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 44 | 4600 | 871800
19 | 南阳市 | 唐河县 | 河西行政文化区棚改安置房项目 | 北至上海大道，南至友兰大道，西至凤山路，东至龙山路 | 1500 | 360000 | 10 | 3000 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 40 | 3000 | 538700
20 | 南阳市 | 唐河县 | 唐河县产业集聚区棚改安置房项目 | 东至河顺路，南至三夹河，北至北京大道，西至新春路 | 1310 | 315000 | 10 | 2620 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 26 | 2358 | 374918
21 | 南阳市 | 邓州市 | 邓州市大丁棚户区（四期） | 湍滨北路以北,礓石河东侧, 支一路南侧，穰城路西侧 | 405 | 60750 | 13 | 666 | 115496.2 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3000 | 1 | 666 | 15000