| 南阳市交通运输局文件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宛交〔2019〕302号 |  |  |

南阳市交通运输局

关于印发交通运输系统冬春火灾防控

“百日安全”行动方案的通知

各县区交通运输局，局属各单位，局机关有关科室：

根据省厅针对交通运输部火灾防控部署提出的要求和《南阳市人民政府关于印发南阳市冬春火灾防控“百日安全”行动方案的通知》（宛政办明电〔2019〕56号）要求，结合行业实际，市局制定了《南阳市交通运输系统冬春火灾防控“百日安全”行动方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

2019年12月10日

南阳市交通运输系统冬春火灾防控

“百日安全”行动方案

为扎实做好全市交通运输系统冬春火灾防控工作，有效预防和遏制重大火灾尤其是群死群伤火灾事故的发生，全力维护冬春季节以及重要节日期间特别是2020年“两会”期间消防安全，确保全市交通运输系统火灾形势持续平稳，制定本方案。

一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述精神，坚持政府主导、单位主责、综合治理、群防群治，紧盯今冬明春特别是元旦、春节、“两会”等重点时段，紧盯火灾高危单位、薄弱区域和突出风险，进一步落实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，逐级压实消防安全责任，全面强化火灾防范措施，及时化解安全风险，消除安全隐患，有效减少一般亡人火灾，遏制较大和有影响火灾，坚决杜绝重特大群死群伤火灾，维护全市消防安全形势持续稳定。

二、工作步骤

（一）部署发动阶段（2019年12月10日前）。各单位分别制定工作方案、召开专题会议，明确职责任务、细化工作措施，广泛宣传发动、全面安排部署。

（二）组织实施阶段（2019年12月11日至2020年全国“两会”结束）。各单位要落实消防安全属地管理和行业监管责任，深入组织开展本单位消防安全排查治理。要督促社会单位开展“三自主两公开一承诺”活动（自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人，承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施），提高自防自救能力。要及时针对突出风险召开约谈会、推进会，发出提示函、建议书，曝光重大火灾隐患，在重要节点落实严管严控措施。

（三）总结验收阶段（2020年全国“两会”结束后5日内）。各单位对百日安全行动工作组织检查验收，总结经验做法，固化工作成效，健全完善防范化解重大消防安全风险长效机制。

三、工作任务

（一）持续开展消防安全专项治理。各级交通运输部门要督促交通运输企业落实消防安全隐患治理主体责任，建立隐患日常检查、专项检查机制，定期开展消防安全隐患排查；要持续深化在建公路水运工程电气火灾综合治理和高层建筑火灾综合整治工作，紧盯前期电气火灾综合治理和高层建筑集中整治过程中发现的突出问题和薄弱环节，持续推进消防隐患问题整改，制定整改措施，进一步强化日常管理，确保消防安全专项治理取得实效。

（二）开展公交、道路运输和水上客运等火灾防控专项行动。各级交通运输部门和局直属各单位要重点检查公交企业、道路运输企业、水运企业、物流堆场、危货运输企业是否建立消防安全管理制度；是否开展消防安全宣传教育和消防演练；是否配备消防设施设备和安全标志；驾乘人员是否熟练掌握车辆火灾应急处置措施；汽车客运站、公交场站等人员密集场所是否依法取得消防许可，消防设施配置是否到位，疏散通道、安全出口设置是否符合标准；督促交通运输企业建立健全火灾隐患排查治理长效机制，整改火灾隐患，提升火灾防控能力和应急疏散能力。重大活动和重要节日期间，要加强重点部位检查，确保不发生火灾事故。

（三）加强消防宣传培训工作。各级交通运输部门要认真按照《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87号）要求，切实抓好学习宣传和宣贯实施；要积极与当地消防管理部门沟通协作，邀请专业技术人员，组织开展机关单位、行业管理人员、企业以及企业负责人、驾乘人员等的消防安全“明白人”培训，提高消防管理能力；要利用公交、客车车载视频、车站、高速公路收费站、服务区、电子情报板等行业媒介，微信、微博、门户网站等新媒体，大力宣传普及交通运输消防安全常识和逃生自救技能。

四、工作职责

各单位要成立组织机构，细化任务分工，加强调度指挥，狠抓措施落实。要组织对各单位机关办公楼、家属院进行一次全面消防安全检查，及时消除火灾隐患，坚决杜绝火灾事故发生。要组织开展针对本行业系统所属单位、企业的消防安全排查，建立排查台帐，明确整改责任人和整改时限，行动期间每月28日前将排查情况报市局安委办。要重点约谈措施不落实、问题突出的下级部门和所属行业系统单位负责人。要督促所属单位深入开展“三自主两公开一承诺”活动，并在显著位置张贴公示标牌。要建立完善本单位消防安全管理标准，建立健全本行业系统消防工作管理组织和运行机制，培养行业系统消防管理“明白人”，扎实开展达标创建活动。冬春火灾防控期间，要在机关和所属单位组织一次消防安全专题讲座，开展一次应急疏散演练，制作一块消防常识宣传图版，切实形成浓厚的消防工作氛围。

五、工作要求

（一）提高认识。各单位要进一步提高政治站位，强化政治意识，充分认识防范化解重大安全风险的重要性和紧迫性，强化底线思维，坚持守土有责、守土尽责，全力抓好冬春火灾防控工作。要坚持和完善专项行动中形成的有效做法，研究制定针对性强的具体实施方案，统筹推进各项任务落实。

（二）加强领导。各级交通运输部门要加强领导，制定工作方案，成立相应组织，明确职责分工，确保目标任务、工作责任、防控措施落实到位。要结合今年开展的电气火灾综合治理和高层火灾综合整治过程中排查的隐患，认真开展公交、客运车辆、危险品运输车辆、水运船舶和客货场站等重点行业、重点部位和人员密集场所的消防隐患整治工作

（三）强化协作。各单位要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，各司其职，各负其责，强化条线监管，建立健全定期会商、信息共享、情况通报、联合执法等机制，加强分工协作、协调配合，形成冬春火灾防控工作监管合力。要积极推进基层综合行政执法，加强安全执法协作联动，织密安全监管网络。

（四）督导问责。各单位要定期对本地本系统冬春火灾防控工作进行明察暗访和调研指导，确保各项措施落地见效。冬春火灾防控工作开展情况列入年度安全生产和消防工作考核内容，对工作不力、措施不落实、成效不明显的依规依纪问责处理；对发生亡人火灾事故的取消年度评先资格，依法从严追究事故相关单位和人员责任。各单位冬春火灾防控工作动员部署情况，请于2019年12月12日前报送至市局安监科；12月起，每月25日报送当月工作小结；全国“两会”结束后2日内报送工作总结。

联系人：饶全文

电  话：0377—61600033

邮  箱：nyjtaq@163.com

南阳市交通运输局办公室 2019年12月10日印发