## 新开工
2021年南阳市中心城区城市管理类基础设施项目建设计划
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设计划 | 投资计划（万元） | 备注
一、新开工类项目（合计1780万元）
1 | 张衡路等四条道路电缆更换工程 | 张衡路（仲景路-独山大道段）建于2001年、八一路（工业路-车站路段）建于2007年，华山路路灯、兴隆路路灯均建于2012年,现故障频发,几乎每周都有故障发生，维修成本太大，存在很大的安全隐患。 | 在张衡路更换电缆约2900米，增加箱变一台；八一路更换电缆约950米，增加路灯共10套；华山路更换电缆约1650米；兴隆路更换电缆约1650米。 | 211
2 | 桥梁防抛网安装工程 | 按照《住房和城乡建设部关于做好城市建设管理督查检查考核问题清单整改工作的函》（建城市函〔2019〕113号）要求，需对跨白河桥梁安装防抛网。 | 对南阳大桥、光武大桥、白河大桥、仲景大桥、卧龙大桥、雪枫大桥等6座跨白河桥梁安装防抛网约12579.6米。 | 189
3 | 雪枫路路灯改造工程 | 雪枫桥至城南大道段路灯为太阳能灯，建于2012年，现蓄电池、太阳能电池板均已老化且维修成本较大，需进行改造。 | 在雪枫路（雪枫桥—城南大道）铺设电缆约18270米、更换灯杆及灯具348套，增加变压器。 | 700
4 | 粪便处理厂大修工程 | 该项目建成运营于2016年，至今未进行过大修，固液分离系统、脱水系统、除臭系统、污水处理系统等已到达或超过设计使用年限，部分零部件损坏严重，需要进行大修。 | 对固液分离系统、脱水系统、除臭系统、调节池泵房系统、监测系统、污水处理系统等进行维护，并更换损坏部件。 | 380
5 | 中心城区广告专项规划 | 根据城市用地功能、人口活动频率、公共空间分布、商业业态布局、城市景观特征、节点特色等，对我市中心城区内的户外广告与招牌设置设置进行规划布局，规范广告及招牌设置要求，明确各类广告招牌设置位置、范围、密度、光照色彩等。 |  | 100
6 | 中心城区环境卫生设施专项规划 | 现有《南阳市中心城区环境卫生设施专项规划2013-2020）》已到期，需开展续编工作。 |  | 100
7 | 南阳市厨余垃圾设施建设专项规划 | 根据河南省住房和城乡建设厅印发的《2021年全省城市管理重点工作》要求，编制厨余垃圾（包括餐厨垃圾、家庭厨余垃圾）设施建设规划，制定厨余垃圾处理设施建设工作推进方案，为厨余垃圾收运、处理设施建设提供规划依据。 |  | 100

## 续建
序号 | 项目名称 | 建设计划 | 项目进度 | 投资计划（万元） | 备注
二、续建类项目（财政资金9135万元，专项债券或其他融资方式15亿元）
1 | 邕河上游清淤工程 | 对邕河上游已治理段起点至孔明路(白塔村交通桥桥至沙岗店交通桥段除外）进行清淤，平均深度约0.5m，长度为3985m，清淤方量为45520m³。 | 已完成前期手续办理，正在准备招标。 | 275
2 | 邕河引水泵站工程 | 在白河零级橡胶坝建设提水泵站，解决低水位时内河供水问题。包括引水暗渠、提水泵站、压水管道、进出水池、供配电及自动化控制设施、管理设施等。 | 已完成可研、初设批复，防洪影响评价报告、水资源论证报告评审工作，正在进行土地报批办理工作。 | 2360
3 | 团结游园建设工程 | 孔明路以西，南泰路以北，市政协家属院以东，邕河以南，面积2626平方米。以群策群力协作团结的精神为文化轴线，并提供休闲游玩观赏的优美环境。 | 已完成招标工作，正在施工。 | 190
4 | 南都路北延绿化 建设工程 | 南起信臣路北至杜诗路，红线宽40米，路长1.056千米。种植四排乔木约800株、花灌木600棵，行道树种植嫁接银杏，胸径15cm；机非隔离带种植七叶树，胸径12cm，花灌木种植西府海棠，地径6-7cm。 | 已完成招标工作，正在施工。 | 290
5 | 杜诗路绿化建设 工程 | 西至独山大道东至邕河，红线宽40米，一块板，路长2.55千米。在道路两侧人行道种植双排行道树，外侧行道树种植香樟504棵，内侧行道树种植法桐511棵。 | 已完成招标工作，正在施工。 | 271
6 | 长江路绿化建设 工程 | 南起纬七路北至雪枫路，红线60米，四块板，路长0.512千米。行道树种植胸径15cm栾树，约150棵；中央隔离带种植胸径10cm美国红枫，约70棵；花带内配植海棠、月季、樱花、红叶李等花灌木。 | 已完成招标工作，正在施工。 | 215
7 | 人民公园拆围透绿 改造工程 | 按照政府拆墙透绿安排，在人民公园南门沿人民路至建设路北门进行拆围透绿改造，长约700m，面积约9000㎡。 | 正在办理可研。 | 650
8 | 中心城区园林绿化 苗木补植补载工程 | 对中心城区因苗木自然死亡、老化损毁等原因缺株断垄的道路进行补种补栽，并对主要景观节点、游园进行提升。 | 已完成可研批复、规划选址意见、用地意见等，正在办理初步设计。 | 3011
9 | 中心城区道路绿化 建设工程 | 在医圣祠路（孔明路至独山大道）种植速生法桐约290棵，胸径15cm，株距6米，投资估算87万元。 | 已完成前期手续办理，正在招标。 | 1052
在梅溪南路（七一路至滨河路）种植速生法桐约110棵，胸径20cm，株距6米，投资估算55万元。
在黄河路（长江路至白河路）种植四排乔木约430株、花灌木约220棵及地被植物，投资估算190万元。
在建设西路（百里奚路至北京路）种植四排乔木约1300棵、花灌木约900棵及地被植物,铺设灌溉系统，投资估算720万元。
10 | 排水管网排查检测 设备购置 | 购置如CCTV检测爬行器、管道潜望镜、排污泵、渣浆泵、充气管塞、掏挖式疏通车等专业设备，以便于全面排查污水管网等设施功能状况。 |  | 164
11 | 明山路路灯安装工程 | 明山路（新华路-孔明路段）建成后一直未安装路灯，本次铺设该路段电缆约638米，安装灯杆及灯具共16套。 |  | 37
12 | 桥梁限速限载标识牌加装工程 | 对迎宾大道雷庄通道桥等103座无限速、限载标志牌的桥梁加装限速、限载标志牌。 |  | 40
13 | 垃圾渗滤液调节池加高工程 | 垃圾填埋场底部积存渗滤液过多，对垃圾坝体及宁西铁路存在较大安全隐患。计划在垃圾填埋场底部建造混凝土挡墙对填埋场垃圾挡坝进行加固，防止出现溃坝，对渗滤液调节池加高，增加渗滤液调节池存量。 | 已完成前期手续办理，正在准备招标。 | 280
14 | 南阳市中心城区 城市雕塑总体规划 | 通过编制雕塑总体规划，对城市雕塑的布局、主题、雕塑密度等实施规划引导，展示当代精神和南阳城市发展脉络等，进一步塑造南阳城市特色，充分发挥城市雕塑的审美引导与文化标志作用。 | 已完成招标，规划编制单位正在进行编制。 | 100
| 南阳市中心城区 城市照明专项规划 | 根据城市规划区域功能的特点制定用灯、用光照明规划方案，在满足功能性照明的需要的前提下，进行节能控制、光污染控制，并突出区域特征、体现城市特点，利用灯光重塑城市的夜间形象。 | 已完成招标，规划编制单位正在进行编制。 | 100
| 南阳市中心城区公共停车场规划 | 规划将形成以配建停车为主、公共停车为辅、路内停车为补充结合地下空间利用的城市停车格局。统筹平衡城市停车需求，促进我市城市建设协调发展，保障道路交通安全、有序、畅通。 | 规划文本已编制完成，正在进行修改完善。 | 100
15 | 中心城区公共停车场建设工程 | 在中心广场、解放广场、百里奚公园、市民服务中心等区域建设地下公共停车场，并对地表进行绿化，同时建设智慧城市停车系统一套。项目总投资约15亿元，采用专项债券或其他融资方式建设。 | 已完成项目建议书及可行性研究报告批复工作、环评备案工作，正在进行初步设计编制、土地手续办理。 | 150000