2021年南阳市城建交通领域重点项目征迁工作台账

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 责任人 | 具体责任单位 直接责任人 | 完成 时限 | 督导 单位 | 牵头抓总 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城建领域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 王村12号路 （信臣路-光武路） | 卧龙区人民政府 杜 勇、惠广路 | 王村乡 李春浩、马春海 | 4月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁企业9家，面积约10909.9平方米；住户40户，面积约2万平方米。 |
| 2 | 王安路 （G312-信臣路） | 卧龙区人民政府 杜 勇、惠广路 | 王村乡 李春浩、马春海 | 5月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划，涉迁企业13家，面积约8813平方米；住户约166户，面积约4.2万平方米。 |
| 3 | 滨河路 （黄龙庙段） | 卧龙区人民政府 杜 勇、田西蒲 | 卧龙岗街道 张天同、皮书旭 | 4月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划，涉迁约60户，面积约1.7万平方米。 |
| 4 | 南都路北延 （杜诗路-京宛大道） | 卧龙区人民政府 杜 勇、宋中印 | 七里园乡 李炳东、汪 洋 | 5月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划,涉迁约16户， 面积约4611平方米。 |
| 5 | 车站南路 （雪枫路-西外环路） | 卧龙区人民政府 杜 勇、王志德 | 卧龙岗街道 张天同、皮书旭 | 6月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁约30户，面积约1.2万平方米。 |
| 6 | 邓禹北路 （信臣路-京宛大道） | 卧龙区人民政府 杜 勇、王志德 | 七里园乡 李炳东、汪 洋 | 5月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划,涉迁约36户，面积约1.3万平方米。 |
| 7 | 北京南路 （雪枫路-西外环） | 卧龙区人民政府 杜 勇、霍书晓 | 卧龙岗街道 张天同、皮书旭 潦河镇 付强、黄克哲 | 4月10日前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，涉迁约71户，面积约25142.86平方米，正在实施。 |
| 8 | 光武路西延 | 卧龙区人民政府 杜 勇、张红岩 | 靳岗街道 安建海、王 可 | 5月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，未实施，涉迁约60户，面积约16800平方米。 |
| 9 | 南阳至镇平快速通道 | 卧龙区人民政府 杜 勇、王志德 | 王村乡 李春浩、马春海 | 4月15日前 | 南阳投资集团有限公司 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，镇平县段已完成，卧龙区段未实施，涉迁约3户。 |
| 10 | 车站路下穿新华路 | 卧龙区人民政府 杜 勇、王志德 | 车站街道 刘洪岑、华 博 | 4月10日前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，正在实施，剩余糖酒公司及华恩大厦未完成。 |
| 11 | 生活垃圾焚烧发电项目 | 卧龙区人民政府 杜 勇、孙林儒 | 潦河镇 付 强、黄克哲 | 4月15日前 | 市城市管理局 | 市房屋征收 事务中心 | 2019年列入征迁台账，正在实施，剩余4户，面积约3500平方米。 |
| 12 | 关帝庙路 （新东路-医圣祠路） | 宛城区人民政府 樊 牛、王明东 | 仲景街道 吴国幸、倪天武 | 4月15日前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁户数23户，面积约6800平方米。 |
| 13 | 新东路 （独山大道-张衡路） | 宛城区人民政府 樊 牛、陈明远、李相峰 | 仲景街道 吴国幸、倪天武 汉冶街道 胡明柱、范 涛 | 6月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁约134户，面积约53226平方米。 |
| 14 | 长江路 （黄河路-雪枫路） | 宛城区人民政府 樊 牛、张亚明、高贵洲 | 五里堡街道 崔振世、周运生 | 5月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁约55户，面积约17875平方米。 |
| 15 | 纬七路 （经九路-南新路） | 宛城区人民政府 樊 牛、高贵洲 | 溧河乡 刘向阳、王 锦 | 4月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁约58户，面积约22000平方米。 |
| 16 | 明山路 （医圣祠路-范蠡路） | 宛城区人民政府 樊 牛、刘洪涛、王明东 | 汉冶街道 胡明柱、范涛 仲景街道 吴国幸、倪天武 | 6月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁户约435户，面积约83014平方米。 |
| 17 | 建设中路 （人民路-独山大道） | 宛城区人民政府 樊 牛、李培彦、刘金波 | 东关街道 胡善良、冉翀 仲景街道 吴国幸、倪天武 | 5月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，未实施，涉迁约74 户，面积约15400平方米。 |
| 18 | 邓禹南路 （范蠡路-孔明路） | 宛城区人民政府 樊 牛、王胜普 | 仲景街道 吴国幸、倪天武 | 5月15日前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，未实施，涉迁约156户，面积约21303平方米。 |
| 19 | 原西环路 （中州路-麒麟路） | 高新区管委会 杨新亚、张昆 | 百里奚街道 李炳杰、罗金刚 | 4月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁约8户，面积约3000平方米。 |
| 20 | 溧源路 （纬八路-区间路） | 高新区管委会 杨新亚、张昆 | 中关村南阳科技产业园管委会 陈海义、唐 民 | 5月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁约30户，面积约12000平方米。 |
| 21 | 麒麟路 （北京路以西北半幅） | 高新区管委会 杨新亚、张昆 | 百里奚街道 李炳杰、罗金刚 | 4月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁约33户，面积约18000平方米。 |
| 22 | 南泰路 （仲景路-独山大道） | 高新区管委会 杨新亚、张昆 | 张衡街道 张群英、赵 亮 | 4月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划, 涉迁约15户，面积约4000平方米。 |
| 23 | 火车站东西广场互通 及周边路网优化 | 卧龙区人民政府 杜 勇、王志德 | 车站街道 刘洪岑、华 博 | 7月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划,涉迁约2293户，面积约 53.92万平方米。 |
|  |  | 高新区管委会 杨新亚、张昆 | 百里奚街道 李炳杰、罗金刚 |  |  |  |  |
| 24 | 伏牛路 （天冠大道-规划路） | 示范区管委会 孙大明、王承磊 | 枣林街道 沈 超、陶振红 | 5月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2021年列入建设计划,涉迁约160户，面积约 53440平方米。 |
| 25 | 光武中路 （车站路-独山大道） | 宛城区人民政府 樊 牛、刘洪涛 | 汉冶街道 胡明柱、范 涛 东关街道 胡善良、冉 翀 | 5月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，卧龙区段正在实施，剩余柴油机厂沿路临建及3户项目代征居民未完成；宛城区段未启动。 |
|  |  | 卧龙区人民政府 杜 勇、王志德 | 光武街道 燕长春、孙 霞 | 4月底前 |  |  |  |
| 26 | 张衡西路高架桥 | 卧龙区人民政府 杜 勇、王志德 | 光武街道 燕长春、孙 霞 | 5月15日前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，未实施，涉迁约7户及刘庄市场，面积约12500平方米。 |
|  |  | 高新区管委会 杨新亚、张昆 | 百里奚街道 李炳杰、罗金刚 |  |  |  |  |
| 27 | 淯阳桥重建工程 | 卧龙区人民政府 杜 勇、孙林儒 | 七一街道 苏克壮、尹 斌 | 6月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，未实施，涉迁约216 户，面积约41281平方米。 |
|  |  | 示范区管委会 孙大明、王承磊 | 枣林街道 沈 超、陶振红 |  |  |  |  |
| 28 | 护城河综合治理工程 | 宛城区人民政府 樊 牛、王明东 | 东关街道 胡善良、冉 翀 新华街道 韩 冬、张铁柱 | 4月底前 | 市住房和城乡建设局 | 市房屋征收 事务中心 | 2019年列入征迁台账，正在实施，剩余19户居民，8家公建单位，5处附属建筑物。 |
| 交通领域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 南阳市中心城区至鸭河工区快速通道 | 卧龙区人民政府 杜 勇、王 龙 | 七里园乡 李炳东、汪 洋 | 4月15日前 | 市公路事业发展中心 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，正在实施，高新区剩余1处小产权；卧龙区剩余部分临时建筑。 |
|  |  | 高新区管委会 杨新亚、张昆 | 张衡街道 张群英、赵 亮 |  |  |  |  |
| 30 | 南阳市中心城区至官庄工区快速通道 | 宛城区人民政府 樊 牛、刘文昌、 张明团 | 汉冢乡 强克宽、张金一 金华镇 李江平、胡雅哲 | 5月15日前 | 南阳地产集团有限公司 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，官庄工区已完成，宛城区段未实施，涉迁约37户，面积约9250平方米。 |
| 31 | 南阳市中心城区至社旗 快速通道 | 宛城区人民政府 樊 牛、方建波、 王付平 | 高庙镇 徐 良、朱妍妍 红泥湾镇 陈梦尘、熊良友 茶庵乡 马 崇、昝王成 汉冢乡 强克宽、张金一 | 5月15日前 | 南阳产业投资有限公司 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，社旗县段剩余1户，宛城区段未实施。 |
|  |  | 社旗县人民政府 张荣印、包海竣 | 赵河街道 郭 存、常 晓 | 4月10日前 |  |  |  |
| 32 | 南阳市中心城区外环路西北环路（袁庄至冯庄段建设项目） | 卧龙区人民政府 杜 勇、王 龙 | 七里园乡 李炳东、汪 洋 靳岗街道 安建海、王 可 王村乡 李春浩、马春海 潦河镇 付 强、黄克哲 | 6月底前 | 南阳交通建设投资有限公司 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，未实施，涉迁约950户，面积约174570平方米。 |
|  |  | 高新区管委会 杨新亚、张昆 | 张衡街道 张群英、赵 亮 |  |  |  |  |
|  |  | 示范区管委会 孙大明、王承磊 | 新店乡 周 军、王铁环 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 责任人 | 具体责任单位 直接责任人 | 完成 时限 | 督导 单位 | 牵头抓总 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 南阳市中心城区外环路南环路（冯庄至双铺段建设项目） | 卧龙区人民政府 杜 勇、孙林儒 | 潦河镇 付 强、黄克哲 | 6月底前 | 南阳交通建设投资有限公司 | 市房屋征收 事务中心 | 2020年列入征迁台账，未实施，涉迁约440户，面积约47661平方米。 |
|  |  | 宛城区人民政府 樊 牛、王明东 | 溧河乡 刘向阳、王 锦 |  |  |  |  |
|  |  | 高新区管委会 杨新亚、张昆 | 中关村南阳科技产业园管委会 陈海义、唐 民 |  |  |  |  |
|  |  | 示范区管委会 孙大明、王承磊 | 枣林街道 沈 超、陶振红 |  |  |  |  |