## 新开工项目进度
附件2
南阳 2020年保障性安居工程新开工项目进度表（目标任务：18704套）
科室负责人：
序号 | 行政区划 |  | 项目名称 | 坐落位置 | 年度计划情况 |  |  |  |  | 年度计划投资（万元） | 用地面积（平方米） |  |  | 计划开工时间 | 手续办理情况（只填写文号） |  |  |  |  | 项目实施进度
[5 empty] | 计划征收户数（户） | 计划征收面积（平方米） | 新建单体数（个） | 新建套数（套） | 新建建筑面积（平方米） |  | 总用地面积 | 其中：使用新增用地面积 |  |  | 立项文件编号 | 建设用地规划许可证号 | 土地使用证号 | 建设工程规划许可证号 | 施工许可证号 | 是否已完成勘察招标 | 是否已完成设计招标 | 是否已完成施工图审查 | 是否已完成施工招标 | 是否已完成监理招标 | 已签订征收协议户数（户） | [5 empty] | 已征收面积（平方米） | 已开工单体数（个） | 已开工套数（套） | 已开工面积（平方米） | 已完成投资（万元）
| 市 | 区（县） | [10 empty] | 其中：未组卷上报至省里的用地面积 | [11 empty] | 合计 | 其中：货币安置户数 |  |  |  | 实物安置户数
[26 empty] | 小计 | 政府收购房源安置 | 居民选购商品房安置 | 居民自由支配补偿款
一 | 城市棚户区改造小计 |  |  |  | 10783 | 2134057.19 | 76 | 17136 | 0 | 212368.28 | 69528.161 | 27675.641 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18704 | 1568 | 0 | 0 | 1568 | 17136 | 416484.38 | 170 | 17136 | 2559341.97 | 100010
1 | 南阳市 | 卧龙区 | 制革厂（含电池厂）区域棚户区改造项目 | 三里河以东、制革厂北院墙以南、滨河路以西、卧龙区财政局南侧区间道以北 | 568 | 70400 | 0 | 货币化 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2020.6 | 宛龙发改投资【2019】7号 | 规划意见 | 土地选址意见 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 568 | 568 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9892 | 3500
2 | 南阳市 | 卧龙区 | 化纤纺织厂区域棚户区改造项目 | 车站南路以东，中港路以南，中达小区以北，中达小区以西 | 600 | 40000 | 0 | 货币化 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2020.6 | 宛龙发改投资【2019】9号 | 规划意见 | 土地选址意见 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
3 | 南阳市 | 卧龙区 | 大官庄区域棚户区改造项目 | 原光武路以北、工业路以东、预制场东区间道以西、柴油机厂生活区棚户区改造项目一期以南区域 | 116 | 50960 |  | 186 |  | 18000 | 72.2 | 0 | 0 | 2020.6 | 宛龙发改投资【2017】66号 | 规划意见 | 土地选址意见 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2200 | 1 | 186 | 25000 | 5000
4 | 南阳市 | 卧龙区 | 大寨区域棚户区改造项目 | 七里园大寨区域及独山片区 | 350 | 117000 |  | 690 |  | 10200 | 73.35 | 0 | 0 | 2020.6 | 宛龙发改投资【2017】67号 | 规划意见 | 土地选址意见 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 6 | 690 | 93500 | 500
5 | 南阳市 | 卧龙区 | 王营区域棚户区改造项目 | 北京南路王营片区 | 360 | 12600 |  | 695 |  | 15000 | 96.32 | 0 | 0 | 2020.6 | 宛龙发改投资【2017】68号 | 规划意见 | 土地选址意见 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 8 | 695 | 96320 | 10000
6 | 南阳市 | 城乡一体化示范区 | 刘太营棚户区改造项目二期工程 | 狮子庄、刘太营村、李八庙村 | 590 | 103250 | 11 | 590 |  | 5000 | 40194 | 0 | 0 | 2020.6 | 宛示范发改预【2020】39号 | 地字第宛示范【2020】第023号 | 豫宛示范区划拨【2020】第02号 | 建字第宛示范【2020】第024号 | 新区【2020】第27号 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 103250 | 11 | 590 | 109740 | 1000
7 | 南阳市 | 鸭河工区 | 黄家庄村、逯家庄村、高嘴坡村城市棚户区改造项目 | 鸭河路以东、皇石大道以北、滨湖路以南、汉江路以西 | 400 | 96000 | 0 | 货币化 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2020.6 | 宛河招发（2019）7号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 15000
8 | 南阳市 | 社旗县 | 古码头二期棚户区改造项目 | 1、东至豆腐街，西至赵河桥，北至新华路，南至河堤2、东至县医院，西至石门街，北至新华路，南至河堤3、西至县医院，东至盐库，南至河堤，北至河堤以北延伸30米。 | 562 | 57862.19 | 10 | 1124 |  | 33720 | 60 | 0 | 0 | 2020.6 | 社发改〔2020〕20号 | 地字第社用地2015036号 | 社G国用（2015）第01-110号 | 建字第社规建2019051号 | 411327202003030101 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 57862.19 | 10 | 1124 | 121275 | 33720
9 | 南阳市 | 社旗县 | 东大桥二期棚户区改造项目 | 东至长江路，西至河堤，南至赵河堤，北至新华路南 | 164 | 21435 | 2 | 328 |  | 9840 |  | 0 | 0 | 2020.6 | 社发改〔2020〕19号 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 21435 | 2 | 328 | 34650 | 9840
10 | 南阳市 | 淅川县 | 冬青社区（二期） | 一号地块位于德威书院北边，南至德威书院、北至工业路、西至上九路、东至无名路；二号地块位于德威书院东边，北至无名路、南至金桥路、西至德威路、东至灌河路与钟观路；三号地块位于财富天下附近，北至财富天下、南至西车站、西至东滨河路，东至渠首大道 | 339 | 40400 | 5 | 404 |  | 9568.18 | 39.2 | 0 | 0 | 2020.6 | 淅发改〔2019〕81号 | 地字第淅2019030号 | 不动产权第000560 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 20000 | 1 | 404 | 20000 | 2000
11 | 南阳市 | 淅川县 | 西湾社区（三期） | 北至老街路、东至渠首大道与灌河大桥、南至东滨河路、西至西湾东路 | 449 | 53400 | 8 | 534 |  | 15840.1 | 77.5 | 0 | 0 | 2020.6 | 淅发改〔2019〕82号 | 地字第淅项2019038号 | 淅国用94字第0146号 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 10000 | 1 | 534 | 10000 | 2000
12 | 南阳市 | 镇平县 | 镇平县菩提路北段棚户区改造项目 | 建设大道以南、雪枫路以北、工艺美学校以西、漂瀑河以东 | 300 | 45000 | 0 | 600 | 0 | 15000 | 14 | 0 | 0 | 2020.6 | 镇发改城镇（2020）21号 | 地字第（2019）08 | 豫（2019）镇平县不动产权第0002142号 | 建字第2019040号 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 53637.19 | 2 | 600 | 53637.19 | 7500
13 | 南阳市 | 镇平县 | 石雕城棚户区改造项目 | 镇邓路以东、十二里河以西、快速通道以北、老312国道以南 | 300 | 45000 | 0 | 600 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 2020.6 | 镇发改城镇（2020）22号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 25000 | 1 | 600 | 15000 | 1000
14 | 南阳市 | 南召县 | 上河苑城中村改造项目三期 | 北外社区、西北社区、东北社区 | 80 | 16800 | 1 | 175 |  | 6000 | 21.07 | 21.07 | 0 | 2020.6 | 召发改[2020]17号 | 地字第D2019-049号 | 豫（2020）南召县不动产权第0000108号 | 建字第J2020-006号 | 411321202002270101 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 12600 | 2 | 175 | 28555.7 | 350
15 | 南阳市 | 南召县 | 产业集聚区城中村改造（三期）项目 | 宋楼村、庙坡村 | 185 | 46250 | 1 | 370 |  | 6000 | 28.011 | 28.011 | 0 | 2020.6 | 召发改[2020]21号 | 地字第D2020-012号 | 豫（南召）划拨（2020年）第0001号 | 建字第J2020-005号 | 41132120202002290401 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 30000 | 4 | 370 | 60034.42 | 1500
16 | 南阳市 | 南召县 | 阳光城中村改造项目 | 秦老庄村 | 150 | 37500 | 1 | 300 |  | 4800 | 40.04 | 40.04 | 0 | 2020.6 | 召发改[2020]22号 | 地字第D2020-011号 | 豫（南召）划拨（2020年）第0002号 | 建字第J2020-003号 | 41132120202002280201 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4 | 300 | 51572.22 | 400
17 | 南阳市 | 南召县 | 闫沟城中村改造（三期）项目 | 城关南外村、闫沟村 | 160 | 41000 | 7 | 320 |  | 5400 | 27586.52 | 27586.52 | 0 | 2020.9 | 召发改[2020]20号 | 地字第D2020-010号 | 豫（南召）划拨（2020年）第0003号 | 建字第J2020-004号 | 正在办理中 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 20000 | 7 | 320 | 42947.44 | 200
18 | 南阳市 | 唐河县 | 唐河县临港经济区棚改安置房项目 | 东至龙山路，西至迎宾大道，南至澧水路，北至北京大道 | 2300 | 564200 | 10 | 4600 |  | 6000 | 585.95 | 0 | 0 | 2020.6 | 唐发展投资[2019]46号；唐发展投资[2019]48号；唐发展投资[2019]45号； | 地字第411328201900007号；地字第411328201900015号；地字第411328201900006号； | 唐国用(2019)第0116号；唐国用(2019)第0119号；唐国用(2019)第0118号； | 建字第2020-1号；建字第2020-2号；建字第2020-3号； | 编号：411328202002170101；编号：411328202002180101；编号：411328202002170201； | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 44 | 4600 | 871800 | 4000
19 | 南阳市 | 唐河县 | 河西行政文化区棚改安置房项目 | 北至上海大道，南至友兰大道，西至凤山路，东至龙山路 | 1500 | 360000 | 10 | 3000 |  | 5000 | 284 | 0 | 0 | 2020.6 | 唐发展投资[2019]88号； | 地字第411328201900012号； | 唐国用(2019)第0121号； | 建字第2020-5号； | 编号：411328202002190101； | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 40 | 3000 | 538700 | 1500
20 | 南阳市 | 唐河县 | 唐河县产业集聚区棚改安置房项目 | 东至河顺路，南至三夹河，北至北京大道，西至新春路 | 1310 | 315000 | 10 | 2620 |  | 5000 | 356 | 0 | 0 | 2020.6 | 唐发展投资[2019]85号； | 地字第411328201900013号； | 唐国用(2019)第0122号； | 建字第2020-4号； | 编号：411328202002180201； | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 26 | 2620 | 374918 | 1000