## 附件2
附件2
南阳市2021年棚户区改造项目计划表
序号 | 行政区划 |  | 项目名称 | 改造前性质（城市棚户区、城中村、工矿棚户区、国有垦区危房、国有林场棚户区） | 征收房屋范围 | 安置住房（或购买的商品房小区）四至范围 | 年度计划情况 |  |  | 安置方式（原地/异地/货币化） | 计划开工时间（年/月） | 计划竣工交付时间（年/月） | 手续办理情况（填写文号） |  |  |  |  | 项目总投资（万元） | 其中：2021年计划完成投资（万元）
| 市 | 区（县） |  |  |  |  | 年度计划征收户数（户） | 年度计划征收房屋建筑面积（平方米） | 年度计划新开工安置房套数（含货币化）（套/户） |  |  |  | 立项文件 | 用地规划许可证 | 国有土地使用证（或不动产权证、划拨决定书、国有土地使用权出让合同） | 征收补偿方案 | 是否征得群众同意
| 合计 | [5 empty] | 9057 | 2387751 | 13896 | [8 empty] | 762008.7 | 214722.85
1 | 南阳市 | 卧龙区 | 建设路两侧区域棚户区改造项目（一期） | 城市棚户区 | 东至百里奚路，西至规划新野路，南至麒麟社区区间道、北至建设西路 | 卧龙区靳岗街道办事处新寺村委会信臣路以南、东外环路以西 | 1300 | 268000 | 2438 | 异地 | 2021.6 | 2024.12 | 2020−411303−47−03-102871 | 宛规函2014 341号文 | 豫（2019）南阳市不动产权第0033498号 | 宛龙房征【2020】1号 | 是 | 120000 | 20000
2 | 南阳市 | 卧龙区 | 向岗区域棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东至十二里河、南临焦枝铁路线、西至新312国道、北至新中州路 | 卧龙区王村乡董营村委会南阳光电产业集聚区龙升路以西、王村规划8号路以北区域 | 896 | 18816 | 1560 | 异地 | 2021.6 | 2024.12 | 2020−411303-47-03-102872 | 宛自然资条﹝2019﹞86号 | 豫（2020）南阳市不动产权第0028092号 | 宛龙房征【2020】2号 | 是 | 78000 | 18000
3 | 南阳市 | 示范区 | 鼎盛社区棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 商务中心区 | 长江东一路以东、黄河大道以西、机场南五路以北 | 200 | 60000 | 400 | 异地 | 2021.6 | 2024.12 | 宛示范发改 ﹝2020﹞33号 | 地字第宛示范 ﹝2020﹞第045号 | 411300-HB-2020-1110-0001 | 宛政 ﹝2018﹞37号 | 是 | 65311 | 5000
4 | 南阳市 | 宛城区 | 仲景街道孔明路两侧、明山路以西区域 | 城中村 | 明山路以西、孔明路两侧 | 明山路以西、孔明路两侧 | 420 | 84000 | 420 | 原地安置 | 2021.6 | 2024.12 | 宛区发改【2019】9号 | 地字第411300202000092号、411300202000091号 | 豫（2020）南阳市不动产权第0060842号、0060839号 | 宛区政【2015】5号 | 是 | 33600 | 6000
5 | 南阳市 | 宛城区 | 宛城区温凉河两岸城中村改造项目 | 城中村 | 北两相路、南至滨河路区域 | 信臣路以南、两相路以北、南都路以西、老庄菜市场以东区域 | 958 | 93266 | 1126 | 异地安置 | 2021年6月底 | 2023年12月底 | 宛发改城镇【2007】628号 | 宛规地字（2009）第（16）号 | 宛市土国用（2014）第00133号 | 宛区政【2013】48号 | 是 | 44800 | 2000
6 | 南阳市 | 鸭河工区 | 黄家庄村、逯家庄村、高嘴坡村城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 地块1：东至规划路、西至鸭河路、南至健康路年、北至会展大道。地块2：东至规划路、西至鸭河路、北至健康路、南至工区大道。地块3：东至汉江路、西至城府路、北至文化路、南至皇石大道。地块4：东至汉江路、西至城府路、北至温泉路、南至文化路。地块5：东至商旅路、西至汉江路、北至温泉路、南至皇石大道。 | 文化路以南、汉江路以西、城府路封闭区、皇石大道以北。 | 500 | 120000 | 1000 | 异地 | 2021.6 | 2024.12 | 宛河招发（2020）23号 | 宛规河文（2020）44号 | 豫（2020）不动产权地00000129号 | 宛河管（2020）10号 | 是 | 42000 | 15000
7 | 南阳市 | 淅川县 | 北区四期棚改房项目 | 城市棚户区 | 楚都路两侧、西湾社区以南及碳化硅厂周边 | 位于楚都南路、东至娃鱼河桥，西至北一环路，北至楚都路 | 900 | 110000 | 1100 | 原地 | 2021.6 | 2024.12 | 淅发改〔2020〕181号 | 地字第 淅项2020002号 | 淅划拨-2020-06 | 淅政〔2017〕6号 | 是 | 55000 | 27500
8 | 南阳 | 南召 | 南召县阳光城中村改造 （二期）项目 | 城中村 | 城郊乡秦老庄村 | 锦绣路以南、龙盘路以北、玉兰路以西、杏花山路以东 | 62 | 7750 | 124 | 异地 | 2021.6 | 2024.12 | 地字第D2020－067号 | 地字第D2020－067号 | 地字第D2020－067号 | 地字第D2020－067号 | 是 | 8000 | 4800
9 | 南阳 | 南召 | 南召县产业集聚区城中村改造（四期）项目 | 城中村 | 城郊乡宋楼村、庙坡村 | 辛夷路以西、现代路以南、平安路以北 | 132 | 16500 | 264 | 异地 | 2021.6 | 2024.12 | 地字第D2020－067号 | 地字第D2020－067号 | 地字第D2020－067号 | 地字第D2020－067号 | 是 | 17000 | 10200
10 | 南阳 | 南召 | 南召县闫沟城中村改造 （四期）项目 | 城中村 | 城郊乡闫沟村 | 丹霞路与花园路交叉口 | 65 | 8100 | 130 | 异地 | 2021.6 | 2024.12 | 地字第D2020－067号 | 地字第D2020－067号 | 地字第D2020－067号 | 地字第D2020－067号 | 是 | 8420 | 5000
11 | 南阳市 | 唐河县 | 唐河县飞凤路以北区域改造项目 | 城市棚户区 | 西至滨河路，东至廖源路，北至秦晋路，南至飞凤路 | 上海大道南侧，廖源路东侧，秦晋路北侧 | 500 | 60000 | 1000 | 异地 | 2021.6 | 2024.12 | 唐发改投资[2020]307号 | 地字第2020-045号 | 唐国用(2020)006号 | 唐政办[2019]48号 | 是 | 39600 | 6000
12 | 南阳市 | 唐河县 | 唐河县城郊粮管所区域改造项目 | 城市棚户区 | 东至城郊一初中，西至盐业局，南至银花路，北至建设路 | 北至建设路，南至新华路，东至城郊一初中 | 400 | 48000 | 800 | 原地 | 2021.6 | 2024.12 | 唐发改投资[2020]308号 | 地字第2020-044号 | 唐国用(2020)009号 | 唐政办[2018]11号 | 是 | 31680 | 8000
13 | 南阳市 | 唐河县 | 唐河县段湾社区改造项目 | 城中村 | 东至文峰路，西至新春路，南至澧水路，北至油城路。 | 北至八龙河，南至澧水路，东至新春路，西至新华路。 | 810 | 978500 | 1620 | 异地 | 2021.6 | 2024.12 | 唐发改投资[2020]309号 | 地字第2020-043号 | 唐国用(2020)009号 | 唐政办[2018]11号 | 是 | 64152 | 10000
14 | 南阳 | 桐柏县 | 桐柏安棚镇棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 东至创业大道，南至物流路，西至新安路，北至碱都大道。 | 利民社区东北角，北至四合院，东至足球场，南至建成区，西至公路(安棚至泌阳公路) | 569 | 179232 | 569 | 异地/货币化） | 2021.5.31 | 2023.12.31 | 桐发改[2020]178号 | 地字地411330202001802号 | 桐国用第010010113号 | 安政字[2020]71号 | 是 | 53769.6 | 26884.8
15 | 南阳 | 桐柏县 | 产业集聚区周庄（三期）棚户区改造 | 城市棚户区 | 东至东郊二路，南至安澜路、大禹路，西至书香路，北至三源大道。 | 南至工业路，西至盘古大道，东至淮渎路，北至纬九路 | 200 | 52000 | 200 | 异地/货币化） | 2021.6.30 | 2023.12.31 | 桐发改[2020]181号 | 地字地411330202001810号 | 桐国用第010010338号 | 桐集聚字[2020]95号 | 是 | 15600 | 7800
16 | 南阳 | 桐柏县 | 产业集聚区向家岭（三期）棚户区改造 | 城市棚户区 | 向家岭三期,西至桐银路,东至焦桐高速,南至三源大道,北至G240国道。 | 东至翠柏路，西至淮渎路，南至三源大道，北至北环路 | 190 | 49400 | 190 | 异地/货币化） | 2021.6.30 | 2023.12.31 | 桐发改[2020]180号 | 地字地411330202001805号 | 桐国用第010010337号 | 桐集聚字[2020]94号 | 是 | 14820 | 7410
17 | 南阳 | 桐柏县 | 城郊乡油坊庄孙家湾棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 盘古大道以西，淮河以南，312国道以北，城关镇东环社区肖庄组以东。 | 南至工业路，西至盘古大道，东至淮渎路，北至纬九路 | 270 | 40500 | 270 | 异地/货币化） | 2021.6.30 | 2023.12.31 | 桐发改[2020]179号 | 地字地411330202001802号 | 桐国用第010010345号 | 郊政字[2020]106号 | 是 | 12150 | 6075
18 | 南阳 | 桐柏县 | 城关镇东环社区棚户区（一期）改造项目 | 城市棚户区 | 东至站前大道，西至龙潭河，南至淮源大道，北至淮河l，房屋进行征收拆迁。 | 南至工业路，西至盘古大道，东至淮渎路，北至纬九路 | 217 | 73237 | 217 | 异地/货币化） | 2021.6.30 | 2023.12.31 | 桐发改[2020]177号 | 地字地411330202001807号 | 桐国用第0100103336号 | 城政字[2020]80号 | 是 | 21971.1 | 10985.55
19 | 南阳 | 桐柏县 | 城郊乡河坎村张庄棚户区改造项目（二期） | 城市棚户区 | 城郊乡河坎村张庄组区域拆迁 | 南至工业路，西至盘古大道，东至淮渎路，北至纬九路 | 200 | 30000 | 200 | 异地/货币化） | 2021.6.30 | 2023.12.31 | 桐发改[2020]182号 | 地字地411330202001802 | 桐国用第010010345号 | 郊政字[2020]112号 | 是 | 9000 | 4500
20 | 南阳 | 桐柏县 | 城关镇大同街社区棚户区（一期）改造项目 | 城市棚户区 | 东至大同街，西至桐山街，南至龙潭河，北至淮河路，房屋进行征收拆迁。 | 南至工业路，西至盘古大道，东至淮渎路，北至纬九路 | 268 | 90450 | 268 | 异地/货币化） | 2021.6.30 | 2023.12.31 | 桐发改[2020]176号 | 地字地411330202001807号 | 桐国用第0100103336号 | 城政字[2020]80号 | 是 | 27135 | 13567.5