## 新开工项目进度
附件2
南阳 2021年保障性安居工程新开工项目进度表（目标任务：13896套）
[10 empty] | 科室负责人： | [18 empty] | 填报时间： | 2021.6.23
序号 | 行政区划 |  | 项目名称 | 坐落位置 | 年度计划情况 |  |  |  |  | 年度计划投资（万元） | 用地面积（平方米） |  |  | 计划开工时间 | 手续办理情况（只填写文号） |  |  |  |  | 项目实施进度
[5 empty] | 计划征收户数（户） | 计划征收面积（平方米） | 新建单体数（个） | 新建套数（套） | 新建建筑面积（平方米） |  | 总用地面积 | 其中：使用新增用地面积 |  |  | 立项文件编号 | 建设用地规划许可证号 | 土地使用证号 | 建设工程规划许可证号 | 施工许可证号 | 是否已完成勘察招标 | 是否已完成设计招标 | 是否已完成施工图审查 | 是否已完成施工招标 | 是否已完成监理招标 | 已签订征收协议户数（户） | [5 empty] | 已征收面积（平方米） | 已开工单体数（个） | 已开工套数（套） | 已开工面积（平方米） | 已完成投资（万元）
| 市 | 区（县） | [10 empty] | 其中：未组卷上报至省里的用地面积 | [11 empty] | 合计 | 其中：货币安置户数 |  |  |  | 实物安置户数
[26 empty] | 小计 | 政府收购房源安置 | 居民选购商品房安置 | 居民自由支配补偿款
一 | 城市棚户区改造小计 |  |  |  | 9057 | 2387751 | 30 | 13896 | 1801721.57 | 193070.4 | 705148.17 | 1146019.43 | 180840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13896 | 59 | 59 | 0 | 0 | 13837 | 591466 | 46 | 13837 | 1225188.6 | 16345
1 | 南阳市 | 卧龙区 | 建设路两侧区域棚户区改造项目（一期） | 东至百里奚路，西至规划新野路，南至麒麟社区区间道、北至建设西路 | 1300 | 268000 |  | 2438 | 231610 | 20000 | 1380 | 550 | 550 | 2021.8 | 2020-411303-47-03-102871 | 宛规函【2014】341号 | 豫（2019）南阳市不动产权第0033498号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 10000 | 0 | 2438 | 0 | 0
2 | 南阳市 | 卧龙区 | 向岗区域棚户区改造项目 | 东至十二里河、南临焦枝铁路线、西至新312国道、北至新中州路 | 896 | 18816 |  | 1560 | 148200 | 18000 | 1480 | 1240 | 1240 | 2021.8 | 2020-411303-47-03-102872 | 宛自然资条【2019】86号 | 豫（2020）南阳市不动产权第0028092号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1560 | 0 | 0 | 0 |  | 1560 | 5000 | 0 | 1560 | 0 | 0
3 | 南阳市 | 示范区 | 鼎盛社区棚户区改造项目 | 示范区商务中心区CBD区域（原引凤庄村部分区域） | 200 | 60000 | 7 | 400 | 45000 | 5000 | 144976 | 0 | 0 | 2021.9 | 宛示范发改 〔2020〕33号 | 地字第宛示范 〔2020〕第045号 | 411300-HB-2020-1110-0001 | 正在办理 | 正在办理 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60000 | 1 | 400 | 0 | 320
4 | 南阳市 | 鸭河工区 | 黄家庄村、逯家庄村、高嘴坡村棚户区改造项目 | 地块1：东至规划路、西至鸭河路、南至健康路年、北至会展大道。地块2：东至规划路、西至鸭河路、北至健康路、南至工区大道。地块3：东至汉江路、西至城府路、北至文化路、南至皇石大道。地块4：东至汉江路、西至城府路、北至温泉路、南至文化路。地块5：东至商旅路、西至汉江路、北至温泉路、南至皇石大道。 | 500 | 120000 | 13 | 1000 | 120780 | 10000 | 52207.74 | 52207.74 | 0 | 2021-06-01 | 宛河招发（2020）23号 | 宛河规文（2020）44号 | 豫（2020）鸭河不动产权地00000129号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12000 | 0 | 1000 | 120780 | 400
5 | 南阳市 | 淅川县 | 北区四期棚户区改造项目 | 楚都路两侧、西湾社区以南及碳化硅厂周边 | 900 | 110000 | 3 | 1100 | 205882 | 500 | 93.12亩 |  |  | 2021年6月 | 淅发改〔2020〕181号 | 地字第淅项 2020002号 | 411326-CR-淅划拨-2020-06 | 淅自规建字第2020b640号 | 411326202011270101B | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 110000 | 13 | 1100 | 139163 | 3000
6 | 南阳市 | 南召县 | 阳光城中村改造 （二期）项目 | 城郊乡秦老庄村 | 62 | 7750 | 2 | 124 | 24497.74 | 8000 | 7768.23 | 7768.23 |  | 2021-06-01 | 召发改[2020]272号 | 地字第 D2020-067号 | 豫（南召）划拨（2020年）第0015号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 77500 | 2 | 124 | 16279 | 150
7 | 南阳市 | 南召县 | 产业集聚区城中村改造（四期）项目 | 城郊乡宋楼村、庙坡村 | 132 | 16500 | 3 | 264 | 34497.83 | 17000 | 12060.2 | 7768.23 |  | 2021-06-01 | 召发改[2020]274号 | 地字第 D2020-066号 | 豫（南召）划拨（2020年）第0013号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 16500 | 3 | 264 | 30014 | 200
8 | 南阳市 | 南召县 | 闫沟城中村改造 （四期）项目 | 城郊乡闫沟村 | 65 | 8100 | 2 | 130 | 31029 | 8420 | 12900 | 7768.23 |  | 2021-06-01 | 召发改[2020]273号 | 地字第 D2020-068号 | 豫（南召）划拨（2020年）第0014号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 2 | 130 | 18088 | 60
9 | 南阳市 | 唐河县 | 飞凤路以北区域棚户区改造项目 | 西至滨河路，东至廖源路，北至秦晋路，南至飞凤路 | 500 | 60000 |  | 1000 | 177000 | 5000 | 68667 | 68667 |  | 2021.10 | 唐发改投资[2020]307号 | 地字第2020-043号 | 唐国用（2020）第006号 | 建字第2020-40号 | 正在办理 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 60000 | 2 | 1000 | 177000 | 300
10 | 南阳市 | 唐河县 | 城郊粮管所区域棚户区改造项目 | 东至城郊一初中，西至盐业局，南至银花路，北至建设路 | 400 | 48000 |  | 800 | 103000 | 6000 | 66700 |  |  | 2021.10 | 唐发改投资[2020]308号 | 地字第2020-043号 | 唐国用（2020）第009号 | 建字第2020-41 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 48000 | 2 | 800 | 100000 | 100
11 | 南阳市 | 唐河县 | 段湾社区棚户区改造项目 | 东至文峰路，西至新春路，南至澧水路，北至油城路。 | 810 | 978500 |  | 1620 | 287000 | 6000 | 100050 | 1000050 | 100050 | 2021.10 | 唐发改投资[2020]309号 | 地字第2020-044号 | 唐国用（2020）第010号 | 建字第2020-42 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 2 | 1620 | 287000 | 100
12 | 南阳市 | 宛城区 | 仲景街道孔明路两侧、明山路以西区域棚户区改造项目 | 明山路以西、孔明路两侧 | 420 | 84000 |  | 420 | 50400 | 10080 | 15000 | 0 | 15000 | 2021.6.30 | 宛区发改委【2019】9号 | 地字411300202000091号、地字第411300202000092号 | 豫（2020）不动产权第0060839号、豫（2020）不动产权第0060842号 | 正在办理 | 正在办理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 84000 | 2 | 420 | 50400 | 4500
13 | 南阳市 | 宛城区 | 温凉河两岸城中村改造项目 | 北两相路、南至滨河路区域 | 958 | 93266 |  | 1126 | 123860 | 13440 | 64000 | 0 | 64000 | 2021.6.30 | 宛发改城镇【2007】628号 | 宛规地字（2009）第（16）号 | 宛市土国用（2014）第00133号 | 正在办理 | 正在办理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 93266 | 3 | 1126 | 120000 | 3500
14 | 南阳市 | 桐柏县 | 安棚镇棚户区改造项目 | 东至创业大道，南至物流路，西至新安路，北至碱都大道。 | 569 | 179232 |  | 569 | 20776 | 13442.4 | 16667 | 0 | 0 | 2021.5.30 | 桐发改[2020]178号 | 地字地411330202001802号 | 桐国用第010010113号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 569 | 20 | 20 | 0 | 0 | 549 | 4850 | 2 | 549 | 0 | 1150
15 | 南阳市 | 桐柏县 | 产业集聚区周庄（三期）棚户区改造项目 | 东至东郊二路，南至安澜路、大禹路，西至书香路，北至三源大道。 | 200 | 52000 |  | 200 | 46126 | 8000 | 31245 | 0 | 0 | 2021.6.30 | 桐发改[2020]181号 | 地字地411330202001810号 | 桐国用第010010338号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 16 | 16 | 0 | 0 | 184 | 5600 | 3 | 184 | 30177.85 | 1100
16 | 南阳市 | 桐柏县 | 产业集聚区向家岭（三期）棚户区改造项目 | 向家岭三期,西至桐银路,东至焦桐高速,南至三源大道,北至G240国道。 | 190 | 49400 |  | 190 | 44217 | 7410 | 38902 | 0 | 0 | 2021.6.30 | 桐发改[2020]180号 | 地字地411330202001805号 | 桐国用第010010337号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 190 | 5 | 5 | 0 | 0 | 185 | 1150 | 2 | 185 | 16731.75 | 1050
17 | 南阳市 | 桐柏县 | 城郊乡油坊庄孙家湾棚户区改造项目 | 盘古大道以西，淮河以南，312国道以北，城关镇东环社区肖庄组以东。 | 270 | 40500 |  | 270 | 22167 | 7425 | 32700 | 0 | 0 | 2021.6.30 | 桐发改[2020]179号 | 地字地411330202001802号 | 桐国用第010010345号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 29700 | 110
18 | 南阳市 | 桐柏县 | 城关镇东环社区棚户区（一期）改造项目 | 东至站前大道，西至龙潭河，南至淮源大道，北至淮河l，房屋进行征收拆迁。 | 217 | 73237 |  | 217 | 34897 | 10985.5 | 43228 | 0 | 0 | 2021.6.30 | 桐发改[2020]177号 | 地字地411330202001807号 | 桐国用第0100103336号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 217 | 18 | 18 | 0 | 0 | 199 | 3600 | 4 | 199 | 33375 | 85
19 | 南阳市 | 桐柏县 | 城郊乡河坎村张庄棚户区改造项目（二期） | 城郊乡河坎村张庄组 | 200 | 30000 |  | 200 | 16800 | 4800 | 20656 | 0 | 0 | 2021.6.30 | 桐发改[2020]182号 | 地字地411330202001802 | 桐国用第010010345号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 3 | 200 | 27000 | 95
20 | 南阳市 | 桐柏县 | 城关镇大同街社区棚户区（一期）改造项目 | 东至大同街，西至桐山街，南至龙潭河，北至淮河路，房屋进行征收拆迁。 | 268 | 90450 |  | 268 | 33982 | 13567.5 | 43228 | 0 | 0 | 2021.6.30 | 桐发改[2020]176号 | 地字地411330202001807号 | 桐国用第0100103336号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 29480 | 125