## Sheet3
2022年省重点项目清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设总规模 | 起止 年限 | 总投资 | 止上年底完成投资 | 当月完成投资 | 年度投资目标 | 1-当月累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例(%) | 形象进度 | 年度形象进度目标 | 责任 单位 | 责任人 | 主要建设总规模
| 合计：197个 | 1 |  | 47572634 | 8145069 | 2843613 | 14365798 | 18662778 | 129.91 |  |  |  |  | 1
| 一、创新驱动能力提升项目 | 1 |  |  | 123800 | 80684 |  | 358664 | 121.79 |  |  |  |  | 1
| （二）研发平台 |  |  | 115100 | 58800 | 10017 | 40000 | 67887 | 169.72
| 续建项目 |  |  | 94100 | 58800 | 7630 | 30000 | 52000 | 173.33
1 | 镇平国家宝玉石产业链数字化科创中心项目 | 总建筑面积3万平方米，主要建设产业智能仓集合平台、产业大数据平台、产金融合平台 | 2021.09-2023.12 | 94100 | 58800 | 7630 | 30000 | 52000 | 173.33 | 聚石供应链智能仓项目已建成投入运营，完成了数据测试和智能仓建设，初步搭建了5个中心。已与省相关检验机构合作，制定了和田玉产品的相关标准；正全力对接原料商、生产商、品牌商、经销商等，构建数字供应链体系和金融服务体系。仓储物流平台工程主体正在建设。 | 完成1.5万平方米仓储物流平台建设、购置配套智能仓储设备 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积3万平方米，主要建设产业智能仓集合平台、产业大数据平台、产金融合平台
| 开工项目 |  |  | 21000 | 0 | 2387 | 10000 | 15887 | 158.87
2 | 方城县轴承技术研发中心建设项目 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设硬度检测中心、转速检测中心、物理结构检测中心、研发实验室等工程 | 2022.05-2023.12 | 21000 | 0 | 2387 | 10000 | 15887 | 158.87 | 厂房主体正在建设。 | 转速检测中心、研发实验室建成投用 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设硬度检测中心、转速检测中心、物理结构检测中心、研发实验室等工程
| （三）双创平台 |  |  | 728000 | 65000 | 70667 | 254500 | 290777 | 114.25
| 续建项目 |  |  | 275000 | 65000 | 17620 | 91000 | 103725 | 113.98
3 | 南阳市高新区诸葛英才创新创业发展有限公司院士专家创新研究院项目 | 总建筑面积47万平方米，主要建设实验室、孵化器标准厂房、专家楼等，打造院士工作站、博士后工作站、技术中心、科研中心等 | 2021.04-2024.04 | 190000 | 50000 | 5300 | 65000 | 62650 | 96.38 | 主体施工 | H地块实验室、孵化器标准厂房主体竣工，二次结构施工；F地块专家楼、科研中心主体完成70% | 高新区 | 党俊伟 | 总建筑面积47万平方米，主要建设实验室、孵化器标准厂房、专家楼等，打造院士工作站、博士后工作站、技术中心、科研中心等
4 | 宛城区数字经济未来产业项目 | 总建筑面积5.1万平方米，建设软件研发中心、硬件研发中心、培训中心、监控中心、联调联试中心、大数据中心，一座双洞1:1仿真隧道，科研大楼、博士后工作站等及配套附属设施，引进公路、桥梁、隧道、交通工程等CCPC检测线，研发建设“区域教育云平台”、“数字农业物联网云平台”、“应急风险隐患双预防平台"和"企业数字化转型的赋能平台" | 2021.07-2024.12 | 85000 | 15000 | 12320 | 26000 | 41075 | 157.98 | 一号楼A座已封顶，附楼已封顶，B座已完成十二层，二号楼已封顶，三号楼已封顶，二，三号楼门庭已完成二层。 | 科研大楼19层主体建设完成，2#3#楼主体完工，购置数字农业物联网基础设施、研发所需传感器、网关等相关设备及仪器，并完成区域教育云平台及应急风险隐患双预防平台搭建，试运行 | 宛城区 | 樊 牛 | 总建筑面积5.1万平方米，建设软件研发中心、硬件研发中心、培训中心、监控中心、联调联试中心、大数据中心，一座双洞1:1仿真隧道，科研大楼、博士后工作站等及配套附属设施，引进公路、桥梁、隧道、交通工程等CCPC检测线，研发建设“区域教育云平台”、“数字农业物联网云平台”、“应急风险隐患双预防平台"和"企业数字化转型的赋能平台"
| 开工项目 |  |  | 453000 | 0 | 53047 | 163500 | 187052 | 114.4
5 | 南阳光电产业集聚区新型显示及智能终端标准化厂房及配套基础设施建设项目 | 总建筑面积60万平方米，主要建设智能终端及新型显示标准化厂房、仓储设施、综合楼、办公楼、科研楼、检测中心等及公用配套设施，进驻中光学、中富康等新型显示与智能终端大中小企业50余家 | 2022.07-2025.12 | 336000 | 0 | 49800 | 128000 | 155290 | 121.32 | 施工机械已进驻。钢构正在订购,目前钢构组装至二层,2栋厂房主体已建成 | 6座20万平方米厂房主体完工、综合楼、办公楼主体施工，拟入驻40余家光电企业 | 卧龙区 | 杜 勇 | 总建筑面积60万平方米，主要建设智能终端及新型显示标准化厂房、仓储设施、综合楼、办公楼、科研楼、检测中心等及公用配套设施，进驻中光学、中富康等新型显示与智能终端大中小企业50余家
6 | 鸭河回创经济产业园项目 | 总建筑面积489275.49平方米，主要建设综合楼、电商产业园、服装电子园、中医药保健园、机械制造园、绿色食品园及其他配套附属设施等 | 2022.01-2024.12 | 117000 | 0 | 3247 | 35500 | 31762 | 89.47 | 车间正在安装设备，通水电，办公楼正在建设中 | 标准化厂房建成 | 鸭河工区 | 王 磊 | 总建筑面积489275.49平方米，主要建设综合楼、电商产业园、服装电子园、中医药保健园、机械制造园、绿色食品园及其他配套附属设施等
| 二、新型基础设施建设项目 | 1 |  |  | 90000 | 84812 |  | 364012 | 122.98 |  |  |  |  | 1
| （一）新一代信息基础设施 |  |  | 220000 | 90000 | 22090 | 90000 | 102030 | 113.37
| 续建项目 |  |  | 220000 | 90000 | 22090 | 90000 | 102030 | 113.37
7 | 牧原内乡大数据中心项目 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设模块化机房间、供配电间、电池间、参观展示中心及配套的设施，购置服务器机柜1000个、服务器1万余个 | 2021.08-2023.07 | 100000 | 50000 | 21990 | 50000 | 79430 | 158.86 | 配套办公楼建设完成，正在购置安装机柜 | 完成厂房建设，服务器及配电设备进入厂房 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设模块化机房间、供配电间、电池间、参观展示中心及配套的设施，购置服务器机柜1000个、服务器1万余个
8 | 南阳市示范区牧原集团数据湖云计算中心建设项目 | 总建筑面积15.6万平方米，主要建设大数据研发、控制中心、行政办公楼、会议中心、展厅中心及配套设施等，建设企业全球总部港 | 2021.06-2024.12 | 120000 | 40000 | 100 | 40000 | 22600 | 56.5 | 概念性规划市规委会已通过，正在编制建设方案，部分土地已批复，计划近期摘牌;计划近期容缺开工建设 | 完成项目手续办理，土地围挡建成，施工人员和设备进场，处理地基正负零，主要建筑主体框架建成完工 | 城乡一体化示范区 | 孙大明 | 总建筑面积15.6万平方米，主要建设大数据研发、控制中心、行政办公楼、会议中心、展厅中心及配套设施等，建设企业全球总部港
| （三）融合基础设施 |  |  | 505000 | 0 | 62722 | 206000 | 261982 | 127.18
| 开工项目 |  |  | 505000 | 0 | 62722 | 206000 | 261982 | 127.18
9 | 宛城区智慧科技城项目 | 总建筑面积41.5万平方米，建设厂房35栋、仓库4栋、综合科技楼、环境检测实验楼、智慧环保研发楼和展览展示馆等其他配套附属工程，年产环保自动在线监测设备10000套、环境治污设备5000套、环境检测服务5000项等 | 2022.01-2024.12 | 385000 | 0 | 39282 | 136000 | 150782 | 110.87 | 目前洁达环保基本竣工；中瑞20栋厂房建设中，其中11栋已封顶 | 完成28栋厂房建设，完成7栋智能生产车间主体建设、二次结构筑至四层；环境检测研发中心主体建成，装修完成，2栋车间试生产 | 宛城区 | 樊 牛 | 总建筑面积41.5万平方米，建设厂房35栋、仓库4栋、综合科技楼、环境检测实验楼、智慧环保研发楼和展览展示馆等其他配套附属工程，年产环保自动在线监测设备10000套、环境治污设备5000套、环境检测服务5000项等
10 | 西峡县智慧城市交通及“雪亮工程”数字化建设项目 | 建设2.5万个泊位，新建3万路智能视频监控、城市停车管理云平台、城市停车引导系统等智能化系统，设立城市停车专用数据中心、城市停车应急指挥中心、统一视频监控体系等 | 2022.01-2024.12 | 120000 | 0 | 23440 | 70000 | 111200 | 158.86 | 已完成城区30余条主次干道道路停车位7200个，完成15个停车场建设，12个全封闭，3个半封闭停车场建设，正在进行城市停车应急指挥中心的升级改造和云平台及停车引导系统等智能化系统的升级改造工程 | 完成2.5万个基础泊位及3万路智能视频监控设施建设 | 西峡县 | 马 俊 | 建设2.5万个泊位，新建3万路智能视频监控、城市停车管理云平台、城市停车引导系统等智能化系统，设立城市停车专用数据中心、城市停车应急指挥中心、统一视频监控体系等
| 三、新型城镇化项目 | 1 |  |  | 92500 | 22540 |  | 337400 | 153.99 |  |  |  |  | 1
| （二）县城提质 |  |  | 462959 | 92500 | 22540 | 219100 | 337400 | 153.99
| 竣工项目 |  |  | 94600 | 38500 | 4900 | 56100 | 97000 | 172.91
11 | 唐河县城区基础设施提质工程项目 | 建设澧水大桥工程、澧水路工程、北京大道（滨河路-旭升路）、新春路南段（铁路桥南—三夹河）等3条道路，配套建设绿化、雨水管网、污水管网、强弱电入地等相关辅助工程 | 2020.03-2022.12 | 94600 | 38500 | 4900 | 56100 | 97000 | 172.91 | 北京大道提升工程完工，澧水西路路基完工，新春路南段提升工程完工 | 竣工达效 | 唐河县 | 乔国涛 | 建设澧水大桥工程、澧水路工程、北京大道（滨河路-旭升路）、新春路南段（铁路桥南—三夹河）等3条道路，配套建设绿化、雨水管网、污水管网、强弱电入地等相关辅助工程
| 续建项目 |  |  | 368359 | 54000 | 17640 | 163000 | 240400 | 147.48
12 | 唐河县临港经济区基础设施及配套管沟建设项目 | 总占地面积1.6万平方米，新建6条道路、工业路大桥1座、2个停车场以及相关配套设施 | 2021.04-2024.05 | 157000 | 40000 | 6500 | 68000 | 114500 | 168.38 | 区域内两条道路及配套基础设施建成，另一条道路路基工程已完工，综合停车场等工程正在建设 | 停车场建成投用，三条道路及配套基础设施建成 | 唐河县 | 乔国涛 | 总占地面积1.6万平方米，新建6条道路、工业路大桥1座、2个停车场以及相关配套设施
13 | 新野县城新基建建设项目 | 对城区60公里主要道路及配套基础设施进行建设改造，内河治理总长约12.6公里，污水处理厂3座，道路、河道沿线污水管网改造总长约89.4公里 | 2021.09-2024.08 | 211359 | 14000 | 11140 | 95000 | 125900 | 132.53 | 已完成军民渠、农场沟、寨河绿化亮化工程，官渡路，育才街提升改造和第一污水处理厂扩建项目,大桥路东延、大桥路西延、三里河景观带正在进行护岸施工 | 完成14.5公里道路建设，12.5公里内河治理,22.5公里污水管网建设工程 | 新野县 | 李文鹏 | 对城区60公里主要道路及配套基础设施进行建设改造，内河治理总长约12.6公里，污水处理厂3座，道路、河道沿线污水管网改造总长约89.4公里
| 四、重大基础设施项目 | 1 |  |  | 1540181 | 264441 |  | 1422054 | 90.89 |  |  |  |  | 1
| （一）交通项目 |  |  | 7087791 | 1145471 | 50352 | 860000 | 780262 | 90.73
| 1、铁路 |  |  | 133875 | 0 | 200 | 0 | 35600 | 0
| 前期项目 |  |  | 133875 | 0 | 200 | 0 | 35600 | 0
14 | 南阳卧龙综保区铁路专用线建设项目 | 项目占地840亩，从宁西铁路南阳西车站西安咽喉端建一条铁路专用线到综保区，线路正线长7.7km，配套建设铁路装卸作业区、集装箱堆场、中转仓库等 | 2022.10-2024.12 | 103875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 视前期工程建设情况，启动铁路专用线贷运站部分工程建设 | 卧龙综保区 | 李海源 | 项目占地840亩，从宁西铁路南阳西车站西安咽喉端建一条铁路专用线到综保区，线路正线长7.7km，配套建设铁路装卸作业区、集装箱堆场、中转仓库等
15 | 西峡公铁联运物流园铁路专用线项目 | 新建铁路专用线5.5公里，其中：正线2.5Km，货线3Km；以及铁路专用线装卸站、轨道衡、龙站吊、机务、通信、控制等配套设施建设 | 2022.07-2024.05 | 30000 | 0 | 200 | 0 | 35600 | 0 | 一是实地勘测已完成，详细规划设计修编正在进行，一期征地工作已启动；二是进场道路正在施工；入园道路和桥梁工程如期进行，已完成中桥桥梁吊装工作和入园道路路基工程；三是铁路专用线项目申请报告编制工作正在对接。 | 完成正线铁路1公里建设任务 | 西峡县 | 马 俊 | 新建铁路专用线5.5公里，其中：正线2.5Km，货线3Km；以及铁路专用线装卸站、轨道衡、龙站吊、机务、通信、控制等配套设施建设
| 2、高速公路 |  |  | 3166876 | 950471 | 43859 | 570000 | 497058 | 87.2
| 竣工项目 |  |  | 871751 | 623471 | 10804 | 130000 | 109577 | 84.29
16 | 渑池至淅川高速公路西峡至淅川段 | 高速公路52.761公里 | 2019.03-2022.10 | 673686 | 519286 | 9540 | 100000 | 80500 | 80.5 | 路基土方完成100%，涵通完成100%，桥面铺装完成99.57%，水稳基层完成97.82%，隧道开挖完成100%，衬砌完成99.89%，下面层完成94.17%，中面层完成82.66%，上面层完成11.36%，房建主体完成100%、装饰工程完成40%；机电工程完成56%；交安工程完成40%。 | 建成通车 | 市交通运输局 | 柴 钧 | 高速公路52.761公里
17 | 郑州至西峡高速公路双龙至西峡段 | 高速公路13.44公里 | 2019.03-2022.09 | 198065 | 104185 | 1264 | 30000 | 29077 | 96.92 | 路基完成100%，桥梁下部完成100%，桥梁上部完成100%，隧道完成100%，路面完成100%，房建工程完成99.4%，机电工程完成88.64%，交安工程完成97%，绿化工程完成90%。 | 建成通车 | 市交通运输局 | 柴 钧 | 高速公路13.44公里
| 续建项目 |  |  | 2295125 | 327000 | 33055 | 440000 | 387481 | 88.06
18 | 焦作至唐河高速公路方城至唐河段 | 高速公路101.896公里 | 2021.03-2024.12 | 1000911 | 200000 | 15169 | 200000 | 237406 | 118.7 | 一、路基工程。路基清表762万㎡、填方327万方、挖方104万方、软基换填15.7万方、素混凝土桩37.3万m。 二、桥梁工程。桩基3366根、承台127个、肋板242片、系梁315个、立柱978根、盖梁166榀、箱梁103片、空心板25片、现浇箱梁6联。 三、涵洞工程。涵洞基础202道、墙身125道、盖板71道。 | 1.路基工程完成30% 2.路面工程完成10% 3.桥涵工程完成30% 4.交叉工程完成30% 5.房建工程完成20% | 市交通运输局 | 柴 钧 | 高速公路101.896公里
19 | 南阳至邓州高速公路 | 高速公路66.5公里 | 2021.12-2024.12 | 797600 | 32000 | 16000 | 140000 | 98000 | 70 | 南邓高速一标经理部驻地、一工区驻地、四工区驻地已完成，工地试验室已完成，1#、3#、4#钢筋加工场完成建设，正在安装仪器；1#、2#、3#拌合站完成改造。二标经理部驻地已完成，工地试验室已完成，1#拌合站、2#钢筋加工场已完成。临建进展完成80%。 | 路基清表施工；路基土石方施工；涵洞通道施工；边坡防护施工；桩基施工；立柱盖梁施工 | 市交通运输局 | 柴 钧 | 高速公路66.5公里
20 | 渑池至淅川高速公路淅川至豫鄂省界段 | 高速公路25.487公里 | 2021.03-2024.12 | 496614 | 95000 | 1886 | 100000 | 52075 | 52.08 | 桥梁工程：小三峡特大桥桩基施工完成12.5%；普通桥梁桩基施工完成14.25%；承台及系梁完成0.98%；圆柱墩完成1%。 路基工程：路基土石方爆破完成11.07%；路基填方完成7.13%；路基防护完成0.71%。 隧道工程：平安隧道洞身开挖完成0.51%；初期支护完成0.52%。 | 路基30%、桥梁18%、隧道12% | 市交通运输局 | 柴 钧 | 高速公路25.487公里
| 3、干线公路 |  |  | 1424000 | 120000 | 3587 | 210000 | 196983 | 93.8
| 续建项目 |  |  | 282000 | 120000 | 1430 | 110000 | 178500 | 162.27
21 | G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 | 全长56公里，项目采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时 | 2019.04-2023.12 | 282000 | 120000 | 1430 | 110000 | 178500 | 162.27 | 城区段已建成通车，正在建设56公里路基桥梁及部分路面铺设工程,桥梁工程完成42%；路基工程完成10%；其他临建等工程完成30% | 完成35公里路基路面铺设 | 西峡县 | 马 俊 | 全长56公里，项目采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时
| 开工项目 |  |  | 1142000 | 0 | 2157 | 100000 | 18483 | 18.48
22 | G312线宛唐交界至遮山段改建工程 | 一级公路，路线全长36.047公里 | 2022.03-2024.12 | 322000 | 0 | 26 | 50000 | 5803 | 11.61 | 截止到2022年8月累计完成清表900m、路基基底压实300m、基底4%水泥土换填442m，路基山皮土施工200m，4m涵洞基础施工。黄台岗菱形互通立交桥梁下部结构完成桩基26根、1号桩柱地系梁1个、0号承台1个及扶壁桥台1个，洪河中桥桩基18根，4m涵洞施工及现场文明施工。 | 完成全线道路所占土地的征地拆迁和土地组卷；完成黄台岗菱形互通节点工程道路施工 | 市交通运输局 | 柴 钧 | 一级公路，路线全长36.047公里
23 | 南阳市中心城区外环路（北环S330）综合开发项目 | 该项目为城市快速路（地面+高架），总长约25公里，包含北环白河大桥、武庄南水北调大桥等涉桥涉铁工程 | 2022.01-2024.06 | 820000 | 0 | 2131 | 50000 | 12680 | 25.36 | 龙祥路互通立交项目：完成鸭河快速通道桥和主线桥桩基、承台施工，正在进行鸭河快速主线桥桥台施工、梁板预制工作和路基填方施工。东环路互通立交项目：完成桩基施工59棵，承台浇筑42个。 | 完成龙翔立交、京宛大道节点工程，完成办理项目全部政府审批手续,全面开工建设 | 市交通运输局 | 柴 钧 | 该项目为城市快速路（地面+高架），总长约25公里，包含北环白河大桥、武庄南水北调大桥等涉桥涉铁工程
| 5、港口航道 |  |  | 2363040 | 75000 | 2706 | 80000 | 50621 | 63.28
| 续建项目 |  |  | 468779 | 75000 | 2706 | 50000 | 49431 | 98.86
24 | 唐河省界至社旗航运工程（省界至马店段） | 建设水台子、郭滩2个通航枢纽，改建2座碍航桥梁，新建3座码头作业区，渠化整治四级航道66公里 | 2021.01-2025.12 | 468779 | 75000 | 2706 | 50000 | 49431 | 98.86 | 本月完成投资2706.11万元，自年初累计完成投资49432.8万元，开工累计完成165696.8万元。 | 郭滩枢纽泄水闸主体基本完工，水台子枢纽一期围堰闭气，泄水闸闸墩浇筑至75m高程以上 | 市交通运输局 | 柴 钧 | 建设水台子、郭滩2个通航枢纽，改建2座碍航桥梁，新建3座码头作业区，渠化整治四级航道66公里
| 开工项目 |  |  | 1894261 | 0 | 0 | 30000 | 1190 | 3.97
25 | 白河南阳至豫鄂省界航运工程 | 该项目起自鄂豫两省交界终于南阳中心城区、拟渠化整治三级航道80公里；建设包营、三河、王集、新甸铺4个通航枢纽；改建9座碍航桥梁；建设南阳港中心港区和新野港区城郊作业区，共8个1000吨级泊位，达到三级航道标准 | 2022.07-2026.12 | 1143061 | 0 | 0 | 10000 | 1190 | 11.9 | 1、9月8日，X039线危桥改造樊集白河特大桥工程航道通航条件影响评价取得批复。2、9月9日，X039线危桥改造樊集白河特大桥工程可行性研究报告取得批复。3、9月9日，我局向省厅上报请示将白河南阳至豫鄂省界航运工程纳入交通运输部《水运“十四五”发展规划》中期调规和《全国内河航道与港口布局规划》。4、9月22日，X039线危桥改造樊集白河特大桥工程初步设计已获得批复。 | 按批复和招标的进度计划和要求施工。 | 市交通运输局 | 柴 钧 | 该项目起自鄂豫两省交界终于南阳中心城区、拟渠化整治三级航道80公里；建设包营、三河、王集、新甸铺4个通航枢纽；改建9座碍航桥梁；建设南阳港中心港区和新野港区城郊作业区，共8个1000吨级泊位，达到三级航道标准
26 | 唐河省界至社旗航运工程（马店至社旗段） | 拟渠化整治四级航道62公里，拟建设马店、源潭、弋湾3座通航枢纽，改建5座碍航桥梁，新建3座港口作业区共10个500吨级泊位，2个客运码头、2个水上服务区等。初步估算总投资约75.12亿元 | 2022.10-2026.12 | 751200 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 9月9日，在郑州召开行业评审会，目前正在修改工可。 | 按批复和招标的进度计划和要求施工，完成年度投资目标任务 | 市交通运输局 | 柴 钧 | 拟渠化整治四级航道62公里，拟建设马店、源潭、弋湾3座通航枢纽，改建5座碍航桥梁，新建3座港口作业区共10个500吨级泊位，2个客运码头、2个水上服务区等。初步估算总投资约75.12亿元
| （二）能源项目 |  |  | 1639833 | 394710 | 106402 | 518000 | 491770 | 94.94
| 1、电源 |  |  | 675100 | 352210 | 15000 | 110000 | 111500 | 101.36
| 续建项目 |  |  | 675100 | 352210 | 15000 | 110000 | 111500 | 101.36
27 | 河南天池抽水蓄能电站项目 | 建设4台30万千瓦立轴单级混流可逆式水轮发电机组 | 2015.01-2024.06 | 675100 | 352210 | 15000 | 110000 | 111500 | 101.36 | 下水库完成蓄水验收，上水库面板浇筑完成，1号机组上机架安装完成，2号机组上机架组装完成，3号机组定子叠片试验完成，4号机组混凝土浇筑至发电机层，1号主变压器和2号主变压器均已到场，开关站GIS设备开始安装 | 上水库蓄水验收完成、1#引水系统开始充排水试验、3#机组转子吊装完成 | 南召县 | 宋兴哲 | 建设4台30万千瓦立轴单级混流可逆式水轮发电机组
| 3、新能源 |  |  | 246500 | 42000 | 17000 | 120000 | 165000 | 137.5
| 续建项目 |  |  | 126500 | 42000 | 7000 | 60000 | 85000 | 141.67
28 | 南召县新能源风力开发建设项目 | 总装机容量150MW，安装75台单机容量2000KW的风力发电机组，配套建设三座110KV升压站 | 2021.02-2023.01 | 126500 | 42000 | 7000 | 60000 | 85000 | 141.67 | 并网发电90兆瓦 | 完成风机基座建设，并网110兆瓦 | 南召县 | 宋兴哲 | 总装机容量150MW，安装75台单机容量2000KW的风力发电机组，配套建设三座110KV升压站
| 开工项目 |  |  | 120000 | 0 | 10000 | 60000 | 80000 | 133.33
29 | 桐柏县聚合风力发电有限公司桐柏王湾100MW风电场项目 | 总装机规模100兆瓦，安装40台风机及配套设施 | 2022.06-2025.12 | 120000 | 0 | 10000 | 60000 | 80000 | 133.33 | 升压站基础工程已完工，进山道路修建中，10台风机叶片已订购 | 10台风机吊装完成 | 桐柏县 | 党建凯 | 总装机规模100兆瓦，安装40台风机及配套设施
| 4、油气 |  |  | 718233 | 500 | 74402 | 288000 | 215270 | 74.75
| 续建项目 |  |  | 483500 | 500 | 72862 | 210000 | 145100 | 69.1
30 | 西气东输三线中段（中卫-吉安）项目中卫-枣阳段工程河南段 | 管道全长220公里，管径1219毫米，设计压力10兆帕，年输气能力300亿立方米 | 2021.12-2024.12 | 483500 | 500 | 72862 | 210000 | 145100 | 69.1 | （1）控制性工程水泉沟隧道：隧道主体施工正常进行中，累计掘进1103米 （2）线路主体施工正常进行中，累计完成焊接119公里。 | 累计完成管线焊接130公里。 | 市发改委 西峡县 内乡县 邓州市 新野县 唐河县 | 秦守国 马 俊 孙红鑫 黄登科 李文鹏 乔国涛 | 管道全长220公里，管径1219毫米，设计压力10兆帕，年输气能力300亿立方米
| 开工项目 |  |  | 234733 | 0 | 1540 | 78000 | 70170 | 89.96
31 | 中石化河南石油勘探局采油一厂南阳区域产能建设工程（官庄工区） | 新钻采油井204口、勘探井42口、注水井97口、注聚井38口，新建产能25.68万吨，并对相应的集输、注水、注聚系统、井场道路、电气仪表等进行配套改造完善 | 2022.01-2024.12 | 234733 | 0 | 1540 | 78000 | 70170 | 89.96 | 采油井挖建完成60余口，勘探井挖建完成10口，其他地区采油井、勘探井基本建设完成，正在对相应的集输、注水进行配套改造。 | 采油井完成66口、勘探井完成12口、注水井完成21口、注聚井完成21口，相应的集输、注水、注聚系统、井场道路、电气仪表等配套改造建设完成 | 官庄工区 | 钱 勋 | 新钻采油井204口、勘探井42口、注水井97口、注聚井38口，新建产能25.68万吨，并对相应的集输、注水、注聚系统、井场道路、电气仪表等进行配套改造完善
| （三）水利 |  |  | 807277 | 0 | 107687 | 186550 | 150022 | 80.42
| 开工项目 |  |  | 807277 | 0 | 107687 | 186550 | 150022 | 80.42
32 | 河南省“十四五”引丹灌区续建配套与现代化改造工程 | 主要建设内容分布于刁南片区、湍西片区、刁北一分干片区等，渠道输配水工程、建筑物工程、排水工程、其他工程及信息化工程等 | 2022.10-2025.12 | 50048 | 0 | 6658 | 21550 | 37917 | 175.95 | 已完成总工程量的90% | 圈建围挡，完成“四通一平”，测量放线，湍西分干渠上段土方基础开挖、回填、埋管及隧洞顶管施工等。 | 邓州市 | 黄登科 | 主要建设内容分布于刁南片区、湍西片区、刁北一分干片区等，渠道输配水工程、建筑物工程、排水工程、其他工程及信息化工程等
33 | 南阳市方城汉山水库建设项目 | 汉山水库位于长江流域唐白河支流赵河上游、河南省南阳市方城县县城以西15km 的袁店回族乡，控制流域面积 245.3km2。水库工程任务以防洪、供水为主，兼顾灌溉、生态等综合利用。水库总库容为 1.15 亿m3，属大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等 | 2022.09-2025.12 | 407229 | 0 | 95300 | 150000 | 100420 | 66.95 | 土地启动征收，移民搬迁正在进行，安置房开工建设、道路等基础设施开工建设 | 坝体主体建成 | 方城县 | 李 霞 | 汉山水库位于长江流域唐白河支流赵河上游、河南省南阳市方城县县城以西15km 的袁店回族乡，控制流域面积 245.3km2。水库工程任务以防洪、供水为主，兼顾灌溉、生态等综合利用。水库总库容为 1.15 亿m3，属大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等
34 | 南阳市鸭河口水库清淤扩容项目 | 自大坝轴线上游5千米以外的库区及各支流入河口开始，对库内清淤，估算可清理淤积物9500余万立方米 | 2022.10-2027.02 | 350000 | 0 | 5729 | 15000 | 11685 | 77.9 | 1、一号生产区填筑完成，开始进行场地硬化和生产系统基础建设；2、1#沉淀池围堰填筑碾压及上部道路修筑完成。3、黄鸭河、白河施工主便道完成，合计修筑临时便道10公里；4、黄鸭河、白河合计清淤245500立方米。5、清淤设备及生产设备购置。 | 完成对白河、黄鸭河清淤734万立方米 | 市水利局 | 张富强 | 自大坝轴线上游5千米以外的库区及各支流入河口开始，对库内清淤，估算可清理淤积物9500余万立方米
| 五、产业结构优化升级项目 | 1 |  |  | 4953208 | 2046875 |  | 13351203 | 138.7 |  |  |  |  | 1
| （一）先进制造业 | 2 |  |  | 2487952 | 1502077 |  | 10037142 | 143.82 |  |  |  |  | 2
| 1、传统产业 |  |  | 11831394 | 1510829 | 880751 | 4162140 | 6242165 | 149.97
| ①装备 |  |  | 2604500 | 425600 | 174751 | 1070900 | 1574636 | 147.04
| 续建项目 |  |  | 1163500 | 424600 | 100270 | 467100 | 707820 | 151.54
35 | 方城县轴承科技产业园建设项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房、科研楼及配套设施，年产轴承钢管7万吨、轴承套圈8000万套、轴承8000万套 | 2021.11-2023.12 | 100000 | 40000 | 5210 | 35000 | 42470 | 121.34 | 项目建成投产。 | 2万平方米标准化厂房建成投用，科研楼及办公楼主体建成 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房、科研楼及配套设施，年产轴承钢管7万吨、轴承套圈8000万套、轴承8000万套
36 | 河南（唐河）南商农牧科技股份有限公司电子饲喂生产线建设项目 | 总建筑面积21.6万平方米，主要建设标准化生产车间、基础养殖设备车间、办公用房、职工宿舍楼等，年产10亿台（套）自动化饲喂系统 | 2020.04-2023.12 | 121000 | 49500 | 9000 | 49500 | 75000 | 151.52 | 项目一期、二期建成投用，三期仓库主体在建 | 三期工程两栋车间建成，部分生产线设备已采购，另两栋开工建设 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积21.6万平方米，主要建设标准化生产车间、基础养殖设备车间、办公用房、职工宿舍楼等，年产10亿台（套）自动化饲喂系统
37 | 河南（唐河）意亚原实业集团有限公司智能电气装备及污水处理设备综合建设项目 | 总建筑面积13.6万平方米，建设厂房、生产车间、仓储中心、办公楼、研发中心等，年产1.2亿台（套）自动化养殖设备 | 2021.03-2024.05 | 112000 | 47600 | 8000 | 47600 | 71000 | 149.16 | 办公楼建成投用、两栋厂房已建成并投产 | 厂房建成，车间装修完毕，两条生产线调试安装 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积13.6万平方米，建设厂房、生产车间、仓储中心、办公楼、研发中心等，年产1.2亿台（套）自动化养殖设备
38 | 河南金冠电气股份有限公司内乡输配电智能工厂项目 | 总建筑面积11.5万平方米，一期建设多层压敏电阻片及避雷器制造车间及生产配套区域，年产避雷器70万台；二期新建配电网设备制造车间 | 2021.07-2024.12 | 140000 | 30000 | 11360 | 50000 | 77780 | 155.56 | 正在进行生产车间主体建设 | 电阻片与避雷器、配电网设备制造标准化车间完工 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积11.5万平方米，一期建设多层压敏电阻片及避雷器制造车间及生产配套区域，年产避雷器70万台；二期新建配电网设备制造车间
39 | 河南省（唐河）奥凯盛智能科技有限公司通讯及汽车配件生产线建设项目 | 总建筑面积21.6万平方米，建设办公楼、厂房、仓库、员工公寓、餐厅等，年产塑胶精密配件10亿件、3C光学产品5亿件 | 2020.04-2023.12 | 110500 | 53500 | 8600 | 53500 | 77000 | 143.93 | 一期项目建成投产，二期四栋车间主体在建 | 采购设备完成，4条生产线调试安装 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积21.6万平方米，建设办公楼、厂房、仓库、员工公寓、餐厅等，年产塑胶精密配件10亿件、3C光学产品5亿件
40 | 内乡农牧装备加工基地 | 总建筑面积22万平方米，建设标准化车间15栋及其他附属建筑，主要生产牧原农牧装备所需空气过滤器、智能控制器、低压控制柜、塑料制品、劳保用品等产品 | 2021.06-2023.12 | 200000 | 40000 | 17780 | 80000 | 124440 | 155.55 | 正在进行B区厂房主体建设 | 建设完成标准化车间12栋，研发中心办公楼宿舍楼建成使用 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积22万平方米，建设标准化车间15栋及其他附属建筑，主要生产牧原农牧装备所需空气过滤器、智能控制器、低压控制柜、塑料制品、劳保用品等产品
41 | 社旗县杜尔气体装备二期项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设重型生产车间、检测检验中心、智能仓库及配套设施，年产气体装备90套 | 2021.09-2023.12 | 100000 | 40000 | 21000 | 40000 | 74000 | 185 | 正在进行厂房装修 | 2座仓库、职工宿舍、餐厅、办公楼主体建设完成 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积10万平方米，主要建设重型生产车间、检测检验中心、智能仓库及配套设施，年产气体装备90套
42 | 新野县智能制造产业园建设项目 | 总建筑面积30万平方米，主要建设标准化厂房、研发楼、仓库、展示中心及配套工程，入驻斯特聚能、新正方电子、南阳思想城技术公司、中跃科技等装备制造、光电电子、锂电等先进制造业企业 | 2021.06-2024.06 | 160000 | 55000 | 6830 | 65000 | 89930 | 138.35 | 九栋厂房主体施工，地块内道路及室外排水管网已基本完成，东边两台塔吊已经安装完毕，钢构已订购 | 8栋标准化厂房建成，4栋标准化厂房主体完工 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积30万平方米，主要建设标准化厂房、研发楼、仓库、展示中心及配套工程，入驻斯特聚能、新正方电子、南阳思想城技术公司、中跃科技等装备制造、光电电子、锂电等先进制造业企业
43 | 镇平县领驭机械建筑装备加工基地项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设生产车间、研发中心、配套附属设施等，年产3500吨智能化爬架等 | 2021.09-2023.12 | 120000 | 69000 | 12490 | 46500 | 76200 | 163.87 | 一期厂房已建成投用，相关企业已入驻；二期用地手续已批复，相关征地拆迁部分完成，其余部分正在进行。 | 二期厂房主体、配套附属设施建设完成 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积15万平方米，主要建设生产车间、研发中心、配套附属设施等，年产3500吨智能化爬架等
| 开工项目 |  |  | 1441000 | 1000 | 74481 | 603800 | 866816 | 143.56
44 | 东裕（桐柏）精密金属建设项目 | 总建筑面积约8万平方米，建设标准化厂房8栋，科研楼及办公配套设施2栋，年产密封管耐腐蚀球阀门6.7万套，气动控制阀门3.4万套 | 2022.04-2023.12 | 112000 | 0 | 7000 | 70000 | 107000 | 152.86 | 生产车间、仓储基础工程已完工，主体工程已完工，主要设备已订购。 | 厂房等主体工程全部完工，设备开始安装 | 桐柏县 | 党建凯 | 总建筑面积约8万平方米，建设标准化厂房8栋，科研楼及办公配套设施2栋，年产密封管耐腐蚀球阀门6.7万套，气动控制阀门3.4万套
45 | 方城县高精密滚子（钢球）建设项目 | 总建筑面积38万平方米，主要建设毛坯成型车间、高精度精加工车间、产品测试车间、理化检测车间等工程，年产50亿粒高精密滚子、钢球系列产品 | 2022.06-2024.12 | 180000 | 0 | 15421 | 60000 | 95697 | 159.5 | 厂房主体已建成，正在进行外部装修。 | 毛坯成型车间、高精度精加工车间、理化检测车间建成投用 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积38万平方米，主要建设毛坯成型车间、高精度精加工车间、产品测试车间、理化检测车间等工程，年产50亿粒高精密滚子、钢球系列产品
46 | 河南（淅川）平煤精密陶瓷有限公司精密陶瓷基地项目 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设标准化厂房、科研楼及配套用房，建设精密陶瓷生产线9条，形成年产1500吨精密陶瓷产品的生产能力 | 2022.04-2023.12 | 200000 | 0 | 14680 | 65000 | 102319 | 157.41 | 一期已投产，二期试生产，三期车间主体工程正在建设 | 一、二期生产线竣工投产，三期厂房建成投用，设备完成安装 | 淅川县 | 王兴勇 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设标准化厂房、科研楼及配套用房，建设精密陶瓷生产线9条，形成年产1500吨精密陶瓷产品的生产能力
47 | 内乡县河南聚爱高分子建材科技产业园项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设标准化厂房、仓库、中控操作集中上料系统、挤出生产线，购置造粒机和注塑机等，年产塑料制品21.26万吨及各种规格的智慧5G通信、电网、市政管组等产品 | 2022.01-2024.01 | 105000 | 1000 | 5000 | 70000 | 109000 | 155.71 | 部分生产线调试完成 | 3栋标准化厂房、1栋仓库、2套中控操作集中上料系统、15条挤出生产线建成投用建成投用 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积6万平方米，主要建设标准化厂房、仓库、中控操作集中上料系统、挤出生产线，购置造粒机和注塑机等，年产塑料制品21.26万吨及各种规格的智慧5G通信、电网、市政管组等产品
48 | 唐河格瑞智能设备有限公司年产21万套智能设备生产线建设项目 | 总建筑面积8.7万平方米，主要建设厂房、生产车间、研发中心、仓储中心、办公楼、研发中心等，年产智慧路灯1万套、智慧立杆设备10万套、智能控制箱30万套 | 2022.03-2024.12 | 148000 | 0 | 8300 | 46000 | 72000 | 156.52 | 三栋厂房建成投用 | 2栋厂房建成，设备采购完成，厂房装修完毕 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积8.7万平方米，主要建设厂房、生产车间、研发中心、仓储中心、办公楼、研发中心等，年产智慧路灯1万套、智慧立杆设备10万套、智能控制箱30万套
49 | 唐河中通防爆电机电器有限公司智能防爆电机电器生产线建设项目 | 总建筑面积9.5万平方米，主要建设研发中心、四栋生产厂房，配套办公楼、职工宿舍楼、食堂等生产生活设施等，年产30000台（套）厂用、矿用防爆电机电器 | 2022.04-2024.12 | 128000 | 0 | 7200 | 42800 | 64000 | 149.53 | 东区两栋厂房建成投用，生产线投产；西区车间主体在建 | 两栋厂房建成，设备采购完成，车间装修完毕 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积9.5万平方米，主要建设研发中心、四栋生产厂房，配套办公楼、职工宿舍楼、食堂等生产生活设施等，年产30000台（套）厂用、矿用防爆电机电器
50 | 西保集团高端冶金装备研发生产基地建设项目 | 总建筑面积2.67万平方米，主要建设标产品研发、仓储、办公楼及配套设施5栋，建连铸辊道制造与修复、焊丝生产等高端冶金装备生产线10条 | 2022.06-2024.06 | 150000 | 0 | 2680 | 50000 | 35800 | 71.6 | 已完成征地拆迁等前期工作，正在对厂区内外进行附属物的清理、土地平整和部分车间主体的搭建工程 | 完成部分标准化车间的主体搭建工程 | 西峡县 | 马 俊 | 总建筑面积2.67万平方米，主要建设标产品研发、仓储、办公楼及配套设施5栋，建连铸辊道制造与修复、焊丝生产等高端冶金装备生产线10条
51 | 西峡县重型装备产业园建设项目 | 总建筑面积40万平方米，建设厂房及附属办公楼等，购置安装生产线30条，年加工重型装备构建100万吨 | 2022.02-2024.09 | 230000 | 0 | 2300 | 100000 | 150000 | 150 | 5万平方米的钢构车间已全部建成，新上三条生产线，设备正在安装调试 | 完成厂房及附属办公楼及配套设施建设，建成生产线5条 | 西峡县 | 马 俊 | 总建筑面积40万平方米，建设厂房及附属办公楼等，购置安装生产线30条，年加工重型装备构建100万吨
52 | 新野顺宇科技年产1万台（套）智能螺旋物理冷榨榨油机项目 | 总建筑面积10万平方米，建设车间、仓库、综合办公楼、技术研发中心等，购置智能化生产线及技术研发等设备500台（套），建设年产3万台（套）智能螺旋物理冷榨榨油机生产线 | 2022.02-2023.12 | 188000 | 0 | 11900 | 100000 | 131000 | 131 | 厂房主体施工，部分设备安装调试 | 一期生产线试生产，仓库完工，研发中心主体3层完工 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积10万平方米，建设车间、仓库、综合办公楼、技术研发中心等，购置智能化生产线及技术研发等设备500台（套），建设年产3万台（套）智能螺旋物理冷榨榨油机生产线
| ②食品 |  |  | 3288700 | 393360 | 230315 | 926140 | 1463456 | 158.02
| 续建项目 |  |  | 870000 | 388360 | 80015 | 339640 | 536325 | 157.91
53 | 黄志牧业一二三产融合发展示范园 | 总建筑面积10万平方米，建设绿色循环农业示范园、农业信息化示范基地、农业科技创新应用基地、省级良种育种工程中心、特色农业种植区、肉制品深加工、农副产品深加工生产线和冷链物流仓库、冷库、配送车辆车间、停车场、生活服务等相关配套设施等 | 2021.09-2025.09 | 300000 | 145000 | 24245 | 118000 | 189305 | 160.43 | 熟食品加工线技改及产业园已建成投产，新建地块生猪标准化基地建设项目主体正在施工 | 60栋大棚猪舍建设完工、特色种植区5000亩种植果蔬种植完成，农业信息化示范基地、农业科技创新应用基地等智能化设备的建设布控。5万吨级肉制品加工生产线、冷链物流示范园区项目购置设备、安装。 | 邓州市 | 黄登科 | 总建筑面积10万平方米，建设绿色循环农业示范园、农业信息化示范基地、农业科技创新应用基地、省级良种育种工程中心、特色农业种植区、肉制品深加工、农副产品深加工生产线和冷链物流仓库、冷库、配送车辆车间、停车场、生活服务等相关配套设施等
54 | 内乡县牧原国际食品城二期项目 | 总建筑面积20万平方米，建设食品加工净化车间，建成调理制品、高低温和发酵肉制品、小肠肠衣和肝素钠制品加工车间及其他附属设施，年产各类加工肉食品35万吨 | 2021.08-2023.06 | 200000 | 30000 | 23090 | 80000 | 117170 | 146.46 | 正在进行加工车间基础设施建设，购置部分附属设施 | 15万平方的净化车间项目投产，办公楼、研发检测中心交付使用 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积20万平方米，建设食品加工净化车间，建成调理制品、高低温和发酵肉制品、小肠肠衣和肝素钠制品加工车间及其他附属设施，年产各类加工肉食品35万吨
55 | 内乡县牧原肉食综合体建设项目（二期） | 总建筑面积9.33万平方米，建设全自动智能屠宰分割生产线、屠宰车间、预冷车间等及相关配套附属设施，年屠宰加工生猪210万头 | 2021.07-2023.06 | 160000 | 100000 | 21680 | 60000 | 96090 | 160.15 | 正在进行剩余厂房主体建设，购置安装设备 | 完成包括屠宰分割生产线、屠宰车间、预冷车间、分割冷冻车间、立体冷库、污水处理站及相关配套附属设施建设 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积9.33万平方米，建设全自动智能屠宰分割生产线、屠宰车间、预冷车间等及相关配套附属设施，年屠宰加工生猪210万头
56 | 镇平想念食品产业园二期工程建设项目 | 总建筑面积50万平方米 ，主要建设想念食品产业园以及生产车间、挂面车间、面制品研发中心、农产品展示中心、农产品质量检测中心，面食文化博览中心、综合楼及附属配套设施，年产各种优质挂面36万吨 | 2020.03-2023.06 | 105000 | 53360 | 10300 | 41640 | 70560 | 169.45 | 一、面食小镇：主体结构已完工，外立面安装完成正在内部装修。 二、研发中心：1、4、5、6楼研发检测中心基础装修已完成，检测设备已经成产完毕，台柜安装完毕；2、其余楼层整体装修即将完成。 三、生产车间及配套单体：1、综合车间生产线安装完成，正在调试；2、配电室、供热车间、机修车间、制冷车间主体施工完成，设备安装完成；3、包装设备安装完成。 | 智能挂面车间、面制品研发中心建成，农产品展示中心、农产品质量检测中心，面食体验中心、面食文化博览中心建成使用 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积50万平方米 ，主要建设想念食品产业园以及生产车间、挂面车间、面制品研发中心、农产品展示中心、农产品质量检测中心，面食文化博览中心、综合楼及附属配套设施，年产各种优质挂面36万吨
57 | 仲景食品股份有限公司调味酱及调味料生产线项目 | 总建筑面积2.1万平方米，建办公楼、生产车间、仓储中心等，年产6000万瓶香菇酱、1200吨食品用香精和食品配料 | 2021.02-2023.12 | 105000 | 60000 | 700 | 40000 | 63200 | 158 | 调味料车间主体已建成，设备已安装，试运行；调味酱厂区正在进行办公楼、生产车间、仓储中心主体搭建工程 | 车间主体建成，设备购置 | 西峡县 | 马 俊 | 总建筑面积2.1万平方米，建办公楼、生产车间、仓储中心等，年产6000万瓶香菇酱、1200吨食品用香精和食品配料
| 开工项目 |  |  | 2418700 | 5000 | 150300 | 586500 | 927131 | 158.08
58 | 方城县烩面产业园建设项目 | 总建筑面积45万平方米，主要建设烩面加工厂、辣椒酱加工厂、冷链仓储物流配送中心、烩面食材研发中心、烩面加工培训中心、标准化厨房设备研发生产基地、生产资料展示区、农副产品交易示范展示区等工程 | 2022.05-2024.12 | 316700 | 0 | 25420 | 100000 | 159831 | 159.83 | 厂房主体正在建设。 | 烩面加工厂、辣椒酱加工厂、冷链仓储物流配送中心、烩面加工培训中心建成投用 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积45万平方米，主要建设烩面加工厂、辣椒酱加工厂、冷链仓储物流配送中心、烩面食材研发中心、烩面加工培训中心、标准化厨房设备研发生产基地、生产资料展示区、农副产品交易示范展示区等工程
59 | 河南（唐河）三乐元食品科技有限公司休闲食品生产线建设项目 | 总建筑面积7.5万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼、科研平台，新建果酱生产线6条，水果、蔬菜速冻生产线6条，年产果酱6万吨、速冻果蔬10万吨 | 2022.03-2024.12 | 142000 | 3000 | 8600 | 53000 | 78000 | 147.17 | 一期建成投产，二期冷库、动力车间、洗果配料车间基桩浇筑完成，东西两栋办公楼3层正在建设 | 2栋厂房建设投用，办公楼主体建成 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积7.5万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼、科研平台，新建果酱生产线6条，水果、蔬菜速冻生产线6条，年产果酱6万吨、速冻果蔬10万吨
60 | 内乡县牧原全产业链融合发展示范区建设项目 | 总建筑面积180万平方米，建设特色农业采摘区、高效农业数字化种养循环示范区、肉食品深加工、生物制药、粮食仓储加工、污水处理厂、猪博物馆、物流集散分拨中心、康养民宿休闲研学基地、绿色生态旅游、数字乡村智能化管理等 | 2022.08-2026.12 | 1200000 | 2000 | 28000 | 200000 | 291000 | 145.5 | 已完成生猪智能化养殖产业园项目建设，正在进行肉食综合体深加工项目建设 | 完成数字化电商平台搭建，肉食品深加工、物流集散分拨中心主体建成投用 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积180万平方米，建设特色农业采摘区、高效农业数字化种养循环示范区、肉食品深加工、生物制药、粮食仓储加工、污水处理厂、猪博物馆、物流集散分拨中心、康养民宿休闲研学基地、绿色生态旅游、数字乡村智能化管理等
61 | 内乡县乡村振兴现代高效特色农业生产示范基地项目 | 流转土地6000亩,建设番茄育种实验室、番茄种苗培育工厂、设施大棚，配套仓储、分拣、包装、物流以及果脯、果干、果汁等深加工，年产果脯、果干、果汁30万吨 | 2022.05-2023.10 | 180000 | 0 | 14540 | 54000 | 80140 | 148.41 | 正在进行仓储设施建设及设备订购 | 完成建设配套仓储、分拣、包装、物流、以及果脯、果干、果汁等深加工车间 | 内乡县 | 孙红鑫 | 流转土地6000亩,建设番茄育种实验室、番茄种苗培育工厂、设施大棚，配套仓储、分拣、包装、物流以及果脯、果干、果汁等深加工，年产果脯、果干、果汁30万吨
62 | 社旗县牧原肉食综合体项目 | 总建筑面积12万平方米，涵盖三大板块：饲料厂、养殖场、屠宰场。主要建设饲料加工车间、生猪屠宰车间、标准化养殖场、公猪站等配套附属工程，年出栏生猪100万头,年屠宰生猪300万头 | 2022.01-2023.12 | 350000 | 0 | 49000 | 108500 | 193600 | 178.43 | 饲料厂正在进行装修，部分已装修完成 | 加工车间、钢板仓、豆粕仓等附属工程全面建成投用；建成投产6个标准化养殖场，开工建设12个场区；公猪站、消毒站建成投用 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积12万平方米，涵盖三大板块：饲料厂、养殖场、屠宰场。主要建设饲料加工车间、生猪屠宰车间、标准化养殖场、公猪站等配套附属工程，年出栏生猪100万头,年屠宰生猪300万头
63 | 镇平县乡村振兴食品创业园建设项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设标准化厂房、园区服务中心、研发中心、物流仓储、园区道路等，入驻8家企业生产以休闲食品、特医食品、宠物食品、粮油为主的产品 | 2022.06-2024.06 | 230000 | 0 | 24740 | 71000 | 124560 | 175.44 | 2#办公楼主体施工已完成，正在进行二次结构施工；1#、3#、4#、5#厂房主体工程施工：6#厂房基础施工已完成。 | 一期标准化厂房主体建筑完工，拟引进中央大厨房、标点食品等项目，年产5万吨速食级冷鲜食品 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积10万平方米，主要建设标准化厂房、园区服务中心、研发中心、物流仓储、园区道路等，入驻8家企业生产以休闲食品、特医食品、宠物食品、粮油为主的产品
| ③汽车 |  |  | 1018000 | 169000 | 94341 | 367000 | 593702 | 161.77
| 竣工项目 |  |  | 102000 | 60000 | 3000 | 40000 | 73000 | 182.5
64 | 河南超顺车轮锻压制造有限公司年产50万套卡车钢制无内胎车轮及年产100万套锻打项目 | 总建筑面积7万平方米，新上钢制卡车无内胎车轮全自动生产线1条；轮辐冲压生产线1条，合成生产线1条，阴极电泳涂装线1条 | 2020.01-2022.12 | 102000 | 60000 | 3000 | 40000 | 73000 | 182.5 | 1号、2号车间已投产；3号车间主体已建成，设备已安装完毕，调试中。 | 2号、3号车间设备安装完毕，试生产 | 桐柏县 | 党建凯 | 总建筑面积7万平方米，新上钢制卡车无内胎车轮全自动生产线1条；轮辐冲压生产线1条，合成生产线1条，阴极电泳涂装线1条
| 续建项目 |  |  | 306000 | 109000 | 28950 | 126000 | 213387 | 169.35
65 | 南阳淅减汽车减振器有限公司中意车辆底盘悬架及其部件研发产业化项目 | 总建筑面积2万平方米，主要购置感应淬火生产加工、装配、检测试验等设备100余台/套，年产1000万件悬架、转向及防倾系统零部件 | 2021.07-2023.06 | 100000 | 40000 | 8350 | 35000 | 57387 | 163.96 | 5号车间屋面底瓦安装完成，墙板完成90%，附属楼砌墙完成85%，4号车间墙板安装已完成85% | 一期厂房建成投用，设备购置到位，完成安装调试 | 淅川县 | 王兴勇 | 总建筑面积2万平方米，主要购置感应淬火生产加工、装配、检测试验等设备100余台/套，年产1000万件悬架、转向及防倾系统零部件
66 | 社旗县重卡车桥总成及零部件智能制造项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准厂房、研发办公楼、检测中心及相关配套设施，年产重卡车桥总成及零部件3000万套 模具 | 2021.09-2023.12 | 103000 | 26000 | 16000 | 41000 | 76100 | 185.61 | 部分厂房正在进行装修和设备安装 | 3栋标准化厂房建成投用，生产线调试安装完成 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准厂房、研发办公楼、检测中心及相关配套设施，年产重卡车桥总成及零部件3000万套 模具
67 | 西峡县内燃机进排气管有限责任公司年产200万支高端汽车关键零部件智能制造项目 | 总建筑面积6万平方米，建加工车间、组装车间，组建智能化生产单元20个，年产200万支高端汽车零部件 | 2020.07-2023.06 | 103000 | 43000 | 4600 | 50000 | 79900 | 159.8 | 加工车间、组装车间主体已建成，组智能化生产单元已组建完成，已完成三条生产线的安装工程 | 建成加工车间和组装车间，组建智能化生产单元，订购部分设备 | 西峡县 | 马 俊 | 总建筑面积6万平方米，建加工车间、组装车间，组建智能化生产单元20个，年产200万支高端汽车零部件
| 开工项目 |  |  | 610000 | 0 | 62391 | 201000 | 307315 | 152.89
68 | 邓州市润宝汽车光电产业园 | 总建筑面积15万平方米，主要建设办公生活区、研发孵化区、生产区和仓储物流区，配套建设污水处理厂、办公楼，引进6条世界先进镜头总装线，年产车载镜头8000万套 | 2022.01-2023.06 | 102000 | 0 | 6221 | 35000 | 60530 | 172.94 | 光学冷加工车间已投产，新建地块正在进行厂房框架主体施工。 | 主厂房主体建设、室内外装修及消防工程完成，开始建设其他配套厂房。 | 邓州市 | 黄登科 | 总建筑面积15万平方米，主要建设办公生活区、研发孵化区、生产区和仓储物流区，配套建设污水处理厂、办公楼，引进6条世界先进镜头总装线，年产车载镜头8000万套
69 | 上海（淅川）奥达科股份有限公司年产4万吨车用高强度紧固件研发生产项目 | 总建筑面积4万平方米。主要建设标准化厂房和紧固件生产线2条，年产4万吨车用高强度紧固件产品 | 2022.07-2023.12 | 158000 | 0 | 8670 | 41000 | 61815 | 150.77 | 厂房正在进行施工 | 建成标准化厂房2万平方米，紧固件生产线试生产 | 淅川县 | 王兴勇 | 总建筑面积4万平方米。主要建设标准化厂房和紧固件生产线2条，年产4万吨车用高强度紧固件产品
70 | 社旗县汽配产业园（三期）项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准化厂房、生产车间、办公楼及其他配套设施，项目建成后，年产汽车悬架弹簧、汽车反光材料、车载罐等汽车配件100万只。 | 2022.06-2024.09 | 230000 | 0 | 35000 | 80000 | 110000 | 137.5 | 正在进行厂房主体建设 | 部分厂房主体建设完成 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准化厂房、生产车间、办公楼及其他配套设施，项目建成后，年产汽车悬架弹簧、汽车反光材料、车载罐等汽车配件100万只。
71 | 西峡县众德汽车部件有限公司高端汽车配件智能制造及老厂区技术改造项目 | 总建筑面积20万平方米，新建铸造、机加工车间8座；同时对老厂区车间生产线进行技术改造升级，年产515万只各型号高端汽车配件 | 2022.01-2024.06 | 120000 | 0 | 12500 | 45000 | 74970 | 166.6 | 老厂区两个生产车间主体框架已建成，部分设备已订购，新厂区正在进行车间主体搭建工程。 | 设备购置安装，技术改造项目完工，新厂区办公楼、车间主体基本建成 | 西峡县 | 马 俊 | 总建筑面积20万平方米，新建铸造、机加工车间8座；同时对老厂区车间生产线进行技术改造升级，年产515万只各型号高端汽车配件
| ④材料 |  |  | 3861425 | 353050 | 289610 | 1310600 | 1949850 | 148.78
| 竣工项目 |  |  | 120000 | 60000 | 5600 | 60000 | 85200 | 142
72 | 西峡县龙成冶金材料公司新材料智能化生产项目 | 总建筑面积15万平方米，建设预熔型连铸保护渣及覆盖剂生产线4条、精炼渣生产线2条，年生产保护渣14万吨、覆盖剂6万吨 | 2021.01-2022.12 | 120000 | 60000 | 5600 | 60000 | 85200 | 142 | 生产车间及附属设施已完工，一期工期预熔型连铸保护渣及覆盖剂生产线2条线已经建成投产，二期已建成五金库、职工餐厅，正在进行精炼渣生产线的建设 | 建成投产 | 西峡县 | 马 俊 | 总建筑面积15万平方米，建设预熔型连铸保护渣及覆盖剂生产线4条、精炼渣生产线2条，年生产保护渣14万吨、覆盖剂6万吨
| 续建项目 |  |  | 970000 | 292050 | 51640 | 265000 | 446870 | 168.63
73 | 河南亿森源生物科技有限公司新型材料建设项目 | 总建筑面积100万平方米，建设综合楼、质检研发中心、生产车间、原材料仓库等，年产6000吨功能性高分子材料、年产1万吨合成香料和年产2万吨新型环保有机硅等 | 2021.03-2023.12 | 210000 | 60000 | 20000 | 70000 | 131000 | 187.14 | 年产1万吨合成香料项目已投产，年产2万吨新型环保有机硅生产线项目、年产5000吨~12000吨活性炭脱硫剂生产线项目主体工程已完工，部分设备已订购。 | 年产2万吨新型环保有机硅项目、年产5000吨~12000吨活性炭脱硫剂项目、年产10万吨氧化锌项目主体工程完工 | 桐柏县 | 党建凯 | 总建筑面积100万平方米，建设综合楼、质检研发中心、生产车间、原材料仓库等，年产6000吨功能性高分子材料、年产1万吨合成香料和年产2万吨新型环保有机硅等
74 | 南召县立邦新型环保建筑材料中原区域生产基地建设项目 | 总建筑面积26.68万平方米，建设全封闭厂房5栋、办公楼1栋，年产新型仿石材涂料系列产品40万吨、环保特种砂浆系列产品250万吨、保温装饰一体板350万平方米、环保乳胶漆30万吨 | 2021.05-2023.09 | 120000 | 45000 | 3000 | 40000 | 67500 | 168.75 | 设备完成完毕，正在绿化亮化 | 2号、3号厂房建设完成，设备安装完成，4号厂房主体建设完成 | 南召县 | 宋兴哲 | 总建筑面积26.68万平方米，建设全封闭厂房5栋、办公楼1栋，年产新型仿石材涂料系列产品40万吨、环保特种砂浆系列产品250万吨、保温装饰一体板350万平方米、环保乳胶漆30万吨
75 | 南召县绿色建材园区建设项目 | 总建筑面积40万平方米，主要建设厂房、办公楼、科研楼等，采用智能化、环保型工艺技术，年产绿色建材类产品100万吨，建设大型绿色建材产业基地 | 2021.04-2024.03 | 250000 | 68000 | 3000 | 50000 | 71800 | 143.6 | 加工园区一期厂房建设完工，附属设施建设完工，部分设备正在购置 | 加工园区一期厂房建设完成，设备安装完成 | 南召县 | 宋兴哲 | 总建筑面积40万平方米，主要建设厂房、办公楼、科研楼等，采用智能化、环保型工艺技术，年产绿色建材类产品100万吨，建设大型绿色建材产业基地
76 | 南召县天瑞集团云阳铸造有限公司70万吨短流程高端铸造项目 | 在原450立方米铸造生铁高炉基础上，直接利用高炉铁液生产铸铁件的短流程熔化工艺与装备，配套建设年产40万吨球墨铸铁管生产线、30万吨高端精密铸件生产线及配套设施 | 2020.08-2023.07 | 180000 | 42000 | 2000 | 40000 | 61000 | 152.5 | 仓储清理及隔音设备安装已完成 | 高炉技改及配套设施建设完成，生产厂房建设完成，铸管项目设备安装完成 | 南召县 | 宋兴哲 | 在原450立方米铸造生铁高炉基础上，直接利用高炉铁液生产铸铁件的短流程熔化工艺与装备，配套建设年产40万吨球墨铸铁管生产线、30万吨高端精密铸件生产线及配套设施
77 | 镇平县楸树湾铜钼矿综合利用建设项目 | 总建筑面积7.86万平方米，主要建设露天和地下矿山，矿山公园，废石综合利用加工车间等，年产810万吨骨料 | 2021.03-2024.12 | 210000 | 77050 | 23640 | 65000 | 115570 | 177.8 | 铜矿石选厂和尾矿库以及项目其它配套工程，主要设备已安装，调试已完成；完成原华荣选厂尾矿库闭库治理并通过验收，完成了楸树湾西沟环境恢复治理；综合车间正在施工。 | 完成矿区修复，部分生产车间建成，设备安装及水电配套建设 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积7.86万平方米，主要建设露天和地下矿山，矿山公园，废石综合利用加工车间等，年产810万吨骨料
| 开工项目 |  |  | 2771425 | 1000 | 232370 | 985600 | 1417780 | 143.85
78 | 河南三龙新材料科技有限公司年产10万吨高分子改性硅酸盐新材料、5万吨间苯二胺项目 | 总建筑面积约15万平方米；建设生产车间16栋，办公楼及附属设施6栋，年产10万吨高分子改性硅酸盐新材料、5万吨间苯二胺等 | 2022.02-2024.06 | 222000 | 0 | 30000 | 100000 | 164500 | 164.5 | 生产车间基础工程已完工，主体工程已完工，配电室主体已完工，部分设备已订购。 | 办公楼、生产车间、原料仓库、研发中心主体工程完工,4栋标准化厂房主体建成 | 桐柏县 | 党建凯 | 总建筑面积约15万平方米；建设生产车间16栋，办公楼及附属设施6栋，年产10万吨高分子改性硅酸盐新材料、5万吨间苯二胺等
79 | 河南元亨精细化工有限公司年产10000吨精细化学品项目 | 总建筑面积约11万平方米；建设生产车间10栋，办公楼及附属设施5栋，年产1万吨精细化学品 | 2022.09-2024.12 | 110000 | 0 | 15000 | 20000 | 30000 | 150 | 基础工程已完工，主体工程正在建设 | 基础工程完工，生产车间基本完工。 | 桐柏县 | 党建凯 | 总建筑面积约11万平方米；建设生产车间10栋，办公楼及附属设施5栋，年产1万吨精细化学品
80 | 河南展森化工有限公司年产3000吨磷酸三丁酯、3000吨甲萘胺项目 | 总建筑面积10万平方米，建设综合办公楼、生产车间、仓库、废水处理系统及其它配套设施，年产3000吨磷酸三丁酯、3000吨甲萘胺 | 2022.10-2024.12 | 56000 | 0 | 8000 | 10000 | 15000 | 150 | 基础工程已完工，主体工程正在建设 | 基础工程完工 | 桐柏县 | 党建凯 | 总建筑面积10万平方米，建设综合办公楼、生产车间、仓库、废水处理系统及其它配套设施，年产3000吨磷酸三丁酯、3000吨甲萘胺
81 | 内乡县泰隆建材有限公司循环经济建材产业园项目 | 总建筑面积24.37万平方米，按照国内先进技术标准异地迁建一条新型干法熟料水泥生产线，建设标准化厂房，科研及办公及配套附属设施，配套建设石灰石矿山至产业园密闭皮带输送廊道6.5公里；建设尾矿、废石综合利用生产线，新型墙材、装配式建筑、部品三位一体生产线，年产100万立方高性能商品混凝土。 | 2022.06-2024.08 | 253425 | 0 | 28180 | 76000 | 111530 | 146.75 | 正在进行办公楼、厂房基础设施建设 | 异地迁建新型干法熟料水泥生产线及设备采购、基础设施建设完成 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积24.37万平方米，按照国内先进技术标准异地迁建一条新型干法熟料水泥生产线，建设标准化厂房，科研及办公及配套附属设施，配套建设石灰石矿山至产业园密闭皮带输送廊道6.5公里；建设尾矿、废石综合利用生产线，新型墙材、装配式建筑、部品三位一体生产线，年产100万立方高性能商品混凝土。
82 | 南召县国泰自然资源开发有限公司再生资源环保综合利用项目 | 总建筑面积11万平方米，建设厂房、科研中心、物资仓储，办公大楼，以矿业废渣、建筑废渣为原材料，年产10万方建筑标准件、100万平方便道砖生产线、100万平方透气砖 | 2022.05-2024.11 | 148000 | 0 | 2500 | 48000 | 68000 | 141.67 | 已建成办公用房，购进部分设备，正在建设车间 | 1号、2号厂房建设完成，生产线安装2条 | 南召县 | 宋兴哲 | 总建筑面积11万平方米，建设厂房、科研中心、物资仓储，办公大楼，以矿业废渣、建筑废渣为原材料，年产10万方建筑标准件、100万平方便道砖生产线、100万平方透气砖
83 | 南召县恒润新材料科技有限公司装配式新型建材产业园建设项目 | 总建筑面积约10万平方米，建设标准化厂房20栋，科研楼、办公楼及配套员工住宿设施6栋，新上自动化生产线12条 | 2022.03-2024.12 | 120000 | 0 | 3000 | 45000 | 71500 | 158.89 | 1号、2号成品车间内部装修，部分（自动化机械手）设备已进场；3号半成品车间内部正在安装设备，顶棚正在安装；环车间生产道路硬化完毕。办公楼、宿舍楼、化验室、展览馆内外装修 | 1号、2号厂房建设完成，设备安装安装 | 南召县 | 宋兴哲 | 总建筑面积约10万平方米，建设标准化厂房20栋，科研楼、办公楼及配套员工住宿设施6栋，新上自动化生产线12条
84 | 南召县生态发展园区项目 | 总建筑面积85万平方米，建设生产车间、仓库，办公室，新上生产线15条，年加工各类优质花岗岩板材3000万平方米 | 2022.06-2025.09 | 226000 | 0 | 9800 | 66000 | 37800 | 57.27 | 矿区正在建设 | 1号厂房、2号厂房建设完成，部分设备安装 | 南召县 | 宋兴哲 | 总建筑面积85万平方米，建设生产车间、仓库，办公室，新上生产线15条，年加工各类优质花岗岩板材3000万平方米
85 | 南召县天蚕富煌钢结构有限公司绿色装配式建筑项目 | 总建筑面积37万平方米，新建钢结构生产车间、PC加工门窗管材车间、现代化研发中心，新上钢结构生产线15条，年产钢结构装配100万吨 | 2022.04-2024.11 | 180000 | 1000 | 3500 | 55000 | 82500 | 150 | 1号厂房已投入使用，正在生产钢构，2号厂房主体已建设完毕，30000㎡PC预制车间场平工程施工 | 钢结构生产车间建成，生产线安装完成，PC预制板材自动化生产线2条开始安装 | 南召县 | 宋兴哲 | 总建筑面积37万平方米，新建钢结构生产车间、PC加工门窗管材车间、现代化研发中心，新上钢结构生产线15条，年产钢结构装配100万吨
86 | 桐柏海晶碱业有限责任公司年产100万吨工业盐、年产6.5万吨日用小苏打项目 | 总建筑面积7万平方米，依托博源化工集团天然纯碱发展下游碱化工产业，年产100万吨工业盐生产线、年产6.5万吨日用小苏打、碱面等产品 | 2022.02-2023.12 | 215000 | 0 | 18000 | 162000 | 202000 | 124.69 | 年产100万吨工业盐项目配电室、蒸汽压缩机厂房、结晶室已完工；结晶室框架(钢架）基本完工，主要设备已订购；年产6.5万吨日用小苏打项目主体工程已完工，正在安装设备 | 工业盐项目建成投产；日用小苏打项目办公楼、标准化厂房主体工程完工 | 桐柏县 | 党建凯 | 总建筑面积7万平方米，依托博源化工集团天然纯碱发展下游碱化工产业，年产100万吨工业盐生产线、年产6.5万吨日用小苏打、碱面等产品
87 | 桐柏兴源矿业有限公司有色贵金属产业园项目 | 新建科研楼一座总建筑面积2万平方米，收购采矿权27平方公里，金资源储量230吨，施工探采矿工程20万米，采出矿150万吨，新建1000吨选厂及尾矿库一座，新建尾渣综合利用50万立方蒸压加气砖生产线一条 | 2022.04-2025.04 | 300000 | 0 | 35000 | 100000 | 175000 | 175 | 已新建一处矿口，采矿中，尾矿库正在建设 | 1、新建尾矿库开始场地平整、建筑材料进场2、完成尾矿综合利用项目制砖项目整体调试及扫尾工作 | 桐柏县 | 党建凯 | 新建科研楼一座总建筑面积2万平方米，收购采矿权27平方公里，金资源储量230吨，施工探采矿工程20万米，采出矿150万吨，新建1000吨选厂及尾矿库一座，新建尾渣综合利用50万立方蒸压加气砖生产线一条
88 | 淅川县淅水新型建材科技有限公司新型建材综合利用生产基地建设项目 | 总建筑面积约29022平方米，主要建设高标准新型环保商品混凝土搅拌站及水泥稳定砂生产线、建筑垃圾机制砂生产线、GLB4000沥青拌和生产线，年产商混100万方、机制砂300万吨、干拌砂浆35万吨 | 2022.04-2024.12 | 302000 | 0 | 17950 | 100000 | 120950 | 120.95 | 商混搅拌站主体已完工，部分设备已安装 | 一期商混搅拌站生产线建成投产 | 淅川县 | 王兴勇 | 总建筑面积约29022平方米，主要建设高标准新型环保商品混凝土搅拌站及水泥稳定砂生产线、建筑垃圾机制砂生产线、GLB4000沥青拌和生产线，年产商混100万方、机制砂300万吨、干拌砂浆35万吨
89 | 镇平县绿色建筑材料制造产业园项目 | 总建筑面积48.8万平方米，主要建设生产车间、研发中心、仓储设施等，入驻金港绿色墙材和筑友天泰绿色建筑材料项目，年产100万平方保温一体化装饰材料、10万吨质感艺术涂料及20万吨涂料基料、30万立方米智能化PC构件和60万立方米ALC板材 | 2022.04-2024.12 | 312000 | 0 | 30810 | 105000 | 170700 | 162.57 | 金港节能建材有限公司绿色墙材建设项目：1号仓库主体完工，1号、2号、5号车间主体已完工，内部施工已完成。天泰绿色建筑材料制造产业园项目：正在厂房建设，二期征地工作已完成，正在进行地面附属物迁移工作。 | 8栋生产车间主体建成 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积48.8万平方米，主要建设生产车间、研发中心、仓储设施等，入驻金港绿色墙材和筑友天泰绿色建筑材料项目，年产100万平方保温一体化装饰材料、10万吨质感艺术涂料及20万吨涂料基料、30万立方米智能化PC构件和60万立方米ALC板材
90 | 镇平县装配式建筑全产业链项目 | 总建筑面积68.6万平方米、主要建设装配式智能生产车间、研发中心、仓储物流设施等，入驻中联同力建材、永基智能钢构、天工装配式建筑项目，年产75万立方米装配式建材、120万立方米环保型干混砂浆 | 2022.05-2024.06 | 327000 | 0 | 30630 | 98600 | 168300 | 170.69 | 中联同力建材一期年产50万吨干混砂浆生产线已建成，1号水泥粉磨节能降耗低碳技术升级改造正在进行；天工装配式建筑科技产业园建设项目生产车间正在建设。 | 8栋生产车间主体建成 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积68.6万平方米、主要建设装配式智能生产车间、研发中心、仓储物流设施等，入驻中联同力建材、永基智能钢构、天工装配式建筑项目，年产75万立方米装配式建材、120万立方米环保型干混砂浆
| ⑤轻纺 |  |  | 1058769 | 169819 | 91734 | 487500 | 660521 | 135.49
| 竣工项目 |  |  | 135000 | 60000 | 7800 | 75000 | 99850 | 133.13
91 | 南阳星梦科教玩具产业基地建设项目 | 总建筑面积20万平方米，建设玩具自动化生产线及装配线20条 | 2021.01-2022.12 | 135000 | 60000 | 7800 | 75000 | 99850 | 133.13 | 设备正常生产，已竣工投产 | 竣工投产 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积20万平方米，建设玩具自动化生产线及装配线20条
| 续建项目 |  |  | 262769 | 109819 | 22480 | 116000 | 175672 | 151.44
92 | 邓州国控鸿发无纺布及其制品和高档棉纱生产建设项目 | 总建筑面积13.5万平方米，新上水刺无纺布生产线、纺粘无纺布生产线、熔喷无纺布生产线和医用口罩、防护服、护理垫等无纺布系列产品生产线，以及赛络纺、环锭纺、气流纺生产线 | 2020.03-2023.09 | 106500 | 53550 | 14580 | 46000 | 82872 | 180.16 | 无纺布车间和防护服口罩车间竣工投产，正在安装新进场设备。 | 完成一号纺织车间设备安装调试及试生产；二号纺织车间、配套设施和仓库的主体建设。 | 邓州市 | 黄登科 | 总建筑面积13.5万平方米，新上水刺无纺布生产线、纺粘无纺布生产线、熔喷无纺布生产线和医用口罩、防护服、护理垫等无纺布系列产品生产线，以及赛络纺、环锭纺、气流纺生产线
93 | 新野县明迪智能玩具产业园建设项目 | 总建筑面积14万平方米，主要建设玩具研发中心和模具精密制造中心等，购置设备1500台套，年产8000万件智能玩具 | 2021.09-2024.08 | 156269 | 56269 | 7900 | 70000 | 92800 | 132.57 | 6栋厂房设备试生产，玩具生产线设备已投产，模具中心、研发中心建成投用，员工宿舍主体施工。 | 模具中心投产，3栋厂房投入使用，研发中心开工建设 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积14万平方米，主要建设玩具研发中心和模具精密制造中心等，购置设备1500台套，年产8000万件智能玩具
| 开工项目 |  |  | 661000 | 0 | 61454 | 296500 | 384999 | 129.85
94 | 邓州市兴发建设（吴江）化纤纺织产业基地 | 总建筑面积41万平方米，新建标准化厂房、成品库、仓库及其他辅助设施，形成1亿件基础服装生产能力和与之配套的针织、印染、印绣花能力的产业链条 | 2022.09-2025.09 | 335000 | 0 | 42554 | 110500 | 155119 | 140.38 | 两栋厂房主体以建设完成，正在进行内部地坪处理工作，部分设备已入场。 | 1#~4#栋厂房主体建设完成，开始装修，针织、印染生产线设备订购完成。 | 邓州市 | 黄登科 | 总建筑面积41万平方米，新建标准化厂房、成品库、仓库及其他辅助设施，形成1亿件基础服装生产能力和与之配套的针织、印染、印绣花能力的产业链条
95 | 南阳豫信电子科技有限公司 年产十亿件中小透镜项目（一期） | 总建筑面积40万平方米，主要建设100个生产单元，首期建设30个单元，二期建设70个单元，年产10亿片中小透镜生产能力，产品涵盖智能家居、车载镜头、高端安防等配套镜片 | 2022.05-2024.12 | 120000 | 0 | 2600 | 36000 | 34280 | 95.22 | 内外装修，设备订购 | 首期4个单位建成投产；26个单元厂房基础施工 | 高新区 | 党俊伟 | 总建筑面积40万平方米，主要建设100个生产单元，首期建设30个单元，二期建设70个单元，年产10亿片中小透镜生产能力，产品涵盖智能家居、车载镜头、高端安防等配套镜片
96 | 新野县暴龙工艺玩具生产线建设项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设数字化全自动玩具生产线，购置自动化玩具制造设备及配套设施2100台（套），年产8500万套智能玩具 | 2022.01-2023.12 | 206000 | 0 | 16300 | 150000 | 195600 | 130.4 | 搪胶车间、注塑车间、缝纫车间、五金车间均已建成投入使用 | 建成自动化生产线8条 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积10万平方米，主要建设数字化全自动玩具生产线，购置自动化玩具制造设备及配套设施2100台（套），年产8500万套智能玩具
| 2、新兴产业 |  |  | 8638840 | 977123 | 621326 | 2816830 | 3794977 | 134.73
| ①新一代信息技术 |  |  | 1140000 | 302580 | 77544 | 419000 | 551611 | 131.65
| 续建项目 |  |  | 840000 | 302580 | 62644 | 283000 | 369311 | 130.5
97 | 南阳市高新区博星光电有限公司联合光电高端显示模组生产项目 | 总建筑面积36万平方米，主要建设研发中心、标准化厂房、生产车间、办公楼、职工宿舍楼等，年产各类光学镜头2000万件，DMS、OMS、BSD、AVM等高端车载光学成像系统2000万件，ITS/MV光学成像系统60万件、2亿件光学指纹屏 | 2021.04-2024.09 | 53000 | 18000 | 3200 | 15000 | 24800 | 165.33 | 内外装修，设备订购 | 一期建成投产；二期主体施工 | 高新区 | 党俊伟 | 总建筑面积36万平方米，主要建设研发中心、标准化厂房、生产车间、办公楼、职工宿舍楼等，年产各类光学镜头2000万件，DMS、OMS、BSD、AVM等高端车载光学成像系统2000万件，ITS/MV光学成像系统60万件、2亿件光学指纹屏
98 | 南阳市高新区投资集团光学高端显示模组生产项目 | 总建筑面积11万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、职工宿舍楼等，年产3000万支光学镜头、200万台光机产能及配套元器件 | 2021.02-2023.12 | 120000 | 45000 | 3100 | 40000 | 39440 | 98.6 | 内外装修，设备订购 | 一期项目建成投产，二期项目两栋厂房主体施工完成，开始二次结构施工 | 高新区 | 党俊伟 | 总建筑面积11万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、职工宿舍楼等，年产3000万支光学镜头、200万台光机产能及配套元器件
99 | 南阳市高新区投资集团智能穿戴和智能显示模组制造项目 | 总建筑面积38万平方米，建设标准化厂房、研发中心、办公楼及宿舍楼等，年产1500万套AR、VR智能可穿戴设备、TWS耳机，1亿套金属网格触控显示一体化模组及配套元器件 | 2021.03-2023.12 | 170000 | 53000 | 4000 | 60000 | 56500 | 94.17 | 内外装修，设备订购 | 一期项目建成投产，二期厂房主体完成一半 | 高新区 | 党俊伟 | 总建筑面积38万平方米，建设标准化厂房、研发中心、办公楼及宿舍楼等，年产1500万套AR、VR智能可穿戴设备、TWS耳机，1亿套金属网格触控显示一体化模组及配套元器件
100 | 南阳市高新区中光学集团年产220万套微纳、AR、激光智能显示系统建设项目 | 总建筑面积13万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、职工宿舍楼等，年产220万套数字化智能终端显示系统产品 | 2021.05-2024.12 | 150000 | 30000 | 3300 | 50000 | 48600 | 97.2 | 内外装修，设备订购 | 一期项目建成投用，二期厂房主体建设基本完成 | 高新区 | 党俊伟 | 总建筑面积13万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、职工宿舍楼等，年产220万套数字化智能终端显示系统产品
101 | 社旗县智能传感器生产项目 | 总建筑面积63万平方米，主要建设科研区、生产加工区、生活配套区、行政办公区等，年产各类传感器30亿件 | 2021.09-2023.12 | 115000 | 60000 | 20000 | 40000 | 73600 | 184 | 部分厂房正在进行装修和设备安装 | 6栋标准化厂房建成投用，部分设备订购安装 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积63万平方米，主要建设科研区、生产加工区、生活配套区、行政办公区等，年产各类传感器30亿件
102 | 宛城区光电新材料产业基地项目 | 总建筑面积7.4万平方米，建设标准化厂房，生产厂房，仓储房、综合办公楼、宿舍楼等及配套附属设施，新增3条高速医用胶片生产线、2条医用热敏胶片及辅助打印耗材生产线、2条医用智能移动竖屏生产线，年产800万平方米医用胶片及热敏胶片、移动竖屏2000余台 | 2021.06-2024.11 | 102000 | 25000 | 17524 | 35000 | 50391 | 143.97 | 柯丽尔已竣工投产，地源光电1、2、3、5号厂房施工中 | 一区生产厂房全部建成，3条的高速医用胶片生产线设备调试，配套办公用房厂区道路绿化管网完工；二区主体1--2层完工，开展内部装修 | 宛城区 | 樊 牛 | 总建筑面积7.4万平方米，建设标准化厂房，生产厂房，仓储房、综合办公楼、宿舍楼等及配套附属设施，新增3条高速医用胶片生产线、2条医用热敏胶片及辅助打印耗材生产线、2条医用智能移动竖屏生产线，年产800万平方米医用胶片及热敏胶片、移动竖屏2000余台
103 | 镇平县电子元器件及设备智能制造产业孵化基地项目 | 总建筑面积45万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、产业孵化平台，主要生产高端设备制造及零部件 | 2021.03-2023.03 | 130000 | 71580 | 11520 | 43000 | 75980 | 176.7 | 2#、5#、6#、7#交付使用；1#、3#、4#、8#、9#主体完成，粉刷完成，正在装修；10、11、12、16、17、18、19号楼主体结构封顶，正在粉刷；13、14、15、20、21号楼主体施工。 | 10栋厂房主体完工 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积45万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心、产业孵化平台，主要生产高端设备制造及零部件
| 开工项目 |  |  | 300000 | 0 | 14900 | 136000 | 182300 | 134.04
104 | 南阳市高新区镀邦光电股份有限公司超硬功能镀膜面板项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、研发大楼、职工宿舍及配套附属设施，年产100万套特种超硬功能镀膜、2200万件光显面板镀膜产品 | 2022.02-2024.10 | 120000 | 0 | 3100 | 36000 | 43800 | 121.67 | 主体施工 | A1厂房、动力中心主体竣工，二次结构施工；成品仓库完成50% | 高新区 | 党俊伟 | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、研发大楼、职工宿舍及配套附属设施，年产100万套特种超硬功能镀膜、2200万件光显面板镀膜产品
105 | 新野县光电产品智能制造建设项目 | 总建筑面积15万平方米，建设医用光学镜片、光学镜头、光学仪器、光电产品生产线，年产5000万套光学镜头、1亿片光学镜片 | 2022.05-2024.04 | 180000 | 0 | 11800 | 100000 | 138500 | 138.5 | 一楼、二楼新进设备投产 | 完成10条光学镜片、3条医用光学镜片、5条智能镜头生产线建设 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积15万平方米，建设医用光学镜片、光学镜头、光学仪器、光电产品生产线，年产5000万套光学镜头、1亿片光学镜片
| ②高端装备 |  |  | 2621200 | 45000 | 214153 | 757200 | 913697 | 120.67
| 续建项目 |  |  | 338000 | 45000 | 21052 | 90000 | 110630 | 122.92
106 | 南阳市高新区卧龙电气防爆集团高效节能电机产业化项目 | 总建筑面积40万平方米，主要建设风电装备研发中心、电工车间、零部件加工及组装车间、总装车间、风电试验中心、定转子智能组装产线，实现年产6MW风电装备、6000套高压变频器产品及高压固态软启动系列产品生产能力 | 2020.06-2024.12 | 210000 | 30000 | 3700 | 50000 | 51200 | 102.4 | 内外装修，设备订购 | B地块建成投产；C地块组装车间、总装车间、风电试验中心主体竣工 | 高新区 | 党俊伟 | 总建筑面积40万平方米，主要建设风电装备研发中心、电工车间、零部件加工及组装车间、总装车间、风电试验中心、定转子智能组装产线，实现年产6MW风电装备、6000套高压变频器产品及高压固态软启动系列产品生产能力
107 | 宛城区防爆及智能输变电装备基地项目 | 总建筑面积32.6万平方米，建设智能输变电装备加工区、精密仪器加工区、光电新材料加工区、新型电机加工区等及配套附属设施等，新增硅钢片纵横生产线、智能电网用高性能非线性氧化锌压敏电阻器生产线、隧道窑生产线等生产线20条，年产600套高低压电气设备、1.5万台套绿色化标准型变配电装备等 | 2021.07-2023.12 | 128000 | 15000 | 17352 | 40000 | 59430 | 148.58 | 奥新产业园主体封顶，内外部装修；天力、博然电器已竣工投产 | 一期1.2.3号楼3.6万平方米建成交付使用；二期四栋厂房3.3万平方米主体开始装修；完成新型电机加工区建设，完成高低压电气设备生产线等4条生产线安装调试 | 宛城区 | 樊 牛 | 总建筑面积32.6万平方米，建设智能输变电装备加工区、精密仪器加工区、光电新材料加工区、新型电机加工区等及配套附属设施等，新增硅钢片纵横生产线、智能电网用高性能非线性氧化锌压敏电阻器生产线、隧道窑生产线等生产线20条，年产600套高低压电气设备、1.5万台套绿色化标准型变配电装备等
| 开工项目 |  |  | 2283200 | 0 | 193101 | 667200 | 803067 | 120.36
108 | 牧原智能科技装备研发及兽药生产建设项目 | 总建筑面积14.5万平方米，主要建设综合车间，阿莫西林车间，消毒剂车间，办公楼、仓库等附属配套设施建设及智能轨道巡检机器装配生产线及自动化测试包装生产线30余条 | 2022.01-2025.12 | 109000 | 0 | 3700 | 32200 | 56700 | 176.09 | 综合车间已入驻，7条生产线已安装完毕，兽药生产厂房建至一层，主体施工中。 | 综合车间，阿莫西林车间建设1万平方米综合车间建设完成、1万平方米消毒剂车间主体建设完毕，部分设备完成订购 | 卧龙区 | 杜 勇 | 总建筑面积14.5万平方米，主要建设综合车间，阿莫西林车间，消毒剂车间，办公楼、仓库等附属配套设施建设及智能轨道巡检机器装配生产线及自动化测试包装生产线30余条
109 | 南阳锦胜智能电器有限公司正泰电器年产30万台套智能设备建设项目 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设六栋标准化厂房、办公楼等配套设施，建设3条智能化电器生产线，形成年产30万套智能化电箱、控制板、照明、电缆等电器设备能力 | 2022.10-2023.12 | 52000 | 0 | 8100 | 37000 | 24600 | 66.49 | 厂房装修完毕，设备安装到位，试运行 | 厂房装修完成，主要生产线设备开始订购 | 卧龙区 | 杜 勇 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设六栋标准化厂房、办公楼等配套设施，建设3条智能化电器生产线，形成年产30万套智能化电箱、控制板、照明、电缆等电器设备能力
110 | 南阳市高新区北方向东工业有限公司精密机械加工自动化生产线项目 | 总建筑面积13万平方米，主要建设智能装备生产车间、产品研发中心、综合检测试验中心、仓储中心，年产10万套数字化高端装备 | 2022.01-2024.12 | 210000 | 0 | 4200 | 70000 | 63600 | 90.86 | 1#、2#厂房改造，公寓楼主体施工 | 4-8号厂房主体竣工、科研楼主体封顶，二次结构施工 | 高新区 | 党俊伟 | 总建筑面积13万平方米，主要建设智能装备生产车间、产品研发中心、综合检测试验中心、仓储中心，年产10万套数字化高端装备
111 | 南阳煜众精密机械有限公司（方城县）超精密数控机床规模化建设项目 | 总建筑面积17万平方米，主要建设标准化厂房、科研中心、检测中心等工程，年产6000台超精密数控机床整机及关键零部件，5万吨机床精密铸件 | 2022.06-2024.12 | 315000 | 0 | 26520 | 100000 | 159085 | 159.09 | 2万平标准化厂房已建成，正在进行内部基础设施施工 | 4万平方米标准化厂房主体建成，3条超精密数控机床、机床精密铸件生产线设备完成订购 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积17万平方米，主要建设标准化厂房、科研中心、检测中心等工程，年产6000台超精密数控机床整机及关键零部件，5万吨机床精密铸件
112 | 南阳中德高端装备制造项目(一期) | 总建筑面积161万平方米，主要建设8个项目的标准化厂房，安装15条全自动高端生产线，形成年生产300台城市污水处理设备、1000台动物粪便处理设备、200台工业污水处理装备的能力 | 2022.10-2024.12 | 800000 | 0 | 58055 | 150000 | 103055 | 68.7 | 2栋厂房已建成，已设备购置20台 | 完成征迁任务，平整村庄土地 | 宛城区 | 樊 牛 | 总建筑面积161万平方米，主要建设8个项目的标准化厂房，安装15条全自动高端生产线，形成年生产300台城市污水处理设备、1000台动物粪便处理设备、200台工业污水处理装备的能力
113 | 社旗县智能装备数字化机床及高端货架生产项目 | 总建筑面积26.2万平方米，主要建设生产车间、研发中心、电商服务中心、智能设备控制中心、产品展示中心、办公楼及配套相关设施，年产智能装备7.5万套，仓储设备11万套 | 2022.07-2025.04 | 275700 | 0 | 43000 | 93000 | 157800 | 169.68 | 正在进行建设 | 生产车间5栋、研发中心、办公楼主体建成 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积26.2万平方米，主要建设生产车间、研发中心、电商服务中心、智能设备控制中心、产品展示中心、办公楼及配套相关设施，年产智能装备7.5万套，仓储设备11万套
114 | 宛城区高端智能装备产业基地项目 | 总建筑面积57.2万平方米，建设厂房、研发中心、实验室及相关配套基础设施，十四五期间拟建年产5000（台）套快递智能分拣组件、智能传感自动化分拣及智能输送设备生产线9条，年产2万台（套）智能翻身床生产线3条，年产2000台（套）各型智能康复设备AI康复机器人生产线3条及智能适老医疗设备、智能物联网康复设备等高性能医疗器械生产线。 | 2022.01-2025.12 | 401500 | 0 | 33426 | 125000 | 149827 | 119.86 | 目前利民已竣工；兰旭医疗生产厂车间已经完工；康复机器人展厅已建成。 | 整体智能标准化车间2层建设完成，设备安装调试完成，部分生产线试生产；科研办公行政楼建设完成 | 宛城区 | 樊 牛 | 总建筑面积57.2万平方米，建设厂房、研发中心、实验室及相关配套基础设施，十四五期间拟建年产5000（台）套快递智能分拣组件、智能传感自动化分拣及智能输送设备生产线9条，年产2万台（套）智能翻身床生产线3条，年产2000台（套）各型智能康复设备AI康复机器人生产线3条及智能适老医疗设备、智能物联网康复设备等高性能医疗器械生产线。
115 | 西峡县天马汽车制泵有限责任公司年产7500吨汽车零部件绿色铸造项目 | 总建筑面积20000平方米，建办公楼、职工食堂及宿舍、生产车间等配套设施6栋，建铸造、机械加工、清砂等生产线10条 | 2022.01-2023.12 | 120000 | 0 | 16100 | 60000 | 88400 | 147.33 | 办公楼、职工食堂及宿舍、生产车间主体已基本建成，正在进行车间内外装修装饰，部分设备已订购。 | 订购部分设备 | 西峡县 | 马 俊 | 总建筑面积20000平方米，建办公楼、职工食堂及宿舍、生产车间等配套设施6栋，建铸造、机械加工、清砂等生产线10条
| ③新材料 |  |  | 563000 | 98655 | 77921 | 267000 | 406944 | 152.41
| 竣工项目 |  |  | 220000 | 70000 | 43450 | 150000 | 214685 | 143.12
116 | 内乡县图文影像新材料及华福绿色包装科技产业项目 | 总建设面积24万平方米，建设厂房、办公楼、研发中心，新上50米/分钟图文影像新材料生产线，年产1800万平方米免处理CTP版材 | 2021.04-2022.12 | 220000 | 70000 | 43450 | 150000 | 214685 | 143.12 | 完成标准化厂房及生产线安装调试，试生产 | 1#车间设备调试试生产，绿色印刷包装科技产业部分竣工 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建设面积24万平方米，建设厂房、办公楼、研发中心，新上50米/分钟图文影像新材料生产线，年产1800万平方米免处理CTP版材
| 续建项目 |  |  | 52000 | 28655 | 18958 | 21000 | 48444 | 230.69
117 | 邓州市金碧生物降解材料生产项目 | 总建筑面积3.8万平方米，建设办公、研发楼、宿舍楼，购进生物降解改性原料生产线4条、成品生产线10条及配套设备、实验器材等 | 2021.03-2024.12 | 52000 | 28655 | 18958 | 21000 | 48444 | 230.69 | 3条生物降解生产线已投产，成品生产线正在试运行 | 一次性全降解刀、叉、勺、杯子设备10台，回购厂房及土地，二期投产 | 邓州市 | 黄登科 | 总建筑面积3.8万平方米，建设办公、研发楼、宿舍楼，购进生物降解改性原料生产线4条、成品生产线10条及配套设备、实验器材等
| 开工项目 |  |  | 291000 | 0 | 15513 | 96000 | 143815 | 149.81
118 | 河南晶多多新材料科技有限公司人工晶体新材料产业园项目 | 总建筑面积5.64万平方米，主要建设生产车间及相关附属设施，购置生产设备，建成后年产合成云母片3万吨、合成云母粉0.5万吨、天然云母粉1万吨 | 2022.04-2023.12 | 178000 | 0 | 5260 | 56000 | 80380 | 143.54 | 2号车间钢柱钢梁已完成；3号车间基础垫层浇筑已完成，承台浇筑完成95%；附属楼二层已浇筑90% | 一期3万吨合成云母生产车间建成投产 | 淅川县 | 王兴勇 | 总建筑面积5.64万平方米，主要建设生产车间及相关附属设施，购置生产设备，建成后年产合成云母片3万吨、合成云母粉0.5万吨、天然云母粉1万吨
119 | 河南永泰磨具有限公司（方城县）年产5亿片树脂砂轮系列产品项目 | 总建筑面积5万平方米，主要建设混料车间、压制车间、成型车间、包装检测车间等工程，年产5亿片树脂砂轮系列产品 | 2022.06-2024.12 | 113000 | 0 | 10253 | 40000 | 63435 | 158.59 | 厂房主体正在建设。 | 压制车间、成型车间建成投用，2条树脂砂轮生产线建成投产 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积5万平方米，主要建设混料车间、压制车间、成型车间、包装检测车间等工程，年产5亿片树脂砂轮系列产品
| ④生物医药 |  |  | 2485305 | 365780 | 177496 | 919980 | 1272299 | 138.3
| 竣工项目 |  |  | 352000 | 197000 | 39101 | 152000 | 238306 | 156.78
120 | 邓州市中科万邦产业孵化基地 | 总建筑面积约35万平方米，建标准化厂房和企业服务中心、科技技术成果转化中心、金融服务中心、电子商务服务中心、大数据中心、中医药培训中心、院士专家工作站等配套设施，年产中药种苗、中药饮片、中药汽车用品、医用服装及纺织用品1000万件。 | 2020.10-2022.12 | 116000 | 70000 | 18256 | 46000 | 82295 | 178.9 | 部分厂房已交付入驻，企业正在装修厂房。 | 7栋标准化厂房封顶，进行装修，68栋企业独栋主体完工，配套设施主体建设完成。 | 邓州市 | 黄登科 | 总建筑面积约35万平方米，建标准化厂房和企业服务中心、科技技术成果转化中心、金融服务中心、电子商务服务中心、大数据中心、中医药培训中心、院士专家工作站等配套设施，年产中药种苗、中药饮片、中药汽车用品、医用服装及纺织用品1000万件。
121 | 方城县河南芝元堂药业有限公司年产5000吨中药配方颗粒项目 | 总建筑面积9万平方米，主要建设中药前处理、中药提取物、配方颗粒车间、药物研究院、药物检测中心等，年产5000吨中药配方颗粒 | 2021.01-2022.12 | 106000 | 60000 | 18560 | 46000 | 73556 | 159.9 | 项目建成投产。 | 年产5000吨中药配方颗粒生产线建成投产 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积9万平方米，主要建设中药前处理、中药提取物、配方颗粒车间、药物研究院、药物检测中心等，年产5000吨中药配方颗粒
122 | 启泰创新药物工业园项目 | 总建筑面积10万平方米，建设生产车间、质控中心、研发中心、环保处理中心等设施，年产心脑血管类、精神病类、肿瘤类、糖尿病类、消化系统类、抗生素类等药品2万吨 | 2020.05-2022.10 | 70000 | 35000 | 585 | 30000 | 34955 | 116.52 | 制剂楼、合成3、4车间主体建设完成，设备等待安装。合成1车间为沙坦类药品车间，现在已试生产。动力机房已竣工，设备安装完成，正在调试，厂区道路硬化基本完成。合成2车间正在验收，设备等待入厂 | 3号生产车间设备进场调试完毕，建成投产 | 官庄工区 | 钱 勋 | 总建筑面积10万平方米，建设生产车间、质控中心、研发中心、环保处理中心等设施，年产心脑血管类、精神病类、肿瘤类、糖尿病类、消化系统类、抗生素类等药品2万吨
123 | 仲景宛西制药股份有限公司现代中药丸剂生产线建设项目 | 总建筑面积10万平方米，建设前处理车间、提取车间、制剂车间及配套设施，年产现代中药丸剂1亿瓶 | 2021.04-2022.12 | 60000 | 32000 | 1700 | 30000 | 47500 | 158.33 | 一期前处理车间主体即将封顶，正在对提取车间、制剂车间进行主体搭建，老厂区3000万瓶丸剂生产线设备正在安装，部分智能化仪器设备已订购 | 完成购置智能化仪器设备1000台 | 西峡县 | 马 俊 | 总建筑面积10万平方米，建设前处理车间、提取车间、制剂车间及配套设施，年产现代中药丸剂1亿瓶
| 续建项目 |  |  | 573000 | 168780 | 42502 | 180600 | 287599 | 159.25
124 | 河南福森实业集团有限公司医药生产迁址扩建及中药饮片制造基地项目 | 总建筑面积约25.5万平方米，建设金银花、黄芪等标准化生态种植示范基地30000亩、中药材产地初加工制造基地及中药材质量追溯体系，建成中药前处理提取、固体制剂车间、中药饮片、中药配方颗粒车间、制瓶、安瓿等车间及配套设施 | 2019.06-2023.12 | 380000 | 106000 | 25080 | 116000 | 179207 | 154.49 | 一期已投产达效；二期中药饮片车间部分设备已安装，进行试生产、中药配方颗粒车间土建工程已完工，设备已订购，部分设备正在安装 | 注射液、固体制剂车间、中药配方颗粒车间建成投用，中药材初加工生产线竣工投产 | 淅川县 | 王兴勇 | 总建筑面积约25.5万平方米，建设金银花、黄芪等标准化生态种植示范基地30000亩、中药材产地初加工制造基地及中药材质量追溯体系，建成中药前处理提取、固体制剂车间、中药饮片、中药配方颗粒车间、制瓶、安瓿等车间及配套设施
125 | 南阳甲乙生物科技有限公司（方城县）年产3万吨生物动保系列产品项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设标准化厂房、科研实验楼等，年产3万吨生物动保系列产品 | 2021.08-2023.08 | 100000 | 40000 | 8122 | 35000 | 55152 | 157.58 | 厂房建成投用，正在进行设备调试。 | 科研实验楼建成投用，1万吨生物动保系列产品生产线建成投产 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积15万平方米，主要建设标准化厂房、科研实验楼等，年产3万吨生物动保系列产品
126 | 镇平县健康产业园建设项目 | 总建筑面积6万平方米，主要建设利欣药业柴胡鼻腔喷雾剂生产车间，香江药业智能化生产基地，时通美谷产业基地等，新上智能生产线18条 | 2021.07-2023.12 | 93000 | 22780 | 9300 | 29600 | 53240 | 179.86 | 利欣智能化车间项目已建成投产；香江药业公司智能化生产基地项目已建成投产。时通实业美谷产业基地项目土地手续已报送省政府，等待批复，地面附属物拆迁部分完成，其余部分正在进行。 | 利欣药业技改项目建成使用，香江药业智能化车间建成，时通美谷产业基地主体施工 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积6万平方米，主要建设利欣药业柴胡鼻腔喷雾剂生产车间，香江药业智能化生产基地，时通美谷产业基地等，新上智能生产线18条
| 开工项目 |  |  | 1560305 | 0 | 95893 | 587380 | 746394 | 127.07
127 | 邓州市深商生物科技产业园项目 | 总建筑面积11.3万平方米，主要建设中药分拣生产车间、中药材标准化包装车间等，配套建设中医药办公用房、水电、消防等设施，年产3亿元中药材和艾业产品。 | 2022.02-2024.01 | 80500 | 0 | 5151 | 25880 | 45677 | 176.5 | 2栋厂房主体完工，正在进行内外粉刷，仓库及办公楼主体已完成。第三栋厂房正在开挖基础。 | 开始装修4万平方米厂房和办公楼，同时开始建设包装仓库厂房。 | 邓州市 | 黄登科 | 总建筑面积11.3万平方米，主要建设中药分拣生产车间、中药材标准化包装车间等，配套建设中医药办公用房、水电、消防等设施，年产3亿元中药材和艾业产品。
128 | 方城县生物医药创新创业园建设项目 | 总建筑面积49万平方米，主要建设标准化厂房、科技楼、检测中心等工程，年产35万吨新型生物医药和动保药品 | 2022.05-2024.12 | 286700 | 0 | 23542 | 90000 | 144592 | 160.66 | 主体正在建设。 | 4栋标准化厂房、2栋检测中心建成投用 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积49万平方米，主要建设标准化厂房、科技楼、检测中心等工程，年产35万吨新型生物医药和动保药品
129 | 南阳（唐河）九瑞智能医疗科技有限公司智能电子医疗设备生产线建设项目 | 总建筑面积10.5万平方米，主要建设厂房、研发中心、办公楼等配套设施，年产外科植入器材及新型支架、假体等高端医用器材20万件（套） | 2022.02-2024.12 | 115000 | 0 | 12700 | 45500 | 44200 | 97.14 | 7号厂房桩基已浇筑，南侧办公楼三层正在建设 | 2栋厂房、仓库、办公楼建成投用，餐厅、研发中心在建 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积10.5万平方米，主要建设厂房、研发中心、办公楼等配套设施，年产外科植入器材及新型支架、假体等高端医用器材20万件（套）
130 | 南阳艾草研发及加工综合体项目 | 总建筑面积118.5万平方米，在中心城区布局建设艾草研发中心、检测中心、艾产品深加工车间、艾产品线上交易平台、服务中心等；在社旗县布局艾草特色文化创意中心、艾草文化展示中心等；在南召县布局智能车间、仿制药和中药研发楼、艾草体验展览馆、智能艾草饮片生产线6条，实现年产艾制品及其下游产品500万吨以上；在桐柏县建设茶艾产业园，总建筑面积12万平方米，主要建设生产厂房、仓储、加工车间、研发中心、业务用房等；在高新区建设生产加工车间、研发中心、标准仓交易中心等，年产10万吨艾制品 | 2022.03-2024.12 | 590000 | 0 | 28500 | 214000 | 246615 | 115.24 | 南区10栋楼主体已封顶，18栋楼土建已出2层。社旗南阳艾草研发及加工综合体项目,本月完成投资10000万，累计完成投资76000万元，至目前土地流转9000亩，部分艾草项目已投产。南召1号生产线设备安装完毕 | 卧龙区艾草开发楼建设至2层、保健食品研发及生产车间建设3层；社旗县种植板块土地流转到位，标准化厂房框架建成；南召县研发大楼建设完成，1号、2号智能车间建设完成；示范区完成研发平台服务中心主体建设 | 南召县 ,社旗县,城乡一体化示范区,卧龙区 | 宋兴哲 关文波 杜 勇 | 总建筑面积118.5万平方米，在中心城区布局建设艾草研发中心、检测中心、艾产品深加工车间、艾产品线上交易平台、服务中心等；在社旗县布局艾草特色文化创意中心、艾草文化展示中心等；在南召县布局智能车间、仿制药和中药研发楼、艾草体验展览馆、智能艾草饮片生产线6条，实现年产艾制品及其下游产品500万吨以上；在桐柏县建设茶艾产业园，总建筑面积12万平方米，主要建设生产厂房、仓储、加工车间、研发中心、业务用房等；在高新区建设生产加工车间、研发中心、标准仓交易中心等，年产10万吨艾制品
131 | 南阳福通实业有限公司中欧智能医疗及光电创新创业产业园建设项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设光电、医疗，机械加工，仪器仪表智能装备等生产车间27栋及配套研发中心、企业孵化中心等其他附属配套设施，建设新型智能医疗光电生产线150余条 | 2022.01-2024.12 | 320000 | 0 | 21000 | 162000 | 196810 | 121.49 | 10栋土建楼外粉刷结束，门窗已安装，16栋标准化厂房墙板已安装。 | 15栋光电、医疗生产车间主体建设完毕，服务中心主体建设完成，研发中心开始建设，主要设备开始订购 | 卧龙区 | 杜 勇 | 总建筑面积20万平方米，主要建设光电、医疗，机械加工，仪器仪表智能装备等生产车间27栋及配套研发中心、企业孵化中心等其他附属配套设施，建设新型智能医疗光电生产线150余条
132 | 南召县聚业开发建设有限公司生物医药及中西药制品加工建设项目 | 总建筑面积21.5万平方米，新建标准化厂房6栋、冷藏冷冻库6栋，研发楼，员工宿舍楼，新上生产线10条，年产20万吨辛夷制剂及乳酸菌、酵素15万吨 | 2022.05-2025.06 | 168105 | 0 | 5000 | 50000 | 68500 | 137 | 3# 厂房装卸平台开挖已完成100%，条形基础开挖已完成100% | 1号、2号厂房建设完成，可研中心建设完成 | 南召县 | 宋兴哲 | 总建筑面积21.5万平方米，新建标准化厂房6栋、冷藏冷冻库6栋，研发楼，员工宿舍楼，新上生产线10条，年产20万吨辛夷制剂及乳酸菌、酵素15万吨
| ⑤智能网联及新能源汽车 |  |  | 430000 | 35108 | 15902 | 141100 | 239591 | 169.8
| 续建项目 |  |  | 120000 | 32000 | 8950 | 40000 | 67498 | 168.75
133 | 淅川金阳储能科技有限公司年产2000MWh储能电池装备制造项目 | 总建筑面积2万平方米，主要建设储能电池装备制造及储能电池功能性材料生产线，年产10万立方米储能介质、150万平方米电极材料、2000MWh储能电池装备 | 2021.09-2023.12 | 120000 | 32000 | 8950 | 40000 | 67498 | 168.75 | 浸出车间钢构安装完成70%，工艺管网完成60%；天然气管网铺设完成，天然气站设备安装完成70%；电缆铺设完成40% | 一期生产车间建成投用，主要设备安装调试完成，储能电池功能性材料生产线试生产 | 淅川县 | 王兴勇 | 总建筑面积2万平方米，主要建设储能电池装备制造及储能电池功能性材料生产线，年产10万立方米储能介质、150万平方米电极材料、2000MWh储能电池装备
| 开工项目 |  |  | 310000 | 3108 | 6952 | 101100 | 172093 | 170.22
134 | 邓州市汽车电子科技产业园 | 总建筑面积 16.4万平方米，主要建设联合型厂房、研发型中心等相关附属工程，年产汽车配件、新能源汽车电池、零部件150万件 | 2022.01-2024.01 | 125000 | 3108 | 6252 | 31100 | 52893 | 170.07 | 7栋楼主体已完成，正在进行收尾工作。3栋楼三层结构完成；2栋楼一层结构完成；18#楼二层结构完成。 | 12#~18#厂房二次装饰完成70%，3#~11#厂房装饰装修50% | 邓州市 | 黄登科 | 总建筑面积 16.4万平方米，主要建设联合型厂房、研发型中心等相关附属工程，年产汽车配件、新能源汽车电池、零部件150万件
135 | 西峡县通宇新源动力公司机电设备产业化建设项目 | 总建筑面积25万平方米，购置设备350余台套，建设新能源汽车电机产业化生产线 | 2022.03-2024.09 | 185000 | 0 | 700 | 70000 | 119200 | 170.29 | 土地平整、斩坡作业及附属物清理已完成，生产车间主体正在搭建 | 生产车间主体建成，部分设备购置安装 | 西峡县 | 马 俊 | 总建筑面积25万平方米，购置设备350余台套，建设新能源汽车电机产业化生产线
| ⑥新能源装备 |  |  | 1264335 | 130000 | 46310 | 280000 | 352335 | 125.83
| 续建项目 |  |  | 113500 | 47000 | 7700 | 47000 | 72000 | 153.19
136 | 唐河海宏新能源科技有限公司年产2.6GWh锂离子电池生产线建设项目 | 总建筑面积12.6万平方米，建设厂房、研发中心等，年产2.6GWh锂离子电池生产线及配套设施 | 2021.01-2023.12 | 113500 | 47000 | 7700 | 47000 | 72000 | 153.19 | 2条生产线已投产，东区项目开工建设，中试车间二层正在建设 | 采购设备，4条生产线安装调试 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积12.6万平方米，建设厂房、研发中心等，年产2.6GWh锂离子电池生产线及配套设施
| 开工项目 |  |  | 1150835 | 83000 | 38610 | 233000 | 280335 | 120.32
137 | 河南（淅川）易成新能源股份有限公司年产5万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目 | 总建筑面积约22.1万平方米，建设1条锂离子电池负极材料生产线、1条低氮高碳人造石墨生产线、6条石墨化高温生产线、1条日产40万支圆柱型高倍率动力电池生产线，年产5万吨高性能锂离子电池负极材料产品 | 2022.05-2024.06 | 229835 | 83000 | 17500 | 83000 | 126925 | 152.92 | 2号车间正在净化隔断吊顶，通风管道正在安装；3号车间正在顶板安装完成 | 一期生产车间建成投用，一条锂离子电池负极材料生产线建成试生产 | 淅川县 | 王兴勇 | 总建筑面积约22.1万平方米，建设1条锂离子电池负极材料生产线、1条低氮高碳人造石墨生产线、6条石墨化高温生产线、1条日产40万支圆柱型高倍率动力电池生产线，年产5万吨高性能锂离子电池负极材料产品
138 | 南阳智慧能源产业园项目 | 总建筑面积6万平方米，建设新能源产业项目用定制化厂房、年产400台（套）绿氢电解槽智能制造生产线、产品研发中心区及配套办公基础设施等 | 2022.07-2025.07 | 650000 | 0 | 8410 | 60000 | 64710 | 107.85 | 土地平整，设备已购置 | 地基处理，钢构订购 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积6万平方米，建设新能源产业项目用定制化厂房、年产400台（套）绿氢电解槽智能制造生产线、产品研发中心区及配套办公基础设施等
139 | 唐河县贵登年产能60亿Wh高端锂电PACK动力储能产业基地项目 | 总建筑面积4万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公室、动力设施等，设备主要包含自动化智能化模组生产线立体仓库、智能化pack生产线、集体仓库、高精度检测设备等，主要从事高端锂电PACK动力储能锂电池的研发和生产，年产能60亿Wh | 2022.06-2024.03 | 120000 | 0 | 5900 | 40000 | 33400 | 83.5 | 厂房桩基已浇筑完成，正在浇筑圈梁 | 联体车间主体框架完工，部分生产线设备选型订购；办公楼等辅助设施动工建设 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积4万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公室、动力设施等，设备主要包含自动化智能化模组生产线立体仓库、智能化pack生产线、集体仓库、高精度检测设备等，主要从事高端锂电PACK动力储能锂电池的研发和生产，年产能60亿Wh
140 | 新野县年产2亿支锂离子电池电芯和2000万组动力组锂电池建设项目 | 总建筑面积6万平方米，建设制造车间、综合检测中心及原材料库等，新建15条锂离子电池生产线 | 2022.09-2025.01 | 151000 | 0 | 6800 | 50000 | 55300 | 110.6 | 厂房主体施工，设备已购置 | 厂房主体施工，设备订购 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积6万平方米，建设制造车间、综合检测中心及原材料库等，新建15条锂离子电池生产线
| ⑦节能环保 |  |  | 135000 | 0 | 12000 | 32550 | 58500 | 179.72
| 开工项目 |  |  | 135000 | 0 | 12000 | 32550 | 58500 | 179.72
141 | 社旗县节能环保建筑成套设备生产项目 | 总建筑面积6.6万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心，仓储中心、办公楼，购置装配生产线、切割机等配套设备，年产400台生产环保砖机器设备 | 2022.10-2024.10 | 135000 | 0 | 12000 | 32550 | 58500 | 179.72 | 正在进行建设 | 2栋厂房和办公楼主体建设完成 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积6.6万平方米，主要建设标准化厂房、研发中心，仓储中心、办公楼，购置装配生产线、切割机等配套设备，年产400台生产环保砖机器设备
| （二）现代服务业 | 2 |  |  | 1373256 | 495607 |  | 2668187 | 138.74 |  |  |  |  | 2
| 1、现代物流 |  |  | 800000 | 255000 | 59140 | 270000 | 352860 | 130.69
| 竣工项目 |  |  | 130000 | 80000 | 5610 | 50000 | 69910 | 139.82
142 | 新野聚丰粮食储备有限责任公司建设粮油物流园项目 | 总建筑面积27万平方米，与中储粮合作，建设1万吨粮仓12栋，1万吨应急物资及地方粮油储备库3栋，3000立方米储油罐2座，机物料仓库2栋及综合办公楼、餐厅等，年收储购销能力40万吨 | 2020.06-2022.12 | 130000 | 80000 | 5610 | 50000 | 69910 | 139.82 | 综合楼内部装修，三栋粮仓封顶 | 建成投用 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积27万平方米，与中储粮合作，建设1万吨粮仓12栋，1万吨应急物资及地方粮油储备库3栋，3000立方米储油罐2座，机物料仓库2栋及综合办公楼、餐厅等，年收储购销能力40万吨
| 续建项目 |  |  | 670000 | 175000 | 53530 | 220000 | 282950 | 128.61
143 | 内乡牧原智慧物流园 | 总建筑面积88万平方米，新建粮食产业园、铁路港物流区、公路港物流区、城乡配送区、养护服务区、石材物流区、商务中心区、快递分拨区、汽车商贸区、农机商贸区、电商物流区、办公服务区等12个物流功能区 | 2020.05-2024.12 | 300000 | 50000 | 28930 | 110000 | 169330 | 153.94 | 完成公路港服务楼、示范化快递分拨仓建设，正在进行物流展厅及相关设备购置 | 建设完成粮食产业园、公路港物流区、养护服务区、石材物流区、快递分拨区、办公服务区6个物流功能区 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积88万平方米，新建粮食产业园、铁路港物流区、公路港物流区、城乡配送区、养护服务区、石材物流区、商务中心区、快递分拨区、汽车商贸区、农机商贸区、电商物流区、办公服务区等12个物流功能区
144 | 南阳市示范区万邦厚疆农产品批发市场建设项目 | 总建筑面积120万平方米，建设各类农产品交易区、仓储区、大型智能冷库、加工配送区、电商中心、商业及配套服务设施等功能区（不含商品住宅开发） | 2021.12-2023.08 | 250000 | 75000 | 22300 | 80000 | 91300 | 114.13 | 一期十栋建筑主体已建成，二期大市场临建已完成，施工道路建设进展顺利，施工人员和设备已进场，开始施工 | 道路部分工程建成投用，农产品交易区、仓储区、大型智能冷库主体封顶 | 城乡一体化示范区 | 孙大明 | 总建筑面积120万平方米，建设各类农产品交易区、仓储区、大型智能冷库、加工配送区、电商中心、商业及配套服务设施等功能区（不含商品住宅开发）
145 | 南阳卧龙综保区保税加工厂房及保税物流仓储仓库建设项目 | 总建筑面积约33万平方米，主要建设4栋保税物流仓储仓库（其中两栋为冷库）、27栋保税加工厂房 | 2021.07-2024.12 | 120000 | 50000 | 2300 | 30000 | 22320 | 74.4 | 牧原和跃铧所用厂房已建成，两栋冷库正在建设，一栋厂房在建三层主体，一栋厂房基础正在回填。 | 两栋冷库建成、两栋仓库开建，3栋厂房建成投用、4栋厂房开建 | 卧龙综保区 | 李海源 | 总建筑面积约33万平方米，主要建设4栋保税物流仓储仓库（其中两栋为冷库）、27栋保税加工厂房
| 5、商贸商务 |  |  | 1337000 | 230000 | 96138 | 390000 | 540108 | 138.49
| 竣工项目 |  |  | 200000 | 140000 | 6830 | 60000 | 84950 | 141.58
146 | 新野上亿广场国际轻纺城建设项目 | 总建筑面积约40万平方米，建设形成集纺织、家居、建材、游乐、电子数码、五金机电等为一体的现代化市场综合体（不含商品住宅开发） | 2019.02-2022.12 | 200000 | 140000 | 6830 | 60000 | 84950 | 141.58 | 一期已投入使用，二期商业区及室外主题游乐园主体建筑正在施工 | 竣工投用 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积约40万平方米，建设形成集纺织、家居、建材、游乐、电子数码、五金机电等为一体的现代化市场综合体（不含商品住宅开发）
| 续建项目 |  |  | 300000 | 70000 | 22000 | 110000 | 160000 | 145.45
147 | 桐柏县商务中心区商业综合体项目 | 总建筑面积20万平方米，主要建设步行街商业街、星级盘古大酒店、盘古公园、大型综合时尚超市等商业综合体（不含房地产开发） | 2020.07-2024.12 | 300000 | 70000 | 22000 | 110000 | 160000 | 145.45 | 一期商业街已完工，二期商业街主体工程已完工。 | 一期商业街全部完工 ，二期商业街主体工程完工 | 桐柏县 | 党建凯 | 总建筑面积20万平方米，主要建设步行街商业街、星级盘古大酒店、盘古公园、大型综合时尚超市等商业综合体（不含房地产开发）
| 开工项目 |  |  | 837000 | 20000 | 67308 | 220000 | 295158 | 134.16
148 | 内乡县中联万洋智慧城项目 | 总建筑面积80.4万平方米，主要建设万洋农博城、汽贸汽配城（不包含汽车销售和4S店）、五金机电城、特色商业街区及配套附属设施等 | 2022.09-2025.10 | 500000 | 0 | 39640 | 100000 | 155060 | 155.06 | 正在进行万洋农博城基础设施建设 | 万洋农博城建成，汽贸汽配城部分建成 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积80.4万平方米，主要建设万洋农博城、汽贸汽配城（不包含汽车销售和4S店）、五金机电城、特色商业街区及配套附属设施等
149 | 南阳市宛城区商业综合体项目 | 总建筑面积38.6万平方米，主要建设万德隆城市广场商业综合楼、南阳万达广场建设大型购物中心、集中商业、主题街区商业、5A级写字楼及大型地下停车场等 | 2022.01-2023.03 | 337000 | 20000 | 27668 | 120000 | 140098 | 116.75 | 万德隆酒店楼、办公楼已建至9层，万达广场内部装修，安装电梯中 | 万德隆城市广场完成主体建设和部分内外粉工程，地下工程完工；购物中心、集中商业、5A级写字楼开始装修 | 宛城区 | 樊 牛 | 总建筑面积38.6万平方米，主要建设万德隆城市广场商业综合楼、南阳万达广场建设大型购物中心、集中商业、主题街区商业、5A级写字楼及大型地下停车场等
| 6、文旅文创 |  |  | 3963650 | 888256 | 316989 | 1196200 | 1657969 | 138.6
| 竣工项目 |  |  | 390000 | 304000 | 25000 | 86000 | 161700 | 188.02
150 | 社旗县赊店古镇旅游景区项目 | 总建筑面积10万平方米，主要建设古镇核心区、炳文门区、赵河古航道区、丁庄综合区、酒文化展示区等（不含商品住宅开发） | 2020.01-2022.12 | 140000 | 94000 | 17000 | 46000 | 86900 | 188.91 | 古码头恢复暨水利基础设施建设项目和景观桥梁主体工程已完工，剩余桥面装饰工程，古城墙已完成680米,赵河大桥正在建设中 | 完成雕塑人文景观工程施工及室内装修工程，完成古码头景区道路铺装、景观绿化工程全部建成 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积10万平方米，主要建设古镇核心区、炳文门区、赵河古航道区、丁庄综合区、酒文化展示区等（不含商品住宅开发）
151 | 社旗县赊店酒乡特色文化创意园项目 | 总建筑面积220万平方米，一期建设酒文化旅游服务区，重点建设“九街六巷十二胡同”，包括酒文化博物馆，恒温山体窖藏等旅游建筑；二期建设健康教育修养街区，主要建设“一带两谷”，包括运动教育基地、赊店商学院等（不含商品住宅开发） | 2019.03-2022.12 | 250000 | 210000 | 8000 | 40000 | 74800 | 187 | 文创巷、小吃巷装修已完成，喜铺巷、金融街正在装修 | 酒文化博物馆，恒温山体窖藏，老酒生产窖坊，民宿客栈街、秀水街、丽水街、金融街、文创巷、小吃巷、喜铺巷,温泉酒店、综合会议中心、会展中心、健康运动中心、酒文化博物馆、医养度假社区等全部建成竣工 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积220万平方米，一期建设酒文化旅游服务区，重点建设“九街六巷十二胡同”，包括酒文化博物馆，恒温山体窖藏等旅游建筑；二期建设健康教育修养街区，主要建设“一带两谷”，包括运动教育基地、赊店商学院等（不含商品住宅开发）
| 续建项目 |  |  | 2578890 | 584256 | 238489 | 678200 | 1037629 | 153
152 | 南阳古城保护利用项目 | 总规划面积1.2平方公里，以南阳府衙、王府山为核心，建设4.2千米护城河治理，修复桥梁15座，铺设人行道路10.2公里，14个老旧小区改造红线内配套基础设施以及南城门修复等配套设施 | 2020.04-2025.12 | 320000 | 60000 | 13919 | 96000 | 111229 | 115.86 | 护城河基本治理完毕 | 护城河治理项目完工投入使用，人行道路铺设完成，修复桥梁15座，南城门城墙部分修复完成，14个老旧小区改造红线内配套基础设施完成 | 宛城区 | 樊 牛 | 总规划面积1.2平方公里，以南阳府衙、王府山为核心，建设4.2千米护城河治理，修复桥梁15座，铺设人行道路10.2公里，14个老旧小区改造红线内配套基础设施以及南城门修复等配套设施
153 | 南阳医圣祠文化园建设项目 | 总建筑面积24.4万平方米，分为两大区域，一区为“中医祖庭”区域，二区为“中医药产业园”区域，建设博物院、书院、会展、医养、药材交易、配套服务等，打造集医药养、产学研于一体的中医药文旅综合体 | 2021.03-2024.12 | 440000 | 120000 | 27620 | 132000 | 139070 | 105.36 | 目前仲景书院主体完工，墙体拆改恢复，风道拆改；仲景博物馆主体封顶，主殿砌体砌筑；中医药体验馆东区基础浇筑中；中医药标本馆钢筋捆扎中。 | 仲景书院完工，仲景博物馆主体完工，开始内部二次结构施工；其它单体二次结构施工完成 | 宛城区 | 樊 牛 | 总建筑面积24.4万平方米，分为两大区域，一区为“中医祖庭”区域，二区为“中医药产业园”区域，建设博物院、书院、会展、医养、药材交易、配套服务等，打造集医药养、产学研于一体的中医药文旅综合体
154 | 桐柏县茶旅文化生态产业园项目 | 总建筑面积15万平方米，建设7个功能区：茶叶种植示范基地、茶叶加工厂、茶叶展示研发中心、茶文化主题公园、茶文化主题酒店、茶叶交易市场及配套设施区，打造桐柏红茶全产业链及品牌（不含商品住宅开发） | 2020.10-2023.12 | 210000 | 80000 | 12000 | 60000 | 120000 | 200 | 茶祖文化公园已建成开园；杯茶精制加工厂已生产、产品研发实验室、茶文化博物馆、产品展示中心、企业接待与办公总部已投入使用。 | 最美科技红茶园、茶文化主题公园完工，茶叶加工厂建成投用，茶叶展示研发中心及茶叶交易市场主体完工 | 桐柏县 | 党建凯 | 总建筑面积15万平方米，建设7个功能区：茶叶种植示范基地、茶叶加工厂、茶叶展示研发中心、茶文化主题公园、茶文化主题酒店、茶叶交易市场及配套设施区，打造桐柏红茶全产业链及品牌（不含商品住宅开发）
155 | 西峡县老界岭国家级旅游度假区项目 | 以老界岭为中心，打造避暑度假养生区、桦树盘山地运动休闲区、伏牛大峡谷生态观光区、老界岭景区；完善景区道路、游客接待中心、停车场、停机坪、观光索道、通信基站等基础设施；扩建民俗村、民居、避暑山庄、疗养院、养生养老苑等旅游附属设施，提升景区接待能力（不含商品住宅开发） | 2018.05-2023.12 | 1200000 | 160000 | 133500 | 250000 | 425000 | 170 | 一是建成1.2公里东干沟水景改造工程。二是5.6公里西线道路（含三官坪、日月谷、骆驼峰隧道）全线竣工通车。三是建成直升机高空观光项目，开通了“云中老界岭、壮美伏牛山”两条航线。四是建成云顶咖啡、云中书吧、云中餐厅、亲子乐园以及5栋云中民宿、5个森林餐厅等旅游配套设施。五是建成3公里环山旅游观光栈道。 | 完成郑西高速老界岭站—度假区西线快速路工程、游步道、游园、广场修建工程和市政道路、镇域道路、景观工程 | 西峡县 | 马 俊 | 以老界岭为中心，打造避暑度假养生区、桦树盘山地运动休闲区、伏牛大峡谷生态观光区、老界岭景区；完善景区道路、游客接待中心、停车场、停机坪、观光索道、通信基站等基础设施；扩建民俗村、民居、避暑山庄、疗养院、养生养老苑等旅游附属设施，提升景区接待能力（不含商品住宅开发）
156 | 镇平县北部山区文旅开发建设项目 | 主要对吕氏山庄3A级景区进行改造提升，新建圣顶山索道、五垛山至二龙街旅游公路、镇平县柳泉铺镇白岗村至卢医镇朱沟西县界段43公里改建工程、南阳至镇平快速通道14公里、绕城环路建设33.96公里等（不含商品住宅开发） | 2020.07-2024.12 | 288890 | 111256 | 30600 | 88200 | 148750 | 168.65 | 广泉谷景区已建成，百鸟园、民俗文化长廊部分工程已完工；绕城环路建设项目客运站已完工，西环路道路提升工程已完成，北环路改建段工程已完成；二龙至凉水坪段、宛平快速路、S330道路正在施工。 | 吕氏山庄3A级景区进行改造提升完成，五垛山至二龙街旅游公路、镇平县柳泉铺镇白岗村至卢医镇朱沟西县界段43公里改建工程、南阳至镇平快速通道14公里施工建设 | 镇平县 | 黄 静 | 主要对吕氏山庄3A级景区进行改造提升，新建圣顶山索道、五垛山至二龙街旅游公路、镇平县柳泉铺镇白岗村至卢医镇朱沟西县界段43公里改建工程、南阳至镇平快速通道14公里、绕城环路建设33.96公里等（不含商品住宅开发）
157 | 镇平县言石石文化专业园区一期工程项目 | 总建筑面积24万平方米，包含生产区、生活区、商务办公区、综合贸易区、休闲娱乐区、情景商业区等，建设石展馆、石博物园、石雕工艺体验馆、玉石工艺体验馆、玉石原料馆、石文化景观长廊、综合商务大楼、特色美食街、游客服务中心等 | 2021.08-2023.12 | 120000 | 53000 | 20850 | 52000 | 93580 | 179.96 | 沿街楼配套服务用房1号已完成，1号、2号厂房外立面施工完成，正在内部施工；3号、5号厂房主体钢构完成，正在外立面施工，厂区绿化及主干道路施工已完成。部分企业已入驻。 | 一期南区5万平方米厂房主体框架基本完成 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积24万平方米，包含生产区、生活区、商务办公区、综合贸易区、休闲娱乐区、情景商业区等，建设石展馆、石博物园、石雕工艺体验馆、玉石工艺体验馆、玉石原料馆、石文化景观长廊、综合商务大楼、特色美食街、游客服务中心等
| 开工项目 |  |  | 994760 | 0 | 53500 | 432000 | 458640 | 106.17
158 | 南阳市卧龙岗文化园区域提升工程建设项目 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设卧龙岗文化园武侯里非遗展示街区、淡明楼、实景演艺、云端智旅、亮化工程、水系工程等 | 2022.01-2025.06 | 309100 | 0 | 20300 | 152000 | 173330 | 114.03 | 亮化工程60%。水系工程基本完成。出山广场目前铺装完成90%，绿化地形完成80%。云端智旅即智慧景区的基础设施完成70% | 非遗展示街区建筑部分主体完成，楹联匾额、标导视系统、城市客厅、观光车采购、空调系统、云端智旅，文化元素注入完成 | 卧龙区 | 杜 勇 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设卧龙岗文化园武侯里非遗展示街区、淡明楼、实景演艺、云端智旅、亮化工程、水系工程等
159 | 南阳市卧龙区建业独山田园综合体项目 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设智能温室、 花卉市场、建业大食堂、接待中心， 乡村振兴大讲堂（一期）等区域启动区 | 2022.01-2024.12 | 393000 | 0 | 22500 | 170000 | 178110 | 104.77 | 1号智能温室目前进入二层施工。2#温室钢结构已经进行顶梁安装。大食堂基础施工全部完毕，地面建筑正在进行二层施工 | 温室大棚地下两层及地上3层建设完毕，建业大食堂两层建设完工，接待中心开始建设 | 卧龙区 | 杜 勇 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设智能温室、 花卉市场、建业大食堂、接待中心， 乡村振兴大讲堂（一期）等区域启动区
160 | 南召县伏牛山天池文化旅游区建设项目 | 总建筑面积约8.5万平方米，主要建设游客信息服务中心、景观附属工程、文化体验示范区、索道、实训基地、物资仓库、美食街、救援技术研究中心等工程 | 2022.02-2024.12 | 112660 | 0 | 2500 | 45000 | 78000 | 173.33 | 1、西大庄游客服务中心主体已完成2、步行道路基已完成3、观光道路路面碾压完成 | 游客服务中心、步行道、观光大道、索道建设完成 | 南召县 | 宋兴哲 | 总建筑面积约8.5万平方米，主要建设游客信息服务中心、景观附属工程、文化体验示范区、索道、实训基地、物资仓库、美食街、救援技术研究中心等工程
161 | 中国南阳月季产业示范基地 | 总建筑面积约为200万平方米，主要建设月季产业豫西南苗木交易中心，建设卧龙区月季产业培训学院，月季暨就业促进培训中心 | 2022.10-2025.12 | 180000 | 0 | 8200 | 65000 | 29200 | 44.92 | 月季产业示范基地中建设中，6景建设完成。园区绿化建设中。 | 月季产业示范基地中5区，12景建设完成，月季暨就业促进培训中心开始建设 | 卧龙区 | 杜 勇 | 总建筑面积约为200万平方米，主要建设月季产业豫西南苗木交易中心，建设卧龙区月季产业培训学院，月季暨就业促进培训中心
| 7、两业融合建设 |  |  | 200000 | 0 | 23340 | 67000 | 117250 | 175
| 开工项目 |  |  | 200000 | 0 | 23340 | 67000 | 117250 | 175
162 | 镇平县中安产业开发有限公司玉石智谷产业园项目 | 总建筑面积66万平方米，主要建设智能玉雕设备制造区、宝石规模加工区、国际创意加工区、品牌集聚加工区、综合研发区、生态文化展示区、创意孵化产业区等 | 2022.02-2024.12 | 200000 | 0 | 23340 | 67000 | 117250 | 175 | 项目展厅已建成投入使用；员工宿舍已搭建完成。项目A地块：1号楼已建成，相关企业已入驻。2号楼粉刷完成，正在装修。3号楼内粉、地坪完成，正在外粉。C地块：C1厂房施工已完成，C5、C9、C13、C15号厂房正在施工。E地块：E1、E2、E6上部工程施工。 | 5幢以上标准化厂房建成，配套园区大门、综合办公楼、广场建成 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积66万平方米，主要建设智能玉雕设备制造区、宝石规模加工区、国际创意加工区、品牌集聚加工区、综合研发区、生态文化展示区、创意孵化产业区等
| （三）现代农业项目 | 2 |  |  | 1092000 | 49191 |  | 645874 | 89.21 |  |  |  |  | 2
| 竣工项目 |  |  | 1400000 | 900000 | 5840 | 500000 | 278830 | 55.77
163 | 牧原集团新型环保智能生猪养殖及屠宰加工项目 | 新建新型环保智能养殖场105个，新增600万头生猪养殖规模；建设1000万头生猪屠宰加工、肉食品深加工生产线及配套设施等 | 2020.03-2022.12 | 1400000 | 900000 | 5840 | 500000 | 278830 | 55.77 | 一、21栋楼房智能化猪舍已经全部投产，截止目前实际存栏生猪69.46万头，已经累计出栏生猪110万头； 二、年产72万吨饲料生产加工厂已经正式投产； 三、年屠宰200万头的生猪屠宰加工厂正在建设，已经完成全部工程建设任务的30%。 | 建成投产 | 市农业农村局 | 周清玉 | 新建新型环保智能养殖场105个，新增600万头生猪养殖规模；建设1000万头生猪屠宰加工、肉食品深加工生产线及配套设施等
| 续建项目 |  |  | 320000 | 142000 | 16000 | 104000 | 171300 | 164.71
164 | 社旗县现代农业产业园及粤港澳农产品生产示范区项目 | 总建筑面积13万平方米，主要建设蔬菜分拣深加工车间、科研中心、展示中心、包装车间、果蔬育苗中心、大宗农产品电商交易平台和配套仓储物流运输设施 | 2021.06-2023.12 | 220000 | 82000 | 13000 | 74000 | 115300 | 155.81 | 部分完工投用，节水灌溉配套累计4500亩 | 完成高压线累计24千米，低压电缆780千米，新打机眼300眼，节水灌溉配套工程累计1万亩，新建保鲜库加工车间 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积13万平方米，主要建设蔬菜分拣深加工车间、科研中心、展示中心、包装车间、果蔬育苗中心、大宗农产品电商交易平台和配套仓储物流运输设施
165 | 桐柏省级茶叶农业科技园区 | 总建筑面积12万平方米，建设以茶为主的生产厂房、仓储、加工车间、研发中心、业务用房等，年产500万吨生态有机茶 | 2020.11-2023.06 | 100000 | 60000 | 3000 | 30000 | 56000 | 186.67 | 生产厂房已完工，加工车间、仓储主体工程已完工，设备安装完毕，正在试生产。 | 产业技术创新示范区、桐柏县茶叶农业科技园综合服务中心完工，新商业模式示范区完成工程量的70% | 桐柏县 | 党建凯 | 总建筑面积12万平方米，建设以茶为主的生产厂房、仓储、加工车间、研发中心、业务用房等，年产500万吨生态有机茶
| 开工项目 |  |  | 453200 | 50000 | 27351 | 120000 | 195744 | 163.12
166 | 方城县现代中医药产业园建设项目 | 总建筑面积17万平方米，主要建设3万亩丹参种植区，中药饮片、提取物、中成药生产车间，工厂化育苗车间，仓储、物流配送中心，网络营销服务中心等工程 | 2022.04-2024.12 | 253200 | 0 | 18541 | 80000 | 127234 | 159.04 | 1万亩丹参已种植，部分车间主体开工建设 | 丹参种植基地，工厂化育苗车间，中药饮片、提取物、中成药生产车间建成投用 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积17万平方米，主要建设3万亩丹参种植区，中药饮片、提取物、中成药生产车间，工厂化育苗车间，仓储、物流配送中心，网络营销服务中心等工程
167 | 内乡县农业投资公司高标准数字化种养循环示范区 | 主建设30万亩高标准数字化种养循环示范区，建设土壤改良、土地平整、田间水、电、路、林基础设施、智慧灌溉系统、水肥一体化设施、机械化设备配套设施建设、智能化监控及管理系统、粮食仓储及烘干等设施 | 2022.03-2024.01 | 200000 | 50000 | 8810 | 40000 | 68510 | 171.28 | 已完成土地平整、灌溉系统、地埋管道设施建设，正在进行机械化设施购置 | 完成对所流转土地进行智慧灌溉系统、水肥一体化设施、机械化设备配套及附属设施建设 | 内乡县 | 孙红鑫 | 主建设30万亩高标准数字化种养循环示范区，建设土壤改良、土地平整、田间水、电、路、林基础设施、智慧灌溉系统、水肥一体化设施、机械化设备配套设施建设、智能化监控及管理系统、粮食仓储及烘干等设施
| 六、生态环保项目 | 1 |  |  | 380249 | 139451 |  | 1130797 | 147.69 |  |  |  |  | 1
| （一）生态环境提升 |  |  | 2230702 | 380249 | 139441 | 705675 | 1098187 | 155.62
| 续建项目 |  |  | 1760286 | 380249 | 103040 | 554675 | 853639 | 153.9
168 | 邓州南水北调中线水源地“回”字形河道生态修复工程 | 总长度11.5公里，汇水面积7.5万平方米，计划新修整河道9.46千米,综合治理河道15.4千米。其中清淤疏浚河道4.86千米，驳岸改造提升30.8千米，新建拦河坝7座、水闸7座；景观绿化80.85万平方米 | 2021.10-2025.12 | 182000 | 78550 | 22356 | 64500 | 109216 | 169.33 | 小草河生态修复工程已竣工；人民路（中州大道至北京大道路段）已竣工通车。 | 完成拆迁工作，小草河、刁北一分干渠清淤1公里，完成驳岸改造2.5公里。 | 邓州市 | 黄登科 | 总长度11.5公里，汇水面积7.5万平方米，计划新修整河道9.46千米,综合治理河道15.4千米。其中清淤疏浚河道4.86千米，驳岸改造提升30.8千米，新建拦河坝7座、水闸7座；景观绿化80.85万平方米
169 | 邓州市环古城河旅游PPP项目 | 河道整治全长11千米，主要包括古城河治理工程、外成河清淤工程、驳岸工程、建筑物工程、生态湿地工程、内城河景观和外城河景观 | 2021.03-2023.03 | 101948 | 38699 | 7252 | 35675 | 65649 | 184.02 | 新华东桥、内城河景观桥完成75%；东侧迎旭门勘探已完成；突破口已完工。 | 完成外成河景观建设及迎旭们工程。 | 邓州市 | 黄登科 | 河道整治全长11千米，主要包括古城河治理工程、外成河清淤工程、驳岸工程、建筑物工程、生态湿地工程、内城河景观和外城河景观
170 | 南召县黄鸭河流域治理及县域生态环境建设项目 | 主要建设黄鸭河流域生态修复，黄鸭河流域生态综合提升、黄鸭河景观提升工程、黄鸭河周边道路绿化工程及配套设施工程等 | 2021.03-2023.12 | 160000 | 48000 | 3500 | 50000 | 71500 | 143 | 青峰大桥正在建设，河边广场正在建设，公园正在绿化亮化 | 完成2、3、4号橡胶坝工程，完成河道8.5KM疏浚工程及河道两侧景观绿化工程 | 南召县 | 宋兴哲 | 主要建设黄鸭河流域生态修复，黄鸭河流域生态综合提升、黄鸭河景观提升工程、黄鸭河周边道路绿化工程及配套设施工程等
171 | 桐柏县淮河源头生态综合治理项目 | 包含淮河上游8条主要河流整治改造、小流域综合治理115.4平方公里和生态修复105.2平方公里；建设水源保护地5处；面积约150亩的湿地公园建设；县城污水处理厂尾水开展提标改造工程；淮祠保护性修缮和景观环境提升工程等 | 2021.07-2024.12 | 500000 | 50000 | 25000 | 100000 | 150000 | 150 | 龙潭河治理生态修复工程、县城污水处理厂尾水开展提标改造工程、流香溪湿地公园、小流域综合治理已完工，淮河城区段两岸步道完工，绿化亮化已完成，河流整治改造工程完成工程量的60%，生态修复工程完成工程量的50%。 | 河流整治改造工程完成工程量的50%，生态修复工程完成工程量的40%，3处水源保护地完成工程量的40% | 桐柏县 | 党建凯 | 包含淮河上游8条主要河流整治改造、小流域综合治理115.4平方公里和生态修复105.2平方公里；建设水源保护地5处；面积约150亩的湿地公园建设；县城污水处理厂尾水开展提标改造工程；淮祠保护性修缮和景观环境提升工程等
172 | 淅川亚行贷款丹江口库区生态保护和环境综合整治项目 | 主要建设乡村旅游基础设施、农村污水管网及餐厨垃圾处理、河道治理、节水灌溉、农业面源污染治理、丹江口水库引水、林果业绿色发展等工程 | 2021.10-2026.12 | 301503 | 65000 | 17370 | 85000 | 134348 | 158.06 | 东风渠提升改造已基本完成，丹江鄂豫河段防洪治理、淅河河道治理、乡村旅游基础设施等工程正在施工 | 东风渠提升改造、乡村污水系统工程完工；淅河河道治理、丹江河道鄂豫段防洪治理工程完成过半 | 淅川县 | 王兴勇 | 主要建设乡村旅游基础设施、农村污水管网及餐厨垃圾处理、河道治理、节水灌溉、农业面源污染治理、丹江口水库引水、林果业绿色发展等工程
173 | 新野县重点水系治理工程 | 工程涉及西城区水系、溧河、潦河、白河及三里河，治理长度117.28公里；新建闸坝19座、桥梁10座，沿河埋设截污管线20.68公里 | 2020.10-2023.05 | 216000 | 90000 | 11350 | 100000 | 129850 | 129.85 | 白河与三里河水系连通工程、新野县白河1号坝工程已经完工，潦河水生态综合治理工程已完成蓄水坝一座。 | 湍河新建护岸3公里，拦河坝1座，排水涵30座，支沟口护砌1.76公里；西城区水系建设拦河坝5座，水闸5座，引水渠18座 | 新野县 | 李文鹏 | 工程涉及西城区水系、溧河、潦河、白河及三里河，治理长度117.28公里；新建闸坝19座、桥梁10座，沿河埋设截污管线20.68公里
174 | 亚洲开发银行贷款南水北调中线源头河南邓州生态环境保护及综合治理项目 | 主要由邓州市湍北水环境综合治理工程、湍北污水处理及配套工程、湍河下游生态综合治理工程、九龙水厂及配套管网工程、桑庄水厂及配套管网工程、禹山生态林建设工程、组织机构能力建设等7个子项构成 | 2020.12-2025.12 | 298835 | 10000 | 16212 | 119500 | 193076 | 161.57 | 已完成设计工程量95%，汲滩镇村镇、刘集镇村镇、高铁新城区块配水管网工程已完成形象进度的45%。 | 完成九龙水厂和桑庄水厂主体建设，管道铺设180千米、湍河下游项目完成两个污水处理站站场建设，完成河道整治部分工程。 | 邓州市 | 黄登科 | 主要由邓州市湍北水环境综合治理工程、湍北污水处理及配套工程、湍河下游生态综合治理工程、九龙水厂及配套管网工程、桑庄水厂及配套管网工程、禹山生态林建设工程、组织机构能力建设等7个子项构成
| 开工项目 |  |  | 470416 | 0 | 36401 | 151000 | 244548 | 161.95
175 | 方城县望花湖库区治理及县域生态环境建设项目 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设望花湖库区生态修复、生态环境综合提升、道路绿化等工程 | 2022.05-2024.12 | 200000 | 0 | 17521 | 70000 | 112362 | 160.52 | 景观道路已铺设完成，橡胶坝工程主体正在建设， | 橡胶坝工程、景观道路建设完成，周边生态修复300亩，库区疏浚工程建设完成 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设望花湖库区生态修复、生态环境综合提升、道路绿化等工程
176 | 淅川丹阳湖国家湿地公园生态保护修复提升项目 | 建设库区生态隔离带6000亩、水系连通5000米、生态岛4个，栽植耐水植被2万亩，生态改善100公顷；实施石漠化治理50.7万亩 | 2022.02-2025.12 | 162358 | 0 | 10920 | 49000 | 76590 | 156.31 | 科普宣教、科研监测设施已建成，正在进行库区缓冲带、生态隔离带建设 | 完成2.8万亩人工造林补植补造、1万亩耐水植被栽植及部分设备购置安装 | 淅川县 | 王兴勇 | 建设库区生态隔离带6000亩、水系连通5000米、生态岛4个，栽植耐水植被2万亩，生态改善100公顷；实施石漠化治理50.7万亩
177 | 淅川石漠化治理项目 | 主要进行石漠化治理，其中人工造林12.5万亩、退化林修复19.8万亩、封山育林18.4万亩 | 2022.02-2025.12 | 108058 | 0 | 7960 | 32000 | 55596 | 173.74 | 完成5.3万亩人工造林补植补造任务、大石桥、老城等退化林修复已完成5.6万亩；完成封山育林3.9万亩 | 完成2.8万亩人工造林补植补造任务 | 淅川县 | 王兴勇 | 主要进行石漠化治理，其中人工造林12.5万亩、退化林修复19.8万亩、封山育林18.4万亩
| （二）环境基础设施建设 |  |  | 177000 | 0 | 10 | 60000 | 32610 | 54.35
| 开工项目 |  |  | 177000 | 0 | 10 | 60000 | 32610 | 54.35
178 | 南阳市示范区白河湿地公园建设项目 | 总占地面积337.9公顷，主要建设生态湿地、游客服务中心、停车中心以及配套建筑等景观土建工程，景观绿化工程、光武二桥以及若干小型景观桥梁堤防4.2公里等 | 2022.05-2024.06 | 177000 | 0 | 10 | 60000 | 32610 | 54.35 | 已完成征拆，正在办理林地手续；部分子项目已经建成投用 | 游客服务中心、停车中心建设基本完成，部分主体道路建成投用 | 城乡一体化示范区 | 孙大明 | 总占地面积337.9公顷，主要建设生态湿地、游客服务中心、停车中心以及配套建筑等景观土建工程，景观绿化工程、光武二桥以及若干小型景观桥梁堤防4.2公里等
| 七、民生和社会事业项目 | 1 |  |  | 965131 | 204810 |  | 1698648 | 106.18 |  |  |  |  | 1
| （一）乡村振兴 |  |  | 349000 | 126000 | 18200 | 128000 | 207500 | 162.11
| 续建项目 |  |  | 349000 | 126000 | 18200 | 128000 | 207500 | 162.11
179 | 唐河县乡村振兴优质水通村入户及基础设施建设项目 | 建设5座净水厂，对18个行政集镇和141个行政村基础设施进行提升 | 2021.04-2023.10 | 349000 | 126000 | 18200 | 128000 | 207500 | 162.11 | 桐河乡、毕店镇等9个乡镇新建道路正在施工；城郊水厂主体工程完成，桐寨铺、源潭等乡镇供水管网正在建设 | 18个行政集镇和50个行政村基础设施提升工程接近尾声 | 唐河县 | 乔国涛 | 建设5座净水厂，对18个行政集镇和141个行政村基础设施进行提升
| （二）教育 |  |  | 2663588 | 617931 | 133773 | 969093 | 1117667 | 115.33
| 竣工项目 |  |  | 527146 | 289931 | 22069 | 237215 | 235662 | 99.35
180 | 南阳市中心城区教育现代化提升工程 | 总建筑面积100万平方米，包含南阳市第九至十二、十三、十五、十八、二十共八所十五年一贯制完全学校建设项目和南阳市一中新校区建设项目，设计规模为1128个教学班，55060个学位 | 2019.06-2022.08 | 527146 | 289931 | 22069 | 237215 | 235662 | 99.35 | 市一中：一期工程高三部、高二部已完成竣工验收；高一部、国际部已进行初步验收；二期工程共享中心A1楼、南地下车库、报告厅和游泳馆正在进行扫尾工作。 | 建成投用 | 市教育局 | 杨文普 | 总建筑面积100万平方米，包含南阳市第九至十二、十三、十五、十八、二十共八所十五年一贯制完全学校建设项目和南阳市一中新校区建设项目，设计规模为1128个教学班，55060个学位
| 续建项目 |  |  | 1145332 | 316000 | 52242 | 392560 | 496073 | 126.37
181 | 南阳科技职业学院扩建工程 | 总建筑面积33.4万平方米，主要建设理实一体实训楼、教学楼、食堂、宿舍和相关附属工程 | 2021.03-2023.12 | 157332 | 50000 | 15242 | 52560 | 91623 | 174.32 | 7栋楼的装饰装修工程与水电安装工程已完成，目前正在进行调试及保洁工作。 | 理实一体实训楼、教学楼、食堂、宿舍室内外装饰施工，门窗安装 | 邓州市 | 黄登科 | 总建筑面积33.4万平方米，主要建设理实一体实训楼、教学楼、食堂、宿舍和相关附属工程
182 | 南阳市牧原职业学院建设项目 | 总建筑面积73万平方米，建设牧原职业学院教学楼、综合办公楼、教职工周转宿舍楼、学生宿舍楼、图书馆、餐厅、学术报告厅、实验实训基地、综合运营中心、运动场等及各类附属设施建设，购置相关仪器、设备、图书等 | 2021.08-2024.03 | 200000 | 35000 | 25500 | 65000 | 101350 | 155.92 | 正在进行学术报告厅封顶及教学楼、办公楼内部装修 | 综合运营中心、学术报告厅、3栋实训楼、综合教学楼、行政楼、3栋学生宿舍、学生食堂建设完成 | 内乡县 | 孙红鑫 | 总建筑面积73万平方米，建设牧原职业学院教学楼、综合办公楼、教职工周转宿舍楼、学生宿舍楼、图书馆、餐厅、学术报告厅、实验实训基地、综合运营中心、运动场等及各类附属设施建设，购置相关仪器、设备、图书等
183 | 南阳市张仲景国医大学（筹建）建设项目 | 总建筑面积106万平方米，主要建设教学用房、教学辅助用房、实验实习用房、图书馆、体育用房、学生宿舍、食堂等，建设国家双一流中医药大学 | 2021.12-2024.12 | 570000 | 170000 | 3900 | 180000 | 140900 | 78.28 | 六大学院正在进行地上四楼建设 | 完成前期手续办理、教学楼，图书馆、体育用房完成地面2层建设，部分道路建成投用 | 城乡一体化示范区 | 孙大明 | 总建筑面积106万平方米，主要建设教学用房、教学辅助用房、实验实习用房、图书馆、体育用房、学生宿舍、食堂等，建设国家双一流中医药大学
184 | 南阳职业学院西校区二期工程建设项目 | 总建筑面积48万平方米，主要包括教学楼、综合楼、学生公寓、学生餐厅、教师公寓、实训楼、实训车间及附属用房；培训中心、科技大厦、双创大厦、礼堂；体育馆、体育场以及校园绿化、美化、水电、道路管网、数字化校园和其他配套服务设施等 | 2019.08-2023.12 | 102000 | 41000 | 3000 | 51000 | 88200 | 172.94 | 已建成图书馆、1#、2#、3#、4#学生公寓，东区1#、2#教师公寓、东区餐厅、生活附属用房、塑胶体育场、教育学院及中医学院实训楼、机械工程学院实训车间及附属工程、14层学生公寓、西区餐厅、东区3#、4#、5#教师公寓、西区1#、2#青年教师公寓、西区5#、6#、11#、12#学生公寓及西区大门、道路绿化管网等设施；正在对3-1 2栋学生公寓进行建设。 | 完成教育学院实训基地、培训中心、双创大厦、机械工程学院实训车间及附属工程建设和14层学生公寓、西区餐厅、5栋教师公寓、4栋学生公寓工程建设 | 西峡县 | 马 俊 | 总建筑面积48万平方米，主要包括教学楼、综合楼、学生公寓、学生餐厅、教师公寓、实训楼、实训车间及附属用房；培训中心、科技大厦、双创大厦、礼堂；体育馆、体育场以及校园绿化、美化、水电、道路管网、数字化校园和其他配套服务设施等
185 | 唐河县职业教育中心建设项目 | 总建筑面积32万平方米，主要建设教学楼、实训楼、综合楼、图书阅览室、食堂、附属医院、风雨操场及配套工程，建成可容纳学生15000人 | 2021.09-2024.06 | 116000 | 20000 | 4600 | 44000 | 74000 | 168.18 | 6栋宿舍楼及餐厅主体完工，综合信息楼等工程主体在建 | 实训楼、教研楼建成 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积32万平方米，主要建设教学楼、实训楼、综合楼、图书阅览室、食堂、附属医院、风雨操场及配套工程，建成可容纳学生15000人
| 开工项目 |  |  | 991110 | 12000 | 59462 | 339318 | 385932 | 113.74
186 | 方城县产业技术学院建设项目 | 总建筑面积62万平方米（河南省工业职业技术学院方城分院），主要建设教学楼、综合楼、宿舍楼、实习车间、实验中心、学术交流中心等工程 | 2022.06-2024.12 | 320000 | 0 | 25672 | 100000 | 160472 | 160.47 |  | 教学楼、综合楼、宿舍楼、学术交流中心建成投用 | 方城县 | 李 霞 | 总建筑面积62万平方米（河南省工业职业技术学院方城分院），主要建设教学楼、综合楼、宿舍楼、实习车间、实验中心、学术交流中心等工程
187 | 南阳理工珠宝玉雕产业学院建设项目 | 总建筑面积28万平方米，主要建设教学楼、图书馆、实训楼、宿舍楼等 | 2022.07-2024.08 | 106000 | 0 | 20110 | 32000 | 44570 | 139.28 | 正在进行基础工程施工。 | 完成2栋教学楼主体工程，完成2栋宿舍楼基础工程 | 镇平县 | 黄 静 | 总建筑面积28万平方米，主要建设教学楼、图书馆、实训楼、宿舍楼等
188 | 南阳市国防教育基地建设项目 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设国防教育场馆等及附属配套设施，新建军事展馆区、素质拓展区、体育训练区、后勤保障区等4个功能区 | 2022.01-2023.12 | 30000 | 12000 | 2230 | 12000 | 13000 | 108.33 | 六大学院正在进行地上四层建设，宿舍和附属设施建设正在进行 | 完成征地拆迁，土建施工 | 城乡一体化示范区 | 孙大明 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设国防教育场馆等及附属配套设施，新建军事展馆区、素质拓展区、体育训练区、后勤保障区等4个功能区
189 | 南阳市职业技术教育扩容提质工程 | 总建筑面积135.4万平方米，对河南工业职业技术学院、南阳市工业学校、南阳市高级技工学校、南阳康养职业学校、方城县产业技术学院、镇平县工艺美术中等职业学校6所学校新建、扩建提升，主要建设教学楼、办公楼、学生公寓、学生实验楼、特色产业技能培育中心、产教融合生产中心、餐厅、体育运动场、看台等及其他配套工程 | 2022.02-2025.12 | 535110 | 0 | 11450 | 195318 | 167890 | 85.96 | 高级技工学校：实训楼、办公楼、学生宿舍主体已完工，餐厅楼主体建成，正在装修中，。工业学校：地基浇筑完毕，教学楼主体建至2层。 镇平县工艺美术中等职业学校：正在基础施工，本月投资2650万元，累计投资3.67亿元。 | 河南工院3栋教学楼主体建至6层，南阳工校3栋教学楼建设至4层、2栋办公楼建至4层；方城产业技术学院教学楼、综合楼、宿舍楼主体建成；镇平工艺学校实训楼、宿舍楼主体完工；高级技工两栋教学楼主体完工 | 镇平县,宛城区,方城县,卧龙区 | 黄 静 樊 牛 李 霞 杜 勇 | 总建筑面积135.4万平方米，对河南工业职业技术学院、南阳市工业学校、南阳市高级技工学校、南阳康养职业学校、方城县产业技术学院、镇平县工艺美术中等职业学校6所学校新建、扩建提升，主要建设教学楼、办公楼、学生公寓、学生实验楼、特色产业技能培育中心、产教融合生产中心、餐厅、体育运动场、看台等及其他配套工程
| （三）医疗 |  |  | 842300 | 221200 | 39437 | 282710 | 353581 | 125.07
| 续建项目 |  |  | 609500 | 200000 | 30579 | 218110 | 273393 | 125.35
190 | 南阳市中心医院新区医院（南阳市中心医院迁建）项目 | 总建筑面积38.67万平方米，新建门急诊中心、内科中心、妇儿中心、综合医疗中心、心脑血管中心、外科中心、健康管理中心、门诊医技楼、行政会议中心、高压氧舱、后勤楼、变电室等业务用房，地下车库与人防工程及相关配套设施，设置床位2000张 | 2020.09-2023.12 | 257500 | 75000 | 1079 | 80110 | 57093 | 71.27 | 截至目前，项目各楼栋二次结构、管道预留预埋已基本完成，安装工程完成45%，装饰装修工程完成进度约为30%，土建、装饰、消防等相关施工任务均有序进行 | 地下室负一层、负二层，地上一、二、三、四、五层完成安装装饰装修；绿化施工完成 | 市卫健体委 | 张保朝 | 总建筑面积38.67万平方米，新建门急诊中心、内科中心、妇儿中心、综合医疗中心、心脑血管中心、外科中心、健康管理中心、门诊医技楼、行政会议中心、高压氧舱、后勤楼、变电室等业务用房，地下车库与人防工程及相关配套设施，设置床位2000张
191 | 社旗县公共卫生提升工程 | 总建筑面积28万平方米，主要对县人民医院老年病综合楼、发热急诊科综合楼、妇幼保健院迁建、县中医院业务用房楼、太和分院等乡镇卫生院建设提升工程和设备购置 | 2021.06-2023.12 | 120000 | 45000 | 16000 | 42000 | 75800 | 180.48 | 发热门诊楼主体已经建成正在装修，太和分院门诊楼正在装修，急诊楼、医技楼正在进行主体建设 | 发热楼和老年综合楼投入使用，太和分院主体完工，中医院和保健院完成2万平方米主体建设 | 社旗县 | 关文波 | 总建筑面积28万平方米，主要对县人民医院老年病综合楼、发热急诊科综合楼、妇幼保健院迁建、县中医院业务用房楼、太和分院等乡镇卫生院建设提升工程和设备购置
192 | 唐河县人民医院分院建设项目 | 总建筑面积26万平方米，主要建设住院楼、传染病综合楼、门诊楼、急诊楼、医技楼、办公楼及专家公寓等，配套建设相关基础设施 | 2019.12-2023.12 | 120000 | 45000 | 8200 | 46000 | 70000 | 152.17 | 综合楼、感染楼，1、2、3 号病房楼主体封顶，正在内部装修 | 综合楼、感染性疾病楼、专家公寓楼、四栋病房楼建成投用 | 唐河县 | 乔国涛 | 总建筑面积26万平方米，主要建设住院楼、传染病综合楼、门诊楼、急诊楼、医技楼、办公楼及专家公寓等，配套建设相关基础设施
193 | 新野县公共卫生能力提升工程 | 总建筑面积约22万平方米，主要包括县中医院迁建，人民医院公共卫生医学中心、呼吸重症病区、P2实验室、发热门诊、传染病区，疾控中心、卫校附属医院（急）诊、医技、住院综合楼，乡镇卫生院发热诊室、哨点诊室建设及设备配置项目 | 2021.05-2024.12 | 112000 | 35000 | 5300 | 50000 | 70500 | 141 | 县人民医院P2实验室及医学中心、保健院、乡镇卫生院发热门诊、16个村卫生室项目竣工，呼吸重症病区内部装修，卫校附属医院综合楼12层主体已封顶，进入二次结构施工，县中医院医养结合楼两栋主体封顶，1-8号楼基础施工,二院项目地下一层完工，进行地上三层施工。 | 县人民医院呼吸重症病区室内装修完毕，卫校附院、二院项目室内装修基本完成，6家卫生院综合楼主体封顶，中医院项目开始室内安装 | 新野县 | 李文鹏 | 总建筑面积约22万平方米，主要包括县中医院迁建，人民医院公共卫生医学中心、呼吸重症病区、P2实验室、发热门诊、传染病区，疾控中心、卫校附属医院（急）诊、医技、住院综合楼，乡镇卫生院发热诊室、哨点诊室建设及设备配置项目
| 开工项目 |  |  | 232800 | 21200 | 8858 | 64600 | 80188 | 124.13
194 | 邓州市第二人民医院整体迁建项目 | 总建筑面积为7.6万平方米，主要建设门诊医技、行政楼、住院楼、后勤服务楼、感染病楼及附属用房，配套建设给排水工程、电气工程、消防工程等 | 2022.05-2024.12 | 52000 | 11200 | 3958 | 24600 | 43288 | 175.97 | 正在开挖地基基础及部分地基框架处理 | 工程主体框架建设到第八层 | 邓州市 | 黄登科 | 总建筑面积为7.6万平方米，主要建设门诊医技、行政楼、住院楼、后勤服务楼、感染病楼及附属用房，配套建设给排水工程、电气工程、消防工程等
195 | 南阳市张仲景国医大学附属医院建设项目 | 总建筑面积21.4万平方，计划设置1500张病床，建设三甲中医院 | 2022.06-2024.11 | 180800 | 10000 | 4900 | 40000 | 36900 | 92.25 | 基础正在进行防渗 | 完成前期手续办理，土地平整完成，进行开工建设，道路等部分工程建成，完成投用 | 城乡一体化示范区 | 孙大明 | 总建筑面积21.4万平方，计划设置1500张病床，建设三甲中医院
| （五）健康养老 |  |  | 800000 | 0 | 13400 | 220000 | 19900 | 9.05
| 开工项目 |  |  | 800000 | 0 | 13400 | 220000 | 19900 | 9.05
196 | 白河湾国际康养产业基地建设项目 | 总建筑面积52万平方米，建设仲景国医大产学研基地、中医国际交流中心和产业会展中心、中草药萃取研发应用基地、国际品牌颐养中心、中医药三产融合示范标杆（中国首家中医养生疗愈酒店、河南首家御膳宫药膳馆、中国最大艾产业展示体验馆、中国首家仲景文化国潮体验馆等），孵化约200家大健康科技企业（不含商品住宅开发） | 2022.09-2024.09 | 500000 | 0 | 13400 | 150000 | 14900 | 9.93 | 土地已组卷，围墙已圈建，已完成三通一平,主体基础已经开挖，附属设施主体框架已建成 | 中医国际交流中心和产业会展中心开工建设，完成颐养中心生活区、办公区、康养区部分项目基础建设 | 城乡一体化示范区 | 孙大明 | 总建筑面积52万平方米，建设仲景国医大产学研基地、中医国际交流中心和产业会展中心、中草药萃取研发应用基地、国际品牌颐养中心、中医药三产融合示范标杆（中国首家中医养生疗愈酒店、河南首家御膳宫药膳馆、中国最大艾产业展示体验馆、中国首家仲景文化国潮体验馆等），孵化约200家大健康科技企业（不含商品住宅开发）
197 | 南阳市鸭河工区中医药文化产业园 | 总建筑面积206万平方米，主要建设中医药职教社区、产业实训社区(含药膳标准化检测、中医药膳加工基地、交流培训中心等）、名医馆（含名医诊堂、理疗酒店、药膳养生美食街）（不含商品住宅开发） | 2022.11-2024.12 | 300000 | 0 | 0 | 70000 | 5000 | 7.14 | 170亩土地组卷报批手续已报省政府，控规已通过市规委会审议，正在编制修建性详细规划 | 完成土地摘牌，名医馆开工建设 | 鸭河工区 | 王 磊 | 总建筑面积206万平方米，主要建设中医药职教社区、产业实训社区(含药膳标准化检测、中医药膳加工基地、交流培训中心等）、名医馆（含名医诊堂、理疗酒店、药膳养生美食街）（不含商品住宅开发）