## Sheet1
南阳市2022年保障性租赁住房建设项目计划台账
序号 | 所在县区 | 项目业主单位 | 项目名称 | 项目位置 | 项目主要建设内容及建设总规模 | 建设用地征地方式及情况 | 计划总征地数(亩) | 已征地数(亩) | 总投资（万元） | 计划开竣工日期 | 资金构成情况 |  |  |  |  | 房源类型及套数（套） |  |  |  | 租赁住宅面积及套数 |  | 计划2022年度完成目标 |  | 认定书已发 | 建设进度（已开工/已住人/未开工）
[11 empty] | 中央资金 | 省拨资金 | 市县配套 | 自筹资金 | 其他 | 集中建设 | 用人单位自建 | 保障房划转 | 购买或租赁其他现有房屋 | 住宅建筑面积（㎡） | 套数 | 投入资金(万元） | 套数
1 | 卧龙区 | 南阳光电产业集聚A区 | 南阳光电产业集聚区保障性租赁住房建设A项目 | 王安路以西，铁路以东，园区5号路以北，园区1号路以南 | 南阳光电产业集聚区保障性租赁住房3000套 | 工业 | 200 |  | 52500 | 2022年6月 |  |  |  | 52500 |  | √ |  |  |  | 210000 | 3000 | 52500 | 3000 | 已发 | 已开工
2 | 卧龙区 | 南阳光电产业集聚B区 | 南阳光电产业集聚区保障性租赁住房建设B项目 | 王安路以东，原乐凯华光退城入园区域 | 南阳光电产业集聚区保障性租赁住房2000套 | 工业 | 100 |  | 35000 | 2022年6月 |  |  |  | 35000 |  | √ |  |  |  | 140000 | 2000 | 35000 | 2000 | 已发 | 已开工
3 | 南阳市卧龙区青华镇 | 南阳市卧龙区时代精英科技有限公司 | 南阳市卧龙区新时代精英学校 | 南阳市卧龙区青华镇 | 教师保障性住房390套，住宅建筑面积26662.27平方米，总投资6500万元 | 教育用地划拨 | 20 | 20 | 6500 | 2022年6月 |  |  |  | 6500 |  |  | √ |  |  | 26862.27 | 390 | 3000 | 390 | 已发 | 已入住
4 | 卧龙区 | 南阳市第一完全学校 | 南阳市第一完全学校租赁住房项目 | 一全周边 | 建设租赁性住房，总套数500套，建筑面积35000平方米 | 教育用地 | 30 |  | 8750 | 2022-2024 |  |  |  | 8750 |  |  | √ |  |  | 35000 | 500 | 8750 | 500 | 已发 | 已开工
5 | 卧龙区 | 南阳市第九完全学校 | 南阳市第九完全学校租赁住房项目 | 九全周边 | 建设租赁性住房，总套数500套，建筑面积35000平方米 | 教育用地 | 30 |  | 8750 | 2022-2024 |  |  |  | 8750 |  |  | √ |  |  | 35000 | 500 | 8750 | 500 | 已发 | 已开工
6 | 卧龙区 | 南阳市第十三完全学校 | 南阳市第十三完全学校租赁住房项目 | 十三全周边 | 建设租赁性住房，总套数400套，建筑面积28000平方米 | 教育用地 | 20 |  | 7000 | 2022-2024 |  |  |  | 7000 |  |  | √ |  |  | 28000 | 400 | 7000 | 400 | 已发 | 已开工
7 | 卧龙区 | 南阳市第十七完全学校 | 南阳市第十七完全学校租赁住房项目 | 十七全周边 | 建设租赁性住房，总套数500套，建筑面积35000平方米 | 教育用地 | 30 |  | 8750 | 2022-2024 |  |  |  | 8750 |  |  | √ |  |  | 35000 | 500 | 8750 | 500 | 已发 | 已开工
8 | 卧龙区 | 南阳农业职业学校 | 卧龙岗西南片区 | 312国道以南，卧龙岗西南片区内 | 人才公寓800套 | 教育用地 人才公寓建设项目用地约50亩，包含在学校二期征地的范围内 | 278 | 218 | 15000 | 2022-2024 |  |  |  | 15000 |  |  | √ |  |  | 56000 | 800 | 4000 | 800 | 已发 | 已开工
9 | 卧龙区 | 市产投 | 蒲山电厂保障性租赁住房项目 | 蒲山镇电厂院内 | 改造翻建保障性租赁住房110套 | 工业用地 |  |  | 1200 | 2022-2024 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | √ | 7000 | 110 | 1200 | 110 | 已发 | 已开工
10 | 宛城区 | 南阳市宛城区城建投资有限公司 | 梧桐雅居（人才公寓） | 纬八路以北，泰山路以西区域 | 项目规划总用地面积25582.122平方米（合38.37亩），实用地面积11868.5平方米（合17.803亩），总建筑面积44197.86平方米，其中：地上16层~17层，建筑面积29628.68平方米，地下人防车库两层，建筑面积14569.18平方米。租赁式住宅27531.74㎡，人才便民设施2096.94㎡，地下机动车位395个，非机动车位638个（地上地下）。 | 出让 已取得 | 38.37 | 38.37 | 20000 | 2022.3--2024.2 |  |  |  | 20000 |  | √ |  |  |  | 27531.74 | 320 | 8000 | 320 | 已发 | 已开工
11 | 宛城区 | 南阳市第六完全学校 | 南阳市第六完全学校教师周转房项目 | 高铁片区白桐干渠以东、站前大道以西、牛高路以北 | 计划建设面积19552.6㎡，包含地下车库、餐厅和270套教室周转房，教师周转房单套建筑面积33.4㎡ | 划拨 | 297.01 | 297.01 | 1880 | 2020年9月-- 2021年6月 |  |  |  | 1880 |  | √ |  |  |  | 9018 | 270 |  | 270 | 已发 | 已开工
12 | 宛城区 | 南阳市第十完全学校 | 南阳市第十完全学校教师周转房项目 | 雪枫路以南、规划中的城南大道以东、纬七路以北 | 计划建设面积10810.68；建设学生活动中心和222套教师周转宿舍，教师周转宿舍面积7737㎡，单套面积34.85㎡ | 划拨 | 326.772 | 326.772 | 2546 | 2020年9月-- 2021年8月 |  |  |  | 2546.0341 |  | √ |  |  |  | 7737 | 222 |  | 222 | 已发 | 已入住
13 | 宛城区 | 南阳市第十八完全学校 | 南阳市第十八完全学校教师周转房项目 | 红泥湾镇103省道以南，规划中的康盛路以东，红泥湾镇路平庄以北区域 | 计划建设面积9700平方米，共计262套，单套建筑面积21.84平方米 | 划拨 | 281 | 281 | 2700 | 2021年12月-- 2022年10月 |  |  |  | 2700 |  | √ |  |  |  | 9700 | 262 | 2699.4339 | 262 | 已发 | 已开工
14 | 示范区 | 南阳市第四完全学校 | 南阳市第四完全学校2022年保障性租赁住房建设项目 | 南阳市第四完全学校 | 教师租赁住房360套，总建筑面积18000平方米 | 划拨 |  | 6 | 4500 | 2022年2月 - 2022年8月 |  |  |  | 4500 |  | √ |  |  |  | 18000 | 360 | 4500 | 360 | 已发 | 已开工
15 | 示范区 | 南阳市第八完全学校 | 南阳市第八完全学校2022年保障性租赁住房建设项目 | 南阳市第八完全学校 | 教师租赁住房220套，总建筑面积11000平方米 | 划拨 |  | 2 | 2750 | 2022年5月—2022年12月 |  |  |  | 2750 |  | √ |  |  |  | 11000 | 220 | 2750 | 220 | 已发 | 已开工
16 | 示范区 | 南阳荣盛商贸有限公司 | 荣盛广场 | 长江路于鼎盛大道交叉口东北角2018-55地块 | 由南阳荣盛商贸开发，包含商业、酒店、公寓、办公等业态的商业综合体，总建筑面积52600平方米，以顶尖的设计，优质的施工，力争打造地域标志建筑 | 国有建设用地使用权出让取得 | 25 | 25 | 50000 | 2022年3月1日-2024年9月1日 |  |  |  | 50000 |  |  | √ |  |  | 8200 | 126 | 10000 | 60 | 已发 | 已开工
17 | 市本级 | 南阳城乡发展投资有限公司 | 中关村产业园区保租房 | 溧源路以东、纬八路以南南阳中关村高端装备制造产业园区项目西南角 | 用地面积36亩，规划建设60000平方米，1000套 | 集体 | 36 | 36 | 20000 | 2022年7月-2023年12月 |  |  | 20000 |  |  | √ |  |  |  | 60000 | 1000 | 8000 | 1000 | 已发 | 已开工
18 | 市本级 | 南阳城乡发展投资有限公司 | 南阳市卧龙综合保税区保租房项目 | 卧龙综合保税区生活服务区A3-07地块内北 | 规划总建筑面积23000平米，可建3954套 | 划拨 | 10 | 10 | 10000 | 2022年6月-2023年8月 |  |  | 10000 |  |  | √ |  |  |  | 19000 | 395 | 5000 | 395 | 已发 | 已开工
19 | 市本级 | 市直人才公寓 | 南阳市人才公寓保障性租赁住房项目 | 城乡一体化示范区张仲景大学区域 | 规划建筑总面积100000平方米 | 划拨 | 20 | 0 | 35000 | 2022年12月-2024年12月 |  |  |  | 18000 |  | √ |  |  |  | 75000 | 1000 | 35000 | 500 | 未发 | 未开工
合计 | [6 empty] | 1742.152 | 1260.152 | 292826 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 245826.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818049.01 | 12375 | 204899.4339 | 11809

## 未开工
南阳市2022年保障性租赁住房未开工项目台账
填报单位： |  | 南阳市住房和城乡建设局 |  |  | 南阳市发展改革委员会 |  |  |  | 南阳市财政局 | [12 empty] | 填报时间：2022 年8月22日
序号 | 所在县区 | 项目业主单位 | 项目名称 | 项目位置 | 项目主要建设内容及建设总规模 | 建设用地征地方式及情况 | 计划总征地数(亩) | 已征地数(亩) | 总投资（万元） | 计划开竣工日期 | 房源类型及套数（套） |  |  |  | 租赁住宅面积及套数 |  | 计划2022年度完成目标 |  | 前期手续办理情况 | [5 empty] | 当前工程形象进度及原因 | 项目联系人及联系方式
[11 empty] | 集中建设 | 用人单位自建 | 保障房划转 | 购买或租赁其他现有房屋 | 住宅建筑面积（㎡） | 套数 | 投入资金(万元） | 套数 | 项目立项情况 | 建设方案审批情况 | 用地审批情况 | 建设用地使用权证 | 工程规划许可证 | 施工许可证
1 | 卧龙区 | 南阳光电产业集聚区 | 南阳光电产业集聚区保障性租赁住房建设项目 | 王安路以西，铁路以东，园区5号路以北，园区1号路以南 | 南阳光电产业集聚区保障性租赁住房3000套 | 工业 | 200 |  | 52500 | 2022-2024 | √ |  |  |  | 210000 | 3000 | 52500 | 3000 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 开工手续正在办理中，计划2022年9月开工 | 吕晓峰13782103399
2 | 卧龙区 | 南阳光电产业集聚区 | 南阳光电产业集聚区保障性租赁住房建设项目 | 王安路以东，原乐凯华光退城入园区域 | 南阳光电产业集聚区保障性租赁住房2000套 | 工业 | 100 |  | 35000 | 2022-2024 | √ |  |  |  | 140000 | 2000 | 35000 | 2000 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 开工手续正在办理中，计划2022年9月开工 | 吕晓峰13782103399
3 | 卧龙区 | 南阳市第一完全学校 | 南阳市第一完全学校租赁住房项目 | 一全周边 | 建设租赁性住房，总套数500套，建筑面积35000平方米 | 教育用地 | 30 |  | 8750 | 2022-2024 |  | √ |  |  | 35000 | 500 | 8750 | 500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 开工手续正在办理中，计划2022年9月开工 | 张正阳13783777810
4 | 卧龙区 | 南阳市第九完全学校 | 南阳市第九完全学校租赁住房项目 | 九全周边 | 建设租赁性住房，总套数500套，建筑面积35000平方米 | 教育用地 | 30 |  | 8750 | 2022-2024 |  | √ |  |  | 35000 | 500 | 8750 | 500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 开工手续正在办理中，计划2022年9月开工 | 张正阳13783777810
5 | 卧龙区 | 南阳市第十七完全学校 | 南阳市第十七完全学校租赁住房项目 | 十七全周边 | 建设租赁性住房，总套数500套，建筑面积35000平方米 | 教育用地 | 30 |  | 8750 | 2022-2024 |  | √ |  |  | 35000 | 500 | 8750 | 500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 开工手续正在办理中，计划2022年9月开工 | 张正阳13783777810
6 | 卧龙区 | 南阳农业职业学校 | 卧龙岗西南片区 | 312国道以南，卧龙岗西南片区内 | 人才公寓800套 | 教育用地 | 278 | 218 | 15000 | 2022-2024 |  | √ |  |  | 56000 | 800 | 4000 | 800 | 正在申请 | 正在初设 | 已审批，正在征用 | 土地征用后办理 | 无 | 无 | 土地文探物探已完成，正在办理土地手续，计划2022年9月开工 | 贾正凯13838983331
7 | 卧龙区 | 市产投 | 蒲山电厂保障性租赁住房项目 | 蒲山镇电厂院内 | 改造翻建保障性租赁住房110套 | 工业用地 |  |  | 1200 | 2022-2024 |  |  |  | √ | 7000 | 110 | 1200 | 110 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 涉及原蒲山电厂资产改制后项目招商引资迟迟未落地；目前项目认定书已发放，正在完善开工手续，力争9月份开工。 | 王远 18638953033
8 | 示范区 | 南阳市第四完全学校 | 南阳市第四完全学校2022年保障性租赁住房建设项目 | 南阳市第四完全学校 | 教师租赁住房360套，总建筑面积18000平方米 | 划拨 |  | 6 | 4500 | 2022年11月-2024年6月 | √ |  |  |  | 18000 | 360 | 4500 | 360 | 无 | 无 | 已完成 | 已完成 | 无 | 无 | 土地证齐全，已完成可研报告和初步设计方案，因该项目在原校园建设，需调整学校容积率指标，正在对接。 | 王文斌 13949327179
9 | 示范区 | 南阳市第八完全学校 | 南阳市第八完全学校2022年保障性租赁住房建设项目 | 南阳市第八完全学校 | 教师租赁住房220套，总建筑面积11000平方米 | 划拨 |  | 2 | 2750 | 2022年11月-2024年6月 | √ |  |  |  | 11000 | 220 | 2750 | 220 | 无 | 无 | 已完成 | 已完成 | 无 | 无 | 土地证齐全，已完成可研报告和初步设计方案，因该项目在原校园建设，需调整学校容积率指标，正在对接。 | 王磊 17737755317
10 | 示范区 | 南阳荣盛商贸有限公司 | 荣盛广场 | 长江路于鼎盛大道交叉口东北角2018-55地块 | 由南阳荣盛商贸开发，包含商业、酒店、公寓、办公等业态的商业综合体，总建筑面积52600平方米，以顶尖的设计，优质的施工，力争打造地域标志建筑 | 国有建设用地使用权出让取得 | 25 | 25 | 50000 | 2022年11月-2024年6月 |  | √ |  |  | 8200 | 126 | 10000 | 60 | 发改委立项申请 | 无 | 暂无 | 已取得 | 暂无 | 暂无 | 民营企业投资，土地、规划手续齐全。因企业资金问题，尚未开工。 | 孙泽冉 18837762888
11 | 市本级 | 南阳城乡发展投资有限公司 | 中关村产业园区保租房 | 溧源路以东、纬八路以南南阳中关村高端装备制造产业园区项目西南角 | 建设用地总面积31亩，规划总建筑面积72000平方米，1080套 | 工业用地 | 31 | 31 | 25000 | 2022年9月-2024年9月 | √ |  |  |  | 53808 | 1080 | 7500 | 1080 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 正在办理 | 暂无 | 招标前置手续全部完成，正在进行招标前政府财政投资评审。9月底前全面开工建设。 | 周博18637797500
12 | 市本级 | 南阳城乡发展投资有限公司 | 南阳市卧龙综合保税区保租房项目 | 卧龙综合保税区生活服务区A3-07地块内北 | 建设用地总面积9.816亩，规划总建筑面积23400平方米，384套 | 划拨 | 10 | 10 | 10000 | 2022年9月-2024年9月 | √ |  |  |  | 18575 | 384 | 3000 | 384 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 暂无 | 招标前置手续全部完成，正在进行招标前政府财政投资评审。9月底前全面开工建设。 | 周博18637797500
13 | 市本级 | 市直人才公寓 | 南阳市市直人才公寓项目 | 城乡一体化示范区张仲景大学区域 | 规划建筑总面积35000平方米 | 划拨 | 20 | 0 | 15000 | 2022年12月-2024年12月 |  |  |  | √ | 35000 | 500 | 4500 | 500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 按照豫房稳办〔2022〕3号精神，拟采用收购存量房源形式筹集房源，正在制订市场化收购方案。 | 王向阳13598267866
合计 | [6 empty] | 754 | 292 | 237200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662583 | 10080 | 151200 | 10014