南阳市京宛合作领域交流合作任务清单

| 序号 | 领域 | 重点事项 | 完成 时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业 | 按照市场主导与政府引导相结合原则，积极搭建京宛产业疏解对接服务平台，每年组织开展2次产业转移对接、主题招商和项目推介活动。 | 2022.11 — 2025.12 | 市工业和信息化局 | 市京(津)宛合作中心、市招商投资促进局、市发展改革委、市政府驻京联络处，各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 2 |  | 积极开展园区结对合作，争取相关县(市、区)开发区，与北京市辖区内开发区(工业园区)结对，引进落地先进制造业项目10个以上。 | 2022.11 — 2025.12 | 市工业和信息化局 | 市京(津)宛合作中心、市发展改革委、市招商投资促进局、市政府驻京联络处，各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 3 |  | 中心城区四区和水源地四县(市)每年承接高端制造和创新科技型企业1家以上。 | 2022.11 — 2025.12 | 市工业和信息化局 | 市京(津)宛合作中心、市科技局、市发展改革委、市招商投资促进局，宛城区、卧龙区、邓州市、淅川县、内乡县、西峡县政府，高新区、示范区管委会 |  |
| 4 | 科技 | 中心城区四区和水源地四县(市)每年落地转化北京地区科技成果2项以上，其他县(区)落地转化北京地区科技成果1项以上。 | 2022.11 — 2025.12 | 市科技局 | 市京(津)宛合作中心、各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 5 |  | 建立健全北京科技成果信息汇集机制，每年定期组织大型科技成果发布会和不同产业领域的技术对接会2次以上，转移转化先进科技成果20项以上。 | 2022.11 — 2025.12 | 市科技局 | 市京(津)宛合作中心、市政府驻京联络处、各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 6 | 金融 | 实施“招金入宛”工程，每年招引北京金融机构在宛设立1家以上分支机构。 | 2022.11 — 2025.12 | 市金融工作局 | 市京(津)宛合作中心、各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 7 |  | 加快企业上市挂牌，每年新增注册地在南阳的企业上市挂牌1家以上。 | 2022.11 — 2025.12 | 市金融工作局 | 市京(津)宛合作中心、各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 8 |  | 借助北京优势资源，每年举办金融人才教育培训不少于4次。 | 2022.11 — 2025.12 | 市金融工作局 | 市京(津)宛合作中心、各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 9 |  | 定期举办京宛金融合作洽谈会，邀请北京金融机构，指导政府投融资平台建设运营，开展机构设立、政银企对接合作、业务培训、定制基金合作等活动。 | 2022.11 — 2025.12 | 市金融工作局 | 市京(津)宛合作中心、各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 10 | 农业 | 积极引进北京农业生产加工项目，每年举办一次农产品进京展销活动，把南阳农产品推进北京市场。 | 2022.11 — 2025.12 | 市农业农村局 | 市京(津)宛合作中心、市政府驻京联络处，各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 11 | 教育 | 水源地四县(市)每年分别开展教育互访交流活动2次，培训教师50名以上。 | 2022.11 — 2025.12 | 市教育局 | 宛城区、卧龙区、邓州市、淅川县、内乡县、西峡县政府，高新区、示范区管委会 |  |
| 12 |  | 南阳师范学院、南阳理工学院每年分别与北京高校开展课题研究合作2项、学术交流活动2次。 | 2022.11 — 2025.12 | 市教育局 | 南阳师范学院、南阳理工学院 |  |
| 13 |  | 与北京建立劳动力转移就业合作关系，推动职业院校结对协作2所。 | 2022.11 — 2025.12 | 市教育局 | 市人力资源社会保障局，各职业学院，各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 14 | 医药 | 探索争取在本地医院挂牌北京名医院分院或成立京宛医疗合作中心。 | 2022.11 — 2025.12 | 市卫生健康体育委 | 市京(津)宛合作中心，各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 15 |  | 通过中医研究院所、制药企业、医疗机构、院校等方面合作，打响“世界艾乡”“宛药”品牌，打造“全球中医圣地、全国中医高地、全国中医药名都”。 | 2022.11 — 2025.12 | 市中医药发展局 | 市京(津)宛合作中心，各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 16 |  | 每年选拔一批拔尖人才、中青年骨干医务工作者，赴京开展技能提升培训，争取北京医疗卫生机构专家采取定期坐诊、病历研讨、学术讲座、免费接收医务人员进修学习。 | 2022.11 — 2025.12 | 市卫生健康体育委 | 市中医药发展局、市京(津)宛合作中心，各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 17 | 文旅 | 针对北京不同客户群体，包装策划推广赴宛旅游线路，对京籍游客莅宛旅游实行优惠政策。 | 2022.11 — 2025.12 | 市文化广电和旅游局 | 市京(津)宛合作中心，各县(市、区)政府(管委会) |  |
| 18 |  | 打造衔接两地、享誉全国的旅游市场和独具特色的旅游目的地，共同培育南阳文旅康养产业消费市场。 | 2022.11 — 2025.12 | 市文化广电和旅游局 | 市京(津)宛合作中心，各县(市、区)政府(管委会) |  |