## 在建 新建
南阳市中心城区2022年冬季暨2023年春季园林绿化建设提升工作 任务一览表
在建公园（3个）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 建设费用（万元） | 建设资金 来源 | 征地及拆迁 |  |  | 建设
[6 empty] | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 完成 时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 申伯公园 | 汉冶路以北，范蠡路以南，新东路以西，规划9号区间路以东 | 266.59 | 10998.8 | 社会融资 | 2022.12.10 | 宛城区政府 | 樊牛 | 2023.7.31 | 南阳投资集团 | 刘九利
2 | 百里奚公园 | 二炮路与百里奚中路交叉口西北 | 321.45 | 17100 | 高新区财政 | 2022.12.10 | 高新区管委会 | 党俊伟 | 2023.7.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
3 | 人民公园升级改造 | 人民路与建设路交叉口东南角 | 175.5 | 5776.1 | 社会融资 |  |  |  | 2023.5.31 | 南阳投资集团 | 刘九利
新建公园（9个）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 建设费用（万元） | 建设资金 来源 | 征地及拆迁 |  |  | 建设
[6 empty] | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 完成 时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 春旭公园 | 滨河路与信臣路交叉口东北角 | 1100 | 10000 | 宛城区财政 | 2022.12.10 | 宛城区政府 | 樊牛 | 2023.5.31 | 宛城区政府 | 樊牛
2 | 十里庙遗址公园一期 | 杜诗路与邕河交叉口西南角 | 150 | 5002.5 | 市财政 | 2022.12.10 | 卧龙区政府 | 杜勇 | 2023.5.31 | 市园林绿化中心 | 华伟
3 | 桃李公园 | 十二里河与卧龙路交叉口北 | 55 | 1833.4 | 市财政 | 2022.12.10 | 卧龙区政府 | 杜勇 | 2023.5.31 | 市园林绿化中心 | 华伟
4 | 环保公园 | 生态环境静脉产业园区大周庄村附近 | 100 | 1000 | 社会融资 | 2022.12.10 | 市城市管理局 | 强学喜 | 2023.5.31 | 市城市管理局 | 强学喜
5 | 淯水公园 | 滨河大道与京宛大道交叉口西北角 | 86 | 2868 | 市财政 | 2022.12.10 | 宛城区政府 | 樊牛 | 2023.5.31 | 市园林绿化中心 | 华伟
6 | 罗洼公园 | 张衡路与新野路东南（规划体育公园） | 66.56 | 2219 | 市财政 | 2022.12.10 | 卧龙区政府 | 杜勇 | 2023.5.31 | 市园林绿化中心 | 华伟
7 | 泰山公园 | 泰山路与雪枫路口东北角 | 60 | 2000 | 市财政 | 2022.12.10 | 宛城区政府 | 樊牛 | 2023.7.31 | 市园林绿化中心 | 华伟
8 | 百草园公园 | 鸭河工区王沟水库西岸 | 150 | 1500 | 鸭河工区财政 | 2022.12.10 | 鸭河工区管委会 | 王磊 | 2023.5.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
9 | 嵩山体育公园 | 官庄工区黄山路西侧、人民路两侧、广北路附近 | 150 | 2600 | 官庄工区财政 | 2022.12.10 | 官庄工区管委会 | 钱勋 | 2023.5.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
注明：土地征迁及费用由辖区负责。

## 续建 口袋 道路等
续建公园（5个）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 溧河公园 | 长江路中段，南阳理工学院东侧 | 300 | 2022.12.31 | 宛城区政府 | 樊牛
2 | 天泓苑公园 | S103省道与兰南高速南阳站交叉口东南角 | 172.5 | 2022.12.31 | 宛城区政府 | 樊牛
3 | 仲景健康公园 | 滨河路与雪枫桥交叉口西南角，张仲景医院外围 | 225 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
4 | 廉政公园 | 河南工业职业技术学院北侧，沙岗店东侧，北侧紧邻南阳市廉政教育中心 | 165 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
5 | 南阳站公园 | 南阳站出入市口带状公园 | 330 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 宛城区政府 | 孙大明 樊牛
口袋公园（85个）
（1）卧龙区口袋公园（13个）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 药膳游园 | 滨河路与38号路交叉口西北角 | 1.5 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
2 | 潘庄游园 | 潘庄村入口处 | 0.9 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
3 | 姜沟游园 | 姜沟社区姜沟组 | 4.35 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
4 | 崔庄游园 | 北京路崔东组 | 1.05 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
5 | 孔明游园 | 孔明社区清风巷 | 2.7 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
6 | 大寨游园 | 七里园乡大寨村南侧环形路与龙祥高架交叉口西北角 | 0.75 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
7 | 十里庙游园 | 信臣路与南都路交叉口东北 | 1.05 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
8 | 冯楼游园 | 杜诗路正商房地产东侧路北 | 0.825 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
9 | 鑫磊游园 | 鑫磊森林湖门前南侧 | 1.35 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
10 | 王营游园 | 王营村 | 0.6 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
11 | 赵庄村口游园 | 赵庄村口 | 0.63 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
12 | 冯楼游园 | 冯楼村 | 0.77 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
13 | 冯楼东游园 | 冯楼村 | 1.13 | 2022.12.31 | 卧龙区政府 | 杜勇
（2）宛城区口袋公园（5个）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 忆江南游园 | 伏牛路皇杜庄 | 0.6 | 2022.12.31 | 宛城区政府 | 樊牛
2 | 建业幸福里游园 | 天冠大道与纬七路交叉口向北50米路东 | 0.6 | 2022.12.31 | 宛城区政府 | 樊牛
3 | 姚庄游园 | 雪枫路与伏牛路交叉口向西200米路北150米 | 0.75 | 2022.12.31 | 宛城区政府 | 樊牛
4 | 绿都云上风华游园 | 伏牛路与纬五路交叉口向西300米路北 | 0.9 | 2022.12.31 | 宛城区政府 | 樊牛
5 | 雪枫雅苑游园 | 南新路与雪枫路交叉口向西200米路北 | 0.6 | 2022.12.31 | 宛城区政府 | 樊牛
（3）高新区口袋公园（11个）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 电管所游园 | 经十路电管所门前 | 0.69 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
2 | 七十二小学西南角游园 | 雪枫路与双城路向南1200米（七十二小学西南角） | 1.13 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
3 | 袁庄游园 | 袁庄近庄口 | 1.04 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
4 | 经十路潘庄游园 | 经十路潘庄东南 | 0.76 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
5 | 胡营游园 | 经十路叶胡营东南 | 0.6 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
6 | 万商街游园 | 张衡西路与百里奚路交叉口向北100米路东 | 0.77 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
7 | 椿树井游园 | 椿树井社区 | 11.25 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
8 | 罗庄西游园 | 罗庄村西 | 0.87 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
9 | 苗庄游园 | 苗庄村 | 0.64 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
10 | 许庄游园 | 许庄社区居委会北 | 0.68 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
11 | 李湾游园 | 经十路李湾 | 0.65 | 2022.12.31 | 高新区管委会 | 党俊伟
（4）示范区口袋公园（19个）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 油田新城园 | 北外环路与白河大道交叉口东南区域 | 0.6 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
2 | 二十一完游园 | 长江路与信臣南一路西南角 | 0.3 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
3 | 盆窑微园 | 长江西一路与信臣南二路交叉口东北角 | 0.39 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
4 | 机场南二路游园 | 长江路与机场南二路西南角 | 5.7 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
5 | 天润游园 | 九龙路 | 3.15 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
6 | 六合里游园 | 老313国道交叉口东北 | 0.32 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
7 | 熙悦园 | 四完南居住区（珠江路与南唐路交叉口 | 1.65 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
8 | 财富世家绿地 | 经十路 | 4.5 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
9 | 兴隆园 | 兴隆路 | 2.7 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
10 | 伏牛路游园 | 伏牛路中段 | 0.3 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
11 | 新时代活动 中心游园 | 伏牛路新时代活动中心 | 0.39 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
12 | 天润富马克酒店前游园 | 雪枫路与老312国道东北 | 8.4 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
13 | 雷庄西游园 | 雷庄西、油田新城南 | 0.65 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
14 | 雷庄东游园 | 新区大道与长江大道东北区域 | 0.71 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
15 | 新区大道游园 | 新区大道与白河大道交叉口东南 | 2.25 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
16 | 溧源游园 | 溧源社区北 | 0.61 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
17 | 天泽园游园 | 天泽苑东北 | 0.64 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
18 | 魏营游园 | 魏营村 | 0.65 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
19 | 四全南游园 | 四全南 | 1.02 | 2022.12.31 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
（5）鸭河工区口袋公园（22个）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 谭庄游园 | 进村口路西 | 0.65 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
2 | 董庄游园 | 进庄口 | 0.69 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
3 | 栗盘游园 | 电厂东门与栗盘交叉口 | 0.68 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
4 | 任献坡游园 | 庄中心 | 0.69 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
5 | 马仓店游园 | 入村200米路南 | 0.69 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
6 | 沙沟游园 | 村中心 | 0.6 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
7 | 鸭河村游园2 | 南召团 | 0.63 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
8 | 鸭河村游园4 | 鸭管局门口 | 0.6 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
9 | 鸭河村游园5 | 老王沟 | 0.72 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
10 | 鸭河新村游园7 | 村中心十字路口 | 0.74 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
11 | 冉庄游园 | 村中心路南 | 0.72 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
12 | 赵官岭游园 | 赵官岭北头（老中南口路西） | 0.64 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
13 | 街北游园 | 敬老院后面 | 0.86 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
14 | 街北游园1 | 老关井 | 0.61 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
15 | 张井游园 | 村部后面 | 0.68 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
16 | 迎宾游园 | 未来路与迎宾路交叉口 | 6 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
17 | 街南游园 | 西寨外文化路边 | 0.71 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
18 | 河口游园 | 河口组中心 | 0.68 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
19 | 辛庄游园 | 村中心 | 0.6 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
20 | 北岗村游园 | 村中心 | 0.6 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
21 | 任营游园 | 小张湾9组 | 0.6 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
22 | 朱庄游园 | 朱庄村北 | 0.68 | 2022.12.31 | 鸭河工区管委会 | 王磊
（6）官庄工区口袋公园（15个）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 泽鑫游园 | 官庄镇泽鑫商贸城内部 | 0.71 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
2 | 华山园 | 胜利路与华山路交叉口 | 7.8 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
3 | 国宾游园 | 泰山北路国宾小区售楼部外花园 | 0.72 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
4 | 赤虎游园 | 西环路与大庆路交叉口，赤虎街道办事处外侧 | 1.4 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
5 | 盘古游园 | 盘古官邸小区大门口两侧 | 0.7 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
6 | 消保游园 | 油田消保中心外沿线带状绿地 | 0.6 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
7 | 东兴游园 | 东兴办事处外沿线带状绿地 | 1.28 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
8 | 技校游园 | 油田技校外沿线带状绿地 | 0.9 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
9 | 嵩山路游园 | 嵩山路原隆鑫国际售楼部，闲置绿地 | 0.93 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
10 | 辽嵩游园 | 辽河路与嵩山路交叉口两侧 | 0.65 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
11 | 机厂小区南游园 | 机厂小区对面，油田所属公司，拆除铁栅栏可见绿地 | 0.61 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
12 | 机厂游园 | 机厂小区旁游园 | 6.75 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
13 | 振兴游园 | 官庄镇振兴路农官路西北 | 13.8 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
14 | 大三陈广场 | 官庄镇 | 2.25 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
15 | 官庄小学北游园 | 官庄小学北 | 0.75 | 2022.12.31 | 官庄工区管委会 | 钱勋
道路绿化提升(7项）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
1 |  | 仲景路、车站路、伏牛路、新华路等31条道路缺株断垄补栽 |  | 2022.12.31 | 市园林绿化中心 | 华伟
2 |  | 红庙东路、卧龙路塔园社区、三顾街等17条道路 |  | 2023.4.30 | 卧龙区政府 | 杜勇
3 |  | 校场路、农运南路、六全区间道等15条道路 |  | 2023.4.30 | 宛城区政府 | 樊牛
4 |  | 七全区间道、水韵绿城区间路等4条道路 |  | 2023.4.30 | 高新区管委会 | 党俊伟
5 |  | 经十东一路、苏庄路、信臣北一路等5条道路 |  | 2023.4.30 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
6 |  | 天山路、黄山路等2条道路 |  | 2023.4.30 | 官庄工区管委会 | 钱勋
7 |  | 滨河路、温泉路等2条道路 |  | 2023.4.30 | 鸭河工区管委会 | 王磊
垂直绿化建设（6项）
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积 （亩） | 完成时间 | 责任单位 | 责任人
1 |  | 屋顶绿化20处，公厕绿化5处 |  | 2023.4.30 | 卧龙区政府 | 杜勇
2 |  | 屋顶绿化20处，公厕绿化5处 |  | 2023.4.30 | 宛城区政府 | 樊牛
3 |  | 屋顶绿化5处，公厕绿化3处 |  | 2023.4.30 | 高新区管委会 | 党俊伟
4 |  | 屋顶绿化15处，公厕绿化4处 |  | 2023.4.30 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明
5 |  | 公厕绿化2处 |  | 2023.4.30 | 官庄工区管委会 | 钱勋
6 |  | 公厕绿化2处 |  | 2023.4.30 | 鸭河工区管委会 | 王磊
园林单位（小区）建设（2项）
序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 完成时限
1 | 宛城、卧龙、高新、示范四个区每个区创建省级园林单位6家，市级园林单位达标率65%以上 |  |  |  |  | 2023.4.30
2 | 官庄、鸭河每个区创建省级园林单位3家，市级园林单位达标率65%以上 |  |  |  |  | 2023.4.30
注明：土地征迁及费用由辖区负责

## 停车场 (hidden)
2023年停车场建设计划
序号 | 项目选址 | 建设方案 | 占地面积（㎡） | 建设面积(㎡) | 拟建停车位（个） | 投资估算（万元）
1 | 农运路与张衡路交叉口西北角 | 地面停车场 | 7000 | 7000 | 250 | 270
2 | 农运路与两相路交叉口东南角 | 地面停车场 | 9200 | 9200 | 300 | 330
3 | 范蠡东路与理想路交叉口鑫泰花园北侧空地 | 地面停车场 | 4200 | 4200 | 150 | 165
4 | 范蠡东路与理想路交叉口鑫泰花园南侧空地 | 地面停车场 | 8300 | 8300 | 300 | 330
5 | 张衡路与邓禹路交叉口北100米路西空地 | 地面停车场 | 1200 | 900 | 60 | 50
6 | 新野路与张衡路交叉口西南角 | 地下两层停车场 | 15000 | 25000 | 625 | 12500
7 | 光武路与工业路交叉口东北角中兴社区门前 | 地面停车场 | 2500 | 2500 | 80 | 199
8 | 一号城邦与城市交通广场之间30米绿化带 | 地面停车场 | 2450 | 2450 | 80 | 100
9 | 光武路与车站路交叉口东北角翰林华府广场前空地 | 地面停车场 | 2032 | 2032 | 76 | 65
10 | 光武路原煤场空地 | 地面停车场 | 2100 | 2100 | 70 | 60
小计 |  |  | 53982 | 63682 | 1991 | 14069

## 公路 (hidden)
南阳市交通运输局2023年谋划项目情况表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目 性质 | 计划工期 | 总投资 (亿元) | 所在地 | 责任部门
1 | 郑州至南阳高速公路南阳段 | 项目北接郑州至南阳高速公路许昌至平顶山段，南连南阳北绕城高速公路，主要经过方城县、南阳市卧龙区，路线全长59.68公里。其中方城县境47.12公里，卧龙区境12.56公里。采用设计速度120公里/小时，双向四车道的设计标准，路基宽度27米。 | 新建 | 36个月 | 83.06 | 南阳市 | 南阳市交通运输局
2 | 南阳至新野高速公路 | 项目起点位于南阳市宛城区陈官营枢纽（二广高速、兰南高速与沪陕高速互通立交）东的沪陕高速上，向南经南阳市宛城区南、官庄工区西、新野县城东，终止于新野县五星镇南湖北省界处，与湖北境规划襄阳至新野高速公路顺接，建设里程全长61.725公里，其中宛城境18.550公里，官庄工区境5.946公里，新野境37.229公里。本项目采用设计速度120公里/小时、双向四车道的设计标准，路基标准宽度采用27米。 | 新建 | 36个月 | 76.76 | 南阳市 | 南阳市交通运输局
3 | 沈丘至卢氏高速公路（方城至南召段） | 项目起点位于南阳市方城县小史店镇，对接周南高速，途经杨楼镇南、独树镇南、杨集乡北，南召县云阳镇南、小店乡南、留山镇北，在南召县东侧与二广交叉高速交叉后，终点位于南召县崔庄乡，路线全长105.100公里，其中方城县69.56公里，南召县35.54公里。采用双向四车道高速公路标准建设，路基宽分别为27米和25.5米，设计速度120公里/小时和设计速度80公里/小时。 | 新建 | 36个月 | 123.21 | 南阳市 | 南阳市交通运输局
4 | 嵩县至内乡高速公路南阳段 | 项目起点位于内乡县夏馆镇湍源村附近，北接嵩县至内乡高速公路洛阳段，路线往南经内乡县夏馆镇、赤眉镇、赵店乡，终于沪陕高速与淮内高速交叉的莲花池枢纽互通，与淮内高速顺接，全长61.644公里。本项目采用设计速度100公里/小时、双向四车道的设计标准，路基标准宽度采用26米。 | 新建 | 36个月 | 109.26 | 南阳市 | 南阳市交通运输局
5 | 淮滨至内乡高速公路桐柏至邓州段 | 项目起点位于南阳市与信阳市交界处的沪陕高速上，向西经桐柏县城北、唐河县城南、新野县城南，终止于邓州市刘集镇的二广高速上，全长150.022公里，其中桐柏境内67.55公里，唐河境内47.35公里，新野境内23.47公里，邓州境内11.652公里。本项目采用设计速度120公里/小时，双向四车道的设计标准，路基宽度27米。 | 新建 | 36个月 | 169.67 | 南阳市 | 南阳市交通运输局
561.96

## 城管 (hidden)
2023年城市管理基础设施项目建设计划
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资估算 (万元） | 项目类别 | 资金来源 | 责任单位 | 备注
一、内河治理类（市财政投资5767万元）
1 | 中心城区内河增建叠石堰及钢坝项目 | 在十二里河增建叠石堰1处、钢坝8处，汉城河、梅溪河增建叠石堰各1座，共计12座。 | 3858 | 提升改造 | 市财政投资 | 市城市管理局 | 城区内河河道蓄水深度不够深，部分河道河底裸露。
2 | 邕河上游两岸堤顶道路进行维修 | 采用混凝土垫层上铺透水混凝土进行维修，维修路面长度约4550米，宽3米。 | 409 | 提升改造 | 市财政投资 | 市城市管理局 | 河道两岸堤顶为12年修建泥结石路面，现损坏严重。
3 | 邕河步道贯通项目 | 需对光武路桥、孔明路1#桥 等8座桥梁进行改造，对拦河闸上游河道梯形断面增加人行步道，总投资7000万元， 2023年计划对邓禹路桥、孔明路桥、信臣路桥三处进行贯通，其中邓禹路桥、信臣路桥采用桥下修栈道方案，孔明路桥处采用拆除重建或埋设箱涵方案，估算1500万元。 | 1500 | 提升改造 | 市财政投资 | 市城市管理局
二、市政环卫设施类（1793万元）
1 | 中心城区2023年排水管网排查检测修复项目 | 采用管线清淤及疏通、封堵、通风、淤泥外运、降水、CCTV检测等手段对南阳市中心城区部分老旧排水管网进行排查检测，并对发现的错接混接、严重的破损渗漏等问题进行整治、修复，以减少污水量，节约污水处理费用。 | 800 | 检测维护 | 市财政投资 | 市城市管理局
2 | 跨白河6座桥梁霓虹灯桥铭牌安装项目 | 对南阳大桥、光武大桥、白河大桥、仲景大桥、卧龙大桥、雪枫大桥6座桥梁安装霓虹灯桥铭牌。 | 40 | 提升改造 | 市财政投资 | 市城市管理局
3 | 中心城区2023年桥梁加固维修项目 | 中心城区光武大桥等桥梁存在病害，需进行维修。 | 400 | 提升改造 | 市财政投资 | 市城市管理局
4 | 南阳市中心城区路灯设施迁移美化项目 | 对七一路梅溪路路口5台变压器进行迁移（不具备迁移条件的变压器暂不考虑）；对孔明路等道路七十余台变压器进行美化；对其他已美化的变压器进行修补，无彩绘的变压器进行粉刷，对路灯杆进行清洗刷漆。 | 80 | 提升改造 | 市财政投资 | 市城市管理局
5 | 南阳市生活垃圾填埋场渗滤液站膜柱更换及设备大修 | DTRO膜组件、电气自动化控制系统、多点终端联网监控、仪表及各类接触感应器电子元件、老化管路、泵阀电机、中间水箱腐蚀损坏,长时间带病工作，需进行更换及大修。 | 273 | 提升改造 | 市财政投资 | 市城市管理局
6 | 中心城区公厕建设项目 | 拟建13座公厕。其中卧龙区拟建4座公厕；宛城区拟建4座公厕；高新区拟建2座公厕；示范区拟建3座公厕。总投资400万元，其中市财政投资200万元。 | 200 | 新建 | 市财政投资 | 各辖区政府、管委会 | 具体点位需会同市自然资源和规划局现场勘查
三、智慧城管建设类（市财政投资5400万元）
1 | 南阳市城市运行管理服务平台 | 升级现有数字城管平台，拓展完善功能，建设集安全运行监测、市政设施管理、市容环境卫生、园林绿化管理、城市管理非现场执法、网上办案、城市管理决策等功能于一体的智慧城管业务系统。对全市城市运行管理服务工作进行统筹协调、指挥调度、监测预警、监督考核、分析研判和综合评价。 | 5400 | 新建 | 市财政投资 | 市城市管理局 | 市委常委会第27次会议要求建设。
合计 |  |  | 12960

## 园林绿化 (hidden)
南阳市2023年园林绿化项目建设计划
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积（公顷） | 投资估算(万元） | 责任单位
一、新建公园、游园（3.99亿）
1 | 环保公园 | 生态环境静脉产业园区大周庄村附近 | 6.67 | 社会融资 | 市城市管理局
2 | 公园1 | 泰山路与雪枫路口东北角 | 1.995 | 997.5 | 市园林中心
3 | 公园2 | 张衡路与新野路东南（规划体育公园） | 15 | 7500 | 市园林中心
4 | 公园3 | 师院北十二里河两侧 | 12 | 6000 | 市园林中心
5 | 公园4 | 北外环与孔明大道交叉口西北角（示范区至纪委段） | 4 | 2000 | 市园林中心
6 | 第三体育健身中心 （原李宁公园） | 滨河路与信臣路交叉口东北角 | 73.37 | 10000 | 市园林中心
7 | 农运游园 | 农运路与两相路交叉口东南角 | 0.92 | 460 | 市园林中心
8 | 鸭河工区公园 | 1个 | 10 | 区财政筹资 | 鸭河工区管委会
9 | 官庄工区公园 | 1个 | 10 | 区财政筹资 | 官庄工区管委会
二、续建公园（提升质量、提升绿量）
1 | 溧河公园 | 长江路 | 20 | 区财政筹资 | 宛城区政府
2 | 天泓苑公园 | 迎宾大道 | 11.5 | 区财政筹资 | 宛城区政府
3 | 仲景健康公园 | 滨河大道 | 15 | 区财政筹资 | 卧龙区政府
4 | 廉政公园 | 孔明大道 | 11 | 区财政筹资 | 卧龙区政府
5 | 南阳站公园 | 迎宾大道 | 22 | 区财政筹资 | 示范区管委会
三、口袋公园建设（1936万元)
1 | 卧龙区口袋公园 （11个） | 锦城游园，雪枫路与金牛路交叉口东南角 | 0.4 | 区财政筹资 | 卧龙区政府
2 |  | 财富游园，雪峰桥西南侧便道入口 | 0.3
3 |  | 司法局游园，金牛路与西外环交叉口西300米 | 0.08
4 |  | 药膳游园，滨河路与38号路交叉口西北角 | 0.1
5 |  | 潘庄游园，潘庄村入口处 | 0.06
6 |  | 毛庄游园，毛庄社区向岗组 | 0.12
7 |  | 毛诚游园，312国道毛庄社区村部 | 0.05
8 |  | 姜沟游园，姜沟社区姜沟组 | 0.3
9 |  | 崔庄游园，北京路崔东组 | 0.07
10 |  | 躬耕园，中州路锦城华府 | 0.09
11 |  | 孔明游园，孔明社区清风巷 | 0.18
12 | 宛城区口袋公园 （7个） | 忆江南游园，伏牛路皇杜庄 | 0.04 | 区财政筹资 | 宛城区政府
13 |  | 建业幸福里游园，天冠大道与纬七路交叉口向北50米路东 | 0.04
14 |  | 姚庄游园，雪枫路与伏牛路交叉口向西200米路北150米 | 0.05
15 |  | 绿都云上风华游园，伏牛路与纬五路交叉口向西300米路北 | 0.06
16 |  | 雪枫雅苑游园，南新路与雪枫路交叉口向西200米路北 | 0.04
17 |  | 中瑞游园，建设路与新东路西北角 | 0.04
18 |  | 陈棚绿地，医圣祠街与下关帝庙路东南角 | 0.04
19 | 高新区口袋公园 （7个） | 经十路电管所门前 | 0.04 | 区财政筹资 | 高新区管委会
20 |  | 雪枫路与双城路向南1200米（七十二小学西南角） | 0.04
21 |  | 袁庄近庄口 | 0.04
22 |  | 经十路潘庄东南 | 0.04
23 |  | 经十路叶胡营东南 | 0.04
24 |  | 张衡西路与百里奚路交叉口向北100米路东 | 0.04
25 |  | 人民北路与信臣路交叉口西北角 | 0.04
26 | 示范区口袋公园 （9个） | 油田新城园，北外环路与白河大道交叉口东南区域 | 0.08 | 区财政筹资 | 示范区管委会
27 |  | 盆窑微园，长江西一路与信臣南二路交叉口东北角 | 0.026
28 |  | 海棠园，机场北四至机场北五路周边 | 0.2
29 |  | 三角花坛游园，信臣路与长江路交叉口西南角 | 0.21
30 |  | 机场南二路游园，长江路与机场南二路西南角 | 0.3
31 |  | 天润游园，九龙路 | 0.2
32 |  | 熙悦园，四完南居住区（珠江路与南唐路交叉口） | 0.1
33 |  | 财富世家绿地，经十路 | 0.3
34 |  | 兴隆园，兴隆路 | 0.2
35 | 鸭河工区口袋公园（21个） | 谭庄村进村口路西 | 0.06 | 区财政筹资 | 鸭河工区管委会
36 |  | 姬岗村水塔处 | 0.045
37 | 鸭河工区口袋公园（21个） | 范庄进村口路西 | 0.04 | 区财政筹资 | 鸭河工区管委会
38 |  | 董庄庄中心 | 0.06
39 |  | 董庄进庄口 | 0.05
40 |  | 电厂东门与栗盘交叉口 | 0.043
41 |  | 任献坡庄中心 | 0.045
42 |  | 马仓店入村200米路南 | 0.06
43 |  | 马仓店庄中心路西 | 0.05
44 |  | 鸭河村鸭河小学斜对面 | 0.04
45 |  | 鸭河新村村中心十字路口 | 0.041
46 |  | 冉庄中心路南 | 0.06
47 |  | 赵官岭北头（老中南口路西） | 0.05
48 |  | 街北敬老院后面 | 0.07
49 |  | 街北老关井 | 0.07
50 |  | 张井村部后面 | 0.06
51 |  | 黄家庄村部前面 | 0.05
52 |  | 薛庄三组、四组 | 0.052
53 |  | 任营张湾7组 | 0.05
54 |  | 街南西寨外文化路边 | 0.042
55 |  | 街南八组煤站口 | 0.043
56 | 官庄工区口袋公园（14个） | 官庄镇泽鑫商贸城内部 | 0.04 | 区财政筹资 | 官庄工区管委会
57 |  | 胜利路与华山路交叉口 | 0.04
58 |  | 泰山北路国宾小区售楼部外花园 | 0.04
59 |  | 西环路与大庆路交叉口，赤虎街道办事处外侧 | 0.042
60 |  | 油田公安局旁边 | 0.04
61 |  | 油田市场监督管理所外侧 | 0.04
62 |  | 盘古官邸小区大门口两侧 | 0.04
63 |  | 油田消保中心外沿线带状绿地 | 0.051
64 |  | 东兴办事处外沿线带状绿地 | 0.046
65 |  | 油田技校外沿线带状绿地 | 0.046
66 |  | 油田魏岗派出所对面带状绿地 | 0.05
67 |  | 嵩山路原隆鑫国际售楼部，闲置绿地 | 0.06
68 |  | 辽河路与嵩山路交叉口两侧 | 0.04
69 |  | 机厂小区对面，油田所属公司，拆除铁栅栏可见绿地 | 0.04
四、道路绿化提升建设(772万元）
1 | 南阳市主次干道缺株断垄补栽 | 中心城区 |  | 600 | 市园林中心
2 | 新华路道路绿化提升 | 文化路至车站路 |  | 172 | 市园林中心
合计 |  |  |  | 27729.5