附  件

南阳市中央生态环境保护督察整改

任务进展情况

一、共性整改任务

1.贯彻落实习近平生态文明思想不够深入，思想认识仍然存在偏差。一些地方在生态环境保护认识和行动上仍存在偏差，协同推动经济高质量发展与生态环境高水平保护政治自觉还不够强。河南省要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，正确处理经济社会发展和生态环境保护的关系，把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展和生态文明建设总体布局，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，督促各级各部门切实履行职责，压紧压实各方责任，深入打好污染防治攻坚战。

整改情况：已经完成，长期坚持。（1）组织专题学习，学习习近平在全国生态环境保护大会、南水北调后续工程高质量发展座谈会、黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断增强做好生态环境保护的思想自觉、政治自觉和行动自觉，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，把环保督察问题整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治检验，作为立足新发展阶段、贯彻新发展理念、紧抓构建新发展格局战略机遇、推进高质量发展的重要契机，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以动真较真的态度抓问题整改和生态环境治理修复，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，努力实现高质量发展与高标准保护协同推进。（2）成立市委书记、市长任双组长的市生态环境保护督察整改工作领导小组，领导小组下设信息宣传组（办公室设在市委宣传部）、绿色发展和绿色生活组（办公室设在市发展改革委）、追责问责组（办公室设在市纪委监委）、整改推进组（办公室设在市生态环境局），分工负责推动全市中央、省委生态环境保护督察整改落实。（3）成立市委书记、市长任双组长的市碳达峰碳中和工作领导小组。制定《南阳市碳达峰碳中和领导小组工作职责和议事规则》，对机构及人员设置、职责任务、会议制度进行了明确。市委常委会多次召开会议，传达学习习近平总书记关于“双碳”工作重要讲话精神及省碳达峰碳中和工作领导小组会议精神，推动中央和省委决策部署在南阳落地见效。（4）制定了《实施绿色低碳转型行动工作方案》，召开了全市绿色低碳转型工作会议，对今后一个时期绿色低碳转型工作进行安排部署。召开碳达峰重点领域摸底测算工作培训会，对能源、工业、交通运输、城乡建设、农业农村等重点领域二氧化碳排放现状和趋势进行摸底测算。立足南阳自身资源禀赋，印发《南阳市“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》，编制完成《南阳市2030年前碳达峰实施方案》，在确保能源安全的前提下稳妥有序实施可再生能源替代，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。（5）市委、市政府及各级党（工）委、政府（管委会）将生态环境保护工作纳入重要议事日程，至少每季度研究一次生态环境保护工作。县市区党（工）委、政府（管委会）主要负责人至少每月研究一次生态环境保护工作。（6）持续开展污染防治攻坚十大专项行动，压实属地政府和行业主管部门生态环境保护责任，落实“党政同责”“一岗双责”和“三管三必须”要求，推动各地各部门形成齐心打攻坚战的合力。

2.控制“两高”态度不坚决。《国家发展改革委办公厅关于请进一步梳理“十四五”拟投产达产“两高”项目的通知》指出，河南省“十四五”能耗双控形势十分严峻。河南省要将不符合要求的高耗能、高排放项目坚决拿下来。

整改情况：已经完成，长期坚持。（1）认真落实《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号），切实把好“两高”项目生态环境准入关，坚决遏制“两高”项目盲目发展，认真执行“三线一单”生态环境分区管控及规划环评，严守审批原则，严格环境准入，严格落实“五个不批”“三挂钩”和国家、省、市污染防治攻坚方案等要求，对不符合要求的项目，依法依规不予审批。（2）全面开展“两高”项目拉网式大起底、大清查，建立“两高”项目清单，组织实施重点用能单位节能降耗改造行动，把能耗强度降下来。一是市发改委、市生态环境局、市工信局、市自然资源和规划局建立了“两高”项目会商联审机制，对“两高”项目严格把关，坚决刹住“两高”项目盲目发展势头，已对8个“两高”项目进行了会商论证。二是全面开展“两高”项目拉网式大起底、大清查，对1万吨标准煤的“两高”项目进行再次起底、清查，建立项目清单，实行动态调整、台账管理。全市共梳理存量和在建、拟建“两高”项目47个，其中，存量项目37个、在建项目4个、拟建项目6个。梳理上报我市“十四五”拟投产达产“两高”项目能耗、水耗以及能评、环评等手续办理情况。三是加强能评事中事后监管，印发了《关于印发开展固定资产投资项目节能审查落实情况专项检查工作计划的通知》，推进不符合节能审查并完成限期整改。已按照《南阳市2022年节能监察计划》完成现场监察工作。四是2021年组织实施绿色化改造项目24个，总投资55亿元，年度计划完成投资23亿元，实际完成投资25亿元，占年度计划的108%；2022年共实施绿色化改造项目48个，总投资134.91亿元，年度计划完成投资45.98亿元，实际完成投资47.16亿元，占年度计划的102.5%。（3）开展绿色制造体系建设工作。持续推进工业绿色化发展，2021年赊店老酒股份有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司分别被工信部评为国家级绿色工厂、国家级绿色供应链管理企业，南阳微特防爆电机有限公司YBX4系列电动机被工信部评为国家级绿色设计产品，南阳飞龙汽车零部件有限公司等3家企业被评为省级绿色工厂；2022年河南中源化学股份有限公司、中南钻石有限公司、森霸传感科技股份有限公司等7家企业通过省级绿色工厂评审。（4）依法依规淘汰落后产能。研究制定了《南阳市2021年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》（宛淘汰办〔2021〕5号）、《南阳市2022年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》（宛淘汰办〔2022〕1号），确定了具体工作任务和责任分工；经市淘汰落后产能领导小组成员单位对口排查和县市区工信部门进行普查，全市范围内未发现符合淘汰标准的、需要淘汰的企业和落后生产工艺装备。（5）按照全省固定污染源排污许可证质量、执行报告审核工作有关要求，已完成涉及行业的排污许可证质量审核。

3.一些部门履职不力。河南省虽印发《河南省委、省政府及有关部门生态环境保护责任清单》，细化明确56个省级部门生态环境保护责任，但部门齐抓共管局面并未全面形成。一些部门履职不到位，省农业农村部门、省统计部门尚未建立有效的化肥、农药施用量统计体系，“双减”工作更无从谈起。

整改情况：已经完成，长期坚持。（1）健全南阳市农林牧渔业统计报表制度，完善农用化肥施用量、农药使用量统计体系。一是严格遵守国家、省农林牧渔业统计报表制度，农业生产条件表增加表底说明“农业主要物质消耗资料取得方法可全面上报，也可通过抽样调查推算”，为整改工作奠定制度基础。二是印发了《关于建立固定施肥调查点的工作方案》，建立了化肥统计制度，每县区选择有代表性的3个乡镇，每乡镇选择10个固定调查点，所有调查点已全部建立，全市共建立调查点360个。建立了农药使用量调查统计制度，每县区确定3个典型乡镇，每个乡镇抽取具有代表性的种植大户、普通农户和农业合作社各10户，共90户作为调查农户，建立农药使用量调查统计体系；农药入户调查工作已纳入全国农药使用调查监测平台，农药使用量调查步入正常化轨道。（2）加强业务培训。一是召开南阳市农业统计工作会议，对农药、化肥相关统计业务进行专题培训，要求市县乡各级通过联网直报平台加强对化肥施用量和农药使用量数据的审核，进一步提高源头统计数据质量，为“双减”工作提供统计依据。二是开展农药化肥调查培训，对调查时间、内容、分析上报等规定进行培训。2021年先后5次组织全市植保技术人员参加全国及省农作物绿色防控植保新技术现场培训或网上培训。2022年先后3次组织全市植保技术人员参加省及全国农药减量及绿色防控技术和统计网络培训。三是组织开展化肥减量增效技术培训。在每年关键农时，各县市区对农业专业合作组织、家庭农场和种植大户集中开展化肥减量技术培训。召开了小麦“科技壮苗”技术培训和现场会，开展了系统的化肥减量增效技术培训，推进科学施肥技术落地生效。2021年全市化肥用量为722971.25吨（折纯），比2020年743413吨减少20441.75吨。四是下发了《关于印发“两增两减”虫口夺粮促丰收行动方案的通知》《南阳市2022年农药减量控害实施方案》《关于做好2022年科学安全用药培训活动的通知》《关于做好2022年农作物病虫害专业化防治工作的通知》，大力推广农药科学使用技术，组织技术人员开展小麦病虫害调查、宣传推广农药减量知识，落实农药减量技术措施。全市召开工作会、现场会168场次，发布病虫情报272期，技术培训40多万人次，媒体宣传97次，印发资料128万余份。（3）推进化肥减量增效。一是印发了“南阳市2022年度测土配方施肥工作方案”“南阳市2022年小麦春季配方施肥技术指导意见”“南阳市化肥减量增效技术措施”，开展了小麦苗情调查和试验田监测。制定了“南阳市2022年夏玉米及大豆带状复合种植测土配方施肥技术指导意见”“南阳市花生测土配方施肥技术指导意见”“南阳市土肥站关于做好2022年化肥减量增效工作的通知”，安排并实施了玉米肥料利用率试验等。二是在方城县建设化肥减量增效示范县，按照实施方案要求，建设总面积0.9万亩的小麦示范片区，进行6个试验示范，在8个示范片区全面推进工作。三是推进绿色种养循环农业试点工作，唐河、内乡、社旗、邓州4个县（市）绿色种养循环试点项目已完成2021年度工作任务，施用有机肥料的40万亩耕地土壤有机质含量有所提高，各项目县畜禽粪污综合利用率保持在90%以上，与非项目区相比有机肥料施用量亩均增加15%以上，化肥用量亩均减少10%以上，绿色种养循环农业持续发展。（4）持续推进农药减量增效。一是在唐河县、邓州市、镇平县3县市每县市建4个农作物病虫疫情田间监测点。二是推广应用生态调控、科学用药、生物防治等绿色防控技术。麦播期推广了小麦种子包衣拌种绿色防控技术，2021年全市小麦种子包衣拌种处理率92%，2022年处理率96%，有效控制苗期病虫危害发生，减少农药施用量。三是加强监测预警，指导精准防治，减少盲目用药。以小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害为重点，加强监测，实行周报告制度，关键时期日报告，及时准确掌握病虫害发生动态。四是推进统防统治。2022年全市用于小麦病虫害防控资金共17374万元，保证了统防统治的大面积实施。推广使用植保无人机4050架、自走式喷杆喷雾机等先进植保机械4500台（架）。五是在唐河、镇平、淅川、邓州建立了“小麦病虫害绿色防控示范区”，示范推广绿色防控技术，辐射带动全市绿色防控技术的推广，形成小麦、玉米、水稻、花生4个适宜不同区域、不同作物的病虫害绿色防控技术模式。2021年全市化学农药使用量13046吨（商品量，统计局数据），比2020年下降5.2%。全市绿色防控覆盖率46.2%（植保部门统计），比上年增加5.1%。统防统治覆盖率56.7%，比上年增加8.2%。2022年据市植保部门统计，全市农药使用量3330.91吨（有效成分），比上年同期减少41.56吨，减1.23%。全市绿色防控覆盖率52.6%，统防统治覆盖率58.8%。

4.一些部门履职不到位，省发展改革部门牵头推进铁路专用线建设履职不到位。按照国家要求，河南省在2020年12月底前应建成8条物流园区铁路专用线、17条大型工矿企业铁路专用线，截至督察时，仍有8条铁路专用线未建成投运。

整改情况：已经完成。中誉国信内乡战略煤炭储备基地专用铁路项目已完成，2021年10月30日开通投运。

5.一些部门推动工作不力，《河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020年）实施方案》提出，对建筑石料矿开采中形成高陡边坡且视觉污染严重的残留山体，通过整体降坡或整体采平等方式实施“开发式治理”，但要坚决防止“治理工程”变成“开采工程”。省自然资源部门疏于监管，导致在实施中严重走样变形。

整改情况：已经完成，长期坚持。（1）市自然资源和规划局已联合市公安局开展了废弃矿山集中整治百日攻坚行动，排查出市、县地方政府组织实施的矿山生态修复治理项目19个，项目均经过市、县政府批准，项目立项、设计、审查均符合规定程序，没有发现借生态修复之名进行非法采矿行为。（2）针对19个矿山生态修复治理项目，进一步规范了项目管理，建立了项目管理台账，按照一矿一策的要求，每个治理项目均已编制设计方案，各县市区正按项目设计方案有序推进实施。（3）省自然资源厅、市自然资源和规划局已组织专家对市县政府批准实施的项目进行了实地核查，未发现借生态修复之名进行非法采矿行为。

6.一些部门推动工作不力，省住房城乡建设部门牵头推进全省垃圾填埋场问题整改工作浮于表面，重调度、轻检查，上报声称全省已开展生活垃圾填埋场整治，所有在用填埋场已完成渗滤液处理设施提标改造，但督察发现，新乡等市生活垃圾填埋场渗滤液巨量积存、处理不力，渗漏风险突出。环境基础设施建设滞后，垃圾渗滤液环境风险隐患突出。垃圾填埋场严重超负荷运行、配套污染治理设施能力不足，导致全省垃圾渗滤液积存量超过100万吨。全省98座现役生活垃圾填埋场中，约20座渗滤液实际处理量小于产生量，但现场无渗滤液积存，渗滤液违规处置问题突出。

整改情况：已经完成，持续推进。（1）市城市管理局组织对全市13个生活垃圾填埋场（厂）进行了现场检查核查，对发现的问题建立整改台账，制定“一场一策”，督促整改落实。（2）通过提标扩容改造、购置、租赁渗滤液处理设施的方式提升渗滤液处理能力，西峡县生活垃圾处理中心新建100吨/日、邓州市生活垃圾处理场购买200吨/日、邓州市彭桥垃圾场新增100吨/日、唐河县生活垃圾处理场租赁400吨/日、南阳市生活垃圾处理厂300吨/日渗滤液处理设施已建成投运。通过以上措施，各县生活垃圾处理场采取的渗滤液处理措施能够满足渗滤液处理要求。（3）全市现有生活垃圾填埋场13座，在用2座（方城县、南召县），停用11座（西峡县、淅川县、内乡县、镇平县、邓州市、邓州彭桥、南阳市、桐柏县、社旗县、新野县、唐河县），已全部完成堆体雨污分流。（4）目前全市投入运行的焚烧发电项目为南阳市、社旗县、邓州市、唐河县、南水北调汇水区生活垃圾焚烧发电项目，合计5个项目的设计处理能力，已完全满足市域内生活垃圾处理工作需要。（5）全市13座垃圾填埋场按期对废气、地下水、土壤进行第三方监测，监测报告查验列入检查范围。市城市管理局先后组织对全市13个生活垃圾填埋场（厂）开展6次专项检查，重点查看基础建设，超库容填埋，渗滤液处理，雨污分流，防汛应急，堆体膜覆盖以及废气、地下水、土壤进行第三方监测等情况，发现问题均已限期完成整改。2022年12月中旬，根据河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司对我市13座垃圾填埋场渗滤液产生量和处理能力进行评估，我市全部13座垃圾处理场处理能力、渗滤液产生量和处理能力相符合。

7.企业超计划用水问题突出，水利部门对此疏于监管。

整改情况：已经完成，长期坚持。（1）全面开展取用水户排查整治。2021年纳入取水许可计划管理用水户2298家，纳入公共供水计划用水管理1174家；2022年纳入取水许可计划管理用水户2368家，纳入公共供水计划用水管理1313家。针对2019年49家（企业超计划28家）和2020年78家（企业35家）超计划取水单位建立了超计划用水整改台账，并根据每个单位的超计划用水原因，因情施策，有针对性逐个开展超计划用水整改。经核实，127家超计划用水单位中，均已向税务部门推送超计划用水信息，超计划水资源税已征缴到位。2家单位开展了水平衡测试，对漏报用水项目的重新核准计划量2家，对新增用水项目的换发许可证3家，对1家超计划情况较为严重的进行了处罚。2022年印发了《南阳市水利局关于开展2022年度用水计划复核的通知》（宛水资函〔2022〕9 号）《南阳市水利局关于落实计划用水单位季度复核预警台账处置措施的通知》（宛水资函〔2022〕23号）《南阳市水利局关于实行计划用水单位用水量季度复核、预警的通知》（宛水资〔2022〕14号)，建立了季度用水预警台账，按照预警台账，将用水量明显偏大的单位，纳入红、橙、黄预警及时处置，对发生过超计划现象或即将超计划用水单位，纳入节约用水监督检查，采用双随机的模式对取水户用水情况进行检查、指导、服务，发现问题，及时告知用水单位如何整改，逐个问题限期整改到位，通过强化监管服务，超计划现象明显下降。（2）建立健全计划用水监管长效机制。一是对我市国家、省、市三级重点监控用水单位名录建立情况进行评估，完善了市级、县级重点取用水户监控名录，年取用水量在5万吨以上的工业生活取用水户包括使用公共供水单位，全部纳入省市县三级重点监控名录。二是持续推进节水载体创建活动，提高取用水单位用水管理水平。2022年市、县、区水利局均建成水利行业节水型机关，截至目前全市完成创建节水型企业160家、节水型公共机构876家、节水型小区145家、节水型灌区2家，合计1183家。水利行业节水型单位创建99家，南阳市6所高校，已建成5所节水型高校，全市13个县市区全部完成县域达标建设任务。三是强化对计划用水户的监督检查。对超许可、超计划的取用水单位采取“双随机一公开”的监管模式，提高监督检查频次。中心城区2021年由每月随机抽取3个单位提升到每月抽取6个单位，2021年全年共抽检58家取用水单位，发现问题4个，2022年全年共抽检111家取用水单位，发现问题2个，均已整改完毕。（3）探索推进计划用水“互联网+”监管。按省水利厅要求落实规模以上（地表水年许可水量20万立方米以上、地下水年许可水量5万立方米以上）的取水户全部实现在线计量，数据接入省水资源管理系统并按要求报送计量数据，实时掌握取用水信息，推进计划用水“互联网+”监管。

8.农业超采地下水问题突出。河南省2019年地下水开采量112.5亿立方米中，农业灌溉用水占半数以上。赵口引黄灌区等17个取水灌区存在超量取水行为，2019年下达取水计划共18.4亿立方米，实际取水22.1亿立方米，超计划取水约20%。省农业农村部门和省水利部门推动灌溉用地下水压采不力，应于2020年年底完成的三义寨、漳南2座大型灌区续建配套与节水改造项目仍在建设，安阳市滑县井灌区高效节水改造项目也未完成。目前全省超采区总面积达4.44万平方公里，已形成安阳—鹤壁—濮阳—新乡、武陟—孟州—温县、杞县—通许等三大平原区浅层地下水漏斗区，2019年地下水平均水位较2016年下降0.67米。

整改情况：已经完成，长期坚持。（1）根据水利部取用水管理专项整治行动“回头看”工作方案，持续推动农业灌溉井登记整改工作。加强部门沟通协调，实行水利部门整改数据与农业部门统计数据相对照，确保无遗漏、无死角，整改工作全覆盖。对整改进展情况实行半月通报，结合进展情况实施监督检查。目前全市农灌井电子证照存量2416套，登记取水口75824个，已按计划完成全部整改提升工作。（2）建立农田建设规划体系，推进节水农业发展，加快推进灌区配套改造和项目建设。一是建立农田建设规划体系，要求各县市区在编制高标准农田建设规划时与灌区规划衔接，压减地下水，用好地表水，推进节水农业发展；通过采取种植结构调整、节水灌溉、水源置换、引水补源等措施，提高农田灌溉用水效率，减少地下水开采。唐河县2022年苍台镇1万亩已按要求调整项目区、龙潭镇0.8万亩高效节水措施全覆盖，湖阳镇1.94万亩、黑龙镇1.05万亩高标准农田建设项目建设利用地表水和过境水进行灌溉，不取用地下水。二是按照水利部、国家发改委印发《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》要求，已启动鸭河口大型灌区现代化改造，计划建设工期2021-2025年；唐河县虎山、淅川县灌河2处中型灌区配套改造已完成，新增、恢复渠灌面积3.2万亩，改善渠灌面积8.68万亩，年新增节水能力839万立方米。三是开展中型灌区摸底调查工作，建立《南阳市中型灌区基础信息台账》，做好节水改造项目储备，扩大地表水灌区，减少农业用水开采地下水。积极筹划、争取5处中型灌区纳入全国2023—2025年中型灌区项目库，项目实施后新增恢复渠灌面积10.66万亩，改善渠灌面积11.19万亩，年新增节水能力1137万立方米。（3）健全土壤墒情监测网络系统，为科学灌溉提供技术支撑。全市土壤水分自动观测站建成运行56个，其中方城5个，内乡3个，桐柏6个，镇平3个，淅川4个，南召3个，西峡3个，社旗4个，唐河7个，邓州5个，新野6个，卧龙区、宛城区合计7个。

9.矿产资源开采破坏生态问题突出。矿山开采生态修复治理不严不实。截至2020年底，全省尚有9.36万亩历史遗留矿山亟待整治，生态恢复任务艰巨。督察发现，河南省矿山生态修复治理统计数据不实。

整改情况：已经完成，长期坚持。（1）通过组织开展全市历史遗留、废弃矿山全面核查，对亟待整治的27个历史遗留矿山建立了整治台账，共需治理面积2223.71亩。通过工作指导，全面整治，目前已全部完成治理任务。（2）依托省自然资源厅遥感监测系统和手机APP等技术手段，已对全市历史遗留矿山进行了摸底排查并建立了数据库，对宜采取工程治理的76个历史遗留矿山图斑，编制了实施方案，申请中央财政补助资金2725万元，下达治理面积217公顷。76个历史遗留矿山图斑分布在淅川、内乡、镇平、和唐河4个县，各县分别编制了项目设计书，共设计治理面积223.4公顷，目前已全部完成治理任务。（3）对治理期限长、难度大的历史遗留矿山图斑，已纳入南阳市“十四五”国土空间生态修复和森林南阳建设规划，采用自然恢复、转型利用、工程治理等方式，有序推进治理，南阳市“十四五”国土空间生态修复和森林南阳建设规划已印发并组织实施。

10.矿山非法越界开采屡禁不止。

整改情况：已经完成，长期坚持。（1）通过开展废弃矿山集中整治百日攻坚行动，针对50个省自然资源厅下发的疑似有证矿山非法越界采矿行为图斑，已完成全面摸排。其中，不是采矿活动图斑8个、历史遗留无主图斑3个，实际存在非法越界采矿行为图斑共39个，均已依法依规立案查处。（2）加强日常动态监管，强化部门间信息共享，综合施策，严查非法采矿行为，加大巡查监管力度，坚持问题导向，对非法越界开采问题，做到早发现、早制止,有效遏制矿山企业违法开采行为，不断规范矿山勘查开采管理秩序,目前没有发生新增非法越界开采行为。

11.环境基础设施建设滞后，污水收集处理能力建设推进迟缓，城镇污水处理能力不足的矛盾日益凸显。全省247座城镇污水处理厂中，有44座长期满负荷或超负荷运行。

整改情况：正在推进。（1）《南阳市“十四五”城镇污水和生活垃圾处理及利用发展规划》已印发实施。（2）针对官庄工区、桐柏县、邓州市污水处理厂存在超负荷运行的情况均采取扩建污水处理厂的方式降低负荷率。目前，官庄工区污水处理厂二期扩建项目、邓州市第二污水处理厂（二期）项目、桐柏县第二污水处理厂（二期）项目均已建成投运。（3）提前谋划环境基础设施，提升城镇污水处理能力。白河南污水处理厂二期项目,已完成规划用地方案编制，目前项目的规划选址已经市规委会研究通过，计划9月底前启动项目建设工作；南召县污水处理厂二期项目、新野县污水处理厂二期项目、唐河县第四污水处理厂项目已建成运行。

12.管网整治改造滞后。截至2020年年底，全省县级以上城市合流制管网总长5670公里，存在问题管网2594公里。河南省城镇污水处理提质增效三年行动方案明确要求，以排水管网清污分流和雨污混接改造为主要抓手，对全省54座进水生化需氧量年均浓度低于120毫克/升的城市生活污水处理厂进行“一厂一策”整治，实现提质增效。但商丘、信阳等五市政府对此未予重视，未按方案要求开展管网排查和检测，截至2020年年底，仍有17座污水处理厂未达目标，6座污水处理厂进水浓度不升反降。

整改情况：已经完成，持续推进。（1）中心城区及县区完成独山大道、淯阳桥南段华山路、人民路南段、七一路东段、九龙路等17个道路排水管网改造，累计完成雨水管网改造37.12千米，污水管网改造28.37千米，主次干道排水管网改造已完成100%。（2）已完成南阳市中心城区1391个小区管网排查工作，并制订了《南阳市城市更新提质建设三年行动计划（2021—2024年）》《南阳市主次干道排水老旧管网改造实施方案》，详细列出新增污水管网建设、雨污合流管网改造等项目建设内容，至目前该项工作已按既定目标阶段性完成，下步将根据要求，持续推进。

13.污泥处置能力有较大缺口。省住房城乡建设部门推进全省污泥安全处理设施建设明显用力不够。全省247座城镇污水处理厂中，有不少污泥长期在厂区堆存。全省现有94个污泥处理项目中21个已经达到或超出设计处理能力，超七成采用离心脱水、石灰干化等工艺简单处理后填埋，环境风险突出。

整改情况：已经完成，持续推进。（1）唐河县污泥处理厂100吨/日“干化+碳化”工艺项目主体已完工，全市已建成污泥处置厂9座、总设计规模550吨/日，建成一座污泥深化处理设施，生活污泥无害化处理率98%以上。（2）印发实施《南阳市“十四五”城镇污水和生活垃圾处理及利用发展规划》，明确“十四五”全市城镇污泥处理设施建设目标任务。

14.垃圾填埋能力严重不足与焚烧处理“吃不饱”并存。省住房城乡建设部门对“十三五”城市基础设施建设规划不足、目标落实不力，导致垃圾填埋场超负荷运行问题极为突出。全省98座现役生活垃圾填埋场中，有60座超负荷运行，平均负荷率达214%。“十三五”规划应封场的55座填埋场中有21座仍在超期服役。因缺乏区域统筹，部分新建垃圾焚烧发电厂“吃不饱”，全省34座现役生活垃圾焚烧发电厂中，7座运行负荷不足80%。

整改情况：已经完成，持续推进。（1）加快生活垃圾焚烧发电项目建设。目前南阳市生活垃圾焚烧发电二期项目、邓州市生活垃圾焚烧发电项目、唐河县（首创环保能源有限公司）生活垃圾焚烧发电项目已建成投运。（2）规划建设垃圾中转站设施，对超负荷生活垃圾填埋场进行分析研判、分类整治。现有生活垃圾填埋场13座，已停用11座（西峡县、淅川县、内乡县、镇平县、邓州市、邓州彭桥、南阳市、桐柏县、社旗县、新野县、唐河县），在用2座（方城县、南召县）处理能力基本满足需求，暂不具备替代处理条件。（3）《南阳市“十四五”城镇污水和生活垃圾处理及利用发展规划》已印发实施。按照省住建厅要求，2023年6月前实现原生生活垃圾“零填埋”，封场计划列入《河南省“十四五”城镇污水和生活垃圾处理及利用发展规划》。（4）积极发挥现有焚烧处理设施能力。区域统筹协调，按照在用焚烧设施地理位置，划定服务范围，将就近县（市）生活垃圾运入焚烧处理，尽可能最大化利用焚烧设施处理能力。镇平县、南召县、新野县生活垃圾（部分）已运往南阳光大焚烧发电厂进行焚烧，桐柏县城区生活垃圾已运至泌阳县进行区域统筹。

15.垃圾分类推进不力。

整改情况：已经完成，持续推进。（1）强化政策指导。先后印发了《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市中心城区生活垃圾分类试点工作实施方案的通知》《南阳市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于进一步明确工作职责分工的通知》（宛垃分办〔2020〕1号）《南阳市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发南阳市城市生活垃圾分类指导目录（试行）的通知》（宛垃分办〔2022〕1号）等一系列政策文件，落实“十四五”期间生活垃圾分类工作安排部署，到2025年，南阳市中心城区基本建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，引导城市居民逐步形成生活垃圾分类习惯。（2）强化制度保障。成立由市长任组长，各相关部门参加的南阳市生活垃圾分类工作领导小组，加强对生活垃圾分类工作的组织领导。印发《南阳市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于进一步明确工作职责分工的通知》（宛垃分办〔2022〕5号），对各成员单位工作职责进一步明确。印发《南阳市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发南阳市生活垃圾分类投放和收运操作规范（试行）的通知》（宛垃分办〔2022〕6号）《南阳市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发南阳市中心城区生活垃圾分类考评标准（试行）的通知》（宛垃分办〔2022〕8号）《南阳市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发2023年度市直有关单位重点工作及责任清单的通知》（宛垃分办〔2023〕1号）《南阳市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于党建引领推动垃圾分类工作的通知》（宛垃分办〔2023〕7号）等一系列文件，加强制度建设，加快分类体系规划建设，认真落实分类运输要求。（3）加强城市生活垃圾分类各环节建设。卧龙区、宛城区、高新区、示范区生活垃圾分拣中心已建成投入使用。（4）提高分类覆盖。中心城区共1445个小区，其中1171个小区实现生活垃圾分类投放，实现生活垃圾设施分类投放居民户数278789户，我市中心城区居民小区生活垃圾分类覆盖率由2021年第三季度的3.6%，达到了目前的81.04%。（5）持续宣传教育。2022年3月印发《南阳市生活垃圾分类宣传活动实施方案》以来，中心城区宣传活动已开展36期，媒体宣传11期，以上活动由南阳日报官方微博、视频号、今日头条等多种方式、途径多次宣传报道，为我市垃圾分类工作开展营造浓厚舆论氛围，提高生活垃圾分类意识，提升分类投放参与度。

16.餐厨垃圾收集处理水平低下，相关地方及部门对此长期疏于管理。按照规划要求，到2020年省辖市全部建成餐厨垃圾处理设施，但截至督察时，仍有9个市未建。全省23座餐厨垃圾处理设施中，超半数负荷率仅为50%左右。

整改情况：正在推进。（1）全面推进餐厨垃圾处理设施建设。南阳市餐厨垃圾资源化利用项目已取得可研批复、初步设计批复、环境影响评价批复，完成社会稳定风险评估、地灾压覆矿评估和项目特许经营实施方案专家评审，已取得省政府关于项目建设用地的批复。确定光大环保（中国）有限公司为投资主体，目前正在进行施工工作。（2）大力推动餐厨垃圾收运体系建设。由城管部门积极协调中心城区合法合规运输企业提升收运效果，中心城区6家餐厨垃圾运输企业共与大型餐饮企业及机关、学校、医院等134家单位食堂对接，签订了运输合同。（3）加强餐厨垃圾收运与处理设施衔接，提高餐厨垃圾处理设施运行负荷。目前市城管局已审批三家餐厨废弃物收运企业共10台车辆（南阳市三盈永正环保科技有限公司4台、南阳市绿康环保科技有限公司4台、南阳市创君环保公司2台），1家处置企业（天冠乙纯纤维南阳有限公司）。

17.农村环境污染防治任务艰巨。部分地区农村生活污水处理设施闲置问题突出。河南省上报已建成3322座农村污水处理设施，农村生活污水治理率达到30%。经统计分析，其中有311座闲置，39座尚未建成，其中，漯河市、商丘市闲置率超过40%，周口市、驻马店市超过30%，开封市、许昌市超过20%。

整改情况：已经完成，持续推进。（1）部署了全市有改造价值的194座农村生活污水处理设施分批进行提升整治，2022年6月底完成50座2019年后建成设施的整治提升，超额完成省定6座设施任务（省定44座设施任务），全市2019年后建成的设施正常运行率为94.2%，超出省定4.2个百分点，（省定2019年后新建设施2022年6月底前正常运行率90%）；截至2022年底，全市共完成97座设施整治提升，超出省定目标任务14座（省定目标任务83座）。（2）实施2022年农村环境综合整治，对112个行政村开展农村环境综合整治，目前已全部完成，整治过的村庄污水治理率达到60%。（3）拓宽农村生活污水治理资金渠道，组织各县市区加强农村生活污水治理项目谋划，申报了宛城、唐河、社旗、方城等县市区农村污水治理项目，同步申报了南水北调中线干渠保护区村庄污水治理项目，对全市196个干渠保护区内村庄开展污水治理，目前相关县市区已编制了项目可研报告，并根据实际分批进入项目库，确保到2025年底，干渠保护区内村庄生活污水全部得到有效治理。

18.畜禽养殖污染问题仍然多见。

整改情况：已经完成，长期坚持。（1）已完成畜牧大县畜禽粪污资源化利用项目建设情况抽查。已下发通知督促非畜牧大县加快推进畜禽粪污资源化利用项目实施进度。（2）开展绿色种养循环农业试点建设，探索推广机制。已依托绿色种养循环试点项目探索出2种以上可以推广借鉴粪肥还田运行模式，扶持10个以上提供粪肥收集、处理、施用的专业化服务组织，为畜禽养殖污染防治工作提供了可借鉴的实践经验。（3）强化技术指导帮扶，实施常态化监管。一是下发通知要求各县市区严格落实省规模以下养殖户粪污处理设施建设指导意见，要求规模以下养殖户要建设与其养殖规模相匹配的粪污处理设施。并要求各县市区按要求做好粪污资源化利用计划和台账管理，13个县市区农业农村部门组织指导规模养殖场制定、完善了粪污资源化利用计划和台账。二是对新野县、镇平县、唐河县、宛城区、方城县等规模以下养殖户粪污处理设施建设工作进行督导检查，推进规模以下小散户养殖粪污治理工作持续发展，取得实效。（4）依法依规加强畜禽养殖监管，严格落实畜禽养殖排污许可管理，实施按证排污，引导并要求养殖企业配套完善粪污处理设施。一是联合下发通知，市农业农村部门加强技术指导与服务，同时配合生态环境部门做好执法监管。二是市农业农村局印发了南阳市农业农村环境治理专项行动考核方案，把畜禽养殖污染防治作为一项重要的考核内容，对排名落后的县市区进行约谈；召开全市畜禽养殖污染防治和农业废弃物回收利用工作推进会，对畜禽养殖污染防治工作进行培训，要求各县市区加强对规模养殖场的监督，发现违规直排督促整改，逾期未整改的移交生态环境部门。截至2023年1月底，已先后对7个农业农村环境治理落后县区的分管领导、农业农村局长进行约谈。三是市农业农村局开展了“整乡推进、整县提升”行动，各县市区每月选取1至2个畜禽养殖污染防治薄弱乡镇开展专项整治行动，2022年共排查整治问题289个。四是推广“内乡模式”。将各县市区落实南阳市畜禽养殖粪污资源化利用暨绿色发展现场会议精神情况纳入每月农业农村环境治理工作考评，重点对组织领导、资金投入、工作推进、示范乡镇建设情况进行考核，大力推广内乡模式。五是暗访检查，每月对相关县市区畜禽养殖污染防治工作进行暗访检查，发现问题，予以交办，限期整改，并纳入当月农业农村环境治理考核评分。2022年共交办问题74个，均已按通知要求整改到位。六是全市先后出动执法人员2800余人次，共计检查规模化以上畜禽养殖企业1755家（次），主要检查企业环评执行及验收、“三同时”制度落实情况，按照环评要求污染防治设施建设、运行情况以及养殖废水无害化处置情况等。发现问题养殖场13家（次），对其中存在的环境违法行为均已立案，问题均已整改到位。

19.机动车淘汰不到位。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，但河南省直到2020年6月才制定实施方案，滞后近2年。河南省交通运输部门对全省应淘汰的柴油货车底数不清，相关工作未能有效开展。

整改情况：已经完成，长期坚持。（1）成立工作专班，统筹市交通、公安交警等部门力量，成立8个攻坚组；各部门各司其职，多措并举，通力协作，全方位开展在线排查，及时督促车辆拆解。（2）严格淘汰车辆标准，规范完善淘汰手续，按照"一车一档”的要求，逐一建立台账，确保信息排查准确、性质甄别清楚、数量统计真实。省国三车淘汰专班对南阳市各县区国三车淘汰工作进展情况进行了检查抽查，对南阳的国三车淘汰工作表示充分的肯定，同时对我市接下来的收尾工作提出了明确要求，根据省专班的指示，我市紧盯目标、倒排工期、抓住重点、逐个突破，确保手续的完整和数据的准确，通过各级各部门的全力配合和通力协作，目前全市国三车淘汰工作已全面完成。（3）南阳市省定淘汰总任务为16652台。国三及以下排放标准营运柴油货车已注销营运证11246台，营运证注销任务100%完成；完成机动车登记注销17558台，注销登记比率105%；车辆回收拆解6203台，回收拆解比率37.3%；发放资金9335.32万元，淘汰车辆档案资料齐全，均具备道路运输证注销证明、报废汽车回收证明、机动车注销证明等材料。

20.挥发性有机物（VOCs）治理亟待加强。挥发性有机物VOCs泄漏检测与修复工作（LDAR）进展缓慢，全省仅155家企业开展LDAR检测。

整改情况：已经完成，长期坚持。按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》要求，对全市炼油、石油化工、有机化学原料生产（包括溶剂）、液化品（油品）、化学原料药生产及存储等行业企业排查摸底，建立工作台账，全市密封点大于等于1000个企业共2家，分别是：中石化南阳能源化工有限公司、中国石化销售股份有限公司河南南阳石油分公司，目前已按要求督导上述2家企业完成泄漏检测与修复工作。

21.水污染防治仍需发力，产业集聚区污水处理问题突出。部分产业集聚区管理粗放，配套污水处理厂超标排放或“带病运行”。

整改情况：已经完成，持续推进。（1）组织专项执法。全市共有产业集聚区污水处理厂10家，全部安装自动在线监控并与省市生态环境部门联网。我市于2021年、2022年连续组织开展污水处理厂专项执法活动，将产业集聚区（工业园区）污水处理厂纳入执法检查范围，对污水处理厂基本情况、排污许可“一证式”管理情况、污泥厂处置情况、自动在线安装运行情况进行检查，2年共发现并整改产业集聚区污水处理厂20个问题，为污泥转运、加药、记录不完善，环境应急物资不到位，排污许可信息台账不完善，因收水不足未验收问题，均为整改类问题。（2）强化日常监管。2022年南阳市按照“双随机一公开”检查的相关要求，对产业集聚区污水处理厂开展环保执法检查。特别是下发《关于转发河南省生态环境厅关于进一步加强城镇和开发区污水处理厂执法监管工作的通知》后，要求各县市区分局压实责任，加强监测、监控和执法的联合执法监管，对污水处理厂开展一证式一体化执法检查，监测机构定期开展监测，监控部门强化对自动监控设备的规范化建设和运行维护情况检查，会同检测机构开展在线数据比对，确保污水处理厂稳定达标排放。全年共计发现整改类问题9个，违法类问题6个。违法问题为轻微超标排放、未按规定开展自行监测、未按规定规范运行自动监测设备，均属于《河南省生态环境违法行为免予处罚事项清单》轻微免罚情形，并依法作出不予处罚决定，并整改到位。（3）组织开展排污许可清单式执法试点。将污水处理厂纳入排污许可清单式执法试点，2022年9月-10月组织开展排污许可清单式专项执法检查，对全市污水处理厂执法检查全覆盖，并将问题录入移动执法系统。下发污水处理与再生利用的排污许可执法检查要点，对排污单位进行“一证式”“一体化”全流程清单式检查。主要检查排放口规范化建设、污染物排放浓度和排放量、污水处理设施运行、维护和环境管理等要求的落实情况。加强对污水处理厂运行单位的培训，提升守法运行水平。未发现产业集聚区污水处理厂污水处理设施运行问题。

22.医疗废物处置能力不平衡。相当部分地市医疗废物处置设施普遍满负荷或超负荷运行。2020年以来，河南省各地按国家要求加紧建设符合运行要求的医疗废物集中处置设施，共谋划30项医疗废物处置能力新（改、扩）建项目，但截至督察时，尚有12项仍处于前期准备阶段，处置能力缺口较大的焦作市、新乡市仅完成前期手续。同时，现有部分设备老化、工艺落后。全省28座处置设施中有7座仍采用或备用简易石灰干化处理工艺。

整改情况：已经完成，持续推进。（1）建立了医疗废物处置能力建设专项中央预算内投资项目整改工作台账，督促有关县区指导项目建设单位制定详细施工计划，加强项目日常调度，积极协调解决项目建设过程中遇到的困难，尽快建成投运。目前南阳康卫环保有限公司医疗废物日处理6吨热解气化项目、南阳康卫环保有限公司医疗废物收运体系建设项目、南阳市方城县医疗废物集中处置项目已建成。（2）规范医疗机构废弃物全流程管理。一是印发《南阳市生态环境局关于加强医疗废物处置单位环境管理工作的通知》，要求各县市区加强医疗废物处置单位收集、转运、贮存、处置等环节的监管，落实落细医疗废物处置各项工作机制，确保医疗废物得到及时、有序、高效、无害化处置。二是印发《2022全市卫生健康随机监督抽查工作方案》，开展2022年全省卫生健康系统随机监督抽查工作，涵盖公共卫生监督、传染病防治监督、消毒产品监督、医疗卫生监督、计划生育监督等11个专业，抽查事项实现地域、专业全覆盖。在《2022年传染病防治和消毒产品随机监督抽查计划》中重点对医疗机构内医疗废物实行分类收集情况、使用专用包装物及容器情况、医疗废物暂时贮存设施建立情况、医疗废物交接、运送、暂存及处置情况，进行随机抽查，发现问题依法查处。（3）持续开展“智能医废”试点工作。贯彻落实《河南省卫生健康委关于印发2022年“智能医废”提速战工作实施方案的通知》文件精神，专题召开全市2022年“智能医废”工作推进会，全面推开全市三级医疗机构医疗废弃物管理信息管理工作。目前全市19家三级医院已实现医疗废物智能在线监管。

23.对督察发现需要开展生态环境损害赔偿工作的或需要提起公益诉讼的，按有关规定办理。

整改情况：已经完成。对中央生态环境保护督察组交办的问题进行梳理排查，确定3件生态环境损害案件线索，分别位于桐柏县、南召县，主要涉及破坏林业资源和非法开采。按照《南阳市生态环境损害赔偿制度实施方案（试行）》（宛办〔2018〕26号），由市生态环境局牵头，市自然资源和规划局、市林业局、桐柏县、南召县按照职责分工，开展生态环境损害调查工作。桐柏县汪某某滥伐林木生态环境损害赔偿案、南召某矿业有限公司非法开采破坏林地生态赔偿案、南召县白土岗镇后庄组村民董某某非法开采生态赔偿案，按照规定程序均已办结，已全部录入“生态环境损害赔偿改革进展报送系统”。

二、个性整改任务

1.部分污水处理厂受配套管网制约无法发挥效能，相关地方政府对此推动迟缓。南阳市溧河、十二里河综合整治工程于2016年6月启动，至今仍有部分污水管网未建成，导致部分区域生活污水直排入河。

整改情况：已经完成。（1）溧河、十二里河综合治理工程（含配套管网）已建成并通过竣工验收，沿线污水全部截污纳管，分别进入南阳市白河南污水处理厂、南阳市污水处理厂三期处理后达标排放，已通过监管单位省住建厅验收。（2）对综合治理配套工程开展常态化巡查维护，重点检查截污管道和雨水管道运行情况，发现问题第一时间组织处理，保障管道畅通。（3）强化污水处理厂出水水质监管，实现出水水质全程在线监控，2021年以来未发现达到市级超标预警情形；将污水处理厂纳入“双随机”日常监管，确保污水处理厂设施正常运行；对十二里河综合整治工程夏季丰水期的污水，利用两岸互通管网调至白河南污水处理厂协同处理，建设了应急污水处理设施，有效解决了污水溢流问题。