## Sheet1
10、公共停车场建设工程
序号 | 停车场 名称 | 位置 | 建设内容 | 停车位数（个） | 总投资 （亿元） | 责任单位 | 开工日期 | 竣工时间 | 2022年形象进度
5.106
1 | 中心医院南综合立体停车楼 | 中心医院现状用地南侧 | 地上停车楼 | 1000 | 3.75 | 宛城区政府 南阳市公安局 | 2021.11 | 2022.12 | 完成
2 | 人民公园 停车场 | 公园以南，人民路以东 | 地上三层停车场 | 102 | 0.2 | 南阳市住建局 城市运营公司 南阳市公安局 | 2022.1 | 2023.09 | 停车楼一层及顶板施工全部完成，二层施工完成30%，整体进度完成30%。 | 0.06
3 | 中心广场 停车场 | 人民路与中州路交叉口 西北角 | 地下三层（地下一层商业、地下二层、三层停车场） | 860 | 2 | 南阳市住建局 城市运营公司 南阳市公安局 | 2022.05 | 2023.04 | 地下车库土方开挖完成，筏板及外墙防水全部完成，负三层至负一层钢筋及混凝土施工全部完成。顶板覆土回填完成50%。整体进度完成70%。 | 1.4 | 11.1
4 | 解放广场 停车场 | 仲景路与中州路交叉口 | 地下一层停车场 | 1600 | 3.96 | 南阳市住建局 城市运营公司 南阳市公安局 | 2022.1 | 2023.09 | 土方开挖全部完成，筏板混凝土浇筑全部完成，筏板防水全部完成，侧墙混凝土浇筑完成40%，整体进度完成30% | 1.188
5 | 平安游园 停车场 | 张衡路与人民路交叉口 西南角 | 地下三层停车场 | 693 | 2.44 | 南阳市住建局 城市运营公司 南阳市公安局 | 2022.05 | 2023.04 | 停车场主体结构完成80%，设备安装完成20，装饰装修完成20%，广场景观园林完成80%，整体进度完成70%。 | 1.708
6 | 关帝庙路地下停车场 | 新东路与医圣祠路、关帝庙路绿线合围区域 | 地下二层停车场 | 489 | 2.5 | 南阳市住建局 城市运营公司 南阳市公安局 | 2022.1 | 2023.09 | 土方开挖全部完成，筏板混凝土浇筑全部完成，筏板防水全部完成，整体进度完成30%。 | 0.75
7 | 文化宫停车场 | 人民路与新华路交叉口西南角 | 地下第二层停车场 | 256 | 0.44 | 南阳市公安局 广宇房地产有限公司 | 2022.12 | 2023.12 | 开工
合计 |  |  |  | 5000 | 15.29