## 入市
9、内河水系治理工程
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （亿元） | 2022年投资（亿元） | 责任单位 | 责任人 | 2022年形象进度
1 | 汉城河治理工程 | 截污纳管、清淤疏浚，治理长度1.5km。 | 12.3 |  | 宛城区政府 | 樊牛 | 完成项目前期
2 | 汉城河治理工程 | 截污纳管、清淤疏浚，治理长度3.12km。 | 10 |  | 高新区政府 | 党俊伟 | 完成项目前期
3 | 汉城河治理工程 | 截污纳管、清淤疏浚，治理长度1.48km。 | 2.3 |  | 卧龙区政府 | 杜勇 | 完成项目前期
4 | 邕河上游治理工程 | 截污纳管、清淤疏浚，治理长度12km。 | 2.5 |  | 卧龙区政府 | 杜勇 | 完成项目前期
5 | 梅溪河治理工程 | 截污纳管、清淤疏浚，治理长度17.28km。 | 3.5 |  | 卧龙区政府 | 杜勇 | 完成项目前期
6 | 温凉河上游治理工程 | 卧龙区温凉河源头（蒲山镇火星庙）至焦柳铁路治理长度4.1km，截污纳管、清淤疏浚。 | 1 |  | 卧龙区政府 | 杜勇 | 完成项目前期
7 | 温凉河上游治理工程 | 高新区焦柳铁路至刘振河村东，与下游已治理段衔接治理长度1.1km，截污纳管、清淤疏浚。 | 0.3 |  | 高新区政府 | 党俊伟 | 完成项目前期
8 | 三里河治理工程 | 许庄北至信臣路国道桥下游治理长度6.94km。截污纳管、清淤疏浚。 | 0.7 |  | 卧龙区政府 | 杜勇 | 完成项目前期
9 | 十二里河上游治理工程 | 谢庄乡大姚庄村桑园水库下游至兰营水库库尾治理长度8.82km，截污纳管、清淤疏浚。 | 2.6 |  | 卧龙区政府 | 杜勇 | 完成项目前期
10 | 溧河治理工程 | 示范区溧河东站南路至钦田村与大夫庄村村界治理长度1.8km，截污纳管、清淤疏浚。 | 0.23 | 0.23 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明 | 完成
11 | 溧河治理工程 | 宛城区钦田村至入白河口治理长度6.7km，截污纳管、清淤疏浚。 | 0.5 | 0.5 | 宛城区政府 | 樊牛 | 完成
12 | 淯龙泉管道维修加固项目工程 | 对淯龙泉管道维修加固 | 1.5 |  | 南阳投资集团 | 高增伟 王涛 | 待淯龙泉公司收购完成后开工
13 | 零号坝引水泵站建设工程 | 泵站及引水渠道建设 | 0.23 | 0.19 | 市城市管理局 | 强学喜 | 完成
14 | 护城河景观提升 | 起点位于人民公园，河道总长4.5km，河道分为东西两条线，（人民公园向东-实验中学西侧向南-菜市街闸口东线长度为1.974km桥），西线长度为2.565 km（人民公园向南-大统百货停车场向东-菜市街闸口桥-温凉河），东西线在菜市街汇合后流入温凉河本次主要对沿河景观进行提升，防止黄土裸露。 | 0.3 | 0.3 | 市住房和城乡 建设局 | 宋金东 | 完成
15 | 示范区月季西园区水系和白河连通工程 | 工程开挖河道长度700米，需建设船闸1座 | 1.5 | 1.5 | 城乡一体化示范区管委会 | 孙大明 | 完成
16 | 三里河和白河连通的“武侯遗风”水系连通工程 | 开挖河道长度300米，需建桥梁2座，概算投资2亿元，由卧龙区负责完成。 | 2 | 2 | 卧龙区政府 | 杜勇 | 完成
17 | 白河三坝拆除重建工程 | 三坝拆除重建、卧龙桥扩孔改造。 | 2.1 |  | 市水利局 | 张富强 | 9月底汛期前先完成工程前期基础工作，汛期后开工建设
| 合计 |  | 43.56 | 4.72