## Sheet1
7-3、市政基础设施建设工程 公用事业类
序号 | 项目类别 | 建设内容 | 建设投资 （亿元） | 责任单位 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 2022年形象进度
1 | 污水、污泥处理 | 启动白河南污水厂二期、污泥处理厂二期。 | 12 | 市住房和城乡建设局 | 2022.10 | 2024.10 | 完成项目前期及三通一平
2 | 集中供热 | 白河右岸： 计划新建、改建供热管网总长度约20公里；新建、改造换热站10座；接入供热面积65万㎡。总投资约0.7亿元。 | 0.7 | 国电投资 | 2022.01 | 2022.12 | 完成
|  | 白河左岸： 穿越白河项目河道内施工完毕，完成管道铺设600m，完成市区一次网敷设,5.2公里 | 4.7 | 南阳城发集团 | 2022.01 | 2022.12 | 完成
3 | 城市管道燃气 | 南阳市中心城区计划新建燃气管道200公里，改造燃气管网7公里，投资金额1.05亿元； | 1.05 | 南阳华润 | 2022.01 | 2022.12 | 完成
4 | 城市公共供水 | 管网建设： 新建南都路、王安路、麒麟西路等市政供水管网约15公里，投资约1000万元；改建张衡路、卧龙路、中州路等市政供水管网约5.5公里，投资约600万元；城中村小管网改造约25公里，投资约1000万，总投资为2600万元。 | 0.26 | 北控水务 | 2022.01 | 2022.12 | 完成
|  | 许庄水厂建设，拟建设总规模为8.5万吨/日，估算总投资3.4亿元（含水厂、配套管网建设）。 | 3.4 | 北控水务 | 2022.01 | 2022.12 | 完成
合计 |  |  | 22.11