## Sheet1
7-2、市政基础设施建设工程 示范区市政道路
序号 | 道路名称 | 起止位置 |  | 长度 (m) | 红线宽 (m) | 建设内容 | 道路投资（万元） | 红线内绿化投资 （万元） | 总投资 （万元） | 2022年计划投资 （万元） | 资金来源 | 责任单位 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 2022年形象进度
|  | 起 | 止
| 总 计 |  |  | 17193 |  |  | 69145 | 14945 | 84090 | 25127
一 | 续建项目 |  |  | 7831 |  |  | 31680 | 5620 | 37300 | 11190
1 | 白河大道 | 月季大道 | 迎宾大道 | 1700 | 50 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 7500 | 1500 | 9000 | 2700 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.10 | 2023.09 | 雨污水完成 路床完成
2 | 黄河路北延 | 带状公园 | 康盛路 | 1600 | 60 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 8280 | 1720 | 10000 | 3000 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.11 | 2023.09 | 雨污水完成
3 | 长江路北延 | 带状公园 | 康盛路 | 1531 | 60 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 8300 | 1700 | 10000 | 3000 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.11 | 2023.09 | 雨污水完成
4 | 信臣北一路 | 长江路 | 东外环 | 1400 | 36 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 3500 | 300 | 3800 | 1140 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.10 | 2023.09 | 雨污水完成 路床完成
5 | 信臣南一路 | 长江路 | 东外环 | 1600 | 36 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 4100 | 400 | 4500 | 1350 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.9 | 2023.09 | 雨污水完成 路床完成
二 | 新建项目 |  |  | 4180 |  |  | 14768 | 1532 | 16300 | 4790
6 | 新区大道北一路 | 黄河路 | 东环西一路 | 580 | 36 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 1668 | 332 | 2000 | 500 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.11 | 2023.09 | 雨污水完成 路床完成
7 | 菱新路 | 信臣南二路 | 信臣南一路 | 600 | 36 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 2700 | 100 | 2800 | 840 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.11 | 2023.09 | 雨污水完成 路床完成
|  | 迎宾大道 | 北外环 | 1900 | 36 |  | 6400 | 600 | 7000 | 2100 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.11 | 2023.09 | 雨污水完成 路床完成
8 | 东外环西一路 | 新区大道 | 新区大道北一路 | 300 | 36 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 1250 | 250 | 1500 | 450 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.11 | 2023.09 | 雨污水完成 路床完成
9 | 信臣北二路 | 长江路 | 黄河路 | 800 | 36 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 2750 | 250 | 3000 | 900 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.11 | 2023.09 | 雨污水完成 路床完成
三 | 断头路 |  |  | 5182 |  |  | 22697 | 7793 | 30490 | 9147
10 | 珠江南一路 | 经十路 | 经十三路 | 1551 | 20 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 1928 | 272 | 2200 | 660 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.11 | 2023.09 | 雨污水完成、路床完成
11 | 溧源东一路 | 珠江路 | 黄河大道 | 531 | 20 | 道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施 | 619 | 81 | 700 | 210 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.11 | 2023.09 | 雨污水完成、路床完成
12 | 白河大道 | 白河桥 | 机场南四路 | 3100 | 50 | 道路、排水、照 明、绿化、附属设施 | 20150 | 7440 | 27590 | 8277 | 示范区管委会投资 | 一体化示范区管委会 | 2022.12 | 2023.09 | 完成前期 工作