## Sheet1
7-1、市政基础设施建设工程 中心城区道路
序号 | 道路名称 | 起止位置 |  | 长度 (m) | 红线宽 (m) | 建设内容 | 道路投资（万元） | 红线内绿化投资 （万元） | 总投资 （万元） | 2022年计划投资 （万元） | 资金 来源 | 责任单位 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 2022年形象进度
|  | 起 | 止
| 总 计 |  |  | 33822 |  |  | 893306.94 | 18751.6 | 917135.54 | 124264.772
一 | 续建项目 |  |  | 15584 |  |  | 120233.5 | 6181.5 | 126492 | 81788
1 | 光武路西延 | 312国道 | 麒麟路 | 2090 | 60 | 道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施 注：前期手续完善后，施工待定 | 19200 | 2400 | 21600 | 15120 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.1 | 2022.10 | 完成
2 | 南都路 | 杜诗路 | 京宛大道 | 798 | 40 | 道路、排水、照明、绿化、附属设施 | 3600 | 300 | 3900 | 3000 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.04 | 2022.7 | 完成
3 | 淯阳桥 | 七一路 | 长江路 | 1760 |  | 道路、桥梁 | 70265 | 0 | 70265 | 40212 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2021.01 | 2022.6 | 完成
4 | 原西环路 | 中州路 | 麒麟路 | 1680 | 60 | 道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施 | 12096 | 1814 | 13987 | 11128 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2021.12 | 2022.08 | 完工
5 | 关帝庙路 | 新东路 | 医圣祠路 | 300 | 50 | 道路、排水、照明、绿化、附属设施 | 1500 | 270 | 1770 | 1239 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.01 | 2022.08 | 完工
6 | 滨河路 | 工业路 | 黄龙庙 | 659 | 40 | 道路、排水、照明、绿化、附属设施 | 1456 | 114 | 1570 | 1099 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2021.12 | 2022.08 | 完工
7 | 纬十一路 | 二环路 | 城南大道 | 2567 | 40 | 道路、排水、照明、绿化、附属设施 | 6016.5 | 1283.5 | 7300 | 5110 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2021.6 | 2022.06 | 完工
8 | 武侯变 | 车站路 | 工业路 | 1080 |  | 强电 | 1300 |  | 1300 | 1040 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.03 | 2022.08 | 完工
9 | 西南郊110千伏送出工程 | 滨河路南头 | 工业路 | 4650 |  | 强电 | 4800 |  | 4800 | 3840 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.06 | 2022.08 | 完工
二 | 新建项目 |  |  | 16055 |  |  | 78919.44 | 10854.1 | 94773.54 | 32476.772
10 | 长江路 | 纬七路 | 纬九路 | 1445 | 60 | 道路、排水、照明、绿化、附属设施 | 8670 | 722.5 | 9392.5 | 2817.75 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.08 | 2023.5 | 雨污水完成 路床完成
11 | 新东路 | 独山大道 | 信臣路 | 4410 | 60 | 道路、排水、照明、绿化、附属设施 | 29106 | 5556.6 | 34662.6 | 8665.65 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.10 | 2023.04 | 雨污水完成 路床完成
12 | 溧源路 | 白河大道 | 支路（三完） | 4238 | 40 | 道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施 | 22376.64 | 2966.6 | 25343.24 | 7602.972 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.3 | 2022.09 | 完成
13 | B2路 (如意路) | 仲景路 | 南都路 | 2666 | 40 | 道路、排水、照 明、绿化附属设施 | 11464.4 | 622.8 | 12087.2 | 4000 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.7 | 2022.10 | 完成
14 | 珠江路 | 纬七路 | 纬八路 | 896 | 40 | 道路、排水、照明、绿化、附属设施 | 3942.4 | 537.6 | 4480 | 1344 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.08 | 2023.5 | 雨污水完成 路床完成
15 | 纬七路 | 经九路 | 经十三路 | 2400 | 40 | 道路、排水、照明、绿化、附属设施 | 3360 | 448 | 3808 | 3046.4 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.6 | 2022.12 | 完成
16 | 道路维修 | [7 empty] | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 完成
三 | 断头路 |  |  | 2183 |  |  | 13978 | 1716 | 15694 | 9000
17 | 长江路 | 雪枫路 | 黄河路 | 1600 | 60 | 道路、排水、照明、绿化、附属设施 | 10480 | 1516 | 11996 | 6000 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.06 | 2022.12 | 完成
18 | 邓禹路 | 范蠡路 | 孔明路 | 583 | 60 | 道路、排水、照明、绿化、附属设施 | 3498 | 200 | 3698 | 3000 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 | 2022.10 | 2022.12 | 完成
四 | 谋划项目前期 | [5 empty] | 680176 |  | 680176 | 1000
19 | 新建项目 | 新建项目：南泰路（仲景路-独山大道）、王安路（信臣路-312国道）、建设路（车站路-人民路）、伏牛路（白河大道-木兰花集团）、北京路（卧龙路-张衡路）共5条道路 |  |  |  |  | 107620 |  | 107620 | 1000 | 市财政 | 市住房和城乡建设局 |  |  | 完成项目前期工作
20 | 涉铁项目 | 涉铁项目：原西环路（北京路南延-中州路）、车站路（雪枫路-南环路）共2条道路 |  |  |  |  | 164556 |  | 164556 |  | 市财政 | 市住房和城乡建设局 |  |  | 完成项目前期工作
21 | 雨污分流改造项目 | 北京路（卧龙路-信臣路）、张衡路（人民路至独山大道）、中州路（北京路-三里河）、工业路（张衡路-滨河路）、文化路（建设路-滨河路）、伏牛路（白河大道-木兰花集团）、麒麟路（北京路-百里溪）、兴隆路（华山路-南阳仲裁委员会西路口）、泰山路（白河大道-长江路）、人民路（张衡路-光武路）、岗王庄路（梨园路-孵化园路）、建设路（车站路-人民路、独山大道-滨河路）、明山路（信臣路-范蠡路、医圣祠路-滨河路）、新华路（人民路-独山大道）、武侯路（北京路-车站路）、七一路（车站路-滨河路）、红庙路（车站路-文化路）、卧龙路（十二里河桥-北京路）、雪枫路（龙升路-双铺站），等19条路道路 |  |  |  |  | 408000 |  | 408000 |  | 市财政 | 市住房和城乡建设局 |  |  | 完成项目前期工作