## Sheet1
7-4、市政基础设施建设工程（城市管理类）
序号 | 道路名称 | 建设内容 | 总投资 （亿元） | 责任单位 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 2022年形象进度
1 | 桥梁提升项目 | 对中心城区部分桥梁进行维修。 | 0.1 | 市城市管理局 | 2022.08 | 2022.12 | 完成
2 | 中心城区市管地下排水管网智慧化建设项目 | 按照市管排水设施维护管理现状情况，本次建设的中心城区市管道路智慧排水系统包括智慧排水系统应用、智慧排水系统支持平台、移动应用、排水感知系统、视频监控系统、排水管网指挥和调度中心建设等，实现排水设施“网络化”、“智能化”管理。 | 0.205 | 市城市管理局 | 2022.08 | 2023.06 | 完成招标改造，根据排水管网改造项目同步进行进行建设。
3 | 积水点治理工程 | 对中心城区部分积水点进行治理 | 0.02 | 市城市管理局 | 2022.06 | 2022.09 | 完成
4 | 中心城区主次干道排水管网破损修复工程 | 对结构破损管网实施内衬修复，封堵漏水点，约3500万元。（待管网检测结果出具后进一步明确） | 0.35 | 市城市管理局 | 2022.12 | 2023.06 | 完成招标工作
小计 |  |  | 0.675