## Sheet1
6、特色商业街（精品街）打造工程
序号 | 项目 | 长度（米） | 宽度（米） | 建设内容 | 投资估算 （亿元） | 2022年投资（亿元） | 责任单位 | 开工时间 | 竣工时间 | 2022年形象进度
1 | 独山大道（信臣路至滨河路） | 4750 | 80 | 对建筑立面、人行道、景观小品、运动休闲设施、市政设施等进行综合提升 | 6.1 | 4.88 | 市住房和城乡建设局 | 2021.12 | 2022.07 | 完成
2 | 金河湾巷（汉江路至中达路） | 1000 | 20 | 对建筑立面、人行道、景观小品、运动休闲设施、市政设施等进行综合提升 | 0.06 | 0.048 | 卧龙区政府 | 2022.06 | 2022.12 | 完成
3 | 明山路西侧区间路（明山路至回龙电站路） | 250 | 20 | 对建筑立面、人行道、景观小品、运动休闲设施、市政设施等进行综合提升 | 0.03 | 0.024 | 高新区管委会 | 2022.06 | 2022.12 | 完成
4 | 嵩山路（白河大道至长江路） | 600 | 24 | 对建筑立面、人行道、景观小品、运动休闲设施、市政设施等进行综合提升 | 0.25 | 0.2 | 城乡一体化示范区管委会 | 2022.06 | 2022.12 | 完成
5 | 理想路（光武路至张衡路） | 2100 | 24 | 对建筑立面、人行道、景观小品、运动休闲设施、市政设施等进行综合提升 | 0.56 | 0.448 | 宛城区政府 | 2022.06 | 2022.12 | 完成
合计 |  |  |  |  | 7 | 5.6