## 游园
8、园林绿化建设工程
序号 | 项目名称 | 位置 | 总面积 （亩） | 投资估算 (亿元) | 2022年计划投资 (亿元) | 建设时序 | 责任单位 | 开工时间 | 完工时间 | 2022年形象进度
1 | 十里庙遗址公园 | 十里庙遗址周边 | 281 | 1.5 | 0.3 | 2024.03 | 市城市管理局 |  | 2023.05 | 完成工作30%（辖区政府负责征迁到位）
2 | 申伯公园 | 范蠡路与新东路交叉口西南角 | 200 | 1.1 | 0.3 | 2022.05 | 市城市管理局 |  | 2023.05 | 完成工作50%，待辖区政府征迁到位后开工建设
3 | 人民公园 | 现人民公园原址 | 157 | 0.7 | 0.6 |  | 市城市管理局 | 2022.09 | 2022.12 | 完成
4 | 城区游园提升改造 | 中心城区20个游园 | 1292.4 | 0.75 | 0.6 |  | 市城市管理局 | 2022.07 | 2022.12 | 完成
5 | 道路绿化提升 | 对中州路（西环路-仲景路）、杜诗路 （仲景路-独山大道、孔明路-滨河路）、伏牛路（白河大道-木兰花集团）等20条道路进行绿化提升改造 |  | 4.2 | 3.5 |  | 市城市管理局 | 2022.09 | 2022.12 | 完成
小计 |  |  | 1930.4 | 8.25 | 5.3